	[image: ]
	PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S
PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PARA CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTÍA.
	Código
FO-12
Versión 1



MATRIZ 1 
RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de riesgos
Asignación y tratamiento

	Clase
	Fuente / Descripción del Riesgo
	Etapa
	Prob. (1-5)
	Imp. (1-5)
	Valoración
	Asignado a
	Tratamiento / Mitigación

	Económico
	Aumento imprevisible de precios de mercado (inflación, TRM) por encima de lo estimado.
	Ejecución
	3 (Posible)
	3 (Moderado)
	ALTO
	Contratista
	El contratista asume el riesgo al presentar su oferta a precio fijo unitario hasta el agotamiento del monto.

	Operacional
	Desabastecimiento o descontinuación de referencias específicas (marcas ofertadas) en el mercado.
	Ejecución
	2 (Improbable)
	4 (Mayor)
	MEDIO
	Contratista
	Proponer ítems homologados de especificaciones iguales o superiores sin costo adicional para la Entidad.

	Técnico
	Entrega de materiales que no cumplen con normas técnicas (NTC, RETIE) o defectuosos.
	Ejecución
	2 (Improbable)
	4 (Mayor)
	MEDIO
	Contratista
	Verificación técnica del Supervisor y exigencia de certificados de conformidad (RETIE) antes del recibo.

	Logístico
	Retrasos en el transporte o entrega en el sitio designado (Manizales).
	Ejecución
	3 (Posible)
	3 (Moderado)
	ALTO
	Contratista
	Planeación de stock por parte del contratista. Aplicación de multas por mora.

	Naturaleza
	Eventos de fuerza mayor (derrumbes, paros) que impidan el transporte hacia Manizales.
	Ejecución
	2 (Improbable)
	3 (Moderado)
	BAJO
	Compartido
	Suspensión temporal del plazo de entrega si se demuestra el hecho irresistible.

	Legal
	Incumplimiento en el pago de Seguridad Social y Parafiscales del personal del contratista.
	Ejecución
	2 (Improbable)
	4 (Mayor)
	MEDIO
	Contratista
	Verificación mensual como requisito previo para el pago (Art. 50 Ley 789/2002).
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Direccién: Correo Electrénico Horario de Atencién:

Av. Alberto Mendoza Hoyos, contacto@promotoraeventosyturismo.gov.co Lunes a jueves de 7:30 am.a 12:00 my
KM 2, via al Magdalena. Cédigo Postal: 17001 de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Manizales, Caldas. Celular: 300 692 2062 Viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.





