MATRIZ 1

RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de riesgos

Asignación y tratamiento

| Clase | Fuente / Descripción del Riesgo | Etapa | Prob. (1-5) | Imp. (1-5) | Valoración | Asignado a | Tratamiento / Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Económico | Aumento imprevisible de precios de mercado (inflación, TRM) por encima de lo estimado. | Ejecución | 3 (Posible) | 3 (Moderado) | ALTO | Contratista | El contratista asume el riesgo al presentar su oferta a precio fijo unitario hasta el agotamiento del monto. |
| Operacional | Desabastecimiento o descontinuación de referencias específicas (marcas ofertadas) en el mercado. | Ejecución | 2 (Improbable) | 4 (Mayor) | MEDIO | Contratista | Proponer ítems homologados de especificaciones iguales o superiores sin costo adicional para la Entidad. |
| Técnico | Entrega de materiales que no cumplen con normas técnicas (NTC, RETIE) o defectuosos. | Ejecución | 2 (Improbable) | 4 (Mayor) | MEDIO | Contratista | Verificación técnica del Supervisor y exigencia de certificados de conformidad (RETIE) antes del recibo. |
| Logístico | Retrasos en el transporte o entrega en el sitio designado (Manizales). | Ejecución | 3 (Posible) | 3 (Moderado) | ALTO | Contratista | Planeación de stock por parte del contratista. Aplicación de multas por mora. |
| Naturaleza | Eventos de fuerza mayor (derrumbes, paros) que impidan el transporte hacia Manizales. | Ejecución | 2 (Improbable) | 3 (Moderado) | BAJO | Compartido | Suspensión temporal del plazo de entrega si se demuestra el hecho irresistible. |
| Legal | Incumplimiento en el pago de Seguridad Social y Parafiscales del personal del contratista. | Ejecución | 2 (Improbable) | 4 (Mayor) | MEDIO | Contratista | Verificación mensual como requisito previo para el pago (Art. 50 Ley 789/2002). |