## CRONOGRAMA 2021
PLAN DE EXTENSION AGROPECUARIA -PDEA_BOLIVAR
CRONOGRAMA
[5 empty] | NOVIEMBRE | [18 empty] | DICIEMBRE | [30 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO | [30 empty] | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO
[5 empty] | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | W | J | V | S | D | L | M | M
[5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
OBJETIVO | COMPONENTES A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES | MÉTODO | CANTIDAD | RESPONSABLE
INDUCCION |  |  | 25 | FESU | DICIEMBRE S 19: PRÓRROGA Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO Nº 7432020
1. DESARROLLAR LAS CAPACIDADES INTEGRALES HUMANAS | Identificación de la actividad productiva principal | VISITA INDIVIDUAL A PREDIO 1 | 787 | FESU | bar: NOVIEMBRE M 17 to DICIEMBRE J 17; ENERO L 25 to FEBRERO S 20
|  | ESCUELA DE CAMPO 1 | 26 | FESU | bar: DICIEMBRE M 1 to DICIEMBRE V 18; ENERO J 28 to FEBRERO D 28
| Valor agregado en los procesos de producción | VISITA INDIVIDUAL A PREDIO 2 | 787 | FESU | bar: DICIEMBRE M 1 to DICIEMBRE J 17; ENERO L 25 to FEBRERO D 28
| Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias | ESCUELA DE CAMPO 2 | 26 | FESU | bar: ENERO J 28 to FEBRERO D 28
| Estructuras de comercialización de los productos | CURSO 1 | 26 | FESU | bar: FEBRERO W 10 to MARZO S 20
| Acceso a crédito y bancarización | CARTILLA | 787 | FESU | bar: FEBRERO M 2 to ABRIL S 10
2. DESARROLLAR LAS CAPACIDADES SOCIALES INTEGRALES Y FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIATIVIDAD | Realización de actividades productivas de manera colectiva | VISITA INDIVIDUAL A PREDIO 3 | 787 | FESU | bar: ENERO L 25 to MARZO L 22
|  | ESCUELA DE CAMPO 3 | 26 | FESU | bar: FEBRERO L 15 to MARZO W 31
| Procesos de emprendimiento y asociatividad | CURSO 2 | 26 | FESU | bar: FEBRERO W 10 to MARZO S 20
| Acceso a apoyo técnico para el manejo de su sistema productivo | VISITA INDIVIDUAL A PREDIO 4 | 787 | FESU | bar: FEBRERO L 8 to MARZO M 30
| Uso de sellos de calidad y certificaciones | CARTILLA | 787 | FESU | bar: FEBRERO M 2 to ABRIL S 10
3. FACILITAR EL ACCESO Y EL APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE APOYO, TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS TECNOLÓGICOS | Acceso a fuentes de información | CURSO 3 | 26 | FESU | bar: MARZO J 11 to ABRIL V 9
|  | CARTILLA | 787 | FESU | bar: FEBRERO M 2 to ABRIL S 10
4. GESTIONAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES | Prácticas de manejo y conservación del medio ambiente y de la biodiversidad | VISITA INDIVIDUAL A PREDIO 5 | 787 | FESU | bar: FEBRERO L 15 to ABRIL S 10
| Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables | DIA DE CAMPO | 26 | FESU | bar: FEBRERO W 10 to MARZO D 28
| Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático | DEMOSTRACIÓN DE METODO | 26 | FESU | bar: FEBRERO W 10 to MARZO D 28
|  | CARTILLA | 787 | FESU | bar: FEBRERO M 2 to ABRIL S 10
5. DESARROLLAR HABILIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN | Conocimiento sobre instancias y mecanismos de participación | CURSO 4 | 26 | FESU | bar: MARZO J 11 to ABRIL V 9
|  | CARTILLA | 787 | FESU | bar: FEBRERO M 2 to ABRIL S 10
FACTOR DE CALIDAD | bar: MARZO L 1 to MAYO S 15
GESTION DOCUMENTAL | bar: ABRIL J 1 to JUNIO M 30
ACTIIVIDADES DE FINALIZACION Y DE LIQUIDACION DEL CONTRATO | bar: JUNIO M 1 to JUNIO M 30