## 6.1 RIESGOS PREVISIBLES.
PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ANEXO. No. 5 MATRIZ DE RIESGOS
OBJETO: |  |  | “CONSULTORÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE REDES CONTRA INCENDIO NUEVAS Y EXISTENTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DEL ORDEN NACIONAL”. | [15 empty] | FECHA ACTUALIZACIÓN |  |  | 2021-09-27
[19 empty] | QUIEN ACTUALIZÓ: |  | SUB CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN
No. | CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO) | FUENTE (INTERNO - EXTERNO) | ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN) | TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T) | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO /CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA INICIO TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | No acatar los requisitos establecidos en la norma o la información contenida en el contrato y documentos vinculantes al mismo. | Dificultades en la ejecución del contrato por desviaciones en el cumplimiento de las normas o lineamientos establecidos. | 3 | 5 | 15 | Moderado | Contratista | El contratista deberá acatar los lineamientos o normas establecidos por la Entidad. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Desde la firma del Acta de inicio | Fecha de terminaciòn de la ejecuciòn del contrato | Seguimiento a los requerimientos remitidos frente a los ejecutados de manera oportuna | Permanente
2 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Mayor tiempo de ejecución por causas no imputables al contratante que no estén concedidas en las prórrogas y las adiciones. | Afectación del presupuesto definido en el contrato. | 1 | 4 | 4 | Bajo | Contratista | El Contratista deberá realizar una valoración de riesgos imprevisibles. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Contratista | Desde la firma del Acta de inicio | Fecha de terminaciòn de la ejecuciòn del contrato | Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC | Semanal
3 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | No pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indeminizaciones. | Afectacion en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Contratista | Entrega de certificado de pagos correspondientes, con el objeto de virificar el cumplimiento de dichas obligaciones. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | Contratista | Desde la firma del Acta de inicio | Liquidación del contrato | Verificación del estado de los pagos del personal. | Mensual
4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Cambio del personal de contratista por razones de seguridad o incumplimiento de las normas de seguridad del establecimiento. | Retraso en las actividades contractuales. | 3 | 3 | 9 | Medio | Contratista | Cambio del personal inicial, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Riesgo financiero | Incremento en el número de personal profesional y/o tècnico, así como recursos tecnològicos y logìsticos para cumplir con los tiempos de ejecuciòn de la consultorìa por planes de contingencia. | Aumento de los costos estimados para contratación de personal, afectación al presupuesto contractual. | 1 | 1 | 1 | Bajo | USPEC | Supervisión por parte de la USPEC y Reuniones de comitá periódicas. | 1 | 1 | 1 | Bajo | No | USPEC | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Supervisión por parte de la USPEC. | Quincenal
6 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Conflictos entre personal profesional de la consultoría o subcontratista. | Retrasos en la ejecución de las actividades contractuales. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Contratista | Cambio del personal inicial, para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC | Mensual
7 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales o Políticos | Tiempos, conflictos y demoras causados por demora en la entrega de información necesaria para la estructuración del proyecto, u omisión en los trámites internos que se deban realizar | Afectación y retrasos en la ejecución de las actividades contractuales. | 4 | 4 | 16 | Alto | USPEC | Recopilación de la totalidad de la información existente y que aplique para la ejecución oportuna del contrato, y atender las recomendaciones y solicitudes realizadas por el contratista | 3 | 3 | 9 | Moderado | Si | USPEC | Ejecución del contrato | Ejecución del contrato | Supervisión por parte de la USPEC. | Permanente
8 | Específico | Interno | Planeación | Riesgo Técnico | Inconsistencia de las actividades definidas en el cronograma y las ejecutadas en el desarrollo del contrato. | Incumplimiento del objeto contractual. | 4 | 5 | 20 | Alto | Contratista | Gestionar el cronograma y los cambios que se presenten durante la ejecución del contrato. | 1 | 4 | 4 | Bajo | Si | Contratista | Una vez se identifique | Ejecución del contrato | Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC | Semanal
9 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Incumplimiento total o parcial del objeto del contrato. | Retraso en la ejecución de las actividades contractuales, afectación del presupuesto, retraso en la elaboración de los productos finales e incumplimento de los objetivos. | 3 | 5 | 15 | Moderado | Contratista | Gestión del conograma, gestión de cambios, gestión del seguimiento contractual y gestión de riesgos. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Una vez se identifique | Ejecución del contrato | Revisión permanente sobre la ejecución contractual por parte del supervisor(a) de la USPEC, implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediata, exigiendo al contratista la entrega expedita y eficaz de los informes de avance semanal y los informes mensuales. | Quincenal
10 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Deserción del personal contratista por causas ajenas o no ajenas al contratante. | Retraso en la ejecución de las actividades contractuales, afectación del presupuesto, retraso en la elaboración de los productos finales e incumplimento de los objetivos. | 3 | 5 | 15 | Moderado | Contratista | Supervisión por parte de la USPEC y Reuniones de comitá periódicas. | 1 | 5 | 5 | Bajo | Si | USPEC | Una vez se identifique | Ejecución del contrato | Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC | Semanal
11 | General | Externo | Ejecución | Riesgo regulatorio | Cambios en la normatividad fiscal, posteriores a la suscripción del contrato. | Afectación en el propósito del contrato. | 1 | 2 | 2 | Bajo | USPEC | Reorientación de las condiciones del contrato, en caso de ser requerido. | 1 | 1 | 1 | Bajo | Si | USPEC | Una vez se identifique | Ejecución del contrato | Seguimiento a la actualización normativa aplicable al proyecto. | Mensual
12 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Técnico | Productos que no cumplen con los requerimientos de calidad o normatividad técnica. | Incumplimiento de las obligaciones comntractuales y de los objetivos definidos en el contrato. Producto no conforme. | 1 | 5 | 5 | Bajo | Contratista | Requerimiento al contratista para que ajuste los entregables a las condiciones que establece la normatividad. | 1 | 3 | 3 | Bajo | Si | Contratista | Una vez se identifique | Ejecución del contrato | Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC | Mensual
13 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo financiero | Retrasos o variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolso que afecten el flujo de caja futuros del contratista. | Afectación de la ejecución de las actividades contractuales. | 3 | 3 | 9 | Medio | USPEC | Verificaciòn por parte del supervisor de las condiciones y obligaciones definidas en el Contrato. | 2 | 3 | 6 | Medio | Si | USPEC | Una vez se identifique | Ejecución del contrato | Revisiòn de las cuentas frente a los entregables establecidos como requisito para el pago. | Mensual
14 | Específico | Interno | Ejecución | Riesgo Técnico | Daños o impactos que generen pérdida de información relevante del proyecto generada durante el desarrollo del contrato. | Reprocesos para obtener la base de la información que permita dar continuidad a la ejecución del proyecto. | 4 | 5 | 20 | Alto | Contratista | Realizar Back Up permanente de la información. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde la firma del Acta de inicio | Firma de la liquidaciòn del contrato | Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC | Permanente
15 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Demoras en la aprobaciòn o revisiòn de los documentos presentados por el contratista. | Retrasos en los plazos inicialmente establecidos. | 3 | 4 | 12 | Moderado | USPEC | Control de acuerdo a las condiciones establecidas en el Manual de supervisiòn de la USPEC. | 2 | 3 | 6 | Medio | No | USPEC | Ejecución del contrato | Firma de la liquidaciòn del contrato | Implementación de indicadores de eficacia. | Mensual
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo regulatorio | Expedición de normas de carácter técnico o de calidad. | Cambios en la normatividad existente durante la ejecución de la consultoría. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Contratista | Mantener actualizado ante los posibles cambios de normatividad y que si es de implementaciòn inmediata esta sea atendida. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde la firma del Acta de inicio | Ejecución del contrato | Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC | Permanente
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Solicitar la terminación anticipada del contrato por ausencia de recursos para su ejecución. | Ausencia de recursos para la ejecución de la consultoría y posible incumplimiento por parte del contratista | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Analizar de manera detallada las condiciones financieras del proponente y la forma de pago del contrao | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde la firma del Acta de inicio | Firma de la liquidaciòn del contrato | Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC | Semanal
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Incumplimiento de plazos de ejecución según cronogramas de la consultoría. | Baja calidad en la ejecución de las actividades incumplimiento parcial o total del contrato | 5 | 5 | 25 | Crítico | Contratista | Realizar planes de contingencia e implementar mayores recursos humanos. | 2 | 3 | 6 | Medio | Si | Contratista | Previo al inicio del contrato. | Ejecución del contrato | Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC | Semanal
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo regulatorio | Cambio en las normas de la página de Colombia Compra Eficiente | Cambio en la normatividad existente que impida registrar las actuaciones del proceso de selección y contrato en la página | 2 | 3 | 6 | Medio | USPEC /Contratista | Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes, así mismo dar inicio a los trámites correspondientes una vez sea firmada el Acta de Inicio del Contrato | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | USPEC / Contratista | Previo al inicio del contrato. | Fecha de terminaciòn de la ejecuciòn del contrato | Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC | Precontractual
20 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Sobrecostos derivados de las dificultades para consolidar la información de manera oportuna. | Retraso en la iniciación de la consultoria para los estudios extendiendo el plazo para dar inicio a la ejecución. | 3 | 4 | 12 | Moderado | USPEC | Direccionamiento claro de la subdirección, revisión por un grupo de profesionales expertos o conocimiento previo en el tema. No improvisación | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | USPEC | Previo al inicio del contrato. | Finalización del contrato | Supervisor USPEC debe velar por la recopilación de la información al interior de la entidad | Semanal
21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo regulatorio | Demora en la presentación de la documentación requerida por parte del contratista para la suscripción del contrato. | Demora en la iniciación de la ejecución del contrato extendiendo el plazo | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | El contratista deberá aportar la documentación requerida para la firma del contrato en el plazo establecido, so pena de aplicación de descuentos, multas o sanciones contractuales. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Desde la adjudicación | Durante la legalización del contrato | Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC | Semanal
22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Requerimientos no acatados por el consultor injustificadamente. | Incumplimiento de requisitos establecidos en la norma y/o consignados en el contrato. | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | El contratista deberá realizar los ajustes o implementar las soluciones propuestas. | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución del contrato | Fecha de terminaciòn de la ejecuciòn del contrato | Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC | Mensual
23 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Demoras en la entrega de alguno de los productos técnicos que sirven de soporte a otros productos de la misma consultoría. | Retrasos en la ejecución. | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Mantener el contro de la ejecuciòn y seguimento de informes | 1 | 2 | 2 | Bajo | Si | Contratista | Ejecución del contrato | Firma de la liquidaciòn del contrato | Seguimiento al Contratista por parte de la Supervisión de la USPEC | Semanal
24 | General | Externo | contratacion | Riesgo operacional | Que el contrato no se firme en el plazo establecido | El no cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato | 2 | 3 | 6 | Medio | Contratista | Se hace efectiva la póliza de seriedad de la oferta | 1 | 2 | 2 | Bajo | No | UPSEC | Una vez adjudicado el proceso de selección | Plazo máximo para la legalización del contrato | Comunicación y seguimiento al contratista tan pronto se surta la adjudicación | Permanente
24 | General | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Exposición ocupacional a enfermedades o virus de tipo infeccioso, con capacidad de generar una pandemia durante la ejecución del contrato. | Suspención parcial de la ejecución del contrato dada las disposiciones del Gobierno Nacional frente a cuarentena obligatoria | 4 | 5 | 20 | Alto | Contratista | Implementar protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar un manejo adecuado de la enfermedad o el virus e Implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los colaboradores que estén presentes | 3 | 4 | 12 | Moderado | Si | USPEC | Desde la firma del Acta de inicio | Firma de la liquidaciòn del contrato | Validación y aprobación permanente por parte de la interventoría y USPEC de los protocolos de de Bioseguridad | Permanente
| CATEGORIA |  | VALOR
| Crítico |  | 21 - 25
| Alto |  | 16 - 20
| Moderado |  | 11 - 15
| Medio |  | 6 - 10
| Bajo |  | 1 - 5

## 6.2 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ANEXO No. 6. MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
No. | PROCESO | AMENAZAS | VULNERABILIDADES | NOMBRE DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | EFECTOS | valoración riesgo inherente |  |  |  | CONTROLES EXISTENTES
[7 empty] | probabilidad | impacto | calificación | nivel de riesgo
1 | Gestión de Infraestructura | Uso inadecuado de la información | Ausencia de acuerdos de confidencialidad o de no divulgación firmados con, contratistas | Pérdida de confidencialidad de la información por parte del contratista. | Pérdida de confidencialidad de la información debido a que no se exige la firma de acuerdos de confidencialidad o de no divulgación a, contratistas. | Fuga de información de la USPEC | 2 | 4 | 8 | Alto | Acuerdo de seguridad de información