## PPTO FASE 1
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS — USPEC
FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA — FASE 1
OBJETO: CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS COMPONENTES TÉCNICO, JURÍDICO Y FINANCIERO DEL NUEVO MODELO DE PRESTACIÓN Y PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, ASÍ COMO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA ENTIDAD HASTA LA MATERIALIZACIÓN DE LA FIGURA ÓPTIMA
Plazo: | Hasta el 31 de diciembre de 2026 |  |  | Fecha: |  |  | Proponente:
A1. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES Y VALOR ASIGNADO POR HITO
N° | CANT. | DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE | FASE | % HITO | VALOR UNITARIO ($) | VALOR TOTAL ($)
1 | 1 | Plan de Trabajo de la consultoría aprobado por la supervisión. | I | 20% |  | 0
2 | 1 | Documento de Diagnóstico Integral con hallazgos, conclusiones y línea base, incluyendo: información secundaria; caracterización poblacional desagregada por las cuatro situaciones jurídicas; trabajo de campo y caracterización socio-económica; articulación interinstitucional (DNP, DANE, MinJusticia, MinHacienda, INPEC, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría, Procuraduría, Contraloría, MinTIC, SIC, CRC, CCE y demás pertinentes); benchmarking internacional; y síntesis. | I | 20% |  | 0
3 | 1 | Documento Técnico (arquitectura, dispositivo, plataforma, centro de monitoreo, ciberseguridad, ANS, KPI y riesgos técnicos). | I | 10% |  | 0
4 | 1 | Documento Financiero (modelo pago por PPL, análisis de eficiencias, fuentes de financiación, costo-beneficio, oferta-demanda, riesgos). | I | 10% |  | 0
5 | 1 | Documento Jurídico (análisis de figuras, determinación de la figura óptima y proyecto de documentos de proceso). | I | 10% |  | 0
6 | 1 | Documentos de la etapa de planeación (estudios y documentos previos, análisis del sector, matriz de riesgos, anexo técnico definitivo). | II | 10% |  | 0
7 | 1 | Documentos de la etapa pre-contractual (aviso de convocatoria, pliego, atención de observaciones, soporte a audiencias, evaluación y adjudicación). | II | 10% |  | 0
8 | 1 | Documentos de la etapa contractual (proyección de minuta y acompañamiento al perfeccionamiento, o declaratoria desierta). | II | 5% |  | 0
9 | 1 | Cierre de la consultoría: informe final consolidado y acta de liquidación. | II | 5% |  | 0
TOTAL ENTREGABLES (= SUBTOTAL COSTOS) |  |  |  | 100% |  | 0
PRESUPUESTO BASE DE LA CONSULTORÍA (sin IVA)
A.2. OTROS GASTOS DIRECTOS (informativo)
N° |  | CONCEPTO |  |  |  | VALOR TOTAL ($)
1 |  | Insumos, papelería y consumibles de oficina del equipo |  |  |  | 0
2 |  | Licenciamiento de herramientas y software para la consultoría
3 |  | Logística (transporte, viáticos, audiencias, mesas de trabajo)
4 |  | Reuniones, eventos y materiales para entrega de productos
5 |  | Reservas y contingencias del proyecto
SUBTOTAL OTROS GASTOS | [5 empty] | 0
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (sin IVA) | [5 empty] | 0
IVA |  |  |  |  | 19% | 0
A. TOTAL COSTOS DIRECTOS (con IVA) | [5 empty] | 0
B. GARANTÍAS E IMPUESTOS
B.1. GARANTÍAS
DESCRIPCIÓN |  |  | VR. BASE ($) | % ASEGURADO | VR. ASEGURADO ($) | VALOR TOTAL ($)
Calidad del servicio |  |  | 0 | 0.185% | 0 | 0
Cumplimiento del contrato |  |  | 0 | 0.185% | 0 | 0
Salarios y prestaciones sociales |  |  | 0 | 0.812% | 0 | 0
IVA sobre garantías |  |  | 0 | 19% | 0 | 0
SUBTOTAL GARANTÍAS | [5 empty] | 0
B.2. IMPUESTOS
DESCRIPCIÓN |  |  | VR. BASE ($) | % IMPUESTO |  | VALOR ($)
ICA (Impuesto de Industria y Comercio Bogotá D.C.) |  |  | 0 | 0.966% |  | 0
Gravamen a los Movimientos Financieros (4 x 1.000) |  |  | 0 | 0.4% |  | 0
SUBTOTAL IMPUESTOS | [5 empty] | 0
B. TOTAL GARANTÍAS E IMPUESTOS | [5 empty] | 0
TOTAL COSTOS FIJOS (A + B) | [5 empty] | 0
TOTAL CONSULTORÍA | [5 empty] | 0
CONVENCIONES
■ | Texto en azul: celda de entrada — modificable por el proponente / la Entidad.
■ | Texto en negro: fórmula calculada automáticamente.
Note on G19: Celda de entrada (azul). Modificar para ajustar el presupuesto base de la consultoría. Las demás cifras recalculan automáticamente.