## SASI
ANEXO MATRIZ DE RIESGOS SASI00-2026
N° | Etapa | Clase | Fuente | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | Precontractual | Especifico | Externo | Riesgo Operativo | Incumplimiento en la seriedad de la oferta presentada dentro del proceso contractual. | Incumplimiento del ofrecimiento, afectación del contrato. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Solicitar póliza de seriedad de la oferta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial estimado, con una vigencia desde la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Presentación de la oferta | Suscripción del contrato | Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes | Durante el perfeccionamiento del contrato.
2 | Precontractual | Especifico | Externo | Riesgo operativo | Declaración de desierta del proceso por carencia de oferentes | No oportunidad en la contratación | 2 | 4 | 3 | Riesgo bajo | Entidad | Realizar un análisis del sector adecuado para la modalidad de selección garantizando la existencia de pluralidad de oferentes | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Etapa de planeación | Evaluación de ofertas | Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes | Durante la etapa de evaluación
3 | Precontractual | Especifico | Externo | Riesgo operativo | Declaración de desierto del proceso por incumplimiento del pliego de condiciones por parte de los oferentes | No oportunidad en la contratación | 2 | 3 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Construcción de estudios previos y pliegos de condiciones claros y con requisitos exigidos comprensibles y dentro del marco normativo vigente. Respuesta oportuna a las observaciones e inquietudes presentadas por los oferentes en la etapa previa a la evaluación. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Etapa de planeación | Evaluación de ofertas | Se verifica mediante la evaluación realizada por el Comité Estructurador y Evaluador de la Entidad y al momento de iniciar el contrato, mediante la revisión documental y certificados aportados por los oferentes | Durante la etapa de evaluación
4 | Precontractual | Especifico | Interno- Externo | Riesgo operativo | Retrasos en la legalización del contrato, pólizas, acta de inicio que afectan la ejecución contractual. | No oportunidad en la contratación | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Contratista | Seguimiento al cronograma, requerimientos continuos al adjudicatario. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Evaluación | Suscripción acta de inicio | Mediante requerimientos continuos al adjudicatario de conformidad con el cronograma del proceso | Durante la evaluación y hasta la adjudicación.
5 | Precontractual | Especifico | Externo | Riesgo Legal | Adulteración de documentos por parte de los oferentes | No oportunidad en la contratación, retrasos en la adjudicación. | 3 | 3 | 3 | Riesgo moderado | Contratista- Entidad | Verificación de la validez de la información suministrada por los oferentes, de conformidad con la normatividad vigente. Requerir al contratista para que aclare los documentos presentados. Realizar las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes Hacer efectiva la póliza de garantía de seriedad de la propuesta. | 3 | 3 | 3 | Riesgo moderado | SI | Entidad | Evaluación | Adjudicación del contrato | Requerimientos a las entidades responsables | Durante la evaluación y hasta la adjudicación.
6 | Ejecución | General | Externo | Riesgo Legal | Las variaciones en la legislación tributaria, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes, y cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la propuesta y la ejecución del contrato | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria. Variación en las condiciones del contrato | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Contratista- Entidad | Si el impuesto es directamente relacionado a materiales que se deban utilizar en la ejecución del contrato, el mayor costo deberá ser reconocido por parte del contratista, hasta el punto donde el mismo, pueda demostrar que está incurriendo en pérdidas. | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Contratista- - Entidad | Suscripción acta de inicio | Tiempo de Ejecución de contrato | Revisión por parte del supervisor. | Durante la ejecución del contrato.
7 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgo Operacional | Incumplimiento de las obligaciones contractuales y el objeto del contrato. | Incumplimiento del contratista, inicio de proceso sancionatorio, terminación anticipado del contrato, multas, caducidad. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Solicitar garantía de Cumplimiento equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. Seguimiento continúo del supervisor a la ejecución del contrato. | 2 | 2 | 2 | Medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato y cuatro (4) meses más. | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato.
8 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgo operacional | Falta de cumplimiento en las características técnicas y de calidad que afectan la recepción de los productos contratados | Necesidad de devolución de elementos. Exigibilidad de las garantías del producto. Incumplimiento en las características técnicas del producto. | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Verificar que el contratista entregue adecuadamente los bienes contratados, con la calidad establecida en los documentos del presente proceso de selección; donde para mitigar el riesgo, el contratista debe tramitar una póliza de calidad de los bienes suministrados, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, vigente por un término igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de Ejecución de contrato y cuatro (4) meses más. | Revisión por parte del supervisor | Durante la ejecución del contrato.
9 | Ejecución | Específico | Externo | Riesgo operativo | Alteraciones del orden publico | Retraso en el cumplimiento del contrato | 3 | 2 | 5 | Riego medio | Contratista | Intervenciones coordinadas con las autoridades locales | 2 | 2 | 4 | Riego Bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato | Verificación constante por parte del contratista | Durante la ejecución del contrato
10 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgos operativos | Hurto de los bienes o materiales durante el proceso de entrega | Pérdida y necesidad de reposición de los materiales por los contratistas | 1 | 1 | 1 | Riesgo Medio | Contratista | Remisión de denuncias a autoridades competentes y solicitud de reposición de productos al contratista | 3 | 3 | 3 | Riesgo medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato | Tomar las medidas de precaución y seguridad necesarias al momento de realizar las entregas | Durante la ejecución del contrato
11 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgos operativos | No realización de la entrega efectiva al punto de entrega por condiciones externas que imposibilitan la entrega en el lugar pactado. | Retraso en el cumplimiento del contrato | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | Contratista | Información oportuna por parte de la supervisión al contratista de cambios de lugar de recepción | 1 | 1 | 1 | Riesgo bajo | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato | Mediante comunicados oportunos del supervisor al contratista | Durante la ejecución del contrato
12 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgos operativos | Alteraciones en el transporte y logística en la entrega de los bienes contratados. | Retraso en el cumplimiento del contrato | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Información oportuna por parte del contratista a la supervisión. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato | Mediante comunicados oportunos del contratista de circunstancias imprevistas que afecten el transporte y logística | Durante la ejecución del contrato
13 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgos operativos | Accidentes laborales, no pago de salarios y prestaciones sociales al personal encargado de la entrega | Lesiones a colaboradores del contratista en el ejercicio de su función Reclamaciones derivadas por el no cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social a cargo del contratista frente a sus colaboradores | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista | Exigencia de póliza de garantía de pago de salarios y prestaciones sociales. Debida afiliación a ARL y SGSS por parte del contratista a sus colaboradores. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | Contratista | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Liquidación del contrato | Verificación y aprobación de garantía de salarios y prestaciones sociales. Verificación de aportes a seguridad social. | Durante la ejecución y fase de liquidación del contrato.
14 | Ejecución | Especifico | Externo | Riesgo ambiental | Condiciones ambientales adversas que impidan la entrega de los bienes en la periodicidad prevista | Retraso en el cumplimiento del contrato | 3 | 3 | 3 | Riesgo Medio | Contratista- Entidad | Realizar las acciones de mitigación posibles y conducentes para el cumplimiento del objeto. | 3 | 3 | 3 | Riesgo medio | SI | Contratista- - Entidad | Fecha de suscripción del acta de inicio del contrato. | Tiempo de ejecución del contrato | Informes de supervisión sobre las situaciones adversas ocurridas | Durante la ejecución del contrato
16 | Liquidación | Especifico | Externo | Riesgo Legal-Operativo | No ampliación de las garantías contractuales hasta la liquidación del contrato. | Pérdida de competencia para la liquidación del contrato. Imposibilidad de ejecutar garantías contractuales en sede de liquidación. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | Entidad | Exigir la ampliación de pólizas del contrato durante la etapa de liquidación. Requerimientos oportunos al contratista para liquidar Liquidación Unilateral. | 2 | 2 | 2 | Riesgo bajo | SI | Entidad | Vencimiento del plazo de ejecución | Liquidación del contrato | Evaluación constante de pólizas que amparan el contrato | Liquidación del contrato.
17 | Liquidación | Especifico | Externo | Riesgo operativo | No concurrencia del contratista para suscribir el documento de liquidación. | Pérdida de competencia para la liquidación del contrato. Imposibilidad de ejecutar garantías contractuales en sede de liquidación. Posibles hallazgos por parte de los organismos de control | 2 | 2 | 2 | Riesgo Medio | Contratista- Entidad | Adecuada gestión documental para el trámite de liquidación. Requerimientos oportunos al contratista para liquidar Liquidación Unilateral. | 2 | 2 | 2 | Riesgo medio | SI | Entidad | Vencimiento del plazo de ejecución | Liquidación del contrato | Revisión constante de informes y tiempos de liquidación por parte del supervisor | Liquidación del contrato.