## PLAN DE CARGAS
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE ESTRUCTURACIÓN
SUBDIRECCIÓN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS Y SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
CONCURSO DE MERITOS
CMA-DTE-SPI-XXX-20256
OBJETO REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN EL MUNICIPIO DE SABOYÁ ASOCIADO A LA ESTACIÓN DE PEAJE "SABOYÁ" UBICADO SOBRE LA RUTA 45A05 A CARGO DEL INVIAS EN EL DPTO DE BOYACÁ
PLAZO: TRES (3) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 | DIRECTOR DE CONSULTORÍA | PROFESIONAL AUXILIAR | ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y/O TRANSPORTE | ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAL | ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS | ESPECIALISTA EN ORDENAMIENTO Y/O PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | ESPECIALISTA EN ESTADÍSTICA | ESPECIALISTA EN ECONOMÍA | PROFESIONAL SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
VOLÚMENES
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA | X | X | X | X |  | X | X | X | X
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA | X | X | X | X | X | X |  | X | X
ANALISIS DE INFORMACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA | X | X | X | X | X | X | X | X | X
INFORME FINAL EJECUTIVO | X | X