## MATRIZ RIESGOS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS MATRIZ DE RIESGOS
CMA-DTE-SPI-034-2026
REALIZAR ESTUDIO SOCIOECONÓMICO EN EL MUNICIPIO DE SABOYA ASOCIADO A LA ESTACIÓN DE PEAJE "SABOYÁ" UBICADO SOBRE LA RUTA 45A05 A CARGO DEL INVIAS EN EL DPTO DE BOYACÁ
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO DE RIESGO | DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN | CATEGORÍA | A QUIEN SE ASIGNA |  | TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISIÓN
[11 empty] | INVIAS | CONSULTOR |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD
1 | Especifico | Interna | Planeación | Riesgo Procesal | Que se describa de manera inadecuada la necesidad que se pretende satisfacer con especificaciones técnicas incompletas o erróneas | Afectación en el cumplimiento de las obligaciones, entregables y pagos que se llegasen a causar a favor del Consultor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Revisión preliminar de la necesidad acorde con el presupuesto de la Consultoría. Elaboración de los documentos precontractuales con las respectivas justificaciones y soportes. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Mesas de Trabajo Internas Interdisciplinarias, Monitoreo a etapas de Planificación, Estructuración y precontractuales | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
2 | General | Externo | Selección | Riesgo Procesal | Colusión en el proceso | Posibles perjuicios técnicos, financieros y/o legales contra la entidad e imposibilidad de ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo, a través de criterios de selección y formulas de adjudicación objetivos concordantes con los compromisos de transparencia, igualdad y selección objetiva generando condiciones para la pluralidad de oferentes. El área de contratación verifica los antecedentes y documentos legales del Consultor. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Consultor | Apertura del proceso de contratación | Adjudicación del proceso de contratación | Seguimiento y control del proceso precontractual por parte del área encargada | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
3 | General | Externo | Selección - Ejecución | Riesgo Económico Riesgo Operacional | Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del Proponente y/o Consultor | Impacto económico al Consultor | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Implementación de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Consultor en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | NO | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento y control al cumplimiento de todas las obligaciones del contrato de Consultoría. Visitas de supervisión. Seguimiento a informes y requerimientos escritos. | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
4 | Especifico | Interna | Selección | Riesgo Procesal Operacional | Que se seleccione a un futuro consultor sin el cumplimiento de las condiciones y requisitos mínimos y habilitantes del tipo y modalidad de contratación | Transgredir los principios de transparencia, selección objetiva, economía y los propios de la contratación estatal. Retrasos, incumplimientos en obligaciones contractuales por falta de capacidad, idoneidad y experiencia del Consultor seleccionado. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Capacitación periódica a equipos de personal planificador, estructurador y evaluador (si aplica). Elaboración de estudio del sector y de mercado, así como los estudios previos en forma clara y precisa (Tener ayudas didácticas lista de chequeo de soportes de la capacidad legal, experticia, del tipo de perfil de consultor y requisitos habilitantes (si aplican, según modalidad de contratación) ). | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Mesas de trabajo internas interdisciplinarias. Monitoreo a etapas de planificación, estructuración y precontractuales | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
5 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgo Procesal Operacional | Que no se firme el contrato | Entorpece la ejecución contractual Afectación al cronograma del proceso, desencadenando el reinicio del mismo para la escogencia del nuevo Consultor. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | Seguimiento a las obligación del Consultor para que se firme el contrato | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Consultor | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la suscripción del contrato | Seguimiento y monitoreo al futuro Consultor para revisar las condiciones que impidan la suscripción | Diario, atendiendo el cronograma de contratación
6 | Especifico | Externo | Contratación | Riesgo Procesal Operacional | Retraso o incumplimiento en el perfeccionamiento del contrato | Afectación del inicio de la ejecución contractual Mayores costos y plazos asociados al proceso de contratación e imposibilidad de ejecutar el contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | La Entidad reduce la probabilidad de este riesgo desde el establecimiento de procesos y procedimientos que permiten una gestión adecuada de los tiempos a los cuales se les realiza un seguimiento y control. El contrato estima plazos para el perfeccionamiento; así mismo, se incluye la obligatoriedad por parte del Consultor de presentar las garantías correspondientes. La revisión se lleva a cabo con el seguimiento del personal de la Entidad perteneciente a la dependencia encargada de selección y contratación. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la liquidación del contrato | Seguimiento y Verificación para que se aporten las garantías requeridas | Cuando se presente el evento
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Posibilidad de inconsistencias técnicas derivadas de la inadecuada evaluación de los estudios y diseños existentes. | Reprocesos en la etapa de ejecución del Contrato Mayores costos asociados a la elaboración de nuevos estudios o diseños Retrasos en los cronogramas previstos, | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Revisión integral de los estudios, diseños y documentación técnica disponible desde el inicio de la ejecución contractual, verificando su vigencia, pertinencia, alcance y aplicabilidad. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Desde el inicio del proceso contractual | Hasta la terminación del contrato | Verificación periódica de las actas de revisión técnica, informes de avance, conceptos y documentos de validación expedidos por la interventoría y la Supervisión del proyecto. Soportes técnicos que evidencien el análisis realizado sobre la documentación previa y las respectivas aprobaciones cuando se determine su no utilización. | Mensual
8 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Posibilidad de fallas en la coordinación técnica y operativa entre los actores del proyecto, ocasionando incumplimientos en los plazos y reprocesos durante la ejecución contractual. | Retrasos en la ejecución de las actividades previstas, incumplimiento de hitos contractuales, reprocesos derivados de la falta de articulación entre los diferentes profesionales y especialistas, dificultades en la toma de decisiones, inconsistencias en los productos entregados y posibles afectaciones en la calidad y oportunidad de los resultados esperados del proyecto. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Establecer un esquema de coordinación y comunicación que defina claramente roles, responsabilidades, canales de interacción, flujos de información y mecanismos de seguimiento entre el equipo consultor, la interventoría y los demás actores que participen en el desarrollo del proyecto. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación de la ejecución contractual | La interventoría y Supervisión del proyecto, deberán establecer un esquema de coordinación y comunicación que defina claramente roles, responsabilidades, canales de interacción, flujos de información y mecanismos de seguimiento con el equipo consultor. | Permanente
9 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Demoras en la Información: El Consultor deberá atender los requerimientos o aclaraciones que efectúe el INVIAS, ante la evidencia de deficiencia de la información, falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto. | Reprogramación de los cronogramas de ejecución y entrega de productos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El Consultor deberá garantizar el cumplimiento y suficiencia de requerimientos técnicos, establecidos en los términos de referencias para cada una de las solicitudes o requerimientos hechos por la Entidad y/o la interventoría. El consultor deberá atender los requerimientos de información adicional y/o falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación del evento | Reunión de seguimiento y comunicación con el Consultor Implementar un sistema de alertas para identificar rápidamente evidencias de deficiencias o retrasos en la información. Llevar un registro documentado de todos los requerimientos, aclaraciones y respuestas, asegurando trazabilidad y seguimiento | Permanente
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Ausencia o deficiencia en la elaboración de los estudios a nivel de Fase III - Estudios y Diseños definitivos (ingeniería de detalle) | Incumplimiento del objeto contractual Retrasos en los cronogramas establecidos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El consultor deberá implementar un tratamiento preventivo y correctivo que garantice la calidad y completitud de los estudios a nivel de Fase III - Estudios y Diseños definitivos (ingeniería de detalle) La interventoría, deberá hacer seguimiento a la ejecución de las actividades que realice el Consultor La interventoría deberá revisar y aprobar cada uno de los entregables que hacen parte de los volúmenes, de acuerdo con lo dispuesto en los requerimientos o lineamientos que hacen parte integral de los documentos del presente proceso de consultoría | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación del cumplimiento de la obligación | Seguimiento y monitoreo al futuro Consultor por parte de la interventoría y la supervisión del contrato, para lograr que se cumpla con el objeto contractual Comités técnicos, inspecciones de campo y requerimientos por escrito | Mensual
11 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Disposición de Personal no idóneo. Consiste en asignar por parte de la Consultoría a personal sin las competencias funcionales, capacitación o entrenamiento para la realización de las labores de su contrato de Estudios y Diseños en cualquiera de sus etapas y/o Volúmenes. | Realizar mayores reprocesos que impactan el objeto del contrato Incumplimiento del objeto del contrato. Deficiente calidad de los procesos y productos | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El Consultor deberá garantizar la selección idónea de personal que este a su cargo, en cumplimiento de los perfiles especializados así como los de gestión profesional y apoyo de los otros componentes o hitos a desarrollar. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Con la revisión de hojas de vida y verificación de cumplimiento de perfiles. | Con la aprobación de hojas de vida y durante la ejecución del contrato. | Verificación de Hojas de Vida por parte del Invias (supervisor) | Cada vez que se requiera
12 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Posibilidad de retrasos o limitaciones en la obtención de información técnica por parte de las empresas de servicios públicos, afectando el desarrollo oportuno de los estudios y el cumplimiento del cronograma del proyecto. | Retrasos en el inicio o desarrollo del proyecto Afectación en la calidad de los productos técnicos | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El contratista y la interventoría deberán identificar desde el inicio del contrato las empresas de servicios públicos que tengan incidencia en el proyecto y gestionar oportunamente las solicitudes de información requerida para el desarrollo de los estudios. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación de la ejecución contractual | La interventoría y supervisión deberán realizar revisión de las solicitudes radicadas, los soportes de envío y recepción, las respuestas emitidas por las empresas de servicios públicos y el estado de cumplimiento de los requerimientos de información. Asimismo, se verificará periódicamente la existencia de información pendiente de entrega y el impacto potencial que su ausencia pueda generar sobre las actividades programadas y los productos técnicos en elaboración. | Semanal hasta que cese el evento
13 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Retrasos o incumplimiento en la entrega de y productos técnicos | Retrasos en la ejecución del contrato, limitando la capacidad de seguimiento técnico y comprometiendo la toma de decisiones oportunas por parte de la entidad. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El consultor deberá establecer un sistema de planificación y control documental que asegure la entrega puntual de los documentos requeridos, conforme a los hitos definidos en el contrato. Además, deberá mantener una comunicación fluida con la interventoría y la supervisión del contrato para anticipar posibles ajustes y responder oportunamente a observaciones, que puedan comprometer el avance del contrato de consultoría | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación de la ejecución contractual | La supervisión e interventoría del contrato, deberán hacer seguimiento técnico y administrativo continuo a los entregables del consultor, mediante la revisión de cronogramas, validación de metodologías y control de calidad de los documentos recibidos. Comités técnicos Requerimientos escritos | Mensual
14 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Cambio del Equipo de Trabajo. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución de la Consultoría sea necesario el cambio parcial o total del equipo de trabajo. | Realizar mayores reprocesos en la ejecución del contrato de Consultoría, por la contratación de nuevo equipo de trabajo. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor deberá garantizar una estabilidad organizacional y laboral favorable que mitigue la deserción de personal. Se hará el cambio de profesionales que requiera el supervisor del contrato manteniendo los mínimos de formación y experiencia del componente humano ofertad | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación de la ocurrencia del evento | Éxito en el cumplimiento de las metas propuesta de la Consultoría y las obligaciones contractuales. | Cada vez que se requiera
15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Seguridad de la Información Riesgo Operacional | Acceso indebido, uso o divulgación no autorizada de la información del contrato de estudios y diseños por parte de terceros, debido a fallas en los controles de confidencialidad, manejo de la información, lo que puede comprometer la seguridad y reserva de la información del proyecto. | Afectaciones legales y reputacionales para la entidad. Posibles controversias contractuales, sanciones al consultor | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |  | X | El consultor debe implementar controles estrictos de gestión y seguridad de la información, incluyendo: i) la definición de protocolos de acceso y manejo de información; ii) la suscripción de acuerdos de confidencialidad con su equipo de trabajo y terceros autorizados; iii) la restricción de accesos a la información según perfiles y roles; y iv) la adopción de medidas tecnológicas y administrativas para la protección de la información (control de versiones, almacenamiento seguro, trazabilidad de accesos). Capacitación permanente al equipo de trabajo sobre el manejo adecuado de la información y los riesgos asociados a su divulgación. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación de la ejecución contractual | La interventoría y supervisión de la consultoría deberán verificar la implementación de los controles de confidencialidad por parte del consultor, mediante la revisión de protocolos, acuerdos de confidencialidad y mecanismos de control de acceso a la información. La interventoría deberá realizar auditorías periódicas o requerir reportes sobre el manejo de la información, así como establecer canales de reporte de incidentes. | Mensual
16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Económico | Limitación en la movilidad. Se refiere a la posibilidad de encontrar limitaciones o restricciones en los Departamentos, Municipios, Veredas, corregimientos o sectores necesarios para acceder al lugar donde se desarrolle el mismo. | Retrasos en la Ejecución del Contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | El Consultor deberá analizar al momento de la estructuración de su oferta las condiciones de movilidad y acceso de los sectores propios de la ejecución del contrato, así como los necesarios para el transporte de materiales, personal o servicios. El Consultor e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos. El INVIAS realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Instituto consultor | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | Planes de contingencia que permitan superar el evento y evitar retrasos en el cronograma del contrato. Reuniones de seguimiento por parte de la interventoría y la Supervisión del contrato | Mensual
17 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Regulatorio | Cambio en las Normas Técnicas: Se refiere a posibles cambios en las normas asociadas a aspectos técnicos y normas ambientales y prediales que podrían influir considerablemente en los Estudios y diseños. | Afectación en el desarrollo del contrato Modificación de Estudios y Diseños. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X |  | Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso y que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar. Disponer de las información actualizada respecto a Normas Técnicas | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | NO | Instituto | Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al contrato y a las medidas tomadas para mitigar su efecto. Informes, requerimientos escritos. | Mensual
18 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Iliquidez del Consultor para garantizar la continuidad y cumplimiento del contrato. | Retrasos o suspensión dentro de la ejecución del contrato. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Establecer criterios financieros habilitantes adecuados, basados en las identificaciones del área encargada. Adoptar de manera rigurosa los criterios establecidos para la selección y adjudicación. Realizar actividades de seguimiento para llevar a cabo seguimiento ante la posible materialización del riesgo | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Si | Consultor | Inicio del contrato | A la terminación de la ejecución del contrato | Revisión y seguimiento de avances parciales durante la ejecución del contrato | Mensual
19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Financiero | Mayores Costos de la Consultoría. Se refiere a la posibilidad que la Consultoría pueda incurrir en mayores gastos ocasionados por deficiencias en el control presupuestal de personal y costos directos. | Impacto financiero a los flujos de la Consultoría | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor deberá realizar la Planeación y Programación de Gastos que determine un razonable Flujo de Caja. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Desde el Inicio de la Ejecución del Contrato | A la Terminación del Contrato | Monitoreo financiero y técnico por parte de la interventoría y la supervisión de la consultoría. Comités técnicos y financieros Requerimientos escritos | Mensual
20 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de la Salud | Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Consultor no disponga o suministre a sus colaboradores en sitio de los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico. | Accidentes de trabajo y posible exposición a riegos operacionales | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | El Consultor deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores o solicitar a la ARL que los suministre | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores. Reportes de ARL sobre el cumplimiento de estos elementos. | Diario
21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Sociales o Políticos | Orden público y seguridad: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia del contrato de Consultoría. | Posible pérdida de Bienes del Consultor. Reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución del contrato | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | X | X | El Consultor deberá identificar, solicitar y disponer de Información confiable sobre aspectos de orden público en la zonas de influencia en el cual se desarrollan los Estudios y Diseños. Así mismo hacer solicitud de Gestión y/o acompañamiento de las autoridades competentes. Establecer un plan de contingencia. El Instituto podrá acudir a las autoridades públicas competentes para apoyar acompañamiento en las actividades propias de este contrato, o fuentes oficiales Policía Nacional, Ejercito, Ministerio de Trabajo. Proponer e implementar planes de contingencia ante eventualidades que pongan en riesgo el cumplimiento del plazo contractual. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Consultor | Al inicio de la presentación del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | A partir de la información oficial, información del Consultor, de las Territoriales del Instituto, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al contrato. Reunión de seguimiento periódica | Cuando se presente el evento
22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Social | Indebida Gestión Social: Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente a la socialización del trazado definitivo del proyecto, producto de dicha consultoría y sus componentes básicos a los líderes comunitarios y a las autoridades civiles del área de influencia del proyecto | Inconformidad de la comunidad producto de la socialización del trazado definitivo del proyecto | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto |  | X | Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión Social de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior, cuando sea requerido. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Contratista | Al inicio de la ejecución del contrato | A la liquidación del contrato con el cierre ambiental | Visitas de seguimiento y control para garantizar el Seguimiento a todos los protocolos y procesos de Gestión social de los proyectos. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior, cuando sea requerido. | Semanal mientras se ejecute la Gestión social
23 | General | Externo | Ejecución | Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza | Fuerza mayor no asegurable. Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros, (El Instituto como órgano del Estado en armonía con los demás Entes). Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente. | Interferencia en la ejecución de la Consultoría. Podía generar parálisis parcial o total de la ejecución. Afectación en los entregables de la Consultoría . | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | X | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público en la región donde se desarrolla la consultoría, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el contrato y tomar las medidas tendiente a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes. En caso de guerra tratar y acordar con El Instituto el tratamiento contractual | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | Instituto Consultor | Al inicio de la manifestación y/o evidencia del evento | A la terminación de la ocurrencia del evento | Revisión de la información obtenida, para tomar las medidas a que haya lugar | Cuando se presente el evento.
24 | General | Externo | Ejecución | Riesgo de la Naturaleza | Fuerza mayor asegurable. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad del Consultor. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O CONSULTOR. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de El Instituto. | Demora en la ejecución del contrato. Pérdida de bienes del Consultor | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de desastres naturales en la región del contrato, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes del Consultor. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |  | Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Revisiones de expertos del Consultor en los tratamientos y controles a ser implementados | Determinadas por los expertos del Consultor en esta materia
25 | General | Externo | Ejecución | Riesgos de Corrupción | Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos. Se refiere a la posibilidad de que el Consultor, la Interventoría y los funcionarios del Instituto, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos sin la respectiva justificación. | Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | X | X | Todos los participantes de la Ejecución de del contrato (Consultores, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al Instituto. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Instituto Consultor | Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente. | A la terminación del contrato | Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes del contrato de consultoría | Permanente
26 | General | Interno | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Confidencialidad y seguridad de los Datos: Esta relacionado con la protección de datos sensibles o secretos comerciales | Falta de información oportuna para el cumplimiento del objeto contractual. Pérdida parcial o total de la información digital de trazabilidad de la Consultoría | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Establecer protocolos de seguridad de datos robustos y claros. Firmar acuerdos de confidencialidad con quien intervenga en el proceso Implementar tecnologías y medidas de seguridad adecuadas. | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Consultor | Al inicio de la manifestación del riesgo | A la terminación del contrato | Realizar auditorías regulares de seguridad de datos. Revisar y actualizar políticas de seguridad según sea necesario. Capacitar al personal sobre la importancia de la confidencialidad y seguridad de los datos. | En la etapa precontractual y específicamente durante la ejecución del mismo
27 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Tecnológico | Fallas en los equipos tecnológicos utilizados para la toma y procesamiento de la información y el control del desarrollo de los estudios objeto del contrato de Consultoría | Información errónea o inadecuada de los datos durante la ejecución del contrato de Consultoría | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio |  | X | Contar con equipos de tecnología actualizada y debidamente calibrados y certificados por entes competentes. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Consultor | Al inicio de la ejecución contractual | A la terminación de la ejecución contractual | Verificar durante la ejecución del contrato y el adecuado funcionamiento y estado de los equipos y sistemas tecnológicos utilizados. | Semanal

## CRITERIOS VALORACION DEL RIESGO
PROBABILIDAD DE RIESGO |  | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA
RARO | 1 | 8, 9, 10 | RIEGO EXTREMO
IMPROBABLE | 2 | 6, 7 | RIEGO ALTO
POSIBLE | 3 | 5 | RIESGO MEDIO
PROBABLE | 4 | 2, 3, 4 | RIESGO BAJO
CASI CIERTO | 5 | 1 | RIESGO INSIGNIFICANTE
IMPACTO DEL RIESGO |  | CATEGORIA DEL RIESGO
CATEGORIA | VALORACION | TIPO | CONVENCION
INSIGNIFICANTE | 1 | GENERAL | G
MENOR | 2 | ESPECIFICO | E
MODERADO | 3
MAYOR | 4
CATASTROFICO | 5