MATRIZ 3 - RIESGOS


Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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1

	Número
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia De La Ocurrencia Del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración Del Riesgo
	Categoría
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	Impacto Después Del Tratamiento
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	Probabilidad
	Impacto
	Valoración Del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo Se Realiza El Monitoreo?
	Periodicidad, ¿Cuándo? 

	1
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Inadecuado estudio de mercado, ocurre cuándo al momento de estimación del valor del contrato no se tienen en cuenta todas las variables que afectan el mismo o no se identifican los valores reales de los bienes y servicios en el mercado 
	sobrecostos o  no recepción de propuestas por falta de interés de los proveedores
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	 
	Realización de estudios del sector conforme a la guia G-EES-01 Colombia Compra Eficiente.
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	Secretario de Movilidad y jefe oficina juridica
	Previo a la elaboración de estudios
	Finalizada la elaboración de estudios
	Revisión de Estudios del sector  por parte del Comité de Compras
	Reunión previa a la aprobación de la necesidad

	2
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
Regulatorio
	Incumplimiento del estatuto de contratación estatal, ocurre cuando los procesos de selección de los contratistas no son ajustados a la modaldad de selección de acuerdo al objeto del contrato o no se cumplen con los manuales, procedimientos y principios que rigen la contratación en las entidades estatales
	Declaratoria desierta del proceso. Celebración indebida de contratos
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	 
	Mantener actualizado al personal que intervienen en el proceso 
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	NO
	Jefe Oficina Juridica y Subsecretario de Talento Humano
	Previo a la elaboración de estudios
	Previo a la elaboración de estudios
	En la revision y aprobacion de cada uno de los documentos del proceso 
	Cada que se expide un documento

	3
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	Estudios previos incompletos o con falencias. Puede presentarse cuándo la identificación de los bienes o servicios a contratar no están descritos de una manera clara y precisa, también puede presentarse que no se identifiquen los requistitos habilitantes apropiados para el proceso de contratación y cuando no se describan la totalida de las obligaciones.
	Declaratoria de desierta.
Adjudicación del contrato en condiciones inferiores o distintas a las pretendidas
	2
	2
	4
	BAJO
	Municipio
	Realización de estudios previos conforme al decreto 1082 de 2015 y las guias de Colombia Compra Eficiente.
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	Funcionario que elabore los Estudios Previos
	Previo a la elaboración de estudios
	Finalizada la elaboración de estudios
	Revisión de Estudios del sector  por parte del Comité de Compras
	Reunión previa a la aprobación de la necesidad

	4
	General
	Interno
	Selección
	Operacional
	Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del contratista, 
incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos 
habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad. 
	Celebracion indebida del contrato
	2
	2
	4
	BAJO
	Municipio
	Mantener personal suficiente y actualizado en el proceso de contratacion 
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	Secretaria General y Subsecretario de Talento Humano
	Previo al proceso contractual
	Previo al proceso contractual
	Revision del plan de capacitacion y necesidades de personal
	Anualmente

	5
	General
	Interno -Externo
	Selección
	Operacional
Económicos
	Riesgo de colusión (pacto de 2 o más personas para perjudicar un tercero)
	Sobrecostos y celebracion indebida de contratos
	N.A
	N.A
	N.A
	 
	 
	Aplicación del plan anticorrupcion 
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	NO
	Secretario de movilidad comité de contratación
	Previo a la elaboración de estudios
	Finalizada la elaboración de estudios
	Revision y Ejecución del plan anticorrupción 
	Anualmente

	6
	General
	Externo
	Selección
	Operacional
Financiero
	Riesgo de ofertas artificialmente bajas
	Incumplimiento del Objeto Contractual
	N.A
	N.A
	N.A
	 
	 
	Realizar procedimiento Artículo 28 Decreto 1082 de 2015
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	SI
	Comité evaluador
	En la evaluacion de las propuestas o en la audiencia de subasta pública
	En la adjudicacion del proceso
	Verificando los estudios del sector y conforme al procedimiento del decreto 1082 de 2015
	Cada que se presente.

	7
	General
	Interno -Externo
	Contratación
	Operacional
	Riesgo que no se firme el contrato
	No celebracion del contrato
	N.A
	N.A
	N.A
	 
	 
	Exigencia de poliza de seriedad e inhabilidad del contratista
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	ALTO
	SI
	Jefe Oficina Juridica
	Cada que se presente.
	Cada que se presente.
	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion
	Cada que se presente.

	8
	General
	Externo
	Contratación
	Financiero
	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas o que su presentación sea tardía
	Demora en la ejecucion del contrato
	N.A
	N.A
	N.A
	 
	 
	Requerir al contratista y/o Realizar procedimiento multas ley 1474 de 2011
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	SI
	Jefe Oficina Juridica
	Cada que se presente.
	Cada que se presente.
	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion
	Cada que se presente.

	9
	General
	Interno
	Contratación
	Operacional
	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o la expedicion del registro presupuestal del contrato.
	Demora en la ejecucion del contrato
	N.A
	N.A
	N.A
	 
	 
	Requerir secretaria de hacienda
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	SI
	Jefe Oficina Juridica
	Cada que se presente.
	Cada que se presente.
	Seguimiento al cronograma del proceso de contratacion
	Cada que se presente.

	10
	General
	Externo
	Contratación
	Operacional
	Riesgos asociados a los reclamos de los terceros sobre la selección de la oferta que retrasen el prefeccionamiento del contrato
	Demora en la ejecucion del contrato
	N.A
	N.A
	N.A
	 
	 
	Realizar el debido proceso al requerimiento a traves del proceso de apoyo juridico o de la representacion judicial
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	SI
	Jefe Oficina Juridica
	Cada que se presente.
	Cada que se presente.
	Analisis de datos y cumplimiento de indicadores
	Cada que se presente.

	11
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Económico
	Variación de cantidades de obra. Son los efectos derivados de lasa condiciones tecnicas o del proceso consstructivo que incrementan o disminuyen las cantidades necesarias para la ejecucion de las obras.
	sobrecostos en el contrato
	N.A
	N.A
	N.A
	 
	 
	minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	NO
	Secretario de infraestructura
	Previo a la elaboración de estudios
	Previo a la elaboración de estudios
	Supervision y/o interventoria 
	Cada que se presente.

	12
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Variación de precios. Son los efectos derivados de las varioaciones en los precios del mercado en los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato.
	sobrecostos en el contrato
	N.A
	N.A
	N.A
	 
	 
	Aplicación de la ecuación contractual cuando se cumplan los requisitos para la aplicación de la figura
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	NO
	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina juridica
	Cada que se presente.
	Cada que se presente.
	Supervision y/o interventoria 
	Cada que se presente.

	13
	General
	Interno -Externo
	Ejecución
	Regulatorio
Operacional
	Modificación de estudios, diseños y especificaciones técnicas. Ocurre cuando se producen efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecucion y operación de las obras.
	sobrecostos en el contrato y retrasos en la ejecución del contrato
	N.A
	N.A
	N.A
	 
	 
	minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	NO
	Funcionario que elabora los estudios previos
	Previo a la elaboración de estudios
	Previo a la elaboración de estudios
	Supervision y/o interventoria 
	Cada que se presente.

	14
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Financiero
Económico
	Insuficiente suministro de materiales. Son los efectos derivados de la inoportuna e insuficiente provision de materiales, isumos y demas elementos necesarios para la ejecucion del contrato.
	retraso en la ejecución del contrato
Incumplimiento del contrato
	N.A.
	N.A
	N.A
	 
	 
	Exigencia de poliza de cumplimiento contratista
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	NO
	Funcionario que elabora los estudios previos
	Elaboración de estudios previos
	Aprobación de garantías
	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica
	Una vez perfeccionado el contrato

	15
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Calidad de los materiales. Son los efectos derivados para el cumplimiento de las especificaciones tecnicas y caracteristicas de los materiales, los insumos y demas elementos necesarios para la ejecución del contrato.
	Incumplimiento del fin del contrato
	N.A.
	N.A
	N.A
	 
	 
	Exigencia de póliza de calidad de los bienes suministrados o estabilidad de obra (según  sea el caso)
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	NO
	Funcionario que elabora los estudios previos
	Elaboración de estudios previos
	Aprobación de garantías
	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica
	Una vez perfeccionado el contrato

	16
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Falta de idoneidad de la mano de obra. Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la ejecución del contrato no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones requeridas, poniendo en riesgo el cumplimiento del fin contractual.
	retraso en la ejecución del contrato
Incumplimiento del contrato
	2
	3
	5
	MEDIO
	Contratista
	Exigencia de pérfil profesional para la mano obra calificada en los estudios previos.
Exigencia de poliza de cumplimiento contratista
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	Funcionario que elabora los estudios previos
	Elaboración de estudios previos
	Aprobación de garantías
	Revision de estudios previos y Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica
	Una vez perfeccionado el contrato

	17
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Equipo utilizado. Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.
	retraso en la ejecución del contrato
Incumplimiento del contrato
	N.A.
	N.A
	N.A
	 
	 
	Exigencia de poliza de cumplimiento contratista
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	SI
	Funcionario que elabora los estudios previos
	Elaboración de estudios previos
	Aprobación de garantías
	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica
	Una vez perfeccionado el contrato

	18
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Proceso Constructivo. Son los  efectos derivados de la metodología y procesos constructivo de ejecución de las obras
	retraso en la ejecución del contrato
Incumplimiento del contrato
	N.A.
	N.A
	N.A
	 
	 
	Control y seguimiento por parte de la interventoría y/o supervisión.
Exigencia de póliza de cumplimiento
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	SI
	Supervisor del contrato
Funcionario que elabora los estudios previos
	Desde la formulación de los estudios previos
	Recepción de la obra
	Visitas de inspección a la obra
	semanal

	19
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Interferencia de redes de servicios públicos. Ocurre por la presencia de redes existentes, no considerdadas dentro de la información previa suministrada por los operadores de las mismas, afectando el normal desarrollo del contrato.
	Retraso en la ejecución del contrato.
Sobrecostos
	N.A.
	N.A
	N.A
	 
	 
	minimizar grado de incertidumbre al momento de elaboracion de diseños y presupuesto; en caso de su ocurrencia debe ejecutarse la ecuación económica del contrato.
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	SI
	Funcionario que elabora los estudios previos.
Supervisor y/o interventor con apoyo oficina jurídicao
	Desde la formulación de los estudios previos
	Cada que se presente.
	Visitas de inspección a la obra
	semanal

	20
	Especifico
	Interno -Externo
	Ejecución
	Ambiental
	Manejo socioambiental
de las obras. Es la afectación de residentes contiguos a las zonas de trabajo relacionados con la movilidad, ruido , disposición de residuos, etc. 

	Retrasos en las obras
Reclamaciones de terceros afectados
	N.A.
	N.A
	N.A
	 
	 
	Implementación de un plan de contingencia.
Póliza de afectación a terceros
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	Si
	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoría
	Cada que se presente.
	Cada que se presente.
	Supervision y/o interventoria 
	Cada que se presente.

	21
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Deterioro en obras ejecutadas y aun no recibidas.  Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra que aun no han sido recibidos por la supervisión y/o interventoría  o por falta de calidad de la misma.
	Retrasos en las obras
Reclamaciones de terceros afectados
	N.A
	N.A
	N.A
	 
	 
	Correctivos a las obras deterioradas.
Póliza de responsabilidad civil extracontractual y de cumplimiento
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	Si
	Funcionario que elabora los estudios previos.
Supervisor y/o interventor con apoyo oficina jurídica
	Elaboración de estudios previos
	Cada que se presente.
	Supervision y/o interventoria 
	Cada que se presente.

	22
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Daños a terceros. Ocurre en los eventos contemplados en la Ley por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de terceros, con motivo de la ejeciución del contrato
	reclamación de terceros afectados y demandas
	2
	2
	4
	BAJO
	Contratista
	Póliza de responsabilidad civil extracontractual
	2
	1
	3
	BAJO
	NO
	funcionario que elabora los estudios previos
	Elaboración de estudios previos
	Aprobación de garantías
	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica
	Una vez perfeccionado el contrato

	23
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Inadecuado manejo e incorrecta inversión del
anticipo.  Ocurre cuando los recursos públicos entregados para tal fin  se apropian o se destinan a otros 
fines diefrentes a la ejecución del contrato.
	Incumplimiento del contrato
	N.A.
	N.A
	N.A
	 
	 
	Exigencia de garantía de manejo de anticipo y cumplimiento del contrato.
Contratación de fiducia para el manejo de los recursos en los casos que la Ley lo prevé
	NA
	NA
	NA
	BAJO
	NO
	funcionario que elabora los estudios previos
	Elaboración de estudios previos
	Cada que se presente.
	Supervision y/o interventoria 
	día a día del contrato

	24
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Incumplimiento de obligaciones laborales. Ocurre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes relacionadas con el personal vinculado para la ejecución del contrato.
	Demandas laborales en contra de la entidad
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	Contratista
	Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales
	NA
	NA
	NA
	BAJO
	NO
	funcionario que elabora los estudios previos
	Elaboración de estudios previos
	Aprobación de garantías
	Revisión de la póliza por parte de la oficina jurídica
	Una vez perfeccionado el contrato

	25
	General
	Externo
	Ejecución
	Social o Político
Regulatorio
	Cambios normativos o de legislación tributaria. Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato que impliquen un nuevo componnente técnico o efectos tributarios que afecten considerablemente las condiciones inicialmente pactadas
	Incumplimiento del contrato
Reclamaciones por parte del contratista
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	Municipio
	Aplicación de la figura de la teoría de la imprevisión o el hecho del principe según sea el caso
	2
	1
	3
	BAJO
	NO
	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina juridica
	Cada que se presente.
	Cada que se presente.
	Supervision y/o interventoria 
	Cada que se presente.

	26
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Hurto y vandalismo.  Se refiere a los efectos defavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del contratista causado por un tercero.
	Retrasos en la ejecución del contrato.
Incumplimiento del contrato
	N.A
	N.A
	N.A
	N.A
	Contratista
	Vigilancia y cuidado del contratista a los bienes dados en custodia o aquellos requeridos para la ejecución del contrato
	2
	1
	3
	BAJO
	NO
	Contratista en coordinación con la supervisión y/o interventoría
	inicio de ejecución del contrato
	recibo a satisfacción
	Supervision y/o interventoria 
	toda la vigencia del contrato

	27
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	de la Naturaleza
	Condiciones climáticas adversas. Ocurre en los eventos climáticos extremos o atípicos, certificados por la autoridad competente que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal  
	Retrasos y sobrecostos en la ejecución del contrato.
	N.A.
	N.A
	N.A
	 
	 
	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	Supervisor y/o interventor del contrato y jefe de la oficina juridica
	Cada que se presente.
	Cada que se presente.
	Supervision y/o interventoria 
	Cada que se presente.

	28
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Accidentes de trabajo. Ocurre cuando un trabajador sufre algun tipo de lesión o daño a su integridad con motivo de la ejecución de sus labores
	Demandas laborales en contra de la entidad
	2
	3
	5
	MEDIO
	Contratista
	Afiliación de los empleados del contratista al sistema de seguridad social.
Exigencia de garantía de pago de salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	Contratista 
	formulación de estudios previos
	terminación del contrato
	Supervision y/o interventoria 
	toda la vigencia del contrato

	29
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Social o Político
	Falta de coordinación interinstitucional. Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales
	retrasos en la ejecución del contrato.
sobrecostos del contrato
	N.A.
	N.A
	N.A
	 
	 
	minimizar grado de incertidumbre al momento de formular los estudios previos
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	NO
	Funcionario que formule los estudios previos
	formulación de estudios previos
	terminación del contrato
	Supervision  
	toda la vigencia del contrato

	30
	General
	Externo
	Ejecución
	de la Naturaleza
	Casos fortuitos de fuerza Mayor. Son los efectos derivados de eventualidades de caso fortuito o de fuerza mayor que alteren la normal ejecución del contrato
	retrasos en la ejecución del contrato.
Sobrecostos del contrato.
Incumplimiento de la finalidad estatal
	N.A
	N.A
	N.A
	 
	 
	Reestablecimiento del equilibrio económico del contrato
	N.A.
	N.A.
	N.A.
	BAJO
	NO
	Interventor y/o Supervisor del contrato con el apoyo del jefe de la oficina jurídica
	Cada que se presente.
	Cada que se presente.
	Supervision y/o interventoria 
	Cada que se presente.



