## SANTA FE
FECHA | LUGAR DE LA REUNION | ACTIVIDAD DE COGESTION | PROBLEMÁTICA PRIORIZADA RELACIONADA | PRODUCTO DE LA COGESTION A SER ENTREGADO | COMPROMISOS O ACUERDOS DEL EQUIPO TERRITORIAL SECTORIAL PARA LA COGESTION | [5 empty] | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE CADA PRODUCTO | OBSERVACIONES
[5 empty] | SUB ACTIVIDADES | EQUIPO RESPONSABLE DE LA SUBACTIVIDAD Y DEL REPORTE DE LA MISMA SUBACTIVIDAD. | RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUBACTIVIDAD Y DEL REPORTE DE LA MISMA SUBACTIVIDAD. | PRODUCTO DE LA SUB ACTIVIDAD | LINK CON SOPORTE DE LOS PRODUCTOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CADA SUBACTIVIDAD | 1SEM | 2SEM | 3SEM | 4SEM | 1SEM | 2SEM | 3SEM | 4SEM | 1SEM | 2SEM | 3SEM | 4SEM | 1SEM | 2SEM | 3SEM | 4SEM | 1SEM | 2SEM | 3SEM | 4SEM | 1SEM | 2SEM | 3SEM | 4SEM | 1SEM | 2SEM | 3SEM | 4SEM | 1SEM | 2SEM | 3SEM | 4SEM | 1SEM | 2SEM | 3SEM | 4SEM | 1SEM | 2SEM | 3SEM | 4SEM
2026-03-12 | Aula Ambiental Subred Centro Priente | Caracterización Territorial y Poblacional | Salud Mental - Salud Sexual y Reproductiva | Caracterización Territorial y Poblacional | Alistamiento Recorrido territorial y espacio de diálogo con actores comunitarios. | Líder PIC - Santa Fe | Johny Hernández- Líder PIC Santa Fe | Acta |  | 17% | bar: MARZO 1SEM
[5 empty] | Desarrollo Recorrido territorial y espacio de diálogo con actores comunitarios. | Líder PIC - Santa Fe | Johny Hernández- Líder PIC Santa Fe | Acta |  | 17% | bar: MARZO 2SEM
[5 empty] | Evaluación Recorrido territorial y espacio de diálogo con actores comunitarios. | Líder PIC - Santa Fe | Johny Hernández- Líder PIC Santa Fe | Acta |  | 17%
|  | 2. Construcción y seguimiento del plan local de bienestar y seguimiento de las metas estratégicas | Salud Mental - Salud Sexual y Reproductiva | Plan Local MAS Bienestar Santa Fe | Revisión de instrumento PLB | Equipo APS Social Sectorial | Bertha Peñaloza - Líder APS | Acta reunión cogestión |  | 17% | bar: MARZO 1SEM
[5 empty] | Socialización catálogo acciones de bienestar | Líder APS | Bertha Peñaloza - Líder APS | Acta reunión cogestión |  | 17% | bar: MARZO 1SEM
[5 empty] | Concertacion y validacion de acciones Sectoriales | Equipo APS Social Sectorial | Johny Hernández- Líder PIC Santa Fe Claudia González - Líder Políticas Santa Fe Pualina Ensuncho- Equipo MAS Bienestar Hogar | Plan Local MAS Bienestar por componente (formulación) Sectorial |  | 17% | bar: MARZO 2SEM
[5 empty] | Concertacion y validacion de acciones Intersectoriales | Líder APS - Alcaldía Local | Claudia González - Líder Políticas Santa Fe Bertha Peñaloza - Líder APS | Plan Local MAS Bienestar por componente (formulación) Intersectorial |  | 17% | bar: MARZO 2SEM
[5 empty] | Concertacion y validacion de acciones Comunitarias | Líder APS - Gestor Territorial | Alejandro Vanegas - Gestora Territorial | Plan Local MAS Bienestar por componente (formulación) Comunitario |  | 17% | bar: MARZO 2SEM
[5 empty] | Presentación avance PLB en la Mesa MAS Bienstar | Equipo APS Social | Bertha Peñaloza - Líder APS | Acta Mesa MAS Bienestar |  | 15% | bar: MARZO 3SEM
100%
|  | 5. Implementación escalonada y monitoreo de la estrategia de prescripción social | Salud Mental - Salud Sexual y Reproductiva | Avance Activos Sociales Identificados (preliminar) | Socialización de activos sociales identificados y caracterizados en la localidad de Santa Fe. | Prescipción Social | Diana Rivera - Prescriptora Social Santa Fe | Acta reunión cogestión |  | 100% | bar: MARZO 1SEM
100%
|  | 6. Planeación y gestión para la implementación de jornadas. | Salud Mental - Salud Sexual y Reproductiva | Matriz de programación y Seguimiento | Revisión y programación de jornadas locales a partir de solicitudes de tipo intersectorial y comunitarias. | Equipo APS Social Sectorial | Johny Hernández- Líder PIC Santa Fe | Matriz de programación y seguimiento |  | 50% | bar: MARZO 2SEM
[5 empty] | Socialización de resultados de jornadas en la Mesa Local MAS Bienestar | Líder PIC - Santa Fe | Johny Hernández- Líder PIC Santa Fe | Acta Mesa MAS Bienestar |  | 50% | bar: MARZO 3SEM
100%
2026-04-09 | Unidad de Servicios San José Subred Centro Oriente | 1. Caracterizacion territorial y poblacional, e identificación de prioridades locales | Salud Mental - Salud Sexual y Reproductiva | Caracterización Territorial y Poblacional | Alistamiento Recorrido territorial y espacio de diálogo con actores comunitarios. | Líder PIC - Santa Fe | Johny Hernández- Líder PIC Santa Fe | Acta |  | 20% | bar: MARZO 4SEM
[5 empty] | Desarrollo Recorrido territorial y espacio de diálogo con actores comunitarios. | Líder PIC - Santa Fe | Johny Hernández- Líder PIC Santa Fe | Acta |  | 50% | bar: ABRIL 2SEM
[5 empty] | Evaluación Recorrido territorial y espacio de diálogo con actores comunitarios. | Líder PIC - Santa Fe | Johny Hernández- Líder PIC Santa Fe | Acta |  | 30% | bar: ABRIL 3SEM
100%
|  | 2. Construcción y seguimiento del plan local de bienestar y seguimiento de las metas estratégicas | Salud Mental - Salud Sexual y Reproductiva | Plan Local MAS Bienestar Santa Fe | Presentación PLB en la Mesa de Cogestión | Líder APS | Bertha Peñaloza - Líder APS | Documento |  | 50% | bar: ABRIL 1SEM
[5 empty] | Monitoreo I trimestre PLB | Líder APS | Bertha Peñaloza - Líder APS | Acta |  | 50% | bar: ABRIL 3SEM
100%
|  | 6. Planeación y gestión para la implementación de jornadas. | Salud Mental - Salud Sexual y Reproductiva | Jornada Local MAS Bienestar | Alistamiento | Equipo APS Social | Bertha Peñaloza - Líder APS | Acta |  | 20%
[5 empty] | Desarrollo | Equipo APS Social | Equipo APS Social | Acta |  | 60%
[5 empty] | Evaluación | Equipo APS Social | Equipo APS Social | Acta |  | 20%
100%
2026-05-07 | Hospital San Juan de Dios | 3. Gestión intersectorial | Salud Mental - Salud Sexual y Reproductiva | Implementación MAS Bienestar - Seguimiento Alcaldía Local | Seguimiento a compromisos encuentro Secretario de Salud | Equipo APS Social | Bertha Peñaloza - Líder APS | Acta |  | 50% | bar: MAYO 2SEM
[5 empty] | Presentación de balance y temas de interés agenda pública local | Equipo APS Social | Bertha Peñaloza - Líder APS | Acta |  | 50% | bar: MAYO 2SEM
100%
100%
|  | 5. Implementación escalonada y monitoreo de la estrategia de prescripción social | Salud Mental - Salud Sexual y Reproductiva | Mapeo de activos | Identificación | Líder PIC - Santa Fe | Referente Prescripción social
[5 empty] | Caracterización | Líder PIC - Santa Fe | Gestora Territorial Participación - SDS
[5 empty] | Validación | Líder PIC - Santa Fe | Referente Prescripción social
|  | 6. Planeación y gestión para la implementación de jornadas. | Salud Mental - Salud Sexual y Reproductiva | Jornada Local MAS Bienestar | Alistamiento | Equipo APS Social | Bertha Peñaloza - Líder APS | Acta |  | 20% | bar: ABRIL 4SEM
[5 empty] | Desarrollo | Equipo APS Social | Equipo APS Social | Acta |  | 60% | bar: MAYO 4SEM
[5 empty] | Evaluación | Equipo APS Social | Equipo APS Social | Acta |  | 20% | bar: MAYO 4SEM
100%
|  |  |  | Jornadas Locales de vacunación | Alistamiento | Equipo APS Social | Johny Hernández- Lider PIC Santa Fe | Acta |  | 20%
[5 empty] | Desarrollo | Equipo APS Social | Johny Hernández- Líder PIC Santa Fe | Acta |  | 60%
[5 empty] | Evaluación | Equipo APS Social | Johny Hernández- Líder PIC Santa Fe | Acta |  | 20%
100%
|  | 4. Participación social para promover la conformación y mantenimiento de redes sociales y comunitarias | Salud Mental - Salud Sexual y Reproductiva | Caracterización Organizaciones de base comunitaria | Identificación | Alejandro Vanegas - Gestor Territorial SDS | Alejandro Vanegas - Gestor Territorial SDS
[5 empty] | Caracterización | Alejandro Vanegas - Gestor Territorial SDS | Alejandro Vanegas - Gestor Territorial SDS
[5 empty] | Seguimiento | Alejandro Vanegas - Gestor Territorial SDS | Alejandro Vanegas - Gestor Territorial SDS
Fortalecimiento Instancias de participación social en salud
Note on A1: Colocar aquí la fecha de la reunion de planeacion
Note on B1: Colocar aquí el lugar de la reuniòn para la planeacion de la cogestiòn.
Note on C1: Registrar los temas de cogestion definidos por el procedimiento de APS y todas las demas que surjan necesarias de gestionar en la localidad. Ejemplo: Planeación y gestión para el desarrollo de Jornadas
Note on D1: Describir aquí la problemática local priorizada que se relaciona con el tema de cogestion planeado.
Note on E1: Mencionar el producto final que se espera entregar en relacion a cada tema de cogestiòn. Ejemplo: Jornada MAS Bienestar
Note on AZ1: Colocar aquí el valor porcentual de cumplimiento al 100% dado por la cantidad de subactividades. Ejemplo con 10 subactividades cada uns tendra un valor del 10% y la sumatoria de su cimplimiento nos aporta un 100%.
Note on F2: Describir en esta columna todas las subactividades de la cogestion que sean necesarias para el alcance del producto a ser entregado. Estas mismas subactividades se definiran en la reunion de planeaciòn de trabajo. Ejemplo: * Mesa de trabajo para definicion de tema en salud a priorizar, Lugar, fecha de la jornada. * Primer recorrido para identificar y validar lugar para desarrollo de jornada * Reunion Intersectorial *Definicion de oferta sectorial, intersectorial y comunitaria *Desarrollo de Jornada MAS Bienestar * Evaluacion de la Jornada.
Note on G2: Reqistrar aquí el nombre del equipo de la cogestion
Note on H2: Escribir el rol y nombre de la persona diretamente responsable de la subactividad y de sus soportes respectivos a ser adjuntos en un drive
Note on I2: Escribir cada producto esperado de cada subactividad. Ejemplo: De la subactividad *Mesa de trabajo para definicion de tema en salud a priorizar, Lugar, fecha de la jornada esperamos unos productos que podrian ser 1) Tema de Jornada 2) Fecha de la Jornada 3) Lugar de la jornada
Note on J2: Copiar aquí el link del drive donde reposa el soporte o fuente documental, fotos, actas, matrices, informes. Adjunto por el responsable directo.
Note on K2: Colocar aquí el valor porcentual de cumplimiento al 100% dado por la cantidad de subactividades. Ejemplo con 10 subactividades cada una tendra un valor del 10% y la sumatoria de su cimplimiento nos aporta un 100% que seria el indicador de cumplimiento.