DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTION TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD

REPORTE CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DE ACCIÓN 2025

SUBDIRECCIÓN TERRITORIAL RED CENTRO ORIENTE

PERIODO REPORTADO:  Mayo – 2026

META 1.

Implementar el 100% de los planes de acción participativos anuales de la Política de Participación Social en Salud para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y comunitarias que garantizan el derecho a la participación ciudadana, la transparencia, la lucha contra la corrupción, el control social y la rendición de cuentas del sector salud con procesos comunitarios e intersectoriales en las 20 localidades.    (Subsecretaria de Gestión Territorial y Participación).

INDICADOR: Porcentaje de avance en la implementación de los planes de acción participativos anuales de la Política de Participación Social.

| Gestión Territorial para la APS |  |
| --- | --- |
| Actividad 2.2_Establecer acciones para fortalecer la integración de diferentes sectores y para actuar de manera conjunta en la comprensión integral y visión compartida de las realidades territoriales Indicador: Porcentaje de avance de implementación de las acciones con enfoque intersectorial |  |
| ACCIONES DESARROLLADAS | OBSERVACIONES |
| 2.2.1 Vinculación activa en los escenarios locales comunitarios, sectoriales e intersectoriales normados, que permitan impulsar la Atención Primaria Social y la participación social transformadora (Febrero: 12//Marzo: 12// Abril: 12//Mayo: 18/ Junio: 18// Julio: 18// Agosto: 18// Septiembre: 18// Octubre: 18//Noviembre: 18// Diciembre: 18; total: 180) 20260507_Se llevó a cabo reunión de la líder APS y delegados de la Alcaldía local de Santa Fe, con el objetivo de coordinar y fortalecer las acciones de la Jornada Local Más Bienestar. Se abordaron temas relacionados con la organización de la iniciativa comunitaria, el fortalecimiento de la estrategia comunicativa, la programación de la asamblea comunitaria y la gestión de soportes, actas y articulaciones institucionales. Finalmente, se resaltó el trabajo coordinado entre APS, gestores territoriales y el equipo local, reafirmando el compromiso conjunto para el desarrollo de las actividades en la localidad de Santa Fe. Número de participantes: 12 personas 20260508_Se participó en el recorrido intersectorial de la Zona Centro liderado por la Secretaría Distrital de Gobierno, con el objetivo de identificar problemáticas territoriales en el sector comprendido desde la Calle 1 con Avenida Caracas hasta la Calle 24 en ambos costados, área que integra dinámicas sociales de diversas localidades. Por parte del sector salud, se contó con la intervención de las Líderes APS (Atención Primaria Social) de Santa Fe y Antonio Nariño, el Líder PIC Centro Oriente de la Secretaría Distrital de Salud y profesionales de la Subred Centro Oriente, quienes junto a representantes de aproximadamente diez entidades distritales, identificaron factores críticos como el manejo inadecuado de basuras, habitabilidad en calle, consumo de SPA, deficiencias en la iluminación pública y ocupación por ventas ambulantes, hallazgos que permiten articular una respuesta institucional integral y efectiva para fortalecer la capacidad resolutiva en el territorio. Número de participantes: 32 personas 20260505_ Se participó en la Unidad de Apoyo Técnico (UAT) la Localidad de Santa Fe, un espacio estratégico orientado a fortalecer la articulación interinstitucional, la coordinación operativa y la planeación de las acciones en el territorio. La jornada contó con la participación de 27 asistentes, representantes de diversas entidades y sectores. El equipo de APS convocó a la jornada MAS Bienestar a realizarse el 22 de mayo de 2026. Número de participantes: 27 Personas 20260519_Se participó en espacio de coordinación de políticas con el objetivo de dar continuidad al posicionamiento del plan operativo anual, analizar las acciones de la Gestión Sectorial de Políticas Públicas, identificar compromisos con el Modelo Más Bienestar y lograr la articulación sectorial. Número de participantes: 12 Por favor realizar una descripción amplia y suficiente con FECHA (DD/MM/AAAA), NOMBRE COMPLETO DEL ESPACIO, TEMA DESARROLLADO CON ACTIVIDADES APORTES Y ALCANCE SECTORIAL O INTERSECTORIAL, NUMERO DE ACTORES ASISTENTES (comunitarios + institucionales). Por favor no usar siglas sino nombres completos LOCALIDAD ZONAL 2.2.2 Actualización del documento Base MAS Bienestar, vigencia 2026 por cada localidad del Distrito, que contiene aspectos necesarios para el accionar en territorio, tales como: la caracterización actualizada de las condiciones sociodemográficas y de salud de las personas en cada una de las localidades, acciones PLB y otras acciones de interés de la localidad; como documento de reconocimiento y comprensión territorial, orientador para la toma de decisiones. (Diciembre: 6; total: 6) Por favor realizar una descripción amplia y suficiente con FECHA (DD/MM/AAAA), LOCALIDAD, NOMBRE E INFORMACIÓN RELEVANTE DEL DOCUMENTO 2.2.3 Actualización del Plan Local de Bienestar con acciones desde lo sectorial, intersectorial y comunitario que den respuesta a las problemáticas priorizadas para cada localidad, en articulación con otras dependencias de la secretaría (Febrero 6; total: 6) 2.2.4 Desarrollar las mesas locales de Bienestar como instancia de operativización del Modelo MAS Bienestar, que incluye la participación de actores sectoriales, intersectoriales y comunitarios, según el cronograma establecido (Febrero: 6// Marzo: 6// Abril: 6// Mayo: 7//Junio: 6// Julio: 6// Agosto: 7// Septiembre: 6// Octubre: 6//Noviembre: 6; Diciembre: 6; total: 68) 20260514_Se llevó a cabo la 4ª Mesa Local MAS Bienestar – modalidad sectorial de Santa Fe, con el objetivo de articular las acciones operativas del sector salud en la localidad para dar respuesta a las problemáticas priorizadas y afectar positivamente los determinantes sociales, en el marco del Modelo de Atención en Salud "MAS Bienestar". A partir de la agenda establecida, el encuentro inició con el balance del Plan Local de Bienestar correspondiente al primer trimestre, espacio en el cual los tres actores responsables presentaron el estado actual del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), las Políticas sectoriales y los Equipos Básicos MAS Bienestar Hogar (EBEH). Posteriormente, se socializaron los avances de la estrategia de Prescripción Social, detallando la articulación con activos comunitarios y las respuestas institucionales, seguido por la intervención del equipo ACCVSYE (Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad) orientado al estudio de la situación de salud local. En la continuidad del orden del día, se revisó la coordinación operativa de la Jornada Local MAS Bienestar programada para el viernes 222 de mayo en el Parque Santander, la cual ofrecerá servicios de orientación ciudadana, actividad física, bienestar mental, vacunación humana y prevención de ITS. Número de participantes: 9 LOCALIDAD ZONAL 2.2.5. Coordinar y armonizar las actividades de cogestión que dan respuesta a las problemáticas priorizadas de cada Plan Local de Bienestar a través de la formulación y seguimiento del plan de trabajo del equipo de Atención Primaria Social Local. (Marzo: 6// Julio: 6// Diciembre: 6 total: 18) Por favor realizar una descripción amplia y suficiente con FECHA (DD/MM/AAAA) LOCALIDAD, TEMAS Y ACCIONES EVALUADAS LOGROS Y DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE ESTOS TEMAS, NUMERO DE ACTORES ASISTENTES (comunitarios + institucionales). Por favor no usar siglas sino nombres completos 20260507_Se llevó a cabo la mesa de cogestión del equipo APS Social de la localidad de Santa Fe, espacio en el cual se adelantaron acciones de articulación técnica con el objetivo de fortalecer este escenario como la instancia estratégica de coordinación y toma de decisiones necesaria para la implementación del Modelo MAS Bienestar, integrando esfuerzos sectoriales. Durante la sesión se realizó el seguimiento al Plan Local de Bienestar; de igual manera, se avanzó en el alistamiento para la reunión con el alcalde Local y la presentación de avances de la próxima Jornada MAS bienestar, concretandose en definitiva los servicios a ofertar por parte del sector salud durante la jornada que se llevaria a cabo del 22 de mayo de 2022. Número de participantes: 9 2.2.6. Monitoreo y evaluación de las acciones de MAS Bienestar a nivel sectorial, intersectorial y comunitario del Plan Local de Bienestar en respuesta a las problemáticas locales priorizadas. Estas acciones, serán concertadas y ajustadas (de ser necesario) en la mesa distrital de bienestar, como espacio estratégico y de interdependencias para la gestión territorial (Abril: 6// Julio: 6// Octubre: 6// Diciembre: 6; total: 24) 20260525_ Se realizó monitoreo y evaluación de las acciones de MAS Bienestar a nivel sectorial, intersectorial y comunitario del Plan Local de Bienestar Santa Fe en respuesta a las problemáticas locales priorizadas en Salud Mental y Salud Sexual y Reproductiva. Este proceso contempló el seguimiento integral a un total de 47 acciones formuladas. Al respecto, el monitoreo y balance cualitativo correspondiente al I trimestre 2026 evidenció que se dio cumplimiento con las metas formuladas en la programación concertada para el periodo evaluado por parte de las instituciones responsables, destacando que durante la ejecución de este trimestre no se presentaron dificultades que afectaran el desarrollo de los compromisos. Por favor realizar una descripción amplia y suficiente con FECHA (DD/MM/AAAA) LOCALIDAD, TEMAS Y ACCIONES QUE SE HAN IMPLEMENTADO TEMAS O ACCIONES PENDIENTES, NUMERO DE ACTORES ASISTENTES (comunitarios + institucionales). Por favor no usar siglas sino nombres completos 2.2.6 Evaluación el avance del Plan de Acción de Más Bienestar (Diciembre 6; total: 6) Por favor realizar una descripción amplia y suficiente con FECHA (DD/MM/AAAA) LOCALIDAD, TEMAS Y ACCIONES EVALUADAS LOGROS Y DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE ESTOS TEMAS, NUMERO DE ACTORES ASISTENTES (comunitarios + institucionales). Por favor no usar siglas sino nombres completos 2.2.7 Desarrollo de Jornadas MAS Bienestar con respuesta sectorial, intersectorial y comunitaria a las problemáticas priorizadas en los planes locales de bienestar, buscando la movilización ciudadana y el empoderamiento de las acciones que impacten su salud y bienestar (Abril: 1// Mayo: 1// Junio: 1// Julio: 1// Agosto: 2// Septiembre: 2// Octubre: 1//Noviembre: 2// Diciembre: 1; total: 12) 20260522_ La I Jornada MÁS Bienestar 2026 de la localidad de Santa Fe logró consolidar un ejercicio efectivo de articulación intersectorial entre la Subred Centro Oriente, la Alcaldía Local y diversas entidades distritales, comunitarias y académicas, fortaleciendo la respuesta institucional frente a las necesidades priorizadas en el Plan Local de Bienestar, especialmente en materia de salud mental. Durante la jornada se estimó la participación de aproximadamente 600 personas en tránsito por el sector, quienes tuvieron acceso a la oferta cultural, artística e institucional dispuesta en el Parque Santander. De estas, se registró en listado de asistencia de 198 ciudadanos y ciudadanas, alcanzando un total de 630 atenciones en promoción de la salud, prevención de riesgos y fortalecimiento del bienestar. La comunidad accedió a servicios de vacunación humana, tamizajes para infecciones de transmisión sexual, escucha activa y orientación en salud mental, actividades de arte y bienestar, promoción de derechos humanos, participación comunitaria, educación flexible y cobertura educativa, orientación en políticas de género y diversidad sexual, seguridad vial, prevención del consumo de sustancias psicoactivas y acompañamiento por parte de grupos de apoyo comunitario. Se destacó la amplia acogida de las estrategias relacionadas con el cuidado de la salud mental y el bienestar emocional, así como la participación de 38 representantes de entidades locales y distritales, quienes contribuyeron al desarrollo de una oferta integral para la comunidad. Adicionalmente, la jornada aportó al proceso de resignificación y apropiación positiva del Parque Santander como un espacio de encuentro, convivencia, participación y bienestar para la ciudadanía. Número de participantes: 236 personas, 198 comunidad y 38 en listado institucional. Por favor realizar una descripción amplia y suficiente con FECHA (DD/MM/AAAA) LOCALIDAD, TEMAS Y ACCIONES DESARROLLADAS EN LA JORNADA, INCIDENCIA Y ACOTRES SECTORIALES INTERSECTORIALES O COMUNITARIOS, NUMERO DE ACTORES ASISTENTES (comunitarios + institucionales). Por favor no usar siglas sino nombres completos 2.2.8 Liderar y participar activamente en los equipos interdependencias Distritales para transversalizar la Gestión Territorial y la Atención Primaria Social. Fortaleciendo espacios estratégicos como la Mesa Distrital de Bienestar (Febrero: 1// Marzo: 1// Abril: 1// Mayo: 1// Junio: 1// Julio: 1// Agosto: 1// Septiembre: 1// Octubre: 1//Noviembre: 1; total: 10) Por favor realizar una descripción amplia y suficiente con FECHA (DD/MM/AAAA) LOCALIDAD, TEMAS Y ACCIONES DESARROLLADAS EN LA JORNADA, INCIDENCIA Y ACOTRES SECTORIALES INTERSECTORIALES O COMUNITARIOS, NUMERO DE ACTORES ASISTENTES (comunitarios + institucionales). Por favor no usar siglas sino nombres completos 2.2.9. Vincular en las Alcaldías Locales el Modelo MAS Bienestar como eje estratégico para el desarrollo de las actividades sectoriales, intersectoriales y comunitarias en los planes de acción 2026 de los Consejos Locales de Gobierno, Incorporación de las acciones en los conceptos de gasto de las localidades y como estrategia para la efectividad de las intervenciones en respuesta a las problemáticas priorizadas. (Uno por localidad; Total 6) Por favor realizar una descripción amplia y suficiente con FECHA (DD/MM/AAAA) LOCALIDAD, TEMAS Y ACCIONES DESARROLLADAS EN LA JORNADA, INCIDENCIA Y ACOTRES SECTORIALES INTERSECTORIALES O COMUNITARIOS, NUMERO DE ACTORES ASISTENTES (comunitarios + institucionales). Por favor no usar siglas sino nombres completos 20260519_ Se llevó a cabo mesa de trabajo entre el equipo APS Social y el Alcalde Local con el objetivo de hacer seguimiento a los compromisos establecidos con el secretario Distrital de Salud para fortalecer la respuesta a las problemáticas de la localidad de Santa Fe, garantizando la implementación del Modelo MAS Bienestar y el Plan Local de Bienestar. En el desarrollo de la jornada se abordaron temas centrales relacionados con la presentación de las acciones del Plan Local de Bienestar en materia de salud mental y salud sexual y reproductiva, las cuales consolidan un total de 47 acciones distribuidas en los componentes sectorial, intersectorial y comunitario. Seguidamente, se revisó la estructura local del equipo de Atención Primaria Social, el avance del cumplimiento de los compromisos a los que se les da respuesta desde el PLB y el Plan de Acción de Cogestión, y la asistencia técnica brindada a los Proyectos de Inversión Local (PIL) en salud con el fin de garantizar la unidad y coherencia al momento de implementar las políticas públicas en los territorios, brindando orientación técnica para que las alcaldías locales ejecuten las acciones bajo el principio de complementariedad. Número de participantes: 12 | Se diligencia situaciones que generen el incumplimiento de las actividades y la acción de mejora que implementa para superar el incumplimiento |

Elaboró: Bertha Cecilia Peñaloza– Líder APS Santa Fe

Revisó:

Aprobó: