| ACTA NÚMERO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | 10/06/2026 | Hora | 09:00 a 12:00am |
| Lugar | SALON 308 |  |  |
| Interno: Externo: |  |  |  |

ASUNTO

Validación y seguimiento actividades equipo de Calidad

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Institución/Cargo | Datos Contacto | Firma |
| Yudy Alexandra Mancipe Diaz | Contratista _ oficina de Planeación | - | Listado de asistencia |
| Natalia Marlén Carrión Bonifacio | Contratista _ oficina de Planeación | - | Listado de asistencia |
| Alexandra Reyes | Contratista _ oficina de Planeación | - | Listado de asistencia |
| Cesar Rey | Practicante _Oficina de Planeación | - | Listado de asistencia |
| Hector Daniel Taborda | Practicante _Oficina de Planeación | - | Listado de asistencia |
| Lisa Garzón | Contratista _ oficina de Planeación | - | Listado de asistencia - virtual |
| Jessica Vargas Cruz | Contratista _ oficina de Planeación | - | Listado de asistencia - virtual |
| Yolanda Ruiz Suarez | Profesional especializada _ oficina de Planeación | - | Listado de asistencia |
| Diana Davila | Contratista _ oficina de Planeación | - | Listado de asistencia |
| Patricia Ballestas | Contratista _ oficina de Planeación | - | Listado de asistencia |
| Lelis Yajaira Rojas Yate | Contratista _ oficina de Planeación | - | Listado de asistencia - Virtual |
| Kely Johana Ruiz Rincón | Contratista _ oficina de Planeación | - | Listado de asistencia |
| Edwar Suárez Gómez | Contratista _ oficina de Planeación |  | Virtual |

| AGENDA PROPUESTA |  |
| --- | --- |
| # | Actividad |
| 1 | Informes de Empalme |
| 2 | Presentación a los directores territoriales – Informe de Visita |
| 3 | Definición de mapa de procesos |
| 4 | Compromisos |
| 5 |  |
| 6 |  |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Informes de Gestión El equipo de Calidad realiza seguimiento a los informes de empalme de los procesos correspondientes frente a la verificación de la información correspondiente a los temas de calidad, gestión del riesgo y acciones de mejora, junto con planes de mejoramiento. Por tanto, el compromiso de diligenciamiento del Excel sobre seguimiento de los informes se debe realizar hasta la fecha del 10 de junio de 2026. Se sugiere que los lineamientos o instrucciones que sean mancomunadas y se lleven en conjunto, deben ser articuladas con las lideres del equipo. - Presentación a los directores territoriales – Informe de Visita Se efectuó propuesta de presentación a las territoriales en el que se determina lo siguiente: - Presentación uno resultados de diagnósticos del SGC.: para todas las territoriales en una jornada de la mañana de un día. - Presentación dos acciones al detalle para auditoría externa (Plan de trabajo): para cada una de las territoriales seleccionadas en una jornada de la tarde con cada una por aparte de un tiempo de media hora. - Presentación tres: para el director (está supeditado a agendas para poder agendar) El respectivo informe de visita requiere ser revisado por parte de la jefe de planeación con el fin ser aprobadas estas propuestas en el marco de un discurso. En la Fase I se sugiere que las territoriales que están seleccionadas para la visita de auditores cuenten con un plan de mejoramiento con el propósito de generar acciones de mejora para contribuir en el ejercicio y estar preparados. Igualmente, se aclara que la Fase II para las territoriales que no fueron seleccionadas se hará un llamado donde deben hacer sus acciones de mejora como iniciativa propia. Acorde a lo anterior, el equipo de calidad procedió a organizar cronograma y acciones para: - Socialización de las temáticas institucionales acorde a cronograma: EQUIPO RESPONSABLES SGC. TEMA; RESPONSABLE; APOYO; ENTREGABLES; FECHA. Socialización virtual masiva de la temática abierta a toda la comunidad esapitas conceptual - Institucional; Lineamientos para que cada enlace los desarrolle en su Proceso. Cambio climático; Alexandra; Natalia, Patricia; Estrategia , instrumento, taller, presentación, pieza grafica, invitación, correo y sensibilización; Junio -presencial (sujeta a disponibilidad de la persona y auditoria); Julio. Contexto de proceso; Kely; Edward, Yolanda, Daniel; Estrategia , instrumento, taller, presentación, pieza gráfica, invitación, correo y sensibilización; 15-jun; 30-jun. Gestión del Cambio; Patricia; Yudy, Lelis, Cesar; Estrategia , instrumento, taller, presentación, pieza gráfica, invitación, correo y sensibilización; 15-ago; 30-ago. Mejora; Lelis; Lisa, Patricia; Estrategia , instrumento, taller, presentación, pieza gráfica, invitación, correo y sensibilización; 15-jul; 30-jul. Seguimiento evaluación de análisis; Diana; Jessica, Natalia; Estrategia , instrumento, taller, presentación, pieza gráfica, invitación, correo y sensibilización; 30-jul; 15-ago. Política de GESCO; Edward; Alexandra; Estrategia , instrumento, taller, presentación, pieza gráfica, invitación, correo y sensibilización; 15-ago; 30-ago. Contexto Institucional (sirve para apalancar la planeación estratégica); Pendiente; Pendiente; Estrategia, instrumento, taller, presentación, pieza gráfica, invitación, correo y sensibilización; pendiente; pendiente.

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Se aclara que para estas socializaciones las personas responsables de cada temática deben crear el enlace de las citaciones (Tener presente que las invitaciones se deben remitir 8 días antes), utilizan la misma la pieza comunicacional, pero con diferente contenido acorde a su tema. Nota: Revisar Anexo Excel Hoja 1 y 2 (Cronograma socialización del SGC_10_06_2026) - Definición de mapa de procesos Debido a que desde el proceso de Proyección y extensión aún están en toma de decisiones con la Escuela de Alto Gobierno y del cual se requiere recibir de manera oficial su notificación sí se independizan como proceso. Por parte del equipo de calidad, se sugiere que, dado que la fecha del comité de gestión y desempeño Institucional es del 16 al 26 de junio, se presente el mapa de procesos con lo aprobado con el fin de que esto sea discutido en el mismo, garantizando un avance y acciones de mejora.

PRÓXIMA REUNIÓN

Pendiente confirmar fecha

ANEXOS

Lista de asistencia

| COMPROMISOS | RESPONSABLES | FECHA DE CUMPLIMIENTO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| Diligenciar el Excel de seguimiento de informes de empalme | Equipo de Calidad con procesos a cargo | 10/6/2026 |  |
| Pieza de comunicaciones para todo el equipo frente a socialización de talleres institucionales | Equipo de Calidad con procesos a cargo | 26/06/2026 |  |
| Nueva propuesta de mapa de procesos | Diana Dávila | 12/06/2026 |  |
| Se lleva informativo al comité ruta plan de transición de riesgos | Kely Ruiz | Próximo comité |  |
| Realizar presentación de los resultados del cierre de brechas 2024 para el CIGD | Yudy Mancipe | Próximo comité |  |
| Realizar presentación con los resultados De Acciones De Mejora del primer trimestre 2026 para el CIGD | Lisa Garzon | Próximo comité |  |
| Realizar presentación con resultados de Riesgos del primer trimestre 2026 para el CIGD | Kely Ruiz | Próximo comité |  |
| Realizar presentación con los resultados de las Salidas No Conformes del primer trimestre 2026 para el CIGD | Yudy Mancipe | Próximo comité |  |
| Presentación propuesta del líder de Política de Control Interno | Patricia Ballestas y Natalia Carrión | 15/6/20296 |  |
| Revisar las fechas del plan de trabajo interno de calidad con el fin de pedir actualización. | Yudy Mancipe, Yolanda Ruiz, Diana Davila y Patricia Ballestas | 19/06/20226 |  |