## Cronograma
CRONOGRAMA COBROS INDEBIDOS
PROCESOS
|  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre
|  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 2 al 6 | 9 al 13 | 16 al 20 | 23 al 27 | 1 al 3 | 6 al 10 | 13 al 17 | 20 al 24 | 27 al 30 | 4 al 8 | 11 al 15 | 18 al 22 | 25 al 29 | 1 al 5 | 8 al 12 | 15 al 19 | 22 al 26 | 1 al 3 | 6 al 10 | 13 al 17 | 20 al 24 | 27 al 31 | 3 al 7 | 10 al 14 | 17 al 21 | 24 al 28 | 1 al 4 | 7 al 11 | 14 al 18 | 21 al 25
1 | COBROS EN SEGUIMIENTO DE RECAUDO | REALIZACIÓN DE LLAMADAS | VERIFICACIÓN DE PAGOS | ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES CON LOS RECIBOS | SOLICITUD DE RECIBOS AL ÁREA JURIDICA | REALIZACIÓN DE LLAMADAS | VERIFICACIÓN DE PAGOS | ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES CON LOS RECIBOS | SOLICITUD DE RECIBOS AL ÁREA JURIDICA | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES | REALIZACIÓN DE LLAMADAS | VERIFICACIÓN DE PAGOS | ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES CON LOS RECIBOS | SOLICITUD DE RECIBOS AL ÁREA JURIDICA | ACTAS DE CIERRE | REALIZACIÓN DE LLAMADAS | VERIFICACIÓN DE PAGOS | ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES CON LOS RECIBOS | SOLICITUD DE RECIBOS AL ÁREA JURIDICA | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES | REALIZACIÓN DE LLAMADAS | VERIFICACIÓN DE PAGOS | ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES CON LOS RECIBOS | VERIFICACIÓN DE PAGOS | ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES CON LOS RECIBOS | EMISION DE OFICIOS DE CIERRES | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES | MESA DE TRABAJO CON AREA JURIDICA | ACTAS DE CIERRE | ACTAS DE CIERRE | GESTION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES
2 | COBROS COACTIVOS | REUNIÓN CON AREA JURIDICA DE COBROS | VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES, | ENVIO DE EXPEDIENTES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES | REUNIÓN CON AREA JURIDICA DE COBROS | VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES, | ENVIO DE EXPEDIENTES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES | REUNIÓN CON AREA JURIDICA DE COBROS | VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES, | ENVIO DE EXPEDIENTES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES | ACTAS DE CIERRE | REUNIÓN CON AREA JURIDICA DE COBROS | VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES, | ENVIO DE EXPEDIENTES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES | REUNIÓN CON AREA JURIDICA DE COBROS | VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES, | ENVIO DE EXPEDIENTES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA | VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES, | ENVIO DE EXPEDIENTES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES | MESA DE TRABAJO CON AREA JURIDICA | ACTAS DE CIERRE | ACTAS DE CIERRE | GESTION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES
3 | COBROS PERSUASIVOS | REUNIÓN CON AREA JURIDICA DE COBROS | VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES, | ENVIO SOPORTES AL AREA DE COBROS PERSUASIVOS | SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS GESTIONADOS | REUNIÓN CON AREA JURIDICA DE COBROS | VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES, | ENVIO SOPORTES AL AREA DE COBROS PERSUASIVOS | SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS GESTIONADOS | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES | REUNIÓN CON AREA JURIDICA DE COBROS | VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES, | ENVIO SOPORTES AL AREA DE COBROS PERSUASIVOS | SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS GESTIONADOS | ACTAS DE CIERRE | REUNIÓN CON AREA JURIDICA DE COBROS | VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES, | ENVIO SOPORTES AL AREA DE COBROS PERSUASIVOS | SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS GESTIONADOS | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES | REUNIÓN CON AREA JURIDICA DE COBROS | VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES, | ENVIO SOPORTES AL AREA DE COBROS PERSUASIVOS | VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES, | ENVIO SOPORTES AL AREA DE COBROS PERSUASIVOS | SEGUIMIENTO A LOS OFICIOS GESTIONADOS | SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES | MESA DE TRABAJO CON AREA JURIDICA | ACTAS DE CIERRE | ACTAS DE CIERRE | GESTION DOCUMENTAL DE EXPEDIENTES