## Talento Humano
Consolidación y fortalecimiento de la gestión del Talento Humano de Migración Colombia a nivel nacional. Código BPIN No.202300000000080 2023 -2027
Informe No. 4 | [9 empty] | Abril |  |  | Vigencia 2026
Director de proyecto: | [9 empty] | Janette Alexandra Luna Vela
Gestor de proyecto: | [9 empty] | Miguel Ángel Olarte Reyes
Dependencia a cargo: | [9 empty] | Subdirección de Talento Humano
Ejecución Vigencia Actual
Presupuestal | [9 empty] | Metas
| Apropiación vigente | Total Compromisos | % de Compromisos | Variación % Compromisos (febrero-marzo) | Valor Bloqueado | Saldo por Comprometer | Obligaciones | % Obligaciones | Variación % Obligaciones (Marzo-Abril) |  |  |  |  | 2026
[11 empty] | Objetivo Específico | Productos | Indicadores | Meta | Avance | % Avance
| 4000 | 3906 | 97.65% | -0.6865% | 0 | 94 | 921 | 23.03% | 30,03% |  | Potencializar los conocimientos y competencias del talento humano en las áreas misionales y transversales de la Entidad | Servicio de Educación informal para la gestión Administrativa (Producto principal del proyecto) | Personas capacitadas | 1598 | 542 | 33.92%
Principales Logros
En el marco del contrato suscrito entre la Entidad y la Universidad Nacional, el Programa de Capacitaciones Institucionales (PIC) inició el desarrollo de las actividades de formación el 2 de marzo, conforme a la programación establecida en el plan de trabajo, contrato que se encuentra en ejecucion. A la fecha, se han desarrollado siete módulos de formación, distribuidos en tres ejes temáticos estratégicos: derechos humanos y población migrante; fundamentos de inteligencia artificial y asistentes virtuales; y habilidades blandas para la gestión pública, incluyendo servicio al ciudadano. A la fecha, se culminaron satisfactoriamente 4 capacitaciones de 45 previstas. En relación con el indicador para las capacitaciones, se cuenta con cuatro finalizadas (Habilidades Blandas, Fundamentos de Inteligencia Artificial, Redacción de textos en el contexto labora, y tecnicas de entrevista) de las 45 que se tienen como meta. Se logró que 542 funcionarios culminaran satisfactoriamente el proceso formativo, cumpliendo con los requisitos establecidos por la Universidad Nacional para la obtención de la certificación.
[13 empty] | Capacitaciones realizadas | 45 | 4 | 8.889%
0.28769
Cuellos de Botella | [10 empty] | Mejorar el desarrollo de la gestión misional y administrativo de la UAEMC | Servicio de asistencia técnica | Asistencias técnicas realizadas | 3 | 0 | 0%
La implementación del programa enfrenta unos factores que podrían limiar su alcance al finalizar la vigencia, que corresponde a los tiempos de respuesta por parte de los funcionarios para los procesos de convocatoria e inscripción, lo que afecta la conformación oportuna de los grupos e inicio de proceso de capacitación, a su vez el manejo de los espacios para su participación. Por otro lado, en los puestos de control se ha evidencia incormidades con respecto a la asignación de recursos por concepto de viaticos, lo que dificulta que los funcionarios se desplacen a las sedes de la entidad donde se realizan las capacitaciones.
Acciones Correctivas
Con el fin de superar las restricciones descritas, se proponen activar e Implementar mecanismos de convocatoria más ágiles, con seguimiento proactivo que reduzca los tiempos de inscripción y maximice la participación en los diversos procesos de capacitación. Se adelantan encuentas de percepción para medir el impacto de las capacitaciones realizadas.
Reserva Presupuestal
[11 empty] | Total Compromisos | Obligaciones | % Obligaciones | Pagos | % Compromiso
[11 empty] | 224 | 116 | 51.79% | 116 | 51.79%
Por favor explicar cuando se va a ejecutar la reserva presupuestal y cual ha sido el motivo de que a la fecha no este obligado al 100% 1. Se encuentra en ejecución el contrato de suministro de tiquetes aéreos vigente hasta agosto 2026, y se tiene previsto realizar el pago de los servicios contratados al finalizar el conttato durante el mes de septiembre de 2026, saldo de $77 millones. 2. Con respecto al saldo restante, se encuentra los contratos de prestación de servicios profesionales terminados y en proceso de liberación de recursos de reserva por valor de $30 millones