	MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

	Código
	CCE-EICP-FM-13
	Página
	20 de 20

	Versión No.
	3



MATRIZ 3 - RIESGOS


Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.





Matriz de Riesgos

	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
(Qué puede pasar y como puede ocurrir)

	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	

Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	

Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del Riesgo
	Categoría
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad
¿Cuándo?


	1
	General
	Externo
	Ejecución
	Naturaleza
	Crecientes súbitas del río La Colcha por precipitaciones que superen los promedios, inundando la zona de excavación para el desplante del muro.
	Daños en la obra en curso, socavación de las excavaciones, pérdida de materiales (piedra, mallas) y retrasos en el cronograma.
	3
	4
	7
	Alto
	Contratista
	Construcción de jarillones o ataguías provisionales para el desvío de aguas. Retiro diario de maquinaria del cauce. Monitoreo de alertas del IDEAM.
	2
	2
	4
	Medio
	Sí
	Contratista (Director de Obra)
	Durante toda la ejecución de la obra.
	Revisión visual del nivel del río, inspección de las obras de desvío y actas de interventoría.
	Diario

	2
	Específico
	Interno
	Planeación y Ejecución
	Social
	Retraso por parte del Municipio en la reubicación preventiva de las 4 familias del barrio El Galán, estipulada en el Acta de Gestión del Riesgo.
	Imposibilidad de ingresar maquinaria, falta de frente de trabajo seguro y consecuente suspensión de los plazos del contrato.
	3
	3
	6
	Alto
	Entidad (Municipio)
	Cumplimiento estricto del acta de emergencia: pago de subsidios de arriendo y reubicación efectiva antes de firmar el acta de inicio de la obra.
	1
	2
	3
	Bajo
	Sí
	CMGRD y Sec. de Gobierno
	Antes de la firma del Acta de Inicio.
	Verificación en sitio de que las viviendas están desocupadas y la zona está despejada.
	Semanal (previo al inicio)

	3
	General
	Externo
	Ejecución
	Económico
	Variación imprevisible o incremento atípico en el precio de la piedra rajón/canto rodado y malla de triple torsión en la región.
	Desequilibrio económico del contrato (cuyo valor fijo es de $100 Millones), desabastecimiento y parálisis parcial de la obra.
	3
	2
	5
	Medio
	Contratista
	Asegurar contratos de suministro a precio fijo con canteras locales al inicio del contrato. Acopio temprano de piedra y mallas en el sitio.
	1
	2
	3
	Bajo
	No
	Contratista
	Durante el primer mes del contrato.
	Revisión de facturas de compra, inventario de materiales en el campamento de obra.
	Quincenal

	4
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Operativo / Técnico
	Inestabilidad extrema del talud durante los cortes manuales y mecánicos que ponga en riesgo la calle contigua y las viviendas superiores.
	Derrumbes puntuales durante la excavación que afecten la infraestructura vial del barrio El Galán o generen accidentes de trabajo.
	2
	4
	6
	Alto
	Contratista
	Ejecución de la excavación por tramos cortos (bataches). Implementación del Plan SST y delimitación de la zona de riesgo perimetral.
	1
	2
	3
	Bajo
	Sí
	Contratista (Residente y SISO)
	Durante las actividades de excavación.
	Inspección de taludes, verificación de cumplimiento de normas SST por parte de la Interventoría.
	Diario
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