SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN  SIC

2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	OBJETIVOS	1

1.1.	OBJETIVO GENERAL	1

1.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1

2.	ALCANCE	1

3.	METAS, ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y CRONOGRAMA	1

3.1.	METAS E INDICADORES	1

3.2.	ACTIVIDADES	2

3.2.1.	Plan de Conservación Documental	2

3.2.1.1.	Contexto de la conservación documental en la Secretaría Distrital de Salud	2

3.2.1.2.	Principios de la conservación documental	3

3.2.1.2.1.	Conservación preventiva.	3

3.2.1.2.2.	Análisis previo	3

3.2.1.2.3.	Mejora continua	3

3.2.1.2.4.	Aprobación y articulación institucional	3

3.2.1.3.	Reglas para la conservación documental	4

3.2.1.3.1.	Condiciones de los espacios de archivo	4

3.2.1.3.2.	Servicios de custodia y almacenamiento tercerizados	4

3.2.1.3.3.	Conservación preventiva en espacios de archivo	4

3.2.1.3.4.	Responsabilidades del personal	4

3.2.1.3.5.	Cumplimiento de directrices del Sistema Integrado de Conservación	5

3.2.1.3.6.	Capacitación y sensibilización en conservación documental	5

3.2.1.3.7.	Gestión del riesgo en conservación documental	5

3.2.1.3.8.	Uso de materiales y soportes archivísticos	5

3.2.1.4.	Metodología para la formulación del plan de conservación documental	6

3.2.1.4.1.	Análisis institucional y normativo	6

3.2.1.4.2.	Reconocimiento de espacios y condiciones de archivo	6

3.2.1.4.3.	Identificación y evaluación de riesgos de conservación	6

3.2.1.4.4.	Formulación de estrategias y programas de conservación preventiva	6

3.2.1.5.	Matriz de riesgos para la conservación documental	7

3.2.1.5.1.	Identificación de riesgos de conservación	7

3.2.1.5.2.	Agentes de deterioro y causas del riesgo	7

3.2.1.5.3.	Evaluación de la probabilidad de ocurrencia	8

3.2.1.5.4.	Evaluación del impacto	9

3.2.1.5.5.	Calificación y priorización del riesgo	10

3.2.1.5.6.	Registro de la matriz de riesgos	10

3.2.1.6.	Estrategias y cronograma del plan de conservación documental	10

3.2.1.6.1.	Estrategia 1. Proporcionar formación en conservación preventiva	11

3.2.1.6.2.	Estrategia 2. Mejorar y mantener los depósitos de archivo	13

3.2.1.6.3.	Estrategia 3. Estandarizar la limpieza y el control biológico en archivos físicos	18

3.2.1.6.4.	Estrategia 4. Consolidar el monitoreo ambiental	21

3.2.1.6.5.	Estrategia 5. Formalizar la adquisición y el uso de materiales archivísticos	24

3.2.1.6.6.	Estrategia 6. Mitigar emergencias en los documentos de archivo	26

3.2.1.6.7.	Estrategia 7. Conservar documentos en soportes físicos y analógicos	28

3.2.1.7.	Recursos – Presupuesto indicativo	32

3.2.2.	Plan de Preservación Digital a Largo Plazo PPDLP	32

3.2.2.1.	Contexto de la Preservación digital a largo plazo	32

3.2.2.2.	Pilares de la Preservación Digital	35

3.2.2.2.1.	Principios de la preservación digital	35

3.2.2.2.1.1.	Autenticidad	35

3.2.2.2.1.2.	Integridad	35

3.2.2.2.1.3.	Fiabilidad	35

3.2.2.2.1.4.	Accesibilidad	36

3.2.2.2.1.5.	Equivalencia	36

3.2.2.2.1.6.	Normalización	37

3.2.2.3.	OAIS: Open Archival Information System	37

3.2.2.3.1.	Entidades del modelo	37

3.2.2.3.1.1.	Productores	37

3.2.2.3.1.2.	Usuarios	37

3.2.2.3.1.3.	Administración	38

3.2.2.3.2.	Módulos del modelo OAIS	38

3.2.2.3.2.1.	Módulo de Ingreso (Ingest)	38

3.2.2.3.2.2.	Módulo de almacenamiento (Archival Storage)	38

3.2.2.3.2.3.	Módulo de gestión de datos (Data Management)	38

3.2.2.3.2.4.	Módulo de administración (Administration)	38

3.2.2.3.2.5.	Módulo de planeación de la preservación (Preservation Planning)	38

3.2.2.3.2.6.	Módulo de Acceso (Access)	38

3.2.2.3.3.	Principios fundamentales del OAIS	38

3.2.2.3.3.1.	Responsabilidad de preservar la información a largo plazo	39

3.2.2.3.3.2.	Comunidad designada (Designated Community)	39

3.2.2.3.3.3.	Integridad y autenticidad de la información	39

3.2.2.3.3.4.	Gestión del cambio tecnológico	39

3.2.2.3.3.5.	Documentación completa (Información de representación)	39

3.2.2.3.3.6.	Acceso y disponibilidad garantizados	39

3.2.2.3.3.7.	Evaluación continua y transparencia	39

3.2.2.4.	Articulación Institucional	39

3.2.2.4.1.	Articulación con la Política General de Seguridad de la Información	39

3.2.2.4.2.	Articulación con los instrumentos de la gestión documental	41

3.2.2.4.2.1.	Plan Institucional de Archivos PINAR	41

3.2.2.4.2.2.	Programa de Gestión Documental PGD	41

3.2.2.4.2.3.	Modelo de Requisitos para Gestión de Documentos Electrónicos MOREQ	41

3.2.2.4.2.4.	Banco Terminológico BANTER	42

3.2.2.4.2.5.	Inventario Documental	42

3.2.2.4.2.6.	Tablas de Retención Documental TRD	42

3.2.2.4.2.7.	Cuadro de Clasificación Documental CCD	42

3.2.2.4.2.8.	Tablas de Control de Accesos	42

3.2.2.4.2.9.	Tablas de Valoración Documental TVD	43

3.2.2.5.	Actividades	43

3.2.2.5.1.	Actividades de Preservación Digital	43

3.2.2.5.1.1.	Actividades de Planificación y Gestión	43

3.2.2.5.1.1.1.	Identificación de flujos de información	43

3.2.2.5.1.1.2.	Caracterización de los documentos electrónicos a preservar	44

3.2.2.5.1.2.	Actividades Técnicas	48

3.2.2.5.1.2.1.	Control de Integridad	48

3.2.2.5.1.2.2.	Copias de Seguridad (Backups)	48

3.2.2.5.1.2.3.	Metadatos de Preservación	49

3.2.2.5.1.2.4.	Uso de Formatos Estándar	49

3.2.2.5.1.2.5.	Control de Acceso y Seguridad	50

3.2.2.5.1.2.6.	Monitoreo y Plan de Contingencia	50

3.2.2.5.1.2.7.	Capacitación del personal en buenas prácticas	51

3.2.2.5.2.	Riesgos para la Preservación Digital	51

3.2.2.5.2.1.	Obsolescencia y degradación del soporte físico.	51

3.2.2.5.2.2.	Obsolescencia del formato del documento digital.	52

3.2.2.5.2.3.	Obsolescencia del software.	52

3.2.2.5.2.4.	Obsolescencia del hardware.	52

3.2.2.5.2.5.	Desastres naturales.	52

3.2.2.5.2.6.	Ataques deliberados a la información.	53

3.2.2.5.2.7.	Fallas organizacionales.	53

3.2.2.5.2.8.	Errores humanos que pudiesen afectar la preservación de la información	53

3.2.2.5.3.	Estrategias de Preservación Digital	53

3.2.2.5.3.1.	Migrar tecnológicamente los sistemas y repositorios de información	54

3.2.2.5.3.2.	Estrategia 2. Convertir formatos digitales para preservación	56

3.2.2.5.3.3.	Estrategia 3. Emular entornos tecnológicos para preservación	59

3.2.2.5.3.4.	Estrategia 4. Renovar soportes de almacenamiento para preservación (Refreshing)	61

3.2.2.5.3.5.	Estrategia 5. Normalizar formatos y estándares para la preservación digital	63

3.2.2.5.3.6.	Estrategia 6. Renovar la infraestructura tecnológica y los medios de almacenamiento	65

3.3.	RECURSOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	68

4.	ROLES Y RESPONSABILIDADES	71

5.	SEGUIMIENTO	73

6.	ANEXOS	73

7.	CONTROL DE CAMBIOS	73

SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN SIC

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD SDS

2026

GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS

Secretario Distrital de Salud

JUAN GUILLERMO CORREA GARCÍA

Subsecretario Corporativo

LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ

Dirección Administrativa

ELABORADO POR:

CAROLINA CARDONA VÉLEZ

Profesional Archivista.

GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

GRUPO DE TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN TIC

REVISADO POR:

ELMA YOLANDA GÓMEZ VILLAMARÍN

Profesional Especializado

Dirección Administrativa

YANIRE CASTELLANOS MOLINA

Contratista

Dirección de Planeación Institucional y Calidad

APROBADO POR:

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Acta *** – 2026 del ** de *** de 2026. Código PYC-DFO-**

# OBJETIVOS

# OBJETIVO GENERAL

Formular el Sistema Integrado de Conservación SIC de la Secretaría Distrital de Salud, con el fin de definir, documentar e implementar los lineamientos, programas, proyectos y actividades de carácter técnico, administrativo y tecnológico que permitan preservar, administrar y gestionar los documentos de archivo en soportes físicos y electrónicos, a lo largo de su ciclo vital, asegurando su conservación preventiva, protección y preservación, así como la perdurabilidad, accesibilidad, autenticidad, integridad, fiabilidad, disponibilidad y acceso a la información institucional.

# OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Establecer las metas e indicadores del Plan de Conservación Documental y del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.

- Formular el Plan de Conservación Documental.

- Establecer el contexto de la conservación documental y la preservación digital.

- Identificar y gestionar los riesgos de la conservación documental.

- Formular el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.

- Definir los principios y estrategias de la preservación digital.

- Presentar el modelo de referencia OAIS (Open Archival Information System).

- Determinar los riesgos asociados a la preservación digital.

- Articular el Sistema Integrado de Conservación con la política de seguridad de la información y los instrumentos de gestión documental.

- Establecer las actividades del Plan de Preservación Digital.

- Determinar los recursos, roles y responsabilidades para la ejecución y seguimiento del SIC.

# ALCANCE

Este documento comprende la formulación del Sistema Integrado de Conservación (SIC) de la Secretaría Distrital de Salud, el cual integra el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo; abarca los documentos de archivo en soportes físicos y electrónicos, a lo largo de su ciclo vital, en concordancia con la normatividad archivística y de gestión documental.

# METAS, ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y CRONOGRAMA

# METAS E INDICADORES

Las metas e indicadores definidos a continuación permiten realizar el seguimiento y la evaluación de la ejecución de las actividades establecidas en las estrategias del Plan de Conservación Documental y del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, en concordancia con sus respectivos cronogramas.

Tabla 1. Metas e Indicadores Sistema Integrado de Conservación

| META | INDICADOR |
| --- | --- |
| Ejecutar las actividades definidas en las estrategias del Plan de Conservación Documental, conforme al cronograma establecido. | Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas × 100 |
| Ejecutar las actividades definidas en las estrategias del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, conforme al cronograma establecido. | Número de actividades ejecutadas / número de actividades programadas × 100 |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Gestión Documental

# ACTIVIDADES

# Plan de Conservación Documental

El Plan de Conservación Documental desarrolla los principios, reglas y lineamientos técnicos que la entidad debe adoptar para garantizar la conservación preventiva, protección y adecuado manejo de los documentos de archivo en soportes físicos.

Así mismo, establece las acciones orientadas a prevenir el deterioro, controlar los factores de riesgo y asegurar la integridad y permanencia de la documentación a lo largo de su ciclo vital, en concordancia con la normatividad archivística vigente.

# Contexto de la conservación documental en la Secretaría Distrital de Salud

La Secretaría Distrital de Salud produce y recibe un alto volumen documental como resultado de la naturaleza de los servicios que presta. En razón de ello, la entidad cuenta con varias sedes en las que se custodian y administran los documentos de archivo, incluyendo un archivo central y un volumen significativo de archivos de gestión ubicados en las diferentes áreas y oficinas de la entidad.

La entidad dispone de dos (2) depósitos ubicados en el sótano del edificio principal, en los cuales se encuentra almacenado aproximadamente el cincuenta por ciento (50%) de la documentación correspondiente al archivo central. Adicionalmente, cuenta con archivo en la sede Casa Amarilla y con documentación que se encuentra bajo administración y custodia tercerizada, a cargo de una entidad idónea que dispone de bodegas propias y cumple con las condiciones exigidas por la normatividad archivística vigente.

De igual forma, la Secretaría cuenta con espacios destinados al almacenamiento de archivo en instalaciones que anteriormente funcionaron como un centro educativo, ubicadas en el barrio Camelia de Bogotá. En este lugar, los antiguos salones han sido adecuados con estantería rodante para el almacenamiento de parte del acervo documental; sin embargo, dicha estantería resulta insuficiente y, al igual que en otros espacios de archivo, las instalaciones requieren la realización de mantenimientos preventivos y correctivos que permitan garantizar la adecuada conservación de los documentos.

Los archivos de gestión de la Secretaría se encuentran distribuidos en los diferentes pisos de la entidad. Algunos de estos se localizan en espacios cerrados y separados de los puestos de trabajo; no obstante, no todos cuentan con el mobiliario y las condiciones necesarias para el adecuado manejo y conservación de la documentación.

En cuanto a los archivos que se encuentran bajo administración y custodia de un tercero, es responsabilidad de la Secretaría Distrital de Salud, en el marco del presente Plan de Conservación Documental, realizar el seguimiento y control al proveedor del servicio, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad archivística vigente y garantizar el adecuado almacenamiento, conservación y acceso a los documentos que allí se administran.

# Principios de la conservación documental

# Conservación preventiva.

El principio orientador de la conservación documental es la conservación preventiva, entendida como “el conjunto de estrategias y medidas de orden técnico, político y administrativo que, orientadas al manejo del entorno en el cual se hallan inmersos los objetos, contribuyen a retardar o prevenir su deterioro, preservando su integridad y la estabilidad de las intervenciones ya realizadas” (Archivo General de la Nación, 1999).

La aplicación de este principio se materializa mediante la formulación e implementación del Plan de Conservación Documental y de los programas de conservación preventiva.

# Análisis previo

Las intervenciones de conservación o restauración sobre los documentos en soportes físicos que presenten deterioro deberán estar precedidas de un análisis que permita identificar las causas que lo originan, con el propósito de definir las acciones de mejora que deban incorporarse en los programas de conservación preventiva.

# Mejora continua

La conservación documental se orienta bajo el principio de mejora continua, mediante la revisión y actualización periódica del Plan de Conservación Documental, teniendo en cuenta que los cambios administrativos, tecnológicos, sociales y en los espacios de almacenamiento pueden incidir en la adecuada conservación de los documentos de archivo.

# Aprobación y articulación institucional

La aprobación del Plan de Conservación Documental y de sus actualizaciones por parte de la alta dirección de la Secretaría Distrital de Salud permitirá la asignación de los recursos necesarios para la implementación de las acciones de conservación preventiva, las cuales deberán articularse con los planes de acción institucionales y con los instrumentos archivísticos de la gestión documental, tales como el Plan Institucional de Archivos PINAR y el Programa de Gestión Documental PGD.

# Reglas para la conservación documental

# Condiciones de los espacios de archivo

Los espacios destinados al almacenamiento de los documentos de archivo en soportes físicos de la Secretaría Distrital de Salud deberán cumplir con las condiciones de edificación, distribución, capacidad de almacenamiento, seguridad física y mobiliario adecuados para la correcta conservación documental, conforme a lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación, Título I Disposiciones Generales, Título III Administración de Archivos, Capítulo I Requisitos para la Administración de Archivos, artículo 3.1.1.

# Servicios de custodia y almacenamiento tercerizados

La contratación de servicios de almacenamiento, custodia y administración integral de documentos de archivo deberá cumplir estrictamente con las condiciones relativas a espacios, edificación, distribución, capacidad de almacenamiento y seguridad física, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1.2 Instalaciones para servicios de depósito, custodia y administración integral de documentos de archivo del Acuerdo 001 de 2024.

La Secretaría Distrital de Salud deberá seleccionar y ejercer seguimiento y supervisión permanente sobre los prestadores de servicios de custodia documental, con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad archivística vigente y la implementación de las actividades de los programas de conservación preventiva del Sistema Integrado de Conservación, articuladas con el Plan de Conservación Documental.

# Conservación preventiva en espacios de archivo

En todos los espacios destinados al almacenamiento de documentos de archivo en soportes físicos se deberán ejecutar, como mínimo, las siguientes actividades de conservación preventiva:

- Mantenimiento preventivo planificado de edificaciones y mobiliario.

- Limpieza periódica de espacios, mobiliario y unidades de almacenamiento.

- Control biológico para animales superiores, insectos y microorganismos.

- Monitoreo y control de condiciones ambientales (humedad relativa, temperatura, iluminación, contaminantes atmosféricos y radiación ultravioleta).

# Responsabilidades del personal

Los funcionarios, contratistas y pasantes de la Secretaría Distrital de Salud serán responsables del adecuado manejo y tratamiento de los documentos de archivo, de acuerdo con las funciones y obligaciones que les correspondan.

Aquellos con responsabilidades directas en conservación documental deberán ejecutar y apoyar las actividades definidas en el Plan de Conservación Preventiva.

# Cumplimiento de directrices del Sistema Integrado de Conservación

Todos los colaboradores de la Secretaría Distrital de Salud, independientemente de su vínculo, deberán acatar las directrices establecidas en el Plan de Conservación Documental, así como en los procesos, procedimientos e instructivos asociados al Sistema Integrado de Conservación.

# Capacitación y sensibilización en conservación documental

Los colaboradores de la Secretaría Distrital de Salud deberán participar en las actividades de capacitación y sensibilización que programe la entidad, orientadas a fortalecer el conocimiento y asegurar la adecuada implementación del Sistema Integrado de Conservación.

# Gestión del riesgo en conservación documental

El análisis de riesgos para la conservación de los documentos de archivo deberá considerar las causas de deterioro de los soportes documentales.

La evaluación de riesgos se realizará de manera periódica con el fin de definir controles orientados a la mitigación de los factores de deterioro y al fortalecimiento de las condiciones de conservación.

# Uso de materiales y soportes archivísticos

La Secretaría Distrital de Salud deberá adquirir y utilizar materiales con características de calidad de archivo para la producción documental y el almacenamiento de documentos con tiempos de conservación superiores a treinta (30) años, con el fin de evitar deterioros intrínsecos.

Para los documentos con tiempos de conservación menores, se emplearán materiales que garanticen su adecuada conservación y acceso, optimizando el uso de los recursos.

# Metodología para la formulación del plan de conservación documental

# Análisis institucional y normativo

Para la formulación del Plan de Conservación Documental se realizó el reconocimiento de la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Salud, a través de la revisión y análisis de los actos administrativos que la crean y definen sus funciones.

Así mismo, se efectuó la revisión de los procedimientos e instructivos vigentes, con el fin de identificar las actividades administrativas relacionadas con el manejo de los documentos de archivo, la contratación de servicios, así como el mantenimiento de las instalaciones físicas y las dotaciones.

# Reconocimiento de espacios y condiciones de archivo

Como parte del proceso metodológico, se realizaron visitas presenciales a las diferentes sedes de almacenamiento de archivo de la entidad, incluyendo los edificios principales, la sede Casa Amarilla, la sede Camelia y los archivos cuya custodia se encuentra tercerizada con un proveedor especializado.

Estas visitas permitieron identificar las condiciones de las instalaciones físicas, el estado del mobiliario destinado al almacenamiento documental, así como las necesidades de adecuación, mantenimiento y fortalecimiento de capacidades del personal responsable de los archivos, particularmente en temas relacionados con la conservación documental.

# Identificación y evaluación de riesgos de conservación

Posteriormente, se elaboró la matriz de riesgos para la conservación documental, mediante la identificación de las causas de riesgo, la estimación de su probabilidad de ocurrencia y la valoración del impacto que su materialización podría generar sobre los documentos de archivo en soportes físicos.

Los resultados de este análisis constituyeron un insumo fundamental para la definición de necesidades, controles y acciones a incorporar en los programas de conservación preventiva del Plan de Conservación Documental.

# Formulación de estrategias y programas de conservación preventiva

Finalmente, con base en los lineamientos proporcionados por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, a través del Modelo de Madurez del Sistema Integrado de Conservación, se formularon las estrategias del Plan de Conservación Documental, junto con su respectiva justificación.

Dichas estrategias se estructuraron en programas de conservación preventiva, desagregados en proyectos y actividades, con un cronograma de ejecución a corto, mediano y largo plazo, así como la identificación de los recursos financieros, técnicos y de talento humano necesarios para su implementación, permitiendo a la Secretaría Distrital de Salud planificar y apropiar los recursos requeridos para la adecuada ejecución del plan.

# Matriz de riesgos para la conservación documental

# Identificación de riesgos de conservación

A partir del conocimiento del estado de las diferentes sedes de los depósitos de archivo de la Secretaría Distrital de Salud, se formuló y aplicó una matriz de riesgos orientada a identificar las causas asociadas a la pérdida de información por deterioro de los soportes físicos.

Para su elaboración se tomaron como referencia los diez (10) agentes de deterioro definidos por el Instituto Canadiense de Conservación (ICC), considerando los niveles de probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial que podría generarse en caso de que uno o varios de dichos factores se materialicen.

# Agentes de deterioro y causas del riesgo

La matriz de riesgos contempla los agentes de deterioro y las causas de riesgo identificadas para los documentos de archivo en soportes físicos, los cuales se presentan en la siguiente tabla, adaptada a las condiciones particulares de los depósitos de archivo de la entidad.

Tabla 2. Agentes de deterioro y causas del riesgo de conservación

para documentos de archivo en soportes físicos

| AGENTE DE DETERIORO | CAUSA DEL RIESGO (amenaza o vulnerabilidad) | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA |
| --- | --- | --- |
| FUERZAS FÍSICAS | SISMO O TERREMOTO | Movimientos telúricos de la corteza terrestre, que afecten la estructura del edificio o del mobiliario para almacenamiento |
|  | FALLA ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA EL LOCAL O DEPÓSITO DE ARCHIVO | Falla en columnas, placas o muros del edificio por deficiencias en la construcción o deficiente mantenimiento. |
|  | FALLA ESTRUCTURAL DEL MOBILIARIO | Falla en mobiliarios por corrosión, ausencia de mantenimiento, finalización de vida útil |
|  | CAÍDA DURANTE LA CONSULTA O MANIPULACIÓN | Indebida manipulación de cajas o carpetas durante el transporte, la gestión o consulta |
|  | IMPACTOS, PLIEGUES, RASGADURAS, PERFORACIONES | Indebida manipulación de cajas, unidades de conservación o de documentos durante la producción, gestión o consulta. |
| ROBO - VANDALISMO | ROBO O VANDALISMO | Intención de esconder o destruir la información de los expedientes, actos deliberados contra la SDS o entidades públicas. |
| DISOCIACIÓN | INADECUADA UBICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LOS EXPEDIENTES | Reubicación inadecuada por descuido durante la gestión, consulta o manipulación de las unidades de conservación. |
|  | INADECUADA ROTULACIÓN DE LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN | Falla en el diligenciamiento de los campos de rótulos de las unidades de conservación |
|  | INVENTARIO DEFICIENTE | Falla en el diligenciamiento del inventario documental y los rótulos de las unidades de conservación |
| FUEGO | TORMENTA ELÉCTRICA - DESCARGAS ELÉCTRICAS NATURALES | Descargas eléctricas naturales que pueden ocasionar incendios en el edificio. |
|  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEFECTUOSAS | Fallas o ausencia de mantenimiento en las instalaciones eléctricas, no cumplimiento del RETIE |
|  | TRABAJOS CON FUENTES DE CALOR (MANTENIMIENTOS) | Mantenimientos en depósitos de archivo con uso de soldadura, corte de metales |
| AGUA | TORMENTA DE LLUVIA | Lluvias torrenciales que permitan el ingreso de agua al depósito por las cubiertas, vanos entre el techo y paredes |
|  | GRANIZADAS | Caída de granizo que se pueda afectar cubiertas y desagües, generando el ingreso de agua al depósito de archivo |
|  | FILTRACIONES DESDE CUBIERTAS | Ingreso de agua lluvia por las cubiertas o techos. |
|  | MALFUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS - LAVAMANOS, INODOROS, DRENAJES, TANQUES AÉREOS O SUBTERRÁNEOS, O TUBERÍAS | Daños o ausencia de mantenimiento en sistemas de servicios hidráulicos |
|  | HUMEDAD FREÁTICA ALTA | Aumento de humedad relativa en el ambiente, propicia condensación en el mobiliario y unidades de conservación adyacentes a las paredes |
|  | DAÑOS CAUSADOS POR EXTINCIÓN DE FUEGO | Daños por la acción de supresión de fuego con agua. |
| FACTORES BIÓTICOS | MICROORGANISMOS | Presencia alta de unidades formadoras de colonias de hongos o bacterias, asociados a altos niveles de humedad relativa y escaza ventilación. |
|  | INSECTOS | Presencia de insectos xilófagos. |
|  | ANIMALES SUPERIORES | Presencia de animales superiores como roedores y aves |
| CONTAMINANTES | INTRÍNSECOS DE LOS SOPORTES O UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | Deterioros en los documentos causados por materiales de baja calidad en los soportes y técnicas de registro de la información |
|  | MATERIAL PARTICULADO | Material aerotransportado al interior de los depósitos y asentamiento en superficies arquitectónicas, mobiliario y unidades de conservación |
|  | GASES CONTAMINANTES | Gases contaminantes aportados por quema de combustibles fósiles, emanaciones de pinturas, maderas tratadas, entre otros que se generan al interior del edificio o ingresan a este por los vanos. |
| RADIACIÓN - VISIBLE, IR, UV | ILUMINACIÓN VISIBLE | Niveles de radiación visible superiores a 100 lux emitidos por luminarias o radiación solar al interior de los depósitos de archivo |
|  | INFRARROJOS | Radiación infrarroja emitida por el sol, equipos eléctricos, electrónicos, o asociados a cocinas, comedores, al interior de los edificios donde se almacenan los archivos |
|  | ULTRAVIOLETA | Radiación ultravioleta emitida por la radiación solar o luminarias fluorescentes al interior de los depósitos de archivo |
| TEMPERATURA INCORRECTA | TEMPERATURA MUY ALTA | Temperatura mayor a 20°C por la ubicación geográfica, radiación transmitida por cubiertas - asociada a emisión de radiación infrarroja. |
|  | VARIACIÓN DE TEMPERATURA | Variación mayor a 4°C en un día de temperatura |
| HUMEDAD INCORRECTA | HUMEDAD MAYOR A 60% | Humedad relativa superior al 60% por la ubicación geográfica, cambios del tiempo o asociados a la humedad freática |
|  | VARIACIÓN DE HUMEDAD | Variación mayor a 5% en un día de la humedad relativa en los depósitos de archivo |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Gestión Documental

Adaptado de los 10 agentes de deterioro propuestos por el Instituto Canadiense de Conservación.

# Evaluación de la probabilidad de ocurrencia

Las causas de riesgo identificadas se analizan de acuerdo con la situación particular de cada depósito o local de archivo y se evalúan con base en los criterios de probabilidad de ocurrencia, conforme a la metodología presentada en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública (2018).

Tabla 3. Descripción y evaluación de la probabilidad de ocurrencia de un factor de deterioro

| PROBABILIDAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RANGO | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA | NIVEL |
| Rara vez | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales) | No se ha presentado en los últimos 5 años | 1 |
| Improbable | El evento puede ocurrir en algún momento | Se presentó una vez en los últimos 5 años | 2 |
| Posible | El evento podrá ocurrir en algún momento | Se presentó una vez en los últimos 2 años | 3 |
| Probable | Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Se presentó una vez en el último año. | 4 |
| Casi seguro | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias | Se ha presentado más de una vez al año | 5 |

Fuente: 	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Gestión Documental

Adaptado de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Departamento Administrativo de la Función Pública – 2018.

# Evaluación del impacto

Así mismo, se establecieron los niveles de impacto que podrían generarse sobre la conservación de los documentos de archivo en caso de que se materialicen los factores de deterioro identificados, atendiendo a la magnitud de las consecuencias para el acervo documental de la entidad.

Tabla 4. Evaluación de impacto en caso de materializarse un factor de deterioro

| IMPACTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| RANGO | DESCRIPCIÓN | NIVEL |
| Insignificante | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos para la conservación de los archivos de la entidad | 1 |
| Menor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto para la conservación de los archivos de la entidad | 2 |
| Moderado | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos para la conservación de los archivos de la entidad | 3 |
| Mayor | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos para la conservación de los archivos de la entidad | 4 |
| Catastrófico | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos para la conservación de los archivos de la entidad | 5 |

Fuente: 	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Gestión Documental

Adaptado de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas – Departamento Administrativo de la Función Pública – 2018.

# Calificación y priorización del riesgo

El producto de la evaluación de la probabilidad y del impacto permite la construcción de un mapa de calor, mediante el cual se identifican las causas de deterioro que deben ser atendidas de manera prioritaria, en razón de su nivel de riesgo y de los efectos adversos que podrían generar sobre la conservación de los documentos de archivo.

Tabla 5. Calificación del Riesgo

| CALIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO | NIVEL | PRODUCTO DE LAS ZONAS DE RIESGO |  |  |  |  |  | IMPACTO | NIVEL | NOMBRE ZONAS DE RIESGO |  |  |  |  |
| Catastrófico | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | Catastrófico | 5 | Medio | Alto | Extremo | Extremo | Extremo |
| Mayor | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  | Mayor | 4 | Medio | Alto | Extremo | Extremo | Extremo |
| Moderado | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  | Moderado | 3 | Bajo | Medio | Alto | Extremo | Extremo |
| Menor | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | Menor | 2 | Bajo | Medio | Medio | Alto | Alto |
| Insignificante | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Insignificante | 1 | Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio |
| NIVEL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | NIVEL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROBABILIDAD |  | Rara vez | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro |  | PROBABILIDAD |  | Rara vez | Improbable | Posible | Probable | Casi seguro |

Fuente: 	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Gestión Documental

Adaptado de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Departamento Administrativo de la Función Pública – 2018.

# Registro de la matriz de riesgos

Como soporte del análisis realizado, la matriz de evaluación de riesgos para la conservación documental se anexa en un archivo independiente en formato de hoja de cálculo, el cual contiene el detalle de la valoración efectuada y sirve como herramienta para el seguimiento y la definición de acciones de control dentro del Plan de Conservación Documental.

# Estrategias y cronograma del plan de conservación documental

Tomando como referencia los lineamientos establecidos por la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá a través del Modelo de Madurez del Sistema Integrado de Conservación, se formularon las estrategias correspondientes a cada uno de los programas de conservación preventiva descritos en el Acuerdo 001 de 2024 (29 de febrero), Título VI Sistema Integrado de Conservación, Capítulo I, Sección de Generalidades, artículo 6.1.1.4 Programas de Conservación Preventiva, expedido por el Archivo General de la Nación, los cuales hacen parte integral del Plan de Conservación Documental.

Las estrategias definidas responden a las necesidades identificadas para mantener y mejorar las condiciones de conservación de los documentos de archivo en soportes físicos de la Secretaría Distrital de Salud. A partir de estas estrategias se estructuran los programas de conservación preventiva, así como los proyectos y actividades a implementar en un horizonte de planificación de cinco (5) años, proyectado hasta la vigencia 2030, teniendo en cuenta que la conservación documental constituye un proceso de carácter institucional y permanente, que trasciende los periodos de gobierno.

Las estrategias, programas, proyectos y actividades formulados deberán ser objeto de revisión anual, con el propósito de actualizar las acciones previstas conforme a las necesidades que se identifiquen durante la implementación del plan. Lo anterior, considerando que existen variables externas e internas que pueden incidir en el desarrollo de las actividades y, por ende, en la conservación de los documentos de archivo.

En este sentido, el Plan de Conservación Documental se concibe como un instrumento dinámico que permite a la Secretaría Distrital de Salud proyectar la asignación de recursos a corto, mediano y largo plazo, así como ajustar los cronogramas y actividades de acuerdo con los procesos de planeación institucional que se realicen en las vigencias futuras.

# Estrategia 1. Proporcionar formación en conservación preventiva

Proporcionar a los colaboradores de la Secretaría Distrital de Salud, los conceptos de conservación preventiva y las competencias necesarias que permitan la implementación del plan y aumenten la cultura institucional que ayudará a prevenir el deterioro en los documentos de archivo en soportes físicos.

Justificación

Los procesos de gestión documental en la Secretaría Distrital de Salud se han venido implementando de manera gradual, lo que ha permitido que los funcionarios reconozcan la importancia de la organización de los documentos de archivo, especialmente en las fases de archivo de gestión y central.

Si bien se realizan actividades de sensibilización al interior de las dependencias, se identifica la necesidad de fortalecer y difundir de manera sistemática las buenas prácticas requeridas para garantizar la adecuada conservación de los documentos de archivo.

En este sentido, resulta necesario reforzar aspectos relacionados con el uso de materiales adecuados para la producción documental, la selección de insumos de almacenamiento acordes con los materiales, técnicas, formatos y tiempos de retención documental, así como las prácticas correctas de manipulación, traslado y cuidados básicos durante el trámite de los documentos.

Adicionalmente, se requiere desarrollar espacios de formación específicos para el personal encargado de ejecutar actividades de conservación preventiva en los lugares donde se almacenan los documentos de archivo, con el fin de que cuenten con los conocimientos necesarios para realizar saneamiento ambiental, identificar deterioros, aplicar procesos básicos de conservación conforme a criterios técnicos de intervención e identificar soportes analógicos distintos al papel.

Programa de Capacitación y Sensibilización

El Programa de Capacitación y Sensibilización se estructura en dos (2) proyectos complementarios, orientados al fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de conservación documental y al adecuado cumplimiento del Plan de Conservación Documental.

Proyecto 1. Sensibilización y capacitación en conservación documental

Este proyecto está orientado a fortalecer y desarrollar de manera anual actividades de sensibilización dirigidas a todo el talento humano de la Secretaría Distrital de Salud, incluyendo funcionarios y contratistas, con el propósito de socializar los conceptos básicos de la conservación documental, los beneficios de la implementación del Plan de Conservación Documental y las buenas prácticas que deben adoptarse para prevenir el deterioro de los documentos de archivo.

Estas actividades se complementarán con la elaboración y difusión de contenidos y materiales gráficos, los cuales serán divulgados a través de los canales institucionales, tales como el correo electrónico y la intranet de la entidad.

Proyecto 2. Formación práctica en conservación preventiva de documentos de archivo

Este proyecto se enfoca en el desarrollo de actividades prácticas de formación para el trabajo, dirigidas al personal que sea designado por la Secretaría Distrital de Salud o por los prestadores de servicios relacionados con la custodia y administración documental.

Su finalidad es fortalecer los conocimientos y habilidades técnicas en relación con los métodos, materiales e insumos necesarios para realizar la limpieza de espacios, mobiliario y documentos de archivo, así como la identificación de soportes documentales, técnicas gráficas, indicadores de deterioro y procesos básicos de conservación. Todo lo anterior, orientado a garantizar que las actividades de prevención y atención se ejecuten de manera adecuada y no generen riesgos adicionales para la conservación de los documentos de archivo.

Tabla 6. Proyectos y Actividades Estrategia 1. Formación en conservación

Plan de Conservación Documental

| PROYECTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Proyecto 1. Sensibilización y capacitación en conservación documental | Elaborar presentaciones para socializar los conceptos básicos de conservación preventiva y las buenas prácticas orientadas a prevenir el deterioro de los documentos de archivo. | Presentaciones institucionales | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Articular la programación de las actividades de sensibilización con el Plan Institucional de Capacitación de la Secretaría Distrital de Salud. | Registro de actividades en el Plan Institucional de Capacitación | Dirección Administrativa Dirección de Gestión del Talento Humano Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Realizar jornadas virtuales de sensibilización dirigidas a funcionarios y contratistas de la Secretaría Distrital de Salud, organizadas por grupos. | Listas o reportes de asistencia | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |
|  | Elaborar contenidos con recomendaciones de buenas prácticas para la producción, manipulación y almacenamiento de los archivos de gestión. | Contenidos técnicos de buenas prácticas | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Diseñar y editar materiales gráficos para su difusión a través de la intranet institucional y/o correos electrónicos dirigidos a funcionarios y contratistas. | Piezas gráficas institucionales | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  | Divulgar los contenidos elaborados, mediante el envío de correos electrónicos y la publicación en la intranet institucional, orientados a promover la conservación de los documentos de archivo. | Evidencias de divulgación en intranet y correos electrónicos | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Proyecto 2. Formación práctica en conservación preventiva de documentos de archivo | Realizar taller de limpieza de mobiliarios, cajas y carpetas de archivo | Listas o reportes de asistencia | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  | Realizar taller de identificación de deterioros y soportes analógicos | Listas o reportes de asistencia | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  | Realizar taller para realizar procesos de conservación en los documentos de archivo | Listas o reportes de asistencia | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental - Cronograma Implementación PCD-SDS

# Estrategia 2. Mejorar y mantener los depósitos de archivo

Mejorar y mantener en adecuadas condiciones los depósitos destinados al almacenamiento de los documentos de archivo de la Secretaría Distrital de Salud, garantizando el cumplimiento de las características técnicas establecidas en la normatividad archivística vigente, en especial lo dispuesto en el Acuerdo 001 de 2024 del Archivo General de la Nación, y aplicando las recomendaciones formuladas en documentos y guías de buenas prácticas para la conservación documental.

Justificación

La Secretaría Distrital de Salud cuenta con varias sedes destinadas al almacenamiento de archivos de gestión y archivo central. Los archivos de gestión se ubican principalmente en la sede principal y en la sede Casa Amarilla, donde se desarrollan los procesos de organización documental y la aplicación de las Tablas de Retención Documental.

Por su parte, el archivo central se encuentra distribuido entre los sótanos de la sede principal y la sede Camelia, mientras que el mayor volumen de esta documentación se conserva bajo la administración y custodia de un tercero que cumple con las características técnicas requeridas para la prestación de este servicio.

Si bien las sedes propias de la Secretaría se encuentran en general en un adecuado estado de conservación, resulta necesario establecer y fortalecer actividades sistemáticas de inspección, así como programar mantenimientos preventivos de la infraestructura, de las redes de servicios instaladas, tales como redes eléctricas, hidráulicas y de datos, y del mobiliario de almacenamiento. Lo anterior, con el fin de prevenir fallas o malfuncionamientos que puedan generar riesgos de deterioro en los documentos de archivo.

Así mismo, es necesario dimensionar de manera periódica el volumen de documentos producidos y almacenados en los archivos de gestión y central, con el propósito de planificar oportunamente la adquisición de mobiliario acorde con las necesidades institucionales.

Adicionalmente, se requiere ejercer un seguimiento técnico permanente a las actividades de conservación preventiva adelantadas por el contratista encargado de la custodia de una parte del archivo central, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y evitar riesgos que puedan afectar la integridad, disponibilidad y conservación de la información de la Secretaría.

Programa de Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas.

Este programa se estructura en tres (3) proyectos, orientados a garantizar el adecuado estado de las instalaciones físicas, los sistemas de servicios y el mobiliario destinado al almacenamiento de los documentos de archivo, así como al seguimiento de los servicios de custodia tercerizados.

Proyecto 1. Inspección y mantenimiento de las instalaciones destinadas al almacenamiento de archivo

Este proyecto está orientado a la realización de inspecciones periódicas y actividades de mantenimiento rutinario de la infraestructura de los depósitos de archivo de la Secretaría Distrital de Salud, con el fin de verificar el estado de los edificios y de los sistemas de servicios instalados, tales como redes eléctricas, hidráulicas y de datos, e identificar de manera oportuna situaciones que puedan representar riesgos para la conservación de los documentos de archivo.

Así mismo, se prioriza la programación de mantenimientos preventivos con el propósito de reducir la necesidad de intervenciones correctivas no planificadas.

Proyecto 2. Inspección y mantenimiento del mobiliario de almacenamiento de archivo

Este proyecto tiene como finalidad realizar la inspección y programar los mantenimientos preventivos del mobiliario destinado al almacenamiento de los documentos de archivo, tanto en los archivos de gestión como en el archivo central, garantizando su adecuado funcionamiento, estabilidad y condiciones de uso que favorezcan la conservación documental.

Proyecto 3. Seguimiento a los servicios de custodia documental tercerizados

Este proyecto se encuentra orientado al seguimiento y control de las actividades de conservación preventiva que debe ejecutar el contratista responsable de la custodia de una parte del archivo central de la Secretaría Distrital de Salud. El seguimiento permitirá evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y servirá como insumo para la revisión, ajuste y fortalecimiento de las especificaciones técnicas y condiciones que se establezcan en los contratos de custodia documental a futuro.

Tabla 7. Proyectos y Actividades Estrategia 2. Mejorar depósitos

Plan de Conservación Documental

| PROYECTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Proyecto 1. Inspección y mantenimiento de las instalaciones destinadas al almacenamiento de archivo | Realizar visitas de inspección a las instalaciones destinadas al depósito de archivo, con el fin de verificar las condiciones físicas, estructurales y de funcionamiento de las instalaciones. Las visitas de inspección se realizarán en las siguientes sedes: - Archivo central (sedes principal y Transportes). - Archivo sede Camelia. - Archivo sede Casa Amarilla. | Visitas de inspección depósitos de archivo | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Elaborar el informe de necesidades de mantenimiento correctivo para las instalaciones destinadas al almacenamiento de archivos, con base en los hallazgos identificados durante las visitas de inspección. | Informe de necesidades de mantenimiento de depósitos de archivo | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Incluir las necesidades de mantenimiento correctivo de la infraestructura de archivo en el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia. | Necesidades de mantenimiento de depósitos de archivo incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |
|  | Solicitar a la Subdirección de Contratación la gestión del proceso contractual para la ejecución de los mantenimientos correctivos de las instalaciones destinadas al almacenamiento de archivos. | Solicitud de inicio del proceso contractual | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Adelantar el proceso contractual requerido | Proceso contractual adelantado para mantenimiento de depósitos de archivo | Subdirección de Contratación |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  | Coordinar con la empresa contratista la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de las instalaciones destinadas al almacenamiento de archivo, de acuerdo con las necesidades identificadas y donde resulte aplicable, en los siguientes componentes: - Cubiertas - Sistemas eléctricos (cableado, tomacorrientes, interruptores y luminarias). - Sistemas hidráulicos (tuberías, desagües, grifos y sanitarios próximos a las áreas de archivo). - Vanos de ventanas y puertas (bisagras, uniones, roturas y grietas). - Sistemas de ventilación o aireación (funcionamiento general y cambio de filtros). | Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de depósitos de archivo | Supervisor del contrato Contratista |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Proyecto 2. Inspección y mantenimiento del mobiliario de almacenamiento de archivo | Realizar visita de inspección a los depósitos de archivo para verificar el mobiliario. Las visitas de inspección se realizarán en las siguientes sedes: - Archivo central (sedes principal y Transportes). - Archivo sede Camelia. - Archivo sede Casa Amarilla. | Visitas de inspección del mobiliario de archivo | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Elaborar el informe de necesidades de mantenimiento de los mobiliarios de archivo. | Informe de necesidades de mantenimiento del mobiliario de archivo | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Incluir las necesidades de mantenimiento correctivo de los mobiliarios de archivo en el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia. | Necesidades de mantenimiento del mobiliario incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  | Solicitar a la Subdirección de Contratación realizar el proceso contractual | Solicitud de inicio del proceso contractual | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Adelantar el proceso contractual requerido | Proceso contractual adelantado para mantenimiento del mobiliario de archivo | Subdirección de Contratación |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Coordinar con la empresa contratista la ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de los mobiliarios de archivo. | Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos del mobiliario | Supervisor del contrato Contratista |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |
|  | Elaborar un formato para identificar los documentos que se encuentran almacenados en los mobiliarios de archivos de gestión y central | Formato de identificación de documentos de mobiliario de archivo | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |
|  | Instalar identificación topográfica de la información que se almacena en el mobiliario de cada archivo | Mobiliario de archivo con identificación topográfica instalada | Encargado de cada archivo de gestión y central |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |
|  | Revisar y actualizar la identificación topográfica del mobiliario | Identificación topográfica del mobiliario actualizada | Encargado de cada archivo de gestión y central |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |
| Proyecto 3. Seguimiento a los servicios de custodia documental tercerizados | Realizar la revisión de las obligaciones contractuales del servicio de custodia para incluir o desarrollar específicamente las necesidades de mantenimientos preventivos, correctivos y armonizar las actividades del plan de conservación preventiva | Obligaciones contractuales revisadas y ajustadas del servicio de custodia documental | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  | Realizar visitas de seguimiento al contratista en la sede de custodia y contrastar los informes que presenta frente a las obligaciones contractuales. | Actas de visitas de seguimiento al servicio de custodia documental | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental - Cronograma Implementación PCD-SDS

# Estrategia 3. Estandarizar la limpieza y el control biológico en archivos físicos

Estandarizar las actividades y procedimientos de limpieza y control de factores biológicos en las instalaciones destinadas al almacenamiento de documentos de archivo en soportes físicos de la Secretaría Distrital de Salud.

Justificación

Los depósitos o locales destinados al almacenamiento de documentos de archivo requieren la implementación de procesos adecuados y periódicos de saneamiento ambiental, con el fin de garantizar la conservación preventiva de los soportes físicos y minimizar los riesgos de deterioro documental.

En este sentido, la presente estrategia no se limita únicamente a la limpieza superficial de pisos o mobiliario, sino que contempla de manera integral la limpieza de elementos arquitectónicos de difícil acceso, tales como cielorrasos falsos, columnas, paredes, ventanas, respiraderos y demás componentes que, de acuerdo con la infraestructura de cada sede, pueden convertirse en focos de acumulación de agentes contaminantes.

De igual manera, la estrategia incluye la limpieza sistemática del mobiliario archivístico y de las unidades de almacenamiento, tales como estanterías, cajas y carpetas en las que se conservan los documentos de archivo, con el objetivo de reducir la presencia de polvo, suciedad y otros agentes que afectan la integridad física y la legibilidad de la documentación.

Adicionalmente, resulta indispensable la implementación de procesos orientados al control de factores bióticos, como animales superiores, insectos y microorganismos, los cuales representan una amenaza significativa para la conservación documental.

Estas acciones de control deben ejecutarse de manera regular y planificada, como parte de un enfoque preventivo que permita preservar los documentos de archivo y asegurar condiciones ambientales adecuadas en los espacios de archivo de la entidad.

Programa de Saneamiento Ambiental

El Programa de Saneamiento Ambiental se estructura en dos (2) proyectos que deberán ejecutarse de manera secuencial, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de limpieza y control de agentes que puedan afectar la conservación de los documentos de archivo.

Las actividades definidas en el marco de este programa deberán ser desarrolladas por una empresa contratista especializada en servicios de limpieza y control biológico, que cuente con la experiencia, el talento humano, los insumos y los equipos necesarios para la adecuada prestación del servicio.

Los costos y las modalidades de adquisición de los servicios requeridos deberán ser revisados y actualizados en las vigencias posteriores a la formulación del presente plan, de acuerdo con la planeación institucional y la disponibilidad presupuestal.

Así mismo, se deberán realizar muestreos microbiológicos antes y después de la ejecución de las actividades de saneamiento ambiental, con el propósito de verificar la efectividad de los servicios prestados.

Esta actividad deberá ser adelantada por una empresa especializada en análisis de laboratorio, toma de muestras microbiológicas y medición de carga de material particulado, que disponga del talento humano, los insumos y los equipos técnicos necesarios para su ejecución.

Proyecto 1. Limpieza integral de depósitos de archivo

Este proyecto está orientado a la realización de actividades de limpieza integral en los depósitos de archivo de la Secretaría Distrital de Salud, las cuales incluyen la infraestructura física, el mobiliario de almacenamiento y las unidades de conservación.

Su ejecución constituye una condición previa indispensable para el desarrollo de las acciones de control biológico.

Proyecto 2. Control biológico en espacios de archivo

Una vez finalizadas las actividades de limpieza, este proyecto se enfoca en la ejecución del control biológico de animales superiores, insectos y microorganismos presentes en los espacios destinados al almacenamiento de archivos.

Las acciones contempladas buscan mitigar los factores biológicos que pueden incidir negativamente en la conservación de los documentos de archivo en soportes físicos.

Tabla 8. Proyectos y Actividades Estrategia 3. Estandarizar limpieza y control biológico

Plan de Conservación Documental

| PROYECTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Proyecto 1. Limpieza integral de depósitos de archivo | Solicitar a la empresa de aseo el personal e insumos requeridos para la limpieza de la infraestructura de los depósitos de archivo, de mobiliarios de almacenamiento y limpieza exterior de cajas y carpetas de archivo | Solicitud de personal e insumos para limpieza de depósitos de archivo | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Realizar la limpieza de la infraestructura de los depósitos de archivo, que comprende techos, cielorrasos falsos, paredes, columnas, redes de servicios, luminarias, pisos, ventanas, sistemas de ventilación, puertas, entre otros elementos arquitectónicos; mobiliarios como estantería fija y rodante, así como la parte externa de las cajas de archivo, en las siguientes sedes: - Archivo central (sedes principal y Transportes). - Archivo sede Camelia. - Archivo sede Casa Amarilla. | Registros de limpieza integral realizada en depósitos de archivo | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Proyecto 2. Control biológico en espacios de archivo | Solicitar con una empresa especializada en laboratorio, la toma de muestras microbiológicas ambientales para el conteo de unidades formadoras de colonia, antes y después del proceso de desinfección | Solicitud de toma de muestras microbiológicas ambientales | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Realizar el proceso de tomas microbiológicas para el conteo de unidades formadoras de colonia, antes y después del proceso de desinfección | Resultados de análisis microbiológicos ambientales | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Realizar la contratación de una empresa especializada en control biológico para fumigar, desinfectar, y hacer control de roedores en los depósitos de archivo en las diferentes sedes. | Contrato de servicio de control biológico en depósitos de archivo | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  | Realizar la prestación del servicio de fumigación: control de roedores, insectos y desinfección. | Registros del servicio de fumigación y control biológico realizado | Contratista |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental - Cronograma Implementación PCD-SDS

# Estrategia 4. Consolidar el monitoreo ambiental

Consolidar el monitoreo ambiental para conocer las condiciones de humedad relativa, temperatura, iluminación, radiación ultravioleta y contaminantes atmosféricos, con el fin de analizarlas y formular actividades para su control.

Justificación

La Secretaría cuenta actualmente con tres (3) equipos termohigrómetros datalogger destinados al registro de las condiciones ambientales en el depósito de archivo central. No obstante, la cantidad de equipos disponibles resulta insuficiente para realizar mediciones con una frecuencia horaria durante un periodo mínimo de tres meses, que permitan identificar adecuadamente el comportamiento ambiental y efectuar un análisis integral de las condiciones de humedad relativa y temperatura en los distintos depósitos de archivo.

En este sentido, se hace necesario adquirir equipos adicionales que permitan adelantar estas mismas labores de monitoreo en los depósitos de archivo de gestión, así como en las sedes Casa Amarilla y Camelia, garantizando una cobertura adecuada y simultánea de todos los espacios que albergan documentación.

De igual forma, se requiere ampliar el alcance del monitoreo ambiental para incluir otras variables relevantes, como los niveles de iluminación, la radiación ultravioleta y los contaminantes atmosféricos, las cuales inciden directamente en la conservación documental y en las condiciones ambientales de los espacios. Para ello, es indispensable la adquisición de equipos específicos que permitan su medición y registro, así como el análisis sistemático de los resultados obtenidos, con el fin de identificar necesidades concretas de control.

Las actividades de análisis y formulación de medidas de control se programarán en cada vigencia, dado que la definición de acciones preventivas y correctivas dependerá de los resultados del monitoreo y del comportamiento real de las variables ambientales evaluadas, lo cual permitirá implementar medidas orientadas a mantener condiciones ambientales adecuadas y sostenibles.

Programa de Monitoreo y control de condiciones ambientales

El Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales se estructura en cuatro (4) proyectos orientados al monitoreo, análisis y control de las condiciones ambientales que inciden en la conservación de los documentos de archivo.

Proyecto 1. Adquisición de equipos de monitoreo

Este proyecto está orientado a la adquisición de los equipos de monitoreo ambiental, tales como termohigrómetros datalogger, luxómetro, monitor de radiación ultravioleta y monitor de material particulado, necesarios para el registro de las diferentes variables ambientales.

Una vez adquiridos los equipos, se contempla de manera anual la contratación del servicio de calibración y mantenimiento, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento durante la vida útil y asegurar lecturas confiables que permitan el análisis adecuado de las condiciones ambientales.

Proyecto 2. Mantenimiento y calibración de equipos de monitoreo ambiental

Este proyecto está orientado a garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos de monitoreo ambiental, mediante la ejecución periódica de actividades de mantenimiento y calibración, asegurando la confiabilidad y precisión de las mediciones realizadas.

Las acciones contempladas permitirán mantener los equipos en condiciones óptimas, lo cual es fundamental para contar con información técnica confiable que soporte el análisis de las condiciones ambientales y la toma de decisiones en materia de conservación preventiva de los documentos de archivo.

Proyecto 3. Registro de condiciones ambientales en los archivos

Este proyecto tiene como objetivo realizar el registro de las condiciones ambientales en los depósitos de archivo, incluyendo los archivos de gestión que sean de uso exclusivo para el almacenamiento documental y que no se compartan con puestos de trabajo, dado que las variaciones de humedad, temperatura, iluminación y contaminantes pueden verse influenciadas por el confort de las personas y las condiciones climáticas externas.

Las actividades de monitoreo se desarrollarán una vez se cuente con los equipos adquiridos y contemplan el registro continuo de la humedad relativa y la temperatura, así como el registro puntual y semestral de los niveles de iluminación, radiación ultravioleta y contaminantes atmosféricos.

Proyecto 4. Análisis y control de condiciones ambientales

Este proyecto se formula para su ejecución a mediano plazo, debido a su carácter dinámico y a que depende de los resultados obtenidos del monitoreo ambiental. Con base en dichos resultados, el restaurador, en conjunto con un arquitecto o ingeniero civil, podrá proponer adecuaciones en la infraestructura de los depósitos de archivo o la adquisición de equipos de control ambiental.

En consecuencia, el presupuesto asociado a este proyecto se actualizará en cada vigencia, de acuerdo con las necesidades de control identificadas a partir del análisis de las condiciones ambientales.

Tabla 9. Proyectos y Actividades Estrategia 4. Consolidar monitoreo ambiental

Plan de Conservación Documental

| PROYECTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Proyecto 1. Adquisición de equipos de monitoreo | Realizar fichas técnicas para la adquisición de equipos de monitoreo ambiental de humedad relativa, temperatura, iluminación, radiación ultravioleta y contaminantes ambientales | Fichas técnicas para la adquisición de equipos de monitoreo ambiental | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Incluir las necesidades de adquisición de equipos de monitoreo en el Plan Anual de Adquisiciones | Necesidades de adquisición de equipos de monitoreo incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Solicitar a la Subdirección de Contratación realizar el proceso contractual para la adquisición de los equipos de monitoreo ambiental. | Solicitud de inicio del proceso contractual para la adquisición de los equipos de monitoreo ambiental | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Adelantar el proceso contractual para la adquisición de los equipos de monitoreo ambiental | Proceso contractual adelantado para la adquisición de los equipos de monitoreo ambiental | Subdirección de Contratación |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |
|  | Coordinar con la empresa contratista la adquisición de los equipos de monitoreo ambiental | Realizar la adquisición de los equipos de monitoreo ambiental | Supervisor del contrato Contratista |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
| Proyecto 2. Mantenimiento y calibración de equipos de monitoreo ambiental | Realizar fichas técnicas para realizar el mantenimiento y calibración de los equipos de monitoreo ambiental | Fichas técnicas para mantenimiento y calibración de equipos |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  | Incluir las necesidades de mantenimiento y calibración de los equipos de monitoreo ambiental en el Plan Anual de Adquisiciones | Necesidades de mantenimiento y calibración de los equipos de monitoreo ambiental incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  | Solicitar a la Subdirección de Contratación realizar el proceso contractual para el mantenimiento y calibración de los equipos de monitoreo ambiental. | Solicitud de inicio del proceso contractual | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  | Adelantar el proceso contractual para para el mantenimiento y calibración de los equipos de monitoreo ambiental | Proceso contractual adelantado para el mantenimiento y calibración de los equipos de monitoreo ambiental | Subdirección de Contratación |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Coordinar con la empresa contratista el mantenimiento de los equipos de monitoreo ambiental | Ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de depósitos de archivo | Supervisor del contrato Contratista |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Proyecto 3. Registro de condiciones ambientales en los archivos | Programar, descargar e instalar los equipos termohigrómetros para el registro trimestral de condiciones ambientales. | Registros de instalación, programación y descarga de equipos | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | X |
|  | Realizar semestralmente el registro de datos puntual de condiciones ambientales de iluminación, radiación UV, y contaminantes atmosféricos. | Registros semestrales de condiciones ambientales | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | X |  |
|  | Elaborar informe semestral del análisis de las condiciones ambientales | Informe semestral de análisis de condiciones ambientales | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | X |
| Proyecto 4. Análisis y control de condiciones ambientales | Formular las actividades para el control de condiciones ambientales de acuerdo con el informe de análisis de condiciones ambientales | Plan o propuesta de actividades de control de condiciones ambientales | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | X |  | x |  | X |
|  | Incluir las necesidades para el control de condiciones ambientales en el Plan Anual de Adquisiciones | Necesidades para el control de condiciones ambientales incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Solicitar a la Subdirección de Contratación realizar el proceso contractual para el control de condiciones ambientales. | Solicitud de inicio del proceso contractual para el control de condiciones ambientales | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Coordinar con la empresa contratista la implementación de las actividades de control de condiciones ambientales | Implementación de las actividades de control de condiciones ambientales | Supervisor del contrato Contratista |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | X |  |  |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental - Cronograma Implementación PCD-SDS

# Estrategia 5. Formalizar la adquisición y el uso de materiales archivísticos

Formalizar la adquisición y el uso adecuado de los materiales destinados a la producción y al almacenamiento de los documentos de archivo en soporte físico de la Secretaría Distrital de Salud.

Justificación

La Secretaría Distrital de Salud realiza el almacenamiento de los documentos de archivo en carpetas de dos tapas de yute y cajas X-200. No obstante, se hace necesario formalizar en los instructivos de organización documental las actividades y reglas para el uso adecuado de las unidades de conservación, teniendo en cuenta los tiempos de retención de las series y subseries documentales, así como las características técnicas de los distintos soportes documentales.

Asimismo, resulta indispensable implementar la revisión periódica de las unidades de conservación, con el fin de identificar oportunamente la necesidad de reemplazo de cajas o carpetas que presenten deterioro o que no ofrezcan una protección adecuada a los documentos allí almacenados, garantizando así su correcta conservación.

Programa de Almacenamiento y re-almacenamiento

El Programa de Almacenamiento y Re‑almacenamiento se estructura en dos (2) proyectos orientados a definir las características técnicas de los materiales archivísticos utilizados para la producción y el almacenamiento documental, así como a la identificación de necesidades de re‑almacenamiento para la conservación de los documentos de archivo.

Proyecto 1. Definición de materiales de almacenamiento archivístico

Este proyecto tiene como finalidad definir las características técnicas de los materiales de calidad archivística que utilizará la Secretaría para la producción documental y el almacenamiento de los documentos de archivo, de acuerdo con sus formatos, técnicas gráficas y soportes documentales.

Las especificaciones técnicas definidas servirán como insumo para orientar la adquisición de los materiales e insumos destinados a la producción y al almacenamiento documental, garantizando condiciones adecuadas para la conservación preventiva de los documentos.

Proyecto 2. Revisión y re‑almacenamiento de documentos de archivo

Este proyecto está orientado a realizar la revisión periódica de las unidades de almacenamiento, con el fin de identificar aquellas que se encuentren deterioradas o que no ofrezcan condiciones adecuadas de conservación para los documentos que contienen.

La revisión permitirá determinar las necesidades de re‑almacenamiento derivadas del cumplimiento de los tiempos de retención documental o de la incompatibilidad entre las unidades de conservación, las técnicas gráficas y los soportes documentales.

Como resultado, se contará con información actualizada que facilite la planeación y priorización de las acciones de re‑almacenamiento de los documentos de archivo.

Tabla 10. Proyectos y Actividades Estrategia 5. Formalizar materiales archivísticos

Plan de Conservación Documental

| PROYECTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Proyecto 1. Definición de materiales de almacenamiento archivístico | Elaborar fichas técnicas para las unidades de conservación como cajas y carpetas de archivo. | Fichas técnicas de unidades de conservación (cajas y carpetas) | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | X |  |
|  | Elaborar fichas técnicas para los soportes físicos que se utilizarán para la producción documental | Fichas técnicas de soportes físicos para la producción documental | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | X |  |
| Proyecto 2. Revisión y re‑almacenamiento de documentos de archivo | Realizar la revisión de unidades de conservación en archivos de gestión y central | Registros de revisión de unidades de conservación | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | X |
|  | Elaborar informe de necesidades para re-almacenamiento | Informe de necesidades de re‑almacenamiento | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Incluir las necesidades de insumos en el Plan Anual de Adquisiciones | Necesidades de insumos incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Solicitar a la Subdirección de Contratación realizar el proceso contractual para la adquisición de los insumos de almacenamiento | Solicitud de inicio del proceso contractual para adquisición de insumos | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Coordinar con la empresa contratista la adquisición de las unidades de conservación y entregarlas a las dependencias que requieran realizar el re-almacenamiento. | Unidades de conservación adquiridas y entregadas a las dependencias | Supervisor del contrato Contratista |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental - Cronograma Implementación PCD-SDS

# Estrategia 6. Mitigar emergencias en los documentos de archivo

Mitigar las consecuencias de situaciones de emergencia que afecten los documentos de archivo en soportes físicos de la Secretaría Distrital de Salud, garantizando su conservación y acceso mediante la gestión del riesgo y la protección de los documentos vitales.

Justificación

La Secretaría Distrital de Salud cuenta actualmente con una evaluación preliminar de los riesgos que pueden ocasionar situaciones de emergencia en las sedes donde se almacenan los documentos de archivo; no obstante, no dispone de protocolos estandarizados de atención de emergencias específicos para la protección y recuperación del material documental.

En este sentido, se hace necesario fortalecer las actividades de evaluación e identificación de riesgos, así como formular y aplicar medidas de control que permitan mitigar el impacto sobre los documentos de archivo ante la ocurrencia de eventos como inundaciones, conatos de incendio o movimientos telúricos, garantizando su conservación, disponibilidad y acceso.

Programa de Prevención de emergencias y atención de desastres

El Programa de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres se estructura en dos (2) proyectos orientados a identificar los riesgos que puedan afectar la conservación de los documentos de archivo ante situaciones de emergencia y a fortalecer las condiciones de protección, almacenamiento y acceso de los documentos vitales y esenciales de la entidad.

Proyecto 1. Identificación de riesgos y preparación para emergencias

Este proyecto está enfocado en realizar un análisis de identificación de riesgos que puedan afectar la conservación de los documentos de archivo en situaciones de emergencia, con el fin de proponer medidas de control que contribuyan a mitigar los impactos negativos sobre la documentación.

Dentro de las actividades previstas se encuentra la formulación de protocolos de atención de emergencias y la actualización de las acciones del Plan de Conservación Documental, en sus diferentes programas, incorporando criterios preventivos y de respuesta oportuna.

Proyecto 2. Protección de documentos vitales y esenciales

Este proyecto busca mejorar las condiciones de almacenamiento y de acceso, en caso de emergencia, de los documentos vitales y esenciales de la entidad, con el fin de garantizar su preservación y disponibilidad.

Su ejecución se ha proyectado a mediano plazo, en tanto la Subdirección de Bienes y Servicios adelanta la identificación de los documentos vitales y esenciales, lo cual permitirá definir de manera precisa las acciones requeridas para su protección.

Tabla 11. Proyectos y Actividades Estrategia 6. Mitigar emergencias

Plan de Conservación Documental

| PROYECTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Proyecto 1. Identificación de riesgos y preparación para emergencias | Aplicar el formato de identificación y evaluación de riesgos para la conservación documental en las sedes de la SDS donde se almacenan archivos | Formatos diligenciados de identificación y evaluación de riesgos | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  | Establecer controles y actividades para minimizar el impacto de los riesgos identificados | Listado de controles y actividades de mitigación de riesgos | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |
|  | Actualizar actividades del plan de conservación preventiva | Plan de Conservación Preventiva actualizado | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  | Formular y actualizar los protocolos para la atención de emergencias | Protocolos de atención de emergencias formulados y actualizados | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
| Proyecto 2. Protección de documentos vitales y esenciales | Identificar zonas con mayor seguridad y de fácil acceso al interior de los depósitos de archivo, para reubicar los documentos vitales y esenciales | Registro de zonas seguras identificadas en los depósitos de archivo | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Identificar la ubicación topográfica de los documentos vitales y esenciales | Identificación topográfica de los documentos vitales y esenciales | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Realizar la reubicación de los expedientes identificados como vitales o esenciales en las zonas de mejor acceso y mayor seguridad | Documentos vitales y esenciales reubicados | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Instalar rótulos en la estantería e instalaciones para la identificación de la ubicación de los documentos vitales y esenciales, para acelerar los procesos de evacuación en casos de emergencia. | Rótulos de identificación instalados en estantería e instalaciones | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental - Cronograma Implementación PCD-SDS

# Estrategia 7. Conservar documentos en soportes físicos y analógicos

Conservar los documentos de archivo en soportes físicos y analógicos, mediante la identificación de sus características, el diagnóstico de su estado de conservación, la ejecución de acciones de conservación documental y el fortalecimiento del acceso a la información contenida en soportes diferentes al papel.

Justificación

Los documentos de la Secretaría Distrital de Salud, en términos generales, presentan un buen estado de conservación; no obstante, se hace necesario realizar el levantamiento sistemático de la información diagnóstica sobre su estado de conservación, con el fin de determinar de manera técnica si se requieren procesos de conservación preventiva o correctiva.

Asimismo, resulta indispensable identificar los documentos en soportes analógicos distintos al papel y adelantar los respectivos procesos de valoración, que permitan establecer cuáles de estos documentos requieren ser priorizados para procesos de digitalización, con el propósito de garantizar el acceso a la información y reducir la manipulación de los originales, contribuyendo a su preservación a largo plazo

Programa Conservación de documentos en soportes físicos

El Programa de Conservación de Documentos en Soportes Físicos se estructura en tres (3) proyectos orientados a identificar los soportes analógicos, conocer el estado de conservación de los documentos de archivo y definir acciones de conservación y acceso a la información contenida en soportes diferentes al papel.

Estos proyectos contemplan el levantamiento del estado de conservación de los documentos de archivo y la identificación de los soportes analógicos diferentes al papel. La información recolectada servirá, a largo plazo, como insumo para la formulación de proyectos de intervención de los documentos que presenten deterioro y que deban conservarse de acuerdo con las Tablas de Retención Documental, así como para la valoración y presupuestación de acciones orientadas a la digitalización de documentos en soportes analógicos.

Proyecto 1. Identificación de soportes analógicos y estado de conservación

Este proyecto está orientado a la identificación de los documentos de archivo en soportes analógicos diferentes al papel y al registro de su estado de conservación, con el fin de contar con un diagnóstico técnico.

La información obtenida servirá como insumo para la priorización de acciones de conservación e intervención documental, especialmente de aquellos documentos que presenten deterioro y que deban conservarse de acuerdo con las Tablas de Retención Documental.

Proyecto 2. Procesos de conservación documental

Este proyecto está orientado a la formulación y ejecución de procesos de conservación documental para los documentos de archivo que presenten deterioro, con el fin de garantizar su estabilidad física y preservación a largo plazo.

Para su desarrollo, se identificarán las necesidades de personal, insumos y equipos, se gestionará su inclusión en el plan anual de adquisiciones y se adelantarán los procesos contractuales requeridos, permitiendo la implementación de acciones de conservación acordes con el estado de los documentos y los lineamientos técnicos archivísticos.

Proyecto 3. Acceso a documentos en soportes analógicos

Este proyecto está orientado a la valoración de los documentos en soportes analógicos, la identificación de los derechos de autor asociados y la priorización de la necesidad de acceso y reproducción de la información que contienen.

Para su ejecución, se identificarán las necesidades de personal, equipos e insumos, se gestionará su inclusión en el plan anual de adquisiciones y se adelantarán los procesos contractuales requeridos, con el fin de garantizar el acceso a la información y contribuir a la preservación de los documentos originales.

Tabla 12. Proyectos y Actividades Estrategia 7. Conservar documentos

Plan de Conservación Documental

| PROYECTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Proyecto 1. Identificación de soportes analógicos y estado de conservación | Elaborar fichas técnicas para contratar personal, equipos e insumos que se requieren para realizar la revisión puntual de los documentos de archivo que se encuentran en las sedes de la SDS y del contratista: | Fichas técnicas de personal, equipos e insumos para la revisión documental | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  | Incluir las necesidades de personal, equipos e insumos para la revisión de los documentos de archivo en el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia. | Necesidades de personal, equipos e insumos para la revisión de los documentos de archivo incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  | Solicitar a la Subdirección de Contratación para personal, equipos e insumos para la revisión de los documentos de archivo | Solicitud de inicio del proceso contractual de personal, equipos e insumos para la revisión documental | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  | Adelantar el proceso de Contratación para personal, equipos e insumos para la revisión de los documentos de archivo | Proceso contractual adelantado para personal, equipos e insumos para la revisión documental | Subdirección de Contratación |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X |
|  | Realizar la revisión puntual de los expedientes para identificar soportes diferentes al papel y los estados de conservación | Registros de revisión de expedientes y soportes documentales | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Elaborar un informe de diagnóstico del estado de conservación de los documentos de archivo | Informe de diagnóstico del estado de conservación documental | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar un informe de la identificación de los soportes analógicos | Informe de identificación de soportes analógicos | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto 2. Procesos de conservación documental | Formular un proyecto para realizar procesos de conservación en los documentos que presenten deterioros | Proyecto de conservación documental formulado | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificar necesidades de personal, insumos y equipos para realizar procesos de conservación | Listado de necesidades de personal, insumos y equipos para procesos de conservación | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Incluir las necesidades de personal, insumos y equipos para realizar procesos de conservación en el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia. | Necesidades de personal, equipos e insumos procesos de conservación incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Adelantar el proceso de Contratación para personal, equipos e insumos para realizar procesos de conservación | Solicitud de inicio del proceso contractual para personal, equipos e insumos procesos de conservación | Subdirección Contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Coordinar con los profesionales en conservación de la SDS el proceso de conservación en los documentos que presenten deterioros | Documentos intervenidos mediante procesos de conservación documental | Supervisor del contrato Contratista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Proyecto 3. Acceso a documentos en soportes analógicos | Realizar un proceso de valoración para los documentos en soportes analógicos | Registros del proceso de valoración de documentos en soportes analógicos | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
|  | Identificar los derechos de autor de los soportes analógicos | Registro de derechos de autor identificados | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
|  | Priorizar la necesidad de acceso y reproducción de soportes analógicos | Listado de soportes analógicos priorizados para acceso y reproducción | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | Identificar equipos para realizar procesos de reproducción y digitalización | Listado de equipos requeridos para reproducción y digitalización | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
|  | Incluir las necesidades para realizar procesos de reproducción y digitalización en el Plan Anual de Adquisiciones de cada vigencia. | Necesidades para reproducción y digitalización incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
|  | Solicitar a la Subdirección de Contratación para realizar procesos de reproducción y digitalización | Solicitud de inicio del proceso contractual para reproducción y digitalización | Subdirección de Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Adelantar el proceso de Contratación para reproducción y digitalización | Proceso contractual adelantado para reproducción y digitalización | Subdirección Contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Coordinar con la empresa contratista el proceso de reproducción y digitalización | Documentos reproducidos y digitalizados | Supervisor del contrato Contratista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental - Cronograma Implementación PCD-SDS

# Recursos – Presupuesto indicativo

Para cada uno de los programas que conforman el Plan de Conservación Preventiva se han formulado diversas actividades que, para su adecuada implementación, requieren la asignación de recursos humanos, técnicos y económicos.

En el documento anexo, dispuesto en hoja de cálculo, se ha consolidado la información relacionada con dichos recursos, asignándoles un valor económico indicativo, con el propósito de facilitar a la entidad la identificación de las posibles fuentes de financiación y la planeación presupuestal necesaria para la ejecución del Plan de Conservación Documental.

En términos generales, y de acuerdo con la proyección realizada, se estima que para los cinco (5) años de ejecución del plan se deberán considerar los siguientes recursos presupuestales:

Tabla 13. Total Costeo Indicativo

Plan de Conservación Documental

| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $123.520.622 | $ 168.962.915 | $ 498.649.594 | $ 405.626.442 | $ 214.684.679 |  |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental

# Plan de Preservación Digital a Largo Plazo PPDLP

El Plan de Preservación Digital a Largo Plazo desarrolla aspectos para la preservación digital, que se encuentra articulada con la política de gestión documental y a la política de seguridad de la información.

La preservación digital comprende el conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo orientadas a garantizar la conservación de los documentos electrónicos de archivo, asegurando sus características de integridad, autenticidad, fiabilidad, disponibilidad y seguridad.

# Contexto de la Preservación digital a largo plazo

En la Secretaría Distrital de Salud se evidencia la carencia de un inventario de la información de datos generados en medios digitales y electrónicos y su correspondencia con las series y subseries establecidas en las Tablas de Retención Documental.

Cada una de las dependencias producen, reciben,  distribuyen y almacenan información de carácter misional y transversal, sin embargo, no hay un cumplimiento de algunas dependencias de la política de seguridad de la información de la entidad  para establecer los activos de información que  necesitan ser preservados, y no hay información suficiente sobre el funcionamiento y alcances de los mecanismos tecnológicos para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, formuladas en la Política General de Seguridad de la Información (Código SDS-DFO-POL-001) y en el  Manual Roles, Responsabilidades y Autoridades SGSI (Código SDS-DFO-MN-004)

La Secretaría Distrital de Salud cuenta con el gestor documental denominado AGILSALUD Documental, para la producción, recepción, distribución y almacenamiento de las comunicaciones oficiales y la correspondencia. Se cuenta con la guía TRÁMITE COMUNICACIONES OFICIALES Y CORRESPONDENCIA SDS (Código SDS-GDO-GUI-002). Actualmente el sistema cuenta con una capacidad amplia de almacenamiento en nube, para mantener la preservación de los documentos a largo plazo es necesario contar con soporte técnico permanente al gestor documental.

La información misional de la Subsecretaria de Salud Pública, Dirección de Servicios de Salud y Dirección de Aseguramiento, Dirección Gestión Territorial, Dirección de Participación, Servicio a la Ciudadanía y Dirección de Planeación y Gestión Sectorial se tramitan desde sus propios aplicativos creados para estructurar los datos específicos de cada oficina productora y para la migración respectiva hacia otras dependencias y hacia el usuario externo.

Según las necesidades de copia de seguridad, se debe seguir el lineamiento consignado en el documento "LN-014 V.3_Gestion Backup_9.12.2025", esto con el objetivo que cada una de las áreas reporten los activos digitales a almacenar y asegurar. En la entidad se tiene actualmente almacenamiento digital en disco, nube y cintas, los cuales vienen alineados con la estrategia presentada en la tabla.

Tabla 14. Almacenamiento Digital

| COPIA 1 ON-SITE DATA DOMAIN | COPIA 2 ON-SITE | COPIA 3 OFF-SITE |
| --- | --- | --- |
| Almacenamiento en Disco | Robot de cintas LT08 | Almacenamiento en Nube |
| Copias: Diaria, semanal y mensual | Copias: Mensual y anual | Copias: Mensual y anual |
| Acceso: Rápido | Acceso: Moderado | Acceso: Moderado |
| Retención: 60 días | Retención: Indefinida | Retención: Hasta un (1) año |
| Capacidad: Flexible | Capacidad: Alta (12TB por cinta aproximadamente | Capacidad: Escalable |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC

La Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, entre otras funciones, presta los servicios para la actualización o implementación de nuevos aplicativos en las diferentes dependencias de la SDS, así como el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad. Estos procedimientos están establecidos, pero no se comunican periódicamente a las dependencias de la entidad.

Sin embargo, en relación con los procesos de capacitación, la articulación de medidas de seguridad y la recuperación de la información digital, se identifican brechas derivadas de la ausencia de un esquema integral que unifique y coordine la gestión de la información digital producida por las distintas dependencias, lo que limita una comunicación efectiva y la preservación digital a largo plazo.

Adicionalmente, el seguimiento orientado a garantizar la preservación de los documentos y datos digitales no se encuentra plenamente definido a través de un programa formal que establezca acciones, actividades, responsables y mecanismos de control enfocados en la protección, disponibilidad y conservación de la información vital y esencial de la entidad.

La preservación a largo plazo de la información debe asegurar la confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información necesaria para el desarrollo de los procesos de la entidad, por lo que la definición, aplicación, verificación y cumplimiento de los lineamientos para el buen uso de las herramientas informáticas debe ser de obligatorio cumplimiento en cada una de las etapas del ciclo vital de documento electrónico en todas las dependencias de la Secretaria Distrital de Salud y en el Archivo Central.

El PPDLP está destinado a orientar a los funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud para la adopción de la política y lineamientos que permitan la preservación adecuada de los documentos que se producen, reciben y procesan en medio digital o electrónico, con el fin de garantizar el cumplimiento de los tiempos de retención definidos en las Tablas de Retención Documental adoptadas e implementadas por la Secretaría Distrital de Salud.

Los documentos digitales o electrónicos, a diferencia de lo que sucede con los tradicionales, análogos, especialmente el papel, requieren de forma indiscutible de una acción planificada, desde la producción, hasta la aplicación de una disposición final, pasando por las fases de resolución del trámite, organización archivística y mantenimiento para garantizar la accesibilidad futura. Adicionalmente, será necesario que estas evidencias documentales estén almacenadas por largos periodos de tiempo, y que, durante estos espacios cronológicos, los registros permanezcan auténticos, íntegros, utilizables y comprensibles para quien los necesita.

Teniendo en cuenta la naturaleza única de los documentos digitales deben evaluarse los siguientes riesgos mínimos para la formulación de un plan de preservación a largo plazo.

- Obsolescencia y degradación del soporte físico

- Obsolescencia del formato del documento digital

- Obsolescencia del software

- Obsolescencia del hardware

- Desastres naturales

- Ataques deliberados a la información

- Fallas organizacionales

- Errores humanos que afectan la preservación de la información.

La Secretaría Distrital de Salud dispone de la Política General de Seguridad de la Información de carácter institucional, la cual orienta la protección de la información mediante controles, acciones y estrategias para la gestión de los activos de información y establece acciones orientadas a la prevención de amenazas y riesgos. La entidad cuenta principalmente con acciones de respuesta ante incidentes puntuales, sin que se encuentren consolidados planes y procedimientos preventivos de largo plazo orientados específicamente a la preservación y conservación de los documentos digitales.

# Pilares de la Preservación Digital

# Principios de la preservación digital

Los principios que orientan el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo se fundamentan en el marco teórico archivístico, en los lineamientos del Archivo General de la Nación AGN y en las mejores prácticas desarrolladas por organismos internacionales y por la comunidad especializada en preservación digital.

Estos principios garantizan que los documentos electrónicos de archivo se conserven íntegros, auténticos, confiables, disponibles y seguros durante todo su ciclo de vida.

# Autenticidad

El principio de autenticidad establece que los documentos electrónicos deben conservar su identidad y permanecer libres de alteraciones no autorizadas durante todo su ciclo de vida. Para garantizar la autenticidad, es necesario preservar los atributos que permiten identificar el documento, su origen, su forma de creación y su proceso de gestión.

Este principio se respalda mediante la adecuada administración de metadatos, la implementación de controles de acceso, la trazabilidad de las acciones realizadas sobre los documentos y el mantenimiento de evidencias de custodia que permitan verificar su procedencia y la legitimidad de sus modificaciones autorizadas. De esta manera, los documentos continúan siendo fuentes confiables de información y evidencia institucional.

# Integridad

El principio de integridad establece que el contenido, la estructura y el contexto de los documentos electrónicos deben conservarse de manera completa y fiel al documento original, sin alteraciones no autorizadas.

Este principio garantiza que la información permanezca exacta, consistente y verificable a lo largo del tiempo, permitiendo reconstruir el documento tal como fue creado, recibido o gestionado. Su cumplimiento asegura que los documentos continúen siendo evidencia confiable y auténtica dentro de los procesos institucionales y a lo largo de su ciclo de vida.

# Fiabilidad

El principio de fiabilidad establece que los documentos electrónicos deben ser producidos, gestionados y preservados de manera que puedan constituirse en evidencia confiable dentro de los procesos institucionales. Un documento fiable es aquel que refleja con exactitud las actividades, decisiones o transacciones que representa, y cuya veracidad puede ser demostrada en cualquier momento.

La fiabilidad se garantiza mediante la implementación de prácticas adecuadas de gestión documental, controles de calidad en la captura y producción de documentos, el uso de metadatos que describan su origen y contexto, y la aplicación de tecnologías y procedimientos que aseguren su correcta preservación.

Este principio resulta fundamental para soportar procesos de toma de decisiones, auditorías, revisiones administrativas o actuaciones legales.

# Accesibilidad

El principio de accesibilidad establece que los documentos electrónicos deben poder ser localizados, recuperados y consultados de manera oportuna durante todo el tiempo que deban conservarse.

Para garantizarlo, es necesario que los documentos se encuentren organizados, descritos y almacenados en sistemas que permitan su disponibilidad continua, sin restricciones derivadas de obsolescencia tecnológica, fallos de infraestructura o barreras de formato.

La accesibilidad se respalda mediante el uso de estándares abiertos, esquemas adecuados de metadatos, estrategias de preservación que aseguren la legibilidad a largo plazo, y mecanismos que permitan a los usuarios autorizados acceder a la información conforme a los lineamientos institucionales.

Este principio asegura que los documentos cumplan su función informativa, administrativa, jurídica y patrimonial, facilitando la consulta transparente y eficiente.

# Equivalencia

El principio de equivalencia establece que, con el fin de evitar la obsolescencia tecnológica, los documentos electrónicos pueden ser objeto de transformaciones tecnológicas, como migración, conversión o normalización de formatos, siempre y cuando dichas acciones no alteren su integridad, fiabilidad, autenticidad ni valor probatorio.

Este principio reconoce que los entornos digitales evolucionan constantemente, por lo que la preservación a largo plazo requiere adaptar los documentos a nuevas plataformas, estándares o tecnologías.

Las intervenciones deben realizarse bajo procedimientos controlados, documentados y trazables que demuestren que el documento resultante mantiene la misma capacidad probatoria, el mismo contenido informativo y las mismas características archivísticas del documento original.

Así, la equivalencia garantiza que un documento transformado siga siendo funcional y confiable, aun cuando su soporte o formato haya cambiado.

# Normalización

El principio de normalización establece la necesidad de adoptar directrices, lineamientos y buenas prácticas que sirvan como marco de referencia para la gestión y preservación de los documentos digitales.

La normalización permite que los procesos, herramientas, formatos y procedimientos aplicados sean consistentes, interoperables, auditables y sostenibles en el tiempo.

Este principio promueve el uso de criterios uniformes para la organización, descripción, migración, almacenamiento y acceso a los documentos electrónicos.

De esta manera, se facilita la toma de decisiones técnicas, se garantiza la calidad de los procesos de preservación y se contribuye a mantener la estabilidad y confiabilidad de la información digital a largo plazo.

# OAIS: Open Archival Information System

El OAIS (Open Archival Information System) es un modelo conceptual que sirve como referencia para definir los procesos, funciones y componentes necesarios para garantizar la preservación y el acceso a largo plazo de los objetos de información digital.

Su propósito es asegurar que los documentos electrónicos puedan resistir los efectos de la evolución tecnológica y que su contenido continúe siendo accesible, comprensible y utilizable durante todo el periodo requerido.

Este modelo describe de manera general las responsabilidades que debe asumir un sistema de archivo digital y las funciones necesarias para gestionar la información de forma completa, segura y confiable.

Dentro del modelo OAIS se identifican tres (3) entidades principales y seis (6) módulos funcionales, que se detallan a continuación:

# Entidades del modelo

# Productores

Son quienes generan o entregan los documentos al archivo digital. Aportan información y valor agregado al documento conforme a sus funciones y responsabilidades dentro de los procesos institucionales.

# Usuarios

Son las personas o grupos que consultan los documentos y generan valor a partir de la información contenida en ellos.

# Administración

Es la entidad responsable de controlar la gestión, seguridad, integridad, organización y respaldo de la información en el archivo digital.

# Módulos del modelo OAIS

# Módulo de Ingreso (Ingest)

Proporciona los servicios necesarios para recibir los Paquetes de Información de Transferencia PIT provenientes de los productores, validarlos y prepararlos como Paquetes de Información de Archivo PIA para su almacenamiento.

# Módulo de almacenamiento (Archival Storage)

Comprende los servicios y funciones que garantizan el almacenamiento, mantenimiento y recuperación a largo plazo de los PIA.

# Módulo de gestión de datos (Data Management)

Incluye la administración de la base de datos del archivo digital, así como los dispositivos y mecanismos empleados para registrar, mantener y recuperar la información descriptiva asociada a los documentos.

# Módulo de administración (Administration)

Coordina la gestión de usuarios, roles y perfiles, así como la definición de políticas de archivo, plantillas de metadatos, jerarquía documental, auditoría y trazabilidad de las acciones realizadas en el sistema.

# Módulo de planeación de la preservación (Preservation Planning)

Supervisa el entorno tecnológico y define políticas, estrategias y acciones necesarias para asegurar la preservación de los documentos a largo plazo frente a riesgos de obsolescencia.

# Módulo de Acceso (Access)

Permite a los usuarios consultar los documentos y sus metadatos asociados a través de los Paquetes de Información de Consulta PIC, asegurando un acceso eficiente y controlado.

# Principios fundamentales del OAIS

El OAIS es un marco de referencia que define cómo debe funcionar un archivo o repositorio encargado de preservar información digital a largo plazo y garantizar su accesibilidad.

A continuación, sus principios esenciales:

# Responsabilidad de preservar la información a largo plazo

El archivo OAIS debe aceptar la responsabilidad explícita de custodiar la información y asegurar su disponibilidad para la comunidad designada durante todo el tiempo necesario.

# Comunidad designada (Designated Community)

El OAIS debe identificar quiénes son sus usuarios objetivo y asegurarse de que la información preservada sea comprensible para esa comunidad sin necesidad de consultar a sus creadores originales.

# Integridad y autenticidad de la información

Implica mantener la autenticidad, fiabilidad e integridad de la información a través de controles, metadatos y documentación suficiente sobre su origen, versiones y transformaciones.

# Gestión del cambio tecnológico

El OAIS reconoce que los formatos, softwares y plataformas cambian. Por eso, debe preparar estrategias como: migración, emulación, normalización, para asegurar que la información siga siendo accesible sin importar la obsolescencia tecnológica.

# Documentación completa (Información de representación)

Toda información debe venir acompañada de metadatos suficientes para que la comunidad designada pueda entenderla e interpretarla correctamente en el futuro.

# Acceso y disponibilidad garantizados

El archivo debe proporcionar mecanismos confiables para acceder a la información cuando se solicite, mediante productos de difusión DIP que satisfagan las necesidades del usuario.

# Evaluación continua y transparencia

El OAIS debe operar con procesos documentados, auditables, y mejorar de manera continua, asegurando transparencia en la gestión del ciclo de vida de la información.

# Articulación Institucional

# Articulación con la Política General de Seguridad de la Información

Desde el 2011 la Secretaría Distrital de Salud por intermedio de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC ha formulado la Política de Seguridad de la información actualizadas y complementadas hasta consolidar la versión de agosto 2017.  Esta actualmente se encuentra a cargo de la Dirección de Planeación Institucional y Calidad, la cual fue actualizada en el 2025.

La política plantea lineamientos para preservar y asegurar los datos informativos generados en el uso de las tecnologías y comunicaciones ante los riesgos de pérdidas, uso indebido, daño o alteración. Estas directrices por lo tanto obedecen a requerimientos de orden ético, legal y de buenas prácticas de los funcionarios y usuarios en las actividades cotidianas que derivan de las funciones de la entidad y en el uso adecuado de los recursos de la Dirección del TIC.

En consecuencia, el cubrimiento de la política tiene como finalidad abarcar de manera integral la seguridad de la información hacia los Datos de la entidad, las aplicaciones y los Sistemas operativos de la Secretaría Distrital de Salud; la seguridad de las comunicaciones (tecnologías de red, servidores de la entidad y redes de acceso), y la seguridad física o de las infraestructuras (centro de cómputo, centro de cableados y las estaciones de trabajo de los usuarios).

La política general comprende todas las reglas de seguridad para que todos los funcionarios de la entidad la conozcan y se cumplan ya que el impacto es hacia todos los usuarios del sistema.

El objetivo general es establecer lineamientos de seguridad de la información para los funcionarios y visitantes de la secretaria Distrital de Salud para permitir el uso y protección adecuada de los recursos de la información y las comunicaciones.

Para que se cumplan estos objetivos como primera medida se debe evitar que los datos informativos estén libres de modificaciones no autorizadas, y se debe permitir que la información sea accesible solo para usuarios autorizados, y por último se debe permitir el acceso a los sistemas de usuarios autorizados en el momento que se requiera.

La política establece un alcance para todos los funcionarios y contratistas, terceros e invitados, los cuales tienen la responsabilidad de conocer, entender y seguir todas las normas y procedimientos de seguridad de la información establecidos.

La dirección del TIC es el administrador de la plataforma Tecnológica y generador de la política de seguridad de la información de la Secretaría Distrital de Salud y se encarga de la adecuada gestión de la seguridad de la información procesada y almacenada por los sistemas y servicios.

Se exponen la normatividad, reglamento y disposiciones específicas de la política general.

# Articulación con los instrumentos de la gestión documental

La formulación del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo se articula con los instrumentos de la gestión documental al integrar los lineamientos, estructuras funcionales, criterios técnicos y parámetros de administración documental que estos establecen.

Esta articulación permite que el PPDLP se soporte en los procesos definidos para la identificación, clasificación, valoración, descripción, acceso, control y administración de documentos, garantizando coherencia con el sistema de gestión documental de la entidad.

De esta manera, el PPDLP adopta las directrices necesarias para alinear sus estrategias con la producción, gestión, conservación y disponibilidad de la información digital, asegurando su continuidad operativa, su integridad y su preservación sostenible a lo largo del tiempo.

# Plan Institucional de Archivos PINAR

El PPDLP se articula con el Plan Institucional de Archivos al tomar de este las directrices estratégicas, las prioridades institucionales y la planeación de recursos que permiten proyectar y sostener las actividades de preservación digital a largo plazo.

Gracias a esta integración, el PPDLP asegura que la preservación digital esté incorporada dentro de los objetivos, compromisos y capacidades anuales y multianuales de la entidad, garantizando que su ejecución sea viable, financiada y alineada con la gestión archivística institucional.

# Programa de Gestión Documental PGD

El PPDLP se articula con el Programa de Gestión Documental al adoptar los procesos, procedimientos y lineamientos operativos allí definidos para guiar la preservación digital durante todo el ciclo de vida de los documentos

Al apoyarse en el PGD, el PPDLP asegura coherencia entre la producción, organización, trámite, acceso, transferencia y disposición documental, integrando acciones técnicas como control de integridad, normalización, migración, manejo de metadatos y almacenamiento seguro.

# Modelo de Requisitos para Gestión de Documentos Electrónicos MOREQ

El PPDLP se articula con MOREQ al utilizar sus requisitos técnicos como referencia para garantizar que los sistemas y repositorios electrónicos cumplan condiciones adecuadas para la preservación digital.

Esto permite que el PPDLP defina criterios para captura, metadatos, interoperabilidad, autenticación, trazabilidad y control de versiones, asegurando que los documentos digitales se mantengan completos, fiables y accesibles durante todo su ciclo de vida.

# Banco Terminológico BANTER

El PPDLP se articula con BANTER al basarse en su vocabulario normalizado para la definición de conceptos, procedimientos, metadatos y descripciones relacionadas con la preservación digital.

Al emplear una terminología institucional unificada, el PPDLP garantiza coherencia conceptual entre documentos, instructivos, sistemas y actividades, evitando ambigüedades y facilitando la comunicación técnica dentro de la entidad.

# Inventario Documental

El PPDLP se articula con el Inventario Documental al emplearlo como insumo principal para identificar el estado de los documentos digitales, sus características técnicas, ubicación, riesgos y necesidades de conservación.

A partir del inventario, el PPDLP determina prioridades, formula estrategias de intervención, planifica migraciones y realiza seguimiento a los documentos preservados, asegurando un control adecuado y una administración eficiente del acervo digital.

# Tablas de Retención Documental TRD

El PPDLP se articula con las TRD al basarse en ellas para determinar los tiempos de conservación y las decisiones de disposición que orientan las acciones de preservación digital.

La información contenida en las TRD permite al PPDLP identificar qué series requieren conservación permanente, cuáles deben someterse a procesos de migración o normalización y en qué momento deben transferirse para garantizar su custodia en condiciones seguras y estables a largo plazo.

# Cuadro de Clasificación Documental CCD

El PPDLP se articula con el CCD al utilizar la estructura orgánica‑funcional definida en éste para organizar los documentos digitales dentro de las estrategias de preservación.

A través del CCD, el PPDLP mantiene la coherencia archivística, respeta el principio de procedencia y facilita la trazabilidad de los documentos, asegurando que la preservación digital conserve el contexto original de producción y la relación entre documentos, funciones y procesos institucionales.

# Tablas de Control de Accesos

El PPDLP se articula con las Tablas de Control de Accesos al integrarlas como mecanismo para garantizar la seguridad y protección de los documentos digitales durante su preservación.

Estas tablas orientan al PPDLP en la definición de niveles de acceso, restricciones, permisos y perfiles autorizados, asegurando que la custodia digital mantenga condiciones adecuadas de confidencialidad, integridad y disponibilidad, tanto en el almacenamiento como en el acceso y consulta.

# Tablas de Valoración Documental TVD

El PPDLP se articula con las TVD al apoyarse en los valores asignados a cada serie documental para priorizar la preservación digital de los documentos que poseen relevancia histórica, científica, administrativa o social.

Mediante dicha valoración, el PPDLP identifica los documentos de conservación permanente y establece estrategias de preservación diferenciadas, asegurando que aquellos con mayor valor institucional cuenten con las condiciones óptimas para su estabilidad, legibilidad y acceso a largo plazo.

# Actividades

# Actividades de Preservación Digital

Las siguientes acciones están orientadas a garantizar la preservación, accesibilidad, autenticidad, integridad y disponibilidad de la información digital generada y administrada por la entidad, de conformidad con la normativa archivística y los lineamientos de preservación digital.

# Actividades de Planificación y Gestión

Estas acciones permiten establecer los fundamentos organizacionales, metodológicos y operativos para la preservación digital a largo plazo, asegurando que los documentos electrónicos cumplan con los requisitos archivísticos, técnicos y administrativos establecidos.

# Identificación de flujos de información

Consiste en el levantamiento, análisis y documentación de los flujos mediante los cuales la información se produce, recibe, gestiona, tramita y almacena dentro de la entidad. Para ello:

- Se analizan los procesos y procedimientos institucionales.

- Se identifican los puntos de creación, captura, transferencia y disposición final de los documentos electrónicos.

- Se documentan los sistemas de información que intervienen en el ciclo de vida documental.

- Se determina la relación entre los flujos documentales físicos y digitales.

Este ejercicio permite comprender el ecosistema digital en el que se insertan los documentos y facilita la identificación de los requisitos de preservación.

# Caracterización de los documentos electrónicos a preservar

La caracterización se orienta a establecer los atributos, estructura, formatos, metadatos, volumen, procedencia y condiciones actualizadas de los documentos electrónicos sujetos a preservación, con el fin de definir las estrategias adecuadas de conservación y tratamiento.

Incluye las siguientes subactividades:

      - Identificación de los documentos en el Listado Maestro de Documentos LMD

Cada área productora debe:

- Revisar el Listado Maestro de Documentos para identificar los documentos electrónicos que ya se encuentran registrados como controlados.

- Detectar los documentos electrónicos en uso que no se encuentren incluidos en el LMD y que deban ser controlados de acuerdo con las disposiciones del Sistema de Gestión Documental.

- Verificar la correspondencia de estos documentos con las series, subseries y tipos documentales definidos en las Tablas de Retención Documental (TRD) y en el Cuadro de Caracterización Documental.

- Reunir la información necesaria para su registro en el LMD, incluyendo metadatos, versión, responsables, función o naturaleza administrativa, frecuencia de consulta y valores documentales.

- Validar la coherencia entre la información del LMD, los instrumentos archivísticos vigentes y el inventario documental elaborado por cada dependencia.

- Garantizar que el LMD refleje el estado actual de producción, gestión y preservación de los documentos electrónicos de la entidad.

El Listado Maestro de Documentos actualizado y en concordancia con los instrumentos archivísticos vigentes garantiza la trazabilidad y el aseguramiento de la autenticidad, integridad y disponibilidad de los documentos electrónicos, constituyéndose en un insumo fundamental para la planificación y ejecución de las estrategias de preservación digital a largo plazo.

      - Identificación de documentos electrónicos

Cada área productora debe:

- Identificar los documentos electrónicos que genera y gestiona

- Determinar su función administrativa, valor (primario y secundario) y frecuencia de uso.

- Establecer responsabilidades de creación, captura y almacenamiento.

- Verificar correspondencia con las series del Cuadro de Caracterización Documental

El resultado es un inventario preliminar de documentos electrónicos por dependencia.

      - Identificación de documentos de archivo

Se identifican los documentos electrónicos que, cumplen con criterios de documento de archivo, es decir:

- Poseen valor administrativo, legal, técnico, contable o histórico.

- Forman parte de un trámite o proceso.

- Constituyen evidencia de decisiones institucionales.

Se verifica su correspondencia con las series, subseries y tipos documentales de las TRD y TVD.

      - Identificación de los documentos de archivo producidos en sistemas de información activos o inactivos

El objetivo es reconocer todos los documentos archivísticos generados en:

- Sistemas activos: plataformas actualmente en funcionamiento (SGDEA, sistemas misionales, aplicativos administrativos).

- Sistemas inactivos: aplicaciones descontinuadas o reemplazadas cuyos datos aún deben preservarse.

Para cada sistema se determina:

- Tipos documentales producidos.

- Responsables y administradores del sistema.

- Restricciones de acceso.

- Formatos y estructuras de almacenamiento (bases de datos, documentos sueltos, registros).

- Necesidades de migración o extracción de datos.

      - Identificación de los Formato de Extensión de los Documentos Electrónicos Actuales

Esta actividad permite identificar y caracterizar los formatos digitales en los que se producen, gestionan, intercambian y almacenan los documentos electrónicos de la entidad, con base en el levantamiento de información liderado por Gestión Documental y coordinado con las áreas productoras, responsables de suministrar los datos relativos a los formatos y a los documentos electrónicos que generan y administran.

Su identificación es fundamental para evaluar la sostenibilidad, compatibilidad y riesgo técnico frente a las estrategias de preservación digital a largo plazo.

Durante este proceso se deberá establecer qué tipos de formatos utiliza actualmente la entidad, los cuales pueden corresponder, entre otros, a las siguientes categorías:

Tabla 15. Tipos de documentos u formatos digitales

| TIPO DE DOCUMENTO | FORMATO / EXTENSIÓN |
| --- | --- |
| Documentos textuales | .pdf, .pdf/a |
|  | .doc, .docx |
|  | .odt, .rtf |
|  | .txt |
| Documentos tabulares y bases de datos | .xls, .xlsx |
|  | .csv |
|  | .ods |
| Documentos de presentación | .ppt, .pptx |
|  | .odp |
| Imágenes y documentos digitalizados | .jpg, .jpeg |
|  | .png |
|  | .tif, .tiff |
|  | .bmp |
| Correos electrónicos y mensajería institucional | .eml |
|  | .msg |
|  | .pst |
| Archivos audiovisuales (cuando aplican como documentos de archivo) | Audio: .mp3, .wav |
|  | Video: .mp4, .avi, .mov |
| Archivos comprimidos | .zip |
|  | .rar |
|  | .7z |
| Documentos electrónicos con validez jurídica y técnica | .pdf con firma digital |
|  | .xml(intercambio, interoperabilidad, facturación electrónica) |
|  | .p7s(firma digital asociada) |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC

El análisis de los formatos incluye:

- Identificación de formatos propietarios vs. formatos abiertos, evaluando su sostenibilidad y dependencia tecnológica.

- Determinación de formatos recomendados, en riesgo o obsoletos, conforme a estándares archivísticos y de preservación digital.

- Revisión de compatibilidad con estrategias de migración, conversión y normalización dentro del plan de preservación digital.

- Evaluación del riesgo técnico asociado al uso del formato, considerando aspectos como estabilidad, soporte, interoperabilidad, estandarización y viabilidad de acceso futuro.

      - Definir las técnicas de preservación digital a largo plazo

Cada área productora, junto con los responsables del Sistema de Gestión Documental y de Tecnologías de la Información, debe:

- Analizar los riesgos tecnológicos, humanos, organizacionales y de obsolescencia que afectan la integridad, disponibilidad, autenticidad y accesibilidad de los documentos electrónicos.

- Determinar las técnicas de preservación digital necesarias según el tipo de documento, su valor documental, formato, metadatos asociados, infraestructura tecnológica y condiciones de gestión.

- Seleccionar las técnicas de preservación aplicables, tales como:

- Migración de formatos.

- Normalización a formatos de preservación.

- Replicación geográfica y almacenamiento redundante.

- Emulación de entornos cuando la obsolescencia de software lo requiera.

- Encapsulamiento o empaquetamiento de objetos digitales con sus metadatos.

- Control de versiones y revisión periódica de obsolescencia.

- Asignar la técnica adecuada para cada categoría de documentos electrónicos en función del riesgo identificado y de los requerimientos de preservación a largo plazo.

- Documentar las técnicas seleccionadas, asegurando la trazabilidad de las decisiones, su justificación técnica y su alineación con los esquemas de metadatos de preservación (incluyendo PREMIS).

- Validar la aplicabilidad de las técnicas conforme a los recursos tecnológicos, capacidades institucionales y lineamientos del Sistema de Gestión Documental.

Este análisis permite establecer y formalizar las técnicas de preservación digital que deben aplicarse a los documentos electrónicos de archivo de la SDS, garantizando su viabilidad, uso y disponibilidad futura.

      - Formular e implementar un plan de renovación de medios de almacenamiento

Cada área productora, en articulación con Gestión Documental y el equipo de Tecnologías de la Información, debe:

- Identificar los medios de almacenamiento actualmente utilizados para conservar documentos electrónicos de archivo, especialmente aquellos ubicados en sistemas de información inactivos, repositorios locales o infraestructuras tecnológicamente desactualizadas.

- Evaluar los riesgos asociados a cada medio

- Determinar los medios de almacenamiento que requieren renovación

- Definir criterios institucionales de renovación

- Seleccionar los medios de almacenamiento adecuados para garantizar la preservación digital a largo plazo

- Formular el plan de renovación de medios

- Implementar la renovación de medios conforme al plan

- Registrar en los metadatos de preservación (PREMIS) todas las acciones

Esta actividad permite formular un plan de renovación de medios alineado con las necesidades de la SDS, garantizando condiciones tecnológicas adecuadas para la preservación y disposición futura de los documentos electrónicos de archivo almacenados en sistemas de información inactivos o infraestructuras obsoletas.

# Actividades Técnicas

Las acciones técnicas comprenden los procedimientos, herramientas y estándares requeridos para garantizar la preservación digital a largo plazo, manteniendo la integridad, autenticidad, disponibilidad y accesibilidad de los documentos electrónicos.

Estas acciones responden a lineamientos nacionales e internacionales de preservación digital y se implementan de manera transversal a todos los sistemas de gestión documental de la entidad.

# Control de Integridad

El control de integridad permite verificar que los documentos electrónicos no han sido alterados, dañados o corrompidos a lo largo del tiempo. Para ello, la entidad implementará:

- Generación automática de sumas de verificación (hash) para cada documento electrónico (SHA-256 o superior).

- Validación periódica de los hashes para detectar alteraciones.

- Registro de resultados en un historial de preservación que forma parte de los metadatos técnicos.

- Integración con el SGDEA o sistemas misionales para que el cálculo de hash sea automático desde la creación o ingreso del documento.

- Controles para asegurar que las migraciones o transformaciones de formato mantengan la integridad del contenido.

El objetivo es garantizar la autenticidad y fiabilidad de todos los documentos preservados.

# Copias de Seguridad (Backups)

La entidad asegurará la disponibilidad de la información mediante la implementación de esquemas de respaldo que cumplan con estándares técnicos y políticas de la entidad:

- Copias de seguridad automáticas diarias, semanales y mensuales, según criticidad del sistema.

- Almacenamiento de respaldos en entornos independientes:

- On-site (infraestructura institucional)

- Off-site (ubicación externa segura o nube certificada)

- Replicación geográfica cuando aplique.

- Pruebas de restauración realizadas con una periodicidad mínima trimestral.

- Registro y monitoreo de eventos de copia y restauración en bitácoras de auditoría.

El esquema se implementará bajo principios de seguridad, disponibilidad y continuidad de negocio.

# Metadatos de Preservación

Los metadatos constituyen un elemento esencial para garantizar que los documentos electrónicos puedan ser interpretados, autenticados, gestionados y preservados a lo largo del tiempo.

Su definición y aplicación deben abarcar todas las etapas del ciclo de vida documental (captura, generación, almacenamiento, uso, transferencia y recuperación), asegurando la integridad, disponibilidad y viabilidad futura de la información.

La entidad adoptará y gestionará metadatos alineados con las directrices de Preservation Metadata: Implementation Strategies (PREMIS) y otros esquemas necesarios para asegurar la preservación digital.

En este marco, se administrarán los siguientes tipos de metadatos:

- Metadatos descriptivos, orientados a facilitar la identificación, recuperación y acceso a los documentos.

- Metadatos administrativos,

- Metadatos estructurales, que describen la organización interna del documento y la relación entre sus partes o componentes digitales.

- Metadatos técnicos, que registran características como formato, tamaño, codificación, requisitos de software y condiciones del entorno tecnológico.

- Metadatos de preservación, que permiten documentar acciones y estados relevantes para la conservación a largo plazo, tales como:

- Eventos de migración o conversión.

- Verificación de integridad mediante algoritmos de hash u otros mecanismos.

- Transformaciones de formato realizadas durante el ciclo de vida.

- Historial de acceso, auditoría y evidencias de autenticidad.

Estos metadatos garantizan la trazabilidad de los documentos electrónicos y soportan las decisiones técnicas y archivísticas orientadas a mantener su autenticidad, integridad y accesibilidad en el tiempo.

# Uso de Formatos Estándar

Para garantizar la longevidad y accesibilidad de los documentos electrónicos, la entidad adoptará formatos estandarizados, abiertos y ampliamente soportados. Entre ellos:

- PDF/A (conservación de documentos).

- TIFF (digitalización sin pérdida de calidad).

- PNG/JPEG (imágenes de uso corriente).

- XML, JSON (datos estructurados).

- ODF, DOCX, XLSX, PPTX (documentos ofimáticos).

Se evitarán formatos propietarios, obsoletos o sin soporte, salvo que no exista alternativa técnica y que se establezcan medidas de mitigación (migración controlada o encapsulamiento).

El uso de formatos estándar facilita:

- La interoperabilidad.

- La migración.

- La preservación a largo plazo.

# Control de Acceso y Seguridad

Para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información digital, se implementarán mecanismos de seguridad que incluyen:

- Control de accesos basado en roles (RBAC).

- Autenticación mediante mecanismos seguros (contraseñas robustas, autenticación multifactor, PKI).

- Cifrado en reposo y en tránsito.

- Registro de actividades mediante auditoría de eventos.

- Segregación de funciones y privilegios mínimos necesarios.

- Políticas de seguridad alineadas con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI institucional.

- Alertas y monitoreo de accesos anómalos.

Estas medidas garantizan que sólo el personal autorizado pueda acceder o manipular documentos electrónicos.

# Monitoreo y Plan de Contingencia

Incluye acciones para detectar fallas, responder a incidentes y asegurar la disponibilidad continua:

Monitoreo:

- Supervisión del estado de servidores, almacenamiento, bases de datos y sistemas misionales.

- Alertas automáticas ante fallos, pérdida de integridad o disminución del rendimiento.

- Revisión periódica de logs.

Plan de contingencia:

- Procedimientos de respuesta ante incidentes: corrupción de datos, ciberataques, fallas de hardware, desastres naturales.

- Tiempos máximos de recuperación RTO y pérdida máxima de datos aceptable RPO.

- Procedimientos de retorno a la operación normal.

- Realización de pruebas al menos una vez al año.

# Capacitación del personal en buenas prácticas

El personal involucrado en la producción, gestión y preservación de documentos digitales debe estar capacitado en:

- Políticas institucionales de preservación digital.

- Identificación de documentos de archivo.

- Uso correcto del SGDEA o sistemas de información misionales.

- Manejo adecuado de documentos electrónicos y metadatos.

- Seguridad de la información y protección de datos.

- Riesgos asociados a la preservación digital.

- Buenas prácticas en formatos, almacenamiento y uso de plataformas.

Los programas de capacitación serán continuos y se actualizarán según cambios normativos, tecnológicos o de proceso.

# Riesgos para la Preservación Digital

La preservación digital está expuesta a riesgos de origen tecnológico, humano, natural y organizacional que pueden comprometer la integridad, disponibilidad, autenticidad y accesibilidad de los documentos electrónicos.

Para cada riesgo identificado se debe determinar su probabilidad, impacto, controles existentes, controles recomendados y los planes de mitigación correspondientes.

A continuación, se describen los principales riesgos identificados y su impacto en la gestión documental y en la preservación digital a largo plazo.

# Obsolescencia y degradación del soporte físico.

La información digital depende de soportes físicos como discos duros, servidores, memorias magnéticas, discos ópticos o infraestructuras de almacenamiento institucional. Estos soportes, con el paso del tiempo:

- Sufren desgaste físico, fallas mecánicas o daño por condiciones ambientales inadecuadas.

- Presentan pérdida de datos por sectores defectuosos o deterioro por uso continuo.

- Tienen ciclos de vida cortos, lo que los hace vulnerables a fallas inesperadas.

Este riesgo puede ocasionar pérdida total o parcial de documentos o interrupción en el acceso.

# Obsolescencia del formato del documento digital.

Los formatos digitales evolucionan rápidamente, y algunos dejan de tener soporte por parte de los proveedores, lo que dificulta:

- Su apertura y lectura.

- La interpretación de sus estructuras internas.

- La interoperabilidad con nuevos sistemas.

Si un formato queda sin soporte, puede volverse ilegible incluso si el archivo se conserva físicamente.

# Obsolescencia del software.

El software utilizado para crear, gestionar o consultar documentos puede quedar descontinuado o perder compatibilidad, provocando que:

- Los documentos no puedan abrirse en versiones modernas.

- Se requieran licencias o equipos que ya no existen.

- Se pierdan funcionalidades necesarias para interpretar correctamente el archivo.

Este riesgo es crítico cuando el software es propietario, especializado o depende de configuraciones únicas.

# Obsolescencia del hardware.

El hardware que soporta los sistemas de información o dispositivos de almacenamiento puede volverse obsoleto o difícil de reemplazar. Esto incluye:

- Servidores antiguos sin repuestos disponibles.

- Equipos que no soportan nuevas versiones del sistema operativo.

- Dispositivos de lectura de medios ya descontinuados (por ejemplo, unidades ZIP, discos ópticos especiales).

La obsolescencia del hardware afecta la capacidad de acceso y recuperación de documentos digitales.

# Desastres naturales.

Fenómenos como incendios, inundaciones, movimientos telúricos, descargas eléctricas o fallas ambientales pueden:

- Dañar centros de datos, servidores o equipos de almacenamiento.

- Interrumpir la prestación de servicios de información.

- Generar pérdida irreversible de documentos digitales.

Estos riesgos requieren planes de contingencia, redundancia geográfica y respaldo permanente.

# Ataques deliberados a la información.

Los documentos digitales están expuestos a amenazas como:

- Ciberataques (ransomware, malware, intrusiones).

- Manipulación deliberada de documentos.

- Eliminación malintencionada de información.

- Robo de credenciales o accesos no autorizados.

Este tipo de incidentes puede comprometer la autenticidad, integridad y confidencialidad de los documentos electrónicos.

# Fallas organizacionales.

Factores internos pueden afectar negativamente la preservación digital, como:

- Falta de políticas, lineamientos o procedimientos claros.

- Ausencia de roles y responsabilidades definidos.

- Carencia de recursos técnicos o financieros.

- Procesos no estandarizados o no documentados.

- Baja adopción de sistemas institucionales.

Estas fallas pueden generar pérdida, dispersión o mala gestión de los documentos digitales.

# Errores humanos que pudiesen afectar la preservación de la información

Los errores humanos constituyen una de las principales causas de pérdida de información digital. Entre los más frecuentes están:

- Eliminación accidental de documentos.

- Manipulación incorrecta de archivos o metadatos.

- Carga de documentos en formatos inadecuados.

- Configuración incorrecta de accesos, permisos o respaldos.

- Desconocimiento en el uso del SGDEA o sistemas misionales.

La capacitación continua es fundamental para mitigar este riesgo.

# Estrategias de Preservación Digital

Las estrategias de preservación digital permiten garantizar que los documentos electrónicos puedan mantenerse accesibles, íntegros, auténticos y usables a lo largo del tiempo, incluso ante cambios tecnológicos, organizacionales o de infraestructura. Para ello, la entidad adopta un conjunto de acciones técnicas enfocadas en la continuidad, sostenibilidad y actualización permanente de los recursos digitales.

A continuación, se describen las principales estrategias institucionales:

# Migrar tecnológicamente los sistemas y repositorios de información

Migrar los sistemas de información y la infraestructura de almacenamiento hacia plataformas tecnológicas modernas, con el fin de preservar la integridad, autenticidad y disponibilidad de los datos, garantizando la continuidad operativa y la sostenibilidad tecnológica mediante procesos controlados de extracción, transformación, carga y verificación de la información digital.

Justificación

La migración consiste en trasladar los documentos electrónicos desde plataformas o entornos tecnológicos obsoletos hacia sistemas actuales y soportados. Esta estrategia se aplica cuando:

- El sistema de información esté por salir de operación.

- Existan vulnerabilidades o fallas recurrentes.

- El proveedor discontinúe soporte o actualizaciones.

- El hardware asociado no sea compatible con nuevas versiones.

Las actividades incluyen:

- Extracción íntegra de datos y metadatos.

- Validación de integridad postmigración (hash).

- Conversión controlada de bases de datos o componentes.

- Documentación del proceso y registro en metadatos de preservación.

Esta estrategia garantiza la continuidad operativa y evita la pérdida de información por obsolescencia.

Programa de Migración Tecnológica de Sistemas de Información y Repositorios Digitales

El Programa de Migración Tecnológica de Sistemas de Información y Repositorios Digitales se estructura en dos (2) proyectos orientados a reducir los riesgos asociados a la obsolescencia tecnológica y a garantizar la preservación, integridad, autenticidad y disponibilidad de la información digital de la entidad, mediante su migración hacia plataformas y infraestructuras tecnológicas modernas, seguras y sostenibles.

El programa contempla, por un lado, trasladar los datos, documentos y metadatos de sistemas de información activos o inactivos hacia plataformas actuales que aseguren su conservación, integridad y acceso continuo.

Por otro lado, busca actualizar los componentes de almacenamiento del repositorio institucional, fortaleciendo sus condiciones de estabilidad, escalabilidad y seguridad para el adecuado manejo del fondo documental digital.

Proyecto 1: Migración de sistemas de información con riesgo de obsolescencia

Este proyecto contempla la identificación de los sistemas de información que presentan obsolescencia o vulnerabilidad tecnológica, así como la extracción íntegra de sus datos, documentos y metadatos. Incluye la transformación de la información necesaria para garantizar su compatibilidad con el nuevo entorno tecnológico, la carga controlada en plataformas modernas, la validación de la integridad mediante huellas digitales y la documentación detallada de todo el proceso, con el fin de asegurar que la información migre de manera completa, auténtica y libre de alteraciones hacia infraestructuras sostenibles y soportadas.

Proyecto 2: Migración del repositorio de archivos a infraestructura moderna

Este proyecto comprende el análisis técnico de la arquitectura actual del repositorio institucional, la selección e implementación de un entorno de almacenamiento moderno, local o en la nube, y el diseño de esquemas de respaldo y redundancia. Asimismo, incluye la migración ordenada de los documentos y sus metadatos hacia la nueva infraestructura, la verificación de la consistencia de la información posterior a la migración y la adecuación de los protocolos operativos, con el propósito de garantizar el adecuado funcionamiento del repositorio digital en el nuevo entorno tecnológico.

Tabla 16. Proyectos y Actividades Estrategia 1. Migración Tecnológica

Plan Preservación Digital a Largo Plazo

| PROYECTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Proyecto 1: Migración de sistemas de información con riesgo de obsolescencia | Inventario y priorización de sistemas (criticidad, soporte, riesgo) | Matriz de priorización aprobada | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de migración por sistema (alcance, datos, ventanas, rollback) | Planes de migración por sistema | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extracción de datos y metadatos (ETL) del sistema origen | Paquetes de datos y metadatos extraídos | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transformación y carga al sistema destino / repositorio | Datos cargados y consistentes en el destino | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Validación de integridad (hash), reconciliación y QA (Quality Assurance, o Aseguramiento de la Calidad). | Informe de integridad y reconciliación | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Corte/puesta en producción y monitoreo post-migración | Acta de puesta en producción y plan de estabilización | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documentación del proceso y cierre por grupos o bloques de migración | Dossier de migración y registro PREMIS | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rondas siguientes de migración (según priorización) | Sistemas migrados (grupos o bloques 2–3) | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguimiento, auditoría y planes de mejora | Informes y planes de mejora | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa Oficina de Control Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Proyecto 2: Migración del repositorio de archivos a infraestructura moderna | Evaluación de arquitectura actual y requerimientos | Informe técnico y diseño objetivo | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición / aprovisionamiento de infraestructura (on-prem/nube) | Infraestructura disponible y certificada | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Configuración de seguridad, respaldo y redundancia | Controles y políticas aplicadas (RBAC, cifrado, backup) | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
|  | Migración controlada de documentos y metadatos | Repositorio migrado y validado | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | Pruebas de rendimiento, seguridad y capacidad | Informe de pruebas y ajustes | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estabilización, monitoreo y operación (fase post) | Plan de operación y soporte | Dirección de Talento Humano. Dirección Administrativa |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Optimización continua (costos, seguridad) | Mejoras implementadas semestralmente | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental - 	Dirección de Tecnología

# Estrategia 2. Convertir formatos digitales para preservación

Convertir los documentos y datos digitales desde formatos propietarios, cerrados u obsoletos hacia formatos abiertos, estándares y reconocidos para preservación digital, garantizando la accesibilidad futura, la integridad, la autenticidad y la trazabilidad de la información, mediante procesos controlados de conversión y su respectivo registro en los metadatos institucionales.

Justificación

La conversión consiste en transformar documentos digitales de un formato propietario, cerrado u obsoleto a un formato estándar, abierto y reconocido. Se utiliza cuando:

- El formato original no es adecuado para preservación.

- Existe riesgo de no poder abrir el archivo en el futuro.

- El formato propietario requiere licencias o software específico.

Ejemplos:

- DOC → PDF/A

- TIFF → PNG

- DWG → PDF (visualización)

La conversión siempre incluye:

- Verificación de integridad y contenido.

- Comparación del archivo original y convertido.

- Registro del evento de preservación en los metadatos.

Programa de Conversión de Formatos Digitales para la Preservación

El Programa de Conversión de Formatos Digitales para la Preservación se estructura en dos (2) proyectos orientados a garantizar la accesibilidad, integridad y autenticidad de la información digital de la entidad, mediante la transformación de documentos y datos almacenados en formatos propietarios, cerrados u obsoletos hacia formatos abiertos, estandarizados y reconocidos para la preservación digital a largo plazo.

El programa contempla, por un lado, la conversión de documentos electrónicos con extensiones propietarias o cerradas —como DOC, XLS, DWG, entre otras— a formatos recomendados para preservación digital, tales como PDF/A, TIFF o XML, asegurando la fidelidad del contenido y la trazabilidad del proceso.

Por otro lado, incluye la transformación de bases de datos antiguas o no soportadas en estructuras normalizadas y debidamente documentadas, que permitan su preservación, interoperabilidad y consulta futura en entornos tecnológicos sostenibles.

Proyecto 1: Conversión de formatos propietarios a formatos estándar

Este proyecto comprende la identificación de documentos digitales creados en formatos propietarios o cerrados, la ejecución de procesos controlados de conversión hacia formatos abiertos y estandarizados recomendados para preservación digital, y la comparación entre los archivos originales y convertidos para garantizar la fidelidad del contenido.

Asimismo, incluye la verificación de la integridad mediante controles técnicos y el registro de cada conversión como evento de preservación en los metadatos institucionales.

Proyecto 2: Conversión de bases de datos cerradas

Este proyecto contempla la extracción íntegra de tablas, registros, estructuras y diccionarios de datos desde bases de datos obsoletas o no soportadas, así como su transformación a estructuras normalizadas como XML, JSON o SQL estándar. Incluye la validación técnica de la consistencia y completitud de los datos convertidos y la documentación de la estructura lógica resultante, facilitando su preservación, interoperabilidad y consulta futura en entornos de largo plazo.

Tabla 17. Proyectos y Actividades Estrategia 2. Conversión

Plan Preservación Digital a Largo Plazo

| PROYECTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Proyecto 1: Conversión de formatos propietarios a formatos estándar | Inventario y clasificación de formatos (propietarios/abiertos; riesgo) | Inventario de formatos priorizado | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Definición de reglas de conversión y control de calidad | Guía técnica de conversión y QA | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piloto de conversión (lote de prueba por serie documental) | Informe de piloto | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conversión masiva controlada (grupo o bloque 1) | Documentos convertidos a PDF/A, TIFF, XML, etc. | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Verificación post-conversión (comparativa y hash) | Actas de verificación e integridad PREMIS | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conversión masiva controlada (grupo o bloque 2) | Nuevos lotes convertidos y verificados | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro de eventos de preservación (PREMIS/METS) | Metadatos de preservación actualizados | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Seguimiento y auditoría de calidad de conversión | Informes trimestrales y plan de mejora | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa Oficina de Control Interno |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Proyecto 2: Conversión de bases de datos cerradas | Levantamiento de esquema lógico y diccionario de datos | Modelo de datos documentado | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Extracción y normalización (XML/JSON/SQL estándar) | Dumps y estructuras normalizadas | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Validación de consistencia referencial e integridad | Informe de validación técnica | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Carga en repositorio de preservación/consulta | Conjuntos de datos preservados y accesibles | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documentación del proceso y cierre por grupos o bloques de migración | Dossier por base de datos y registro PREMIS | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rondas siguientes de conversión (nuevas bases de datos BD priorizadas) | BD convertidos (grupos o bloques 2–3) | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguimiento, auditoría y planes de mejora | Informes y planes de mejora | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa Oficina de Control Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental - 	Dirección de Tecnología

# Estrategia 3. Emular entornos tecnológicos para preservación

Emular los entornos tecnológicos originales en los que fueron creados determinados documentos electrónicos mediante máquinas virtuales o emuladores, con el fin de garantizar la interpretación original, la funcionalidad y el acceso a largo plazo de documentos dependientes de tecnologías obsoletas o descontinuadas, asegurando su documentación y control técnico para su reconstrucción futura.

Justificación

La emulación permite recrear el entorno original (hardware, software o sistema operativo) en el cual se creó un documento electrónico. Es útil cuando:

- El archivo depende de un software o sistema discontinuado.

- La conversión puede causar pérdida de funcionalidad.

- La migración no es viable o implica riesgo alto.

Mediante emuladores o máquinas virtuales se replican:

- Sistemas operativos antiguos.

- Aplicaciones descontinuadas.

- Arquitecturas específicas de hardware.

La emulación garantiza la interpretación original del documento.

Programa de Emulación de Entornos Tecnológicos para la Preservación Digital

El Programa de Emulación de Entornos Tecnológicos para la Preservación Digital se estructura en dos (2) proyectos orientados a mitigar los riesgos derivados de la obsolescencia de sistemas operativos, aplicaciones y plataformas tecnológicas, y a garantizar la interpretación original, la funcionalidad, la autenticidad y el acceso a largo plazo de los documentos electrónicos de la entidad, mediante la recreación controlada de los entornos tecnológicos originales.

El programa contempla, por un lado, la implementación de máquinas virtuales o emuladores que reproduzcan los sistemas y aplicaciones originales necesarios para la consulta de documentos dependientes de tecnologías descontinuadas, en entornos seguros y controlados.

Por otro lado, incluye la documentación técnica de los entornos emulados, registrando configuraciones, versiones de software y dependencias, con el fin de asegurar su reconstrucción futura y su adecuada gestión dentro de los procesos de preservación digital institucional.

Proyecto 1: Implementación de entornos emulados

Este proyecto incluye la identificación de documentos y sistemas que requieren emulación, la creación de máquinas virtuales o emuladores que reproduzcan los sistemas operativos, aplicaciones y configuraciones originales, la configuración de ambientes seguros y controlados para su operación, la realización de pruebas de funcionalidad y acceso, y la integración de estos entornos como parte de las estrategias permanentes de consulta y preservación documental.

Proyecto 2: Documentación de entornos de preservación

Comprende la elaboración de documentación técnica detallada sobre los entornos emulados, incluyendo versiones de software, dependencias, configuraciones, requisitos de hardware, librerías necesarias y procedimientos para recrear los ambientes, garantizando que la entidad pueda reconstruir dichos entornos en el futuro aun en caso de cambios tecnológicos, pérdida de personal o renovación de infraestructura.

Tabla 18. Proyectos y Actividades Estrategia 3. Emulación

Plan Preservación Digital a Largo Plazo

| PROYECTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Proyecto 1: Implementación de entornos emulados | Identificación de documentos y sistemas que requieren emulación | Inventario priorizado (documentos/sistemas dependientes) | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Selección de herramientas y definición de arquitectura de emulación | Arquitectura y guía técnica aprobada | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construcción de máquinas virtuales/emuladores (entorno controlado) | Entornos emulados disponibles (lote 1) | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pruebas funcionales y de seguridad (acceso, integridad, aislamiento) | Informe de pruebas y plan de mejora | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones Dirección Administrativa |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puesta en operación (grupo o bloque 1) y habilitación de consulta controlada | Acta de puesta en operación; entornos operativos | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ejecución de las siguientes fases de emulación (grupos o bloques 2 y 3) según priorización. | Nuevos entornos emulados disponibles | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitoreo, soporte y mejora continua de entornos | Informes de operación y mejoras | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Proyecto 2: Documentación de entornos de preservación | Levantamiento de configuración (Sistema operativo SO, versiones, dependencias, licencias) | Fichas técnicas por entorno | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración de manuales de recreación y operación (runbooks) | Manual técnico y procedimientos aprobados | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro de eventos de preservación (PREMIS) y bitácoras de acceso | Metadatos y registros actualizados | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Auditoría y pruebas de recuperación (recreación de entornos desde cero) | Informes de auditoría y evidencias de recuperación exitosa | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X |  |  | X | X |  |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental - 	Dirección de Tecnología

# Estrategia 4. Renovar soportes de almacenamiento para preservación (Refreshing)

Renovar periódicamente los soportes de almacenamiento que contienen documentos y datos digitales, trasladando la información a nuevos medios sin alterar su contenido, con el fin de prevenir la pérdida de información por deterioro físico, fallas técnicas u obsolescencia de los dispositivos, garantizando la integridad, disponibilidad y acceso continuo a la información digital de la entidad.

Justificación

El refreshing consiste en trasladar los documentos digitales a nuevos soportes de almacenamiento sin alterar su contenido, para evitar deterioro o fallas en los medios físicos. Incluye:

- Copiado periódico de archivos a nuevos discos, servidores o infraestructuras.

- Reemplazo de dispositivos próximos a fallar o con vida útil agotada.

- Monitoreo de almacenamiento y detección de sectores dañados.

Este proceso evita pérdida de información por degradación o fallas de los medios.

Programa de Renovación de Soportes de Almacenamiento para la Preservación Digital (Refreshing)

El Programa de Renovación de Soportes de Almacenamiento para la Preservación Digital se estructura en dos (2) proyectos orientados a mitigar los riesgos asociados a la degradación, fallas o agotamiento de la vida útil de los medios de almacenamiento, y a garantizar la integridad, disponibilidad y seguridad de los documentos electrónicos de la entidad mediante procesos periódicos de copiado, verificación y duplicación de la información en soportes tecnológicos actualizados.

El programa contempla, por un lado, el traslado periódico de los documentos y datos digitales a nuevos soportes de almacenamiento, con verificación de integridad y control de la vida útil de los medios.

Por otro lado, incluye la implementación de esquemas de almacenamiento redundante mediante copias en diferentes ubicaciones físicas o lógicas, con el fin de garantizar la disponibilidad permanente de la información.

Proyecto 1: Monitoreo y renovación de medios de almacenamiento

Abarca el monitoreo permanente del estado físico y lógico de los medios de almacenamiento, la planificación y ejecución de procesos periódicos de copiado de documentos a nuevos dispositivos, la identificación y reemplazo de medios cercanos al fin de su vida útil, la verificación de integridad de los datos trasladados y la actualización de inventarios y bitácoras para mantener un control riguroso sobre la vida útil de los soportes.

Proyecto 2: Implementación de repositorios redundantes

Incluye la creación y configuración de repositorios alternos para la duplicación segura de los documentos electrónicos, la implementación de mecanismos de replicación automática o programada, la verificación periódica de integridad de las copias, la separación geográfica o lógica de los repositorios redundantes y la articulación de estas medidas con los planes de continuidad y recuperación ante desastres.

Tabla 19. Proyectos y Actividades Estrategia 4. Refreshing

Plan Preservación Digital a Largo Plazo

| PROYECTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Proyecto 1: Monitoreo y renovación de medios de almacenamiento | Monitoreo del estado físico y lógico de medios de almacenamiento | Informe de monitoreo trimestral | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Copiado periódico de documentos a nuevos soportes (refreshing) | Documentos copiados en nuevos medios | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | Sustitución de equipos próximos al fin de vida útil | Equipos reemplazados y certificados | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
| Proyecto 2: Implementación de repositorios redundantes | Diseño de arquitectura de redundancia (on-site/off-site/nube) | Diseño técnico aprobado | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Configuración y habilitación de repositorio redundante | Repositorio alterno operativo | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Copia automática o programada de documentos | Contenidos copiados y verificados | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Validación de integridad post-copiado (hash) | Informes de integridad trimestrales | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Pruebas de recuperación ante fallos o desastres | Actas de pruebas exitosas | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental - 	Dirección de Tecnología

# Estrategia 5. Normalizar formatos y estándares para la preservación digital

Normalizar la creación, captura, gestión y preservación de los documentos electrónicos mediante la adopción institucional de formatos, estándares, configuraciones y procedimientos uniformes, con el fin de reducir riesgos tecnológicos, mejorar la interoperabilidad entre sistemas y facilitar los procesos de preservación digital a largo plazo en toda la entidad.

Justificación

La normalización consiste en adoptar formatos, estándares y protocolos uniformes para la creación, captura, gestión y preservación de documentos electrónicos. Permite reducir riesgos, mejorar la interoperabilidad y simplificar procesos de preservación.

La normalización incluye:

- Uso obligatorio de formatos recomendados para preservación (PDF/A, TIFF, XML, JSON).

- Estándares de metadatos (PREMIS).

- Configuraciones homogéneas en el SGDEA y demás sistemas.

- Procedimientos estándar para carga, archivo, migración y conversión.

La estrategia se implementa de manera transversal en toda la entidad.

Programa de Normalización de Formatos, Estándares y Metadatos para la Preservación Digital

El Programa de Normalización de Formatos, Estándares y Metadatos para la Preservación Digital se estructura en dos (2) proyectos orientados a garantizar la uniformidad en el uso de formatos documentales, estándares de metadatos y configuraciones técnicas en los sistemas de información y gestión documental de la entidad, fortaleciendo la interoperabilidad, la consistencia y la sostenibilidad de los procesos de preservación digital.

El programa contempla, por un lado, la implementación institucional de un catálogo oficial de formatos autorizados para la creación, captura y archivo de documentos electrónicos, así como la actualización del SGDEA para garantizar su uso homogéneo.

Por otro lado, incluye la implementación de estándares de metadatos para preservación digital, especialmente PREMIS, mediante la adecuación de los sistemas de información y la estandarización de las estructuras de captura.

Proyecto 1: Adopción institucional de formatos estándar

Este proyecto abarca la definición del catálogo oficial de formatos permitidos para la producción, captura y preservación de documentos, la actualización de políticas, lineamientos, manuales y parametrizaciones del SGDEA, la incorporación de criterios de formato en los procedimientos institucionales de gestión documental y la socialización con los equipos responsables para garantizar su adopción uniforme en toda la entidad.

Proyecto 2: Implementación de estándares de metadatos

Comprende la parametrización del SGDEA y sistemas relacionados para incorporar el estándar PREMIS, el ajuste de plantillas y estructuras de captura, la integración con procesos de archivo y transferencia, y la capacitación al personal en la generación, administración y validación de metadatos para asegurar su consistencia, interoperabilidad y utilidad en procesos de preservación a largo plazo.

Tabla 20. Proyectos y Actividades Estrategia 4. Normalización

Plan Preservación Digital a Largo Plazo

| PROYECTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Proyecto 1: Adopción institucional de formatos estándar | Definir y aprobar catálogo oficial de formatos (permitidos/prohibidos) | Catálogo institucional de formatos aprobado | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actualizar políticas, manuales y procedimientos | Políticas y procedimientos actualizados | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa Planeación Institucional y Calidad |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametrizar SGDEA y sistemas para exigir formatos estándar | Sistemas configurados con validaciones de formato | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Socialización y capacitación a áreas productoras | Sesiones, materiales y actas de socialización | Dirección de Talento Humano Dirección Administrativa |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
| Proyecto 2: Implementación de estándares de metadatos | Definir el perfil de metadatos (PREMIS) | Perfil institucional de metadatos | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametrizar SGDEA y formularios de captura | SGDEA parametrizado con campos obligatorios | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitación a productores y administradores de información | Plan de formación ejecutado y evaluaciones | Dirección de Talento Humano. Dirección Administrativa |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X |  |
|  | Monitoreo de calidad de metadatos y mejora continua | Informes de calidad y ajustes al perfil | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. Dirección Administrativa |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental - 	Dirección de Tecnología

# Estrategia 6. Renovar la infraestructura tecnológica y los medios de almacenamiento

Renovar de manera planificada la infraestructura tecnológica y los medios de almacenamiento utilizados para la preservación digital, mediante la actualización de hardware, software y arquitecturas tecnológicas, con el fin de garantizar plataformas modernas, seguras, disponibles y sostenibles que soporten adecuadamente la gestión, preservación y acceso a los documentos electrónicos de la entidad.

Justificación

Esta estrategia busca garantizar que la infraestructura tecnológica utilizada para la preservación digital esté actualizada, disponible y acorde con las necesidades institucionales.

Incluye:

- Sustitución periódica de servidores, unidades de almacenamiento y equipos de respaldo.

- Actualización y renovación del SGDEA y sistemas misionales.

- Implementación de arquitectura de almacenamiento escalable.

- Evaluación técnica de nuevas tecnologías (nube, contenedores, repositorios digitales).

- Análisis de ciclo de vida de hardware y software institucional.

Esta estrategia asegura que los documentos digitales cuenten con plataformas modernas, seguras y sostenibles.

Programa de Renovación Tecnológica y de Medios de Almacenamiento para la Preservación Digital

El Programa de Renovación Tecnológica y de Medios de Almacenamiento para la Preservación Digital se estructura en dos (2) proyectos orientados a asegurar la actualización, disponibilidad y sostenibilidad de la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas de información y repositorios digitales de la entidad, reduciendo los riesgos asociados a la obsolescencia tecnológica y fortaleciendo la seguridad y el rendimiento de los servicios de preservación digital.

El programa contempla, por un lado, la renovación periódica del hardware crítico asociado a la preservación digital, incluyendo servidores, dispositivos de almacenamiento y componente tecnológicos, a partir del análisis de su ciclo de vida, para conservar niveles adecuados de seguridad y rendimiento.

Por otro lado, incluye la actualización del SGDEA y de los sistemas misionales que gestionan documentos electrónicos, mediante la adopción de nuevas versiones y funcionalidades que aseguren compatibilidad, soporte técnico y el fortalecimiento de las capacidades de preservación digital.

Proyecto 1: Renovación periódica de hardware crítico

Incluye la evaluación del ciclo de vida de servidores, dispositivos de almacenamiento y equipos asociados a la preservación digital, la priorización de elementos obsoletos, la adquisición e instalación de nuevos equipos, la migración controlada de datos y servicios hacia la infraestructura renovada, y la validación de rendimiento, seguridad y disponibilidad una vez completado el proceso.

Proyecto 2: Actualización del SGDEA y sistemas misionales

Este proyecto contempla la revisión de versiones, parches y mejoras disponibles para el SGDEA y demás sistemas misionales que gestionan documentos, la implementación de entornos de prueba, la ejecución de actualizaciones técnicas, la validación de compatibilidad con procesos documentales y la capacitación al personal en las nuevas características y funcionalidades derivadas de la actualización.

Tabla 21. Proyectos y Actividades Estrategia 6. Renovación Tecnológica

Plan Preservación Digital a Largo Plazo

| PROYECTO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Proyecto 1: Renovación periódica de hardware crítico | Evaluación de obsolescencia y capacidad (inventario, riesgos, costo total) | Informe de obsolescencia y plan quinquenal | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Planeación y contratación/adquisición de infraestructura | Órdenes de compra/contratos suscritos | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Instalación, configuración y hardening de equipos | Infraestructura instalada y asegurada | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  | Migración de cargas y validación (rendimiento, seguridad) | Actas de migración y resultados de pruebas | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Puesta en producción y estabilización | Plan de operación y soporte actualizado | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Optimización continua (costos, energía) | Mejoras trimestrales implementadas | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  |  |  |  |  | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X |
| Proyecto 2: Actualización del SGDEA y sistemas misionales | Diagnóstico de versiones, brechas y prerequisitos | Informe de diagnóstico y hoja de ruta de actualización | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de actualización | Plan aprobado por comité | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones. |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Despliegue en ambiente de pruebas y QA | Evidencias de QA y certificación | Dirección de Talento Humano. |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Actualización en producción y estabilización | Acta de actualización y plan de soporte | Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacitación y adopción de nuevas funcionalidades | Plan de formación ejecutado | Dirección de Talento Humano. Dirección de Tecnologías y las Comunicaciones Dirección Administrativa |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental - 	Dirección de Tecnología

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre las actividades y las estrategias de Preservación Digital.

Cada actividad se relaciona con una o varias estrategias y se acompaña de una justificación que explica cómo contribuye al fortalecimiento de la preservación digital.

En conjunto, el cuadro permite visualizar de manera clara cómo las actividades y estrategias se complementan para garantizar una preservación digital sostenible y alineada con las necesidades institucionales.

Tabla 22. Comparativo entre actividades y estrategias

Plan Preservación Digital a Largo Plazo

| ACTIVIDADES | ESTRATEGIAS RELACIONADAS | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Actividades de Planificación y Gestión |  |  |
| Identificación de flujos de información | Estrategias 1, 2, 3, 5 | Permite conocer dónde se producen y gestionan los documentos y qué sistemas requieren migración, conversión o emulación. |
| Caracterización de documentos electrónicos | Estrategias 1, 2, 3, 5 | Identifica formatos, atributos y condiciones para definir técnicas de preservación. |
| Identificación en el LMD | Estrategias 1, 5 | Controla documentos antes de migrarlos y soporta normalización. |
| Identificación de documentos electrónicos | Estrategias 1, 2 | Determina qué documentos requieren migración o conversión según su formato. |
| Identificación de documentos de archivo | Estrategias 1, 2, 3 | Define los documentos que deben preservarse y su técnica adecuada. |
| Identificación de documentos en sistemas activos/inactivos | Estrategias 1, 3, 6 | Permite decidir migración o emulación según obsolescencia del sistema. |
| Identificación de formatos digitales | Estrategias 2, 5 | Base para conversión y normalización de formatos institucionales. |
| Definir técnicas de preservación | Todas las estrategias (1–6) | Actividad transversal que sustenta todas las decisiones estratégicas. |
| Plan de renovación de medios | Estrategias 4 y 6 | Soporta refreshing y renovación tecnológica. |
| Actividades Técnicas |  |  |
| Control de integridad (hash) | Estrategias 1, 2, 4, 6 | Garantiza autenticidad en migración, conversión y refreshing. |
| Copias de seguridad | Estrategias 4 y 6 | Respalda continuidad y repositorios redundantes. |
| Metadatos de preservación | Estrategias 1, 2, 3, 5 | Registran eventos de migración, conversión y emulación. |
| Uso de formatos estándar | Estrategia 5 | Base de la normalización institucional. |
| Control de acceso y seguridad | Estrategias 1, 3, 4, 6 | Protege documentos durante procesos de preservación. |
| Monitoreo y plan de contingencia | Estrategias 4 y 6 | Aseguran disponibilidad y recuperación ante fallos. |
| Capacitación del personal | Todas las estrategias (1–6) | Garantiza el uso adecuado de herramientas y técnicas de preservación. |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental

# RECURSOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS

Este capítulo define los recursos técnicos, logísticos y financieros requeridos para garantizar la adecuada implementación, operación, sostenibilidad y seguimiento tanto del Plan de Conservación Documental como del Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, orientados a asegurar la integridad, autenticidad, estabilidad, disponibilidad y acceso continuo a los documentos de la entidad, tanto en soporte físico como electrónico, mediante la articulación con las políticas y estrategias institucionales de gestión documental y preservación de la información, así como el uso de infraestructuras tecnológicas adecuadas, capacidades institucionales y recursos presupuestales suficientes, con el fin de mitigar los riesgos asociados al deterioro de los documentos físicos a lo largo del tiempo, y a la obsolescencia tecnológica y la pérdida de información digital.

Tabla 23. Recursos técnicos, logísticos y financieros

Sistema Integrado de Conservación

| TIPO DE RECURSO | PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL |  | PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CATEGORÍA | COMPONENTES | CATEGORÍA | COMPONENTES |
| Técnicos Comprende la infraestructura física y tecnológica para la conservación documental en soporte físico, así como los equipos, herramientas, software y capacidades digitales necesarios para la preservación digital a largo plazo de la entidad | Infraestructura física de archivo | • Depósitos de archivo con condiciones adecuadas de ventilación, iluminación y seguridad. • Áreas diferenciadas para archivo de gestión, central e histórico. • Sistemas de control ambiental (temperatura y humedad relativa). • Estantería metálica adecuada y certificada para uso archivístico. • Áreas destinadas a limpieza, revisión y acondicionamiento documental. | Infraestructura tecnológica | • Servidores de alta disponibilidad (on-premise o en la nube). • Sistemas de almacenamiento escalable (NAS, SAN, almacenamiento en nube). • Hardware redundante para continuidad operativa. • Redes seguras con segmentación y control de tráfico. • Dispositivos de respaldo (unidades externas, cintas, almacenamiento frío si aplica). |
|  | Equipos y herramientas de conservación | • Equipos de medición ambiental (termohigrómetros y dataloggers). • Equipos para limpieza documental (aspiradoras de baja succión, brochas, mesas de limpieza). • Elementos para manipulación segura (guantes, tapabocas, soportes de consulta). • Herramientas básicas para acondicionamiento físico de documentos. | Sistemas de información y software | • Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivo (SGDEA) con capacidades de preservación. • Herramientas de cálculo y verificación de integridad (hash). • Software para conversión de formatos a estándar (PDF/A, TIFF, XML, etc.). • Emuladores y máquinas virtuales para recuperación de entornos digitales. • Plataformas de auditoría, monitoreo y seguridad. • Herramientas para extracción, transformación y carga de datos (ETL) para migración. |
|  | Seguridad y protección física | • Sistemas de detección y prevención de incendios adecuados para archivos. • Señalización de rutas de evacuación y medidas de emergencia. • Control de acceso a depósitos documentales. • Protocolos contra riesgos físicos, químicos y biológicos. | Seguridad y protección de datos | • Autenticación robusta (MFA). • Cifrado en reposo y en tránsito. • Control de accesos por rol (RBAC). • Políticas de retención, auditoría y trazabilidad. |
| Logísticos Son los elementos organizacionales, operativos, de apoyo y de soporte que permiten la correcta ejecución y continuidad en el tiempo de la conservación documental y de la preservación digital a largo plazo. | Capital humano | • Personal archivístico con formación en conservación preventiva. • Responsables de archivo con competencias en gestión de riesgos documentales. • Personal de apoyo para procesos de limpieza, organización e intervención básica. • Acompañamiento técnico especializado cuando se requiera (restauración, fumigación especializada). | Capital humano | • Equipo técnico de tecnología de la información TI con experiencia en infraestructura, bases de datos y seguridad. • Equipo archivístico con competencias en gestión documental, preservación digital y metadatos. • Roles especializados: administrador del repositorio, custodio digital, oficiales de seguridad. • Personal de apoyo para pruebas, validaciones, migraciones y conversión de datos. |
|  | Gestión administrativa y operativa | • Procedimientos documentados para limpieza, manipulación y almacenamiento. • Protocolos de control biológico y monitoreo ambiental. • Cronogramas periódicos de inspección de depósitos y fondos documentales. • Integración de actividades de conservación con los procesos de transferencia documental. | Gestión administrativa y operativa | • Coordinación entre las áreas productoras, Archivo, TIC, Planeación Institucional y Calidad y Control Interno. • Procedimientos operativos para migración, conversión, emulación, refreshing y auditorías. • Manuales de administración, operación y recreación de entornos. • Espacios físicos seguros para operación de equipos. |
|  | Gestión contractual y de proveedores | • Servicios de saneamiento ambiental y control biológico especializado. • Evaluaciones técnicas de condiciones de conservación. • Apoyo profesional en procesos de restauración cuando aplique. | Gestión contractual y de proveedores | • Proveedores especializados en infraestructura tecnológica, servicios de nube, migración de sistemas, conversión de bases de datos, licenciamiento y soporte técnico. • Contratos con niveles de servicio (SLA) alineados a necesidades de preservación digital. • Mantenimiento preventivo y correctivo programado. |
| Financieros Son los recursos presupuestales necesarios para garantizar la ejecución, sostenibilidad y continuidad en el tiempo de la conservación documental y de la preservación digital a largo plazo, durante el periodo 2026–2030. | Inversión en infraestructura y adecuaciones | • Adecuación o mejora de depósitos de archivo. • Adquisición o reemplazo de estantería archivística. • Implementación de sistemas de control ambiental. • Mejoramiento de condiciones de seguridad física. | Inversión en infraestructura | • Adquisición o renovación de hardware crítico. • Ampliación de capacidades de almacenamiento. • Equipos para respaldo, redundancia y continuidad. • Entornos virtuales y licenciamiento. |
|  | Adquisición de materiales e insumos | • Materiales de conservación con calidad archivística. • Insumos para limpieza documental y control biológico. • Elementos de protección personal y señalización. | Licenciamiento y herramientas | • Software para preservación (PDF/A, TIFF, conversión de formatos). • Emuladores y software especializado para recreación de entornos. • Plataformas para monitoreo, auditoría y seguridad. |
|  | Capacitación y seguimiento | • Formación del personal en conservación preventiva y manipulación documental. • Actualización técnica en gestión de riesgos y buenas prácticas archivísticas. • Sensibilización a áreas productoras sobre conservación documental. | Capacitación y fortalecimiento de capacidades | • Formación continua para personal de Archivo, TI y áreas productoras. • Actualización profesional en preservación digital, gestión de riesgos y estándares. • Participación en seminarios, mesas técnicas, cursos especializados. |
|  | Seguimiento y evaluación | • Evaluaciones periódicas del estado de conservación de los documentos. • Auditorías internas a las condiciones de archivo. • Ajustes y mejoras al Plan de Conservación Documental según resultados. | Auditorías, pruebas y evaluaciones | • Auditorías internas y externas del PPDLP. • Pruebas de recuperación, integridad, disponibilidad y rendimiento. • Consultorías puntuales para mejora del modelo de preservación. |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental

La siguiente tabla presenta las actividades asociadas a la sostenibilidad financiera del Sistema Integrado de Conservación, estructuradas bajo un enfoque de gestión integral del riesgo y del ciclo de vida de los documentos, tanto en soporte físico como digital.

Estas actividades permiten garantizar la viabilidad económica, la continuidad operativa y la preservación a largo plazo de los documentos, independientemente de su soporte, asegurando su integridad, autenticidad, disponibilidad y accesibilidad en el tiempo.

Tabla 24. Actividades sostenibilidad financiera

Sistema Integrado de Conservación

| Eje | Conservación Documental (Físico) | Preservación Digital a Largo Plazo |
| --- | --- | --- |
| Planeación presupuestal anual | • Incorporar anualmente los recursos de conservación documental en el Plan Anual de Adquisiciones. | • Incorporar anualmente los recursos del PPDLP en el Plan Anual de Adquisiciones. |
| Articulación institucional | • Alinear las necesidades de conservación con el PGD, PINAR y planes de infraestructura física. | • Alinear las necesidades de preservación digital con el PETI y los planes tecnológicos institucionales. |
| Priorización del gasto | • Priorizar inversiones según estado físico, valor documental y nivel de riesgo. | • Priorizar inversiones según criticidad de la información y riesgos de obsolescencia. |
| Gestión del ciclo de vida | • Programar reposición y mantenimiento de materiales, estantería y control ambiental. | • Programar renovación periódica de hardware, software y plataformas de preservación. |
| Financiación recurrente | • Asegurar recursos continuos para materiales, servicios especializados y acciones preventivas. | • Asegurar recursos continuos para licenciamiento, herramientas tecnológicas y servicios de preservación. |
| Gestión de contingencias | • Prever recursos para la atención de emergencias que afecten los archivos físicos. | • Prever recursos para la atención de contingencias tecnológicas y continuidad del servicio. |
| Seguimiento financiero | • Revisar periódicamente la ejecución presupuestal y ajustar necesidades del plan. | • Revisar periódicamente la ejecución presupuestal y ajustar necesidades del PPDLP. |

Fuente:	Elaboración propia Dirección Administrativa – Subdirección de Bienes y Servicios – Grupo de Gestión Documental

# ROLES Y RESPONSABILIDADES

Teniendo en cuenta las líneas de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se establece como roles y responsabilidades de la Política de Gestión Documental las siguientes:

      - LÍNEA ESTRATÉGICA

| ROLES | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Comité Institucional de Gestión y Desempeño | - Aprobar el Sistema Integrado de Conservación |

      - PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA

| ROLES | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Directores y subdirectores | - Monitorear que se dé cumplimiento a las directrices del Sistema Integrado de Conservación |
| Funcionarios y contratistas de la SDS | - Cumplir con las medidas establecidas en el Sistema Integrado de Conservación |

      - SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

| ROLES | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Dirección Administrativa | - Coordinar la formulación del Sistema Integrado de Conservación - Liderar la implementación del Sistema Integrado de Conservación - Garantizar los recursos necesarios y suficientes para llevar a cabo la implementación conforme a lo planeado - Rendir informes a la alta dirección sobre los avances y situaciones presentadas en la implementación del Sistema Integrado de Conservación |
| Dirección de Planeación Institucional y Calidad | - Apoyar la implementación del Sistema Integrado de Conservación a través del Sistema de Gestión de Calidad. |
| Dirección Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC | - Garantizar el componente tecnológico para la implementación y operación del Sistema Integrado de Conservación - Implementar estrategias y acciones para garantizar la seguridad de la información. - Brindar soporte técnico para el desarrollo de las actividades del Sistema Integrado de Conservación |
| Oficina Asesora de Comunicaciones | - Divulgar el Sistema Integrado de Conservación mediante los canales oficiales de comunicación de la entidad |
| Subdirección de Bienes y Servicios | - Recibir, organizar, custodiar, controlar y prestar la documentación recibida en transferencias primarias. - Prestar asistencia y apoyo a las diferentes dependencias para el cumplimiento del Sistema Integrado de Conservación |
| Archivo Central y Archivos de Gestión | - Implementar el Sistema Integrado de Conservación |

# SEGUIMIENTO

El seguimiento del plan se realizará mediante la verificación del cumplimiento de las estrategias y actividades previstas en el Plan de Conservación Documental y en el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo.

# ANEXOS

| ANEXO 1. | Marco normativo |
| --- | --- |
| ANEXO 2. | Glosario |
| ANEXO 3. | Matriz de Evaluación de Riesgos Conservación Documental |
| ANEXO 4. | Matriz de Evaluación de Riesgos Preservación Digital a Largo Plazo |
| ANEXO 5. | Bibliografía |

# CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | RAZÓN DE CREACIÓN O ACTUALIZACIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02/01/2025 | Sistema Integrado de Conservación en cumplimiento del Acuerdo 06 de 2014 expedido por el Archivo General de la Nación, con el fin de garantizar la conservación y preservación de la información, independientemente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado. |
| 2 | **/0*/2026 | Se actualiza el Sistema Integrado de Conservación en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 001 del 2024 expedido por el Archivo General de la Nación. Se ajustan los roles y responsabilidades de las líneas de defensa. |

ANEXO 1.

Marco Normativo

El marco normativo incluye las leyes expedidas por el Congreso de la República, los Decretos del orden Nacional o Distrital, así como los acuerdos y circulares relacionados con la conservación y preservación digital a largo plazo de los documentos de archivo.

Además, se listan las normas de buenas prácticas nacionales e internacionales que se consultaron y se proponen como elementos a seguir durante la implementación de los planes del SIC.

Leyes

- Ley 527 de 1999. “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”. Esta ley establece el marco jurídico para el reconocimiento de los mensajes de datos y las firmas digitales, garantizando su validez legal y probatoria en los trámites y actuaciones administrativas y contractuales.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4276

- Ley 594 de 2000: “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones”. Esta ley establece los principios, responsabilidades y lineamientos básicos para la organización, conservación, uso y acceso a los archivos de las entidades públicas y de los particulares que cumplen funciones públicas, constituyéndose en la norma marco de la gestión documental en Colombia.

https://www1.funcionpublica.gov.co/eva//gestornormativo//norma.php?i=4275

- Ley 975 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. En su Capítulo X – Conservación de Archivos, establece el deber del Estado de preservar la memoria histórica y define lineamientos orientados a la conservación y al acceso a los archivos.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=17161

- Ley 1185 de 2008. “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones”. En su artículo 9° establece las obligaciones y competencias en relación con los bienes del patrimonio cultural y los bienes de interés cultural.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=29324

- Ley 1273 de 2009. “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”. Esta ley fortalece la protección penal de la información, los datos y los sistemas informáticos, estableciendo delitos y sanciones frente a su acceso, uso o alteración indebida

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34492

- Ley 1437 de 2011: “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Esta Ley regula las actuaciones y las relaciones entre la administración pública y los particulares.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249

- Ley 1448 de 2011. “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. El artículo 144, parágrafo 3°, establece que para la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo se deberá tener en cuenta lo señalado en la Ley 594 de 2000 y en el Capítulo X sobre conservación de archivos de la Ley 975 de 2005, en lo relacionado con la gestión y preservación de la documentación.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43043

- Ley 1581 de 2012. “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. Esta ley establece el régimen general de protección de datos personales en Colombia, definiendo los principios, derechos y deberes aplicables al tratamiento de la información personal, así como las responsabilidades de las entidades públicas y privadas encargadas de su administración.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

- Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. Esta ley regula el derecho de acceso a la información pública, establece los procedimientos para su ejercicio y garantía, y define las excepciones a la publicidad de la información, en el marco de los principios de transparencia y rendición de cuentas.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882

- Ley 1915 de 2018. “Por la cual se modifica la ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos”. Esta ley actualiza el régimen de derecho de autor y derechos conexos en Colombia, incorporando disposiciones orientadas a la protección de obras en entornos digitales y al fortalecimiento de los derechos de los autores y titulares.

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1915_2018.html

- Ley 1952 de 2019. “Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario”. En particular, el artículo 38, numeral 6, establece el deber de los servidores públicos de garantizar la custodia y cuidado de la documentación e información a su cargo, y el artículo 39, numeral 12, tipifica como falta disciplinaria ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90324

Decretos Nacionales

- Decreto 1080 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura". En su Título II – Patrimonio Archivístico, compila y reglamenta las disposiciones relacionadas con la gestión documental, el patrimonio documental y el Sistema Nacional de Archivos.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76833

- Decreto 1008 de 2018: "Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Este decreto establece los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital en Colombia, anteriormente denominada Estrategia de Gobierno en Línea.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=86902

Decretos Distritales

- Decreto 514 de 2006. “Por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información Administrativa del Sector Público”. Este decreto establece la obligatoriedad de implementar el SIGA en las entidades públicas distritales.

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=22475

- Decreto 640 de 2025: "Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Gestión Pública”. Mediante este decreto se compila, depura y racionaliza la normativa vigente del Sector Administrativo de Gestión Pública de la Alcaldía Mayor de Bogotá, estableciendo su estructura, funciones, políticas transversales y delegaciones, con el fin de fortalecer la eficiencia y la seguridad jurídica del sector

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=82128

Acuerdos

- Acuerdo 001 de 2024: “Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado Colombiano y se fijan otras disposiciones”. Este acuerdo unifica, actualiza y reglamenta los criterios técnicos y jurídicos que rigen la función archivística en el Estado Colombiano, orientando su implementación en las entidades públicas. https://normativa.archivogeneral.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/2024-02_29_AcuerdoAGN-FIRMADO.pdf

Circulares

- Circular externa 01 de 2015. Mediante la cual el Archivo General de la Nación precisa el alcance de la expresión “cualquier medio técnico que garantice su reproducción exacta”, aplicable a los procesos de reproducción y gestión de documentos de archivo.

https://normativa.archivogeneral.gov.co/circular-externa-001-de-2015/

- Circular externa 02 de 2015. Mediante la cual el Archivo General de la Nación establece los criterios para la entrega de archivos en cualquier soporte, con ocasión del cambio de administración en las entidades territoriales.

https://normativa.archivogeneral.gov.co/circular-externa-002-de-2015/

- Circular externa 03 de 2015. Mediante la cual el Archivo General de la Nación imparte directrices para la elaboración de las Tablas de Retención Documental, como instrumento fundamental de la gestión documental en las entidades públicas.

https://normativa.archivogeneral.gov.co/circular-externa-003-de-2015/

Resoluciones

- Resolución 3441 de 2017. “Por la cual se reglamentan aspectos generales relativos al Patrimonio Audiovisual Colombiano, conforme a las Leyes 397 de 1997, 594 de 2000, 814 de 2003 y 1185 de 2008, y al Decreto 1080 de 2015”. Esta resolución establece lineamientos para la protección, conservación, organización y acceso al patrimonio audiovisual colombiano.

https://normativa.archivogeneral.gov.co/resolucion-3441-de-2017/

Normas Técnicas y estándares de referencia

- NTC 5397:2005. Materiales para documentos de archivo con soporte en papel. Características de Calidad

- CCN‑STIC‑405:2006. Guía de algoritmos y parámetros de firma electrónica. Centro Criptológico Nacional.

- NTC ISO 15489-1:2010. Información y documentación. Gestión de documentos de archivo.

- NTC 4095: 2013. Norma General para la Descripción Archivística

- ISO 13008:2013. Información y documentación. Proceso de migración y conversión de documentos.

- ISO/IEC 27001:2013. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Requisitos.

- ISO/IEC 27002:2013. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Código de buenas prácticas para controles de seguridad de la información.

- NTC ISO: 30300:2013. Información y documentación. Sistemas de gestión para documentos. Fundamentos y vocabulario.

- NTC ISO: 30301:2013. Información y documentación. Sistemas de gestión para documentos. Requisitos.

- NTC 6104:2015. Materiales para registro de imágenes. Discos ópticos. Prácticas de almacenamiento.

- ISO/IEC 27040 de 2015. Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Seguridad del almacenamiento de datos.

- NTC 4436:2018. Información y documentación. Papel para documentos de archivo de conservación total. Requisitos de permanencia y durabilidad.

- NTC 5921:2018. Información y documentación. Requisitos para el almacenamiento de material documental.

- ISO/IEC 27000. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información. Visión general y vocabulario. Norma que proporciona el marco conceptual y el vocabulario de la serie ISO/IEC 27000, estableciendo los principios y conceptos básicos para la implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI).

ANEXO 2.

Glosario

A continuación, se registran algunas definiciones relacionados con la temática documental, tomadas del Anexo 1 del acuerdo 001 del 2024 “Por el cual se establece el Acuerdo Único de la Función Archivística, se definen los criterios técnicos y jurídicos para su implementación en el Estado Colombiano y se fijan otras disposiciones”, expedido por el Archivo General de la Nación AGN

- Acceso a documentos de archivo: Derecho de los ciudadanos y atribución de las autoridades a consultar la información que conservan los archivos de las instituciones u organizaciones que desarrollan funciones públicas, en los términos consagrados por la Ley; dicho ejercicio estará limitado cuando se trate de información sujeta a reserva, previa autorización por la Constitución y la Ley.

- Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos.

- Almacenamiento de documentos: Acción de guardar sistemáticamente documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas.

- Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.

- Archivo central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.

- Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.

- Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados archivísticamente, siguiendo la estructura-orgánico funcional del productor, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión.

- Archivo histórico: Archivo conformado por los documentos que por decisión del correspondiente Comité Interno de Archivo o quién ejerza las mismas funciones, deben conservarse permanentemente, dado su valor como fuente para la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o expropiación.

- Archivos relativos a los Derechos Humanos: Todos los documentos, información y archivos producidos, recibidos y custodiados por entidades de la Administración Pública y particulares que cumplen funciones públicas, deben ser considerados en su función de garantes de los Derechos Humanos, independientemente de la fase del ciclo vital en el que se encuentren (archivo de gestión, archivo central, archivo histórico). De la misma manera, los valores primarios y secundarios de los documentos deben ser determinados teniendo en cuenta, como criterio transversal, su relación con los Derechos Humanos.

- Archivo público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas.

- Área de custodia documental: Espacio especialmente equipado y adecuado para el almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.

- Autenticación electrónica: Es la acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o autoridad, para elaborar o firmar documentos, o para adelantar trámites y procedimientos administrativos.

- Autenticidad: Característica técnica que permite identificar al autor de un mensaje de datos, el cual es conservado en condiciones que permitan garantizar su integridad, para preservar la seguridad de la información que busca asegurar su validez en tiempo, forma y distribución. Así mismo, garantiza el origen de la información, validando el emisor para evitar suplantación de identidades. Que pueda demostrarse que el documento es lo que afirma ser, que ha sido creado o enviado por la persona que afirma haberlo creado o enviado, y que ha sido creado o enviado en el momento que se afirma.

- Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su almacenamiento y preservación.

- Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.

- Clasificación documental: Es la fase del proceso de organización documental, en la cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, subsección, series, subseries o asuntos) y su resultado está basado en el Cuadro de Clasificación Documental – CCD respetando así el principio de procedencia en cada una de las etapas del ciclo vital del documento.

- Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Comité creado por el Decreto 1499 de 2017 (sustituye el título 22 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1083 de 2015), artículo 2.2.22.3.8. En relación con la función archivística es un Grupo asesor de la alta Dirección, responsable de cumplir y hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y técnicos de los archivos, en cada una de las Entidades en las que se encuentran integrados.

- Conservación – Restauración: Acciones que se realizan de manera directa sobre los bienes documentales, orientadas a asegurar su conservación a través de la estabilización de la materia. Incluye acciones urgentes en bienes cuya integridad material física y/o química se encuentra en riesgo inminente de deterioro y/o pérdida, como resultado de los daños producidos por agentes internos y externos, sean estas acciones provisionales de protección para detener o prevenir daños mayores, así como acciones periódicas y planificadas dirigidas a mantener los bienes en condiciones óptimas.

- Conservación de documentos: Conjunto de medidas de conservación preventiva y conservación – restauración, adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos analógicos de archivo.

- Conservación permanente: Decisión que se aplica a aquellos documentos que tienen valor histórico, científico o cultural, que conforman el patrimonio documental de una persona o entidad, una comunidad, una región o un país y por lo tanto no son sujeto de eliminación.

- Conservación preventiva: Se refiere al conjunto de políticas, estrategias y medidas de orden técnico y administrativo con un enfoque global e integral, dirigidas a reducir el nivel de riesgo, evitar o minimizar el deterioro de los bienes y, en lo posible, las intervenciones de conservación – restauración. Comprende actividades de gestión para fomentar una protección planificada del patrimonio documental.

- Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de conocer la información que contienen.

- Copia de seguridad: Copia de un documento realizada para conservar la información contenida en el original en caso de pérdida o destrucción del mismo.

- Cuadro de Clasificación Documental - CCD: Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y subseries documentales.

- Custodia de documentos: Guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración y conservación de estos, cualquiera que sea su titularidad.

- Dato: Elemento primario de información y punto de partida para obtener conocimiento. Por si solo carece de significación propia, pero cuando es sometido a un tratamiento, procesamiento o análisis da como resultado una abstracción que tiene sentido por sí misma.

- Datos abiertos: Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos.

- Deterioro de documento: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o mecánicas de un material, causada por el envejecimiento natural u otros factores.

- Diagnóstico integral de la gestión documental y administración de archivos: Procedimiento de observación, levantamiento de información y análisis, mediante el cual se establece el estado de los archivos y se determina la aplicación de los procesos archivísticos necesarios, con fundamento en el Modelo Integral de Gestión Documental y Administración de Archivos.

- Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casettes, cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por computador.

- Disponibilidad: Que se puede localizar, recuperar, presentar, interpretar y leer. Su presentación debe mostrar la actividad que lo produjo. El contexto de los documentos debe ser suficientemente claro y contener la información necesaria para la comprensión de las operaciones que los crearon y usaron. Debe ser posible identificar un documento en el contexto amplio de las actividades y las funciones de la organización. Se deben mantener los vínculos existentes entre los documentos que reflejan una secuencia de actividades. Propiedad de que la información sea accesible y utilizable por solicitud de una entidad autorizada.

- Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o Tablas de Valoración Documental, con miras a su conservación total, eliminación o selección.

- Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado.

- Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una persona o entidad pública o privada en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, científico, histórico, técnico o cultural y debe ser objeto de conservación en el tiempo, con fines de consulta posterior.

- Documento digital: Información representada por medio de valores numéricos diferenciados – discretos o discontinuos-, por lo general valores numéricos binarios (bits), de acuerdo con un código o convención preestablecidos.

- Documento electrónico de archivo: Registro de información generada, producida o recibida o comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida, por una persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, o valor científico, histórico, técnico o cultural y que debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.

- Documento original: Fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.

- Esquema de metadatos para la gestión de documentos: Instrumento que facilita la interoperabilidad y ayuda a asegurar el mantenimiento de los documentos a largo plazo, cuyo objetivo es mostrar de manera lógica las relaciones entre los diferentes componentes del conjunto de metadatos, a través de reglas para el uso y gestión específicamente relacionadas con la semántica, la sintaxis y la obligatoriedad de los valores.

- Estantería: Mueble con entrepaños para almacenar documentos en sus respectivas unidades de conservación.

- Expediente: Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa, vinculados y relacionados entre sí y que se conservan manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su resolución definitiva.

- Expediente digital o digitalizado: Copia exacta de un expediente físico cuyos documentos originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato electrónico mediante procesos de digitalización.

- Expediente electrónico: Conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. El expediente electrónico deberá garantizar condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad.

- Expediente electrónico de archivo: Conjunto de documentos y actuaciones electrónicos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados entre sí, manteniendo la integridad y orden dado durante el desarrollo del asunto que les dio origen y que se conservan electrónicamente durante todo su ciclo de vida, con el fin de garantizar su consulta en el tiempo.

- Expediente híbrido: Conjunto conformado por documentos en soportes físicos y formatos electrónicos simultáneamente que, a pesar de estar separados por ser conservados en sus formatos nativos (soportes originales), forman una sola unidad documental en razón al trámite o actuación que tratan, manteniendo un vínculo archivístico, apoyado por el uso de herramientas tecnológicas.

- Expediente virtual: Conjunto de documentos relacionados con un mismo trámite o procedimiento administrativo, conservados en diferentes sistemas electrónicos o de información, que se pueden visualizar simulando un expediente electrónico, pero no puede ser gestionado archivísticamente, hasta que no sean unificados mediante procedimiento tecnológicos seguros.

- Fiabilidad: Condición técnica de un sistema de información de garantizar la integridad de los datos. Su contenido representa exactamente lo que se quiso decir en él. Es una representación completa y precisa de lo que da testimonio y se puede recurrir a él para demostrarlo. Los documentos de archivo deben ser creados en el momento o poco después en que tiene lugar la operación o actividad que reflejan, por individuos que dispongan de un conocimiento directo de los hechos o automáticamente por los instrumentos que se usen habitualmente para realizar las operaciones.

- Firma digital: Corresponde a un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. Esta firma se puede verificar utilizando la clave pública correspondiente al firmante. Si la firma digital se verifica correctamente y el documento no ha sido modificado desde su firma, se puede confiar en la autenticidad e integridad del documento.

- Firma electrónica: Corresponde a métodos tales como códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona en relación con un mensaje, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente.

- Índice Electrónico: Documento electrónico generado por el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA para cada expediente electrónico, con la capacidad de alimentación y actualización automática. Constituye un objeto digital donde se establecen e identifican los documentos electrónicos que componen el expediente, ordenados de manera cronológica y según la disposición de los documentos, así como otros datos con el fin de preservar la integridad y permitir la recuperación. Se ha determinado que “el foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado digitalmente por la autoridad, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación cuando se requiera.

- Integridad: Característica técnica de seguridad de la información con la cual se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de procesamiento asociados a la misma. Condición que garantiza que la información consignada en un mensaje de datos ha permanecido completa e inalterada.

- Integridad de los expedientes: Los expedientes deben ser conformados respetando los principios archivísticos, con la totalidad de los documentos que lo integran.

- Interdependencia de los metadatos: En el esquema de metadatos para la gestión de documentos pueden existir conjuntos de metadatos relacionados que, por razones de integridad, necesitan ser gestionados como un conjunto, por ejemplo, describir en un documento un evento específico, necesita de metadatos como fecha, actividad, agente, entre otros. Los conjuntos de metadatos identificados requieren de la definición de una secuencia lógica, creando una interdependencia entre dichos metadatos, la cual ayuda a soportar la integridad de estos.

- Interoperabilidad. Habilidad de transferir y utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias organizaciones y sistemas de información, así como la habilidad de los sistemas (computadoras, medios de comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología de la información) de interactuar e intercambiar datos de acuerdo con un método definido, con el fin de obtener los resultados esperados.

- Material gráfico: Todos aquellos dibujos, croquis, mapas, planos, fotografías, ilustraciones, pictografías, códices, prensa, entre otros.

- Medio electrónico: Mecanismo tecnológico, óptico, telemático, informático o similar, conocido o por conocerse que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos o información.

- Microfilmación: Técnica que permite registrar fotográficamente documentos como pequeñas imágenes en película de alta resolución.

- Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos: Instrumento archivístico para la gestión de documentos electrónicos que establece los requisitos funcionales y técnicos para la gestión de documentos electrónicos y proporciona una guía para la implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos, definiendo los criterios mínimos esenciales que deben tener estos sistemas para garantizar la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.

- Metadatos: Se define como la información adicional que se utiliza para clasificar, ordenar, describir y gestionar otros datos. Los metadatos son datos que proporcionan información sobre otros datos. Los metadatos ayudan a los sistemas de búsqueda y recuperación de información a encontrar y filtrar los datos de manera eficiente, desempeñando un rol fundamental en la interoperabilidad y la preservación a largo plazo de los documentos de archivo.

- Normalización archivística: Actividad colectiva encaminada a unificar criterios en la aplicación de la práctica archivística.

- Objeto Digital: Conjunto de datos binarios que permite la representación de una unidad de información (Documento Textual., Imagen digital, Video o audio digital, Base de datos, Hoja de cálculo, etc.) que tiene un identificador o nombre único y que es creado, gestionado, almacenado y reproducido mediante recursos informáticos.

- Plan de preservación digital a largo plazo: Documento estratégico que incorpora una serie principios, políticas, estrategias y acciones específicas, tendientes a asegurar la preservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo, donde se deben establecer las necesidades generales y específicas para la preservación de los documentos electrónicos de archivo de una Entidad, determinando las prioridades e identificando las acciones y estrategias a implementar.

- Preservación digital: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso de la información de los documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los mismos por el tiempo que se considere necesario.

- Producción documental: Generación de documentos hecha por las instituciones en cumplimiento de sus funciones.

- Repositorios digitales: Sistema de almacenamiento que tiene como objetivo conservar, preservar y almacenar los documentos electrónicos de archivo de acuerdo con los tiempos de retención establecidos en la Tabla de Retención Documental, mientras se encuentren bajo su custodia. Un repositorio digital de confianza es un sistema que almacena datos digitales de manera segura. Estos datos pueden incluir documentos, imágenes, videos, audio y otros tipos de archivos. Los repositorios digitales de confianza utilizan una variedad de técnicas para proteger los datos de acceso no autorizado, pérdida o destrucción. Estas técnicas pueden incluir encriptación, controles de acceso y software de detección y prevención de hackeos.

- Reprografía: Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos originalmente consignados en papel.

- Sistema integrado de conservación - SIC: Es el conjunto de planes, programas, estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y preservación digital, bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de gestión documental y demás sistemas organizacionales, tendiente a asegurar el adecuado mantenimiento de cualquier tipo de información, independiente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, conservando atributos tales como unidad, integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, durante su gestión, hasta su disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital.

- Sistema de información: Es un conjunto organizado de datos, operaciones y transacciones que interactúan para el almacenamiento y procesamiento de la información que, a su vez, requiere la interacción de uno o más activos de información para efectuar sus tareas. Un sistema de información es todo componente de software ya sea de origen interno o de origen externo, ya sea adquirido por las entidades públicas o privadas como un producto estándar de mercado o desarrollado para las necesidades de la entidad.

- Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA: Sistema de información que integra todos los documentos identificados como documentos electrónicos de archivo, además de centralizar todas las actividades inherentes a la gestión documental, asegurando su autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad, conservación, preservación a largo plazo, seguridad y almacenamiento, entre otros criterios de referencia para su implementación y seguimiento.

- Situación de riesgo para el material documental: Es un estado temporal que a corto plazo produce un cambio en el ambiente donde se encuentran los acervos y que a menudo produce consecuencias dañinas e irreversibles para la integridad y el mantenimiento del material.

- Unidad de almacenamiento: Espacio físico o virtual dispuesto para la conservación, preservación y custodia de documentos e información.

- Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos.

- Unidad documental: Unidad archivística constituida por documentos del mismo tipo formando unidades simples o por documentos de diferentes tipos formando una unidad documental compleja (expediente).

ANEXO 3.

Matriz de Evaluación de Riesgos Conservación Documental

| No. | AGENTE DE DETERIORO | CAUSA DEL RIESGO (amenaza o vulnerabilidad) | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA | PROBABILIDAD | RANGO PROBABILIDAD | DESCRIPCION PROBABILIDAD | IMPACTO | RANGO IMPACTO | DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO | PONDERACIÓN | EVALUACIÓN DEL RIESGO | ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FUERZAS FÍSICAS | SISMO O TERREMOTO | Movimientos telúricos de la corteza terrestre, que afecten la estructura del edificio o del mobiliario para almacenamiento | 1 | Rara vez | La ciudad de Bogotá tiene una amenaza de riesgo medio bajo para sismicidad. Las sedes de la SDS donde se encuentran almacenados los documentos de archivo se encuentran estructuralmente en buen estado. | 4 | Mayor | En caso de presentarse un sismo pueden ocurrir afectaciones en la estructura de las sedes de la entidad o bien en los mobiliarios, lo que puede generar caída o golpes en los documentos de archivo. Si se afecta la estructura de los edificios, pueden generarse también fugas de agua, gas o cortos circuitos | 4 | MEDIO | Realizar la inspección rutinaria de la infraestructura física y mobiliarios, para identificar necesidades de reforzamiento estructural, fijación de estantería o adecuación de espacios. | Subdirección de bienes y servicios |
| 2 |  | FALLA ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE DONDE SE UBICA EL LOCAL O DEPÓSITO DE ARCHIVO | Falla en columnas, placas o muros del edificio por deficiencias en la construcción o deficiente mantenimiento. | 1 | Rara vez | En el reconocimiento de las sedes no se identificaron indicios de fallas en columnas, paredes o placas de los edificios | 2 | Menor | En caso de identificar indicios de falla estructural en los inmuebles, se puede realizar un traslado de documentos a otros depósitos de archivo para su salvaguarda mientras se realizan los mantenimientos correctivos a que haya lugar | 2 | BAJO | Realizar la inspección rutinaria de la infraestructura física y mobiliarios, para identificar necesidades de reforzamiento estructural, fijación de estantería o adecuación de espacios. | Subdirección de bienes y servicios |
| 3 |  | FALLA ESTRUCTURAL DEL MOBILIARIO | Falla en mobiliarios por corrosión, ausencia de mantenimiento, finalización de vida útil | 1 | Rara vez | Actualmente las sedes cuentan con mobiliarios en buen estado, fijados al piso y en buen funcionamiento | 1 | Insignificante | En caso de identificar indicios de falla en los mobiliarios o sus sistemas de fijación, se requeriría formular las actividades de mantenimiento y traslado temporal de los documentos de archivo mientras se realizan los mantenimientos preventivos o correctivos, o el cambio de por nuevos mobiliarios | 1 | BAJO | Realizar la inspección rutinaria de los mobiliarios, para identificar necesidades de mantenimiento preventivo, correctivo o cambio. | Subdirección de bienes y servicios |
| 4 |  | CAÍDA DURANTE LA CONSULTA O MANIPULACIÓN | Indebida manipulación de cajas o carpetas durante el transporte, la gestión o consulta | 3 | Posible | El traslado de archivos de gestión desde las dependencias hasta la sede casa amarilla es constante y se pueden generar manipulaciones indebidas en las unidades de almacenamiento documental como cajas y carpetas. | 1 | Insignificante | los documentos pueden presentar dobleces menores o deformación de plano, rasgaduras o suciedad. Si las unidades de almacenamiento se deterioran, requerirán ser cambiadas. | 3 | BAJO | Realizar actividades de sensibilización y capacitación indicando las buenas prácticas para la manipulación y traslado de los documentos de archivo al interior de las sedes y fuera de ellas. Realizar actividades de revisión de estados de conservación de los documentos y las unidades de almacenamiento | Subdirección de bienes y servicios |
| 5 |  | IMPACTOS, PLIEGUES, RASGADURAS, PERFORACIONES | Indebida manipulación de cajas, unidades de conservación o de documentos durante la producción, gestión o consulta. | 3 | Posible | El traslado de archivos de gestión desde las dependencias hasta la sede casa amarilla es constante y se pueden generar manipulaciones indebidas en las unidades de almacenamiento documental como cajas y carpetas. | 1 | Insignificante | los documentos pueden presentar dobleces menores o deformación de plano, rasgaduras o suciedad. Si las unidades de almacenamiento se deterioran, requerirán ser cambiadas. | 3 | BAJO | Realizar actividades de sensibilización y capacitación indicando las buenas prácticas para la manipulación y traslado de los documentos de archivo al interior de las sedes y fuera de ellas. Realizar actividades de revisión de estados de conservación de los documentos y las unidades de almacenamiento | Subdirección de bienes y servicios |
| 6 | ROBO - VANDALISMO | ROBO O VANDALISMO | Intención de esconder o destruir la información de los expedientes, actos deliberados contra la SDS o entidades públicas. | 1 | Rara vez | Es poco probable que funcionarios o contratistas de la entidad intenten destruir u ocultar información registrada en los documentos de archivo. | 3 | Moderado | Si se llegase a presentar el robo o pérdida de información por vandalismo, se requeriría abrir las investigaciones correspondientes y aplicar el procedimiento de reconstrucción de expedientes. | 3 | BAJO | Mantener los espacios destinados al almacenamiento de archivo vigilados, con el servicio de vigilancia y sistemas como CCTV o alarmas de intrusión. | Subdirección de bienes y servicios |
| 7 | DISOCIACIÓN | INADECUADA UBICACIÓN TOPOGRÁFICA DE LOS EXPEDIENTES | Reubicación inadecuada por descuido durante la gestión, consulta o manipulación de las unidades de conservación. | 1 | Rara vez | Esta situación de riesgo no se ha presentado; aunque no todos los mobiliarios presentan letreros con la identificación topográfica, los funcionarios conocen la distribución y ubicación de las series documentales | 2 | Menor | Se dificultaría la consulta de los expedientes y en caso de realizar un salvamento de la documentación en caso de una emergencia no se podría conocer donde se encuentran ubicados los documentos vitales o esenciales. | 2 | BAJO | Instalar en los mobiliarios de archivo de gestión y central, letreros para conocer las series documentales que se encuentran en el mobiliario. | Subdirección de bienes y servicios |
| 8 |  | INADECUADA ROTULACIÓN DE LAS UNIDADES DE CONSERVACIÓN | Falla en el diligenciamiento de los campos de rótulos de las unidades de conservación | 1 | Rara vez | Las unidades de almacenamiento como cajas y carpetas se encuentran rotuladas. Actualmente se está realizando el trabajo de organización de archivos de gestión con 4-72 | 2 | Menor | Se dificultaría la consulta de expedientes y la organización en los archivos de gestión | 2 | BAJO | Realizar sensibilizaciones y revisiones periódicas y aleatorias de la documentación para corroborar la adecuada identificación en las unidades. | Subdirección de bienes y servicios |
| 9 |  | INVENTARIO DEFICIENTE | Falla en el diligenciamiento del inventario documental y los rótulos de las unidades de conservación | 1 | Rara vez | El archivo central cuenta con inventarios actualizados; en los archivos de gestión se está constantemente actualizando la información mediante el contrato de organización que se tiene con 4-72 | 2 | Menor | Se dificultaría la consulta de los expedientes. | 2 | BAJO | Revisar y actualizar los inventarios documentales | Subdirección de bienes y servicios |
| 10 | FUEGO | TORMENTA ELÉCTRICA - DESCARGAS ELÉCTRICAS NATURALES | Descargas eléctricas naturales que pueden ocasionar incendios en el edificio. | 1 | Rara vez | se pueden presentar tormentas eléctricas, pero no ha ocurrido una descarga que afecte las sedes de la secretaría. | 1 | Insignificante | Las sedes de la Secretaría se encuentran ubicadas en lugares seguros, donde las descargas eléctricas son direccionadas a tierra mediante pararrayos u otros sistemas. | 1 | BAJO | Realzar mantenimientos en la infraestructura y sistemas eléctricos | Subdirección de bienes y servicios |
| 11 |  | INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEFECTUOSAS | Fallas o ausencia de mantenimiento en las instalaciones eléctricas, no cumplimiento del RETIE | 1 | Rara vez | durante la visita no se evidenciaron instalaciones eléctricas a la vista en mal estado | 2 | Menor | si ocurriera, podría generar un mal funcionamiento en equipos eléctricos y en un caso grave, un conato de incendio | 2 | BAJO | mantenimiento preventivo y correctivo de las redes eléctricas | Subdirección de bienes y servicios |
| 12 |  | TRABAJOS CON FUENTES DE CALOR MANTENIMIENTOS | Mantenimientos en depósitos de archivo con uso de soldadura, corte de metales | 1 | Rara vez | dentro de la zona de archivo no se realizan mantenimientos con fuentes de calor | 3 | Moderado | en caso de que se hicieran trabajos de mantenimiento dentro del área de archivo, podrían generarse chispas que pueden generar conatos de incendio | 3 | BAJO | en caso de requerir mantenimientos con fuentes de calor dentro de las áreas de archivo, exigir el uso de mantas antiflama o retirar la documentación a un sitio temporal mientras se realizan los trabajos con fuentes de calor | Subdirección de bienes y servicios |
| 13 | AGUA | TORMENTA DE LLUVIA | Lluvias torrenciales que permitan el ingreso de agua al depósito por las cubiertas, vanos entre el techo y paredes | 3 | Posible | Las sedes de la secretaría casa amarilla y Camelia donde se almacenan archivos tienen problemas en la infraestructura que permite el ingreso de agua por causa de la lluvia | 2 | Menor | Se podría llegar a mojar algunas cajas, pero no se llegaría a un grado de inundación. Las cajas mantendrían protegidos los documentos sin llegar a afectarlos. Se requeriría realizar re- almacenamiento. | 6 | MEDIO | Realizar constantemente las inspecciones y mantenimientos preventivos a techos, cubiertas, canales y bajantes en las sedes de la secretaría; | Subdirección de bienes y servicios |
| 14 |  | GRANIZADAS | Caída de granizo que se pueda afectar cubiertas y desagües, generando el ingreso de agua al depósito de archivo | 2 | Improbable | Aunque no es frecuente la caída de granizo en Bogotá, se pueden dar en los meses de temporadas de lluvia, haciendo que se filtre agua por las canales o se rompan tejas por el peso | 2 | Menor | Se podría llegar a mojar algunas cajas, pero no se llegaría a un grado de inundación. Las cajas mantendrían protegidos los documentos sin llegar a afectarlos. Se requeriría realizar re- almacenamiento. | 4 | MEDIO | Realizar constantemente las inspecciones y mantenimientos preventivos a techos, cubiertas, canales y bajantes en las sedes de la secretaría; | Subdirección de bienes y servicios |
| 15 |  | FILTRACIONES DESDE CUBIERTAS | Ingreso de agua lluvia por las cubiertas o techos. | 3 | Posible | Las cubiertas en casa amarilla y la sede Camelia pueden generar el ingreso de aguas lluvias, lo que puede afectar los documentos de archivo | 2 | Menor | Se podría llegar a mojar algunas cajas, pero no se llegaría a un grado de inundación. Las cajas mantendrían protegidos los documentos sin llegar a afectarlos. Se requeriría realizar re-almacenamiento. | 6 | MEDIO | Realizar constantemente las inspecciones y mantenimientos preventivos a techos, cubiertas, canales y bajantes en las sedes de la secretaría; | Subdirección de bienes y servicios |
| 16 |  | MALFUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS - LAVAMANOS, INODOROS, DRENAJES, TANQUES AÉREOS O SUBTERRÁNEOS, O TUBERÍAS | Daños o ausencia de mantenimiento en sistemas de servicios hidráulicos | 1 | Rara vez | Los sistemas hidráulicos se encuentran en buen estado y no se han reportado daños a los documentos por causa de ellos | 2 | Menor | Podrían inundarse los depósitos de archivo afectando las cajas que se encuentren sobre el suelo o en bandejas más cercanas al suelo | 2 | BAJO | Realizar constantemente las inspecciones y mantenimientos preventivos a los sistemas hidráulicos y desagües de las sedes donde se almacenan archivos | Subdirección de bienes y servicios |
| 17 |  | HUMEDAD FREÁTICA ALTA | Aumento de humedad relativa en el ambiente, propicia condensación en el mobiliario y unidades de conservación adyacentes a las paredes | 1 | Rara vez | los lugares geográficos donde se encuentran las sedes de la secretaría no tienen cerca cuerpos de agua que puedan sugerir una humedad freática alta. | 2 | Menor | La humedad freática alta puede generar daños en muros y crecimiento de deterioro biológico si las cajas de archivo se encuentran contra las paredes | 2 | BAJO | Realizar mantenimientos preventivos en la infraestructura y pintar los muros con pinturas antihumedad | Subdirección de bienes y servicios |
| 18 |  | DAÑOS CAUSADOS POR EXTINCIÓN DE FUEGO | Daños por la acción de supresión de fuego con agua. | 1 | Rara vez | No se han presentado conatos de incendio que hayan sido sofocados con agua u otros agentes extintores | 2 | Menor | En caso de apagar conatos de incendio con agua, se requeriría hacer secado de documentos y un proceso de re-almacenamiento | 2 | BAJO | Realizar el mantenimiento preventivo en los sistemas eléctricos para evitar conatos de incendio; mantener sistemas de extinción de fuego con agentes limpios y evitar el uso de agentes en base agua. | Subdirección de bienes y servicios |
| 19 | FACTORES BIÓTICOS | MICROORGANISMOS | Presencia alta de unidades formadoras de colonias de hogos o bacterias, asociados a altos niveles de humedad relativa y escaza ventilación. | 3 | Posible | La limpieza de cajas y carpetas se realiza habitualmente, pero no se han realizado muestreos de microorganismos en los ambientes de una manera regular. Los últimos fueron hechos en el 2018 y se encontraban en niveles altos | 2 | Menor | Puede ocurrir un desarrollo de deterioro biológico en los documentos cuando las condiciones ambientales de humedad y temperatura sobrepasen el 60% y los 20 °C por más de dos días consecutivos | 6 | MEDIO | Realizar procesos de saneamiento ambiental rutinarios, como la limpieza de infraestructura, mobiliarios y unidades de almacenamiento; así como los procesos de desinfección cada seis meses | Subdirección de bienes y servicios |
| 20 |  | INSECTOS | Presencia de insectos xilófagos. | 1 | Rara vez | No se ha identificado deterioro por insectos xilófagos en la documentación de la secretaría | 2 | Menor | Puede ocurrir el desarrollo de deterioro biológico por insectos cuando las condiciones ambientales sean favorables para su crecimiento. Otro tipo de insectos que no sean xilófagos pueden generar suciedad y manchas sobre los documentos | 2 | BAJO | Realizar procesos de saneamiento ambiental rutinarios, como la limpieza de infraestructura, mobiliarios y unidades de almacenamiento; así como los procesos de fumigación cada seis meses | Subdirección de bienes y servicios |
| 21 |  | ANIMALES SUPERIORES | Presencia de animales superiores como roedores y aves | 1 | Rara vez | No se ha identificado presencia de roedores o aves en los depósitos de archivo que puedan afectar los documentos | 1 | Insignificante | Si llegase a ocurrir los animales superiores podrían hacer nidos rasgando papel o cartón de las cajas y documentos | 1 | BAJO | Realizar procesos de saneamiento ambiental rutinarios, como la limpieza de infraestructura, mobiliarios y unidades de almacenamiento; así como los procesos de control de roedores cada seis meses | Subdirección de bienes y servicios |
| 22 | CONTAMINANTES | INTRÍNSECOS DE LOS SOPORTES O UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | Deterioros en los documentos causados por materiales de baja calidad en los soportes y técnicas de registro de la información | 1 | Rara vez | Los documentos han sido producidos con materiales de buena calidad. Sin embargo, se desconoce el estado de conservación de los documentos más antiguos. | 1 | Insignificante | Puede ocurrir en documentos con más de 30 años de producidos; sin embargo, son procesos lentos que sólo se pueden identificar levantando el estado de conservación de los documentos | 1 | BAJO | Implementar la adquisición de materiales calidad de archivo para la producción documental y realizar el levantamiento del estado de conservación de los documentos | Subdirección de bienes y servicios |
| 23 |  | MATERIAL PARTICULADO | Material aerotransportado al interior de los depósitos y asentamiento en superficies arquitectónicas, mobiliario y unidades de conservación | 1 | Rara vez | No se ha realizado la medición de material particulado al interior de los depósitos de archivo | 1 | Insignificante | Gran cantidad de material particulado puede generar problemas de suciedad, manchas o acidificación en los documentos de archivo a largo plazo | 1 | BAJO | Realizar el monitoreo de material particulado regularmente; implementar los procesos de limpieza de instalaciones, mobiliario, unidades de conservación de archivos | Subdirección de bienes y servicios |
| 24 |  | GASES CONTAMINANTES | Gases contaminantes aportados por quema de combustibles fósiles, emanaciones de pinturas, maderas tratadas, entre otros que se generan al interior del edificio o ingresan a este por los vanos. | 1 | Rara vez | No se ha realizado la medición de gases contaminantes al interior de los depósitos de archivo | 1 | Insignificante | los gases contaminantes pueden generar acidificación en los documentos de archivo; sin embargo, los documentos están protegidos por las carpetas y cajas. | 1 | BAJO | Implementar los procesos de limpieza de instalaciones, mobiliario, unidades de conservación de archivos | Subdirección de bienes y servicios |
| 25 | RADIACIÓN - VISIBLE, IR ,UV | ILUMINACIÓN VISIBLE | Niveles de radiación visible superiores a 100 lux emitidos por luminarias o radiación solar al interior de los depósitos de archivo | 1 | Rara vez | No se ha realizado la medición de iluminación visible, los documentos se encuentran almacenados en cajas y carpetas, por lo que la iluminación no es directa | 1 | Insignificante | El deterioro de la radiación podría darse en las cajas o carpetas, no sobre los documentos | 1 | BAJO | Realizar la medición de la iluminación visible; si es necesario instalar filtros en ventanas o luminarias. | Subdirección de bienes y servicios |
| 26 |  | INFRARROJOS | Radiación infrarroja emitida por el sol, equipos eléctricos, electrónicos, o asociados a cocinas, comedores, al interior de los edificios donde se almacenan los archivos | 1 | Rara vez | En algunos casos puntuales existen ventanas en los depósitos de archivo, lo que puede generar un aumento en la temperatura del local. | 1 | Insignificante | se pueden generar cambios en la humedad relativa y la temperatura del depósito, y presentar cambios dimensionales en los soportes por la absorción y desorción de humedad. | 1 | BAJO | Realizar la instalación de filtros de radiación infrarroja en ventanas | Subdirección de bienes y servicios |
| 27 |  | ULTRAVIOLETA | Radiación ultravioleta emitida por la radiación solar o luminarias fluorescentes al interior de los depósitos de archivo | 1 | Rara vez | Las luminarias fluorescentes pueden emitir radiación ultravioleta; las ventanas pueden llegar a filtrarla | 1 | Insignificante | La radiación ultravioleta puede generar daños en los documentos en soporte papel, pero estos se encuentran almacenados en carpetas y cajas. | 1 | BAJO | Es necesario realizar la medición de la radiación ultravioleta e instalar filtros en luminarias fluorescentes y ventanas. | Subdirección de bienes y servicios |
| 28 | TEMPERATURA INCORRECTA | TEMPERATURA MUY ALTA | Temperatura mayor a 20°C por la ubicación geográfica, radiación transmitida por cubiertas - asociada a emisión de radiación infrarroja. | 2 | Improbable | En algunos depósitos de archivo la temperatura puede ser mayor de 20°C | 2 | Menor | La temperatura por encima de 20°C acelera procesos de deterioro químicos, puede secar los documentos y ayuda a la proliferación del crecimiento biológico | 4 | MEDIO | Es necesario realizar el registro de la temperatura y en los casos que se requiera controlarla para evitar que supere los 20°C | Subdirección de bienes y servicios |
| 29 |  | VARIACIÓN DE TEMPERATURA | Variación mayor a 4°C en un día de temperatura | 1 | Rara vez | Es posible que existan variaciones de temperatura en los depósitos de archivo | 1 | Insignificante | Las variaciones de temperatura mayores a 4°C en un día generan cambios en la humedad del ambiente lo que afecta los documentos de archivo al absorber o desorber la humedad. | 1 | BAJO | Es necesario realizar el registro de la temperatura y en los casos que se requiera controlarla para evitar que tenga variación mayor a 4°C. | Subdirección de bienes y servicios |
| 30 | HUMEDAD INCORRECTA | HUMEDAD MAYOR A 60% | Humedad relativa superior al 60% por la ubicación geográfica, cambios del tiempo o asociados a la humedad freática | 1 | Rara vez | En algunos depósitos de archivo la humedad relativa puede ser mayor al 60% | 1 | Insignificante | La humedad relativa por encima del 60% acelera procesos de deterioro químicos, y ayuda a la proliferación del crecimiento biológico | 1 | BAJO | Es necesario realizar el registro de la humedad relativa y en los casos que se requiera controlarla para evitar que supere el 60% | Subdirección de bienes y servicios |
| 31 |  | VARIACIÓN DE HUMEDAD | Variación mayor a 5% en un día de la humedad relativa en los depósitos de archivo | 1 | Rara vez | Es posible que existan variaciones de humedad relativa de más del 5% en los depósitos de archivo | 1 | Insignificante | Las variaciones de humedad relativa mayores al 5% diario generan cambios en que afecta los documentos de archivo al absorber o desorber la humedad. | 1 | BAJO | Es necesario realizar el registro de la humedad relativa y en los casos que se requiera controlarla para evitar que supere el 60% | Subdirección de bienes y servicios |

ANEXO 4.

Matriz de Evaluación de Riesgos Preservación Digital a Largo Plazo

| No. | AGENTE DE DETERIORO | CAUSA DEL RIESGO (amenaza o vulnerabilidad) | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA | PROBABILIDAD | RANGO PROBABILIDAD | DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD | IMPACTO | RANGO IMPACTO | DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO | PONDERACIÓN | EVALUACIÓN DEL RIESGO | ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOPORTE TECNOLÓGICO | OBSOLESCENCIA Y DEGRADACIÓN DEL SOPORTE FÍSICO | Los documentos digitales dependen de discos duros, servidores y memorias con vida útil limitada, susceptibles a desgaste físico, fallas mecánicas y deterioro ambiental. | 2 | Improbable | El envejecimiento natural de los soportes puede generar fallas a mediano plazo. | 3 | Moderado | Pérdida parcial o total de documentos digitales o interrupción del acceso. | 6 | MEDIO | Copias de seguridad, migración de soportes, monitoreo de almacenamiento y control ambiental. | Oficina TIC / Archivo |
| 2 | FORMATO DIGITAL | OBSOLESCENCIA DEL FORMATO DEL DOCUMENTO DIGITAL | Los formatos pueden quedar sin soporte tecnológico, dificultando su apertura, lectura o interoperabilidad. | 3 | Posible | La evolución constante de estándares y software puede volver obsoletos algunos formatos. | 4 | Mayor | Los documentos digitales pueden volverse ilegibles o inutilizables. | 12 | ALTO | Uso de formatos abiertos, migración periódica y monitoreo tecnológico. | Archivo / TIC |
| 3 | SOFTWARE | OBSOLESCENCIA DEL SOFTWARE | El software utilizado puede quedar descontinuado o perder compatibilidad con sistemas actuales. | 2 | Improbable | Cambios tecnológicos pueden afectar su soporte a largo plazo. | 4 | Mayor | Imposibilidad de acceder o interpretar documentos digitales. | 8 | MEDIO | Actualización del software, virtualización y documentación de dependencias. | Oficina TIC |
| 4 | HARDWARE | OBSOLESCENCIA DEL HARDWARE | Servidores y dispositivos pueden quedar fuera de uso sin posibilidad de reposición o mantenimiento. | 2 | Improbable | Cumplimiento de ciclo de vida del hardware institucional. | 3 | Moderado | Dificultad o imposibilidad de recuperación de la información. | 6 | MEDIO | Renovación tecnológica planificada e inventario actualizado. | Oficina TIC |
| 5 | EVENTOS EXTERNOS | DESASTRES NATURALES | Incendios, inundaciones o sismos que pueden afectar centros de datos o equipos de almacenamiento. | 1 | Rara vez | No se han presentado eventos que afecten los sistemas de información. | 4 | Mayor | Pérdida irreversible de información y afectación a la continuidad del servicio. | 4 | MEDIO | Planes de continuidad, respaldo permanente y redundancia geográfica. | Oficina TIC / Gestión del Riesgo |
| 6 | SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | ATAQUES DELIBERADOS A LA INFORMACIÓN | Ciberataques, accesos no autorizados o eliminación intencional de documentos digitales. | 2 | Improbable | Existen controles, aunque la amenaza digital es constante. | 4 | Mayor | Afectación de integridad, autenticidad y confidencialidad. | 8 | MEDIO | Gestión de accesos, copias offline y monitoreo de seguridad. | Oficina TIC / Seguridad de la Información |
| 7 | GESTIÓN INSTITUCIONAL | FALLAS ORGANIZACIONALES | Falta de políticas, roles o recursos suficientes para la preservación digital. | 2 | Improbable | Lineamientos generales existentes con oportunidades de mejora. | 3 | Moderado | Gestión inadecuada o dispersión de información. | 6 | MEDIO | Formulación de política de preservación digital y definición de responsabilidades. | Alta Dirección / Archivo |
| 8 | FACTOR HUMANO | ERRORES HUMANOS | Eliminación accidental, errores de permisos o uso inadecuado del SGDEA. | 3 | Posible | La operación diaria depende del personal. | 2 | Menor | Pérdida parcial de información o afectación temporal. | 6 | MEDIO | Capacitación, sensibilización y controles de acceso. | Talento Humano / Archivo |

ANEXO 5.

Bibliografía

- Alcaldía Mayor de Bogotá. (2025, 22 de diciembre). Decreto 645 de 2025. “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Hacienda”. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=191865#519

- Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C. (2025, 22 de diciembre). Decreto 641 de 2025. “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Salud”. https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=191862

- Archivo General de la Nación. (1999). Código de ética del restaurador.

- Archivo General de la Nación. (2009). Conservación preventiva en archivos (Serie Guías y Manuales; compilado por Natasha Eslava Vélez).

- Archivo General de la Nación. (2014). Manual Implementación de un Programa de Gestión Documental - PGD.

https://www.archivogeneral.gov.co/sites/default/files/Estructura_Web/5_Consulte/Recursos/Publicacionees/PGD.pdf

- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2012). Norma técnica colombiana NTC 5921:2012. Información y documentación. Requisitos para el almacenamiento de material documental.

- Ovalle Bautista, Á. (2015). Programas del sistema integrado de conservación: guía práctica para las entidades del Distrito Capital. Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

- Rodríguez Vera, M. (2018, marzo). Guía para la elaboración e implementación del sistema integrado de conservación (SIC): componente plan de conservación documental. Archivo General de la Nación.

- Secretaría Distrital de Salud. (2026, 16 de marzo). Resolución 945 de 2026. “Por la cual se adopta el Programa de Gestión Documental PGD y el Plan Institucional de Archivos PINAR de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C”.

https://www.saludcapital.gov.co/Planes_Estrateg_Inst/2026/Institucional/Resoluc_945_2026.pdf