## Plan de Trabajo
PLAN DE TRABAJO
NÚMERO DE CONTRATO |  | 154-2026 |  |  |  | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | 2026-02-03
N° | OBLIGACIÓN | EVIDENCIA | PORCENTAJE DE TAREA COMPLETADA | INICIO PROGRAMADO | FINALIZACIÓN PROGRAMADA | INICIO REAL | FINALIZACIÓN REAL | FECHA REPORTE | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | SEGUIMIENTO
[9 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Elaborar un plan de trabajo donde se evidencie el alcance, tiempo y entregables de las actividades a desarrollar para la ejecución del contrato, el cual debe ser entregado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, para aprobación del supervisor. |  | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27
1.1 | Elaborar plan de trabajo | Excel con el plan de trabajo | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 |  |  |  | X | [21 empty] | Se presenta el cronograma de actividades a ejecutar durante la vigencia del contrato. https://drive.google.com/drive/folders/14wIlpz7MHkOTDMu6obXDbuc501a9KnUL?usp=drive_link
1.2 | Presentar plan de trabajo para aprobación | Correo electrónico | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  |  | X | [21 empty] | Correo aprobación cronograma de trabajo. https://drive.google.com/drive/folders/14wIlpz7MHkOTDMu6obXDbuc501a9KnUL?usp=drive_link
1.3 | Cargar en el Drive el Plan de trabajo | Enlace Drive | 100% | 2026-02-05 | 2026-02-05 |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  |  |  | X | [21 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/14wIlpz7MHkOTDMu6obXDbuc501a9KnUL?usp=drive_link
2 | Apoyar el diseño, desarrollo e implementación los componentes de Frontend, escalables y de alto rendimiento utilizando la herramienta de programación que se defina en el plan de trabajo, de manera que se genere la integración eficiente y segura de los componentes de frontend desarrollados con los artefactos del backend en el marco de la refactorización del módulo de Inspección, Vigilancia y Control |  | 15% | 2026-01-26 | 2026-12-26
2.1 | Codigo fuente proyecto FrontEnd | Componentes desplegados en ambiente de desarrollo, QA y Produccion | 0% | 2026-01-26 | 2026-12-26
2.2 | Codigo fuente proyecto BackEnd | Componentes desplegados en ambiente de desarrollo, QA y Produccion | 30% | 2026-01-26 | 2026-12-26 |  |  | 2026-04-29 | [5 empty] | X |  | X |  |  |  | X | [14 empty] | Se realiza diseño modelo de datos para entidades y usuarios, sincronizado en base de datos https://drive.google.com/file/d/1Ejmo2gFs-zmTjBMtCZPR-SYAsgWiec6E/view?usp=drive_link | Actualizacion diseño archivos, sincronizado en base de datos https://drive.google.com/drive/folders/1q65zOBcz6GuQj2pGHWo_PTxUQKRHcPFN?usp=drive_link
3 | Apoyar en el diseño y ejecución de los casos de prueba para verificar el correcto funcionamiento de los componentes del software desarrollados y realizar los ajustes correspondientes en la capa de frontend |  | 0% | 2026-01-26 | 2026-12-26
3.1 | Documentar los resultados de verificación y ejecución casos de uso de pruebas componentes de software | Documento resultados de verificación y ejecución casos de uso de pruebas componentes de software | 30% | 2026-01-26 | 2026-12-26 | [10 empty] | X | [19 empty] | se realizan pruebas locales, sobre microservicio organigrama https://drive.google.com/drive/folders/1k0UJR8IOimOjEqVBxglQ7S4XjTgjDvOp?usp=drive_link |  | se realizan pruebas locales, sobre microservicios desarrollados https://drive.google.com/file/d/15ePYKAXV0qgROEc61Hs1cW31VJhSE4Kp/view?usp=drive_link
4 | Entregar la documentación técnica e instructivos funcionales de los sistemas desarrollados y/o gestionados en forma de ficha Técnica, incluyendo el código fuente, Diccionario de Datos, mapa conceptual e interoperabilidad de cada una de las bases de datos y sistemas de información que estén bajo su administración en ambientes de producción y pruebas. |  | 30% | 2026-01-26 | 2026-12-26
4.1 | Elaborar los documentos técnicos de los sistemas de información administrados ambientes de pruebas y producción | Documento técnico sistemas de información | 30% | 2026-01-26 | 2026-12-26 |  |  | 2026-04-29 | [7 empty] | X |  | X | [17 empty] | creacion de documentos para lineamiento tecnico de proyectos backend y base de datos, disponibles en confluence https://secretariajuridica-tic.atlassian.net/wiki/spaces/LE/folder/23363585?atlOrigin=eyJpIjoiNmE1MGVlZDY3ZGNhNGUxZGE3NDk1ZTkwZDRkYzBmYTciLCJwIjoiYyJ9 | ajustes codigo fuente microservicio entidades https://drive.google.com/file/d/1oBBPTKD5TwNUPkIDB-iLrS3iwz9b9rq2/view?usp=drive_link | ajustes codigo fuente microservicio autorizador y organigrama https://drive.google.com/file/d/1Tq3s5atZ7sWF-5e8uCnVILRGpsVOIhTw/view?usp=drive_link
5 | Participar en las actividades, reuniones, seminarios o capacitaciones que sean citadas por el/la supervisor/a del contrato. |  | 25% | 2026-01-26 | 2026-12-26
5.1 | Asistencia a los Sub-Comités Primarios | Acta, listado de asistencia o grabacion de reuniones virtuales | 20% | 2026-01-26 | 2026-12-26 |  |  | 2026-04-29 |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [15 empty] | se asiste a subcomite primario https://drive.google.com/drive/folders/1cCYbn3wMAuRzTnr4XLAyDu_zP8_JjBhf?usp=drive_link | se asiste a subcomite primario https://drive.google.com/file/d/14b8S0tsV7mdx9qcNXE9qXpYCVEbidSyw/view?usp=drive_link | se asiste a subcomite primario https://drive.google.com/file/d/12QLqOlhj2wUSEyu2eL78i4NzQaNm7_-b/view?usp=drive_link
5.2 | Asistencia a Otros tipos de Actividades Citadas | Acta, listado de asistencia o grabacion de reuniones virtuales | 30% | 2026-01-26 | 2026-12-26 |  |  | 2026-04-29 |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [15 empty] | se asiste a multiples reuniones de seguimiento tecnico https://drive.google.com/drive/folders/1cCYbn3wMAuRzTnr4XLAyDu_zP8_JjBhf?usp=drive_link | se asiste a multiples reuniones de seguimiento tecnico https://drive.google.com/file/d/1zfTC5eA5YUEac9ybD2zR0BlMGS0Z7j-J/view?usp=drive_link | se asiste a multiples reuniones de seguimiento tecnico https://drive.google.com/file/d/1imoal8oGaezNQ71z4hczob73MF6izwcz/view?usp=drive_link | se asiste a multiples reuniones de seguimiento tecnico https://drive.google.com/file/d/1vQ946iC3vry8YY8E_bwsd-2kYs4IQa4u/view?usp=drive_link | se asiste a multiples reuniones de seguimiento tecnico https://drive.google.com/file/d/121upA4mPiZAFMAA5-poPSJNg34_BnvGg/view?usp=drive_link
6 | Las demás que le sean asignadas por el/la supervisor/a y sean requeridas de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato. |  | 0% | 2026-01-26 | 2026-12-26
|  |  | 0% | 2026-01-26 | 2026-12-26
Formulas:
INICIO PROGRAMADO = MAX([INICIO PROGRAMADO, row below]:E9)
INICIO PROGRAMADO = MIN([INICIO PROGRAMADO, row below]:E12)
FINALIZACIÓN PROGRAMADA = MAX([FINALIZACIÓN PROGRAMADA, row below]:F9)
FINALIZACIÓN PROGRAMADA = [INICIO PROGRAMADO]
FINALIZACIÓN REAL = MAX([FINALIZACIÓN REAL, row below]:H9)
FECHA REPORTE = MAX([FECHA REPORTE, row below]:I9)
Note on B4: Lista la obligación contractual
Note on C4: Documentar cual será la evidencia de cumplimiento de la obligación.
Note on D4: % cumplimiento de la obligación.
Note on E4: Fecha inicial de ejecución de la oblogación.
Note on F4: Fecha final de ejecución de la oblgación.
Note on I4: Fecha de reporte de la actividad.