Subred Norte

Periodicidad: 01 al 30 de abril de 2026

Actividad 4. Gestión y análisis de la información geográfica:

Cumple

En la revisión de los entregables que radicó el componente espacial para el mes de abril de 2026 se encuentra lo siguiente.

Subactividad 1: Geocodificación, georreferenciación y consolidación de información geográfica para el análisis en salud pública local.

Soporte relacionado con el apadrinamiento al entorno de Entorno Mas Bienestar Laboral evidenciado por la gestión por correo electrónico del geoprocesamiento de una base de la acción de bienestar 81, caracterización de las condiciones de salud y trabajo de los niños, niñas y adolescentes identificados en trabajo infantil con corte enero – marzo 2026.

Se evidencia soportes de validación y organización de información geográfica de bases de Coosalud con corte al mes de abril, NNA de Entorno Laboral, la estructura en que se organizaron las variables espaciales es acorde a la solicitada, por otro lado, al revisar el formato de reporte de hallazgos se evidencia el desarrollo del mismo bajo los parámetros indicados desde nivel central.

Se observa el formato de capas y mapas construido en base a los productos cartográficos desarrollados durante el mes de abril 2026.

Se verifica la elaboración de cartografías dirigidas a Plan Ampliado de Inmunización -PAI.

Subactividad 2: Mesas para generación de análisis geoespacial y la construcción de información geográfica de la subred.

Se evidencia en los soportes del mes de abril, la realización de la mesa para generación de análisis geoespacial y la construcción de información geográfica de la subred por medio del acta, su debida citación por medio de correo electrónico y la presentación con la que se desarrolló la misma. Además, se evidencia el avance en el documento de relatoría que se solicita por lineamiento y que resulta del desarrollo de las mesas.

Tratar de fortalecer lo tratado en la mesa para nutrir ejercicios de la construcción del ASIS y la actividad de análisis multitemporal…. “Debido al proceso de recorridos territoriales en el proceso de ACCVSyE, el geógrafo de EMBH especifica el proceso de reconocimiento territorial que se realiza desde sus equipos, mediante los “Mapas de apropiación territorial” el cual consiste en la identificación de la situación sociodemográfica que presenta el Sector Catastral en cuestión. Se dispone de una matriz que consolida la información recopilada en terreno a escala de predio. Debido al proceso tan nutritivo para ambos procesos geográficos, se consolida el vínculo para futuros requerimientos de esta información, ya que puede fortalecer el análisis geoespacial desarrollado por ACCVSyE.”

Subactividad 3: Análisis geoespacial del componente geográfico

Se evidenciaron los siguientes documentos:

- Guía de Observación Etnográfica para Recorridos Territoriales (Guía_observación_etnográfica_Norte.docx)

- Notas de Campo para Recorridos Territoriales (Notas de campo_Norte.docx)

- Planillas de asistencia (Listados de recorrido): Barrios Unidos (15/04), Chapinero (17/04), Ruralidad Guaymaral-Suba (14/04), Suba (22/04), Ruralidad Chapinero-Suba (23/04)

- Matrices de sistematización: 15042026_Sistem_Recorrido_Barrios_Unidos.xlsx, 17042026_Sistem_Recorrido_Chapinero.xlsx, 22042026_Sistem_Recorrido_Suba.xlsx

- Mapas en PDF y PNG: Barrios Unidos (15/04), Chapinero (17/04), Suba (22/04)

A continuación se presenta el consolidado de los soportes relacionados y su estado evidenciado:

| Soporte requerido (Etapa 4) | Estado | Observación/descripción |
| --- | --- | --- |
| Cronograma de recorridos | Entregado ✓ | Entregado en el archivo 13032026_Itinerario_Campo.xlsx (13/03/2026). Integra el cronograma y los itinerarios formales de todas las localidades: Teusaquillo (marzo), Suba, Barrios Unidos y Chapinero (abril), Usaquén y Engativá (mayo). |
| Instrumentos de recolección de información | Entregado ✓ | Se entregan Guía de Observación Etnográfica y Notas de Campo. Ambos documentos se incluyen. Integrar formatos (Google Forms), se recomienda relacionar el registro en QField/QGIS para los recorridos entregar los archivos de puntos junto con la sistematización |
| Itinerario de campo – Usaquén (Loc. 01) | Programado Mayo | Según el cronograma entregado, Usaquén está programada para mayo de 2026 con dos jornadas y 13 puntos formalmente definidos |
| Engativá (Loc. 10) – Planificación mayo | Programado Mayo | La localidad de Engativá aparece en el cronograma para mayo 20.6 con 11 puntos formalmente planificados. Se reconoce su inclusión y se espera la entrega de sus soportes en el corte de mayo. |
| Itinerario de campo – Barrios Unidos (Loc. 12) | Entregado ✓ | Hoja del archivo maestro con 13 puntos formales (dirección, sector catastral, UPZ, UPL, tipo equipamiento, horarios, justificación, relación geoespacial, problemática, actor, técnica e instrumento). |
| Itinerario de campo – Chapinero (Loc. 02) | Entregado ✓ | Hoja del archivo maestro con 12 puntos incluyendo 4 en ruralidad Cerros Orientales (San Isidro, UPL Cerros Orientales). |
| Itinerario de campo – Suba (Loc. 11) | Entregado ✓ | Hoja del archivo maestro con 14 puntos incluyendo 3 en ruralidad (Tuna Rural-Guaymaral, Barajas Norte-Chorrillos). |
| Sistematización – Barrios Unidos | Entregado ✓ | Matriz Excel con 10 puntos y 4 dimensiones analíticas + síntesis. Un punto sin número y salto en la numeración (del 8 al 11). |
| Sistematización – Chapinero | Entregado ✓ | Matriz Excel con 13 puntos. |
| Sistematización – Suba | Entregado ✓ | Matriz Excel con 12 puntos. 2 filas con valores nulos; puntos rurales (9 y 10) sin dirección ni sector |
| Sistematización – recorridos rurales (14/04 y 23/04) | Pendiente |  |
| Mapas de recorrido – Barrios Unidos, Chapinero, Suba | Entregado ✓ | Se entregan mapas en PDF y PNG para las tres localidades urbanas. |
| Tercer avance documento multitemporal | Entregado ✓ |  |
| Recorrido Teusaquillo (24/03/2026) – Extra-jurisdiccional | Entregado ✓ |  |

Tras la revisión, se identifican dos puntos a abordar

Tercer Avance del Documento de Análisis Multitemporal: La ficha técnica establece la entrega mensual del Tercer Avance durante la Etapa 4. Este avance debe ser incluido en cada radicado que se solicita. Se resalta la importancia de articular en este documento los hallazgos de campo con los análisis de etapas anteriores, organizados en el marco del modelo GTP (Geosistema, Territorio, Paisaje).

## Instrumentos de recolección:

El formulario de percepción ciudadana (Google Forms). Se solicita adjuntar el consolidado de respuestas obtenidas en los recorridos, así como de los instrumentos aplicados. Se recomienda relacionar el registro en QField/QGIS para los recorridos entregar los archivos de puntos junto con la sistematización.

Aspectos a destacar

- El archivo maestro 13032026_Itinerario_Campo.xlsx evidencia una planeación técnica rigurosa, elaborada con anticipación (13 de marzo), que integra cronograma e itinerarios formales con justificación epidemiológica, relación geoespacial, técnicas e instrumentos para cinco localidades y cuatro meses de trabajo.

- En Teusaquillo la calidad de los análisis por dimensión, con observaciones extensas que integran perspectiva territorial, social, epidemiológica e institucional, es un estándar de calidad notable.

- Los itinerarios formales de Barrios Unidos (13 puntos), Chapinero (12 puntos) y Suba (14 puntos) evidencian que la selección de puntos responde a un análisis previo del ASIS Local 2024, con problemáticas priorizadas, relación geoespacial justificada y técnicas e instrumentos definidos por punto.

- La entrega de mapas en PDF y PNG para tres localidades, la realización de recorridos rurales con actores comunitarios y el diseño de instrumentos etnográficos propios (Guía de Observación + Notas de Campo + formulario de percepción ciudadana) configuran un conjunto metodológico sólido y coherente con el modelo GTP.

- Las matrices de sistematización con cuatro dimensiones analíticas y síntesis por punto demuestran una apropiación del territorio que integra lo físico-ambiental, lo socioterritorial, la relación con la problemática y la capacidad de los actores. La Dimensión 4 (Actores y capacidad de respuesta) es un elemento diferencial de alto valor para la planificación intersectorial.

Otros aspectos a abordar

- Radicar el Tercer Avance del Documento de Análisis Multitemporal, articulando los hallazgos de campo (Teusaquillo-marzo y las cuatro localidades de abril) en el marco del modelo GTP.

- Adjuntar el consolidado de respuestas del formulario de percepción ciudadana obtenidas en los recorridos de abril.

- Relacionar registros captados por QField/QGIS entregar los archivos de puntos junto con los mapas y la sistematización.