Subred Sur Occidente

Periodicidad: 01 al 30 de abril de 2026

Actividad 4. Gestión y análisis de la información geográfica:

Cumple

En la revisión de los entregables que radicó el componente espacial para el mes de abril de 2026 se encuentra lo siguiente.

Subactividad 1: Geocodificación, georreferenciación y consolidación de información geográfica para el análisis en salud pública local.

Soporte relacionado con el apadrinamiento al entorno de Más Bienestar Educativo y Más Bienestar Laboral evidenciado por medio de actas de articulación. Se espera que se materialicen los compromisos y los acuerdos de las articulaciones.

Se evidencia soportes de validación y organización de información geográfica de una base de ETOZ tratada en el mes de abril de 2026.

La estructura en que se organizaron las variables espaciales es acorde a la solicitada, por otro lado, al revisar el formato de reporte de hallazgos se evidencia el desarrollo del mismo bajo los parámetros indicados desde nivel central.

Se observa el formato de capas y mapas construido en base a los productos cartográficos desarrollados durante el mes de abril.

Por último, se observan las cartografías de planeación de recorridos

Subactividad 2: Mesas para generación de análisis geoespacial y la construcción de información geográfica de la subred.

Se evidencia en los soportes del mes de abril, la realización de la mesa para generación de análisis geoespacial y la construcción de información geográfica de la subred por medio del acta, su debida citación por medio de correo electrónico y la presentación con la que se desarrolló la misma. Además, se evidencia el avance en el documento de relatoría que se solicita por lineamiento y que resulta del desarrollo de las mesas.

Nota: el documento de relatoría debe ser acumulado, se debe ir actualizando a medida que se van avanzando en ejercicios de la mesa

Subactividad 3: Análisis geoespacial del componente geográfico

Se evidenciaron los siguientes entregables:

- Cronograma de Campo (CronogramadeCampo_SO_202604.pdf) – Versión 1, 31/03/2026

- Instrumento de recoleción: Encuesta “Transformaciones locales 2014–2025” (Microsoft Forms)

- Itinerarios de Campo: Loc07-Bosa, Loc08-Kennedy, Loc16-Puente Aranda (todos Versión 4, 31/03/2026)

- Matriz de Sistematización de Instrumentos de Recolección (MatrizSistematizacionInstrumentosRecoleccion_SO_202604.xlsx) con hojas para Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda

- Transcripciones PDF disponibles en carpeta ‘Grabaciones y Transcripciones’ (Bosa, Kennedy, Fontibón)

A continuación se presenta el consolidado de los soportes requeridos para la Etapa 4 y su estado de cumplimiento:

| Soporte evidenciado | Estado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Cronograma de recorridos | Entregado ✓ | Versión 1, aprobado 31/03/2026. Cubre las 4 localidades. |
| Instrumento(s) de recolección de información | Entregado ✓ | Se presenta encuesta interna de talento humano, entrevista e instrumento de recolección de información en campo. |
| Itinerario de campo – Bosa (Loc. 07) | Entregado ✓ | Versión 4, 30 paradas. |
| Itinerario de campo – Kennedy (Loc. 08) | Entregado ✓ | Versión 4, 28 paradas. Punto 18 incompleto en datos de ubicación. |
| Itinerario de campo – Fontibón (Loc. 09) | Integrar | No se radica itinerario para abril pese a que el cronograma programó recorrido el 20/04/2026. |
| Itinerario de campo – Puente Aranda (Loc. 16) | Entregado ✓ | Versión 4, 14 paradas. Varias sin entrevista ni marcas. |
| Matriz de sistematización de instrumentos | Parcial | Se entrega archivo Excel con 4 hojas. Puente Aranda sin sistematización de observaciones. Errores de formato en Kennedy. |
| Capas y mapas de recorridos | Entregado ✓ | Fortalecer y complementar |
| Tercer avance documento multitemporal | Avance | Fortalecer de acuerdo a los avances de la presente etapa |
| Grabaciones / Transcripciones PDF | Parcial | Se encuentran transcripciones en formato .txt para Bosa, Kennedy y Fontibón. Puente Aranda sin registro de audio ni transcripción PDF. Pese a que el cronograma programó recorrido el 20/04/2026. |

Observaciones a abordar

Documento de Análisis Multitemporal: articular los hallazgos de campo con los análisis previos de las etapas 1 a 3, y comenzar a evidenciar la triangulación metodológica en el marco del modelo GTP.

Itinerarios: En relación a los itinerarios presentados evidencian una planificación detallada con identificación de UPL, UPZ anterior y código catastral, lo cual facilita la trazabilidad espacial. Se reconoce el esfuerzo en la desagregación de puntos (30 paradas en Bosa, 28 en Kennedy, 14 en Puente Aranda). Como oportunidad de mejora, en el Itinerario de Kennedy, la parada 18 (Manzana del Cuidado Timiza) no registra UPL, UPZ ni código catastral.

Matriz de Sistematización de Instrumentos de Recolección: La matriz presenta riqueza descriptiva en las hojas de Kennedy y Fontibón, con observaciones detalladas por punto que permiten identificar problemáticas ambientales, de infraestructura, sociales y potencialidades territoriales. Se valora positivamente la inclusión de la columna de potencialidades, que enriquece la perspectiva analítica más allá del diagnóstico de problemas. Sin embargo, se presentan las siguientes observaciones:

- Sistematización incompleta en Puente Aranda:

La hoja correspondiente a Puente Aranda registra únicamente datos de ubicación (parada, nombre del punto, UPL, UPZ, código catastral) para la gran mayoría de los puntos, sin ninguna observación en las columnas de Determinantes Sociales en Salud, Problemáticas Medioambientales, Infraestructura o Potencialidades. Adicionalmente, no se presentan grabaciones ni transcripciones de audio para esta localidad. Pese al recorrido del 22 de abril.

- b) Registros sin fecha en Bosa:

En la hoja de Bosa, solo los puntos 1, 2, 4, 5 y 30 tienen fecha de visita registrada (21 y 22 de abril). Los demás puntos (3, 6 al 20, 22 al 29) no registran fecha, lo que impide verificar el cumplimiento del cronograma y organizar la información.

- c) Mezcla de registros de diferentes meses:

La matriz integra observaciones de recorridos realizados en febrero (p. ej., puntos 1–8 de Kennedy con fecha 05/02/2026), marzo (puntos de Fontibón con fecha 26/03/2026) y abril en un mismo archivo. Por favor buscar una estrategia que permita identificar fácilmente cada corte y avance radicado, ya que la matriz la construyen retrospectiva. Esto facilita la verificación por parte de la interventoría.

Aspectos Positivos a Destacar:

- El cronograma de campo fue entregado a tiempo y contempla las cuatro localidades de la Subred con programación escalonada y flexible.

- Los itinerarios de Bosa y Kennedy presentan una cobertura espacial amplia y diversa, incorporando elementos clave del modelo GTP: zonas rurales, humedales, infraestructura de salud, nuevas construcciones de propiedad horizontal, zonas de habitabilidad en calle y espacio público.

- Las observaciones registradas en la Matriz de Kennedy y Fontibón demuestran una mirada multidisciplinar que integra aspectos sociales (dinámicas de habitabilidad en calle, reciclaje, migración), ambientales (calidad del aire, manejo de residuos, humedales) e infraestructurales (nuevo metro, obras viales, Manzanas del Cuidado), coherentes con los determinantes sociales en salud del modelo GTP.

- La inclusión de la columna “Potencialidades” en la matriz de sistematización es un valor agregado que supera la simple descripción de problemáticas y aporta elementos para el análisis de recursos territoriales.

- La encuesta de Talento Humano constituye una fuente primaria institucional valiosa para capturar la memoria histórica de los cambios en el territorio desde la perspectiva de quienes lo han habitado laboralmente durante más de una década.

- Las grabaciones en campo evidencian un ejercicio etnográfico activo que enriquece los registros escritos con testimonios directos de actores del territorio.

Aspectos a destacar

- El archivo maestro 13032026_Itinerario_Campo.xlsx evidencia una planeación técnica rigurosa, elaborada con anticipación (13 de marzo), que integra cronograma e itinerarios formales con justificación epidemiológica, relación geoespacial, técnicas e instrumentos para cinco localidades y cuatro meses de trabajo.

- En Teusaquillo la calidad de los análisis por dimensión, con observaciones extensas que integran perspectiva territorial, social, epidemiológica e institucional, es un estándar de calidad notable.

- Los itinerarios formales de Barrios Unidos (13 puntos), Chapinero (12 puntos) y Suba (14 puntos) —entregados en el Complemento— evidencian que la selección de puntos responde a un análisis previo del ASIS Local 2024, con problemáticas priorizadas, relación geoespacial justificada y técnicas e instrumentos definidos por punto.

- La entrega de mapas en PDF y PNG para tres localidades, la realización de recorridos rurales con actores comunitarios y el diseño de instrumentos etnográficos propios (Guía de Observación + Notas de Campo + formulario de percepción ciudadana) configuran un conjunto metodológico sólido y coherente con el modelo GTP.

- Las matrices de sistematización con cuatro dimensiones analíticas y síntesis por punto demuestran una apropiación del territorio que integra lo físico-ambiental, lo socioterritorial, la relación con la problemática y la capacidad de los actores. La Dimensión 4 (Actores y capacidad de respuesta) es un elemento diferencial de alto valor para la planificación intersectorial.

MMMMMMMM

Para el corte de mayo 2026 – obligatorio:

- Radicar el Tercer Avance del Documento de Análisis Multitemporal, articulando los hallazgos de campo (Teusaquillo-marzo y las cuatro localidades de abril) en el marco del modelo GTP.

- Adjuntar el consolidado de respuestas del formulario de percepción ciudadana obtenidas en los recorridos de abril.

- Completar las celdas vacías de las matrices de Chapinero (3 puntos) y corregir las irregularidades de numeración y filas vacías en Barrios Unidos y Suba.

- Completar la información de ubicación (sector catastral, UPZ/UPL) y las observaciones de campo de los puntos rurales 9 y 10 en la matriz de Suba, usando como base la información del itinerario maestro.

- Actualizar el archivo maestro de itinerarios para consignar el día específico de las jornadas de mayo.

- Remitir aclaración formal sobre el propósito y marco institucional del recorrido en Teusaquillo (Loc. 13).

- Replicar el estándar de sistematización de Teusaquillo en todos los puntos y localidades pendientes: observaciones extensas por dimensión, síntesis analítica y documentación de ajustes al itinerario.

- Establecer y documentar la tabla de correspondencia entre las cuatro Dimensiones de la matriz y el modelo GTP (Geosistema, Territorio, Paisaje) para garantizar coherencia con la ficha técnica y comparabilidad entre subredes.

- Ampliar los mapas para incluir numeración de puntos, problemática priorizada y UPZ/UPL, de modo que sean legibles de manera integrada con las matrices.

- Relacionar registros captados por QField/QGIS entregar los archivos de puntos junto con los mapas y la sistematización.

Revisado por Carlos Fernández