Subred Norte

Periodicidad: 01 al 31 de mayo de 2026

Actividad 4. Gestión y análisis de la información geográfica:

Cumple con observaciones

En la revisión de los entregables que radicó el componente espacial para el mes de mayo de 2026 se encuentra lo siguiente.

Subactividad 1: Geocodificación, georreferenciación y consolidación de información geográfica para el análisis en salud pública local.

Soporte relacionado con el apadrinamiento al entorno de Entorno Mas Bienestar Laboral evidenciado por la gestión por correo electrónico del geoprocesamiento y caracterización de UTIS con corte a abril 2026.

Se evidencia soportes de validación y organización de información geográfica de bases de Entorno Laboral, la estructura en que se organizaron las variables espaciales es acorde a la solicitada, por otro lado, al revisar el formato de reporte de hallazgos se evidencia el desarrollo del mismo bajo los parámetros indicados desde nivel central.

Se observa el formato de capas y mapas construido en base a los productos cartográficos desarrollados durante el mes de mayo 2026.

Subactividad 3: Análisis geoespacial del componente geográfico

Se evidenciaron los siguientes documentos:

- Matriz sistematización recorridos de recorridos de las localidades de Usaquén y Engativá

- Mapas recorridos Usaquén y Engativá

- Registros fotográficos recorridos Usaquén y Engativá

- Capas en formato shapefile desplazamientos recorridos Usaquén y Engativá

- Avances documento de análisis multitemporal

- Itinerarios ajustados

- Anexo análisis cambios territoriales por UPZ

A continuación se presenta el consolidado de los soportes correspondientes a la Subactividad 3 para mayo de 2026.

| Soporte requerido (Etapa 4 – Subactividad 3) | Estado | Observación / descripción |
| --- | --- | --- |
| Itinerario ajustado (Usaquén y Engativá) | Entregado ✓ | Archivo 05062026_Itinerarios_ajustados.xlsx con hojas independientes para Usaquén (8 puntos + punto de encuentro) y Engativá (11 puntos + punto de encuentro). Cada punto incluye dirección, sector catastral, UPZ, UPL, tipo de equipamiento, horarios, justificación epidemiológica, relación geoespacial, problemática priorizada, técnica e instrumento. |
| Listado de asistencia – Usaquén (21/05/2026) | Entregado ✓ | 21052026_Listado_Recorrido_Usaquén.pdf. Planilla de firma del recorrido del 21 de mayo de 2026. |
| Listado de asistencia – Engativá (22/05/2026) | Entregado ✓ | 22052026_Listado_Engativá.pdf. Planilla de firma del recorrido del 22 de mayo de 2026. |
| Matriz de sistematización – Usaquén (8 puntos) | Entregado ✓ | 21052026_Sistem_Recorrido_Usaquén.xlsx. Las cuatro dimensiones analíticas y la síntesis están diligenciadas para los 8 puntos. |
| Matriz de sistematización – Engativá (11 puntos) | Entregado ✓ | 22052026_Sistem_Recorrido_Engativá.xlsx. Puntos 1 a 11 completos. |
| Mapas de recorrido – Usaquén (PDF y PNG) | Entregado ✓ | 21052026_Recorrido_Usaquén.pdf y 21052026_Recorrido_Usaquén.png. Representación cartográfica del recorrido del 21 de mayo. |
| Mapas de recorrido – Engativá (PDF y PNG) | Entregado ✓ | 22052026_Recorrido_Engativá.pdf y 22052026_Recorrido_Engativá.png. Representación cartográfica del recorrido del 22 de mayo. |
| Capas geoespaciales – Usaquén (shapefiles) | Entregado ✓ | Carpeta CapasUsaquen/: Desplazamiento_recorrido_Usaquen y Puntos_recorrido_Usaquen, cada uno con 7 archivos componentes (.shp, .dbf, .prj, .sbn, .sbx, .shx, .cpg). Primera entrega de capas vectoriales georreferenciadas de recorrido en formato ESRI shapefile. |
| Capas geoespaciales – Engativá (shapefiles) | Entregado ✓ | Carpeta CapasEngativa/: Desplazamiento_recorrido_Engativa y Puntos_recorrido_Engativa, cada uno con 7 archivos componentes en formato ESRI shapefile. |
| Registro fotográfico – Usaquén (8 paradas) | Entregado ✓ | 97 fotos organizadas por parada: P1 (11), P2 (20), P3 (7), P4 (15), P5 (11), P6 (14), P7 (11), P8 (8). |
| Registro fotográfico – Engativá (11 paradas) | Entregado ✓ | 97 fotos organizadas por parada: P1 (10), P2 (11), P3 (9), P4 (11), P5 (3), P6 (12+subcarpeta UNIR), P7 (8), P8 (14), P9 (6), P10 (6), P11 (7). |
| Avance documento de Análisis Multitemporal | Parcial | 05062026_Doc_Análisis_Multitemporal.docx. Marco teórico y metodología completos; resultados cuantitativos (áreas verdes y área construida por UPZ 2014–2024) presentes. Secciones Discusión, Conclusiones y Recomendaciones en blanco. Hallazgos de campo no articulados en resultados. Según asistencia técnica del día 30/06/2026, se estarán incorporando elementos resultantes del procesamiento de información geográfica durante el transcurso del mes de julio, fortaleciendo el estado del documento. |
| Anexo análisis cambios territoriales UPZ | Entregado ✓ | Anexo_Analisis_Cambios territoriales_UPZ.xlsx. Dos hojas: (1) Áreas verdes: m2 por UPZ en 2014, 2018 y 2024 con población; (2) Área construida: m2 por UPZ con variación absoluta y porcentual. Cubre las 30 UPZ de la Subred Norte. Nota: en esta matriz se podría complementar el procesamiento de información geográfica discutido en la asistencia técnica del día 30/06/2026, o en su defecto productos cartográficos que evidencien el avance y el fortalecimiento discutido en la asistencia. |
| Formulario de percepción ciudadana (Google Forms) – consolidado |  | Esta herramienta se aplicó? |

En mayo se ejecutaron recorridos en Usaquén (8 puntos) y Engativá (11 puntos), cubriendo territorialidades contrastantes: zonas de borde urbano-rural en los Cerros Orientales y ladera (Usaquén, UPZ Verbenal, Toberín, San Cristóbal Norte, Los Cedros, Usaquén), y territorios de urbanismo consolidado con infraestructura ambiental sensible y alta mixtura de usos (Engativá, UPZ Las Ferias, Minuto de Dios, Bolivia, Garcés Navas, Boyacá Real, Santa Cecilia). La selección de puntos está respaldada en indicadores del ASIS Local 2024, con problemáticas priorizadas y relación geoespacial justificada por punto.

## Instrumentos de recolección y sistematización

Las matrices de sistematización mantienen la estructura de cuatro dimensiones consistente con los meses anteriores: Dimensión 1 (Configuración territorial y ambiental – Geosistema), Dimensión 2 (Dinámica socio-territorial – Territorio), Dimensión 3 (Relación territorio–problemática – articulación GTP) y Dimensión 4 (Actores y capacidad de respuesta – Paisaje sociocultural), más Síntesis analítica. La documentación del cambio de orden de visita en Usaquén (Parada 2 antes que Parada 1) es una muestra de rigor en el registro de decisiones de campo.

La matriz de Usaquén y Engativá estan completamente diligenciada en los 8 puntos con calidad analítica consistente en sus cuatro dimensiones y síntesis.

## Capas geoespaciales (shapefiles)

Entrega capas vectoriales georreferenciadas de las rutas de desplazamiento y los puntos de parada para las dos localidades trabajadas, en formato ESRI shapefile con todos los archivos componentes. Esta incorporación constituye un avance metodológico.

## Registro fotográfico

El registro fotográfico organizado por parada (97 fotos por localidad) facilita la trazabilidad espacial de las evidencias. Se identifican situaciones a corregir: (1) dos fotos en Parada 1 de Engativá con metadato de fecha 15/05/2026, siete días antes del recorrido; (2) subcarpeta UNIR en Parada 6 de Engativá con fotos no integradas; (3) fotos de Parada 8 de Usaquén con timestamps hasta las 20:29, inusual para recorrido diurno. Se recomienda homogenizar las evidencias y verificar la coherencia de metadatos temporales.

## Puntos a abordad

- Articulación integrada GTP en el documento multitemporal: los resultados actuales desarrollan los componentes espectral y vectorial, durante el mes de julio emepzar a incorporar componente de campo (sistematización de recorridos) en los resultados. Incorporar los hallazgos cualitativos bajo el esquema GTP permitirá un análisis genuinamente multidimensional.

- Análisis comparativo inter-localidades: una vez completados los recorridos de todas las localidades, el documento debería incluir una sección comparativa que analice patrones territoriales transversales y diferencias inter-locales en transformación del suelo y perfiles epidemiológicos.

- El análisis se ha centrado principalmente en dos variables: áreas verdes y áreas construidas, requiriendo complementación con nuevas fuentes.

- El título del documento aún usa la expresión “cambios de uso del suelo” en lugar de “transformaciones socioespaciales”.

- “Análisis multitemporal para identificar transformaciones socioespaciales y su relación con los procesos de salud y enfermedad en las localidades de la Subred Norte, período 2014–2024”

Las siguientes recomendaciones están estructuradas siguiendo los tres niveles de la Metodología GTP, que constituyen el marco articulador del documento. Se presentan en orden jerárquico: Geosistema (base biofísica), Territorio (dimensión socioterritorial) y Paisaje (expresión visible e interpretativa).

Geosistema – Componente Biofísico y Ecológico

Fortalecer la superposición con mapas de referencia históricos de IDECA

Se recomienda integrar diferentes versiones históricas del mapa de referencia de IDECA (2014, 2018, 2024) en el ejercicio de análisis multitemporal, complementando la clasificación espectral ya realizada con información vectorial oficial. Esta superposición permitirá identificar transformaciones socioespaciales con mayor precisión y contrastar los resultados del análisis espectral (Landsat) con información geográfica catastral actualizada.

- Comparar capas vectoriales de construcción entre 2014, 2018 y 2024 disponibles en IDECA.

- Superponer con los resultados del índice NDVI/NDBI para validar la concordancia entre el análisis espectral y los datos vectoriales.

- Explorar capas de estructura ecológica principal, retiros de quebradas y áreas de conservación disponibles en datos abiertos del Distrito.

Documentar en el texto del documento los procedimientos de superposición y los hallazgos derivados, incluyendo figuras y mapas comparativos por período

Incorporar el indicador de Espacio Público Efectivo (EPE)

El Observatorio de Espacio Público dispone del indicador de Espacio Público Efectivo (EPE) medido en metros cuadrados por habitante a escala de UPZ, con datos disponibles desde 2017 hasta 2024. Este indicador complementa el análisis de áreas verdes porque integra parques, plazas, plazoletas y zonas verdes en una sola medida oficial, comparable entre territorios y en el tiempo.

- Descargar y procesar el EPE por UPZ para los cortes disponibles (2017, 2019, 2021, 2023–2024).

- Comparar el comportamiento del EPE con el indicador de áreas verdes por habitante calculado mediante imágenes Landsat, identificando convergencias y divergencias.

- Relacionar las UPZ con menor EPE con los eventos en salud priorizados (IRA, salud mental, ECNT), siguiendo el enfoque de análisis ecológico.

Integrar indicadores de calidad del aire (PM10 y PM2.5)

La Secretaría Distrital de Ambiente dispone de información geoespacial sobre concentraciones de material particulado (PM10 y PM2.5) con series históricas que se enmarcan en el período de análisis. Dado que las enfermedades respiratorias agudas (IRA) constituyen uno de los eventos priorizados, esta fuente es un determinante ambiental directo que debe incorporarse al análisis.

- PM10: disponible desde 2012. Cubriría el período completo 2014–2024.

- PM2.5: disponible desde 2019. Cubriría el sub-período 2019–2024.

- Procesar los promedios anuales por año de referencia (2014, 2018, 2024) y analizar la variación espacial y temporal en las localidades de la Subred Norte.

- Relacionar los valores de PM con la distribución territorial de IRA y enfermedades crónicas respiratorias según el ASIS 2025.

Territorio – Componente Socioterritorial y Epidemiológico

El Territorio incorpora las dimensiones sociales, económicas, institucionales y epidemiológicas que condicionan las condiciones de salud y enfermedad. En el marco GTP, es el espacio donde se materializan las relaciones entre las transformaciones biofísicas (Geosistema) y las expresiones del paisaje, mediadas por la acción humana.

Definir y documentar las situaciones en salud por localidad

El punto de partida indispensable para el análisis es la definición explícita de las situaciones en salud priorizadas por localidad. Actualmente el documento centra el análisis en tres eventos (IRA, salud mental y ECNT), pero los recorridos territoriales han identificado problemáticas adicionales que deben quedar articuladas al análisis geográfico.

Se recomienda elaborar una tabla en el documento que consolide, localidad por localidad, las situaciones en salud que fundamentarán el cruce con los determinantes territoriales:

Esta tabla deberá actualizarse con el equipo epidemiológico-social antes de proceder a la búsqueda de fuentes de información. La identificación de determinantes sociales de la salud a explorar en las fuentes de datos depende directamente de este primer paso.

Integrar la Encuesta Multipropósito de Bogotá

La Encuesta Multipropósito se realiza cada cinco años (2011, 2014, 2017, 2021) y ofrece indicadores socioeconómicos por UPZ que son ideales para el análisis de determinantes sociales de la salud en el período 2014–2024. Se recomienda explorar y articular los siguientes indicadores al análisis:

- Índice de Pobreza Multidimensional (IPM): Disponible por UPZ para 2017 y 2021. Permite identificar transformaciones en condiciones de vida asociadas a vulnerabilidad sanitaria.

- Fecundidad en adolescentes: Indicador relevante para Usaquén y Barrios Unidos según hallazgos de recorridos.

- Condiciones de vivienda y hacinamiento: Determinante directo de IRA y enfermedades infecciosas.

- Acceso a servicios públicos y equipamientos: Relacionado con calidad de vida y determinantes ambientales de salud.

Entre otros que se identifiquen

Para cada indicador seleccionado, comparar los cortes disponibles (2014, 2017, 2021) y relacionar la dirección del cambio del indicador con el comportamiento del evento en salud en el mismo período y UPZ.

Digitalizar y sistematizar los recorridos territoriales como insumo cartográfico

Los recorridos de campo realizados en las seis localidades constituyen el insumo primario más importante del componente territorial. Se recomienda que la sistematización y digitalización de estos recorridos quede incorporada en el documento bajo los siguientes criterios:

Sugerencia para estructurar la tabla de atributos con campos que incluyan: código del punto, localidad, UPZ, sector catastral y demas variables geográficas requeridas por lineaiento, dimensión (Configuración territorial / Determinantes de salud / Institucionalidad / Percepción comunitaria), variable identificada, descripción y fecha del recorrido.

Paisaje – Componente Perceptual, Simbólico y Visible

Visibilizar los hallazgos cualitativos de los recorridos en el documento

Los recorridos territoriales han generado hallazgos cualitativos relevantes, empezar a incorporar en el documento de análisis multitemporal. Por ejemplo….

- Construcción del Metro de Bogotá y su impacto en la configuración territorial de Chapinero y Teusaquillo.

- Ampliación de la Avenida Novena y sus efectos sobre el tejido urbano.

- Verticalidad acelerada en Barrios Unidos y Teusaquillo (densificación en altura).

- Expansión urbana en Guaymaral y la zona de Torca (norte de Suba / Usaquén).

- Intervención de la Calle 127 con Boyacá y cambios en accesibilidad y movilidad.

- Dinámicas de habitabilidad en calle y ocupación de espacio público en localidades como Suba y Barrios Unidos.

Articular la percepción comunitaria y el enfoque etnográfico

Los instrumentos metodológicos de campo (guía etnográfica y notas de campo) recogieron percepciones de actores comunitarios, líderes de Juntas de Acción Comunal, vendedores informales y participantes de Mesas Locales de Bienestar. Estos insumos. Empezar a incorporar estos insumos al document análisis multitemporal. Algunas sugerencias o puntos a considerer….

- Sistematizar por dimensión las narrativas y percepciones de los actores comunitarios entrevistados en campo.

- Incluir citas o fragmentos representativos que ilustren la relación entre transformaciones del espacio y percepción de afectaciones en salud o bienestar.

Producción cartográfica bajo la estructura GTPç

Fuentes de información

A continuación se consolidan las fuentes de información geográfica y estadística recomendadas para fortalecer el análisis multitemporal. La exploración de cada fuente debe realizarse una vez estén definidas las situaciones en salud por localidad, para identificar los indicadores más pertinentes.

| Fuente | Descripción / Uso recomendado |
| --- | --- |
| IDECA (Mapa de Referencia histórico) | Capas vectoriales Superposición multitemporal. |
| Observatorio de Espacio Público (SDP) | Indicador EPE en m²/habitante por UPZ desde 2017. Relacionar con IRA, salud mental y ECNT. Complementa indicadores de areas verdes |
| Visor Ambiental – Secretaría de Ambiente | PM10 (desde 2012) y PM2.5 (desde 20…) con promedios anuales. Determinante directo de IRA. |
| Encuesta Multipropósito Bogotá (2014/2017/2021) | Indicadores por UPZ |
| Datos Abiertos Bogotá (datos.bogota.gov.co) | Fuente complementaria con capas temáticas de diversas secretarías. Explorar según situaciones priorizadas. |
| MapaBogotá (IDECA / SDP) | Visualización integrada de capas distritales. útil para consulta y validación. |
| Visor Acueducto de Bogotá | Datos de infraestructura hídrica y cobertura de servicios. Relevante para localidades. |
| Secretaría Distrital de Salud – SaludData – Subred Norte | Indicadores epidemiológicos de interes en salud pública por UPZ para los eventos en salud priorizados. Análisis de tendencia en el período. |

Nota: explorar otras fuentes adicionales

Estos puntos nos serán requeridos en su totalidad para el radicado del mes de junio 2026, se realizará un seguimiento durante una asistencia técnica a realizar durante el mes de julio 2026