Subred Sur Occidente

Periodicidad: 01 al  31 de mayo de 2026

Actividad: Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud Y Enfermedad – Accvsye- Gestión y Análisis de la Información Geográfica Distrital

Cumple

En la revisión de los entregables que se radicó para el mes de mayo de 2026 se encuentra lo siguiente.

Gestión de la información geográfica.

Capas y bases de información geográfica clasificadas por temática/equipo. En donde se encuentran capas y bases resultadas del acompañamiento a PAI de la Norte, Sur y Sur Occidente; también se observan bases geoprocesadas para la el documento de SPA desarrollado en la mesa de desigualdades de SDS, y IVC para aportar el producto de análisis de zonas ampliadas por decreto de “rumba”

Inventario de capas y mapas con fechas de entrega según actas de articulación y/o Plan de trabajo en respuesta a las dinámicas y solicitudes propias del distrito y locales.

Matrices de hallazgos de los diferentes geoprocesamientos de los productos realizados durante el mes de mayo 2026.

Generación de información geográfica.

Mapas de información geográfica clasificadas por temática/equipo. En donde se evidencian las diferentes capas generadas en la ejecución de los ejercicios desarrollados en el mes (PAI SUR, PAI NORTE, IVC, SSO).

Uso de la información geográfica para la planeación de acciones en salud pública.

1. Alto nivel de cumplimiento histórico

De octubre 2025 a abril 2026 el cumplimiento es acorde (7/7, 7/7, 9/9, 7/7, 6/6, 10/10 actividades programadas vs. ejecutadas). Los meses con menor ejecución (mayo, junio, julio 2026)

2. Estructura de seguimiento muy granular

Cada subactividad se monitorea mes a mes con cuatro variables (Programado, Ejecutado, % Cumplimiento, Avance Cualitativo), lo que permite trazabilidad real y no solo una cifra agregada al final del convenio.

3. Evidencia cualitativa detallada, no solo cuantitativa

Cada celda de "avance cualitativo" describe exactamente qué se entregó (ej. número de capas, mapas, bases geocodificadas, actas), lo cual facilita auditoría y rendición de cuentas.

4. Cobertura de temas prioritarios de salud pública

El plan integra información geográfica para PAI (vacunación), brotes de sarampión, bajo peso al nacer, vigilancia comunitaria y SIVIGILA — es decir, no es un ejercicio geográfico aislado sino que está anclado a necesidades reales de vigilancia epidemiológica.

5. Escalamiento de capacidad en el tiempo

El volumen de productos crece notablemente: de unas pocas capas/mapas al inicio a varios de mapas mensuales en meses posteriores, lo que sugiere maduración del proceso y mayor eficiencia operativa.

6. Visión hacia la sostenibilidad institucional

Incluye metas trimestrales para construir un repositorio geoespacial distrital de acceso controlado y una geodatabase consolidada — esto va más allá de entregables puntuales y busca dejar infraestructura de datos reutilizable.

7. Trabajo articulado con otros equipos

Las actas de reuniones muestran acompañamiento activo a subredes, equipos VSP locales y el equipo PAI, evidenciando que el rol no trabaja aislado sino en coordinación constante con otras áreas.