Subred Sur Occidente

Periodicidad: 01 al  30 de abril de 2026

Actividad: Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud Y Enfermedad – Accvsye- Gestión y Análisis de la Información Geográfica Distrital

Cumple

En la revisión de los entregables que se radicó para el mes de abril de 2026 se encuentra lo siguiente.

Gestión de la información geográfica.

Capas y bases de información geográfica clasificadas por temática/equipo. En donde se encuentran capas y bases resultadas del acompañamiento a PAI de la Norte, Sur y Sur Occidente; también se observan bases geoprocesadas para la Subred Sur Occidente de Capital Salud Contributivo,  subsidiado, Coosalud con corte al mes de abril, Famisanar con corte al mes de abril, Asignados Sanitas con corte al mes de abril, y la georreferenciación de las unidades habilitadas.

Adicionalmente, se encuentra el geoprocesamiento de una base de VESPA de 2015 a 2025 dirigida a ejercicios de análisis desde nivel distrital

Se observa el inventario de geocodificaciones con información acumulada de la vigencia con avance mensual, según lo dispuesto en el plan de acción.

Inventario de capas y mapas con fechas de entrega según actas de articulación y/o Plan de trabajo en respuesta a las dinámicas y solicitudes propias del distrito y locales.

Matrices de hallazgos de los diferentes geoprocesamientos de los productos realizados durante el mes de abril 2026.

Se anota la necesidad de que en los procesos de geocodificación se siga a cabalidad el cabezote dispuesto desde nivel central. A continuación se vuelve a anexar “Cabezote_Bases_Geoprocesadas”

Generación de información geográfica.

Mapas de información geográfica clasificadas por temática/equipo. En donde se evidencian las diferentes capas generadas en la ejecución de los ejercicios desarrollados en el mes. Además una GDB que recopila la producción de los ejercicios desarrollados durante la vigencia.

Otra GDB relacionada con el ejercicio de “Repositorio” adelantado con el Entorno Comunitario

Nota: se anexan unas recomendaciones, anotaciones, especificidades técnicas a implementar en la estructuración de la información geográfica en relación  con el ejercicio de “Repositorio” adelantado con el Entorno Comunitario. Adicionalmente, implementar el cabezote “Cabezote_Bases_Geoprocesadas”. Estas anotaciones están sujetas a modificación por medio de mesas de trabajo y de acuerdo a la naturaleza de los datos, se puede ir implementando a lo largo del desarrollo del ejercicio y en consenso con referentes distritales.

Uso de la información geográfica para la planeación de acciones en salud pública.

Actas y listados de asistencia a reuniones con equipos locales y distritales. Se evidencian las respectivas gestiones y articulaciones para el correcto desarrollo de los ejercicios planteados con PAI y espacios de fortalecimiento llevados a cabo durante el mes de abril 2026.

El producto cumple  abril de 2026.