Subred Norte

Periodicidad: 01 al 31 de marzo de 2026

Actividad 4. Gestión y análisis de la información geográfica:

En la revisión de los entregables que radicó el componente espacial para el mes de marzo de 2026 se encuentra lo siguiente.

Subactividad 1: Geocodificación, georreferenciación y consolidación de información geográfica para el análisis en salud pública local.

Soporte relacionado con el apadrinamiento al entorno del Entorno Mas Bienestar Laboral evidenciado por medio de entrega de cartografías mediante correo electrónico.

Se evidencia soportes de validación y organización de información geográfica de bases de “conexión nocturna”, la estructura en que se organizaron las variables espaciales es acorde a la solicitada, por otro lado, al revisar el formato de reporte de hallazgos se evidencia el desarrollo del mismo bajo los parámetros indicados desde nivel central.

Se observa el formato de capas y mapas construido en base a los productos cartográficos desarrollados durante el mes de marzo 2026.

Se verifica la elaboración de cartografías y capas geográficas en formato shapefile dirigidas a Entorno Laboral relacionada con “conexión nocturna”

Subactividad 3: Análisis geoespacial del componente geográfico

Cartografías de recorrido de la localidad de Teusaquillo

•	Registros fotográficos de las salidas realizadas durante el mes de marzo de 2026.

•	Listado de asistencia de los recorridos.

•	Itinerario de los 7 puntos de recorrido propuestos para el mes de abril en la localidad de Teusaquillo.

Se evidencia el instrumento de sistematización de la información recopilada en los recorridos, en el cual se identifican 7 puntos de recorrido en la UPL 32, ubicados en sectores catastrales distintos (Armenia, Alfonso López, San Luis, La Esmeralda y Belalcázar). Cada punto fue analizado bajo cuatro dimensiones territoriales: configuración territorial y ambiental, dinámica socio-territorial, relación territorio-problemática, y actores y capacidad de respuesta. Asimismo, se identificaron las problemáticas priorizadas en cada sector, entre las cuales se destacan: violencia intrafamiliar y de género/salud mental, acceso a servicios de salud para gestantes/nutrición, incidencia y mortalidad por VIH, consumo problemático de sustancias psicoactivas (SPA), y embarazo adolescente (10-19 años).

Por otra parte, se evidencia avance en la construcción del documento técnico de análisis multitemporal. Para la siguiente entrega, se espera reflejar los aportes y observaciones tratados durante la asistencia técnica realizada el 24 de abril de 2026.

También es necesario seguir fortaleciendo el complementar el ejercicio con la superposición entre diferentes versiones del mapa de referencia de IDECA, información geográfica vectorial o raster disponible en datos abiertos que puedan permitir identificar transformaciones socioespaciales y su relación con los procesos de salud y enfermedad en el territorio de la Subred. Esto en concordancia con las problemáticas que se han ido identificando, con el objeto de relacionar transformaciones socioespaciales y las problemáticas que han ido surgiendo.