## DISTRIBUCION
| Incluye en el desarrollo de a actividad: elaboracion del acta, y reporte al sistema de información | Incluye en el desarrollo de a actividad: elaboracion del acta, y disponer en el drive con el correspondiente listado de asistencia y anexos según corresponda
Mes de la Actvidad | Persona que elabora el acta asistencia tecnica | REUNIONES DE GRUPO | ANALISIS DE DESIGUALDADES |  | DISTRIBUCION PADRINAZAGO SUBREDES
2026-01-01 | NA | Diane
2026-02-01 |  | Diane |  | 27 febrero: Juan Camilo T | SUBRED | Catherine R | Juan Camilo T | Andrea Bermudez | Lina Molina | Mariana C | Carlos F | Kimberly P | Diane
2026-03-01 |  | Juan c |  |  | NORTE | X |  |  |  | X | X |  | Seguimiento tecnio y de ejecución
2026-04-01 |  | Andrea |  |  | SUR |  |  | X |  | X |  | X | Seguimiento tecnio y de ejecución
2026-05-01 |  | Catherin |  |  | SUROCCIDENTE |  |  |  | X | X | X |  | Seguimiento tecnio y de ejecución
2026-06-01 |  | Lina |  |  | CENTRO ORIENTE |  | X |  |  | X |  | X | Seguimiento tecnio y de ejecución
2026-07-01 |  | Mariana
2026-08-01 |  | Kim
2026-09-01 |  | Carlos
2026-10-01 |  | Luz Adriana
2026-11-01 |  | William
2026-12-01 |  | Diana Alexandra
Equipo Analisis
Diane
Juan c
Andrea
Catherin
Lina
Mariana
Kim
Carlos
Luz Adriana
William
Diana Alexandra

## Project Planner
GRUPO ACCVSyE-DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA AGPSC
[5 empty] | Fecha inicio 01/01/2025 |  | Periodo de seguimiento | 24 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio |  |  |  |  | % Entrega |  |  |  |  | Duración real | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| ACTIVIDAD | Responsable | Inicio | Planeacion de la actividad | Inicio Real | Duración de la actividad | Porcentaje completado | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre | [5 empty] | OBSERVACIONES DE AVANCE | PRODUCTO ENTREGADO | FECHA DE ENTREGA
Semana
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | MEDICION Y MONITOREO META-PDD
| Monitoreo y seguimiento meta-PDD_meta 4 | Diane Moyano | 1 | 52 | 1 | 52 | 50% | [52 empty] | Reporte de segplan a corte a abril. Se reporta segun programacion
2 | GESTION DEL CONOCIMIENTO
| Consolidación del proceso de análisis espacial en articulación con las dependencias de la SDS y las subredes integradas de servicios de salud | Carlos F- Kimberly | 1 | 52 | 1 | 52 | 50% | [52 empty] | Se ha brindado acompañamiento técnico continuo a las subredes (revisión de productos radicados, conceptos técnicos), articulación con subsistemas (SISVAN, SSR, Transmisibles, No Transmisibles, UYE, VBC, entre otros), apoyo en línea técnica para infografías y boletines, orientación sobre situaciones en salud desde los diferentes subsitemas de VSP y participación en el espacio de cogestión del ASIS. Se han elaborado propuestas técnicos uno sobre metodos geoestadisticos aplicados al analisis de fecundidad en Bogotá D.C., otro sobre el comportamiento del ruido en zonas de rumba (2022-2026), y un tercero sobre fecundidad adolescente mediante el estadistico LISA (Local Indicators of Spatial Association) con ajustes al análisis de la TEF en adolescentes de 15 a 19 años. Se generaron mapas temáticos del ejercicio de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años incluyendo resultados del Getis-Ord Gi*, Indice de Moran Local (LISA), K-Means Multivariado, Clustering Multivariado Espacialmente Restringido, analisis de puntos calientes optimizado y análisis de valores atípicos. Se produjeron mapas de ruido en zonas de rumba con representaciones específicas para Chapinero, Marly, Bosa Centro, Centro Fontibón y Cuadra Picha. Se ha realizado seguimiento mensual al Convenio GSP-PSPIC y a informes cuatrimestrales de subredes, se diligenció la matriz POGD y se consolidó la matriz de indicadores GESI, se ha procesado información técnica para el modelo de riesgo de sarampión, y de “rumba”, así como el acompañamiento con métodos geoespaciales.
| Fortalecimiento del análisis cualitativo en articulación con las dependencias de la SDS y las subredes integradas de servicios de salud | Mariana C | 5 |  | 5 | 52 | 60% | [52 empty] | Desde el inicio del contrato se ha brindado acompañamiento técnico en el diseño metodológico de investigaciones, la revisión y ajuste de protocolos, la construcción y validación de instrumentos cualitativos (entrevistas, grupos focales y grupos de discusión), así como en la definición de enfoques conceptuales y analíticos. Asimismo, se ha apoyado la implementación de ejercicios de recolección de información, la sistematización, codificación y análisis de los datos cualitativos, y la elaboración de productos técnicos como informes, artículos y documentos de resultado. Este proceso ha incluido la participación en mesas de trabajo, la retroalimentación a equipos técnicos y la articulación con referentes de eventos en salud para facilitar la entrada a campo y el desarrollo de los estudios, como en los temas de actividades sexuales pagadas, fecundidad, salud visual, bajo peso al nacer y salud materna. El fortalecimiento también contempla el acompañamiento en ejercicios específicos como consensos de expertos, análisis de eventos en salud desde perspectivas cualitativas y la incorporación de enfoques diferenciales, de acuerdo con las prioridades institucionales y las dinámicas de cada dependencia.
| Articulacion con la academia para el fortalecimiento de herramientas de inteligencia epidemiologica | pendiente definir
| Desarrollo de estrategias para revisiones rápidas de literatura de prioridades en salud Requiere revisar accesos de datos Acceso a plataforma tipo rayyan. Requiere un proceso de desarrollo (como, tiempos, insumos, escenarios) tipo POE. | Andrea Bermudez Juan Camilo Tocora Diana Alexandra Gonzalez (lidera) | 1 | 52 | 1 | 15 | 100%
3 | GENERACION DEL CONOCIMIENTO
| Desarrollo de la linea de analisis de desigualdades acorde al plan de trabajo con enfasis en Fecundidad | juan Camilo Tocora Diane Moyano | 4 | 52 | 4 | 27 | 70% | [52 empty] | Se cuenta con documento de análisis univariados, bivariados y multivariados de acuerdo a los objetivos formulados el cual se basa en un documento extenso con salidas tabulares y graficas con enfasis estadistica y un anexo complementario. Dicho documento se construyó con la participacion de diferentes miembros de la mesa de desigualdades. Dada la actualizacion de las poblaciones DANE lo que afectó varios indicadores dentro del analisis, el 5 de junio se decidió en mesa de desigualdades actualizar todos los analisis uni, bi y multivariados. Actualmente se está actualizando los analisis para continuar con la construccion del documento
| Desarrollo de la linea de analisis de desigualdades acorde al plan de trabajo con enfasis en Fecundidad y enfoque cualitativo | Mariana C | 5 |  | 9 |  | 23% | [52 empty] | Desde principios marzo se han realizado mesas de trabajo con las expertas técnicas Maylen Rojas y Yanira Botero para el desarrollo de un análisis en fecundidad desde un enfoque cualitativo. Esta investigación contempla la revisión de referentes conceptuales y de estudios de caso, la construcción del protocolo, el diseño de instrumentos y de consentimientos informados, la articulación con referentes del evento para la entrada a campo, el sometimiento del protocolo al comité de ética, la aplicación de instrumentos, su sistematización, el análisis y la redacción del documento con resultados. Hasta el momento se ha avanzado en la aproximación conceptual y metodológica, así como en el desarrollo del protocolo en cuanto al estado del arte, la construcción del problema de investigación, el marco conceptual y un avance preliminar en el diseño de instrumentos.
| Desarrollo de la linea de analisis de desigualdades acorde al plan de trabajo con enfasis en Consumo de SPA en NNA | Andrea Bermudez | 4 | 38 | 4 | 34 | 40% | [52 empty] | Se cuenta con un documento que incluye revision conceptual y de antecedentes de estudios en Colombia que aborden el consumo de SPA en NNA, y objetivos, asi como de avance de resultados especificamente de analisis descriptivos y perfiles de consumo. Se ha venido fortaleciendo la articulacion con referentes expertos del evento para la validacion del contenido del documento y la clasificacion de sustancias para analisis clave. Se identifica como dificultad el no contar desde el principio con una base de datos de VESPA con todos los registros sino con la ultima atencion, seguido de una base de datos enviada que debió ser validada en la fecha de nacimiento para establecer edad de cada individuo. Situaciones anteriores ya resueltas con los profesionales referentes. | Documento que contiene el análisis de consumo de SPA en NNA en Bogotá, 2015-2025, Se entrega para revisión y aprobación por parte del supervisor, luego debe pasar a revisión y corrección de estilo y diagramación, posterior aprobación por OAC y publicación en micrositio de Desigualdades | 31 de agosto 2026
| Desarrollo de la linea de analisis de desigualdades acorde al plan de trabajo con enfasis en Soledad no deseada. | Lina Molina | 4 | 52 | 4 | 40 | 10% | [52 empty] | Se realizó acercamiento a los datos potenciales sobre soledad no deseada con los que cuenta el Observatorio Distrital de Salud - SaluData, en los cuales se identifica escasa representatividad de la ciudad asi como sesgos potenciales de selección relacionados con la seleccion de centros que se visitan por parte de los equipos operativos en campo que limitan analisis epidemiologicos y especialmente con enfoque de desigualdades. Se plantea la necesidad de actualizacion de encuesta SABE para obtener datos recientes sobre la problematica. Mientras esto ocurre, se continuará revisando fuentes de datos del sector y otros sectores que puedan ser potenciales para los analisis propuestos. No es el tema, pero no veo incluido el ScR de desigualdades
| Desarrollo del producto 1_(gsp_pic) Análisis de Situación de Calidad de Vida y Salud Local | Juan Camilo T | 1 | 52 | 1 | 17
| Desarrollo del producto 2_(gsp_pic) Informe de seguimiento de indicadores estratégicos en salud pública | Catherine R | 1 | 52 | 1 | 52 | 100% | [52 empty] | Mensualmente se actualiza tablero de indicadores trazadores por parte de las subredes integradas de servicios de salud que se acompaña de un documento de analisis. El tablero ha tenido ajustes y ha incorporado herramientas estadisticas mas avanzadas que conllevan al anlaisis del comportameitno inusual mediante metodo de Poisson, los cuales están alineados con los anlaisis que se realizan por parte del INS. Estos complementos han sido socializados a los equipos de las subredes que han realizado feedback. El monitoreo de los indicadores permite analizar el comportamiento , tendencia y comportamietno inusual de indicadores trazadores, y la toma de decisiones. Estos tableros son insumo para la presntacion de indicadores por parte de los equipos locales en espacios convocados por otras areas.
| Desarrollo del producto 3_(gsp_pic) Investigación en salud pública | Mariana C | 1 | 52 | 1 | 21 | 50% | [52 empty] | Esta actividad contempla un análisis del Bajo Peso al Nacer desde tres líneas. La primera, que ya culminó, consistió en la realización de una revisión integrativa que se preguntó cómo ha sido abordado el BPN desde la salud pública, la atención en salud y como objeto de estudio. De esta fase, desarrollada con los equipos locales, resultó un documento con los hallazgos. Dicho documento está pendiente de ajuste por mi parte. Dadas las diferentes actividades a cargo, aún no ha sido posible iniciar la revisión y el ajuste del documento final elaborado por las Subredes antes de su envío al BED. La segunda línea es de carácter epidemiológico y busca identificar los determinantes sociales de la salud asociados al BPN. Dado el carácter de la línea, esta está siendo trabajada por los epidemiólogos y estadísticos del equipo. Finalmente, la línea tres tiene que ver con la comprensión sociocultural del evento a través de las trayectorias sexuales y reproductivas de gestantes y mujeres con hijos nacidos con BPN. De esta tercera línea se cuenta con protocolo, instrumentos y consentimientos informados elaborados. El protocolo fue sometido al comité de la Secretaría a inicios de mayo y se está en espera del aval del mismo para iniciar la implementación de la investigación.
| Desarrollo del producto 4_(gsp_pic) Analisis Geografico | Carlos F | 1 | 52 | 1 | 52 | 48% | [52 empty] | Se han ejecutado 4 etapas segun lo proyectado en plan de acci{on y por lineamiento, la etapa 4 esta siendo cerrada (4 de 7)
| Desarrollo del producto piezas infomativas de boletin e infografica con equipos locales de vigilancia en SP comunitaria | Kimberly | 1 | 52 | 1 | 52 | 48%
| Evaluación de intervencion priorizada en GSP-PIC | pendiente definir | 4 | 52 | ?? | 15
| Evaluacion de impacto estrategia - VSR | Lina- Luz Adriana | 1
| Evaluación de la Cohorte Gestante- seguridad en vacuna | Lina- Luz Adriana | 1
| Evaluacion de efectividad Vacunal - VSR | Lina- Luz Adriana | 1
| Analisisi de Extension horario (rumba) | Lina- Luz Adriana- Carlos F | 1
| Respuesta a alertas ESPII- emergencias (modelo hibrimo de SAR) | Andrea- Luz Adriana- William_ Carlos F | 10 | 31 | 10 | 15 | [53 empty] | Este tema lo vengo trabajando desde marzo, específicamente con estimación de susceptibles de SR, orientaciones técnicas y operativas en el rastreo de contactos de SR a la referente distrital y a las subredes. Posteriormente en el plan de comunicación de Ebola. Actualmente me solicitaron acompañar al liderazgo técnico en el plan de fortalecimiento preparación y respuesta a brotes - epidemias que será presentado al despacho.
| analisis de lactanca materna | Catherine Rodriguez Juan Camilo Tocora Diane Moyano Equipo SAN | 1 | 30 | 1 | 15 | 10% | [52 empty] | Revisión de literatura
| Análisis mortalidad materna (cualitativo-cuantitivo - espacial) | Mariana C Lina Molina Carlos Fernadez Catherin Rodriguez | 24 |  | 24 |  | 40% | [52 empty] | Por solicitud de Lina Molina, se acompaña el ejercicio de análisis de mortalidad materna en el Distrito Capital desde una perspectiva cualitativa. Esto incluye la revisión, codificación y análisis de las IEC de muertes maternas desde 2022 hasta 2025. Análisis sociodemográfico a partir de las bases de nacidos vivos por semana epidemiológica y periodo epidemiológico.
4 | PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD
| Participcion en la construccion del ASIS Distrital | Todos | 1 | 52 | 10 | 15 | 10% | [52 empty] | Se ha avanzado en la construccion del capitulo III Morbimortalidad, concretamente en el analisis de los indicadores trazadores, con incorporacion de analisis de brechas
| Desarrollo del Boletín población migrantes | Fernanda | 1 | 52 | 1 | 15 | 50% | [52 empty] | Se entrego año 2025. para el año 2026, corresponde al primer semestre
| Acompañar técnicamente a los profesionales referentes en la elaboración Boletín semestral de Salud mental (según tematica priorizada para el primer semestre de 2026) | Andrea | 1 | 31 | 19 | 12 | 50% | [52 empty] | Tema: Prácticas en humanización desde diferentes enfoques. Con Laura Luis, Subdirección de Determinantes, se tiene en avance en Introducción y Metodologia. | Boletín de Salud Mental: Prácticas en humanización desde diferentes enfoques. Se entrega para revisión y aprobación por parte del supervisor, luego debe pasar a revisión y corrección de estilo y diagramación, posterior aprobación por OAC y publicación en micrositio de SALUDATA | 5 de agosto
| Desarrollo del Asis rural | Carlos F_Kimberly_ Diana Alexandra | 1 | 52 | 5 | 52 | 30% | [52 empty] | Proceso que esta iniciando: En relación a los avances con en ASIS rural se adelantaron acciones asociadas al ejercicio de exploración y consecución de datos, indicadores e información de carácter rural, esto en relación al proceso de construcción del ASIS rural al que se está proyectando. La información está asociada con temas de población, hogares, vivienda, transporte y movilidad, educación, fuerza de trabajo, percepción de las condiciones de calidad de vida, pobreza, y seguridad. (los variables están disponibles a escala local y son específicos para la zona rural). Al mismo tiempo, a partir de la información disponible en BigQuery, se ha avanzado en la identificación de registros asociados a situaciones de salud prioritarias, de acuerdo con las necesidades de análisis establecidas en los documentos ASIS 2024. De manera complementaria, se han implementado herramientas alternativas al geocodificador de IDECA para realizar procesos de georreferenciación de las notificaciones provenientes de zonas rurales, con el fin de mejorar la precisión espacial de los registros y fortalecer el análisis geográfico de la información en salud.
| Informes transversales_ SMIA | Catherine | 1 | 13 | 1 | 15 | 100% | [52 empty] | Entrega en el mes de febrero informe a la mesa técnica de infancia y adolescencia.
| Informes transversales_ Acuerdo 067 | Catherine | 1 | 13 | 1 | 15 | 100% | [52 empty] | Entrega en el mes de febrero informe a planeación sectorial
| Informes transversales_ BCV | Diane | 1 | 13 | 1 | 15 | 100% | [52 empty] | Entrega en el mes de febrero de informe revisado
| Informes transversales_ RDC indicadores estrategicos | Diane | 1 | 9 | 1 | 15 | 100%
| Caracterización de poblacion en instituciones de educacion superior en el marco de lass acciones promocioanles y preventivas | Catherine | 1 |  |  | 15 | 90% | [52 empty] | Mensualmente se participó en la mesa de acciones promocionales y preventivas, socialización de resultados en diferentes espacios como la mesa ampliada de salud mental, reunión de mesa de salud mental nacional con defensoría del pueblo. Se inició trabajo articulado con referente de salud oral para ajuste de caracterización con esta dimensión en las fichas de recolección de información, en conjunto con el entorno educativo, concertación con bienestar universitario para la implementación en otras universidades.
| Seguimiento indicadores_ resumen-UPZ | Juan C_ Catherine | 1 | 52 | 1 | 52 | 100% | [52 empty] | Mensualmente se actualizan y validan 3 fuentes de seguimiento a indicadores trazadores: 1. Tablero con comparación mensual y anual ,2- tablero de indicadores ASIS que desagrega por localidad, subred y ciudad , 3. Presentación de indicadores diseñada por SaluData . Estos archivos se guardan en el histórico de indicadores en la carpeta correspondiente y son indispensables para el monitoreo y toma de decisiones. Construcción de tableros inusuales e intervalos de confianza a partir de lo reportado por SaluData mensualmente
| Reporte POGD | Diane | 1 | 52 | 1 | 15 | 100% | [52 empty] | Reporte que se realiza trimestal
| Apoyos analisis, herramienta estadisticas: Diseño muestral TB Actividades Sexuales pagas Proyecciones poblacionales PAI | Luz Adriana- William | 1 | 52 | 1 | 15 | 100% | [52 empty] | se da respuesta segun necesidad
| Estandarización enfoques diferenciales en salud pública | Mariana C | [57 empty] | Se asigna como delegada del grupo de análisis el acompañamiento de la estandarización de las aproximaciones al enfoque diferencial en la SDS. Aún no se han definido fechas de inicio de dicho ejercicio ni las actividades asociadas, más allá de la asistencia a las mesas de trabajo derivadas de este acompañamiento.
| Apoyo en el seguimiento supervision de convenios y contratos Actividades Sexuale pagas | Mariana C | 5 |  | 5 | 15 | 65% | [52 empty] | El acompañamiento ha consistido en la revisión de protocolos e instrumentos de investigación, tanto de corte cuantitativo (encuesta) como de corte cualitativo (entrevistas, grupos focales y grupos de discusión). Este proceso se realizó mediante revisiones individuales, a través del envío de instrumentos y documentos comentados, así como en mesas de trabajo internas y con el equipo de Foros Cívicos. Igualmente, se acompañó la implementación de grupos focales. Como resultado de estos, se elaboraron actas y se brindó retroalimentación al equipo de Foros.
| Apoyo en el diseño, el análisis y la aplicación de consenso de expertos en salud visual como parte de la formulación de un instrumento en acción pública. | Mariana C | 14 |  | 14 | 28 | 80% | [52 empty] | Desde abril se ha acompañado el ejercicio de consenso en salud visual. Esto ha implicado la realización de mesas de trabajo con la referente del evento para el diseño metodológico del consenso, así como la sistematización y el análisis de la información que ha surgido en las diferentes etapas del proceso. Igualmente, se ha participado en la presentación de los resultados ante los expertos participantes. Actualmente, se trabaja en la construcción del informe final.
| Apoyo en el seguimiento supervision de convenios y contratos: Efectividad Neumococo | Lina M- Fernanda _ Diane | 1 | 38 | 1 | 15 | 90% | [52 empty] | Considero que falta el punto de inteligencia epidemiológica, para eventos en situaciones de alerta, donde se puede incluir el análisis ampliado de Mortalidad Materna
5 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
| Taller_ de los datos al territorio | Lina M_ luz Adriana_ equipo accvsye | 1 | 9 | 1 | 15 | 100% | [52 empty] | Cumplido??????
| Fortalecimiento de uso de herramientas cualitativas | Mariana C |  |  |  |  | 0% | [52 empty] | El fortalecimiento en el uso de software para análisis cualitativo no se ha implementado, en la medida en que esta actividad depende de la adquisición de licencias por parte de la entidad. Actualmente, los equipos locales no cuentan con dichas licencias para este propósito. Es importante señalar que este tipo de licencias son de carácter pago, no se dispone de versiones gratuitas para su uso continuo y las versiones de prueba tienen una duración limitada, que oscila entre una semana y, como máximo, 15 días.
| Fortalecimiento de uso de herramientas de R | Diane- Lina M | 10 | 29 | 10 | 15 | 10%
| Manejo de herramientas de ciencia de datos | Luz Adriana- William | ?? | ?? | ?? | 15
| Taller para generacion de mapas con temáticos en SP | Carlos F | 3 | 38 | 3 | 38 | 60% | [52 empty] | Se han ejecutado talleres de cartografía en salud pública (mapas coroplécticos, datos al territorio), se construyeron capas de mortalidad acumulada y de susceptibilidad a sarampión/triple viral por UPZ y sector catastral
| Fortalecimiento de análisis de desigualdades | Fernanda- Diane | 10 | 29 | 10 | 15 | 0% | [52 empty] | Sujero a programacion con experta. Proceso en revisión
6 | PUBLICACIONES
| Salud menstrual en entornos laborales: una discusión pendiente por abordar- en evaluacion | Mariana C | 5 |  | 5 | 21 | 100% | [52 empty] | El artículo fue enviado al BED para su revisión y fue sometido a evaluación por pares. Estos realizaron comentarios que se ajustaron. El documento se envió nuevamente al BED, el cual confirmó que se encuentra en proceso de revisión de estilo previa a su publicación.
| Documento conceptual desigualdades y determinantes sociales de la salud | Mariana C |  |  |  |  | 100% | [52 empty] | Documento finalizado
| Pólice brief denominado: "hacia un uso razonable de la cesárea: políticas para un parto seguro y humanizado“ en evaluacion |  | 1 | ?? | 1 | 15 | [53 empty] | documento en evalaucion
| Análisis de la mortalidad general en Bogotá entre 1985-2023 y proyección a 2030 (Actualizado) | Juan C | 1 | ?? | 1 | 13 | 100% | [52 empty] | El manuscrito se sometió inicialmente a la revista panamericana de salud publica pero fue rechazado. El 27 de marzo 2026 se sometió a revista facultad nacional de salud publica y actualmente está en revision por pares
| Desarrollo del Articulo : Evaluación de la efectividad del Plan de Cuidado Familiar del PSPIC para reducir la Desnutrición en Menores de 5 años en Bogotá (2022-2023)- Junto con Socializacion de los resultados. | Diane M- Angie | 1 | ?? | ??? | 15 | [53 empty] | Documento pendiente
| Desarrollo de articulo: Accesibilidad geografica a equipamiento con oferta social. | Carlos F- kimberly- Juan C | 1 | 38 | 1 | 38 | 63% | [52 empty] | Se presentó un avance en la construcción del artículo titulado “Análisis de la accesibilidad geográfica a equipamientos con oferta social de integración social en Bogotá D.C. mediante análisis de redes en Sistemas de Información Geográfica”. El documento fue adaptado a la estructura de artículos científicos establecida por el Boletín Epidemiológico Distrital (BED), logrando el desarrollo de los apartados de título, resumen (abstract), introducción, materiales y métodos, con especial énfasis en la descripción metodológica del estudio. Adicionalmente, se realizó articulación con el epidemiólogo del equipo de ACCVSyE para fortalecer la integración del componente epidemiológico en el artículo. Como resultado de este trabajo conjunto, el documento continuó su proceso de ajuste a la estructura del BED, alcanzando avances significativos en la construcción y análisis del apartado de resultados.
| BPN_ Revision integrativa | Mariana C | 5 |  |  |  | 0% | [52 empty] | Dadas las diferentes actividades a cargo, aún no ha sido posible iniciar la revisión y el ajuste del documento final elaborado por las Subredes antes de su envío al BED
| Caracterización de población de educación superior en el marco de las acciones promocionales y preventivas en las instituciones de educación superior | Catherine Rodriguez | 1 | 26 | 1 | 15 | 90% | [52 empty] | Revisión y aprobación integrantes de la mesa de carcaterización.
| BPN_ Experiencia en la gestación y la maternidad de niños con BPN | Mariana C Juan Camilo Andrea Bermudez Catherine Rodriguez William Cruz Julieth Torres |  |  |  |  | 0% | [52 empty] | En la medida en que la implementación de la investigación depende del aval del comité de ética, por el momento no es posible prever una fecha estimada para la construcción del artículo sobre BPN
Note on B10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: @Carlos Andres, Fernandez Contreras Por favor en columna BK incluir avance de este producto Reply: Realizado
Note on H11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Paula Mariana, Carvajal Hernandez % de avance por favor inlcuir
Note on B16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Paula Mariana, Carvajal Hernandez incluir % de avance
Note on B21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Paula Mariana, Carvajal Hernandez incluir % avance. la revisión integrativa seria interesante poder socializarla, revisemos
Note on B23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Kimberly, Piñeros Chia pendiente inlcuir avance y % de avance. Gracias
Note on B31: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Carlos Andres, Fernandez Contreras @Lina Maria, Molina Sanchez Mari creo esta actividad, le incluí nuestros nombres para que no queden varias líneas de lo mismo, para que por fis incluyan lo que se ha generado, le puse 40% pero también lo de a su criterio
Note on B41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Lilia Catherin, Rodriguez Barrera por favor ingresar el avance y % de avance
Note on B46: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Paula Mariana, Carvajal Hernandez por favor incluir % avance( columna H)
Note on B62: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Carlos Andres, Fernandez Contreras, @Kimberly, Piñeros Chia por favor incluir avance y % de avance. Reply: Realizado
Note on B63: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Lilia Catherin, Rodriguez Barrera se debe inlcuir el avance y entrega

## ACTIVIDADES DEL GRUPO (AJ_DIRE)
Lidera Apoya Profesional Transversal
COMPONENTE | TEMA | PROCESO | Grupo con el que se articula | Catherin R | Juan Camilo T | Andrea Bermudez | Lina Molina | Mariana C | Diana Alexandra | Diane | Carlos F | Kimberly P | Wiiliam | Luz Adriana | Fernanda S | OBSERVACIONES
GESTION DEL CONOCIMIENTO | PROCESO | Analisis espacial- local- VSP_ infografias, piezas | Otras dependencias_ subredes
GESTION DEL CONOCIMIENTO | PROCESO | Analisis espacial- local accvsye | Subredes
GESTION DEL CONOCIMIENTO | PROCESO | Fortalecimiento del análisis cualitativo
GESTION DEL CONOCIMIENTO | PROCESO | Desarrollo de estrategias para revisiones rapidas de literatura de prioridades en salud
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PROCESO | Linea de analisis de desigualdades acorde al plan de trabajo | Observatorio-CDEIS-Otras dependencias |  | Lidera |  |  |  |  | lidera
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Analisis desigualdades_ Fecundidad
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Analisis desigualdades cualitativo_ Fecundidad
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Analisis desigualdades_ SPA
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Analisis desigualdades_ enevecimiento y soledad no deseada | [13 empty] | en proceso de revision de infromacion dispoble
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Analisis desigualdades_ revi literatura
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Analisis desigualdades_ Linea Grafica
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Estandarización enfoques diferenciales en salud pública
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PROCESO | Lineamientos PIC_ EQUIPO ACCSYE LOCAL ( asistencia tecnica) | Subredes- otras areas sds | Lidera Norte | Lidera Centro oriente | Lidera Sur | Lidera Suroccidente | X actividad 3 |  |  | Lidera Actividad 4 | Lidera Actividad 4 |  |  |  | Distribucion planeacion y elaboaracion de actas
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PROCESO | Lineamientos PIC_ EQUIPO ACCSYE LOCAL (revision de productos) | Subredes- otras areas sds | Lidera Norte | Lidera Centro oriente | Lidera Sur | Lidera Suroccidente | X actividad 3 |  |  | Lidera Actividad 4 | Lidera Actividad 4
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PROCESO | Lineamientos PIC_ EQUIPO ACCSYE LOCAL ( revision informes de gestion) | Subredes- otras areas sds | Lidera Norte | Lidera Centro oriente | Lidera Sur | Lidera Suroccidente | X actividad 3 |  |  | Lidera Actividad 4 | Lidera Actividad 4
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | SEGUIMIENTO | Lineamientos PIC_ EQUIPO ACCSYE LOCAL (Realimentacion interventoria) | Todos los equipos | Lidera Norte | Lidera Centro oriente | Lidera Sur | Lidera Suroccidente | X actividad 3 |  | X Seguimiento | Lidera Actividad 4 | Lidera Actividad 4
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Analisis BPN- Analisis Cuantitativo | Seguridad alimentaria- SISVAN
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Analisis BPN- Analisis Cualitativo | Seguridad alimentaria- SISVAN |  |  |  |  | Lidera
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Analisis Lactancia Materna | Seguridad alimentaria- SISVAN | [12 empty] | proeycto u Rosario, y analisis meta
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Ev PIC_ Estrategia hogar-DNT | Entorno Hogar- GESI | [12 empty] | Participa Angie C
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Evaluacion impacto VSR | Equipo IRA
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Evaluacion efectividad VSR | Equipo IRA
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Cohorte gestantes vacunadas VSR
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | ANALISIS RUMBA (analisis de extesnion horaria)
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Respuesta a alertas ESPII- emergencias (modelo hibrimo de SAR)
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Analisis de mortalidad materna- enfoque cualitativo
GENERACION DEL CONOCIMIENTO | PRODUCTO | Desarrollo plan de analisis mortalidad materna
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PRODUCTO | ASIS DISTRITAL | [7 empty] | seguimiento
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PRODUCTO | ASIS DISTRITAL- rural | [6 empty] | lidera (pendiente)
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PRODUCTO | Boletin poblacion migrante | [12 empty] | lidera
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PRODUCTO | Boletin Salud mental |  |  |  | lidera
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PRODUCTO | Informes anual SMIA | Todos los equipos
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PRODUCTO | Informes semestral 067 | Todos los equipos
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PRODUCTO | Informes semestral BCV | Todos los equipos
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PRODUCTO | Informes semestral Rendicion de cuentas | Todos los equipos
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PROCESO | Acciones promocional _Ascun_IES | [13 empty] | Seguimiento mensual
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | SEGUIMIENTO | Seguimiento proyectos de inversion metas
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | SEGUIMIENTO | Reporte POGD
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | APOYO COMPONENTES | Comision de transicion demografica
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | APOYO COMPONENTES | Analisis de aire y ruido
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | APOYO COMPONENTES | Actividades Sexuales pagas
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | APOYO COMPONENTES | Consenso de expertos en Salud Visual
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PRODUCTO | Proyecto convenio UdeA | Direcciondes de SSP | [12 empty] | Finaliza en Agosto- septiembre. Apoya Lina
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PROCESO | apoyos de analisis Estadisticos (Diseño muestral TB Actividades Sexuales pagas Proyecciones poblacionales PAI)
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | APOYO COMPONENTES | Monitoreo Rapido de Cobertura | VSP
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | SEGUIMIENTO | INDICADORES_Tablero resumen
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | SEGUIMIENTO | INDICADORES_series historicas
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | SEGUIMIENTO | INDICADORES_rev presentación_ Propuesta analisis de comportamiento inusuales |  | lidera
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | SEGUIMIENTO | Revision tablas indicadores BED | apoyo BED
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | SEGUIMIENTO | Respuesta a requerimiento |  | Según necesidad | Según necesidad | Según necesidad | Según necesidad | Según necesidad | revisiones de literatura | Aprobacion | Según necesidad | Según necesidad | Según necesidad | Según necesidad | No aplica | Si llega mas de uno en la semana, se asigna al siguiente
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PROCESOS REGULARES | Reuniones de Grupo | [7 empty] | Convocatoria
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PROCESOS REGULARES | Elaboracion acta Analisis desigualdades | [7 empty] | Convocatoria
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PROCESOS REGULARES | Elaboracion acta Reunion de grupo | [13 empty] | Según distribucion
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PROCESOS REGULARES | Elaboracion acta Asistencia tecnica nivel central | [13 empty] | Según distribucion
PLANEACION Y TOMA DE DECISIONES EN SALUD | PROCESO | Mesa de gestion territorial | Otras dependencias_ subredes | [6 empty] | lidera
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | PROCESO | Taller_ de los datos al territorio | ya ejecutado
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | PROCESO | Fortalecimiento de uso de herramientas cualitativas
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | PROCESO | Fortalecimiento de uso de herramientas de R | Articulado CDEIS
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | PROCESO | Manejo de herramientas de ciencia de datos
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | PROCESO | Taller para generacion de mapas con temáticos en SP
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | PROCESO | Fortalecimiento de análisis de desigualdades