## Slide 1
ANIVERSARIO 33 EMISORA LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
LA CULTURAL 100.7 FM
33 años construyendo memoria sonora
Julio 23 2026

## Slide 2
JUSTIFICACIÓN
Durante 33 años, La Cultural 100.7 FM ha sido la voz de la cultura en Bucaramanga, Santander Colombia y el mundo.
Ha acompañado procesos artísticos, fortalecido la identidad regional, promovido el patrimonio cultural y servido como plataforma para artistas, escritores, gestores culturales y ciudadanos.
La celebración de este aniversario busca rendir homenaje a la historia de la emisora, reconocer a quienes la han construido y proyectar su legado hacia las nuevas generaciones.

## Slide 3
OBJETIVO GENERAL
Celebrar los 33 años de La Cultural 100.7 FM mediante una programación especial que fortalezca la memoria colectiva, promueva la participación ciudadana y destaque el papel de la emisora como referente cultural de Bucaramanga.

## Slide 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Rescatar la memoria histórica de la emisora.
Reconocer a periodistas, locutores, operadores y oyentes.
Fortalecer el vínculo entre la emisora y la ciudadanía.
Promover la cultura local y el patrimonio sonoro.
Generar contenidos digitales de alto impacto.
Dejar un legado cultural para futuras generaciones.

## Slide 5
RECORRIDO DEL VISITANTE

## Slide 6
PASAPORTE DE LA MEMORIA

## Slide 7
INVITADOS AL AIRE
Exdirectores
Exlocutores
Periodistas históricos
Operadores
Productores
Artistas locales
Gestores culturales
Oyentes emblemáticos
Autoridades culturales

## Slide 8
INVITADOS
Museo de Arte Moderno de Bucaramanga
Museo Histórico de Santander
Casa de Bolívar
Casa Museo Galán
La Casa del Libro Total
Centro Cultural del Oriente
Casa de Cultura García Rovira
Teatro Santander
Centro Cultural del Oriente
Luis Perú de la Croac
El Solar
MEDIOS DE COMUNICACION
ALCALDE
NATALIA TORRES
DIANA DUARTE
ESPOSA VALDERRAMA
VICTOR SUAREZ
OMAR MATEUS
IDELFONSO ADILA
JUAN JOSE COBOS
RINA CONTRERAS
ALVARO AYALA
DEVINSON FONSECA
NIXON URIBE
JAVIER FLOREZ
ALEJANDRA
REYNALDO ATUESTA
NESTOR SOLANO
FRANZ
ALFONSO BECERRA
19. MARTIN PARRA
20. JUAN CARLOS GUTIERREZ
21. TOÑO CAMPILLO
22. PUNO AMAYA
23. MARGY FORERO
24 LEONIDAS OCAMPO
25. RADIO NACIONAL
26. JUAN JACOBO LOZANO
27. MARCIA
28. BOGOTA NIXON

## Slide 9
HISTORIAS CULTURALES
CRÓNICAS RADIALES
Cada periodista (Ana, Felipe, Fercho, Andrea, Cristian y Mayu) producirán una historia memorable
El artista que nació en La Cultural.
El oyente más fiel.
El programa más antiguo.
La entrevista más recordada.
El cubrimiento cultural más importante.
Las voces que marcaron generaciones.
Lustrabotas
Inclusión sala PMR (CRISTIAN)
LA CULTURAL CON LA GENTE
INFORMES en vivo desde
Teatro Santander
Centro Cultural del Oriente
Parque García Rovira
Plaza Cívica Luis Carlos Galán
Casa del Libro

## Slide 10
CÁPSULA DEL TIEMPO SONORA
Las Voces que Construyeron La Cultural
¿Cómo imagina La Cultural dentro de 1 año?
Participan
• Oyentes
• Periodistas
• Artistas
• Exdirectores
• Funcionarios
Se grabarán audios en la sala de grabación que serán almacenados en una cápsula digital institucional.
Fecha de apertura 23 de julio de 2027

## Slide 11
MUSEO TEMPORAL DE LA RADIO
La Historia se Escucha
SALA DE EXPOSICIONES MANTILLA CABALLERO
Exposición desde el 15 de julio
Casetes
Discos de vinilo
Grabadoras
Micrófonos históricos
Fotografías
Primeros logos
Gramófono
Línea del tiempo de la emisora
Micrófono y audífonos gigantes
Espumas
Habladores
ESTACION DE CAFÉ CON BARISTA

## Slide 12
MUSEO TEMPORAL DE LA RADIO
Experiencia interactiva backing (grados de la EMA)
Cabina de radio para fotografías.
Micrófono gigante.
Audífonos gigantes.

## Slide 13
MURO DE LOS RECUERDOS
#YOSOYLACULTURAL
Espacio ciudadano donde las personas escribirán en tiras colgadas en la sala de exposiciones
Mi recuerdo con La Cultural
CAMPAÑA DIGITAL
Videos de 30 segundos.
Participan
• Artistas
• Oyentes
• Funcionarios
• Periodistas
• Ciudadanos

## Slide 14
  BOSQUE CULTURAL
33 Árboles para 33 Años
En articulación con la CDMB y PATRIMONIO
Siembra de 33 árboles en el parque interactivo del parque de los Niños.
Cada árbol representará un año de historia de la emisora.

## Slide 15
LA CULTURAL NUNCA SE APAGA
Momento simbólico y emocional.
A las 6:00 p.m. se apagan las luces del edificio. Se escucha la primera identificación histórica de la emisora.
Posteriormente se encienden nuevamente las luces ingresan las voces actuales.
Mensaje central
"Han pasado 33 años, miles de entrevistas, millones de palabras y una sola misión: mantener viva la cultura. Somos La Cultural 100.7 FM y seguimos al aire.“
Brindis y pasabocas
SERENATA A LA CULTURAL
Orquesta EMA cuerdas Davinson
AL AIRE

## Slide 16
COMITÉ ORGANIZADOR
Cargos | Responsables
Director General del Evento | Directora IMCT
Coordinador General | Subdirectora Técnica
Producción General | Emisora
Logística | Equipo Administrativo Protocolo 4 auxiliares Logística 8 auxiliares Registro 2 personas Sonido Patrimonio EMA Cultura Ciudadana IAC
Comunicaciones y Emisora | Periodistas/Audiovisuales/Community Manager

## Slide 17
PLAN OPERATIVO
Confirmar invitados | EMISORA
Confirmar artistas | EMISORA
Confirmar Medios | ADRIANA SERRANO
Diseñar invitaciones | LAURA
Confirmar sonido | JAVIER
Confirmar mobiliario | ALBA
Confirmar catering | ALBA
Montaje y decoración | PATRIMONIO
Instalación de backing | PATRIMONIO

## Slide 18
CHECK LIST DE LOGÍSTICA
MOBILIARIO
□ 100 sillas
□ 10 mesas
□ Manteles
□ Atril
□ Backing principal
□ Pendones
SONIDO
□Micrófonos inalámbricos y de pedestal
VIDEO
□Pantalla LED
□Video institucional
STREAMING
□Redes sociales
PROTOCOLO
□Recepción y registro
□Ubicación invitados
□Atención medios
□Atención artistas
□Atención autoridades

## Slide 19
CHECK LIST DE LOGÍSTICA
Minuto a minuto (de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.).
Guion del maestro de ceremonias.
Libreto para la transmisión especial de radio.
Cronograma de publicaciones en redes sociales.

## Slide 20
CHECK LIST DE LOGÍSTICA
ACTIVIDAD | SE REQUIERE | RESPONSABLE
MURO DE LOS RECUERDOS | Hilos/Tarjetas/Marcadores/Pegantes | ALBA
BOSQUE CULTURAL | Coordinar CDMB/Jardineros/Palas/Abono/Agua/Placas/Fotografía aérea Dron/Certificado de siembra | CDMB Y IAC
ESTACIÓN DE CAFÉ | Barista Café | LUISA
PASABOCAS |  | NIXON
ESTACION DE SERVICIO | Té/Galletas/Agua/Vasos/Servilletas/Canecas | ALBA
PRENSA | Kit de prensa/Boletín | 
CAMPAÑA DIGITAL | 25 Reels /50 Stories /10 TikTok /3 Lives /1 Podcast/Carruseles/200 fotografías | DIEGO
REGISTRO | Fotografías/Videos/Declaraciones/Zona entrevistas Fotografía 2 fotógrafos Video 3 camarógrafos Streaming 2 operadores | LAURA
ARO DE FOTOS |  | 

## Slide 21
33 años construyendo cultura.
33 años construyendo ciudadanía.
33 años construyendo memoria.
La Cultural 100.7 FM
La Voz de la Cultura.