## 1 al 5. PROGRAMA (hidden)
| PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN, PLAN DE TRABAJO ANUAL Y RECURSOS | Código: P-THO-14
Versión: 02
Página 1 de 1
1. OBJETIVO GENERAL
Continuar con la implementación y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de SST- PESV y el cumplimiento de la normatividad legal vigente; mediante el establecimiento de un programa de capacitación y plan de trabajo anual que contará con los recursos necesarios, para lograr la identificación de peligros y riesgos y el reconocimiento y aplicación de las medidas de control.
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Identificar los peligros y conocer los controles, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales. 2. Sensibilizar a los trabajadores en la importancia de prevención de accidentes de trabajos y/o conservación de la salud. 3. Realizar la implementación del Sistema de Gestión de SST y cumplir con la normatividad legal vigente en materia de riesgos laborales. 4. Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 5. Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 6. Sensibilizar a la población hacia la cultura de la prevención y el manejo y atención adecuada de emergencias. 7. Establecer las acciones, mecanismos, estrategias y medidas que se deberán adoptar para alcanzar los propósitos en materia de prevención de los accidentes de tránsito y así evitar la accidentalidad vial en en la organización.
3. ALCANCE
El programa de capacitación, el plan de trabajo y los recursos asignados tienen alcance a todo el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y PESV, que incluye todo el personal independientemente de la forma de contratacion.
4. RESPONSABLES
GERENCIA- REPRESENTANTE LEGAL: La implementación de este procedimiento, quien asigna los recursos para la realización de las actividades correspondientes a la formación, concientización y desarrollo de competencias. TRABAJADORES, CONTRATISTAS, INDEPENDIENTES Y EMPLEADOS EN MISIÓN: Asistir a jornadas de inducción y reinducción, capacitaciones y entrenamientos programados. RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Coordinar y realizar la programación de jornadas de inducción y reinducción, capacitaciones y entrenamientos. EQUIPOS DE APOYO: COPASST o Vigía de SST, Brigada de Emergencia, Comité de Convivencia Laboral o líder de convivencia, Comité Vial, entre otros que puedan existir de acuerdo con las necesidades de la empresa.
5. INDICADORES
El indicador relacionado con el programa será mediante: - Plan de trabajo anual - Ejecución del plan de trabajo - Ejecución del plan de Capacitación
6. METODOLOGÍA
Ver hoja anexa
7. PRESUPUESTO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS
El programa de capacitación y el plan de trabajo cuentan con recursos asignados para su ejecución, los cuales se detallan en el Numeral 3. Presupuesto y recursos: 1. Recursos humanos: El personal que administra y lídera el SGSST y PESV. 2. Recursos tecnológicos: Los equipos, plataformas e internet. 3. Recursos financieros: Los destinados para cada programa o equipo de apoyo del SGSST y PESV.
8. PLAN DE TRABAJO ANUAL
Ver Anexo Plan de Trabajo Anual
9. CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN
Ver Anexo Cronograma

## 6. METODOLOGIA (hidden)
6. METODOLOGÍA
6.1. DEFINICIONES
FORMACIÓN: Actividad destinada a impartir los conocimientos generales o específicos que una persona necesita para desarrollar una labor determinada en un puesto de trabajo concreto, la cual requiere evaluación conocimientos recibidos.
HABILIDAD: Grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo determinado. Destreza para ejecutar una cosa o capacidad y disposición para negociar y conseguir los objetivos a través de unos hechos en relación con las personas, bien a título individual o bien en grupo.
INDUCCIÓN: Proceso de capacitación y educación que se le da al empleado, antes de ingresar a laborar en la empresa por primera vez, cuyo fin es de acondicionarlo, sensibilizarlo y motivarlo en los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo y lograr así una mejor adaptación y una mayor responsabilidad en este campo. Se debe evaluar.
REINDUCCIÓN: El un proceso de capacitación que se realiza y tiene como objetivo el de recordar y refrescar los conocimientos dados en la inducción inicial a los empleados antiguos. Se realizará una vez al año y se dejará evaluación.
SENSIBILIZACIÓN: Actividades encaminadas a concientizar al personal sobre la repercusión de las actividades de la organización y las suyas propias.
CAMPAÑA: Actividades de los programas del SG-SST orientadas a reforzar conocimientos o generar conciencia en temas específicos.
6.2. CONDICIONES GENERALES
Todo el personal debe participar en actividades de formación, que parten desde la inducción, para tomar conciencia sobre la importancia del cumplimiento de las normas en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Se deben realizar formaciones generales como por ejemplo: Inducción, Reinducción, Capacitaciones a los comités, Entrenamiento a las brigadas de emergencia, Autocuidado, entre otras. Sin embargo, es importante resaltar que se deben realizar formaciones especificas, orientadas a los riesgos identificados.
La frecuencia de las formaciones y entrenamientos dependen de la priorización de los riesgos en la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y establecimiento de controles. Sin embargo, es de aclarar que constantemente debe realizarse refuerzo y énfasis en los temas de riesgos prioritarios y de los programas y sistemas de vigilancia establecidos para la empresa.
Se debe dejar registro de la actividad con las firmas de los asistentes a la actividad, dejar evidencia de la evaluación realizada para medir efectividad.
La inducción se realiza a todos los empleados que ingresan a la empresa para dar a conocer la empresa y las normas de Seguridad y Salud en el trabajo y la metodología de actuación en aquellas actividades en que estén involucrados o tengan influencia.
6.3. DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN:
Cualquier colaborador puede detectar en cualquier momento la necesidad de capacitación y entrenamiento de acuerdo con: los principales riesgos y/o los cambios que se presenten, lo informará al encargado de Seguridad y Salud en el trabajo, quien a su vez lo informará al gerente quien es el responsable de aprobar las capacitaciones.
Si la capacitación es externa, la persona que asiste a la capacitación entrega copia del certificado expedido en cada capacitación al responsable del proceso quien procede a archivarlo en la carpeta de cada empleado o algún documento que evidencie su participación.
Desde el área técnica de la empresa pueden surgir temas que requieran capacitación o entrenamiento, en cada formación deberá dejarse registro de asistencia y aprobación.
6.4. METODOLOGÍA Y EFECTIVIDAD:
Son válidas todas las formas académicas para la comunicación del conocimiento, como campañas, capacitaciones técnicas, foros de discusión, talleres, webinares, entre otros.
Se debe identificar si las capacitaciones que se dictan al personal, son efectivas y realmente contribuyen al mejoramiento del desempeño del personal capacitado. Esta actividad se puede verificar mediante evaluaciones, auditorias, seguimientos, encuestas de satisfacción, mejoramiento de indicadores entre otros métodos.
Para que una evaluación de un tema evaluado se considere efectiva, se debe alcanzar el 80% de las respuestas acertadas, en caso de un porcentaje inferior, se realizará una realimentación al termino de evaluación. Donde se aclararán las inquietudes y se reforzarán los conocimientos dados.
De acuerdo con el tipo de actividad se establece los tipos de evaluación posibles (discusiones, talleres orales, escritos, ejercicios prácticos, entre otras), los cuales son de libre elección por parte del formador.
6.5. Tipo de Actividad y Registros
Taller: Evidencias del taller
Capacitación Técnica: Evaluación escrita o a discreción del formador, escrita o verbal.
Foro de discusión: A discreción del formador, escrita o verbal.
Webinar: A discreción del formador, escrita o verbal.
Entrenamiento: A discreción del formador, escrita o verbal.
Seminario: A discreción del formador, escrita o verbal.
Campaña: Dependiendo el tema, lo define el responsable de SST si se deja evaluación.
Virtual: Definido en el contenido, escrita o verbal.
6.6. IDONEIDAD DE LOS CAPACITADORES
Los formadores serán elegidos dependiendo de la competencia técnica del área en que se enfoque la capacitación, formación y/o entramiento.
Las formaciones técnicas en Seguridad y Salud en el Trabajo deberán ser impartidas por personal con licencia, teniendo en cuenta el campo de acción.

## 7. Presupuesto y Recursos
| 7. PRESUPUESTO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS |  |  | Código: PG-15
Versión: 01
Fecha: Enero/2026
2026
Recursos Humanos |  |  | SEGUIMIENTO
|  |  | Asignado | No Asignado | Ejecutado
Se asigna el personal que administra y líderé el SGSST y PESV. |  |  | X
Responsable de SST - contrato con empresa externa Preseg Seguridad Industrial SAS |  |  | X
Líder de la empresa para el SGSST |  |  | X
Equipos de Apoyo: COPASST, COVILA y Brigada de Emergencia |  |  | X
Recursos Físicos-Tecnológicos |  |  | SEGUIMIENTO
|  |  | Asignado | No Asignado | Ejecutado
Salón para reuniones, capacitaciones, entrenamientos |  |  | X
Computador, impresora, conexión para reuniones y capacitaciones |  |  | X
Recursos Financieros |  | SEGUIMIENTO
|  | Asignado | Ejecutado | Saldo | % De ejecución
Consultores en SST- Preseg- 12 horas al mes (aproximado de valor al año) |  | 15405120 | 485868 | 14919252 | 3.154%
Compra de elementos de protección personal (aproximado de valor al año) |  | 4000000 |  | 4000000 | 0%
Compra y recarga de extintores, botiqines y equipos del plan de emergencia(aproximado de valor al año) |  | 1200000 |  | 1200000 | 0%
Seguridad social (aproximado de valor al año) |  | 334000000 | 20998989 | 313001011 | 6.287%
Examenes medico ocupacionales (aproximado de valor al año) |  | 1600000 |  | 1600000 | 0%
Curso de trabajo seguro en alturas |  | 850000 |  | 850000 | 0%
Auditoria interna o externa del SG-SST (aproximado de valor al año) |  | 650000 |  | 650000 | 0%
Total aproximado de recurso financiero |  | 357705120 | 21484857 | 336220263 | 9.441%
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Fecha de revisión y aprobación: 28/01/2026

## 7.1 Seguimiento al presupuesto (hidden)
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO AÑO 2025
Item | Tema | EJECUTADO
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL
1 | Consultores en SST: Formadores, entrenamiento para brigadas de emergencia con bombero tecnologo en SST con Licecia, Responsable de SST. | 1083375 | 1083375 | 1083375 | 1083375 | [8 empty] | 4333500
2 | Examenes medicos ocupacionales | [12 empty] | 0
3 | Compra y recarga de extintores, botiquines y equipos de plan de emergencia | [7 empty] | 775000 |  |  |  |  | 775000
4 | Elementos de protección personal | [12 empty] | 0
5 | Capacitaciones de intervención grupal de riesgo psicosocial | [12 empty] | 0
6 | Intervención de casos blancos |  | 360000 | [10 empty] | 360000
|  | 1083375 | 1443375 | 1083375 | 1083375 | 0 | 0 | 0 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5468500

## 8. Plan de Trabajo
|  | 8. PLAN DE TRABAJO ANUAL | [48 empty] | Código: PG-15
Versión: 01
Fecha: Enero/2026
2026
Ítem | ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL SGSST |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Elaborar del plan de trabajo anual (incluir las actividades del plan de mejoramiento), cronograma de capacitación y presupuesto del SGSST, dejar impreso y firmado por todas las partes como evidencia de la socialización. Establecer fechas para la ejecución de las actividades cada mes, actualizar versión y fecha en el documento y en el listado maestro de documentos. | Responsable de SST- Líder de SST- COPASST o Vigía SST- Representante Legal | bar: ENE S2
2 | Incluir en la matriz de ACPM el plan de mejoramiento de la evolución de estándares mínimos. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: ENE S3
3 | Revisar el acta del responsable y realizar la actualización de la fecha, líder, Responsable de SST y vigencia. Dejar carpeta con documentos de los responsables: curso 20 o 50 horas del SGSST, licencia y hoja de vida. | Responsable de SST- Líder de SST- Representante Legal | bar: ENE S4
4 | Reunión con gerencia para presentación del informe de rendición de cuentas del año 2025 | Responsable de SST | bar: FEB S3
5 | Revisar las políticas y Objetivos del SGSST: realizar la revisión anual, hacer los cambios si aplica, realizar acta de actualización con representante legal, representante COPASST, líder de SST y Responsable de SST. | Responsable de SST- Líder de SST- Representante Legal- COPASST | bar: ABR S2
6 | Revisar y de ser necesario actualizar listado maestro de documentos | Responsable de SST- Líder de SST | bar: JUL S3
7 | Revisar la matriz legal: incluir las normas que se expidieron, incluyendo si se cumple o no, incluir el plan de acción si se requiere, retirar las normas derogadas y actualizar el cuadro de control de cambios. Revisar las normas que no se cumplen e incluir en el plan de acción en la matriz de ACPM. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: SEP S4
8 | Revisar si es necesario documentar gestiones del cambio, recordar incluir el plan de acción en la matriz de ACPM. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: SEP S4
9 | Realizar reunión con ARL para elaborar plan de trabajo a ejecutar con ellos | Responsable de SST- Líder de SST - ARL | bar: ENE S4
No. | INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO SEGURO |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Inspección a extintores y botiquines: Diligenciar el formato de botiquín y extintor, incluir en la matriz de ACPM los hallazgos y hacer la respectiva gestión para la compra o reposición. | Responsable de SST | bar: MAR S2
2 | Inspección general a la empresa: Diligenciar el formato de inspección general, con registro fotográfico, incluir en la matriz de ACPM los hallazgos y hacer la respectiva gestión para su corrección. | Responsable de SST | bar: MAR S2
3 | Inspección a comportamientos seguros: Diligenciar el formato de comportamientos seguros en trabajadores, incluir en la matriz de ACPM los hallazgos y hacer la respectiva gestión para el plan de acción. | Responsable de SST | bar: MAR S2
4 | Inspección a EPP: Diligenciar el formato de inspección a EPP, incluir en la matriz de ACPM los hallazgos y hacer la respectiva gestión para la compra o reposición. | COPASST-Lider SST | bar: AGO S2
5 | Realizar inspección de EPCC: Diligenciar el formato de inspección a EPCC, incluir en la matriz de ACPM los hallazgos y hacer la respectiva gestión para la compra o reposición. | Resoonsable SST- Lider SST | bar: MAY S2
No. | COPASST |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Realizar la conformacion del COPASST, dejar el acta de conformacion con los respectivos soportes | Responsable de SST - Lider SST | bar: FEB S1
2 | Reunión mensual del COPASST, elaboración del acta de reunión y firma por los participantes. | COPASST-Líder de SST | bar: ENE S2; FEB S2; MAR S2; ABR S2; MAY S2; JUN S2; JUL S2; AGO S2; SEP S2; OCT S2; NOV S2; DIC S2
No. | COMITÉ DE CONVIVIENCIA LABORAL |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Realizar la conformacion del COVILA, dejar el acta de conformacion con los respectivos soportes | Responsable de SST - Lider SST | bar: FEB S1
2 | Realizar reunión mesual ón del comité de convivencia laboral, documentar las actas con las firmas correspondientes | Responsable de SST- Líder de SST | bar: ENE S2; FEB S2; MAR S2; ABR S2; MAY S2; JUN S2; JUL S2; AGO S2; SEP S2; OCT S2; NOV S2; DIC S2
3 | Elaborar y entregar el informe trimestral del comité, verificar que queda impreso y firmado por gerencia y presidente del comité | COVILA | bar: MAR S2; JUN S2; SEP S2; DIC S2
4 | Realizar el reglamento del comité de convivencia | COVILA- Responsable de SST- Líder de SST. | bar: ABR S1
5 | Realizar el protocolo de atención a casos de acoso laboral y acoso sexual en el ámbito laboral, violencia de genero | COVILA- Responsable de SST- Líder de SST. | bar: ABR S4
No. | PROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO- ESTILOS DE VIDA SALUDABLE |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Recolectar la siguiente información actualizada de todos los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil, persona de contacto en emergencia, datos básicos, patologías, riesgos viales) y realizar el informe con gráficos y análisis. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: MAY S2; JUN S2
2 | Realizar análisis del perfil sociodemográfico | Responsable de SST | bar: JUN S3
3 | Realización de Exámenes médicos ocupacionales: Remisión a exámenes de ingreso, periódico y de retiro, revisión de los mismos. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: MAR S2; AGO S2
4 | Ingresar a Cuadro de seguimiento resultados de exámenes, incluyendo remisiones y recomendaciones para realizar el seguimiento respectivo. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: MAR S2; AGO S2
5 | Solicitar a la IPS donde se realizan los exámenes médicos el informe de condiciones de salud. | Responsable de SST- Líder de SST
6 | Recomendaciones médicas: Elaborar las cartas de recomendaciones médicas para cada trabajador, imprimir y socializar con el trabajador dejando el registro de la firma. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: MAR S3; AGO S3
7 | Solicitar los documentos de la IPS donde se realizan los exámenes médicos: carta de custodia de la historia clínica ocupacional, licencias de los médicos, certificados de calibración de equipos, licencia de operación de la IPS. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: MAR S3
8 | Seguimiento a recomendaciones y restricciones médicas, reubicación y readaptación laboral. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: ABR S2; AGO S2
No. | PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Revisar la matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos, incluir los riesgos expresados de los accidentes de trabajo, incluir los riesgos viales, hacer cuadro de priorización, revisar los nuevos controles aplicados en la empresa y ajustar valoración si así se requiere. | Responsable de SST | bar: ABR S2
2 | Realizar el ingreso a la matriz de ACPM los hallazgos de las inspecciones de seguridad que se realizaron y de los controles que se tienen por implementar de la matriz IPVRC | Responsable de SST | bar: ABR S3
3 | Realiza inspección de alturas | ARL | bar: JUN S4
4 | Inspección de riesgo mecanico | ARL | bar: MAY S1
5 | Realizar reporte de accidentes de trabajo o diligenciar el formato de auto reporte de condiciones de salud en caso de incidente de trabajo: reportar a la ARL, descargar el FURAT, reportar a la EPS. En caso de grave o mortal, realizar el reporte al Ministerio de Trabajo. | Líder de SST | [48 empty] | En caso de presentarse accidentes de trabajo las investigaciones se realizaran en horas adicionales para no alterar la los resultados de ejecución del plan de trabajo
6 | Realizar la investigación de los accidentes de trabajo y los incidentes: Toma de información del accidentado, testigos, toma de registro fotográfico, diligenciar el formato de investigación, realizar el análisis de causalidad, imprimir y firmar (incluir al jefe inmediato y a un representante del COPASST). Dejar la investigación impresa y digital (escaneada) en la carpeta. | Responsable de SST
7 | Incluir en la matriz de ACPM los planes de acción de los accidentes de trabajo. | Responsable de SST
8 | Diligenciar la caracterización del accidente en la base de datos. Ingresar incapacidad si se presentó y actualizar con las prorrogas. Actualizar hoja de trabajo de indicadores. | Responsable de SST
9 | Realizar cierre de los planes de acción de las investigaciones: realizar actividades, elaborar documentos y dejar los soportes escaneados en la carpeta de registro "accidentes". | Responsable de SST
10 | Matriz de indicadores: incluir el número de trabajadores del mes y días perdidos e incluir las incapacidades de origen común con todos los datos. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: MAR S4; JUN S4; SEP S4; DIC S4
No. | PROGRAMA DE EPP y EPCC |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Verificar el soporte de entrega de EPP firmado por los trabajadores. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: MAY S2; SEP S3
2 | Realizar hojas de vida de los EPCC | Responsable de SST- Líder de SST | bar: OCT S1
No. | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Solicitar por medio de correo electrónico al responsable de mantenimiento los formatos de hojas de vida de los equipos y verificar los registros de mantenimiento | Líder de SST- responsable de Mantenimiento- Responsable de SST | bar: ABR S4; AGO S4
No. | PROGRAMA DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Actualizar el del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias para incluir las nuevas instalaciones de la bodega, contemplando su respectivo análisis de vulnerabilidad y diseño del plano de evacuación. | Responsable de SST | bar: MAY S4
2 | Actualizar la señalización y el plano de evacuación de, integrando los cambios estructurales derivados de las recientes adecuaciones locativas para asegurar rutas de salida despejadas y seguras | Responsable de SST | bar: MAY S4
No. | CONTROL DE PROVEEDORES, CONTRATISTAS, EMPLEADOS POR TEMPORAL |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Realizar la actualización del inventario de proveedores y contratistas y realizar la evaluación de proveedores. | Responsable de SST- Líder de SST- Compras | [48 empty] | 2025-09-08 | bar: SEP S2
2 | Solicitar documentos de los trabajadores en misión o contratistas, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratistas, incluyendo: conceptos médicos, inducción y reinducción, registros de capacitaciones en riesgos prioritarios, seguridad social, entre otros. | Responsable de SST- Líder de SST- Compras | bar: SEP S2
No. | RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACTIVIDADES PARA CIERRE DE AÑO |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Realizar calculo y análisis de indicadores, se debe hacer en la matriz y es para todos los indicadores del SGSST. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: DIC S2
2 | Recolectar información de los grupos de apoyo para realizar el informe de rendición de cuentas del COPASST, COVILA, Brigada de emergencia | Responsable de SST- Líder de SST- COPASST - Representante Legal- Brigada | bar: NOV S3
3 | Realizar el informe de la rendición de cuentas por parte de SST y los grupos de apoyo. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: DIC S2
4 | Realizar la revisión por la dirección, dejando el informe respectivo. | Responsable de SST- Líder de SST- COPASST o Vigía SST- Representante Legal | bar: DIC S2
5 | Publicar en cartelera o vía email, WhatsApp, los resultado de la revisión por la alta dirección. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: DIC S2
6 | Incluir las acciones de mejora y hallazgos encontrados en la Matriz de ACPM | Responsable de SST- Líder de SST | bar: DIC S2
7 | Realizar la evaluación de estándares mínimos con base a la Resolución 0312 de 2019. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: DIC S2
8 | Realizar el plan de mejoramiento de la evaluación de estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019. Se debe dejar impresa y firmada por el Representante Legal y el Responsable de SST | Responsable de SST- Líder de SST | bar: DIC S2
9 | Radicar de la autoevaluación y plan de mejoramiento ante a la ARL, en cumplimiento de la 0312 de 2019. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: DIC S2
10 | Realizar la evaluación de los estándares mínimos a la página del Ministerio de Trabajo para el periodo 2025 | Responsable de SST- Líder de SST | [48 empty] | 14/03/2025: Se realiza radicación de estándares mínimos | bar: MAR S4
11 | Incluir el plan de mejoramiento de la evaluación de estándares mínimos a la Matriz de ACPM. | Responsable de SST- Líder de SST | bar: DIC S2
No. | AUDITORIA INTERNA DEL SG-SST Y PESV |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Programación de Auditoria interna junto con el COPASST, enviando el plan de auditoría y dejando evidencia en el acta de reunión del COPASST. | Representante Legal- Líder de SST- Responsable de SST- COPASST | bar: AGO S2
2 | Revisión del informe de auditoría, cierre de no conformidades, incluir no conformidades y plan de acción para el cierre; en la Matriz de ACPM | Representante Legal- Líder de SST- Responsable de SST- COPASST | bar: SEP S4
No. | PROGRAMA DE VIGILANCIA OSTEOMUSCULAR |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Aplicar encuesta de morbilidad sentida | Responsable de SST- Líder de SST- ARL | bar: MAR S4
2 | Realización del informe de análisis de encuesta y ausentismo | Responsable de SST- Líder de SST- ARL | bar: ABR S4
3 | Documentar la información en el programa de Excel. | Responsable de SST- Líder de SST- ARL | bar: JUN S1
4 | Diligenciar Diagnóstico de condiciones de salud | Responsable de SST- Líder de SST- ARL | bar: JUL S2
5 | Diligenciar Diagnóstico de condiciones de trabajo | Responsable de SST- Líder de SST- ARL | bar: JUL S2
No. | PROGRAMA DE SUSTANCIAS QUIMICAS |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Revisión del listado de las suntancias quimicas y validarlas con las que se encuentran en el inventario del programa | Responsable SST- Lider SST | bar: JUN S1
No. | PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Reunión para definir actividades las actividades a realizar, incluyendo las recomendaciones de la batería de riesgo psicosocial. | Lider SST - Sara Higuita y Psicologa - Lida Ospino - Representante legal | bar: FEB S3
No. | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL |  | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | OBSERVACIONES
|  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Actualizar encuesta de información de conductores y riesgos PESV | Responsable de SST- Líder de SST- | bar: MAY S2
2 | Relacionar análisis de encuesta de riesgo vial en el documento PESV | Responsable de SST- Líder de SST- | bar: JUN S2
3 | Seguimiento y de ser necesario actualizar base de datos para conductores | Responsable de SST- Líder de SST- | bar: MAY S2
4 | Seguimiento y de ser necesario actualizar base de datos para vehículos | Responsable de SST- Líder de SST- | bar: MAY S2
5 | Seguimiento de indicadores PESV y verificar quien y cada cuanto suministra información de Kilometraje, cantidad de conductores y eventos viales. | Responsable de SST- Líder de SST- | bar: MAY S2
6 | Seguimiento Programa de Gestión de la Velocidad Segura. | Responsable de SST- Líder de SST- | bar: AGO S2
7 | Seguimineto a Programa de Prevención de la Fatiga. | Responsable de SST- Líder de SST- | bar: AGO S2
8 | Seguimiento Programa de Prevención de la Distracción. | Responsable de SST- Líder de SST- | bar: AGO S2
9 | Seguimiento Programa de Cero Tolerancia a la conducción bajo los efectos del Alcohol y Sustancias Psicoactivas. | Responsable de SST- Líder de SST- | bar: AGO S2
CUMPLIMIENTO MENSUAL |  |  | ENE S1: 83.33%; FEB S1: 33.33%; MAR S1: 0%; ABR S1: 0%; MAY S1: 0%; JUN S1: 0%; JUL S1: 0%; AGO S1: 0%; SEP S1: 0%; OCT S1: 0%; NOV S1: 0%; DIC S1: 0% | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
PLANEADO |  |  | ENE S1: 6; FEB S1: 6; MAR S1: 13; ABR S1: 10; MAY S1: 12; JUN S1: 10; JUL S1: 5; AGO S1: 13; SEP S1: 10; OCT S1: 3; NOV S1: 3; DIC S1: 13 | 104
EJECUTADO |  |  | ENE S1: 5; FEB S1: 2; MAR S1: 0; ABR S1: 0; MAY S1: 0; JUN S1: 0; JUL S1: 0; AGO S1: 0; SEP S1: 0; OCT S1: 0; NOV S1: 0; DIC S1: 0 | 7
REPROGRAMADAS |  |  | ENE S1: 0; FEB S1: 0; MAR S1: 0; ABR S1: 0; MAY S1: 0; JUN S1: 0; JUL S1: 0; AGO S1: 0; SEP S1: 0; OCT S1: 0; NOV S1: 0; DIC S1: 0 | 0
% EJECUCIÓN DEL TOTAL (100%) |  |  | ENE S1: 83.33%; FEB S1: 33.33%; MAR S1: 0%; ABR S1: 0%; MAY S1: 0%; JUN S1: 0%; JUL S1: 0%; AGO S1: 0%; SEP S1: 0%; OCT S1: 0%; NOV S1: 0%; DIC S1: 0% | 6.731%
CONVENCIONES
P | Planeado
E | Ejecutado
R | Reprogramados
F | Recursos Financieros
T | Recursos Tecnológicos
H | Recursos Humanos
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | FEB S2: LIDER SG-SST; JUL S3: RESPONSABLE SG-SST; DIC S2: REPRESENTANTE DEL COPASST

## 9. Cronograma Cap
Código: PG-15
Versión: 01
Fecha: Enero/2026
2026
Itm | ACTIVIDADES | POBLACIÓN DE TRABAJO | MODALIDAD | RESPONSABLES | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | FECHA EJECUCIÓN
No. | CAPACITACIONES GENERALES |  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Reinducción General y SST / Inducción en SST | Todos los trabajadores | Virtual | Preseg Consultores | bar: AGO S1
2 | Taller de roles y responsabilidades | Todos los trabajadores | Virtual | Preseg Consultores | bar: AGO S1
3 | Taller de identificación de peligros | Todos los trabajadores | Virtual | Preseg Consultores | bar: AGO S1
No. | PROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO - ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | POBLACIÓN DE TRABAJO | MODALIDAD | RESPONSABLES | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | FECHA EJECUCIÓN
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Campaña Estilos de vida saludable - Prevención de consumo de SPA. | Todos los trabajadores | Virtual | Preseg Consultores | bar: AGO S1
2 | Higiene postural - Pausas activas | Todos los trabajadores | Presencial | ARL - Profesional | bar: JUN S2
No. | PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | POBLACIÓN DE TRABAJO | MODALIDAD | RESPONSABLES | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | FECHA EJECUCIÓN
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Taller uso de EPP y manteninimiento | Personal operativo | Presencial | ARL - Profesional | bar: JUN S3
2 | Normas de seguridad Prevención de caidas a nivel y a diferente nivel | Personal operativo | Presencial | ARL - Profesional | bar: JUN S3
No. | CONDICIONES DE SEGURIDAD | POBLACIÓN DE TRABAJO | MODALIDAD | RESPONSABLES | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | FECHA EJECUCIÓN
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Riesgo mecanico | Personal operativo | Presencial | ARL - Profesional | bar: ABR S2
2 | Riesgo publico | Todos los trabajadores | Presencial | ARL - Profesional | bar: ABR S2
No. | PROGRAMA DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | POBLACIÓN DE TRABAJO | MODALIDAD | RESPONSABLES | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | FECHA EJECUCIÓN
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Primer respondiente | Brigada de emergencia | Presencial | ARL - Profesional | bar: FEB S2
2 | Roles y responsabilidades brigada de emergencias | Brigada de emergencia | Presencial | ARL - Profesional | bar: MAR S1
3 | Manejo de extintores | Brigada de emergencia | Presencial | ARL - Profesional | bar: ABR S1
4 | Translado de pacientes | Brigada de emergencia | Presencial | ARL - Profesional | bar: MAY S1
5 | Atencion de primeros auxilios psicologicos | Brigada de emergencia | Presencial | ARL - Profesional | bar: MAY S3
6 | Simulacro de emergencias | Brigada de emergencia | Presencial | ARL - Profesional | bar: JUN S3
No. | PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL | POBLACIÓN DE TRABAJO | MODALIDAD | RESPONSABLES | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | FECHA EJECUCIÓN
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Salud Mental - Primeros auxilios psicologicos | Todo los trabajadores | Presencial | Psicóloga Profesional - ARL | bar: MAR S3
No. | COPASST | POBLACIÓN DE TRABAJO | MODALIDAD | RESPONSABLES | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | FECHA EJECUCIÓN
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Roles y responsabilidades | COPASST | Presencial | Preseg Consultores | bar: MAR S1
2 | Actos y condiciones inseguras | COPASST | Presencial | Preseg Consultores | bar: ABR S2
3 | Investigación de accidentes | COPASST | Presencial | Preseg Consultores | bar: MAY S2
4 | Atencion de primeros auxilios psicologicos | COPASST | Presencial | ARL - Profesional | bar: MAY S3
5 | Curso 50 horas del SG-SST | COPASST | Virtual | Integrantes del COPASST -ARL SURA | bar: JUN S3; JUL S2
No. | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | POBLACIÓN DE TRABAJO | MODALIDAD | RESPONSABLES | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | FECHA EJECUCIÓN
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Inducción en roles y responsabilidades de acuerdo a la Res 3461 de 2025 | Covila | Presencial | Preseg - ARL - Profesional en Psicología | bar: MAR S1
2 | Socialización del regalmento del Covila | Covila | Presencial | Preseg Consultores | bar: ABR S1
3 | Socialización de protocolos de atención a casos de acoso laboral y acoso sexual en el ámbito laboral, violencia de genero | Covila | Presencial | Preseg Consultores | bar: MAY S1
4 | Atencion de primeros auxilios psicologicos | Covila | Presencial | Preseg - ARL - Profesional en Psicología | bar: MAY S4
5 | Curso 50 horas del SG-SST | Covila | Virtual | Integrantes del Covila -ARL SURA | bar: JUN S3; JUL S3
No. | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL- COMITÉ VIAL | POBLACIÓN DE TRABAJO | MODALIDAD | RESPONSABLES | ENE S1: ENE; FEB S1: FEB; MAR S1: MAR; ABR S1: ABR; MAY S1: MAY; JUN S1: JUN; JUL S1: JUL; AGO S1: AGO; SEP S1: SEP; OCT S1: OCT; NOV S1: NOV; DIC S1: DIC | FECHA EJECUCIÓN
[5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Seguridad vial / Técnicas para conducción segura | Todo los trabajadores | Presencial | ARL | bar: ABR S2
CUMPLIMIENTO MENSUAL |  |  |  |  | ENE S1: #DIV/0!; FEB S1: 0%; MAR S1: 0%; ABR S1: 0%; MAY S1: 0%; JUN S1: 0%; JUL S1: 0%; AGO S1: 0%; SEP S1: #DIV/0!; OCT S1: #DIV/0!; NOV S1: #DIV/0!; DIC S1: #DIV/0! | % DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO
PLANEADO |  |  |  |  | ENE S1: 0; FEB S1: 1; MAR S1: 4; ABR S1: 6; MAY S1: 6; JUN S1: 6; JUL S1: 2; AGO S1: 4; SEP S1: 0; OCT S1: 0; NOV S1: 0; DIC S1: 0 | 29
EJECUTADO |  |  |  |  | ENE S1: 0; FEB S1: 0; MAR S1: 0; ABR S1: 0; MAY S1: 0; JUN S1: 0; JUL S1: 0; AGO S1: 0; SEP S1: 0; OCT S1: 0; NOV S1: 0; DIC S1: 0 | 0
REPROGRAMADAS |  |  |  |  | ENE S1: 0; FEB S1: 0; MAR S1: 0; ABR S1: 0; MAY S1: 0; JUN S1: 0; JUL S1: 0; AGO S1: 0; SEP S1: 0; OCT S1: 0; NOV S1: 0; DIC S1: 0 | 0
% EJECUCIÓN DEL TOTAL (100%) |  |  |  |  | ENE S1: #DIV/0!; FEB S1: 0%; MAR S1: 0%; ABR S1: 0%; MAY S1: 0%; JUN S1: 0%; JUL S1: 0%; AGO S1: 0%; SEP S1: #DIV/0!; OCT S1: #DIV/0!; NOV S1: #DIV/0!; DIC S1: #DIV/0! | 0%
CONVENCIONES
P | Planeado
E | Ejecutado
R | Reprogramados
F | Recursos Financieros
T | Recursos Tecnológicos
H | Recursos Humanos
REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | ENE S4: LIDER SG-SST; JUL S1: RESPONSABLE SG-SST; NOV S4: REPRESENTANTE DEL COPASST
Note on E39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Validar que los integrantes tengan el curso actualizado.
Note on E46: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Validar que los integrantes tengan el curso actualizado.

## Indicadores de cumplimiento (hidden)
INFORMACIÓN PARA EL INFORME DE INDICADORES
| PLAN DE TRABAJO | PLANEADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL SGSST | 7 | 2 | 0 | 28.57%
| INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTO SEGURO | 4 | 0 | 0 | 0%
| COPASST | 12 | 1 | 0 | 8.333%
| COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | 16 | 1 | 0 | 6.25%
| PROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | 12 | 0 | 0 | 0%
| PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | 8 | 0 | 0 | 0%
| PROGRAMA DE EPP | 2 | 0 | 0 | 0%
| PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | 2 | 0 | 0 | 0%
| PROGRAMA DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | 2 | 0 | 0 | 0%
| CONTROL DE PROVEEDORES, CONTRATISTAS, EMPLEADOS POR TEMPORAL | 2 | 0 | 0 | 0%
| RENDICIÓN DE CUENTAS Y ACTIVIDADES PARA CIERRE DE AÑO | 11 | 0 | 0 | 0%
| AUDITORIA INTERNA DEL SG-SST Y PESV (SI APLICA) | 2 | 0 | 0 | 0%
| PROGRAMA DE VIGILANCIA OSTEOMUSCULAR | 4 | 0 | 0 | 0%
| PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PROGRAMA DE SUSTANCIAS QUIMICAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL | 1 | 0 | 0 | 0%
| PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL- PLAN DE MOVILIDAD SEGURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SISTEMA DE VIGILANCIA- AUDITIVO- VISUAL- MATERIAL PARTICULADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN | PLANEADO | EJECUTADO | REPROGRAMADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
| CAPACITACIONES GENERALES | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PROGRAMA DE EPP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PROGRAMA DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PROGRAMA DE VIGILANCIA OSTEOMUSCULAR | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PROGRAMA DE SUSTANCIAS QUIMICAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COPASST | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SISTEMA DE VIGILANCIA- AUDITIVO- VISUAL- MATERIAL PARTICULADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL- PLAN DE MOVILIDAD SEGURA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## lista capacitaciones (hidden)
1 | PROGRAMA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO - ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | Construyendo un mapa para encontrar una vidad saludable: estilos de vida saludable. | Alimentación sana qué enfermedades previenen | Salud Pública y VIH/ETS |  |  |  | 2
2 | PROGRAMA DE EPP | Los EPP: una barrera efectiva? | Cómo funciona el sistema respiratorio, cómo se cuida? | El cuidado auditivo: Escucha bien |  |  |  | 2
3 | PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | Conociendo las máquinas y los equipos: riesgo mecánico | Cuida tus pasos "Prevención de caídas al mismo nivel y a desnivel" | Descubriendo riesgos: identificar riesgos y peligros en lugares de trabajo-riesgos prioritarios y controles | Hacer el trabajo cuidando de ti: Estándares y normas de seguridad. | Trabajo seguro en altura | 5 reglas de oro: Riesgo Eléctrico | 4
4 | PROGRAMA DE VIGILANCIA OSTEOMUSCULAR | Biomecánica del cuerpo: cómo evitar dolores y accidentes. | Cargas manuales: Tips para no enfermar | Líderes en pausas: a Movernos |  |  |  | 2
5 | PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS | Las tendencias en drogas y sus efectos en el cuerpo | Cigarrillo y Alcohol efectos secundarios |  |  |  |  | 2
6 | PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL | El cerebro: como sacar el mejor provecho | El autocuidado: cómo construirlo en tu vida fuera y dentro del trabajo |  |  |  |  | 2
7 | COPASST | COPASST: Equipo de apoyo en SST, funciones, que actividades realizar y responsabilidades | Vamos a investigar accidentes de trabajo | Inspeccionar es prevenir accidentes | Cómo empezar a ordenar (orden y aseo) |  |  | 4
8 | COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL | COVILA: Equipo de apoyo en SST, funciones, que actividades realizar y responsa | Resolución de conflictos: como apoyar en caso de de quejas | Qué es el acoso laboral, prevención y como manejarlo | El liderazgo efectivo en las organizaciones |  |  | 4
9 | SISTEMA DE VIGILANCIA- AUDITIVO- VISUAL- MATERIAL PARTICULADO | Tus sentidos: cuidalos en el trabajo (cuidado de los ojos, las manos e higiene postural) | [5 empty] | 1
10 | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL- COMITÉ VIAL | Todos seguros en la vía (actores viales) | Cómo prevenir accidentes viales? | Técnicas para conducción segura |  |  |  | 3
11 | GENERALES | Inducción | Reinducción |  |  |  |  | 2
12 | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | Qué hacer en caso de una emergencia? | Qué hacer en caso de accidente de Tránsito? | Procedimiento en caso de conato de incendio | Procedimiento en caso de sismo o terremoto | Brigada: Funciones y responsabilidades |  | 5
33