## MATRIZ
MATRIZ PARA EL ANALISIS, IDENTIFICACIÓN Y COBERTURA DE RIESGOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN | [5 empty] | 2026-07-01
OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACION | [5 empty] | Contratar la suscripción de Endpoints de última generación para la protección de los servidores donde se ejecutan las aplicaciones y herramientas de la agencia nacional de minería, y su administración centralizada (Línea del PAA 130007426).
MODALIDAD DE CONTRATACION | [5 empty] | SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
No | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  | ¿AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO (DD/MM/AA) | MONITOREO Y REVISIÓN
[5 empty] | (Que puede pasar y, como puede ocurrir; si el riesgo no se encuentra en la lista se debe describir ) | [9 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA |  |  |  |  | ¿ COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia, oportunidad y diseño de la futura contratación | Selección de propuestas que no satisfagan las necesidadesde la entidad,afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | Quien elabora los estudios previos debe tener clara la necesidad estatal,el objeto y las especificaciones técnicas | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Elaborador del Estudio Previo | inicio del proceso de selección | selección del oferente | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
2 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Atraso en la legalización del contrato | Incumplimiento en la fecha de finalización del contrato vigente y no contar con un contrato para la infraestructura tecnológica. |  |  | 4 | 4 | 8 | Riesgo Extremo | Entidad Contratante | Presentar lo mas pronto posible los documentos precontratuales para la realización del contrato. | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | NO | Elaborador y revisor de los documentos precontractuales | Inicio del proceso | selección del oferente | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Diario
3 | General | Interno | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento en la ejecucióndel contrato . | Incumplimiento de las normas de contratación estatal, políticas institucionales,entrega de garantías y afectación de la calidad en la gestión |  |  | 1 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Establecer en los Estudios previos requisitos técnicos claros y exigir disponibilidad y experiencia, para que el proveedor exclusivo se encuentre en capacidad de cumplir con el objeto contractual y cada uno de los requerimientos establecidos en los documentos previos. | 1 | 2 | 3 | Riesgo Bajo | SI | Supervisor del contrato | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
4 | General | Externo | Contratación | Operacionales | Cambio en la normatividad que no permita la contratación | Imposibilidad de suscribir el contrato |  |  | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | Entidad Contratante | Aceptar | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | SI | Comité técnico evaluador del proceso | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
5 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. | Incumplimiento de obligaciones |  |  | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Seguimiento mensual de la ejecución contractual | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo | SI | Contratista | incio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
6 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Riesgo frente a la Confidencialidad de la Información | Filtración de la Información propia y privilegiada |  |  | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | la Entidad reduce la probabilidad e impacto de este riesgo buscando mantener con carácter confidencial toda la información a la que el contratista tenga acceso en el desarrollo del presente contrato y después de la terminación del mismo, absteniéndose de utilizarla y divulgarla a terceras personas. | 2 | 3 | 5 | Riesgo Medio | SI | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Semanal
7 | Especifico | Externo | Contratación | Operacionales | Hechos de corrupción dentro del proyecto | Conflictos jurídicos y/o económicos. No ejecución, desfinanciación del proyecto, ejecución sin los requerimientos técnicos, perdida de credibilidad instituciona |  |  | 3 | 4 | 4 | Medio | Entidad Contratante | Adecuado seguimiento en las diferentes etapas de la ejecución del proyecto / interposición de denuncias ante las autoridades competentes / actuaciones administrativas sancionatorias. | 2 | 3 | 4 | Riesgo Medio | SI | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
8 | Especifico | Interno | Contratación | Operacionales | Falta de control, verificación, seguimiento y vigilancia a las diferentes situaciones y solicitudes presentadas por el contratista | Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, no se corrobore la veracidad de los hechos, soportes y viabilidad de las solicitudes, argumentos o descargos que se presenten por parte del contratista |  |  | 2 | 2 | 4 | Medio | Entidad Contratante | La supervisión y el apoyo a la supervisión asignado por la ANM, hará seguimiento al estricto cumplimiento de las obligaciones y alcance del contrato conminándola cuando observe falencias u omisiones de su parte | 2 | 3 | 4 | Riesgo Medio | SI | A partir de la Legalización del contrato. | Fecha de Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado | Mensual
9 | General | Externo | Contratación | Económicos | Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato. | Presentación de propuestas artificialmente bajas. |  |  | 2 | 5 | 7 | Alto | Contratista | Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes. | 2 | 4 | 6 | Moderado | SI | Contratista | Etapa de selección | Etapa de contratación | Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes. | Etapa de selección
| CLASE | [5 empty] | FUENTE
| General: Riesgo de Todos los procesos de contratación adelantados por la entidad. | [5 empty] | Interno: Riesgo asociado a la operación, capacidad o situación particular de la entidad estatal.
| Especifico: Riesgo propio de proceso de contratación objeto de analisis. | [5 empty] | Externo: Riesgo del sector del objeto del proceso de contratación o asociado a asuntos no referidos a la entidad.
| VALORES CALIFICACIÓN PROBABILIDAD | [5 empty] | VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO | [6 empty] | CATEGORIA DE LOS RIESGOS
| NIVEL | ATRIBUTO |  | DESCRIPCION |  |  | NIVEL | ATRIBUTO | DESCRIPCION |  |  |  |  | NIVEL | CATEGORIA |  | DESCRIPCION
| 1 | RARO |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. |  |  | 1 | INSIGNIFICANTE | Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. |  |  |  |  | 8,9 y 10 | Riesgo Extremo |  | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir
| 2 | IMPROBABLE |  | El evento puede ocurrir ocasionalmente. |  |  | 2 | MENOR | Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. |  |  |  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto |  | Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.
| 3 | POSIBLE |  | El evento podría ocurrir en cualquier momento |  |  | 3 | MODERADO | Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  |  |  | 5 | Riesgo Medio |  | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.
| 4 | PROBABLE |  | El evento probablementeva a ocurrir. |  |  | 4 | MAYOR | Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. |  |  |  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo |  | Asumir el riesgo.
| 5 | CASI SEGURO |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. |  |  | 5 | CATASTRÓFICO | Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.
CLASE DE RIESGO SEGÚN COLOMBIA COMPRA
| Clase de Riesgo |  | Descripción
| Riesgos Económicos: |  | Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
| Riesgos Sociales o Políticos: |  | Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato.
| Riesgos Operacionales: |  | son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes
| Riesgos Financieros: |  | Son (i) el riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir con el objeto del contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.
| Riesgos Regulatorios: |  | Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato.
| Riesgos de la Naturaleza: |  | Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.
| Riesgos Ambientales: |  | son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de manejo o de permisos y autorizaciones ambientales,incluyendo tasas retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de monitoreo y control, entre otras.
| Riesgos Tecnológicos: |  | son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica.
DESCRIPCION DE LOS RIESGOS
| Financiero | Variación abrupta de los precios del mercado, por pérdida significativa de clientes y proveedores, por variación ostensible de las tasas representativas del mercado de divisas extranjeras
| Regulatorio | Incremento del salario mínimo legal en un porcentaje muy superior al que se tiene previsto, cambios en la legalización laboral
| Regulatorio | Variación en la tasa de cambio o legislación tributaria
| Tecnologico | Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones como daños en los equipos o en la infraestructura tecnológica de los sistemas de información
| Tecnologico | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica
| Operacionales | Proveer un servicio de baja calidad en el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato
| Operacionales | No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados
| Operacionales | Indisponibilidad del servicio por terminación unilateral del contrato
| Operacionales | Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo
| Operacionales | La extensión del plazo por Circunstancias no imputables a Las partes:
| Operacionales | La no ejecución del objeto del contrato
| Operacionales | Retrasos en la entrega de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por la entidad.
| Operacionales | El contratista no cumple con calidad de los productos entregables (fotografias y video) conforme los solicita la ANM
| Operacionales | Retraso en la revisión y aprobación de respuestas proyectadas
| Operacionales | Falla en la cadena de bienes, contratación del personal y de recursos logísticos que afecte el servicio para el suministro del bien o servicio contratado.
| Operacionales | El contratista no sugiere un diseño óptimo de la agenda, capaz de cumplir con los objetivos propuestos en el taller o capacitación.
| Operacionales | Falla de espacios adecuados en el hotel o lugar, para las necesidades específicas de los eventos de la ANM
| Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
| Operacionales | Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo afectando de esta manera el equilibrio contractual.
| Operacionales | Falta de organización o previsión por parte de la ANM, respecto del alcance, duración y cantidad de personas para cada reunión o evento.
| Operacionales | Inasistencia del consultor a los talleres o capacitaciones por causas de fuerza mayor:
| Operacionales | El aplicativo no responde a las necesidades de la anm debido a las fallas en la calidad del levantamiento de información y desarrollo de los requerimientos funcionales y técnicos:
| Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
| Operacionales | Cuando la información objeto de evaluación para el desarrollo de la consultoría no cuenta con las características mínimas lo cual implica el uso de otras fuentes de recolección de información generando mayores gastos al consultor (desplazamientos, equipos tecnológicos, encuestas, estadísticas etc)
| Operacionales | Contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicación insuficiente al proyecto ó demoras en la aprobación:
| Operacionales | Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato
| Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.
| Ambiental | Riesgo por inaplicación de la normativa ambiental referente a planes de manejo ambiental y demás condiciones exigidas en la fabricación y/o manipulación y/o comercialización de los productos a adquirir:
| Ambiental | Si no se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o un plan de manejo ambiental, se debe garantizar la cuantificación de los riesgos ambientales en los contratos, según la magnitud y naturaleza de los mismos.
| Ambiental | Incumplimiento de terceros relacionados con el consultor.
| Ambiental | El proyecto no sea avalado por el mavdt y las autoridades ambientales.
| Económico | Estimación inadecuada de los costos.
| Económico | Ocurre cuando la agencia suscribe el contrato de consultoría y no paga el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al consultor hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.
| Económico | Falta de recursos para sufragar los gastos de viaje, necesarios para cumplir con el objeto del contrato
| Riesgo regulatorio | Se presenta cuando existan variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación del equilibrio contractual
| Riesgo político o social | Únicamente en los casos en que por actos de violencia, de terrorismo, de ataques de terceros impidan la recolección de información y el desplazamiento del equipo de trabajo.

## Hoja2
CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | PROBABILIAD |  | IMPACTO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | PROBABILIDAD DES TRAT | IMPACTO DES TRATAM | CATEGORIA DES TRAT | AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO | PERIODICIDAD | COMO SE REALIZA EL MONITOREO
General | Interno | Planeación | Económicos | 1 |  | 1 | Riesgo Extremo | Contratista | 1 | 1 | Riesgo Extremo | SI | Diario | Seguimiento al cumplimiento del lo acordado
Especifico | Externo | Selección | Sociales o políticos | 2 |  | 2 | Riesgo Alto | Entidad Contratante | 2 | 2 | Riesgo Alto | NO | Semanal | Auditorias
|  | Contratación | Operacionales | 3 |  | 3 | Riesgo Medio |  | 3 | 3 | Riesgo Medio |  | Mensual
|  | Ejecución | Financieros | 4 |  | 4 | Riesgo Bajo |  | 4 | 4 | Riesgo Bajo |  | Bimensual
|  |  | Regulatorios | 5 |  | 5 |  |  | 5 | 5 |  |  | Trimestral
|  |  | De la naturaleza | [9 empty] | Semestral
Ambientales
Tecnológicos
Otro
MODALIDAD
LICITACION PUBLICA
CONTRATACION DIRECTA
CONCURSO DE MERITOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
MINIMA CUANTIA
|  |  |  | Financiero | Variación abrupta de los precios del mercado, por pérdida significativa de clientes y proveedores, por variación ostensible de las tasas representativas del mercado de divisas extranjeras
|  |  |  | Regulatorio | Incremento del salario mínimo legal en un porcentaje muy superior al que se tiene previsto, cambios en la legalización laboral
|  |  |  | Regulatorio | Variación en la tasa de cambio o legislación tributaria
|  |  |  | Tecnologico | Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones como daños en los equipos o en la infraestructura tecnológica de los sistemas de información
|  |  |  | Tecnologico | Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos estándares que deben ser tenidos encuentra para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica
|  |  |  | Operacionales | Proveer un servicio de baja calidad en el desarrollo de las obligaciones específicas del contrato
|  |  |  | Operacionales | No prestación efectiva del servicio de soporte en los tiempos solicitados
|  |  |  | Operacionales | Indisponibilidad del servicio por terminación unilateral del contrato
|  |  |  | Operacionales | Suspensión del contrato por causas ajenas o externas a las partes, o extensión en el plazo de ejecución del mismo
|  |  |  | Operacionales | La extensión del plazo por
Circunstancias no imputables a
Las partes:
|  |  |  | Operacionales | La no ejecución del objeto del
Contrato:
|  |  |  | Operacionales | Retrasos en la entrega de proyectos de respuesta a las consultas formuladas por la entidad:
|  |  |  | Operacionales | El contratista no cumple con calidad de los productos entregables (fotografias y video) conforme los solicita la anm
|  |  |  | Operacionales | Retraso en la revisión y aprobación de respuestas proyectadas:
|  |  |  | Operacionales | Falla en la cadena de bienes, contratación del personal y de recursos logísticos que afecte el servicio para el suministro del bien o servicio contratado.
|  |  |  | Operacionales | El contratista no sugiere un diseño óptimo de la agenda, capaz de cumplir con los objetivos propuestos en el taller o capacitación:
|  |  |  | Operacionales | Falla de espacios adecuados en el hotel o lugar, para las necesidades específicas de los eventos de la anm:
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
|  |  |  | Operacionales | Cuando se pierde totalmente la información en medio digital por mal funcionamiento de los equipos o por la imposibilidad de continuar con uno de los miembros del equipo de trabajo afectando de esta manera el equilibrio contractual.
|  |  |  | Operacionales | Falta de organización o previsión por parte de la anm, respecto del alcance, duración y cantidad de personas para cada reunión o evento:
|  |  |  | Operacionales | Inasistencia del consultor a los talleres o capacitaciones por causas de fuerza mayor:
|  |  |  | Operacionales | El aplicativo no responde a las necesidades de la anm debido a las fallas en la calidad del levantamiento de información y desarrollo de los requerimientos funcionales y técnicos:
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información no se encuentra estructurada, o las bases de datos no están organizadas, generándole al consultor la realización de un trabajo adicional.
|  |  |  | Operacionales | Cuando la información objeto de evaluación para el desarrollo de la consultoría no cuenta con las características mínimas lo cual implica el uso de otras fuentes de recolección de información generando mayores gastos al consultor (desplazamientos, equipos tecnológicos, encuestas, estadísticas etc)
|  |  |  | Operacionales | Contratista no entrega oportunamente los productos debido a una dedicación insuficiente al proyecto ó demoras en la aprobación:
|  |  |  | Operacionales | Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato
|  |  |  | Operacionales | Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista.
|  |  |  | Ambiental | Riesgo por inaplicación de la normativa ambiental referente a planes de manejo ambiental y demás condiciones exigidas en la fabricación y/o manipulación y/o comercialización de los productos a adquirir:
|  |  |  | Ambiental | Si no se cuenta con una licencia ambiental debidamente ejecutoriada y/o un plan de manejo ambiental, se debe garantizar la cuantificación de los riesgos ambientales en los contratos, según la magnitud y naturaleza de los mismos.
|  |  |  | Ambiental | Incumplimiento de terceros relacionados con el consultor.
|  |  |  | Ambiental | El proyecto no sea avalado por el mavdt y las autoridades ambientales.
|  |  |  | Económico | Estimación inadecuada de los costos:
|  |  |  | Económico | Ocurre cuando la agencia suscribe el contrato de consultoría y no paga el valor del contrato dentro de los plazos convenidos generando una mora en el pago que pueda afectar al consultor hasta el punto de romper la ecuación económica del contrato.
|  |  |  | Económico | Falta de recursos para sufragar los gastos de viaje, necesarios para cumplir con el objeto del contrato
|  |  |  | Riesgo regulatorio | Se presenta cuando existan variaciones normativas de obligatorio cumplimiento para una o ambas partes que incidan en el costo directo o indirecto hasta el punto de afectación del equilibrio contractual
|  |  |  | Riesgo político o social | Únicamente en los casos en que por actos de violencia, de terrorismo, de ataques de terceros impidan la recolección de información y el desplazamiento del equipo de trabajo.