FONDO DE DESARROLLO LOCAL LOS MÁRTIRES

ANEXO TÉCNICO PARA LA ADICIÓN Y PRORROGA DEL CPS 264-2025

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS COMUNITARIOS, LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, LA ENTREGA DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A COLECTIVOS U ORGANIZACIONES RECREO DEPORTIVAS QUE IMPLEMENTAN INICIATIVAS DE CARÁCTER BARRIAL Y LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS DE LA LOCALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO 2771 MÁRTIRES AVANZA POR EL DEPORTE”

BOGOTÁ, D.C. JUNIO 2026

FORMATO ANEXO TÉCNICO

| PLAN DE DESARROLLO LOCAL | PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES 2025-2028 “LOS MÁRTIRES CAMINA SEGURA” |
| --- | --- |
| PROPÓSITO | Los Mártires se visiona con un territorio propicio para que sus habitantes puedan explorar y desarrollar sus capacidades y potencialidades, asumiendo su misión de corresponsabilidad en la gestión y construcción de su territorio en un escenario de bienestar común para la realización de sus propósitos en todas las esferas de su vida. |
| PROGRAMA | Programa 14. Bogotá deportiva, recreativa, artística, patrimonial e intercultural. |
| CÒDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO | - MARTIRES AVANZA POR EL DEPORTE |
| META PLAN DE DESARROLLO | Proyecto 2771 - Beneficiar 40 colectivos u organizaciones recreo deportivas inscritas en el Banco que implementan iniciativas de carácter barrial con apoyos económicos. - Beneficiar 4000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. - Capacitar 400 personas en los campos deportivos o recreativos. - Beneficiar 200 Personas con la entrega de dotaciones deportivas. |
| MAGNITUD META VIGENCIA 2026 | Proyecto 2771 - Beneficiar 10 colectivos u organizaciones recreo deportivas inscritas en el Banco que implementan iniciativas de carácter barrial con apoyos económicos. - Beneficiar 1000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. - Capacitar 100 personas en los campos deportivos o recreativos. - Beneficiar 50 Personas con la entrega de dotaciones deportivas. |
| PRESUPUESTO A AFECTAR | - Beneficiar (colectivos): $ 106.629.080 - Beneficiar (actividades recreo deportivas): $ 232.787.744 - Capacitar: $ 121.889.791 - Beneficiar (dotaciones): $ 137.808.735 |
| PRESUPUESTO INICIAL | $ 975.540.000 |
| VALOR ADICIÓN | $ 599.115.350 |
| VALOR TOTAL INCLUIDA ADICIÓN | $ 1.574.655.350 |
| CONTIENE INICIATIVAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 46527: Semana Futbolera 4.0 47787: la viejotk más grande de Los Mártires 49526: fortalecimiento físico psicológico y social del adulto mayor 54218: DGral. Luchando por Mártires 54219: DGral. (+) Dotación (+) Deporte |
| VIGENCIA | 2026 |
| TIPO DE PROCESO CONTRACTUAL | Adición y prorroga contrato 264-2025 |

- OBJETO DEL CONTRATO:

“Prestación de servicios para la realización, coordinación y ejecución de los eventos recreo-deportivos comunitarios, la implementación de las escuelas deportivas y recreativas, la entrega de beneficios económicos a colectivos u organizaciones recreo deportivas que implementan iniciativas de carácter barrial y la entrega de dotaciones deportivas de la localidad en el marco del proyecto 2771 Mártires avanza por el deporte”, y deberán ejecutarse conforme a los estudios previos y documentos técnicos del proceso. El objetivo es alcanzar durante el cuatrienio las siguientes metas: vincular a 4.000 personas en actividades recreo-deportivas, apoyar a 40 colectivos u organizaciones inscritas en el Banco de Iniciativas, capacitar a 400 personas en temas deportivos o recreativos, y entregar dotaciones a 200 personas.

  - ALCANCE DEL OBJETO

El contrato incluye la organización, coordinación y ejecución de eventos deportivos y recreativos comunitarios; la creación y funcionamiento de escuelas deportivas y recreativas; la entrega de apoyos económicos a 40 colectivos u organizaciones registradas en el Banco de Iniciativas; la formación de 400 personas en áreas deportivas o recreativas; y la entrega de implementos a 200 beneficiarios. Todas estas acciones deberán realizarse según los estudios previos, asegurando que se vinculen 4.000 personas durante el cuatrienio, con mecanismos claros de seguimiento y evaluación del impacto en la comunidad.

- OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el deporte, la recreación y las capacidades artísticas, culturales, patrimoniales, deportivas y ambientales en la localidad de Los Mártires, mediante el apoyo a iniciativas ciudadanas que reconozcan y promuevan el talento y potencial de sus habitantes y organizaciones sociales, fomentando su integración y movilidad social, superando barreras existentes y empoderando a la comunidad como agentes de transformación social.

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar y apoyar a las iniciativas de propuestas por los colectivos u organizaciones recreo deportivas inscritas en el Banco de proyectos se busca fortalecer el tejido social con apoyos económicos para que desde las comunidades se brinden espacios de fortalecimiento y de vinculación a la comunidad en general de la localidad de Los Mártires.

- Vincular y Beneficiar mediante la oferta local en actividades recreo-deportivas comunitarias a la mayor cantidad de personas incentivando la práctica de actividad física, recreación el deporte a nivel local.

- Capacitar a personas en los campos deportivos o recreativos se busca fortalecer los procesos de formación deportiva para las comunidades locales.

- Incentivar la continuidad en la práctica deportiva a través de la entrega de dotaciones deportivas tanto a personas como a las instancias de formación de deportistas desde lo local, potencializando los procesos deportivos y la representación local.

- POBLACIÓN OBJETIVO- COBERTURA

Este proyecto está dirigido a toda la población de la Localidad 14 de Los Mártires, incluyendo niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores. También se tendrá en cuenta la diversidad poblacional y los enfoques diferenciales, trabajando de manera inclusiva con todos los barrios y UPZ que hacen parte del territorio.

- LOCALIZACIÓN

El proyecto se realizará en la ciudad de Bogotá D.C., específicamente en la localidad 14 - los Mártires, en sus dos (2) UPZ y en espacios deportivos y culturales de los que se cuentan aproximadamente 50 espacios culturales que hay en el territorio, ubicados en los 22 Barrios que componen la localidad.

UPZ – Santa Isabel

UPZ – La Sabana

Barrios: Eduardo Santos, El Progreso, El Vergel, Santa Isabel, Veraguas, El Listón, Estación de la Sabana La Estanzuela, La Favorita, La Pepita, Paloquemao, Panamericano - La Florida, Ricaurte, Samper Mendoza, San Victorino, Santa Fe, Voto Nacional, El Conjunto Residencial Usatama, Unidad Residencial Colseguros, La Unidad Residencial San Façon y Bulevar de San Façon, Pensilvania.

Las actividades se desarrollarán en sitios estratégicos para facilitar la participación masiva de los habitantes y visibilizar la inversión pública destinada al bienestar de la comunidad.

- CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES

  - DESCRIPCIÓN GENERAL PROYECTO 2771

El Proyecto de Inversión 2771, denominado "Mártires Avanza por el Deporte", es una iniciativa estratégica del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires orientada a fortalecer el deporte, la recreación y las capacidades artísticas, culturales y ambientales en la localidad. Su propósito central es fomentar la integración comunitaria, la convivencia pacífica y la movilidad social, apoyando iniciativas ciudadanas que promuevan el talento local, el aprovechamiento del tiempo libre y la superación de barreras poblacionales mediante el empoderamiento de la comunidad como agente de transformación social.

Para materializar este impacto durante el cuatrienio, el proyecto estructura su ejecución técnica y financiera en cuatro grandes metas físicas: vincular a 4.000 personas mediante la oferta local en actividades recreo-deportivas comunitarias, fortalecer el tejido social con la entrega de apoyos económicos a 40 colectivos u organizaciones barriales inscritas en el Banco de Iniciativas, capacitar a 400 ciudadanos en diversos campos deportivos a través de escuelas de formación, e incentivar la continuidad de estas prácticas mediante la entrega de dotaciones deportivas a 200 beneficiarios e instancias de representación local.

    - Antecedente inversión de recursos metas-componentes deportivos vigencias desde 2021 a 2025

| Vigencia | Meta Cuatrienio | Recursos asignado |
| --- | --- | --- |
| 2021 | Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias | $ 238.026.053 |
| 2022 | Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias | $ 255.287.030 |
| 2023 | Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias | $ 251.419.000 |
|  | Beneficiar 60 personas con artículos deportivos entregados. | $ 138.987.744 |
| 2024 | Vincular 2.000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias | $ 289.000.000 |
|  | Capacitar 200 personas en los campos deportivos | $ 274.511.500 |
|  | Beneficiar 60 personas con artículos deportivos entregados. | $ 120.000.000 |
| 2025 | Beneficiar 50 Personas con la entrega de dotaciones deportivas. | $ 135.000.000 |
|  | Beneficiar 1000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | $ 526.000.000 |
|  | Capacitar 100 personas en los campos deportivos o recreativos. | $ 205.578.150 |
|  | Beneficiar 10 colectivos u organizaciones recreo deportivas inscritas en el Banco que implementan iniciativas de carácter barrial con apoyos económicos. | $ 108.961.850 |

Fuente: Elaboración propia FDLM

    - Inversión de recursos metas-componentes deportivos vigencias 2025 y 2026 adición y prorroga

| META VIGENCIA | VALOR TOTAL METAS 2025 | VALOR TOTAL METAS 2026 |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar 50 Personas con la entrega de dotaciones deportivas. | $ 135.000.000,00 | $ 137.808.735,00 |
| Beneficiar 1000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | $ 526.000.000,00 | $ 232.787.744,00 |
| Capacitar 100 personas en los campos deportivos o recreativos. | $ 205.578.150,00 | $ 121.889.791,00 |
| Beneficiar 10 colectivos u organizaciones recreo deportivas inscritas en el Banco que implementan iniciativas de carácter barrial con apoyos económicos. | $ 108.961.850,00 | $ 106.629.080,00 |
| Total | $ 975.540.000,00 | $ 599.115.350,00 |

Fuente: Elaboración propia FDLM

### 5.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO PARA LA ADICIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2026:

5.2.1. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN (ADICIÓN No. 1 Y PRÓRROGA No. 2)

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DE NECESIDAD OPORTUNA

La presente modificación se fundamenta en la necesidad imperiosa del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires de dar cumplimiento a las directrices de la administración local para la vigencia de ejecución, orientadas a viabilizar e implementar las iniciativas ciudadanas priorizadas a través del proceso de Presupuestos Participativos, integradas estructuralmente en el Proyecto de Inversión 2771 denominado “Mártires Avanza por el Deporte”.

El objeto contractual original del contrato CPS 264-2025 contempla de manera integral la realización, coordinación y ejecución de eventos recreodeportivos, la implementación de escuelas de formación y la entrega de dotaciones deportivas. Por consiguiente, existe una conexidad técnica absoluta entre las obligaciones pactadas y las necesidades de la comunidad organizadas bajo las siguientes cuatro (4) iniciativas locales:

- Iniciativa 40118 - "Semana Futbolera 4.0" (Componente Eventos): Demanda la articulación logística y operativa para el desarrollo de torneos deportivos interbarras y la ejecución de talleres pedagógicos de sensibilización, orientados a promover la sana convivencia, la resolución de conflictos y el barrismo social pacífico en la localidad.

- Iniciativa 47787 - "La Viejotk Más Grande de Los Mártires" (Componente Eventos): Requiere el despliegue logístico para un evento masivo de juegos tradicionales y muestras artísticas orientadas a 350 personas mayores de la localidad.

- Iniciativa 49526 - "Fortalecimiento Físico, Psicológico y Social del Adulto Mayor" (Componente Eventos): Demanda la ejecución de jornadas descentralizadas de actividad física dirigida con un enfoque complementario en salud mental y autocuidado.

- Iniciativa 54218 - "Luchando por Mártires" (Componente Formación): Exige la estructuración operativa y metodológica de una escuela de formación deportiva en artes marciales dirigida a población adulta.

- Iniciativa 54219 - "(+) Dotación, (+) Deporte" (Componente Dotación): Requiere la adquisición y suministro de implementación deportiva mediante una bolsa de recursos a monto agotable para impactar positivamente a organizaciones comunales (JAC), organizaciones deportivas, clubes con trayectoria, escuelas, propiedades horizontales y deportistas de alto rendimiento.

La adición de recursos permite maximizar la eficiencia administrativa al aprovechar la capacidad operativa, técnica e instalada del contratista actual (PROYECTOS Y CONSULTORIAS RC SAS), garantizando la continuidad del servicio público esencial y la materialización efectiva de los derechos de participación ciudadana en el deporte sin incurrir en los desgastes temporales y financieros de un nuevo proceso de selección licitatorio.

    - JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA EN TIEMPO

La solicitud de extensión del plazo contractual por un término de cinco (5) meses (desplazando la fecha de terminación del 9 de julio al 9 de diciembre) se encuentra plenamente justificada en la planeación de las fases metodológicas de las iniciativas incorporadas:

Fase de Alistamiento y Convocatoria Pública: Se requiere un periodo estimado para la divulgación institucional, inscripción y verificación formal de requisitos de los beneficiarios tanto para la escuela de artes marciales como para los eventos de adulto mayor.

Fase de Verificación de Trayectoria Comunitaria: Para el componente de dotaciones, la supervisión exige un tiempo prudencial para evaluar los soportes documentales que acrediten el trabajo continuado de las JAC, organizaciones deportivas, clubes y propiedades horizontales aspirantes.

Fase de Ejecución y Suministro: El desarrollo de los ciclos pedagógicos de la escuela deportiva contempla un horizonte de ejecución continua, sumado a los plazos logísticos indispensables para la suministro, distribución, inventario y actas de entrega a satisfacción de los kits de dotación deportiva reglamentaria.

    - JUSTIFICACIÓN FINANCIERA Y VIABILIDAD DE ADICIÓN JURÍDICA

Desde la perspectiva legal y financiera, la presente modificación se ciñe estrictamente a las restricciones presupuestales consagradas en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual limita la adición de los contratos estatales hasta el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado en salarios mínimos legales vigentes.

El cálculo detallado de viabilidad se desglosa bajo lo siguiente:

Valor Inicial del Contrato (Vigencia 2025): $975.540.000.

Equivalencia en Salarios Mínimos (SMMLV 2025): 685,31 SMMLV.

Tope Máximo Legal Permitido (50% Indexado al SMMLV de la vigencia de adición): techo financiero máximo de la adición en pesos equivale a $600.017.115.

Valor de la Presente Adición: $599.115.350.

Conforme a lo anterior, el monto solicitado para financiar las iniciativas comunitarias asciende al 49.92% del valor permitido, demostrando seguridad jurídica total al no configurar transgresión alguna a los límites presupuestales de la normatividad de contratación estatal vigente. Los recursos correspondientes serán respaldados y amparados mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) emitido por el área financiera de la entidad.

### CONCLUSIÓN

Con base en la exposición técnica, operativa y financiera previamente detallada, se concluye que la Modificación (Adición No. 1 y Prórroga No. 2) al Contrato de Prestación de Servicios 264-2025 es viable, oportuna y jurídicamente procedente.

La inyección de recursos por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS MC ($599.115.350) garantiza el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Local y la materialización de las iniciativas ciudadanas de Presupuestos Participativos, asociadas a la vigencia 2026, respetando de manera estricta el tope legal del 50% establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, sustentado en la indexación del salario mínimo. Asimismo, la prórroga en tiempo por cinco (5) meses constituye el plazo estrictamente necesario para agotar las fases de planeación, convocatoria, ejecución y liquidación de los componentes de formación, dotación y eventos masivos recreodeportivos.

      - CRONOGRAMA PROPUESTO DE EJECUCIÓN (5 MESES) ADICIÓN Y PRORROGA CPS 264-2025

| Fase de Ejecución | Actividades Específicas por Componente / Iniciativa | Mes 1 (Jul- Ago) | Mes 2 (Ago - Sep) | Mes 3 (Sep 10 - Oct 9) | Mes 4 (Oct 10 - Nov 9) | Mes 5 (Nov 10 - Dic 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1: Alistamiento Técnico y Administrativo | Transversal: Elaboración y radicación del Plan de Trabajo definitivo. | X |  |  |  |  |
|  | Iniciativa 54219 (Dotaciones): Consolidación del catálogo técnico con los precios unitarios del menú contractual inicial. | X |  |  |  |  |
| FASE 2: Convocatoria, Inscripción y Verificación | Iniciativas 47787 y 49526 (Adulto Mayor): Difusión local e inscripción de la población mayor para las jornadas de actividad física y el encuentro de la Viejotk. |  | X |  |  |  |
|  | Iniciativa 54218 (Luchando por mártires): Apertura de inscripciones públicas para la escuela de formación de adultos. |  | X |  |  |  |
|  | Iniciativa 54219 (Dotaciones y banco): Recepción de postulaciones de JAC, clubes y propiedad horizontal; evaluación de soportes documentales de trayectoria comunitaria., inicio proceso cualificación. |  | X |  |  |  |
| FASE 3: Desarrollo Operativo y Pedagógico | Iniciativa 54218 (luchando por mártires): Ejecución del ciclo de formación pedagógica y sesiones prácticas presenciales (Duración estimada de 3 meses). |  |  | X | X | X |
|  | Iniciativa 49526 (Adulto Mayor psicosocial): Realización de los talleres descentralizados de actividad física dirigida y componentes de salud mental. |  |  | X | X |  |
|  | Iniciativa 47787 (La Viejotk): Montaje logístico, activación técnica, presentación de agrupaciones musicales y ejecución del evento central de un (1) día. |  |  |  | X |  |
|  | Iniciativa 54219 (Dotaciones): Adquisición, ensamble y preparación de los kits de dotación deportiva seleccionados por las organizaciones a beneficiar. |  |  | X | X |  |
| FASE 4: Entregas Finales, Informes y Cierre | Iniciativa 54219 (Dotaciones): Evento oficial de distribución y firma de actas de entrega a satisfacción de la implementación deportiva a los beneficiarios de la meta. |  |  |  |  | X |
|  | Transversal: Consolidación de informes de supervisión, planillas de asistencia, registros fotográficos/fílmicos, y trámite de cierre financiero para proceder con la liquidación formal de la modificación contractual. |  |  |  |  | X |

Nota: La distribución del tiempo en cinco (5) meses responde de manera estricta a la viabilidad operativa de las iniciativas. Mientras que los eventos masivos exigen fases intensas de alistamiento y una ejecución concentrada, la escuela de formación en artes marciales (Iniciativa 54218) requiere una continuidad pedagógica mínima de tres (3) meses de sesiones para garantizar el impacto social buscado. Por su parte, el componente de dotaciones contempla un margen prudencial en el segundo mes para la revisión y validación de los soportes de trayectoria de las organizaciones comunitarias postulantes, asegurando transparencia y rigor en la selección previo a la distribución final.

Por lo anterior, se presente la propuesta para continuar con el trámite administrativo correspondiente ante las áreas de Planeación y Contratación del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires.

Continuidad en los aspectos técnicos detallados en el contrato inicial.

  - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

    - INICIATIVAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS A VINCULAR EN EL PRESENTE PROCESO DE ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO 264-2025

| Meta del Plan de Desarrollo Local | Código propuesta | Nombre de la propuesta ciudadana |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar 4000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias. | 46527 | Semana Futbolera 4.0 |
|  | 47787 | La viejotk más grande de Los Mártires |
|  | 49526 | Fortalecimiento físico psicológico y social del adulto mayor |

Tomado: acta de acuerdo participativo 2025.

| Meta del Plan de Desarrollo Local | Código propuesta | Nombre de la propuesta ciudadana |
| --- | --- | --- |
| Beneficiar 200 Personas con la entrega de dotaciones deportivas. | 54219 | DGral. (+) Dotacion (+) Deporte |

Tomado: acta de acuerdo participativo 2025.

| Meta del Plan de Desarrollo Local | Código propuesta | Nombre de la propuesta ciudadana |
| --- | --- | --- |
| Capacitar 400 personas en los campos deportivos o recreativos. | 54218 | DGral. Luchando por Mártires |

Tomado: acta de acuerdo participativo 2025.

  - 46527 - SEMANA FUTBOLERA 4.0

En que consiste: “Fortalecer espacios de encuentro y diálogo entre barras futboleras, vecinos y familias, mediante eventos recreo deportivos en la localidad de los mártires y actividades conmemorativas que fomenten la sana convivencia, el respeto y la cultura del fútbol en paz, promoviendo valores, identidad y sentido de pertenencia en torno al deporte”.

Descripción: Esta iniciativa recreo-deportiva comunitaria se concibe como una estrategia integral para fomentar la sana convivencia tanto dentro como fuera de los escenarios deportivos. Su propósito es fortalecer las relaciones amistosas y respetuosas entre los miembros de la comunidad y su territorio, trascendiendo las diferencias de afinidad futbolística. A través de esta propuesta, se promueve el ejercicio físico y la práctica del fútbol de salón, articulados con talleres de sensibilización que desarrollan competencias ciudadanas y cultura de paz, convirtiendo el deporte en un espacio de integración, alegría y cohesión social en Los Mártires.

Ejecución de actividades propuestas:

- Torneo Interbarras de Fútbol sala: Espacio de competencia deportiva que fomenta la interacción positiva y el espíritu de sana rivalidad.

- Talleres "Pasión y Convivencia Futbolera": Sesiones participativas dirigidas a comunidad en general, centradas en la prevención de violencias, resolución de conflictos y respeto a la diferencia.

- Gestión Logística y Deportiva: Coordinación técnica de escenarios, juzgamiento especializado, suministro de dotación y premiación de los equipos ganadores.

- Promoción y Difusión: Estrategias de comunicación comunitaria para asegurar la participación de los jóvenes pertenecientes a las barras y organizaciones sociales del territorio.

Fases de ejecución:

- Fase 1: Alistamiento y Concertación: Definición del reglamento técnico, cronograma de partidos y talleres, gestión de escenarios deportivos (parques Santa Isabel, Ricaurte, Eduardo Santos, La Pepita, la Estanzuela) y validación de los perfiles de los talleristas pertenecientes a las barras locales.

- Fase 2: Desarrollo Operativo: Ejecución de los torneos internos por barra y el torneo final interbarras, intercalados con el ciclo de talleres de sensibilización.

- Fase 3: Soportes y Entregables: Radicación de planillas de inscripción, registros de asistencia a talleres (firmados por participantes), actas de entrega de premiación (bonos) y registro fotográfico de las jornadas.

Estructura de costos (imputación presupuestal):

- Ejecución por Mayores Cantidades (Contrato Inicial): Se emplearán los precios unitarios ya legalizados en 2025 para el servicio de juzgamiento, talleristas, botilitos, dotación y apoyo logístico, y vinculación del promotor(a) de la iniciativa.

| ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | ORIGEN DEL ÍTEM / JUSTIFICACIÓN DE PRECIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. -46527- Semana Futbolera 4.0 |  |  |  |  |  |
| EQUIPO HUMANO |  |  |  |  |  |
| 3 | Apoyos logísticos para la iniciativa | Para el perfil requerido, el nivel de estudio mínimo exigido es Bachiller. Además, los aspirantes deberán ser integrantes activos de barras de fútbol locales, contar con el aval formal de su respectiva barra, y acreditar una experiencia mínima de seis (6) meses en trabajos de apoyo logístico en eventos deportivos., apoyo en actividades deportivas y talleres. *Este personal de apoyo logístico se efectuará bajo la modalidad de valor unitario, con un monto total agotable que será definido y aprobado en las actas de cada Comité Técnico de Seguimiento, en función de las necesidades identificadas y los precios del documento análisis del mercado vigentes. inicialmente se contempla la necesidad de 5 personas, se podrá ampliar o disminuir este número de acuerdo a la complejidad de cada jornada., teniendo en cuenta apoyo por cada una de las barras de la localidad. (25 jornadas por apoyo logístico en el desarrollo de la iniciativa) | Jornada | 125 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 4 | Promotor de la iniciativa | El aspirante deberá poseer título de Técnico en cualquier área del conocimiento y acreditar una experiencia mínima de doce (12) meses en el desarrollo de actividades deportivas comunitarias, coordinación o gestión deportiva en fútbol, microfutbol, futsal o similares, o procesos relacionados con barras futboleras. Dicha experiencia deberá ser certificada por un club u organización deportiva reconocida, preferiblemente por el IDRD, una federación deportiva, un consejo local o una instancia de participación de la localidad de Los Mártires. | MESES | 2 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 5 | Servicio de juzgamiento fútbol sala Un juez central y un anotador | Servicio de juzgamiento fútbol sala Un juez central y un anotador Servicio por jornada de 4-5 horas | Jornada | 6 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 6 | Botilito | Botilito Metálico Unicolor Alto 24.5cm x Ancho 6.5cm x Profundo 6.5cm práctico y seguro; capacidad de 750 ml para mantener bebidas frías hasta por 12 horas y calientes hasta por 24 horas, según las condiciones del clima, tapa metálica, con manija de agarre y cierre hermético para evitar fugas de líquido. estampados en Tampografia o Screen de Calidad de acuerdo a manual de imagen de la secretaria de gobierno | unidad | 160 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 7 | Buzo Capotero Canguro | Buzo Capotero Canguro Ajuste: Estilo clásico. - Tela: 271 g/m² 50% algodón / 50% poliéster - Tallas: S-M-L-XL - Colores - Costura a dos agujas en banda del ruedo y puños. Más resistente. Unicolor Dimensiones: logos estampados en DTF o Screen de Calidad de acuerdo a manual de imagen de la secretaria de gobierno | unidad | 50 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 8 | Auxiliar de enfermería | Perfil de Auxiliar de Enfermería: Profesión: Técnico Profesional o tecnólogo en Auxiliar de Enfermería, con título debidamente registrado y licencia o tarjeta profesional vigente (si aplica según la normativa colombiana). Experiencia Profesional: General: Deseable experiencia mínima de seis (6) meses en la atención de personas mayores, ya sea en instituciones geriátricas, centros de día, programas de atención domiciliaria o similares. Específica preferiblemente (Valorada): Se valorará positivamente la experiencia previa en el acompañamiento de personas mayores en actividades físicas, recreativas o deportivas, o en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades en este grupo poblacional. 4-5 horas | Jornada | 6 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| ELEMENTOS |  |  |  |  |  |
| 9 | Premiación 1° Lugar interno BONOS PRIMER PUESTO | Premiación 1° Lugar interno BONOS PRIMER PUESTO | UNIDAD | 5 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 10 | Premiación 2° Lugar interno BONO SEGUNDO PUESTO | Premiación 2° Lugar interno BONO SEGUNDO PUESTO | UNIDAD | 5 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 11 | Premiación 1° Lugar interbarras | Premiación 1° Lugar interbarras | UNIDAD | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 12 | Premiación 2° Lugar interbarras | Premiación 2° Lugar interbarras | UNIDAD | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 13 | Premiación 3° Lugar interbarras | Premiación 3° Lugar interbarras | UNIDAD | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| TALLERES |  |  |  |  |  |
| 14 | Talleristas | Talleristas Bachiller, técnico o tecnólogo, integrantes de las barras locales de Mártires, que tengan aval de las mismas y que cuenten con experiencia en el proceso deportivo de futbol, procesos de acercamiento y pacificación de barras, trabajos comunitarios relacionados con el deporte del futbol en la Localidad de Los Mártires. Experiencia general en barras populares de mínimo 5 años, certificado por la barra a la cual haya pertenecido. Ideal que los talleristas cuenten con estudios adicionales como Cursos cortos, capacitaciones o diplomados en conocimientos deportivos, acciones de prevención de consumo de spa, participación ciudadana, veeduría y control social, paz y convivencia, entre otros. Cantidad: 4 personas pertenecientes a las barras (un representante de cada una de las barras inscritas y reconocidas por la mesa local de barras). Cinco personas - Tiempo de contratación: 50 horas por cada uno de los talleristas. Total 250 horas. | Hora | 250 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |

  - 47787 LA VIEJOTK MÁS GRANDE DE LOS MÁRTIRES

Descripción: Consiste en la planeación, organización y ejecución de un (1) evento masivo de integración recreodeportiva y cultural de un día de duración, dirigido a la población mayor de la Localidad de Los Mártires. El evento contemplará el desarrollo de actividades físicas adaptadas, circuitos de juegos tradicionales y presentaciones artísticas y musicales, con el propósito de fomentar el aprovechamiento del tiempo libre, el bienestar físico y la integración comunitaria de este grupo poblacional.

En que consiste: “Se propone una jornada recreativa y cultural para personas mayores de la localidad, con una viejotek y presentaciones artísticas de grupos locales, además de una orquesta.”

Ejecución de actividades propuestas: “Producción técnica y logística: montaje de tarima, sonido, iluminación, carpas, sillas y adecuación del espacio. Presentaciones artísticas y culturales: grupos locales y una orquesta reconocida. Viejotek: música y baile con animador de la localidad para dinamizar e integrar a los asistentes.

- Juegos tradicionales: rana, tejo, cucunubá y encholoco con monitores.

- Rifas y premiaciones: obsequios a participantes activos.

- Conmemoración a líderes sociales: reconocimiento por su labor en defensa de derechos de personas mayores.

- Transporte ida y vuelta: para facilitar acceso.

- Bienestar: refrigerio, hidratación y souvenirs.

- Apoyo recreativo y logístico: personal para guiar y garantizar orden.”

Lugar: La actividad se llevarán a cabo en la localidad de Los Mártires. Dentro del comité de seguimiento, se acordará de manera consensuada qué parque o sitio estratégicos será el más adecuado para la realización de la actividad, así como el horario y fecha de realización.

La integración de la iniciativa de Presupuestos Participativos "La Viejotk Más Grande de Los Mártires" (Código 47787) a la Adición No. 1 del contrato CPS 264-2025 obedece a la necesidad de garantizar el derecho a la recreación, la salud física y la integración comunitaria de la población mayor en la localidad. Este evento masivo se estructura técnica y logísticamente para impactar a 350 personas mayores, articulando actividades físicas adaptadas y muestras culturales, actuando como un mecanismo operativo indispensable para el cumplimiento de las metas de atención poblacional del Proyecto de Inversión 2771.

Fases De Ejecución Iniciativa

Fase 1: Alistamiento y Convocatoria

- Gestión de Permisos: Tramitar y obtener oportunamente la autorización escrita para el uso del escenario deportivo o recinto (ej. ante el IDRD o administración privada), especificando fechas y horarios de montaje, evento y desmontaje, esto de manera consensuada y articulada con los promotores de las iniciativas locales.

- Plan de Emergencias y Contingencias (PEC): Elaborar y presentar el PEC detallando protocolos de atención en primeros auxilios, rutas de evacuación y ubicación del servicio de ambulancia medicalizada, considerando la vulnerabilidad de la población asistente.

- Convocatoria: Diseñar e implementar la estrategia de difusión para garantizar la inscripción y asistencia de 350 personas mayores.

Fase 2: Ejecución del Evento

- Despliegue Logístico: Garantizar la instalación, funcionamiento y desmontaje de toda la infraestructura requerida (sonido, tarima, carpas, silletería, etc.) y la operatividad técnica de los ítems no previstos (pantalla LED de alta resolución, placas, mesones, accesos y demás).

- Atención Médica: Disponer del servicio de Ambulancia Medicalizada debidamente habilitada, de forma ininterrumpida durante toda la jornada del evento.

- Muestras Artísticas: Coordinar el desarrollo de las presentaciones musicales y de danza (Servicio de presentación artística y cultural), garantizando el cumplimiento de los tiempos de los shows y la atención técnica a las agrupaciones.

- Suministros: Entregar la hidratación y alimentos a los asistentes y personal de apoyo, cumpliendo con las condiciones de manipulación de alimentos exigidas en la normatividad sanitaria.

Fase 3: Cierre y Soportes (Entregables)

Radicar informe técnico de ejecución que incluya:

- Planillas de asistencia originales, con firma, nombre y número de identificación de los 350 beneficiarios.

- Registro fotográfico y en video (alta calidad) que evidencie el montaje, el desarrollo de las actividades lúdicas, la operación de la ambulancia y las presentaciones artísticas.

- Paz y salvos del escenario utilizado y comprobantes de pago/recibos a satisfacción de las agrupaciones musicales contratadas.

ESTRUCTURA DE COSTOS

Para la materialización de esta iniciativa, el contratista ejecutará los recursos combinando ítems de la oferta económica original e ítems derivados del estudio de mercado de la adición, así:

- Ejecución por Mayores Cantidades del Contrato Inicial: Se emplearán los precios unitarios ya legalizados para los rubros de suministro de alimentacion, hidratación, alquiler de sonido/tarima, personal logístico de apoyo y el servicio de ambulancia medicalizada, baños y demás que se relaciona en la matriz.

- Ejecución por Ítems No Previstos (Nuevos): Se ejecutarán los rubros costeados en el estudio de mercado correspondiente al alquiler y operación de la pantalla LED y los servicios de presentación artística y cultural de las agrupaciones de persona mayor, placas, entradas físicas, anchetas. La entrega de estos incentivos se realizará bajo planillas estrictas de control, garantizando que su destinación exclusiva apoya los objetivos misionales del proyecto de inversión, como incentivo a la participación de la comunidad.

- Amparo de Riesgos: Toda la ejecución de la iniciativa deberá estar estrictamente amparada por la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.

Recursos a tener en cuenta dentro de la iniciativa:

47787 - LA VIEJOTK MÁS GRANDE DE LOS MÁRTIRES

| ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ORIGEN DEL ÍTEM / JUSTIFICACIÓN DE PRECIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47787 - LA VIEJOTK MAS GRANDE DE LOS MARTIRES |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO HUMANO |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Presentador | Presentador(a) general del evento el cual debe encargarse de la presentación del evento, y demás actividades a realizarse en el marco del evento. | JORNADA | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 4 | DJ | DJ con experiencia mínima de dos (2) años en eventos comunitarios Dedicación por la jornada: El profesional contratado será responsable de dirigir y facilitar sesiones de actividad física con una duración de dos (2) horas efectivas por sesión. | JORNADA | 1 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
| 5 | Apoyos logísticos | Perfil de Apoyo Logístico: Nivel Educativo: Poseer título de Bachiller académico o su equivalente, debidamente certificado. Experiencia Específica: Acreditar una experiencia mínima certificada de cinco (5) meses en roles de facilitación o apoyo logístico dentro de la organización y ejecución de eventos de cualquier índole. Se valorará especialmente la experiencia en eventos deportivos, recreativos o comunitarios. La certificación deberá indicar claramente las funciones desempeñadas, el período de vinculación y el nombre de la entidad o persona que emite la certificación. Este personal de apoyo logístico se efectuará bajo la modalidad de valor unitario, con un monto total agotable | Jornada | 18 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 6 | Auxiliar de enfermería | Perfil de Auxiliar de Enfermería: Profesión: Técnico Profesional o tecnolog en Auxiliar de Enfermería, con título debidamente registrado y licencia o tarjeta profesional vigente (si aplica según la normativa colombiana). Experiencia Profesional: General: Deseable experiencia mínima de seis (6) meses en la atención de personas mayores, ya sea en instituciones geriátricas, centros de día, programas de atención domiciliaria o similares. Específica preferiblemente (Valorada): Se valorará positivamente la experiencia previa en el acompañamiento de personas mayores en actividades físicas, recreativas o deportivas, o en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades en este grupo poblacional. 4-5 horas | Jornada | 2 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| AGRUPACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Grupos de danzas Locales | Servicio de presentación artística y cultural de agrupación (danza) conformada por personas mayores. Experiencia mínima: dos (2) años o Cada grupo realizará dos (2) bailes típicos colombianos o Reconocimiento mediante tres (3) bonos para almacenes de cadena, cada uno por valor de $ 800.000 | PRESENTACIÓN | 3 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
| 8 | agrupación musical en vivo tipo corraleja / corraleja sabanera | Agrupación musical tipo corraleja sabanera, similar al formato tradicional de las bandas populares del Caribe colombiano. / Música de corraleja Porro sabanero • Cumbia tradicional • fandango • Paseos y ritmos tropicales del Caribe colombiano • Éxitos populares reconocidos por personas mayores / mínimo 6 integrantes / tres años de experiencia / presentación en vivo de mínimo ciento veinte (120) minutos / La agrupación deberá adaptarse al sistema de sonido suministrado por la producción del evento | PRESENTACIÓN | 1 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
| ELEMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tarima | Tarima: se debe suministrar 1 tarima, Tarima 12 x 6 mts y de Altura 1 metro con faldón, escalera y techo incluye traslado, armado y desmonte. | UND | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 10 | Sonido | Servicio alquiler de Sonido por día: Alquiler de sonido line array de 13,000 Watts reales para exteriores, 6 cabinas auto potenciadas a 3 vías en staking de 1080 watts c/u, 2 bajos dobles de 3.600 vatios c/u., 1 side fill, 2 monitores de 1.000 vatios cada uno, Consola digital de 32 canales, accesorios de acuerdo a la capacidad, 8 micrófonos incluidos 2 inalámbricos, kit de batería y bases de micrófonos de acuerdo con necesidades técnicas de los grupos. Incluye transporte, instalación y desinstalación). (1) Estructura para el Sonido, planta eléctrica que cubra la necesidad del sonido, personal técnico de Sonido y Equipo Técnico para Montaje. 2 micrófono diadema. | Unidad | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 11 | Carpas | Alquiler de Carpas de 4 x 4, incluye traslado monte y desmonte, tipo pagoda con laterales | Unidad | 5 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 12 | Pantalla de led outodoor de 5 x 3 mts | Un puesto fijo digital HD / Señal de Entrada en Video: / Amplificador/Distribuidor de Seña / Señal de Entrada en Video: / Línea Salida Estéreo / Monitor de Video de minimo 14” Suministro, instalación, operación y desmontaje de una pantalla LED tipo Outdoor de 5 metros de ancho por 3 metros de alto (15 m²), apta para operación en exteriores, con estructura de soporte certificada y sistema de protección contra condiciones climáticas. El servicio deberá incluir como mínimo: Pantalla LED Outdoor de 5 m x 3 m. Resolución adecuada para visualización en eventos masivos. Brillo mínimo de 5.000 nits para visualización diurna. Procesador de video compatible con señales HDMI, VGA y SDI. Sistema de distribución y amplificación de señal de video. Puesto fijo digital HD para producción y control de imagen. Señal de entrada de video en alta definición (HD). Línea de salida de audio estéreo para integración con el sistema de sonido del evento. Monitor de referencia para video de mínimo 14 pulgadas. Una (1) cámara profesional HD para transmisión en vivo y circuito cerrado. Un (1) operador de cámara durante toda la jornada. Un (1) operador técnico de video encargado de la gestión de contenidos y señal. Cableado, conectores, extensiones y accesorios necesarios para la correcta operación del sistema. Transporte, cargue, descargue, montaje, pruebas de funcionamiento, operación y desmontaje. Disponibilidad del servicio durante toda la duración del evento. | UND | 1 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
| 13 | PLAN DE CONTIGENCIA CON SERVICIO DE AMBULANCIA | Plan de Contingencias y emergencia con servicio de ambulancia medicalizada - El Plan de Contingencias y Emergencias con servicio de ambulancia medicalizada debe contemplar la identificación y evaluación de riesgos, la definición de objetivos y alcance, el marco legal, la organización y responsabilidades del equipo de emergencias, los protocolos de alarma, evacuación y primeros auxilios, un procedimiento claro para solicitar y coordinar la ambulancia medicalizada por la jornada total de la realizacion del evento/actividad | UND | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 14 | POLIZA | Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La cual cubra los daños y perjuicios (lesiones, Daños materiales o morales) que el evento o los participantes puedan causar involuntariamente a terceros (espectadores, personal no participante, Infraestructura). ** Dada la mayor vulnerabilidad de este grupo poblacional, es crucial asegurar que los límites de cobertura sean adecuados para cubrir posibles complicaciones de salud o accidentes que puedan ocurrir durante la actividad física. Para cada actividad se debe tener cobertura. Permiso de Uso del Escenario Deportivo: Gestión de Permisos para espacios específicos (coliseo, polideportivo, cancha),se necesita la autorización escrita del propietario o administrador del lugar IDRD si es un parque distrital, o la administración de un coliseo privado). Esta autorización debe especificar las fechas y horarios de uso. Para escenarios públicos del Distrito La gestión se hace ante el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Por la iniciativa. Plan de Emergencias y Contingencias (PEC): Este plan debe detallar los procedimientos a seguir en caso de emergencias (lesiones,incendios, evacuación, etc.),la ubicación de los puntos de atención médica, con personal de primeros auxilios y brigadas de emergencia. de acuerdo con el Decreto 599 de 2013 - Registro SUGA - Decreto 1080 de 2015 - Registro Pulep, SAYCO Y ACIMPRO | UND | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 15 | BOLIRRANA | compra de juego de Boli Rana de 120 x 45 cms más 6 Balines, tablero de puntaje, con base en madera. Se debe incluir e ltransporte de ida y vuelta para cada actividad a realizar | UND | 3 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 16 | CANCHA MINI TEJO | Compra de Canchas de mini tejo portátil de 45 x 45 cms con tapa, bocín de 4", plastilina tierra fría, más tejos en acero y tornado y templado Se debe incluir transporte de ida y vuelta para cada actividad a realizar | UND | 3 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 17 | CUCUNUBA | compra de juego de Cucunuba Juego de Cucunuba de 80 x 40 cms, tablero piso y 6 Balines Se debe incluir el transporte de ida y vuelta para cada actividad a realizar | UND | 3 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 18 | Mesones Rectangulares | Diez (10) mesones rectangulares o Estructura metálica y tapa en fórmica o Capacidad para diez (10) puestos cada uno | UND | 10 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
| 19 | Manteles Blancos | Manteles blancos para mesones | UND | 10 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 20 | Sillas Plasticas | Sillas Plasticas sin brazos | UND | 300 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 21 | Vallas | vallas metálicas de separación | UND | 120 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 22 | Agua | AGUA | UND | 500 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 23 | Placas conmemorativas | Medidas: 40 x 20 cm o Material: Poliestireno calibre 60 o Impresión digital laminada Personalizadas con nombre del participante o equipo o Diseño, logos y textos suministrados por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía o Destinadas a líderes comunitarios que trabajan por la recreación y el deporte en la Localidad de Los Mártires | UND | 10 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
| 24 | Anchetas | Veinte (20) anchetas o Diez (10) para reconocimiento a líderes comunitarios o Diez (10) para rifas durante la actividad: • Base rígida tipo canasta premium, caja ecológica reforzada o base en madera. • Decoración institucional elegante y sobria. • Envoltura protectora en material transparente de alta resistencia. • Moño decorativo institucional. • Tarjeta de reconocimiento institucional impresa (opcional), conforme a lineamientos de la Entidad. Un (1) café molido o instantáneo, presentación mínima 250 g. • Un (1) chocolate de mesa tradicional colombiano o bebida achocolatada premium, presentación mínima 250 g. • Un (1) paquete de galletas surtidas premium, presentación mínima 400 g. • Un (1) snack saludable (maní natural, frutos secos o mezcla), presentación mínima 200 g. • Un (1) producto dulce tradicional colombiano (bocadillo veleño, panelitas artesanales o dulce típico). Un (1) producto tipo mermelada artesanal o gourmet, presentación mínima 200 g. 3.2 Productos de Consumo Básico Seleccionado • Un (1) aceite vegetal o aceite de oliva, presentación mínima 250 ml. • Un (1) arroz premium o grano seco seleccionado, presentación mínima 1 kg. • Un (1) pasta alimenticia premium, presentación mínima 500 g | UND | 20 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
| 25 | Buses | Servicio de trasporte ida y regreso al parque museo Maloka, en buses de turismo según normativa vigente Autobuses Grandes: Capacidad mínima para cincuenta (50) pasajeros sentados. | Servicio | 3 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 26 | REFRIGERIOS | El refrigerio a suministrar deberá consistir en una (1) unidad de sándwich con un peso mínimo de setenta (70) gramos de proteína, la cual podrá provenir de jamón de cerdo bajo en grasa, pechuga de pavo o pollo. El sándwich deberá incluir dos (2) rodajas de queso blanco bajo en grasa y deberà contener vegetales frescos como lechuga, tomate o pepino. Además, se deberá suministrar una (1) bebida no energizante, no láctea y no alcohólica, en una presentación individual con un contenido mínimo de doscientos cincuenta (250) mililitros, como agua, agua saborizada naturalmente sin azúcar o té helado sin azúcar. Finalmente, se incluye una (1) unidad de fruta fresca de temporada, entera o debidamente porcionada para su fácil consumo. | UND |  | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 27 | ALMUERZOS | Opciones: Arroz paisa o arroz atollado Incluye • Bebida Natural: Jugo natural. • Postre: Mini flan en envase individual • Empaque Eco-Amigable | UND | 350 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
| 28 | Afiches | Diseño e Impresión (pliego), impreso a ,4x0, en papel Propalcote de 115 gr) convocatoria para inscripciones | UND | 15 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 29 | Boletas de ingreso | Trescientas cincuenta (350) boletas de ingreso (enumerados del 001 al 350) o A color o Medidas: 10.5 cm x 11.5 cm o Incluyen diseño y arte | UND | 350 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
| 30 | BAÑOS | Baños portátiles (uno para hombre y uno para mujer), incluye servicio de alquiler, transporte y montaje. Se requiere dos baños por día | UND | 2 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |
| 31 | Gorra Unisex | Gorra Unisex unicolor, 100% algodón, Visera precurvada, Tira trasera ajustable con cierre de anillo, logos bordados de acuerdo a manual de imagen de la secretaria de gobierno | unidad | 350 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |

  - 49526 - FORTALECIMIENTO FISICO PSICOLOGICO Y SOCIAL DEL ADULTO MAYOR.

Descripción:

Consiste en la planeación y ejecución de un ciclo de sesiones lúdico-recreativas y pedagógicas dirigidas a sesenta (60) personas mayores, estructuradas a partir de la propuesta técnica concertada con la comunidad (JAC Barrio Panamericano). La iniciativa abarca un enfoque interdisciplinario que entrelaza la práctica deportiva de baja intensidad y movilidad articular, con talleres interactivos enfocados en la salud mental, el manejo de emociones y la prevención del aislamiento social.

Promotor (A) Deportivo(A) Iniciativa

Estará encargado de la planificación, montaje y desarrollo de las actividades recreo deportivas propias de la iniciativa, el operador deberá vincular una persona, para que impulse las actividades definidas en la propuesta, bajo un enfoque técnico dado por el Sector Deporte y los profesionales deportivos vinculados al proyecto, así como atender las necesidades de la población beneficiaria identificada, las cuales motivaron su participación en los Presupuestos participativos.

Este personal será responsable de apoyar el proceso de convocatoria e inscripción de los beneficiarios, la coordinación y préstamo de los escenarios deportivos en los cuales se desarrollarán las actividades deportivas, apoyar al Coordinador en la planificación y ejecución de las actividades y el cuidado y custodia de los elementos deportivos que se adquieran para el desarrollo de la iniciativa. Así mismo, contribuirá a la coordinación e interlocución con la comunidad y la población participante, propendiendo por el desarrollo de talleres productivos, encuentros recreo deportivos, que involucren a las personas mayores de la localidad.

Este promotor deberá trabajar de la mano con el Coordinador del proyecto y personal deportivo calificado, en pro de sacar adelante la iniciativa y aprovechar al máximo los recursos del proyecto.

El perfil del Promotor deportivo:

Perfil: Técnico, Tecnólogo o Profesional en:

Áreas de la administración y gestión (administración pública, Administración de Empresas, gestión cultural, gestión de proyectos, financiera, logística o afines).

Actividad física, deporte y recreación (educación física, rendimiento deportivo, ciencias del deporte, entrenamiento deportivo, o afines). Artes (Bellas Artes, audiovisuales, artes escénicas, fotografía, música, artes visuales, artes plásticas, o afines). Ciencias Sociales y Humanas (sociología, trabajo social, literatura, comunicación social, periodismo, psicología, antropología, estudios culturales o afines).

Además, es indispensable contar con conocimiento específico de la localidad de Los Mártires en sus dinámicas, actores y escenarios en temas recreativos, deportivos y/o culturales., con población.

Obligaciones:

- Realizar articulación con el Coordinador General y Entrenador Deportivo y apoyar la planificación Logística y deportiva, contribuyendo con definición del cronograma de actividades,

la convocatoria e Inscripción de los participantes y la gestión de búsqueda y prestamos de espacios de formación/práctica deportiva.

- Apoyar las actividades de difusión y divulgación de los eventos.

- Apoyar las actividades de inscripción y verificación de entrega de soportes por parte de los participantes.

- Apoyar a la Coordinación del Proyecto en el seguimiento y verificación de las actividades, cumplimiento de cronograma y evaluación de satisfacción de los participantes.

- Apoyar al Coordinador del Proyecto en el cuidado y custodia de los elementos deportivos que

se adquieran para el desarrollo del proceso deportivo. Informando sobre cualquier novedad evidenciada.

- Brindar apoyo en el desarrollo de los talleres en cuanto al aspecto psicosocial a las personas mayores.

- Cumplir con las funciones que le delegue el Coordinador General para la ejecución del evento.

Docente actividad física

Profesión(es) Principal(es): Ciencias del Deporte, Deportes, Educación Física y Recreación.

Experiencia Profesional Específica: Acreditar una experiencia mínima de un (1) año (doce meses) en el área de actividad física, posterior a la obtención del título profesional. Esta experiencia deberá estar certificada y detallar las funciones desempeñadas y el período de vinculación. Se valorará especialmente la experiencia en el diseño e implementación de programas de actividad física para personas mayores o poblaciones con características similares.

Dedicación por Sesión: El profesional contratado será responsable de dirigir y facilitar sesiones de actividad física con una duración de dos (2) horas efectivas por sesión.

FASES DE EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA

Fase 1: Alistamiento, Concertación y Convocatoria

- Mesa de Articulación y Diseño Metodológico: El contratista deberá establecer mesas de trabajo directas con los promotores de la iniciativa para recibir e implementar el documento de apoyo técnico comunitario. Este documento definirá estrictamente la metodología, los perfiles de los profesionales, el cronograma de sesiones y el listado de materiales requeridos para el proceso.

- Espacios de Ejecución: Coordinar con la comunidad e instancias pertinentes la disponibilidad de salones comunales, espacios abiertos o cubiertos seguros para el desarrollo de las sesiones.

- Convocatoria y Focalización: Adelantar el proceso formal de inscripción priorizando la cobertura exacta de los adultos mayores definidos en la meta.

Fase 2: Desarrollo Operativo

- Talento Humano Especializado: Contratar y disponer de los perfiles concertados en la Fase 1 (instructores de actividad física adaptada y profesionales de apoyo psicosocial).

- Ejecución de Sesiones: Desarrollar los encuentros programados garantizando el suministro oportuno de refrigerios y los materiales lúdicos necesarios para cada intervención.

Fase 3: Soportes y Entregables de Liquidación

Radicar ante la supervisión el informe de ejecución técnica final que contenga:

  - Actas de las mesas de concertación inicial con los promotores (JAC y representantes comunitarios).

  - Planillas de asistencia oficiales debidamente diligenciadas, con firma y datos de contacto, que validen la cobertura total de los 60 beneficiarios.

  - Registro fotográfico fechado del ciclo de sesiones y del evento de cierre, evidenciando el trabajo físico, las dinámicas psicosociales y la entrega de suministros.

ESTRUCTURA DE COSTOS (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)

- Ejecución Integrada: El contratista apalancará la ejecución de los recursos necesarios  mediante la figura de Mayores Cantidades, utilizando los precios unitarios de la Oferta Económica inicial (vigencia 2025) para suplir los requerimientos de talento humano, refrigerios, hidratación y apoyo logístico para el ciclo de sesiones.

- Los elementos específicos definidos por la comunidad que no se encuentran en la oferta inicial, se ejecutarán con cargo al Estudio de Mercado de Ítems No Previstos de la presente adición.

PROPUESTA DE REALIZACIÓN DE TALLERES

Propuesta:

Fortalecimiento físico – psicológico y social del adulto mayor.

La propuesta se desarrollará en 10 sesiones, una por semana con una duración de 2 horas cada sesión.

Cada sesión se desarrollará de la siguiente manera:

- Sesión: Socialización del proyecto, exponer conceptos a desarrollar, y realización de práctica.

Tema: Presentación del proyecto y exposición de conceptos básicos del ejercicio físico.

A - Dinámica de presentación y socialización del proyecto.

Duración: 45 minutos.

Descanso. Refrigerio.

Duración: 15 minutos.

B – Conceptos fundamentales: salud, estar en forma y valencias físicas, nutrición básica, recomendaciones de seguridad, antes durante y después de la práctica.

Duración: 60 minutos.

- Sesión:

Tema: Las emociones y trabajo cardiovascular al ritmo de la música.

A – Coordinación de segmentos corporales bajo fondo musical y memoria motriz.

Duración: 60 minutos.

Descanso. Refrigerio.

Duración: 15 minutos.

B – Conocer qué son las emociones, causas y consecuencias.

Duración: 45 minutos.

- Sesión:

Tema: Relajación muscular y resistencia muscular.

A – Fortalecimiento muscular con peso corporal.

Duración: 60 minutos.

Descanso. Refrigerio.

Duración: 15 minutos.

B - Realizar ejercicios de relajación muscular a través de recuerdos maravillosos.

Duración: 45 minutos.

- Sesión:

Tema: Mecanismos de defensa y trabajo muscular en colchonetas.

A – Ejercicios para grupos musculares críticos, como abdominales y espalda.

Duración: 60 minutos.

Descanso. Refrigerio.

Duración: 15 minutos.

B – Conocer los mecanismos de defensa y sus consecuencias.

Duración: 45 minutos.

- Sesión:

Tema: Estados del EGO y resistencia muscular con elementos.

A – Fortalecimiento con bandas y mancuernas.

Duración:  60 minutos.

Descanso. Refrigerio.

Duración: 15 minutos.

B – Conocer los estados del EGO (Padre – Adulto – niño). Causas y consecuencias.

Duración: 45 minutos.

- Sesión:

Tema: Comunicación asertiva y Trabajo cardiovascular en equipo.

A – Coordinación de ejercicios por parejas, tríos y filas.

Duración: 60 minutos.

Descanso. Refrigerio.

Duración: 15 minutos.

B – Conocer los diferentes tipos de comunicación y lograr manifestar asertivamente las ideas o propuestas.

Duración: 45 minutos.

- Sesión:

Tema: Técnica de autocontrol de las emociones “STOP” y trabajo cardiovascular.

A – Ejercicios aeróbicos con ritmos bailables autóctonos.

Duración: 60 minutos.

Descanso. Refrigerio.

Duración: 15 minutos.

B – Conocer y realizar técnica de autocontrol de las emociones (STOP).

Duración: 45 minutos.

- Sesión:

Tema: Tipos de violencia y ejercicios con bastones de gimnasia.

A – Trabajo cardiovascular utilizando bastones de gimnasia (palos de escoba).

Duración: 60 minutos.

Descanso. Refrigerio.

Duración: 15 minutos.

B – Conocer los diferentes tipos de violencia.

Duración: 45 minutos.

- Sesión:

Tema: Identificar los tipos de violencia en el entorno personal, familiar, social, y ejercicios con pelotas.

A – Sesión de trabajo cardiovascular al aire libre.

Duración: 60 minutos.

Descanso. Refrigerio.

Duración: 15 minutos.

B – Aprender a identificar los tipos de violencia en contra del adulto mayor, su entorno familiar y social.

Duración: 45 minutos.

- Sesión:

Tema: Preguntas y respuestas sobre los temas tratados. Caminata alrededor del Colegio Panamericano.

A – Entrenamiento aeróbico de bajo impacto, recreativo.

Duración: 60 minutos.

Descanso. Refrigerio.

Duración: 15 minutos.

B – Se entregará un cuestionario donde se debe contestar falso verdadero.

Duración: 45 minutos.

Fin de los talleres.

Nota:

En cada taller se realizará una actividad dinámica como son:

. Tingo – tango.

. Patos al agua – patos a tierra.

. Dirigiendo la orquesta.

. El carro.

. Yo tengo una pulga en casa.

. Estatua.

. Baile.

. Mímica.

Elementos requeridos para el desarrollo de la iniciativa

49526 - FORTALECIMIENTO FISICO PSICOLOGICO Y SOCIAL DEL ADULTO MAYOR

| ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49526 - FORTALECIMIENTO FISICO PSICOLOGIDO Y SOCIAL DEL ADULTO MAYOR |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO HUMANO |  |  |  |  |  |  |
|  | Docente actividad física | Profesión(es) Principal(es): Ciencias del Deporte, Deportes, Educación Física y Recreación. Experiencia Profesional Específica: Acreditar una experiencia mínima de un (1) año (doce meses) en el área de actividad física, posterior a la obtención del título profesional. Esta experiencia deberá estar certificada y detallar las funciones desempeñadas y el período de vinculación. Se valorará especialmente la experiencia en el diseño e implementación de programas de actividad física para personas mayores o poblaciones con características similares. Dedicación por Sesión: El profesional contratado será responsable de dirigir y facilitar sesiones de actividad física con una duración de dos (2) horas efectivas por sesión. | Sesión | 10 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 22 | Apoyos logísticos para la iniciativa | Perfil de Apoyo Logístico: Nivel Educativo: Poseer título de Bachiller académico o su equivalente, debidamente certificado. Experiencia Específica: Acreditar una experiencia mínima certificada de cinco (5) meses en roles de facilitación o apoyo logístico dentro de la organización y ejecución de eventos de cualquier índole. Se valorará especialmente la experiencia en eventos deportivos, recreativos o comunitarios. La certificación deberá indicar claramente las funciones desempeñadas, el período de vinculación y el nombre de la entidad o persona que emite la certificación. Este personal de apoyo logístico se efectuará bajo la modalidad de valor unitario, con un monto total agotable | Jornada | 10 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 23 | Promotor iniciativa | Técnico, Tecnólogo o Profesional en: Áreas de la administración y gestión (administración pública, Administración de Empresas, gestión cultural, gestión de proyectos, financiera, logística o afines). Actividad física, deporte y recreación (educación física, rendimiento deportivo, ciencias del deporte, entrenamiento deportivo, o afines). Artes (Bellas Artes, audiovisuales, artes escénicas, fotografía, música, artes visuales, artes plásticas, o afines). Ciencias Sociales y Humanas (sociología, trabajo social, literatura, comunicación social, periodismo, psicología, antropología, estudios culturales o afines). Además, es indispensable contar con conocimiento específico de la localidad de Los Mártires en sus dinámicas, actores y escenarios en temas recreativos, deportivos y/o culturales.,con población | Meses | 3 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 25 | Auxiliar de enfermería | Perfil de Auxiliar de Enfermería: Profesión: Técnico Profesional o tecnologo en Auxiliar de Enfermería, con título debidamente registrado y licencia o tarjeta profesional vigente (si aplica según la normativa colombiana). Experiencia Profesional: General: Deseable experiencia mínima de seis (6) meses en la atención de personas mayores, ya sea en instituciones geriátricas, centros de día, programas de atención domiciliaria o similares. Específica preferiblemente (Valorada): Se valorará positivamente la experiencia previa en el acompañamiento de personas mayores en actividades físicas, recreativas o deportivas, o en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades en este grupo poblacional. 4-5 horas | Jornada | 10 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| ELEMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Tablero borrable y su base | Tablero Acrílico Cuadricula Con Tripode+borrador (120cmx80cm)Incluye 10 marcadores y borrador,Marco de aluminio y armazón de madera proporcionan estabilidad y resistencia en uso prolongado. | UNIDAD | 1 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
| 27 | Colchonetas enrollables | Tamaño de 1.80 m de largo x 63 cm de ancho. Espesor de 1 cm para comodidad durante el ejercicio. Antibacteriano y libre de componentes tóxicos. Material: caucho de nitrilo-butadieno. | UNIDAD | 20 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
| 28 | Mancuerna encauchetada 500 g | Mancuerna encauchetada 500 g | PAR | 20 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
|  | Bastones de entrenamiento 120cm | Bastón (pica) de entrenamiento de agilidad, fabricado en plástico PVC o polietileno de alta resistencia al impacto, longitud aproximada de 120 cm, colores de alta visibilidad. | UNIDAD | 20 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
|  | Set de Bandas Elásticas x5 | set de 5 bandas está fabricado en látex de alta calidad | SET | 10 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
|  | pelotas de 20 centímetros de diámetro | pelotas de 20 centímetros de diámetro, Mini Pelota Para Gimnasia 20Cm, Material: Látex de alta resistencia. | UNIDAD | 20 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
|  | CABINA DE SONIDO | Compra cabinas de sonido recargables con puerto USB y Bluetooth, potencia mínima 1500W - incorpora un control maestro de volumen, control de ecualización para brillo y bajo, entrada plug 6.5mm para micrófono, control de volumen, brillo, bajo y eco del micrófono, incluye un control remoto y un micrófono inalámbrico, 1500W. | UND | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
|  | REFRIGERIOS | El refrigerio a suministrar deberá consistir en una (1) unidad de sándwich con un peso mínimo de setenta (70) gramos de proteína, la cual podrá provenir de jamón de cerdo bajo en grasa, pechuga de pavo o pollo. El sándwich deberá incluir dos (2) rodajas de queso blanco bajo en grasa y deberá contener vegetales frescos como lechuga, tomate o pepino. Además, se deberá suministrar una (1) bebida no energizante, no láctea y no alcohólica, en una presentación individual con un contenido mínimo de doscientos cincuenta (250) mililitros, como agua, agua saborizada naturalmente sin azúcar o té helado sin azúcar. Finalmente, se incluye una (1) unidad de fruta fresca de temporada, entera o debidamente porcionada para su fácil consumo. | UND | 250 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 29 | BOLSA DE ELEMENTOS PARA LA INICIATIVA | BOLSA DE ELEMENTOS PARA LA INICIATIVA | Global | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |

# *Cantidades y valores definidos dentro del documentos estudio de precios del mercado de la adición y prórroga del CPS 264-2025

  - 54218 - DGRAL. LUCHANDO POR MÁRTIRES

Consiste en la creación, dotación e implementación de una escuela de formación deportiva enfocada en técnicas de combate y artes marciales mixtas (Kickboxing y Jiu-Jitsu Brasilero) dirigida exclusivamente a población adulta. El proceso formativo busca orientar un entrenamiento técnico, físico y disciplinario estructurado desde un nivel de iniciación con proyección a competencia, brindando una alternativa de aprovechamiento del tiempo libre en horarios no laborales.

Propuesta del Proyecto: DGRAL. Luchando Por Mártires.

Propuesta: “Creación de una escuela deportiva en la localidad, enfocada en técnicas de combate en sus diferentes modalidades dirigida personas mayores de 18 años, con la realización de actividades de formación en las 2 UPZ de la localidad.”

Perfil del promotor: Técnico, Tecnólogo o Profesional en:

Áreas de la administración y gestión (administración pública, Administración de Empresas, gestión cultural, gestión de proyectos, financiera, logística o afines).

Actividad física, deporte y recreación (educación física, rendimiento deportivo, ciencias del deporte, entrenamiento deportivo, o afines).

Artes (Bellas Artes, audiovisuales, artes escénicas, fotografía, música, artes visuales, artes plásticas, o afines).

Ciencias Sociales y Humanas (sociología, trabajo social, literatura, comunicación social, periodismo, psicología, antropología, estudios culturales o afines).

Además, es indispensable contar con conocimiento específico de la localidad de Los Mártires en sus dinámicas, actores y escenarios en temas recreativos, deportivos y/o culturales, con población.

Realizar articulación con el Coordinador General y Entrenador Deportivo y apoyar la planificación Logística y deportiva, contribuyendo con definición del cronograma de actividades,

la convocatoria e Inscripción de los participantes y la gestión de búsqueda y prestamos de espacios de formación/práctica deportiva.

- Apoyar las actividades de difusión y divulgación de los eventos.

- Apoyar las actividades de inscripción y verificación de entrega de soportes por parte de los participantes.

- Apoyar a la Coordinación del Proyecto en el seguimiento y verificación de las actividades, cumplimiento de cronograma y evaluación de satisfacción de los participantes.

- Apoyar al Coordinador del Proyecto en el cuidado y custodia de los elementos deportivos que

se adquieran para el desarrollo del proceso deportivo. Informando sobre cualquier novedad evidenciada.

- Brindar apoyo en el desarrollo de las actividades y sesiones programadas de la iniciativa.

- Cumplir con las funciones que le delegue el Coordinador General para la ejecución del evento.

Docente actividad física

Profesión(es) Principal(es): Ciencias del Deporte, Deportes, Educación Física y Recreación.

Experiencia Profesional Específica: Acreditar una experiencia mínima de un (1) año (doce meses) en el área de actividad física, posterior a la obtención del título profesional. Esta experiencia deberá estar certificada y detallar las funciones desempeñadas y el período de vinculación. Se valorará especialmente la experiencia en el diseño e implementación de programas de actividad física para personas mayores o poblaciones con características similares.

Dedicación por Sesión: El profesional contratado será responsable de dirigir y facilitar sesiones de actividad física con una duración de dos (2) horas efectivas por sesión.

FASES DE LA INICIATIVA:

Fase 1: Alistamiento y Convocatoria

- Mesa de Articulación: El contratista formalizará el inicio de la iniciativa mediante mesas de trabajo con los promotores ciudadanos para validar el cronograma definitivo.

- Gestión de Espacios: Tramitar y asegurar los espacios de entrenamiento en escenarios cubiertos. Se priorizará el uso compartido entre el Coliseo del Parque Eduardo Santos (La María) y el Salón Comunal del Barrio El Progreso.

- Suministro de Implementación Deportiva: Adquirir y disponer de los elementos de protección y entrenamiento específicos para adultos antes de iniciar las clases. Esto incluye obligatoriamente: cincuenta (50) láminas de tatami (con el fin de instalar 25 láminas fijas en cada escenario y mitigar costos de transporte recurrente), paos/paletas, y un inventario mínimo de diez (10) cascos para adultos, diez (10) canilleras para adultos y guantes de boxeo para las sesiones de sparring. Los 50 tatamis serán de armado y desarmado por cada sesión, garantizando que el operador los traslade, instale y retire una vez finalizada la clase, salvaguardando el inventario de la entidad

- Convocatoria y Divulgación: Diseñar y publicar afiches y piezas gráficas para redes sociales orientadas a captar la inscripción de la población adulta.

Fase 2: Desarrollo Operativo y Pedagógico

- Talento Humano Especializado: Contratar un formador/maestro ("Sensei") cuyo perfil acredite experiencia comprobada en combate profesional, conocimientos en preparación física y vinculación vigente a federaciones.

- Ejecución de Sesiones: Desarrollar el ciclo de formación garantizando una intensidad de dos (2) sesiones semanales de dos horas cada una. Las clases se programarán en horarios estratégicos para adultos (propuesta inicial martes en la noche y sábados en la tarde).

- Seguridad y Primeros Auxilios: Proveer y mantener en cada escenario de práctica un botiquín de primeros auxilios debidamente dotado para la atención inmediata de contusiones o incidentes propios de los deportes de contacto.

Fase 3: Soportes y Entregables de Liquidación

Radicar ante la supervisión el informe de ejecución técnica que contenga:

  - Planillas de inscripción y asistencia (con firmas y documentos de identidad) que soporten el cumplimiento de la cobertura poblacional.

  - Actas de entrega a satisfacción de la dotación deportiva (tatamis, cascos, tulas, etc.), los cuales quedarán como capacidad instalada o bajo inventario de la Alcaldía Local al finalizar la intervención.

  - Registro fotográfico y audiovisual del proceso de formación.

4. ESTRUCTURA DE COSTOS (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)

- Ejecución por Ítems No Previstos (Nuevos): Se ejecutarán bajo los precios costeados en el Estudio de Mercado de la Adición todos los elementos de dotación especializada de combate que no existían en el contrato inicial para talla de adultos (Tatamis, cascos, canilleras y guantes).

- Ejecución por Mayores Cantidades (Contrato Inicial): Se emplearán los precios unitarios ya legalizados en 2025 para costear el pago de los honorarios del formador deportivo, el diseño de material publicitario y la compra del botiquín de primeros auxilios

Nota: el supervisor podrá someter a cambios en los lugares, horarios, fechas cantidades de elementos, teniendo en cuenta la respectiva justificación, garantizando que las actividades se realicen en óptimas condiciones, estos cambios deben ser del conocimiento y aprobación del comité técnico de seguimiento.

Elementos necesarios para la iniciativa:

| ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54218 - DGral. LUCHANDO POR MÁRTIRES |  |  |  |  |  |
| EQUIPO HUMANO |  |  |  |  |  |
| 45 | Promotor de la iniciativa | Técnico, Tecnólogo o Profesional en: Áreas de la administración y gestión (administración pública, Administración de Empresas, gestión cultural, gestión de proyectos, financiera, logística o afines). Actividad física, deporte y recreación (educación física, rendimiento deportivo, ciencias del deporte, entrenamiento deportivo, o afines). Artes (Bellas Artes, audiovisuales, artes escénicas, fotografía, música, artes visuales, artes plásticas, o afines). Ciencias Sociales y Humanas (sociología, trabajo social, literatura, comunicación social, periodismo, psicología, antropología, estudios culturales o afines). Además, es indispensable contar con conocimiento específico de la localidad de Los Mártires en sus dinámicas, actores y escenarios en temas recreativos, deportivos y/o culturales.,con población | Meses | 3 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 46 | Docente actividad física | Profesión(es) Principal(es): Ciencias del Deporte, Deportes, Educación Física y Recreación. Experiencia Profesional Específica: Acreditar una experiencia mínima de un (1) año (doce meses) en el área de actividad física, posterior a la obtención del título profesional. Esta experiencia deberá estar certificada y detallar las funciones desempeñadas y el período de vinculación. Se valorará especialmente la experiencia en el diseño e implementación de programas de actividad física para personas mayores o poblaciones con características similares. Dedicación por Sesión: El profesional contratado será responsable de dirigir y facilitar sesiones de actividad física con una duración de dos (2) horas efectivas por sesión. | Sesión | 24 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 47 | Apoyos logisticos | Perfil de Apoyo Logístico: Nivel Educativo: Poseer título de Bachiller académico o su equivalente, debidamente certificado. Experiencia Específica: Acreditar una experiencia mínima certificada de cinco (5) meses en roles de facilitación o apoyo logístico dentro de la organización y ejecución de eventos de cualquier índole. Se valorará especialmente la experiencia en eventos deportivos, recreativos o comunitarios. La certificación deberá indicar claramente las funciones desempeñadas, el período de vinculación y el nombre de la entidad o persona que emite la certificación. Este personal de apoyo logístico se efectuará bajo la modalidad de valor unitario, con un monto total agotable | Jornada | 24 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| ELEMENTOS |  |  |  |  |  |
| 48 | Piezas de Tatami (Piso EVA) | Piso deportivo encastrable tipo rompecabezas (tatami). Fabricado en espuma de Etilvinilacetato (Goma EVA) de alta densidad. Dimensiones por pieza: 100 cm x 100 cm (1 metro cuadrado). Espesor: Entre 2.0 cm y 2.5 cm. Superficie texturizada antideslizante con acabado mate para prevenir deslizamientos. Diseño reversible (bicolor). Propiedades de amortiguación de impactos, adecuado para gimnasia, aeróbicos y actividades de impacto medio. Material no tóxico, impermeable, libre de PVC y de fácil limpieza. Cada pieza debe incluir sus respectivos bordes o laterales de remate rectos. | Unidad | 50 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 49 | Paletas de entrenamiento | Paleta de velocidad para trabajos específicos arte marcial, material cuero polyester, marca daedo, Hana, doyo. | Unidad | 12 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 50 | Pao para golpeo | Pao de pateo alta intensidad arte marcial, material cuero polyester, marca daedo, Hana, doyo. | Unidad | 12 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 51 | Foco de precisión | Foco de precisión arte marcial, material cuero polyester, marca daedo, Hana, doyo. | Unidad | 12 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 52 | baston de reflejos | Especificaciones: Colores: Verde Reflectivo, Negro, Naranja Composición: 60% Cuero sintético 40% Espuma Medidas producto: 57 cmr x 3.8 cmr x 3.8 cmr Peso bruto: 196 grm | Unidad | 8 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
| 53 | Cascos de boxeo | Casco de Boxeo para Entrenamiento Elite E Sport es un equipo de protección integral diseñado para maximizar la seguridad durante sesiones de sparring y combate en disciplinas como boxeo, kickboxing y artes marciales. Material: Poliuretano, espuma de alta densidad, policarbonato Incluye: Ajuste en velcro posterior | Unidad | 4 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
| 54 | Kit de Entrenamiento deportivo compuesto de | 20 Conos plásticos de 20 cms de altura 20 Platillos plásticos de demarcación 5 Escalerillas de coordinación 10 aros plásticos hexagonales de 60 cms 10 lasos de 2 mts 2 Paracaídas de resistencia Tablero Táctico Pito/Silbato Fox 40 Cronometro | Kit | 2 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 55 | canilleras de kingboxing | elaboradas en cuero sintético con correas de velcro ajustables en la parte posterior para un ajuste seguro y personalizado, refuerzo de costuras en partes criticas para garantizar resistencia y durabilidad. Canilleras para Kickboxing o Muay Thai | PAR | 10 | ÍTEM NO PREVISTO: Precio promediado según nuevo Estudio de Mercado (Cotizaciones anexas). |
| 56 | Guantes de boxeo | en cuero sintético con cierre de velcro, Material: Cuero sintético duradero. Tamaño: Disponible en diferentes tallas para un ajuste perfecto. | PAR | 10 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 57 | Botiquín básico, maletin en lona con cremalleras y bolsillo lateral, con estampado de imagen institucional, contenido interno conformado por: GASA, ESPADADRAPO, BAJALENGUAS, SOLUCIÓN ESTERIL, SOLUCIÓN DESINFECTANTE, GUANTES DE NITRILO, VENDAS, tira adhesiva sanitaria (curitas) , jabón, alcohol, agua oxigenada. | Compra de Botiquín básico, maletin en lona con cremalleras y bolsillo lateral, con estampado de imagen institucional, contenido interno conformado por: GASA, ESPADADRAPO, BAJALENGUAS, SOLUCIÓN ESTERIL, SOLUCIÓN DESINFECTANTE, GUANTES DE NITRILO, VENDAS, tira adhesiva sanitaria (curitas) , jabón, alcohol, agua oxigenada. | UNIDAD | 2 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 58 | REFRIGERIOS | El refrigerio a suministrar deberá consistir en una (1) unidad de sándwich con un peso mínimo de setenta (70) gramos de proteína, la cual podrá provenir de jamón de cerdo bajo en grasa, pechuga de pavo o pollo. El sándwich deberá incluir dos (2) rodajas de queso blanco bajo en grasa y deberà contener vegetales frescos como lechuga, tomate o pepino. Además, se deberá suministrar una (1) bebida no energizante, no láctea y no alcohólica, en una presentación individual con un contenido mínimo de doscientos cincuenta (250) mililitros, como agua, agua saborizada naturalmente sin azúcar o té helado sin azúcar. Finalmente, se incluye una (1) unidad de fruta fresca de temporada, entera o debidamente porcionada para su fácil consumo. | UND | 480 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 59 | VOLANTES IMPRESOS | La Alcaldía Local de Los Mártires diseñará volantes en papel bond, tamaño media carta (1/2 carta), a dos tintas, con un gramaje de 135 g/m² y el Operador deberá imprimir 200 copias y hacer el ejercicio de volanteo en lugares estratégicos de la localidad de Los Mártires. | UND | 200 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 60 | Afiches | Diseño e Impresión (pliego), impreso a ,4x0, en papel Propalcote de 115 gr) convocatoria para inscripciones | UND | 30 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 61 | BOLSA DE ELEMENTOS PARA LA INICIATIVA | BOLSA DE ELEMENTOS PARA LA INICIATIVA | Global | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |

# *Cantidades definidas dentro del documentos análisis de precios del mercado

Nota: el/la supervisor(a) podrá someter a cambios en los lugares, horarios, fechas cantidades de elementos, teniendo en cuenta la respectiva justificación, garantizando que el evento se realice en óptimas condiciones, estos cambios deben ser del conocimiento y aprobación del comité técnico de seguimiento.

- PERSONAS BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE DOTACIONES DEPORTIVAS - DOTACIÓN DE ELEMENTOS

# 6.1. INICIATIVA NO. 54219 - (+) DOTACIÓN (+) DEPORTE

- Meta PDL Asociada: Beneficiar 200 Personas con la entrega de dotaciones deportivas (Magnitud Vigencia 2026: 50 personas).

- Cobertura / Población Objetivo: Organizaciones deportivas, JAC, propiedad horizontal y colectivos barriales de la localidad.

# 2. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN

# Para la vigencia 2026, se propone fortalecer con dotación deportiva a los habitantes de la Localidad de Los Mártires mediante la ejecución de la iniciativa de Presupuestos Participativos 54219. Las dotaciones abarcan un amplio espectro de elementos esenciales para la práctica física, incluyendo implementos, prendas (uniformes, calzado), accesorios, balones, y artículos para premiaciones (trofeos y medallas), extendiéndose a materiales para deportes de salón y juegos tradicionales.

# La dotación se ejecutará mediante la figura de monto agotable, constituyéndose como una estrategia eficiente y flexible para asignar recursos con base en las necesidades reales y cambiantes de cada grupo, promoviendo su autonomía en la adquisición de implementos y fomentando la sostenibilidad de los procesos organizativos en el territorio.

# 3. FASES DE EJECUCIÓN

# Fase 1: Convocatoria, Diagnóstico y Selección

# Para asegurar una distribución equitativa, el contratista adelantará una convocatoria amplia, basada en un diagnóstico exhaustivo de necesidades. Los potenciales beneficiarios deberán demostrar un compromiso genuino con el fomento del deporte, priorizando a:

- Escuelas deportivas avaladas y clubes con reconocimiento deportivo.

- Juntas de Acción Comunal (JAC) y juntas de administración de Propiedad Horizontal.

- Entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social sea el fomento del deporte, con sede y trabajo comprobado en la localidad.

- Colectivos conformados de nuevas tendencias y deportes alternativos con prácticas constantes en el espacio público local.

# Fase 2: Asignación por Monto Agotable (Reglas de Operación)

# Al establecer un monto agotable, se garantiza un uso responsable y focalizado de los recursos públicos. Para ello, el contratista deberá aplicar las siguientes reglas:

- Catálogo de Elementos: El contratista consolidará un catálogo con los elementos deportivos y sus precios unitarios fijos (aprobados en la oferta económica inicial).

- Tope de Asignación: Para garantizar la equidad, el Comité Técnico de Seguimiento definirá un valor máximo (tope) de dotación por organización seleccionada. Cada grupo podrá acceder proporcionalmente a los recursos según su tamaño, disciplina y nivel de participación, armando su "kit" desde el catálogo hasta agotar su cupo.

# Fase 3: Entregas y Soportes de Liquidación

# Radicar ante la supervisión el informe de ejecución técnica que contenga:

  - Actas de evaluación y selección de las organizaciones beneficiadas.

  - Actas de entrega a satisfacción de la implementación deportiva, firmadas por el representante legal o líder de la organización.

  - Planillas de beneficiarios finales (con firma y documento de identidad) de los deportistas que reciben y hacen uso de la dotación, garantizando el soporte del indicador de magnitud de la meta (mínimo 50 personas impactadas directamente).

# 4. ESTRUCTURA DE COSTOS (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)

- Ejecución por Mayores Cantidades (Contrato Inicial): La totalidad de los recursos de esta iniciativa se apalancará ejecutando mayores cantidades de los ítems de dotación deportiva ya legalizados en la Oferta Económica inicial (Vigencia 2025). No se requerirá cotizar elementos nuevos, dado que los beneficiarios seleccionarán los artículos exclusivamente de la lista de precios preaprobada en el contrato principal.

# RECURSOS A TENER EN CUENTA DENTRO DE LA INICIATIVA:

| # No. | # ELEMENTO / DESCRIPCIÓN | # UNIDAD DE MEDIDA | # CANTIDAD | # ORIGEN DEL ÍTEM / JUSTIFICACIÓN DE PRECIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # BOLSA DE DOTACIÓN DEPORTIVA (Monto Agotable): Compra y suministro de balones, petos, mallas, uniformes, juegos tradicionales y demás implementos requeridos por las organizaciones seleccionadas. | # Global | # 1 | # MAYOR CANTIDAD: Precios unitarios pactados estrictamente en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025. |

Para la vigencia 2026, se propone fortalecer con la dotación deportiva a los habitantes de la Localidad de Los Mártires.

Las dotaciones deportivas abarcan un amplio espectro de elementos esenciales para la práctica y el desarrollo de actividades físicas, deportivas y recreativas. Estos incluyen desde implementos, objetos, prendas y accesorios que utilizan individuos o equipos (como uniformes, balones, calzado y equipos especializados) hasta los artículos necesarios para premiaciones, como trofeos y medallas. Además, este concepto se extiende a la provisión de materiales para deportes de salón, juegos tradicionales y actividades físicas diversas.

Criterios para la Asignación de Dotaciones

Para asegurar una distribución equitativa y efectiva, los proyectos de dotación deportiva deben identificar y beneficiar a organizaciones y colectivos que demuestren un compromiso genuino con el fomento del deporte y la actividad física. Los principales beneficiarios incluyen:

- Escuelas deportivas avaladas y clubes con reconocimiento deportivo.

- Juntas de acción comunal y juntas de propiedad horizontal.

- Entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto social sea explícitamente el fomento del deporte, la recreación y la actividad física, y que tengan una sede y un trabajo comprobado en la localidad.

- Colectivos conformados que desarrollan prácticas deportivas asociadas a nuevas tendencias y deportes alternativos de manera constante en espacios de la localidad.

Proceso de Selección y Entrega

La asignación de estas dotaciones se definirá mediante un proceso transparente y estructurado. Este proceso comprende:

Un diagnóstico exhaustivo de necesidades para identificar las carencias y prioridades de los potenciales beneficiarios.

Se llevará a cabo una convocatoria amplia para todas las organizaciones, deportistas y colectivos que cumplan con los requisitos establecidos. Esta convocatoria se gestionará durante la ejecución del contrato. Los criterios y requisitos específicos se definirán de acuerdo con los documentos de elegibilidad y viabilidad del sector deportivo, y en común acuerdo con el comité técnico de seguimiento. Es importante destacar que el número de organizaciones beneficiadas dependerá directamente de las necesidades identificadas y las particularidades de cada propuesta presentada.

La aplicación de criterios de priorización y selección que sean transparentes, democráticos, técnicos y objetivos, garantizando así una distribución justa y eficaz de los recursos.

Este enfoque asegura que las dotaciones deportivas lleguen a quienes realmente las necesitan, potenciando el desarrollo de la actividad física y el deporte en la comunidad.

# DOTACIÓN COMUNALES DEPORTISTAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS A MONTO AGOTABLE

# La dotación a grupos deportivos mediante un monto agotable se constituye como una estrategia eficiente y flexible para fortalecer la práctica deportiva comunitaria, mejorar el rendimiento de los equipos y fomentar la sostenibilidad de procesos organizativos en el territorio. Esta modalidad permite asignar recursos con base en las necesidades reales y cambiantes de cada grupo, promoviendo su autonomía en la adquisición de implementos, uniformes, materiales y otros elementos necesarios para su funcionamiento y participación activa en competencias o actividades recreo-deportivas.

# Al establecer un monto agotable, se garantiza un uso responsable y focalizado de los recursos públicos, ya que su ejecución está sujeta a la justificación técnica y presupuestal de cada gasto, permitiendo un seguimiento riguroso y una rendición de cuentas transparente. Además, este mecanismo favorece la equidad en la distribución de insumos, ya que cada grupo puede acceder proporcionalmente a los recursos según su tamaño, disciplina deportiva, nivel de participación y frecuencia de actividad.

# Esta estrategia responde a la necesidad de apoyar a organizaciones y colectivos que, aunque muestran gran compromiso y dinamismo, muchas veces carecen de los recursos suficientes para sostener sus actividades. Dotarlos mediante un monto agotable contribuye a fortalecer el tejido social, estimular estilos de vida saludables, generar sentido de pertenencia y disminuir barreras económicas de acceso al deporte, especialmente en contextos de vulnerabilidad o exclusión

# Criterios de elegibilidad

# El proyecto se articula con entidades públicas y privadas del sector deporte en la localidad de Los Mártires, tales como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), las alcaldías locales, instituciones educativas, juntas de acción comunal, clubes deportivos, fundaciones, organizaciones sociales y empresas con responsabilidad social empresarial, con el fin de potenciar recursos, conocimientos y capacidades logísticas para el desarrollo integral de las actividades.

# Contribuye de manera directa al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Local, especialmente en lo relacionado con el fortalecimiento de la cultura ciudadana, la promoción de estilos de vida saludables, el aprovechamiento del tiempo libre y la activación del espacio público mediante prácticas deportivas y recreativas incluyentes.

# El proyecto identifica con claridad las actividades recreo-deportivas a desarrollar, así como la población beneficiaria —niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y población diversa— y el entorno territorial donde se implementarán, priorizando barrios con mayores necesidades en términos de seguridad, acceso a la recreación y cohesión social.

# Dentro de sus objetivos se encuentran logros asociados al fortalecimiento de la convivencia, la integración comunitaria, el tejido social, la recuperación de entornos inseguros y el fomento de la participación de vecinos y comunidades en actividades deportivas y recreativas, como herramientas para la transformación social.

# La ejecución contempla la activación del espacio público y de infraestructuras sociales, comunales y comunitarias, así como el uso creativo y seguro de espacios no convencionales de los barrios y sectores de la localidad.

# El proyecto es presentado y ejecutado por colectivos u organizaciones locales o barriales — con o sin personería jurídica— conformadas por al menos tres personas, con arraigo en el territorio y experiencia en procesos comunitarios, deportivos o recreativos.

- PERSONAS CAPACITADAS EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS O RECREATIVOS - ESCUELAS DEPORTIVAS

# Las Escuelas de Formación Deportiva impulsadas por la Alcaldía Local de Los Mártires responden a la necesidad de fomentar el acceso equitativo al deporte, la recreación y la actividad física como derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política de Colombia (Art. 52) y por la Ley 181 de 1995 (Ley del Deporte), que establecen la promoción del deporte formativo como función esencial del Estado. En el contexto distrital, el Acuerdo 04 de 1978 del Concejo de Bogotá y el Plan de Desarrollo Distrital vigente orientan la implementación de programas deportivos para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como la promoción de hábitos de vida saludable y el fortalecimiento del tejido social.

# En la localidad de Los Mártires, caracterizada por su diversidad y condiciones sociales particulares, estas escuelas representan una estrategia de inclusión, prevención y desarrollo comunitario, generando oportunidades para la ocupación del tiempo libre, la promoción de valores y la formación de talento deportivo desde edades tempranas.

En correspondencia con el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación No. 1075 de 2015 que establece las modalidades para los procesos de Educación Informal, la duración de esta formación será de setenta y dos (72) horas, las cuales se distribuirán en tres (3) meses, realizando sesiones de dos (2) horas, en tres (3) días a la semana. Si se requiere realizar alguna redistribución de las sesiones, está deberá ser aprobada en comité técnico. Asimismo, durante esta etapa el contratista gestionará los espacios para realizar la formación de los beneficiarios, tales como, parques, auditorios, canchas, entre otros. En cuanto al tipo de formación en campos deportivos que se pretende realizar.

# Nota: En cuanto a la formación en disciplinas deportivas, se segmentará a la comunidad por rangos de edad, de la siguiente manera:

# Rango 1: Infantil

# Rango 2: Juvenil

# Rango 3: Adultos

# Rango 4: Abierto (todas las edades)

# La formación se impartirá según cada rango de edad en disciplinas específicas. Sin embargo, en deportes como ajedrez, donde la edad no representa una restricción significativa, las sesiones se desarrollarán de manera general, sin segmentación etaria.

  - Elementos, materiales y/o herramientas para las escuelas

# Teniendo en cuenta que las escuelas de formación deportiva ya fueron dotadas en la fase inicial del contrato (Vigencia 2025), para garantizar su sostenimiento y adecuado funcionamiento durante la prórroga, se dispondrá de un fondo logístico complementario (bolsa logística) de hasta $4.000.000 (Cuatro millones de pesos M/CTE) por disciplina. Este rubro permitirá exclusivamente la adquisición de elementos faltantes, reposición de materiales por desgaste operativo y el suministro de complementos de uniformes para los nuevos beneficiarios que ingresen al proceso formativo. El contratista deberá presentar un listado detallado de estos elementos para su aprobación por parte del comité técnico.

# Las escuelas deportivas se dotarán a través de bolsas logísticas discriminadas así:

| ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA Y RECREATIVAS LOS MARTIRES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Escuela/elemento | Escuela | Unidad | Cant | VALOR BOLSA COMPLEMENTARIA |
| 98 | Escuela 1 | AJEDREZ | UND | 1 | $ 4.000.000 |
| 99 | Escuela 2 | YOGA – ESTIRAMIENTOS Y TECNICAS DE RESPIRACION | UND | 1 | $ 4.000.000 |
| 100 | Escuela 3 | FUTBSAL | UND | 1 | $ 4.000.000 |
| 101 | Escuela 4 | VOLEIBOL | UND | 1 | $ 4.000.000 |
| 102 | Escuela 5 | TAEKWONDO | UND | 1 | $ 4.000.000 |

Para la adquisición de elementos, bienes o servicios que no estén definidos en la oferta económica inicial ni en el estudio de mercado de la presente modificación, el contratista deberá dar estricta aplicación al procedimiento para ítems no previstos ya establecido y reglado en el contrato principal. Ningún ítem no previsto podrá ser adquirido o suministrado sin el agotamiento de dicho trámite y la respectiva aprobación previa por parte de la supervisión.

# El contratista deberá presentar un listado detallado de estos elementos requeridos por cada escuela para su aprobación por parte del comité técnico y la valoración de cada artículo se definirá de la siguiente manera:

# Presentación de tres (3) cotizaciones (2) por parte del contratista, (1) por parte de la Alcaldía Local de Los Mártires.

# Nota 1: Para la determinación del valor a pagar por servicios o elementos, se requerirán al menos tres (3) cotizaciones. Estas cotizaciones deberán presentar una reducción máxima del veinticinco por ciento (25%) entre sí. El valor final a pagar será el promedio de estas tres cotizaciones. Si la variación de precios entre las cotizaciones excede este límite, se deberán obtener nuevas cotizaciones hasta alcanzar un rango aceptable que permita concertar el valor real de los bienes o servicios requeridos.

# Nota 2: Todos los insumos y elementos adquiridos y proporcionados en el marco de este contrato quedarán bajo la responsabilidad de la Alcaldía Local (ALM). La ALM gestionará su uso y disposición para garantizar su disponibilidad y aprovechamiento en las futuras Escuelas Deportivas y ciclos formativos.

Presentación de tres (3) cotizaciones (2) por parte del contratista, (1) por parte del fondo de desarrollo Local de los Mártires.

Paso 1:

|  | Cotización 1 | Cotización 2 | Cotización 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem A | N1 | N2 | N3 |

Promedio Simple del valor de las (3) cotizaciones

Paso 2.

| Promedio Simple | (N1;N2;N3) | = | PS |
| --- | --- | --- | --- |

Desviación Estándar del valor de las 3 cotizaciones

Paso 3.

| Desviación Estándar | (N1;N2;N3) | = | DE |
| --- | --- | --- | --- |

Establecer límite superior, límite inferior

Paso 4.

| Límite Superior | = | PS + DE |
| --- | --- | --- |

| Límite Inferior | = | PS - DE |
| --- | --- | --- |

Valor de referencia para el ítem nuevo a adquirir

Paso 5.

Promedio simple cotizaciones dentro del límite superior y el límite inferior: valor de referencia para el ítem nuevo a adquirir

## Adquisición y Suministro de Elementos para el Desarrollo de las metas:

### Determinación y Aprobación de Elementos y Cantidades

La identificación de los elementos, materiales y herramientas necesarios para el desarrollo adecuado y dinámico de las iniciativas deportivas y recreativas será un proceso continuo durante la ejecución del contrato. Los requisitos específicos, así como sus cantidades, serán definidos y aprobados por el Comité Técnico de Seguimiento del contrato. Este comité, conformado por delegados de la Alcaldía Local y la supervisión/interventoría, evaluará la pertinencia y la necesidad real de cada elemento en función del avance, los objetivos específicos de cada actividad y las demandas del desarrollo de la iniciativa. La decisión del comité será vinculante y quedará debidamente registrada en actas.

### Adquisición de Elementos con Base en el Estudio de Mercado

Una vez definidas las cantidades requeridas por el Comité Técnico de Seguimiento, la adquisición de estos elementos se priorizará de acuerdo con las especificaciones técnicas y los precios de referencia establecidos en el Estudio de Mercado que hace parte integral del presente proceso contractual.

### Adquisición de Ítems No Previstos en el Estudio de Mercado

En aquellos casos excepcionales donde el Comité Técnico de Seguimiento determine la necesidad de adquirir elementos, materiales o herramientas que no se encuentren identificados ni previstos dentro del Estudio de Mercado inicial, o que sus características o especificaciones difieran sustancialmente de lo allí establecido, se aplicará la "Metodología de Adquisición de Ítems No Previstos", detallada en numeral 11. del presente Anexo Técnico. Esta metodología establecerá el procedimiento específico para la validación de la necesidad, la obtención de cotizaciones, la justificación de precios y la aprobación por parte de la Entidad, asegurando la trazabilidad y el control de los recursos públicos. El contratista deberá presentar las cotizaciones y/o propuestas de adquisición que se ajusten a los parámetros de calidad y precio definidos en dicho estudio, garantizando la eficiencia y la transparencia en la inversión de los recursos.

    - EVENTO DE CIERRE:

      - RECURSOS EVENTO EJECUCION Y CIERRE PROYECTOS:

# El objetivo del festival deportivo de clausura, en el marco de la presente prórroga y adición contractual, es verificar el nivel de logros alcanzados por los beneficiarios y evaluar la labor pedagógica del equipo de instructores. Este espacio integrará los resultados de las escuelas de formación deportiva del ciclo inicial junto con las nuevas iniciativas ciudadanas incorporadas para esta fase (Escuela de Formación en Artes Marciales y los procesos de Adulto Mayor).

# Este evento se debe realizar con las condiciones técnicas y competitivas necesarias para la valoración adecuada de todos los participantes de la localidad. Se deberán tener en cuenta los parámetros de clasificación de avances, edad, peso o nivel obtenido según cada disciplina y categoría.

# Deberá ejecutarse en un escenario que permita congregar simultáneamente las distintas disciplinas deportivas y las muestras culturales, garantizando los espacios necesarios, la accesibilidad universal y los servicios de primera necesidad. El entorno debe estar diseñado para que la población asistente viva una experiencia lúdica, deportiva y recreativa integral.

# Requerimientos Logísticos y de Producción:

- Organización: Disposición logística necesaria, animación, personal de logística, adecuación del escenario, ambientación, gestión de permisos, programación y plan de manejo.

- Producción: Montaje técnico del escenario, ambientación visual y sistema de sonido profesional.

- Juzgamiento: Implementación de un modelo de juzgamiento con enfoque "pedagógico" para las justas deportivas.

- Alimentación: Suministro de refrigerios e hidratación para los participantes.

- Reconocimientos: Entrega de recordatorios para todos los participantes (Diplomas/Certificados).

- Transporte: Garantizar los desplazamientos necesarios cuando el evento se realice fuera del sector de influencia de los beneficiarios.

- Gestión de Riesgos: Verificación y cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por el SUGA y www.idiger.gov.co (logística, primeros auxilios, pólizas de responsabilidad civil, etc.).

# CEREMONIA DE CLAUSURA

# Como acto central del festival, se desarrollará una ceremonia formal que consolide el cierre de la ejecución contractual. Esta ceremonia exige:

- Un plan de despliegue logístico específico.

- Desarrollo de una agenda con actividades culturales.

- Entrega de premios y estímulos a los deportistas e instructores destacados de las Escuelas Deportivas Locales.

- Implementación del Plan de Manejo de recursos para mitigar riesgos y garantizar la seguridad de los asistentes (Encuentros Deportivos y actividades amistosas ejecutadas preferiblemente dentro de la localidad).

# ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL EVENTO

# La agenda del evento de cierre deberá contemplar, como mínimo, la ejecución articulada de las siguientes actividades:

- Campeonato y Festival de Escuelas Deportivas: Incluyendo las exhibiciones de las nuevas disciplinas integradas en la adición.

- Circuito de Juegos Tradicionales: Espacios de integración intergeneracional.

- Feria de Servicios: Articulación institucional para la comunidad asistente.

- Muestra del Grupo de Adulto Mayor: Presentación de danza y resultados del componente de actividad física (articulado con las iniciativas adicionadas).

- Muestra Cultural: Presentaciones artísticas representativas de la localidad.

- Reconocimiento Local: Acto de exaltación a los deportistas destacados de la localidad de Los Mártires y entrega oficial de dotaciones a las organizaciones beneficiarias.

# Elementos para el evento de cierre:

| ITEM | ELEMENTO | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECURSOS EVENTO EJECUCION Y CIERRE PROYECTOS |  |  |  |  |  |
| 102 | Apoyos logisticos | Perfil de Apoyo Logístico: Nivel Educativo: Poseer título de Bachiller académico o su equivalente, debidamente certificado. Experiencia Específica: Acreditar una experiencia mínima certificada de cinco (5) meses en roles de facilitación o apoyo logístico dentro de la organización y ejecución de eventos de cualquier índole. Se valorará especialmente la experiencia en eventos deportivos, recreativos o comunitarios. La certificación deberá indicar claramente las funciones desempeñadas, el período de vinculación y el nombre de la entidad o persona que emite la certificación. Este personal de apoyo logístico se efectuará bajo la modalidad de valor unitario, con un monto total agotable | Jornada | 4 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 103 | Auxiliar de enfermería | Perfil de Auxiliar de Enfermería: Profesión: Técnico Profesional o tecnolog en Auxiliar de Enfermería, con título debidamente registrado y licencia o tarjeta profesional vigente (si aplica según la normativa colombiana). Experiencia Profesional: General: Deseable experiencia mínima de seis (6) meses en la atención de personas mayores, ya sea en instituciones geriátricas, centros de día, programas de atención domiciliaria o similares. Específica preferiblemente (Valorada): Se valorará positivamente la experiencia previa en el acompañamiento de personas mayores en actividades físicas, recreativas o deportivas, o en programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades en este grupo poblacional. 4-5 horas | Jornada | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 104 | Presentador | Presentador(a) general del evento el cual debe encargarse de la presentación del evento, y demás actividades a realizarse en el marco del evento. | JORNADA | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| ELEMENTOS EVENTO DE CIERRE DE LAS INICIATIVAS |  |  |  |  |  |
| 105 | CARPAS | Carpas 4x4 incluye transporte, montaje y desmontaje. (Dos carpas por día) | UND | 2 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 106 | BAÑOS | Baños portátiles (uno para hombre y uno para mujer), incluye servicio de alquiler, transporte y montaje. Se requiere dos baños por día | UND | 2 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 107 | POLIZA | Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La cual cubra los daños y perjuicios (lesiones, Daños materiales o morales) que el evento o los participantes puedan causar involuntariamente a terceros (espectadores, personal no participante, Infraestructura). ** Dada la mayor vulnerabilidad de este grupo poblacional, es crucial asegurar que los límites de cobertura sean adecuados para cubrir posibles complicaciones de salud o accidentes que puedan ocurrir durante la actividad física. Para cada actividad se debe tener cobertura. Permiso de Uso del Escenario Deportivo: Gestión de Permisos para espacios específicos (coliseo, polideportivo, cancha),se necesita la autorización escrita del propietario o administrador del lugar IDRD si es un parque distrital, o la administración de un coliseo privado). Esta autorización debe especificar las fechas y horarios de uso. Para escenarios públicos del Distrito La gestión se hace ante el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). Por la iniciativa. Plan de Emergencias y Contingencias (PEC): Este plan debe detallar los procedimientos a seguir en caso de emergencias (lesiones,incendios, evacuación, etc.),la ubicación de los puntos de atención médica, con personal de primeros auxilios y brigadas de emergencia. de acuerdo con el Decreto 599 de 2013 - Registro SUGA - Decreto 1080 de 2015 - Registro Pulep, SAYCO Y ACIMPRO | UND | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 108 | VALLAS METÁLICAS DE SEGURDIAD Y CONTENCIÓN | Vallas metálicas de seguridad y contención de mínimo 1.50mts de alto por 1.50mts de ancho. Incluye transporte, montaje y desmontaje. Se necesitan 30 vallas por cada novena. | UND | 40 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 109 | SILLAS PLASTICAS TIPO RIMAX | Sillas plásticas rimax sin brazos: seiscientas (600) que serían ciento cincuenta (150) por día - alquiler sillas, se debe incluir el transporte de ida y vuelta. | UND | 50 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 110 | Tarima | Tarima Pequeña: se debe suministrar 1 tarima por día, Tarima 12 x 6 mts y de Altura 1 metro con faldón, escalera y techo incluye traslado, armado y desmonte. | UND | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 111 | Sonido | Servicio alquiler de Sonido por día: Alquiler de sonido line array de 13,000 Watts reales para exteriores, 6 cabinas auto potenciadas a 3 vías en staking de 1080 watts c/u, 2 bajos dobles de 3.600 vatios c/u., 1 side fill, 2 monitores de 1.000 vatios cada uno, Consola digital de 32 canales, accesorios de acuerdo a la capacidad, 8 micrófonos incluidos 2 inalámbricos, kit de batería y bases de micrófonos de acuerdo con necesidades técnicas de los grupos. Incluye transporte, instalación y desinstalación). (1) Estructura para el Sonido, planta eléctrica que cubra la necesidad del sonido, personal técnico de Sonido y Equipo Técnico para Montaje. 2 micrófono diadema. | Unidad | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 112 | DIPLOMAS | DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN Especificaciones técnicas: Tamaño: 21,59 cm x 27,94 cm (8,5 x 11 pulgadas) - Tamaño carta estándar. Papel: Papel couché mate de 150 gramos por metro cuadrado (gsm). Este gramaje ofrece una buena consistencia y calidad de impresión sin ser excesivamente grosera. Impresión: Impresión digital a color (CMYK) de alta resolución (mínimo 300 ppp) para garantizar la nitidez en textos e imágenes. Tintas: Tintas de impresión digital a base de pigmentos para asegurar la durabilidad del color y resistencia a la decoloración. DISEÑO E IMPRESIÓN | UND | 150 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 113 | REFRIGERIOS | El refrigerio a suministrar deberá consistir en una (1) unidad de sándwich con un peso mínimo de setenta (70) gramos de proteína, la cual podrá provenir de jamón de cerdo bajo en grasa, pechuga de pavo o pollo. El sándwich deberá incluir dos (2) rodajas de queso blanco bajo en grasa y deberà contener vegetales frescos como lechuga, tomate o pepino. Además, se deberá suministrar una (1) bebida no energizante, no láctea y no alcohólica, en una presentación individual con un contenido mínimo de doscientos cincuenta (250) mililitros, como agua, agua saborizada naturalmente sin azúcar o té helado sin azúcar. Finalmente, se incluye una (1) unidad de fruta fresca de temporada, entera o debidamente porcionada para su fácil consumo. | Unidad | 150 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |
| 114 | BOLSA LOGISTICA DEL PROYECTO 2771 | BOLSA LOGISTICA META EVENTOS | UND | 1 | MAYOR CANTIDAD: Precio pactado en la Oferta Económica inicial del CPS 264-2025 |

# *Cantidades y valores definidas dentro del documentos análisis de precios del mercado de la adición del contrato

# Nota Aclaratoria: Flexibilidad en la adquisición de elementos y cantidades, el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires (FDLM) se reserva explícitamente la facultad de determinar la necesidad y la viabilidad de adquirir la totalidad o parte de los elementos, materiales y herramientas que se encuentren listados y/o estimados en el Estudio de Mercado que acompaña el presente proceso.

# La inclusión de un artículo en el mencionado Estudio de Mercado no constituye una obligación incondicional de adquisición por parte de la Entidad, ni tampoco implica la obligación de adquirir las cantidades allí proyectadas. La decisión final sobre qué elementos específicos y en qué volúmenes serán efectivamente adquiridos estará supeditada a la necesidad real y la demanda efectiva que se identifique durante el desarrollo y ejecución de las iniciativas, así como a la disponibilidad presupuestal y a las prioridades definidas por el Comité Técnico de Seguimiento. Este enfoque busca asegurar la optimización de los recursos públicos, la pertinencia de las inversiones y la adaptación a las dinámicas cambiantes del proyecto, lo anterior teniendo en cuenta la cantidad de beneficiarios, impacto a tener en cuenta y buen uso del recurso público.

- BANCO DE INICIATIVAS - COLECTIVOS U ORGANIZACIONES INSCRITAS EN EL BANCO QUE IMPLEMENTAN INICIATIVAS RECREO DEPORTIVAS DE CARÁCTER BARRIAL, BENEFICIADAS CON APOYOS.

# Meta vigencia 2026: La entrega de apoyos a 10 colectivos u organizaciones inscritas en el Banco de Iniciativas

Justificación de la actualización del valor del Apoyo a Iniciativas (Ítem No Ofertable):

Para el cumplimiento de la meta de apoyo al Banco de Iniciativas Recreo Deportivas correspondiente a la vigencia 2026, el Fondo de Desarrollo Local ha determinado la viabilidad técnica y presupuestal de actualizar el monto fijo (ítem no ofertable) destinado al fortalecimiento de cada organización comunitaria, pasando de $8.000.000 a $9.500.000. Esta actualización se fundamenta en la necesidad de indexar y ajustar el recurso frente a las dinámicas inflacionarias actuales, garantizando que los diez (10) colectivos seleccionados cuenten con el músculo financiero real y suficiente para absorber los incrementos del mercado en costos logísticos, insumos y talento humano requeridos para la ejecución de sus actividades barriales en 2026, manteniendo así el estándar de calidad e impacto exigido por el proyecto de inversión.

Los Bancos de Iniciativas Recreo Deportivas consolidan una bolsa de recursos para ser entregados a colectivos y organizaciones locales o barriales con o sin personería jurídica conformados por al menos tres personas, que participarán en procesos de cualificación y fortalecimiento de capacidades. Las iniciativas deben ser seleccionadas a través de unos criterios objetivos de selección, y a partir de las siguientes etapas del proceso:

•Divulgación y convocatoria

•Inscripción de las iniciativas

•Tutorías y capacitación en innovación, trabajo colaborativo y en red a los colectivos y organizaciones participantes.

•Selección de las iniciativas a ser apoyadas.

•Entrega de los recursos.

•Ejecución de las iniciativas seleccionadas.

•Construcción de la memoria del proceso.

•Evaluación

Las iniciativas que se inscriban a los Bancos Locales pueden integrar actividades de juegos tradicionales, diversas disciplinas deportivas, nuevas tendencias, deportes alternativos, Esports, así como de la recreación y la actividad física, las cuales de ser seleccionadas recibirán un apoyo económico para su ejecución, así como, cualificación para el fortalecimiento de capacidades de gestión, innovación, sostenibilidad y trabajo colaborativo.

Las iniciativas presentadas por las organizaciones y colectivos deberán contemplar la ejecución de sus acciones en el espacio público, la infraestructura social, comunal, comunitaria y otros espacios locales no convencionales. También podrán proponerse acciones en parques de la red de proximidad o zonas de la localidad, parques vecinales, o en otros espacios que se consideren estratégicos para la comunidad y que aporten con el cambio del imaginario social de dicho espacio, o la recuperación de entornos conflictivos o inseguros.

El Banco Local de Iniciativas Recreo Deportivas, se alimentará inicialmente de las propuestas que la ciudadanía priorice en el proceso de presupuesto participativo.

Otras actividades o requerimientos adicionales relacionados con este proyecto serán gestionados a través de una bolsa logística, con un valor de cinco millones de pesos ($ COP).

| 6. BANCO DE INICIATIVAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Convocatoria y difusión |  |  |  |  |  |
| 116 | PLAN DE MEDIOS ALTERNATIVOS | El plan de medios alternativos comunitarios de comunicaciones como aporte a la estrategia de inclusión en el sector productivo local y de apoyo a la Administración Local a difundir los proyectos y actividades que se ejecutan desde la alcaldía local de los Mártires. | GLOBAL | 1 | $ 2.000.000,00 |
| 117 | VOLANTES IMPRESOS | La Alcaldía Local de Los Mártires diseñará volantes en papel bond, tamaño media carta (1/2 carta), a dos tintas, con un gramaje de 135 g/m² y el Operador deberá imprimir 200 copias y hacer el ejercicio de volanteo en lugares estratégicos de la localidad de Los Mártires. | UND | 100 | $ 1.612,00 |
| 118 | Afiches | Diseño e Impresión (pliego), impreso a ,4x0, en papel Propalcote de 115 gr) convocatoria para inscripciones | UND | 40 | $ 9.187,00 |
| 119 | FORTALECIMIENTO | Fortalecimiento de capacidades de gestión, sostenibilidad y trabajo colaborativo a Iniciativas presentadas por colectivas, agrupaciones u organizaciones locales, barriales | UNID | 10 | $ 9.500.000,00 |
| 120 | BOLSA LOGISTICA DEL PROYECTO 2771 | BOLSA LOGISTICA COMPONENTE | UND | 1 | $ 5.000.000,00 |

  - Memoria técnica

El CONTRATISTA deberá entregar el informe final relacionando todas las actividades realizadas, anexando los soportes correspondientes de lo ejecutado en lo operativo, administrativo, económico y estadístico.

Se debe entregar un documento soporte con las evidencias de cada actividad ejecutada, la entrega a satisfacción de los elementos y recursos contemplados en las diferentes actividades por cada componente.

En el informe final, deberá incluir un aparte en donde haga un balance del Proyecto, señalando los aspectos positivos y aspectos por mejorar, los cuales serán construidos con base en las recomendaciones hechas por la comunidad, artistas, comunidad educativa y demás población participante y que fueron recopilados de las encuestas de satisfacción del evento.

  - Productos (si aplica)

En el desarrollo del presente documento se identifica un aparte con los productos a entregar para cada actividad, los cuales serán entregados por el Operador en los informes que se soliciten.

- Requerimientos adicionales

  - Ítems no previstos

En el evento que el FONDO DE DESARROLLO LOCAL durante la ejecución del contrato, requiera un elemento o un servicio no previsto en el estudio de mercado y que sea necesario para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Administración Local, o sea accesorio o complemento a otros de los discriminados, se aplicara el siguiente procedimiento: El contratista, a solicitud del Apoyo a la Supervisión del contrato, cotizará el elemento o producto requerido, detallando especificaciones, características, valor unitario y plazo de entrega, mediante acta de reunión con el apoyo a la supervisión, se aprobarán los ítems, previo análisis de los precios ofertados según los precios de mercado. Dichos bienes si se requieren de forma permanente se incluirán en el catálogo de ítems. Teniendo en cuenta las condiciones técnicas establecidas en el presente documento y los requerimientos para la prestación del servicio, el proponente deberá suministrar la totalidad de los insumos y servicios requeridos en las mismas o mejores condiciones que las establecidas, para garantizar una adecuada y suficiente prestación de los servicios, tener en cuenta las obligaciones específicas del presente documento y estudios previos.

Las cotizaciones que se realicen deberán estar en el mismo rango, es decir que no presenten entre sí una desviación superior al veinticinco por ciento (25%); las tres (3) cotizaciones se sumaran y se dividirán para sacar un promedio, el valor resultante de esta operación será el valor para pagar. Si los precios son diferentes entre sí, la alcaldía local adelantara nuevas cotizaciones para concertar el valor de los servicios o elementos requeridos.

Las observaciones que sean solicitadas por el Supervisor del contrato en lo referente a la información que allegue el contratista deberán ser resueltas en un plazo máximo de cinco (5) días calendario. Le está prohibido al CONTRATISTA ejecutar o suministrar ítems no previstos en el contrato, sin la respectiva aprobación por parte del supervisor que se impartirá mediante la suscripción de acta de fijación de precios no previstos. Cualquier ítem que ejecute sin la autorización previa del supervisor, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, de manera que la Alcaldía no reconocerá valores por tal concepto.

  - Ingreso a almacén

El Contratista deberá entregar al Almacén de la Alcaldía Local, en coordinación con el Supervisor del contrato, aquellos insumos de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas en el presente estudio previo para su respectiva revisión y verificación; diligenciando los soportes correspondientes de conformidad con las instrucciones del Almacenista del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires y los procedimientos establecidos para tal fin.

Para el ingreso al almacén el contratista deberá presentar los documentos correspondientes de facturas, garantías y acta de recibido por parte del Supervisor o Apoyo a la supervisión, y realizar todo el trámite que el almacén solicite de entrada de los mismos, el cual es el siguiente:

- Radicación de factura proveedor (a nombre del Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires).

- Certificado de recibido de entrega a satisfacción (emitido por la Supervisión o el Apoyo a la supervisión).

- Acta de verificación de elementos

- Copia de RUT

- Copia acta de inicio

- Copia del contrato

- Memorando de solicitud de ingreso a almacén (emitido por la Supervisión o el Apoyo a la supervisión)

- Propuesta económica presentada por el proponente seleccionado

- Registro fotográfico

- Demás que sean solicitadas por el Área de Almacén del Fondo de Desarrollo Local.

Nota 1: Es importante que el ingreso a almacén se realice con antelación a la fecha de vencimiento del contrato, de lo contrario no se podrá realizar dicho ingreso.  Para el caso de (refrigerios, almuerzos e hidratación) por ser elementos perecederos no requieren el ingreso al almacén.

Nota 2: El Contratista deberá garantizar que todos los elementos e implementos, suministrados y/o gestionados, cumplan estrictamente con las características y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. En caso de encontrar modificaciones, alteraciones, defectos o incumplimientos, el Contratista deberá realizar la devolución inmediata del bien y su reemplazo por uno que sí cumpla con las condiciones exigidas, sin costo adicional para la entidad. Esta verificación se realizará en coordinación con el supervisor del contrato y el almacenista.

  - Gestión de servicios e insumos para el desarrollo del proceso y ejecución contractual

El proveedor deberá organizar sus tiempos con respecto al evento y/o actividades con base en los requerimientos de la Alcaldía, a través del supervisor y apoyo a la supervisión del contrato. El Proveedor debe asistir a las reuniones que convoque la Alcaldía a través del supervisor para la planeación, ejecución y evaluación de los eventos y/o actividades.

El contratista debe entregar un informe de las entregas realizadas junto con los soportes necesarios, junto con el respectivo informe económico de ejecución, indicando el valor detallado de cada uno de los elementos suministrados, en el desarrollo del presente proceso.

La Alcaldía, a través del supervisor del contrato, se reserva el derecho de ajustar las fechas de las actividades en las que se requerirá el suministro e igualmente la Alcaldía a través del supervisor del contrato informará, la cancelación en el evento que se requieran, las entregas se debe articular con todos los promotores, colegios, comunidad y el apoyo a la supervisión del contrato, respaldado con las evidencias y soportes correspondientes de entrega y soporte de recibido a satisfacción por parte de los representantes de la institución educativa.  La entrega de los elementos, luego de pasar por el Almacén del Fondo de Desarrollo Local, no acarreará costo alguno para la localidad, particularmente lo que tiene que ver con costos de transporte e instalación, es decir el mismo debe estar a cargo del Contratista.

Las entregas y realizaciones de los eventos como la fecha y la hora serán definidas en el cronograma de entrega estipulado en el Comité Técnico.

*Nota 3: El contratista deberá tener en cuenta lo orientado en la guía de contratación sostenible GCO-GCI-IN001 vigente, la cual busca brindar los lineamientos generales para la incorporación de criterios sostenibles en los procesos de contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno, por medio de la implementación de las fichas de contratación sostenible, con el fin de potenciar los impactos ambientales y sociales positivos en la adquisición de bienes y servicios institucionales.

Por lo anterior se deben tener en cuenta las Fichas de contratación sostenible de acuerdo con los bienes y servicios que se vayan a adquirir dentro del presente proceso (Fichas No. 9, 23, 25. Ficha No. 23. Servicio de logística / catering (elaborar y/o servir bebidas y alimentos en un evento) Ficha No. 25 Ferretería y la Ficha No. 26). Criterios sostenibles para incluir en otros procesos de manera voluntaria) y demás de acuerdo con las obligaciones específicas del presente proceso.

- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO 264-2025

El plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 264-2025 se prorrogará por un término de cinco (5) meses adicionales.

La ejecución de las actividades derivadas de la presente adición y prórroga comenzará a regir a partir de la suscripción del acta de la modificación contractual, la cual será suscrita de manera conjunta por el Ordenador del Gasto y el Contratista en la plataforma SECOP II.

La firma del acta de modificación y la consecuente ejecución de los nuevos recursos quedarán estrictamente condicionadas al perfeccionamiento del documento modificatorio, y Registro Presupuestal y la aprobación oficial de la actualización, ampliación de las garantías que amparan el contrato.

  - Cronograma y plan de trabajo de la adición y prórroga del contrato

EL CONTRATISTA presentará al apoyo a la supervisión o supervisión un cronograma de actividades donde se establecerán los tiempos de ejecución de las actividades planteadas en el proyecto, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución es de CINCO (5) mes a partir de la firma del acta de inicio. El apoyo a la supervisión deberá realizar la aprobación de los documentos.

De acuerdo con las estimaciones realizadas desde el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires, para la fijación del plazo de ejecución correspondiente a CINCO (5) meses, el cronograma deberá estar sujeto a:

| Fase de Ejecución | Actividades Específicas por Componente / Iniciativa | Mes 1 (Jul 10 - Ago 9) | Mes 2 (Ago 10 - Sep 9) | Mes 3 (Sep 10 - Oct 9) | Mes 4 (Oct 10 - Nov 9) | Mes 5 (Nov 10 - Dic 9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE 1: Alistamiento Técnico y Administrativo | Transversal: Elaboración y radicación del Plan de Trabajo definitivo, aprobación del Plan de Emergencias y Contingencias (PEC), trámite de permisos ante el IDRD y radicación del estudio de mercado de los ítems no previstos (pantalla LED y agrupaciones musicales). | X |  |  |  |  |
|  | Iniciativa 54219 (Dotaciones): Consolidación del catálogo técnico visual con los precios unitarios del menú contractual inicial. | X |  |  |  |  |
| FASE 2: Convocatoria, Inscripción y Verificación | Iniciativas 47787 y 49526 (Adulto Mayor): Difusión local e inscripción de la población mayor para las jornadas de actividad física y el encuentro de la Viejotk. |  | X |  |  |  |
|  | Iniciativa 54218 (Artes Marciales): Apertura de inscripciones públicas para la escuela de formación de adultos. |  | X |  |  |  |
|  | Iniciativa 54219 (Dotaciones): Recepción de postulaciones de JAC, clubes y propiedad horizontal; evaluación de soportes documentales de trayectoria comunitaria. |  | X |  |  |  |
| FASE 3: Desarrollo Operativo y Pedagógico | Iniciativa 54218 (Artes Marciales): Ejecución del ciclo de formación pedagógica y sesiones prácticas presenciales (Duración estimada de 3 meses). |  |  | X | X | X |
|  | Iniciativa 49526 (Adulto Mayor): Realización de los talleres descentralizados de actividad física dirigida y componentes de salud mental. |  |  | X | X |  |
|  | Iniciativa 47787 (La Viejotk): Montaje logístico, activación técnica de la pantalla LED, presentación de agrupaciones musicales y ejecución del evento central de un (1) día. |  |  |  | X |  |
|  | Iniciativa 54219 (Dotaciones): Adquisición, ensamble y preparación de los kits de dotación deportiva seleccionados por las organizaciones ganadoras. |  |  | X | X |  |
| FASE 4: Entregas Finales, Informes y Cierre | Iniciativa 54219 (Dotaciones): Evento oficial de distribución y firma de actas de entrega a satisfacción de la implementación deportiva a los 200 beneficiarios de la meta. |  |  |  |  | X |
|  | Transversal: Consolidación de informes de supervisión, planillas de asistencia, registros fotográficos/fílmicos, y trámite de cierre financiero para proceder con la liquidación formal de la modificación contractual. |  |  |  |  | X |

Nota: Los plazos de ejecución del evento indicados en la tabla adjunta corresponden a estimaciones iniciales. La programación definitiva, con la consideración de los aspectos logísticos y los requerimientos particulares de cada actividad, se establecerá formalmente durante la primera sesión del Comité Técnico de Seguimiento.

Por lo anterior los períodos de ejecución mostrados en la tabla son de carácter orientativo y aproximado. Su planificación precisa, incluyendo la logística y los requisitos necesarios, será objeto de análisis y definición en las reuniones del Comité Técnico de Seguimiento de acuerdo a desarrollo del proyecto.

Nota. Para la presente oferta y su evaluación, únicamente se debe presentar la hoja de vida y el perfil del Coordinador General, esta documentación debe ser incluida como parte integral de la propuesta con todos los documentos soporte.

Los demás perfiles de personal necesarios para la ejecución del contrato, especificados en detalle en el Anexo No. 1 (Anexo Técnico), no serán objeto de evaluación durante la etapa de presentación de ofertas. La verificación de la idoneidad y experiencia de este personal se realizará al inicio de la ejecución contractual por parte de la supervisión, constituyendo una obligación esencial del contratista garantizar su vinculación conforme a los requisitos exigidos en dicho Anexo Técnico, so pena de aplicación de las cláusulas contractuales pertinentes por incumplimiento.

10. PRESUPUESTO DE LA ADICIÓN CONTRACTUAL

Para la materialización de las nuevas obligaciones enmarcadas en la presente modificación (Adición No. 1 y Prórroga No. 2), se establece una adición presupuestal por la suma exacta de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($599.115.350).

La determinación de los costos para esta adición presupuestal se fundamentó en dos mecanismos jurídicos y financieros, garantizando el principio de economía:

- Mayores Cantidades (Catálogo Vigente): Para los bienes, servicios y perfiles logísticos que ya se encontraban definidos en el Contrato de Prestación de Servicios No. 264-2025, se aplicarán estrictamente los precios unitarios presentados y legalizados en la oferta económica inicial del contratista PROYECTOS Y CONSULTORÍAS RC SAS.

- Ítems No Previstos (Estudio de Mercado Actualizado): Para los elementos de carácter particular derivados exclusivamente de las nuevas iniciativas de Presupuestos Participativos 2026, se elaboró un estudio de mercado complementario mediante la solicitud y análisis de cotizaciones, cuyos resultados y promedios se encuentran detallados en el Anexo de Análisis de Costos de la Adición.

Modalidad de Ejecución (Monto Agotable): El valor total de la adición refleja la proyección máxima de las necesidades a cubrir. Estos recursos se ejecutarán bajo la modalidad de monto agotable, donde la adquisición de dotaciones y la prestación de servicios logísticos se realizarán en estricta función de la demanda comunitaria real y el desarrollo operativo de las actividades contractuales. Por lo tanto, este valor representa el límite máximo necesario para la ejecución integral, asegurando la flexibilidad para atender las variaciones logísticas durante su vigencia.

Condiciones y Reglas de Ejecución Financiera: Por lo anterior, y en concordancia con el principio de planeación, durante la ejecución de los recursos adicionados se deberá tener en cuenta que:

El contratista no podrá cobrar bajo ninguna circunstancia un valor unitario superior al pactado en la propuesta económica original para los ítems ya existentes; cualquier facturación se hará respetando dichos topes.

Para la ejecución y pago de ítems derivados del nuevo estudio de mercado, será requisito indispensable la suscripción previa del Acta de Fijación de Precios No Previstos, aprobada por el Comité Técnico de Seguimiento y la Supervisión.

La ejecución de la bolsa adicionada buscará satisfacer plenamente las especificaciones técnicas y metas de las iniciativas ciudadanas. El contratista deberá garantizar el suministro total de las calidades exigidas dentro del límite presupuestario asignado.

Al establecer un tope máximo de adición bajo la modalidad de monto agotable, ítems no previstos y mayores cantidades, se garantiza un control efectivo sobre el erario. Los recursos que no se requieran ante una eventual menor demanda comunitaria no serán ejecutados ni pagados al contratista, optimizando así la inversión local.

FLUJO DE APROBACIÓN

| Elaboró Aspectos técnicos | Dependencia | Firma |
| --- | --- | --- |
| Sergio Bernal | Contratista Planeación |  |
| Revisó aspectos técnicos | Dependencia | Firma |
| Lina Caro | Contratista Planeación |  |
| Aprobó | Dependencia | Firma |
| Julián Andrés Escobar Solano | Profesional especializado de despacho - planeación |  |