## Table 1
IDENTIFICACION Y COBERTURA DEL RIESGO
1. CONTEXTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:
OBJETO |  |  | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA QUE COMPRENDE LA ATENCIÓN MÉDICA Y EL TRASLADO DE PACIENTES QUE PRESENTEN EMERGENCIAS Y URGENCIAS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
PRESUPUESTO OFICIAL: |  |  | 6397500
LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: |  |  | Bogotá D.C.
2. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS
Para la identificación Riesgos se tuvo en cuenta la clasificación de clase, fuente, etapa del proceso y tipo de riesgo definidos en el “Manual para la identificación y Cobertura del riesgo en los Procesos de Contratación” expedido por Colombia Compra Eficiente, los siguientes aspectos: a) los eventos que pueden afectar la adjudicación y firma del contrato como resultado del proceso de contratación, b) los eventos que pueden alterara la ejecución del contrato, c) eventos que pueden afectar el equilibrio económico del contrato, d) eventos previsibles que pueden impedir que la Entidad satisfaga la necesidad motivo de la contratación.
3. EVALUACIÓN Y CALIFICACION DEL RIESGO
3.1. PROBABILIDAD DEL RIESGO
| PROBABILIDAD | CATEGORIA |  |  | VALORACIÓN
|  | Raro ( puede ocurrir excepcionalmente) |  |  | 1
|  | Improbable ( puede ocurrir en cualquier momento futuro) |  |  | 2
|  | Posible ( puede ocurrir en cualquier momento) |  |  | 3
|  | Probable ( probablemente pueda ocurrir) |  |  | 4
|  | Casi cierto ( ocurre en la mayoria de circunstancias) |  |  | 5
3.2. IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes. | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  |  | Los sobre costos no representan mas del uno por ciento (1%) el valor del contrato |  | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5 %) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%) del valor del contrato | Incrementa el valor del contrato entre quince por ciento (15%) y el treinta por ciento (30%) | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%) del valor del contrato
| CATEGORIA |  | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
3.3. VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
|  | CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente |  | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual | Afecta la ejecución del contrato sin altererar el beneficio para las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
|  | CALIFICACIÓN MONETARIA |  | 63975 |  | 319875 | 959625 | 1919250 | 1983225
|  | CATEGORIA | VALORACIÓN | INSIGNIFICANTE |  | MENOR | MODERADO | MAYOR | CATASTROFICO
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5
| PROBABILIDAD | Raro | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
|  | Improbable | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
|  | Posible | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
|  | Probable | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9
|  | Casi cierto | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10
3.4. CATEGORIA DEL RIESGO
|  | VALORACIÓN | CATEGORIA
|  | 10, 9 Y 8 | Riesgo Extremo
|  | 6 Y 7 | Riesgo Alto
|  | 5 | Riesgo Medio
|  | 2,3 Y 4 | Riesgo Bajo
4. ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS
No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (que Puede Pasar Y Como Puede Ocurrir) | Consecuencia De La Ocurrencia Del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo (No.) | Categoría | ¿a quien se le asigna?
1 | General | Interna | Selección | Económico | Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos que no garanticen la adecuada ejecución del contrato. | Incumplimiento durante la ejecución o afectación de la calidad del servicio. | 3 | 3 | 6 | Alto | Compartido
2 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de los tiempos de respuesta para la atención de urgencias y emergencias. | Riesgo para la salud del paciente e incumplimiento contractual. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista
3 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Indisponibilidad de ambulancias o fallas en la capacidad de respuesta del contratista. | Demora en la atención y posible afectación al usuario. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista
4 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Pérdida de la habilitación para prestar servicios de atención prehospitalaria o transporte asistencial. | Suspensión del servicio e incumplimiento contractual. | 1 | 5 | 6 | Alto | Contratista
5 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | El personal asistencial no cumple con el perfil o certificaciones exigidas. | Atención inadecuada y posibles responsabilidades para la Entidad. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista
6 | Específico | Externa | Ejecución | Operacional | Fallas en los equipos biomédicos, sistemas de comunicación o georreferenciación. | Disminución en la calidad y oportunidad de la atención. | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista
7 | General | Externa | Ejecución | Económico | Incremento en los costos de operación (combustible, medicamentos, talento humano, mantenimiento). | Afectación del equilibrio económico del contratista. | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista
8 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Divulgación o tratamiento inadecuado de datos personales e información clínica de los pacientes. | Sanciones legales y afectación de la confidencialidad. | 2 | 4 | 6 | Alto | Contratista
9 | General | Externa | Ejecución | Sociales | Ocurrencia de desastres naturales, alteraciones del orden público u otras situaciones imprevisibles que afecten la prestación del servicio. | Suspensión temporal del servicio. | 1 | 4 | 5 | Alto | Compartido
10 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Demoras en la liquidación del contrato o en el cierre del expediente contractual. | Incumplimiento de los términos legales y observaciones de auditoría. | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartido
11 | General | Externa | Ejecución | Operacional | Omisión o pérdida de documentos que soportan la ejecución del contrato. | Dificultades para la liquidación y posibles hallazgos de control. | 2 | 3 | 5 | Medio | Compartido
Fuente: Externo (E) Interno (I) Tipo: Operacional (O)
No. | Tratamiento / Controles A Seguir Implementando | Impacto Después Del Tratamiento |  |  |  | Persona Responsable Por Implementar El Tratamiento | Fecha (Inicio del Tratamiento) | Fecha (Tratamiento Completo) | Monitoreo Y Revisión
|  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  | ¿como Se Realiza El Monitoreo? |  | Periodicidad ¿cuando?
1 | Verificar la viabilidad de las ofertas económicas, solicitando las aclaraciones correspondientes cuando se identifiquen precios artificialmente bajos, conforme al pliego de condiciones. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Comité Evaluador | Cierre del proceso | Adjudicación | Comparación de las ofertas con el estudio de mercado y análisis de las justificaciones presentadas. |  | Durante la evaluación económica.
2 | Exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), supervisar los tiempos de respuesta y aplicar las medidas contractuales cuando corresponda. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del Contrato | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Revisión de informes mensuales e indicadores de oportunidad del servicio. |  | Mensual.
3 | Verificar permanentemente la disponibilidad de ambulancias habilitadas y exigir la activación del plan de contingencia cuando sea necesario. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor del Contrato | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Validación de reportes operativos y novedades del servicio. |  | Mensual.
4 | Verificar periódicamente la vigencia de la habilitación del prestador en el REPS y exigir su mantenimiento durante toda la ejecución contractual. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Supervisor del Contrato | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Consulta del REPS y revisión documental. |  | Trimestral.
5 | Verificar las hojas de vida, licencias y certificaciones del personal asignado al contrato antes y durante la ejecución. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del Contrato | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Revisión documental y seguimiento a cambios de personal. |  | Semestral.
6 | Exigir el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos y la disponibilidad permanente de insumos médicos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista / Supervisor | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Revisión de inventarios, certificados de mantenimiento e informes técnicos. |  | Trimestral.
7 | El contratista deberá asumir los riesgos normales del mercado y garantizar la continuidad del servicio durante la ejecución contractual. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Seguimiento financiero durante la supervisión contractual. |  | Mensual.
8 | Implementar políticas de confidencialidad, protección de datos personales y controles de acceso a la información clínica. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Revisión de incidentes de seguridad y cumplimiento de protocolos. |  | Permanente.
9 | Aplicar los protocolos de contingencia y continuidad del servicio previstos en el contrato y en la normatividad vigente. | 1 | 3 | 4 | Bajo | Contratista y Supervisor | Acta de Inicio | Terminación del contrato | Seguimiento a los eventos ocurridos y medidas adoptadas. |  | Cuando se presente el evento.
10 | Programar oportunamente la liquidación del contrato y verificar el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del Contrato | Terminación del contrato | Liquidación | Revisión del cronograma de liquidación y cumplimiento de obligaciones finales. |  | Al finalizar el contrato.
11 | Verificar que el expediente contractual contenga la totalidad de los documentos y soportes exigidos para su cierre. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Supervisor del Contrato y Grupo de Contratos | Terminación del contrato | Cierre del expediente | Revisión integral del expediente contractual. |  | Al finalizar el contrato.