## Matriz de Riesgos
ANEXO - MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Proceso | Compra de materiales de formación SENNOVA - Tecnoacademia Itinerante 2026 | Modalidad | Mínima cuantía
Objeto | Contratar la compra de materiales de formación para apoyar la estrategia SENNOVA - Tecnoacademia Itinerante del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial. | Presupuesto estimado | $139.948.461
CDP | 7726 | Dependencia | Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial de Girardot - SENA Regional Cundinamarca
No. | Etapa | Tipo de riesgo | Clase | Fuente | Descripción del riesgo | Causas | Consecuencias | Asignación del riesgo | Probabilidad inicial | Impacto inicial | Valor inicial | Nivel inicial | Tratamiento / controles | Responsable del tratamiento | Periodicidad | Evidencia / seguimiento | Probabilidad residual | Impacto residual | Valor residual | Nivel residual | Fecha o momento de seguimiento | ¿Afecta equilibrio económico? | Observaciones
1 | Planeación | Técnico | Previsible | Interno | Definición insuficiente o ambigua de especificaciones técnicas de los materiales, equipos, herramientas o componentes requeridos para la estrategia SENNOVA - Tecnoacademia Itinerante. | Información técnica incompleta, referencias comerciales cerradas, cambios en la necesidad académica o falta de homologación técnica. | Observaciones al proceso, adendas, baja pluralidad, ofertas que no satisfagan la necesidad o entrega de bienes no funcionales para las actividades formativas. | SENA | 3 | 4 | 12 | ALTO | Revisión técnica previa de las especificaciones, uso de descripciones funcionales, aceptación de equivalencias técnicas cuando proceda y validación por el área requirente antes de publicar. | Área técnica / estructurador | Antes de la publicación y durante observaciones | Estudio previo, anexo técnico, respuestas a observaciones y trazabilidad SECOP II. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Etapa precontractual | No | Aplicable especialmente a componentes electrónicos, robótica, laboratorio, prototipado e impresión 3D.
2 | Planeación | Económico | Previsible | Externo | Variación de precios o disponibilidad de componentes tecnológicos, electrónicos, herramientas, materiales importados o especializados frente a los valores estimados en el estudio de mercado. | Fluctuación de mercado, tasas de cambio, restricciones de importación, baja disponibilidad o cambios de referencia. | Riesgo de ofertas por encima del presupuesto, precios artificialmente bajos, declaratoria desierta o dificultades de ejecución. | Compartido | 3 | 4 | 12 | ALTO | Realizar estudio de mercado con cotizaciones comparables, verificar precios unitarios, permitir marcas equivalentes y analizar ofertas inusualmente bajas cuando corresponda. | SENA / proponentes | Planeación y evaluación | Estudio de mercado, cotizaciones, análisis económico e informe de evaluación. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Planeación y selección | Sí | El presupuesto oficial estimado es $139.948.461.
3 | Selección | Jurídico | Previsible | Externo | Baja pluralidad de oferentes por la especialidad de algunos bienes o por condiciones técnicas que puedan limitar la concurrencia. | Mercado especializado, pocos distribuidores con disponibilidad inmediata o interpretación restrictiva de requisitos. | Menor competencia, observaciones, riesgo de proceso desierto o de contratación con menor eficiencia económica. | SENA | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Publicar oportunamente la solicitud de precotización, permitir observaciones, evitar marcas cerradas, exigir requisitos proporcionales y garantizar publicidad en SECOP II. | Estructurador jurídico / área técnica | Durante planeación y selección | Solicitud de precotización, invitación pública, observaciones y respuestas. | 2 | 2 | 4 | BAJO | Selección | No | Controlar que los requisitos no excedan la naturaleza de mínima cuantía.
4 | Selección | Económico | Previsible | Externo | Presentación de ofertas con errores aritméticos, precios unitarios inconsistentes, valores artificialmente bajos o no sostenibles para la totalidad de los ítems. | Errores del oferente, desconocimiento de costos logísticos, omisión de IVA, impuestos, transporte o garantía. | Rechazo, solicitud de aclaraciones, selección de oferta inviable o riesgo de incumplimiento posterior. | Proponente | 3 | 4 | 12 | ALTO | Definir reglas claras para la oferta económica, verificar coherencia de precios, corregir errores permitidos y solicitar explicación cuando proceda. | Comité evaluador / área financiera | Evaluación | Informe de evaluación económica, oferta y soportes de aclaración. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Evaluación | Sí | Debe verificarse el valor total y los precios unitarios frente al presupuesto.
5 | Selección | Jurídico | Previsible | Externo | El proponente no acredita capacidad jurídica, representación, actividad comercial relacionada, inexistencia de inhabilidades o documentos habilitantes exigidos. | Documentos desactualizados, errores en carta de presentación, RUT, certificados, facultades o constitución de figura plural. | Inhabilitación o rechazo de la oferta, retraso en evaluación o necesidad de subsanación. | Proponente | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Publicar requisitos jurídicos claros, verificar documentos conforme a la invitación y permitir subsanación cuando la ley lo autorice. | Evaluador jurídico | Evaluación | Lista de chequeo jurídica, informe de evaluación y requerimientos de subsanación. | 1 | 2 | 2 | BAJO | Evaluación | No | Riesgo propio de la etapa de selección.
6 | Selección | Técnico | Previsible | Externo | El proponente no acredita experiencia suficiente o capacidad técnica para suministrar bienes iguales o similares a los requeridos. | Certificaciones incompletas, contratos no relacionados, valores insuficientes o falta de soportes. | Oferta no habilitada, reducción de competencia o riesgo de adjudicar a proveedor sin experiencia suficiente. | Proponente | 3 | 4 | 12 | ALTO | Exigir experiencia proporcional y relacionada; verificar certificaciones, contratos y valores en SMMLV; solicitar aclaraciones cuando proceda. | Evaluador técnico | Evaluación | Anexo de experiencia, certificaciones, contratos e informe técnico. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Evaluación | No | Debe garantizarse proporcionalidad por tratarse de mínima cuantía.
7 | Ejecución | Operacional | Previsible | Externo | Demora en la entrega de los materiales, equipos, herramientas o componentes requeridos. | Fallas logísticas, desabastecimiento, transporte, importaciones, errores de alistamiento o programación deficiente. | Afectación de cronogramas de formación, retrasos en proyectos SENNOVA y posibles incumplimientos contractuales. | Contratista | 4 | 4 | 16 | EXTREMO | Establecer plazo de entrega, cronograma acordado con supervisión, seguimiento permanente y aplicación de multas o garantías en caso de incumplimiento. | Contratista / supervisor | Durante la ejecución | Cronograma, actas de entrega, remisiones, comunicaciones y reportes de supervisión. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Ejecución | Sí | Riesgo de alto impacto para continuidad de la estrategia.
8 | Ejecución | Técnico | Previsible | Externo | Entrega de bienes incompletos, en cantidades diferentes o con referencias distintas a las solicitadas. | Errores de alistamiento, oferta mal estructurada, falta de inventario o sustitución no autorizada. | No recibo a satisfacción, necesidad de reposición, retraso en pago y posible incumplimiento. | Contratista | 3 | 4 | 12 | ALTO | Verificar ítem por ítem contra anexo técnico, exigir actas de entrega y permitir sustituciones solo con equivalencia técnica avalada por el supervisor. | Supervisor / contratista | Cada entrega | Acta de recibo, lista de chequeo, remisiones y registros fotográficos. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Ejecución | Sí | No se deben aceptar cambios sin aval técnico previo.
9 | Ejecución | Técnico | Previsible | Externo | Entrega de bienes defectuosos, usados, averiados, de baja calidad, sin garantía o que no funcionen correctamente. | Fallas de fabricación, almacenamiento inadecuado, transporte deficiente o proveedor no autorizado. | Afectación de actividades formativas, accidentes, pérdida de recursos públicos y reclamaciones de garantía. | Contratista | 3 | 5 | 15 | ALTO | Exigir bienes nuevos y garantía; revisar funcionamiento; rechazar bienes no conformes y requerir reposición sin costo para la Entidad. | Supervisor / contratista | En recepción y durante garantía | Actas de no conformidad, informes técnicos, garantías y soportes de reposición. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Ejecución y postcontractual | Sí | Especial atención a herramientas, equipos electrónicos y componentes de laboratorio.
10 | Ejecución | Técnico | Previsible | Externo | Incompatibilidad técnica de componentes, sensores, tarjetas, herramientas, materiales de prototipado o elementos de laboratorio con los proyectos formativos de la Tecnoacademia. | Especificaciones ofertadas diferentes, ausencia de manuales, incompatibilidad de voltajes, conectores, dimensiones o software asociado. | Imposibilidad de uso pedagógico, pérdida de funcionalidad y necesidad de reposición o ajustes. | Contratista | 3 | 4 | 12 | ALTO | Validar fichas técnicas, referencias equivalentes y compatibilidad antes de aceptar entrega; solicitar pruebas de funcionamiento cuando aplique. | Área técnica / supervisor | Recepción técnica | Fichas técnicas, manuales, pruebas de funcionamiento y actas de recibo. | 2 | 3 | 6 | MEDIO | Ejecución | Sí | Riesgo específico por naturaleza tecnológica de la estrategia SENNOVA.
11 | Ejecución | Legal / técnico | Previsible | Externo | No entrega de fichas técnicas, manuales, certificados, garantías, registros, hojas de seguridad o documentos equivalentes cuando sean exigibles. | Proveedor no cuenta con soportes, omisión documental o productos sin trazabilidad. | No recibo a satisfacción, imposibilidad de verificar calidad, seguridad o garantía de los bienes. | Contratista | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Exigir la documentación como requisito de recibo, incluirla en lista de chequeo y condicionar pago al cumplimiento documental. | Supervisor / contratista | Cada entrega y trámite de pago | Fichas técnicas, manuales, certificados, garantías y acta de recibo. | 1 | 2 | 2 | BAJO | Ejecución | No | Debe verificarse conforme al tipo de bien.
12 | Ejecución | Operacional | Previsible | Externo | Daño, pérdida, hurto o deterioro de bienes durante transporte, cargue, descargue o entrega en las instalaciones del SENA. | Embalaje inadecuado, manipulación deficiente, transporte no apto o falta de control logístico. | Entrega no conforme, retrasos, reposición de bienes y posibles reclamaciones. | Contratista | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Exigir embalaje adecuado, responsabilidad del contratista hasta el recibo a satisfacción y revisión al momento de entrega. | Contratista / supervisor | Durante cada entrega | Remisiones, actas, registros fotográficos y reporte de novedades. | 1 | 2 | 2 | BAJO | Ejecución | Sí | El contratista asume el riesgo hasta el recibo a satisfacción.
13 | Ejecución | Ambiental | Previsible | Compartido | Generación o manejo inadecuado de residuos, empaques, baterías, componentes electrónicos, químicos o materiales que puedan requerir disposición especial. | Entrega de bienes con empaques excesivos, residuos posconsumo, desconocimiento de manejo ambiental o derrames. | Afectación ambiental, incumplimiento de políticas SENA o requerimientos de manejo especial. | Compartido | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Solicitar hojas de seguridad o recomendaciones de disposición cuando aplique, reducir residuos, separar empaques y acatar lineamientos ambientales del Centro. | Contratista / dinamizador ambiental / supervisor | Durante entrega y uso | Hojas de seguridad, actas, registros de disposición o instrucciones de manejo. | 1 | 2 | 2 | BAJO | Ejecución | No | Especial atención a baterías, químicos, aerosoles, pegantes o componentes electrónicos.
14 | Ejecución | Seguridad y Salud en el Trabajo | Previsible | Compartido | Accidentes o incidentes durante cargue, descargue, manipulación, traslado o entrega de bienes en las instalaciones del SENA. | Manipulación manual de cargas, herramientas cortopunzantes, empaques pesados, falta de EPP o ingreso sin instrucciones. | Lesiones, interrupción de actividades, reportes SST y responsabilidades contractuales. | Contratista | 2 | 4 | 8 | MEDIO | Exigir cumplimiento de SG-SST, afiliación del personal, uso de EPP, coordinación de ingreso y acatamiento de lineamientos de seguridad del SENA. | Contratista / SST / supervisor | Durante cada entrega | Planillas, certificaciones SST, registros de ingreso, reportes de incidentes. | 1 | 2 | 2 | BAJO | Ejecución | No | Riesgo controlable con coordinación previa.
15 | Ejecución / pago | Financiero | Previsible | Compartido | Retrasos en el pago por inconsistencias en factura, documentos soporte, PAC, actas de recibo o cumplimiento de obligaciones de seguridad social. | Documentación incompleta, errores de facturación electrónica, falta de soportes o tiempos administrativos. | Demora en pago, reclamaciones del contratista o afectación del cierre contractual. | Compartido | 3 | 3 | 9 | MEDIO | Informar requisitos de pago, validar soportes antes de radicación, contar con acta de recibo y verificar aportes y antecedentes según aplique. | Contratista / supervisor / financiero | Trámite de pago | Factura, acta de recibo, certificación de supervisión, soportes de seguridad social y PAC. | 1 | 2 | 2 | BAJO | Ejecución y cierre | No | El pago se realiza conforme a disponibilidad de PAC y recibo a satisfacción.
16 | Ejecución / cierre | Contractual | Previsible | Externo | Incumplimiento total o parcial del contratista, abandono de la ejecución o negativa a reponer bienes no conformes. | Falta de capacidad operativa, dificultades financieras del proveedor, problemas de suministro o desatención de requerimientos de supervisión. | Afectación del servicio de formación, aplicación de multas, declaratoria de incumplimiento, garantía y eventual terminación. | Contratista | 2 | 5 | 10 | MEDIO | Seguimiento oportuno, requerimientos escritos, aplicación del debido proceso contractual, multas, cláusula penal y garantías cuando corresponda. | Supervisor / ordenador del gasto | Permanente | Informes de supervisión, requerimientos, actas, comunicaciones SECOP II y actos administrativos. | 1 | 3 | 3 | BAJO | Ejecución y cierre | Sí | Procedimiento sancionatorio cuando proceda.

## Escalas
ESCALAS DE PROBABILIDAD, IMPACTO Y NIVEL DEL RIESGO
Valor | Probabilidad | Descripción | Valor | Impacto | Descripción | Rango | Nivel | Tratamiento sugerido | Color
1 | Rara | Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. | 1 | Insignificante | No afecta el cumplimiento del objeto ni genera consecuencias relevantes. | 1 a 5 | BAJO | Aceptar y monitorear mediante controles ordinarios. | Verde
2 | Improbable | Podría ocurrir ocasionalmente. | 2 | Menor | Genera retrasos o ajustes menores controlables por la supervisión. | 6 a 10 | MEDIO | Monitorear y aplicar controles preventivos. | Amarillo
3 | Posible | Puede ocurrir en algún momento de la ejecución. | 3 | Moderado | Puede afectar plazo, calidad o trámite de pago, pero es corregible. | 11 a 15 | ALTO | Implementar controles específicos y seguimiento frecuente. | Naranja
4 | Probable | Es factible que ocurra varias veces. | 4 | Mayor | Puede afectar la ejecución, disponibilidad de bienes o cumplimiento contractual. | 16 a 25 | EXTREMO | Tratamiento inmediato, plan de acción y decisión del ordenador del gasto. | Rojo
5 | Casi segura | Se espera que ocurra en la mayoría de circunstancias. | 5 | Catastrófico | Puede impedir el cumplimiento del objeto o generar incumplimiento grave.
Fuente metodológica de referencia: Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación - Colombia Compra Eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/

## Resumen
RESUMEN DE LA MATRIZ DE RIESGOS - SENNOVA TECNOACADEMIA ITINERANTE
Objeto | Compra de materiales de formación para apoyar la estrategia SENNOVA - Tecnoacademia Itinerante.
Presupuesto | $139.948.461
CDP | 7726
Número total de riesgos | 16
Riesgos con posible afectación económica | 8
Nivel | Inicial | Residual | Etapa | Cantidad | % sobre total
BAJO | 0 | 8 | Planeación | 2 | 12.5%
MEDIO | 8 | 8 | Selección | 4 | 25%
ALTO | 7 | 0 | Ejecución | 8 | 50%
EXTREMO | 1 | 0 | Ejecución / pago | 1 | 6.25%
|  |  | Ejecución / cierre | 1 | 6.25%