## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES
N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión
[13 empty] | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad
1 | General | Externo | Planeación | Social o político | Cambio de régimen político | Nuevas obligaciones para las partes | 1 | 1 | 2 | bajo | 50% contratista 50% entidad | Las partes deben mantenerse actualizadas en los cambios normativos | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Comités estructuradores, gerente de proyecto y ordenador del gasto | Planeación | Adjudicación | Mantener actualizada la normatividad | Mensual
2 | General | Externo | Ejecución | Regulatorio | Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con excepción de normas tributarias | Nuevas obligaciones para las partes | 1 | 3 | 4 | bajo | 50% contratista 50% entidad | Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y disposiciones adicionales | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto | Planeación - Ejecución. Dependerá de la entrada en vigencia de la normatividad | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma
3 | General | Externo | Ejecución | Social o político | Hurto y/o vandalismo | Pérdida de materiales o elementos, parálisis o prórroga en la ejecución del contrato, afectaciones a terceros | 1 | 2 | 3 | bajo | contratista | Tomar todas las medidas de seguridad necesarias, así como el asegurar integralmente los bienes que se puedan ver comprometidos en la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | Contratista - Supervisor del contrato | Ejecución del contrato | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma
4 | General | Externo | Ejecución | Operacional y financiero | Falta de consecución de recursos por parte del contratista que soporten la ejecución del contrato | Incumplimiento y/o suspensión del contrato | 3 | 4 | 7 | alto | Contratista | El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a laENTIDAD en caso de posible incumplimiento | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Contratista - Supervisor del contrato | Ejecución del contrato | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma
5 | General | Externo | Ejecución | Financiero | Los efectos favorables o desfavorables que alteren las condiciones de financiación del contratista | Incumplimiento y/o suspensión del contrato | 3 | 4 | 7 | alto | Contratista | El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la ENTIDAD en caso de posible incumplimiento | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Contratista - Supervisor del contrato | Ejecución del contrato | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma
6 | General | Externo | Ejecución | Económico | La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta económica | Que solicite cambiar o ajustar valores durante la ejecución | 1 | 3 | 4 | bajo | Contratista | El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la ENTIDAD en caso de posible incumplimiento para iniciar debido proceso o ajustar valores si es procedente | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Contratista - Supervisor del contrato | Ejecución del contrato | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma
7 | Específico | Externo | Ejecución | Económico | Incremento de precios de mano de obra y/o materiales y/o equipos | Disminución de la ganancia esperada del contratista | 1 | 3 | 4 | bajo | contratista | Considerar variables que pudieran aumentar el costo del contrato | 1 | 2 | 3 | bajo | SI | Contratista | Ejecución del contrato | Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma
8 | General | Interno | Ejecución | Operacional | La no detección de algún defecto o error generado por el contratista durante la ejecución del contrato | Incumplimiento o parálisis del contrato | 2 | 4 | 6 | alto | Contratista | El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato conforme a las especificaciones técnicas requeridas | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Contratista - Supervisor del contrato | Ejecución del contrato | Con la suscripción del acta liquidación según aplique y/o el término de la garantía técnica | Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución | Mensual / Como indique el cronograma
9 | General | Interno | Contratacion | Operacional | Participación de oferentes sin experiencia en el objeto del contrato | Declaratoria de desierta del proceso | 1 | 4 | 5 | medio | Contratista | La entidad debe establecer requisitos habilitantes que demuestren la experiencia de los participantes y que sean proporcionales al objeto, cuantía, duración y complejidad del contrato a ejecutar | 1 | 1 | 2 | bajo | SI | Comité estructurador y gerente de proyecto | Planeación y estructuración del proceso | Adjudicación | Con la revisión de los documentos del proceso | Antes de la publicación del proceso
10 | General | Externo | Ejecución | Social | Paro o huelga de trabajadores. | Atrasos en la ejecución. | 1 | 5 | 6 | Alto | Entidad / Contratista | Seguimiento a posibles situaciones de orden público de la región. | 1 | 2 | 3 | bajo | NO | Contratista | Desde el inicio de la ejecución | Etapa de ejecución | Verificando el cambio socio- económico de la región. | Semanalmente durante la etapa de ejecución
11 | Especìfico | Externo | Ejecución | De la naturaleza | Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, INGEOMINAS, IDEAM, etc) | Demoras en la entrega del objeto contractual, aumento en los costos logísticos y operacionales para la ejecucion de las obras, daños inminentes de la zona de las obras que impidan su desarrollo y ejecucion. | 1 | 2 | 3 | medio | Contratista | Ante cualquier situacion anormal de la naturaleza, estar informados con las entidades oficiales, y tomar las acciones preventivas necesarias | 1 | 2 | 3 | medio | SI | Contratista | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato | Plazo ejecucion contrato | Control ENTIDAD | Semanalmente durante la etapa de ejecución
12 | General | Externo | Ejecución | Ambientales | Se presentan riesgos derivados de las obligaciones legales ambientales, atribuibles al pago de sanciones por causar impactos negativos en el entorno ambiental por el mala disposicion del manejo de residuos del contrato. | Multas, sansiones, de acuerdo a la aplicación de la normatividad vigente, por incorecta disposición de los residuos que genera el contrato. | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | Contratista | Estar atentos al cambio de normatividad para poder aplicarla de acuerdo a las leyes vigentes, asi mismo dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | SI | SI | Desde requisitos ejecucion y legalizacion contrato, asi como a la Firma del Acta de Inicio | Plazo ejecucion contrato | Control ENTIDAD | Semanalmente durante la etapa de ejecución
RIESGOS VERIFICADOS POR EL COMITÉ ESTRUCTURADOR