## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL
N° | Etapa | Identificación del riesgo | Descripción del riesgo | Asignación | Probabilidad (1-3) | Impacto (1-3) | Calificación (P x I) | Nivel del riesgo | Medidas de mitigación
1 | Selección | Declaratoria de desierta del proceso por ausencia de ofertas hábiles | Que no se presenten ofertas o que las presentadas no cumplan los requisitos habilitantes (experiencia de 2 contratos por el 50% del presupuesto, certificaciones sin autocertificación), dado el bajo valor del proceso y la ubicación del municipio, obligando a repetir el proceso y retrasando la entrega de semillas a los beneficiarios. | Entidad | 2 | 2 | 4 | MEDIO | Publicar oportunamente en SECOP II con plazos razonables; difundir la invitación entre proveedores agropecuarios de la región; verificar en el estudio del sector la existencia de pluralidad de oferentes; ajustar requisitos habilitantes a la proporcionalidad del objeto y valor.
2 | Selección | Presentación de información o certificaciones de experiencia inexactas o falsas | Que el proponente aporte certificaciones de experiencia que no correspondan a la realidad para acreditar los dos contratos exigidos, viciando la selección objetiva y exponiendo a la entidad a rechazos, reclamaciones o actuaciones administrativas y penales. | Contratista | 1 | 3 | 3 | MEDIO | Verificar directamente con las entidades o personas contratantes la información consignada (facultad reservada expresamente en la invitación); exigir datos de contacto del firmante; rechazar la oferta y compulsar copias a las autoridades competentes en caso de falsedad.
3 | Selección | Ofertas con precios artificialmente bajos derivadas del factor de selección por menor precio | Que, al adjudicarse por menor precio, se reciban ofertas que no cubran los costos reales de semillas certificadas y su transporte hasta Pensilvania, comprometiendo la calidad, el porcentaje de germinación o el cumplimiento de la entrega. | Entidad / Contratista | 2 | 3 | 6 | ALTO | Aplicar el procedimiento de precio artificialmente bajo previsto por Colombia Compra Eficiente (requerir explicaciones al oferente antes de rechazar); contrastar la oferta contra el estudio del sector y de mercado anexo al estudio previo; verificar especificaciones técnicas antes de la aceptación.
4 | Contratación | Demoras administrativas en el perfeccionamiento y requisitos de ejecución | Retrasos en la expedición de la carta de aceptación en SECOP II, el registro presupuestal o la verificación de seguridad social que reduzcan el plazo efectivo de ejecución, previsto solo hasta 15 días calendario más del año 2026, y desplacen la entrega fuera del calendario de siembra. | Entidad | 2 | 2 | 4 | MEDIO | Coordinar previamente con la Secretaría de Hacienda la expedición inmediata del registro presupuestal; establecer lista de chequeo de requisitos de ejecución; hacer seguimiento del cronograma del proceso en SECOP II por parte del supervisor.
5 | Contratación | Fallas o indisponibilidad de la plataforma SECOP II | Indisponibilidad o errores técnicos de SECOP II durante la presentación de ofertas, la aceptación de la oferta o la gestión del contrato electrónico, que afecten el cronograma del proceso o la validez de las actuaciones. | Entidad | 1 | 2 | 2 | BAJO | Aplicar los protocolos de indisponibilidad de Colombia Compra Eficiente (certificados de indisponibilidad, ampliación de plazos mediante adenda); documentar las fallas con evidencias; prever márgenes de tiempo en el cronograma.
6 | Ejecución | Incumplimiento total o entrega tardía de las semillas | Que el contratista no entregue los 16 ítems de semillas o lo haga por fuera del cronograma fijado por la supervisión, afectando la atención de las 700 familias proyectadas, las huertas escolares de los corregimientos de Bolivia, San Daniel, Arboleda y Pueblo Nuevo y la articulación con COOASOBIEN, con pérdida de la vigencia 2026. | Contratista | 2 | 3 | 6 | ALTO | Pago único condicionado al recibo a satisfacción del supervisor (control ya previsto); fijar cronograma de entrega por escrito desde el inicio; requerimientos oportunos del supervisor ante retrasos; aplicación de multas, cláusula penal y demás medidas conforme a la Ley 1474 de 2011 y el manual de contratación.
7 | Ejecución | Entrega de semillas de variedades distintas o con especificaciones inferiores a las exigidas | Que se entreguen variedades diferentes a las señaladas en la ficha técnica (p. ej. zanahoria Chantenay, arveja Santa Isabel, frijol Quimbaya arbustivo, lechuga White Boston) o presentaciones distintas a las bolsas de 454 g / 100 g, pese a que la invitación prohíbe especificaciones técnicas inferiores. | Contratista | 2 | 3 | 6 | ALTO | Verificación ítem por ítem en el acta de recibo contra la tabla de especificaciones técnicas; rechazo y orden de reposición inmediata de los elementos no conformes antes de certificar el recibo a satisfacción; no tramitar el pago hasta la conformidad total.
8 | Ejecución | Baja calidad, bajo porcentaje de germinación o falta de trazabilidad del material vegetal | Que las semillas entregadas no cumplan estándares de calidad, germinación y trazabilidad exigidos en el estudio previo (empaques sin registro, lote o fecha de vencimiento), riesgo agravado porque la germinación solo se evidencia después del pago y la entidad decidió no exigir garantías. | Contratista | 2 | 3 | 6 | ALTO | Exigir en la entrega empaques originales, sellados, con registro del productor ante el ICA, número de lote, fecha de vencimiento y porcentaje de germinación declarado; dejar constancia en el acta de recibo; ante deficiencias posteriores, adelantar las acciones contractuales y de responsabilidad a que haya lugar.
9 | Ejecución | Deterioro de las semillas durante el transporte o el almacenamiento previo a la distribución | Que el material vegetal pierda viabilidad por condiciones inadecuadas de humedad, temperatura o manipulación, sea en el transporte a cargo del contratista o en el almacenamiento en el Palacio Municipal mientras se distribuye a beneficiarios de las 106 veredas. | Contratista (transporte) / Entidad (post-recibo) | 2 | 2 | 4 | MEDIO | Transporte bajo costo y responsabilidad del contratista conforme a estándares legales (obligación ya prevista); inspeccionar el estado físico de los empaques al recibo; disponer un lugar seco y ventilado para el almacenamiento temporal; programar la distribución en jornadas cercanas a la fecha de entrega.
10 | Ejecución | Desabastecimiento o escasez de variedades específicas en el mercado | Que el contratista no consiga en el mercado alguna de las variedades puntuales exigidas (p. ej. cebolla Tokyo Long White, pepino Pointsett 76) por escasez estacional o descontinuación comercial, generando solicitudes de sustitución o retrasos. | Contratista | 2 | 2 | 4 | MEDIO | Verificar disponibilidad de mercado desde el estudio del sector; exigir al proponente confirmar con su oferta la disponibilidad de los 16 ítems; cualquier sustitución deberá ser de calidad igual o superior y aprobada previamente por el supervisor, dejando soporte escrito.
11 | Ejecución | Variación de precios de los insumos entre el estudio de mercado y la ejecución | Incremento de los precios de las semillas entre la elaboración del estudio del sector y la aceptación de la oferta, que presione al contratista a incumplir o solicitar reajustes, en un contrato a precio fijo con presupuesto limitado ($7.978.850). | Contratista | 1 | 2 | 2 | BAJO | El valor de la oferta es fijo y a riesgo del contratista (regla de la modalidad); mantener actualizado el estudio del sector; celeridad entre el cierre del proceso y la aceptación de la oferta para reducir la ventana de variación.
12 | Ejecución | Deficiencias en la supervisión y en la verificación del recibo a satisfacción | Que la supervisión a cargo del Secretario de Planeación no verifique rigurosamente cantidades, variedades y calidad antes de certificar el recibo a satisfacción, único control real de pago ante la ausencia de garantías, materializando pagos por bienes no conformes. | Entidad | 1 | 3 | 3 | MEDIO | Aplicar el Manual de Contratación y de Supervisión e Interventoría del Municipio y la Ley 1474 de 2011; usar lista de chequeo de recibo con la tabla de especificaciones; documentar la verificación con acta y registro fotográfico; apoyo técnico de la Oficina de Desarrollo Económico Social y Ambiental.
13 | Ejecución | Incumplimiento del contratista en aportes a seguridad social y parafiscales | Que el contratista no acredite el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales exigidos para el pago, generando suspensión del desembolso, requerimientos y eventuales sanciones. | Contratista | 1 | 2 | 2 | BAJO | Verificación de la certificación de aportes (revisor fiscal, representante legal o contador, según corresponda) como requisito previo al pago único, conforme a lo previsto en la forma de pago; requerimiento inmediato ante inconsistencias.
14 | Ejecución / Posterior | Cambios normativos o regulatorios aplicables al contrato o a los insumos | Expedición de normas que modifiquen el régimen de contratación estatal aplicable o los requisitos sanitarios y de comercialización de semillas durante el proceso o la ejecución, generando cargas adicionales o necesidad de ajustes documentales. | Entidad / Contratista según la norma | 1 | 2 | 2 | BAJO | Seguimiento normativo por parte del área jurídica y del supervisor; el estudio previo ya prevé la aplicación de las normas que modifiquen o sustituyan el régimen vigente; ajustar los documentos del proceso mediante adenda cuando sea procedente.
CONVENCIONES DE CALIFICACIÓN
Probabilidad | 1 = Baja (evento excepcional) 2 = Media (puede ocurrir) 3 = Alta (ocurrencia probable)
Impacto | 1 = Bajo (afectación leve) 2 = Medio (afecta plazos, costos o calidad de forma manejable) 3 = Alto (compromete el objeto contractual o los fines del proceso)
Calificación (P x I) | 1-2 = Riesgo BAJO ¦ 3-4 = Riesgo MEDIO ¦ 6-9 = Riesgo ALTO
Tratamiento | BAJO: asumir y monitorear. MEDIO: aplicar controles preventivos y seguimiento del supervisor. ALTO: controles reforzados, verificación previa al pago y activación oportuna de medidas contractuales.