Código TRD: 1010

MEMORANDO

PARA:      Daniel Garay Sánchez - Equipo de Agenda Legislativa -Grupo de Gobernanza y Política Cultural.

DE:	Yaneth Andrea Jiménez – Jefe Oficina de Control Interno.

ASUNTO:	Respuesta solicitud insumos respuesta PQRSD MC22226E2026 Oficina de Control Interno.

FECHA: 	mayo de 2026.

Respetado Daniel, atento saludo.

En atención al correo electrónico del 14 de mayo de 2026, mediante el cual se solicita a la Oficina de Control Interno entre otras dependencias dar respuesta a los puntos referidos en la solicitud remitida mediante MC22226E2026, esta Oficina se permite dar respuesta en los siguientes términos de acuerdo con los   ítems asignados de manera individual y compartidos:

III. Contratos de prestación de servicios, apoyo a la gestión y consultoría.

83. Número de contratos respecto de los cuales se hayan identificado incumplimientos, observaciones de supervisión, hallazgos de auditoría o acciones correctivas.

Respuesta: Frente a los hallazgos de auditoría o acciones correctivas en el marco de la implementación del sistema de control interno y conforme lo verificado en informes de evaluación independiente interna y auditorías externas se cuenta con la siguiente información:

- Auditorías Externas de la Contraloría General de la República: De acuerdo al requerimiento, se tomaron como documentos fuente los informes de auditoría de la vigencia 2022 hasta la fecha, en donde se menciona por parte del equipo auditor lo relacionado a la cantidad de Contratos de prestación de servicios, apoyo a la gestión y consultoría identificando:

| Informes recibidos en la vigencia 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Enfoque y Muestras tomadas | Contratos de prestación de servicios, apoyo a la gestión y consultoría |  |
|  |  | Cantidad verificada | Hallazgos relacionados |
| Auditoría Financiera No. 038 | El informe da cuenta de que se muestrearon 29 contratos y convenios y 10 con otros criterios adicionales. | No se hace distinción específica en cantidad | Ninguna mención |
| Auditoría de Cumplimiento CGR-CDSECTCRD No. 079 | El informe da cuenta de que se verifican específicamente el contrato de obra 3282 de 2017 y el contrato interadministrativo 4564 de 2021, así como derivados. | No se hace distinción específica en cantidad | Ninguna mención |
| Auditoría Especial de Fiscalización CAT 009 | El informe da cuenta de que se verifican específicamente los contratos: De Consultoría No 2680 de 2017, Interventoría a la Consultoría No 2820 de 2017, de Obra No. 1223 de 2019, Interventoría 1441 de 2019 y 1457 de 2020. todo relacionado al Edificio 3 de las Antiguas bodegas de la Empresa de Licores del Valle | 1 consultoría 1 Interventoría a la Consultoria 1 Contrato de Obra 2 Interventorías de Obra Derivados | Hallazgo 10 de ese informe por RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR EN VIRTUD CONTRATO DE CONSULTORIA 2680 DE 2017 (D) (IP) |

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de auditoría recibidos en la vigencia 2022 y el aplicativo SIRECI.

| Informes recibidos en la vigencia 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Enfoque y Muestras tomadas | Contratos de prestación de servicios, apoyo a la gestión y consultoría |  |
|  |  | Cantidad verificada | Hallazgos relacionados |
| Auditoría Financiera No. 009 | El informe da cuenta de que se muestrearon 57 contratos y Convenios | No se hace distinción específica en cantidad | Ninguna mención |
| Auditoría de Cumplimiento No. 26 (Norte de Santander) | El ejercicio evaluó la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones... y en Infraestructura Deportiva, Educativa, Cultural y de Ciencia, entre otros en el depto. de Norte de Santander y municipios de San José de Cúcuta y Villa del Rosario. No mencionan muestra más allá de la revisión especifica e identificación de ser ausencia de mantenimientos periódicos a las instalaciones construidas e intervenidas, en el Contrato de Obra No. 236 de 2021. | 1 contrato de Obra 1 Convenio Interadministrativo y sus contratos asociados. | Ninguna mención |
| Auditoría de Cumplimiento No. 27 (Valle del Cauca) | El ejercicio evaluó la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones... y en Infraestructura Deportiva, Educativa, Cultural y de Ciencia, entre otros en el depto. del Valle del Cauca y Distrito de Buenaventura. Se menciona la verificación del contrato 4478- 2021 para la construcción de la Escuela Taller de Buenaventura y el Convenio Interadministrativo 3222 de 2020 y sus contratos asociados (Contrato de Obra 044-2020, Contrato de Interventoría 349-2020. Contrato de Obra 2497-2017, Contrato de Obra No. 3258-2017, Contrato Interventoría No. 3285-2017, Contrato Interadministrativo No. 2988-2020, Contrato de Obra No. 3305-2022) | 5 contrato de Obra 2 Contrato de interventoría de Obra 1 Convenio Interadministrativo 1 Contrato Interadministrativo | Ninguna mención |
| Auditoría de Cumplimiento No. 18 (Antioquia) | El ejercicio evaluó la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones... y en Infraestructura Deportiva, Educativa, Cultural y de Ciencia, entre otros en el depto. de Antioquia y municipios de Apartadó y Envigado. Se menciona la verificación del contrato de obra 3251-2018 “para la construcción del Teatro Provincia de Cártama en el Municipio de Támesis. | 1 contrato de Obra | Ninguna mención |
| Auditoría de Cumplimiento No. 51 (Putumayo) | El ejercicio evaluó la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones... y en Infraestructura Deportiva, Educativa, Cultural y de Ciencia, entre otros en el depto. de Putumayo y municipio de Puerto Asís Se menciona la verificación del Contrato de obra 4635 de 2021, para realizar la Construcción de la Biblioteca Pública y Casa de la Memoria del Resguardo Indígena Camëntza – Inga, del Municipio de San Francisco, Departamento del Putumayo, 4637 de 2021, Realizar por el sistema de precios unitarios fijos, la construcción de la Casa de Cultura del municipio de San Miguel, 4648 de 2021 contrato de interventoría técnica y Convenio Interadministrativo 3321 de 2021. | 2 contrato de Obra 1 Contrato Interventoría de Obra 1 Convenio Interadministrativo | Ninguna mención |

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de auditoría recibidos en la vigencia 2023 y el aplicativo SIRECI.

| Informes recibidos en la vigencia 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Enfoque y Muestras tomadas | Contratos de prestación de servicios, apoyo a la gestión y consultoría |  |
|  |  | Cantidad verificada | Hallazgos relacionados |
| Auditoría de Cumplimiento No. 30 (Antioquia) | El ejercicio evaluó la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones... y en Infraestructura Deportiva, Educativa, Cultural y de Ciencia, entre otros en el depto. de Antioquia. Se menciona la verificación del Contrato interadministrativo 4564-2021 “prestar los servicios para realizar la gerencia integral y administración de recursos para adelantar las gestiones técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y contables necesarias para la selección, contratación, ejecución, supervisión y liquidación para los siguientes proyectos de infraestructura cultural: construcción y dotación de la escuela de música del Municipio Ciudad Bolívar, Construcción y dotación del Teatro Municipal de El Carmen de Viboral, Ampliación y mejoramiento de la Casa de la Cultura Del Municipio de Gómez Plata, todos en el Departamento de Antioquia”, y derivados (especialmente el contrato de obra 3302-137 de 2022), Contrato interadministrativo 3048 del 2020 “Realizar la gerencia integral y administración de recursos para adelantar las gestiones técnicas, jurídicas, financieras y contables, necesarias para la selección, contratación, ejecución, supervisión y liquidación de la primera fase: Estudios y diseños para la construcción del Teatro municipal Carmen de Viboral” | 1 contrato de Obra 2 Contrato Interadministrativo | Ninguna mención |
| Auditoría Financiera No. 017 | El informe da cuenta de que se muestrearon 92 contratos, convenios, resoluciones y órdenes de compra evaluados | No se hace distinción específica en cantidad | Ninguna mención |

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de auditoría recibidos en la vigencia 2024 y el aplicativo SIRECI.

| Informes recibidos en la vigencia 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Enfoque y Muestras tomadas | Contratos de prestación de servicios, apoyo a la gestión y consultoría |  |
|  |  | Cantidad verificada | Hallazgos relacionados |
| Auditoría Financiera No. 010 | El informe da cuenta de que se muestrearon 141 contratos, convenios, resoluciones y órdenes de compra evaluados | No se hace distinción específica en cantidad | Ninguna mención |
| Auditoría de Cumplimiento No. 020 | El ejercicio evaluó la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones... y en Infraestructura Deportiva, Educativa, Cultural y de Ciencia, entre otros en el depto. del Huila y municipio de Neiva. Se menciona la verificación del Contrato de obra No. 3002 de 2022, Contrato de interventoría No. 3001 de 2022 y Contrato 3250 de 2020. | 1 contrato de Obra 2 contrato de interventoría | Ninguna mención |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con con información de los informes de auditoría recibidos en la vigencia 2025 y el aplicativo SIRECI.

2. Frente al ejercicio realizado por la oficina de control interno en la evaluación independiente, y de acuerdo con el requerimiento, se tomaron como documento fuente los informes de la vigencia 2022 hasta la fecha, en donde se menciona por parte del equipo auditor lo relacionado a la cantidad de Contratos de prestación de servicios, apoyo a la gestión y consultoría identificando:

| Informes recibidos en la vigencia 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Relación de muestras tomadas | Hallazgos relacionados |
| Informe Final Auditoría Interna de Gestión a los Contratos de Prestación de Servicios (OPS) 2021 | Se menciona que se muestrearon 150 contratos de prestación de servicios - persona natural. | Hallazgo de gestión: Ausencia de soportes en los informes de actividades de los contratos de prestación de servicios vigencia 2021 (44 mencionados en el Anexo 1 del informe) |
| Informe Final - Auditoría Contratos y/o Convenios - Vigencias 2021/2022 | Se menciona que se muestrearon 141 contratos de prestación de servicios - persona natural. | Hallazgo de Gestión - Contrato de Prestación de Servicios No. 4436 del 2021 - Se observo informe de actividades, sin embargo, en este no reposan soportes de la ejecución o informe de Supervisión. (Hallazgo para el Museo Nacional) |
| Informe Final Auditoría Interna de gestión - Seguimiento Contratos de prestación de Servicios (CPS) Vigencia 2022 | Fueron analizados 164 contrato de prestación de servicios. (Anexo No1 del informe) | Hallazgo de Gestión 1. - Ausencia de Soportes en los informes de actividades de los contratos de prestación de servicios vigencia 2022 (pag 15) Hallazgo de Gestión 2.- Ausencia de Publicación de las evidencias de los informes de actividades en el SECOP II contratos de prestación de servicios vigencia 2022 (este hallazgo se asignó a las supervisiones relacionadas pág. 19 a 22 del informe) |

Fuente: Elaboración propia con los informes de auditoría y archivo de la OCI que se encuentran en custodia, emitidos en la vigencia 2022 que generaron observación directa y hallazgo

| Informes recibidos en la vigencia 2023 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Relación de muestras tomadas | Hallazgos relacionados |
| Informe Final de Auditoría Interna al Subproceso de Gestión del Patrimonio Cultural | Se menciona que fueron validados 11 contratos como muestra para validaciones de prestación de servicios y 12 como muestra para otras modalidades | Hallazgo No. 9: Inadecuada justificación del perfil profesional para los contratos de prestación de servicios persona natural de la etcar en el marco del contrato de comodato 2907 DE 2017(hallazgo de gestión para el subproceso de gestión del patrimonio cultural) |
| Informe Final Auditoría Interna de Gestión al subproceso del Viceministerio de las Artes, y la Economía Cultural y Creativa | Se menciona que se validan 13 contratos de prestación de servicios. | Hallazgo de Gestión No. 1: Ausencia de soportes de los informes de actividades de los contratos de prestación de servicios vigencia 2023 en el Secop II |
| Informe final de Auditoría Interna de Gestión Combinada (De Gestión y de Calidad) Contratos y Convenio - Vigencia 2022/2023. | Se menciona que se validaron 34 contratos y convenios 27 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión | Hallazgo de Gestión No. 4 – Ausencia de soportes de ejecución contractual, el hallazgo corresponde al lineamiento que el grupo de Contratos y Convenios debe adelantar como segunda línea de defensa del MIPG |

Fuente: Elaboración propia con los informes de auditoría y archivo de la OCI que se encuentran en custodia, emitidos en la vigencia 2023 que generaron observación directa y hallazgo

| Informes recibidos en la vigencia 2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Relación de muestras tomadas | Hallazgos relacionados |
| Informe Final de Auditoría Interna de Gestión al Subproceso de Gestión de Museos – Vigencia 2023 y primer cuatrimestre 2024 | Se menciona que se validan 9 contratos de prestación de servicios. | Hallazgo No. 9 – No se evidencia Cierre de los contratos de prestación de servicios a través del Secop II |
| Informe Final Auditoría Interna de Gestión al Programa Cultura de Paz Vigencias 2023 - 2024 | Se menciona que se validan 27 contratos de prestación de servicios. | Hallazgo 5. Debilidad de la gestión contractual en la adecuada utilización de la plataforma SECOP II por falta confirmación y aprobación de cuentas de cobro de los contratos de prestación de servicios en la modalidad de contratación directa y falta de publicación en el SECOP II del cambio de supervisor contractual. |

Fuente: Elaboración propia con los informes de auditoría y archivo de la OCI que se encuentran en custodia, emitidos en la vigencia 2024 que generaron observación directa y hallazgo

| Informes recibidos en la vigencia 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Relación de muestras tomadas | Hallazgos relacionados |
| Informe Final Auditoría de Contratos y Convenios vigencia 2024-2025. | Se menciona que se validan 5 contratos de prestación de servicios, del total de la muestra tomada que fueron 24. | Hallazgo No. 2: Falta del cierre del expediente electrónico en secop ii de los contratos de prestación de servicios Nos. 2588-2022 Y 2967-2022. |

Fuente: Elaboración propia con los informes de auditoría y archivo de la OCI que se encuentran en custodia, emitidos en la vigencia 2025 que generaron observación directa y hallazgo.

De acuerdo con lo consultado en el requerimiento de información, este ítem contempla y menciona específicamente lo relacionado a Contratos de Prestación de Servicios, Apoyo a la Gestión y Consultoría.

109. Observaciones o hallazgos asociados, si los hubiere.

Respuesta:

- En lo relacionado con Auditorías Externas de la Contraloría General, se anexa Excel con la información solicitada en referente a Contratos de prestación de servicios, apoyo a la gestión y consultoría. Documento Anexo Plan de Mejoramiento Hallazgo 10 Contraloría

- En lo relacionado con Auditorías Internas, se anexa Excel con la información solicitada en referente a Contratos de prestación de servicios, apoyo a la gestión y consultoría. Documento Anexo. Plan de Mejoramiento Prestación de Servicios.

VI. Programas de formación artística, Sonidos para la Paz, Artes para la Paz y programas similares.

252. Auditorías internas o externas realizadas.

Respuesta:

Auditorías Externas de la Contraloría General de la República: De acuerdo al requerimiento, se tomaron como documentos fuente los informes de auditoría de la vigencia 2022 hasta la fecha, identificando que en lo relacionado con Auditorías Externas de la Contraloría General de la Republica no se realizaron auditorias especificas a los programas de formación artística, Sonidos para la Paz, Artes para la Paz y programas similares y no se identificaron componentes o menciones específicas de estos programas dentro de los hallazgos resultado de estos ejercicios.

Auditorías Internas: Frente al ejercicios realizados por la Oficina de Control Interno en la evaluación independiente, y de acuerdo al requerimiento se tomaron como documento fuente los informes de la vigencia 2022 hasta la fecha identificando:

Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno auditoría titulada Informe Final Auditoría Interna de Gestión al Programa Sonidos para la Construcción de Paz – Vigencia 2024, conforme el plan anual de auditoría 2024 correspondiente al informe de radicado MC00880I2025 del 19 de marzo de 2025, ejecutada desde de octubre de 2024 hasta el 19 de marzo de 2025.

253. Hallazgos, observaciones o acciones correctivas.

Respuesta:

Auditorías Externas de la Contraloría General de la República: como se informó en el numeral anterior, no se realizaron ejercicios de auditoría externa por lo cual no se tienen Hallazgos, observaciones o acciones correctivas.

Auditorías Internas: Frente al ejercicios realizados por la Oficina de Control Interno en la evaluación independiente, se tomaron como documento fuente los informes de la vigencia 2022 hasta la fecha identificando:

| Nombre de la Auditoría | # Hallazgo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Informe Final Auditoría Interna de Gestión al Programa Sonidos para la Construcción de Paz – Vigencia 2024 | Hallazgo de Gestión No. 1: | Debilidad de lineamientos y documentación para la armonización de los procesos involucrados, en la implementación del programa Sonidos para la Construcción de Paz – Gerencia del Proyecto – Dirección de Artes –Oficina Asesora de Planeación dentro el Sistema Integrado de Gestión. |
| Informe Final Auditoría Interna de Gestión al Programa Sonidos para la Construcción de Paz – Vigencia 2024 | Hallazgo No. 2. | Debilidad en la constitución de las reservas presupuestales. |
| Informe Final Auditoría Interna de Gestión al Programa Sonidos para la Construcción de Paz – Vigencia 2024 | Hallazgo No. 3. | No se reportan sustentos escritos en la aprobación tardía del informe correspondiente al Segundo Pago, lo que evidencia debilidades en la Supervisión Contractual del Contrato Interadministrativo 2624-2024 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de auditoría que se encuentran en custodia y archivo de la OCI, emitidos en la vigencia 2024.

VII. Programa Cultura de Paz

274. Acciones correctivas adoptadas frente a hallazgos de auditoría interna o externa.

Auditorías Externas de la Contraloría General de la República: se tomaron como documentos fuente los informes de auditoría de la vigencia 2022 hasta la fecha, identificando que en lo relacionado con Auditorías Externas de la Contraloría General de la Republica no se realizaron auditorías especificas al programa Cultura de Paz y no se identificaron componentes o menciones específicas de estos programas dentro de los hallazgos resultado de estos ejercicios, por lo cual no se tienen acciones correctivas adoptadas frente a hallazgos de auditoría externa.

Auditorías Internas: Frente al ejercicios realizados por la Oficina de Control Interno en la evaluación independiente, se tomaron como documento fuente los informes de la vigencia 2022 hasta la fecha identificando:

Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno auditoria titulada Informe Final Auditoría Interna de Gestión al Programa Cultura de Paz Vigencias 2023 – 2024, conforme el plan anual de auditoría 2024 correspondiente al informe de radicado MC03950I2024 del 11 de noviembre de 2024, ejecutada desde de mayo a noviembre de 2024.

| Nombre de la Auditoría | # Hallazgo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Informe Final Auditoría Interna de Gestión al Programa Cultura de Paz Vigencias 2023 – 2024 | Hallazgo 1. | Debilidad en la calidad de la información presupuestal: Se realizó solicitud de información por parte del equipo auditor sobre el presupuesto, la programación y ejecución de este, de las vigencias auditadas (2023 y 2024), en el reporte de información recibido se relacionó lo concerniente a la vigencia 2024, pero no se recibió información de la vigencia 2023, lo cual no permite realizar el ejercicio de análisis y evaluación por parte del equipo auditor. |
| Informe Final Auditoría Interna de Gestión al Programa Cultura de Paz Vigencias 2023 – 2024 | Hallazgo 2. | Debilidad en la constitución, programación de ejecución y ejecución de las reservas presupuestales. |
| Informe Final Auditoría Interna de Gestión al Programa Cultura de Paz Vigencias 2023 – 2024 | Hallazgo 3. | Debilidad en la ejecución del PAC solicitado Se realizo solitud de información por parte del equipo auditor sobre el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC de las vigencias auditadas (2023 y 2024), en el reporte de información recibido se relacionó lo concerniente a la vigencia 2024, pero no se recibió información de la vigencia 2023, lo cual no permite realizar el ejercicio de análisis y evaluación por parte del equipo auditor. |
| Informe Final Auditoría Interna de Gestión al Programa Cultura de Paz Vigencias 2023 – 2024 | Hallazgo 4. | Falta la numeración de la Resolución que justifica la contratación directa del Convenio Interadministrativo No. 1115 de 2024. |
| Informe Final Auditoría Interna de Gestión al Programa Cultura de Paz Vigencias 2023 – 2024 | Hallazgo 5 | Debilidad de la gestión contractual en la adecuada utilización de la plataforma SECOP II por falta confirmación y aprobación de cuentas de cobro de los contratos de prestación de servicios en la modalidad de contratación directa y falta de publicación en el SECOP II del cambio de supervisor contractual. |
| Informe Final Auditoría Interna de Gestión al Programa Cultura de Paz Vigencias 2023 – 2024 | Hallazgo 6 | Falta de reunión del Comité Operativo creado en los estudios previos del convenio interadministrativo 1115-2024. |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de auditoría que se encuentran en custodia y archivo de la OCI, emitidos el la vigencia 2024.

Para conocer las acciones correctivas y preventivas adoptadas frente a los hallazgos de auditoría mencionados se Anexa el Documento Anexo N°3 Plan de mejoramiento Programa Cultura de Paz.

IX. Infraestructura cultural

361. Acciones disciplinarias, administrativas o correctivas adelantadas por baja ejecución, falta de publicación, incumplimientos o problemas de obra.

Auditorías Externas de la Contraloría General de la República: De acuerdo con el requerimiento se tomaron como documentos fuente los informes de auditoría de la vigencia 2022 hasta la fecha, registrando los alcances de los hallazgos identificados dentro del ejercicio de auditoría externa para verificar e informar las acciones adelantadas en el ejercicio de suscripción y seguimiento de los planes de mejoramiento respectivos, relacionados con la baja ejecución, falta de publicación, incumplimientos y problemas de obra, dentro de los criterios y la descripción de los hallazgos de auditoría, identificando lo siguiente:

| Informes recibidos en la vigencia 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Hallazgos relacionados a Infraestructura cultural frente a baja ejecución, falta de publicación, incumplimientos o problemas de obra. | D | A |
| Auditoría Financiera No. 038 (carpeta 2022) | Hallazgo No. 8. Contrato 236 derivado del Contrato No. 1688 de 2021 – Ítem pagos (A, D) El Ministerio de Cultura celebró el contrato 1688 el 27 de octubre de 2021 con el objeto de “Realizar la gerencia y administración integral del proyecto intervención del parque Gran Colombiano ubicado en el municipio de Villa del Rosario.” Y de este se derivó el Contrato de obra 236 de 2021 cuyo objeto es “Contrato de obra para la construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento del Parque Gran Colombiano ubicado en el municipio de Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander, con cargo al Contrato Interadministrativo 1688” por $11.511´006.473. Durante la revisión documental y visita de obra se concluye que con ocasión de la celebración, ejecución y pago del Contrato 236 de 2021 derivado del Contrato Interadministrativo 1688 de 2021, no se ha cumplido con lo pactado en la Cláusula No 5 correspondiente a la forma de pago, ya que establece “PAGOS PARCIALES: que se pagara según el avance de las actividades ejecutadas en actas parciales hasta el 90%, previo a respectiva suscripción de actas parciales de obra, por el contratista de obra y el interventor el contrato”. De lo anterior, se concluye que realizaron pagos de ítems sin que estos se hubiesen ejecutado al 100%. Esta situación se presentó por debilidades en el control interno de la entidad, así como de la supervisión y la interventoría, lo que generó la aprobación de cada uno de los pagos sin el cumplimiento de los requisitos indicados en la cláusula quinta del contrato. | X | X |
| Auditoría Financiera No. 038 (carpeta 2022) | Hallazgo No. 10. Fortalecimiento Escuela Talleres MR. WILLY-B Resoluciones Nos. 2374 -2020 y 0538-2021 (A- F - D) El Ministerio de Cultura aportó recursos por $200.000.000 a través de la Resolución 2374 del 25 de noviembre de 2020, a la propuesta presentada por la Fundación Escuela Taller de Cali- cuyo objeto es el Fortalecimiento de los talleres Escuela de Música Tradicional, Construcción con madera, Técnicas de madera Construcción Mixtas y Patcwork (Bordado) en el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el alcance señala el desarrollo de las acciones que permitan la implementación de 4 talleres escuela en el departamento. Con base en lo indicado anteriormente y de acuerdo al informe técnico de la inspección realizada por el profesional de la CGR los días 20 a 24 de septiembre de 2021; se establece que la escuela taller para la construcción de la Casa taller de Willy B, no cumple con las buenas prácticas de la ingeniera, y con las especificaciones técnicas en los acabados de la vivienda, evidenciándose que no cuenta con diseños previos para la construcción. Lo cual debió ser observado por la Dirección de Patrimonio y memoria de Ministerio de cultura, conforme al artículo 6 de la Resolución No. 2374 de 2020, en función del control efectivo de la ejecución de los recursos. Una vez efectuada la revisión de avance de los proyectos descritos en el Plan de Acción Especifico (PAE), respecto a la Implementación de Talleres Escuela, en Providencia; estas obras presentan falencias constructivas y atrasos en el proceso de entrega, puesto que debieron ser finalizados y entregadas el 25 de junio 2021, y a la fecha no han sido recibidas a satisfacción por el beneficiario final (Casa taller de Willy B). Estas situaciones se presentaron por debilidades en la planeación, por no contar con diseños y especificaciones adecuadas para este tipo de obras, así mismo deficiencias de supervisión en la ejecución de las actividades establecidas en el artículo 4 de la Resolución No. 2374 de 2020, lo que genera un incumplimiento en tiempo y calidad requerida. La construcción de Taller escuela Willy B, no cumplió con el desarrollo del proyecto estipulado en la Resolución No. 2374 de 2020, pese a que la escuela se encuentra terminada; además no cuenta con acta de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, al presentar fallas constructivas, generando una gestión antieconómica por $84.380.000. | X | X |
| Auditoría Financiera No. 038 (carpeta 2022) | Hallazgo No. 12. Contrato 1223 de 2019 (A-D) El Ministerio de Cultura suscribió con la firma contratista LAM CONSTRUCCIONES SAS el Contrato 1223-19 cuyo objeto es: “Realizar por el Sistema de Precios Unitarios Fijos, Sin Fórmula de Ajuste, la Construcción, Reforzamiento Estructural y Rehabilitación del Centro de Danza y Coreografía del Valle CDCVC. Etapa 2 (Edificio 3) de las Antiguas Bodegas de la Empresa de Licores del Valle”. Por valor inicial de $3.929’358.548 y con plazo inicial de 7 meses. Desde el comienzo del contrato se presentan dificultades, por deficiencias en los estudios y diseños, que deben ser realizados de manera preliminar a la contratación, así como las recomendaciones constructivas por los especialistas, en este caso por el reforzamiento estructural. Todo esto generando retrasos en el normal desarrollo del contrato, la primera suspensión el 13-sep-19, a dos meses de haberse iniciado el contrato y cuando ya debería entregarse la obra, es necesario conceder una prórroga de cuatro (4) meses. Aun cuando los trabajos se dieron por terminados (por parte del Contratista), pues se programó reunión para la firma del Acta Final de Obra el pasado 14 de julio de 2021, no fue posible su firma por las diferencias en algunas cantidades de obra (mayoradas) e ítems con ejecución incompleta, según argumenta el supervisor del contrato. Estas situaciones se presentaron por debilidades en la etapa de planificación, estudios y diseños preliminares del Contrato, así como en las recomendaciones constructivas de los especialistas. De igual manera, se presentaron deficiencias en la supervisión y el seguimiento al desarrollo del contrato, así como debilidades en los controles del proceso contractual; como se ha evidenciado. Las situaciones observadas, generan incertidumbre en el buen desarrollo del contrato, por falta de eficiencia y oportunidad en la programación y ejecución de los contratos de obra e interventoría. La situación más relevante de todo esto, es que el Ministerio de Cultura no ha podido cumplir con su misión de “liderar el proceso de coordinación intersectorial para fortalecer las instituciones públicas, privadas y mixtas, orientadas a la promoción, defensa, divulgación y desarrollo de las actividades culturales y creativas y promover adecuadamente el potencial de la economía cultural y creativa”, pues este proyecto no se puede ver como un edifico de manera aislada, ya que hace parte de todo un gran proyecto Centro de Danza y Coreografía del Valle CDCVC, “el conjunto arquitectónico al cual pertenece la presente edificación, fue declarado BIEN DE INTERES CULTURAL del orden Distrital, mediante Acuerdo 0373 del 2014 de la Alcaldía de Santiago de Cali – Valle”, proyecto al que la Gobernación del valle del Cauca ha manifestado el aporte de recursos para su conclusión, proyecto que se está viendo obstaculizado por la falta de gestión. | X | X |
| Auditoría Financiera No. 038 (carpeta 2022) | "Hallazgo No. 7. Documentos Contractuales Plataforma SECOP. (A) Revisada la información suministrada por el Ministerio de Cultura, de la muestra contractual para la auditoría financiera vigencia 2021, con los links para acceder al SECOP I y II, se evidencia que no se hicieron los registros de los documentos esenciales que dan cuenta de la debida ejecución de los de los siguientes Contratos y/o Convenios: 1652/21 - 3094/21 - 1609/20 - 3958/21 - 4395/21 - 4564/21 (contrado de obra) - 367/21 - 1898/21 - 2329/21 - 3761/21 - Res 2702/20. La situación descrita se genera por deficiencias de la oficina de contratación y de control interno del Ministerio, con relación al cumplimiento de las normas de contratación estatal en lo referente a los procedimientos de publicación en el SECOP de los contratos y/o convenios públicos y demás actos administrativos, derivados de los procesos contractuales, generando incertidumbre sobre el cabal cumplimento de los objetos contractuales y las obligaciones contraídas, la optimización de recursos invertidos frente al cumplimiento de los objetivos de los proyectos y programas del Ministerio de Cultura. Adicionalmente, conlleva al incumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, lo cual impide el ejercicio del control social sobre los mismos, para el conocimiento de la sociedad, como medidas para la eficiencia." |  | X |
| Auditoría Especial de Fiscalización CAT 009 (carpeta 2022) | Hallazgo No. 1 - Principio de Planeación (D) Como consecuencia de la falta de planeación por parte de la entidad, se hace evidente que el proyecto no cumplió con lo planeado en la ejecución de este, ya que a lo largo del contrato se evidencian múltiples prórrogas y una adición de recursos aproximada al 50% del valor inicial para el cumplimiento del objeto contractual, sin que estos lograrán la finalización del 100% de la obra del proyecto para el beneficio de la comunidad. Así las cosas, al no haberse ejecutado a cabalidad el contrato se evidencia debilidad en el uso de los recursos públicos e incumplimiento de las metas definidas en el convenio interadministrativo 2859 de 2017, el contrato de obra No. 1223 de 2019 y su alcance contractual. En consecuencia, de acuerdo a lo observado y analizado, se configura hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, teniendo en cuenta que la misma está ligada a la planeación del proyecto, para la construcción y rehabilitación estructural del centro de danza y coreografía del valle CDCVC, etapa 2 (edificio 3) de las antiguas bodegas de la empresa de licores del valle, el cual desde el enfoque del control fiscal se encuentra vencido y sin terminar; por lo cual su procedencia será del resorte de la autoridad competente. | X |  |
| Auditoría Especial de Fiscalización CAT 009 (carpeta 2022) | Hallazgo No. 4. Sistema eléctrico y red contra incendios (D) La anterior situación detectada se genera a causa de la presunta falta de planeación en la elaboración de los ítems, cantidades y ejecución de obra que afectaron la realización de actividades eléctricas en el proyecto. De igual manera, la inobservancia del reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE y reglamento técnico de iluminación y alumbrado público – RETILAP y la obligación de obtener dichas certificaciones. Lo mencionado genera que la obra se encuentre recibida por parte de la interventoría sin redes eléctrica interna, conexión a red de SSPP, planta eléctrica, ni certificaciones RETIE Y RETILAP, impidiendo que se pueda poner el centro de danza en funcionamiento. De conformidad con el análisis realizado en acápite anterior, se configura el hallazgo con una presunta incidencia disciplinaria en virtud de las inconsistencias presentadas en el sistema eléctrico y la red contraincendios. | X |  |
| Auditoría Especial de Fiscalización CAT 009 (carpeta 2022) | Hallazgo No. 6. Registros en SECOP (A) De conformidad con lo anterior, el Ministerio de Cultura publicó documentos soporte del contrato de obra No. 1223 de 2019, contrato de interventoría No. 1441 de 2019 y del contrato de interventoría No. 1457 de 2020 de manera incompleta en la página del SECOP II; excediendo los tres (3) días con los que cuenta desde la expedición de los documentos, para su publicación. Lo anterior, debido a la inobservancia de la normatividad citada y a debilidades en el seguimiento al registro en el SECOP II, lo cual ocasionó dificultades en la consulta oportuna de los documentos contractuales por parte de los interesados, limitando la aplicación de los principios de publicidad y transparencia debida en los procesos contractuales De conformidad con el análisis realizado en acápite anterior, se configura el hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. | X | X |
| Auditoría de Cumplimiento CGR-CDSECTCRD No. 079 (carpeta 2022) | Hallazgo 1 Luego de la revisión de este proyecto, la CGR evidenció que, concluido el plazo de ejecución del Contrato de obra 3282 de 2017 el teatro César Conto Ferrer mostró incumplimiento del deber en la planeación y falta de viabilización del proyecto; no ha entrado en funcionamiento, la obra civil está inconclusa; no es funcional, dada la inadecuada construcción en contraste con los diseños del proyecto, incumpliendo la norma técnica, deficiencias que generan que el teatro no pueda satisfacer la necesidad que lo originó. Los hechos anteriormente expuestos, demuestran un incumplimiento al deber de planeación y economía, consagrados en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993. Habida cuenta de las falencias demostradas en la presente observación en la debida formulación, viabilización y estructuración del contrato de obra 3282-2017. Así mismo, por el incumplimiento de la Norma Técnica Colombiana 6250, anexo B (2018) | X | X |
| Auditoría de Cumplimiento CGR-CDSECTCRD No. 079 (carpeta 2022) | Hallazgo 2. Objetivo, metas del proyecto y planeación del contracto 3282 de 2017 (D, F). Debilidades en la aplicación de los principios de planeación y economía y, en el proceso de viabilización realizado por el Ministerio de Cultura a los proyectos financiados con los recursos del contrato interadministrativo 4564-2021, lo que generó atrasos importantes frente a los plazos pactados. Luego de revisado el contrato interadministrativo 4564 de 2021 y sus proyectos derivados, se evidenció debilidad en la aplicación de los principios de planeación y economía y en el proceso de viabilización de los proyectos, a cargo del Ministerio de Cultura: según el mapa de procesos y procedimientos adoptado por dicho Ministerio en su Sistema de Gestión de Calidad, la etapa de viabilización busca concluir si es posible o no el desarrollo de proyectos de construcción de infraestructura cultural presentados por las entidades territoriales, evaluando para esto factores técnicos, administrativos y financieros, no obstante, se estableció que este proceso no se realizó de manera íntegra y trasladó riesgos inoportunos a la etapa de ejecución de las obras. Este ente de control avizora, como parte de los inconvenientes presentados para el inicio de las obras, los ajustes a los diseños o diferencias entre estos y los presupuestos de las obras, situación que generó que las obras no se entregaran en los plazos pactados de manera inicial e incluso, a septiembre de 2022, se presenten demoras y atrasos significativos. | X | X |
| Auditoría de Cumplimiento CGR-CDSECTCRD No. 079 (carpeta 2022) | Hallazgo 3. Gerencia integral y supervisión del contrato interadministrativo 4564-2021 (D). Se evidenció debilidad en la labor de supervisión por parte del Ministerio de Cultura y de las responsabilidades de la EDU frente a la gerencia de los recursos asignados por medio del contrato interadministrativo 4564-2021 suscrito el 12 de noviembre 2021. De esta manera, no se gestionó de manera oportuna, eficiente y eficaz que se cumplieran con el alcance y el objetivo de esta contratación, dado que, al final del plazo inicial otorgado para las obras, estas no habían sido concluidas y su avance físico no superaba el 50%. Luego de revisado el contrato interadministrativo 4564 de 2021 y sus contratos derivados, se evidenció debilidad en la aplicación de los principios de planeación y economía y en el proceso de viabilización de los proyectos, a cargo del Ministerio de Cultura: según el mapa de procesos y procedimientos adoptado por dicho Ministerio, evaluando para esto factores técnicos, administrativos y financieros, no obstante, se estableció que este proceso no se realizó de manera íntegra y trasladó riesgos inoportunos a la etapa de ejecución de las obras. Este ente de control avizora, como parte de los inconvenientes presentados para el inicio de las obras, los ajustes a los diseños o diferencias entre estos y los presupuestos de obra, situación que generó que las obras no se entregaran en plazos iniciales e incluso, a septiembre de 2022, se presentan atrasos significativos. | X | X |
| Auditoría de Cumplimiento CGR-CDSECTCRD No. 079 (carpeta 2022) | Hallazgo 4. Ejecución del contrato de obra 3302-135 de 2022, derivado del contrato interadministrativo 4564-2021 (D, F) En el contrato derivado 3302-135 del 02-03-2022, enmarcado en el contrato interadministrativo 4564-2021, para la construcción y dotación de la Escuela de Música del municipio Ciudad Bolívar, departamento de Antioquia, se reconocieron y pagaron cantidades de obra mayores a lo ejecutado, así como permisividad en el desconocimiento de la normatividad técnica y en los diseños del proyecto. La situación anterior fue originada por debilidad de las labores de supervisión por parte de la EDU y de la interventoría frente a lo acontecido con el contrato derivado de obra 3302-135 de 2022. Lo anterior, por el reconocimiento y pago de actividades con elementos construidos en menor dimensión. De igual manera, fue causada por la inobservancia, por parte tanto del Ministerio de Cultura como de la EDU, de los principios que rigen la función administrativa y la contratación estatal, como son la planeación y la economía, gestión fiscal antieconómica e ineficaz, así como incumplimiento de lo descrito en el objeto del contrato derivado 3302-135 de 2022, enmarcado en el contrato interadministrativo 4564 de 2021. Por una parte, por desatención de su labor de supervisión frente a la inversión de los recursos de este contrato en el frente de trabajo del Municipio de Ciudad Bolívar, y por otro, por no garantizar el cumplimiento de la Norma NTC 6250-4 (2017), en el sentido de asegurar que los espacios diseñados y en construcción cuenten con el área requerida por norma. | X | X |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de auditoría que se encuentran en custodia y archivo de la OCI, emitidos en la vigencia 2022.

| Informes recibidos en la vigencia 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Hallazgos relacionados a Infraestructura cultural frente a baja ejecución, falta de publicación, incumplimientos o problemas de obra. | D | A |
| Auditoría Financiera No. 009 (carpeta 2023) | Hallazgo No. 4 Estándares de Seguridad Etapa III del Teatro de Cristóbal Colón edificios A, B y C. (D) Con los argumentos expuestos por la entidad se confirma la situación detectada, ya que reconoce que las instalaciones del Centro Cultural Nacional de las Artes, actualmente en funcionamiento y prestando servicio al público, no cuenta, ni con el “Sistema de Detección de Incendio y Alarmas”, ni con la “Señalización Humana” dado que estos están en estudios previos, incumpliendo la norma colombiana de Sismo Resistencia de 2010 NSR10, en especial su el Título J referente a “Requisitos de Protección Contra Incendios en Edificaciones”. Es primordial entender que el incumplimiento a esta norma genera riesgo sobre la integridad física de quienes visitan y permanecen en sus instalaciones, así como sobre la inversión realizada, quedando el Ministerio expuesto a un riesgo excepcional no cubierto, en caso de un siniestro. | X |  |
| Auditoría Financiera No. 009 (carpeta 2023 | Hallazgo No. 6 Diseños y Ejecución de Obra. Norma Técnica NTS-TS 004 – Sectorial Colombiana, “Establecimientos Gastronómicos y bares, requisitos de Sostenibilidad. En la vista fiscal realizada del 24 de abril al 02 de mayo de 2023, por el ingeniero civil asignado por la CGR, a la planta alta del edificio C, enmarcado en la Etapa III del Teatro de Cristóbal Colon, se observó que en la zona principal de la cocina del restaurante, ubicado en cercanía del vestíbulo del teatro de la Sala Delia Zapata, no se cuenta con el punto de drenaje, que se requiere para la operatividad de la cocina. Siendo importante considerar, no solo la tubería del drenaje (derivación del existente), sino la cámara para retención de sedimentos (partículas sólidas) y la trampa de grasas, elementos que deben ser de fácil acceso, puesto que requieren de una limpieza periódica. Esta situación se presenta por deficiencias en los diseños, de manera específica, en lo relacionado con la viabilidad técnica. Como efecto de la ausencia de los sistemas de drenaje (desagües y cámaras), para los muebles de alistamiento de alimentos y lava platos, no es viable la utilización de este espacio como restaurante, ya que no estaría cumpliendo la normativa vigente. |  | X |
| Auditoría Financiera No. 009 (carpeta 2023 | Hallazgo No.7 Escuela de Música de Buenaventura. (D- F) La situación descrita se genera por omisión del contratista de obra en el cumplimiento de las cláusulas 3 y 7 relacionadas con las obligaciones establecidas en el objeto, el alcance contractual, la propuesta presentada, los tiempos pactados para la ejecución del contrato, así como la amortización del anticipo, evidenciándose una gestión ineficaz e ineficiente. Lo anterior no ha permitido que el alcance del objeto contractual se cumpla y por ende no se ha ejecutado el 28% del anticipo desembolsado al contratista de obra. A su vez, los mencionados incumplimientos contractuales producen incertidumbre sobre el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas y de la optimización y buen manejo de los recursos desembolsados por el Ministerio de Cultura a la EDUR. De igual manera generan inoportunidad en la entrega del proyecto Escuela de Música de Buenaventura, impidiendo el acceso al servicio cultural para la comunidad, lo que conlleva al incumplimiento los fines esenciales del Estado puesto que no se encuentra satisfecha la necesidad que generó la contratación celebrada. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal por $ 248.783.873 En relación a la no configuración de la presunta incidencia disciplinaria y fiscal, no se aceptan los argumentos del Ministerio, dado que la supervisión del contrato interadministrativo 4556-2021 según en el numeral 1 de la cláusula décimo tercera debió velar por que el objeto y las obligaciones del contrato se cumplieran. Para finalizar, en el balance general de obra21 avalado por la interventoría con corte a 27 de octubre de 2022, se había establecido ejecución del anticipo por $486.309.956. Ahora bien, en la respuesta a lo observado la EDUR, suministró el informe de interventoría OFIC No. EEMBUEN – 073 en el cual incluye la trazabilidad de incumplimientos al Contrato de Obra No 091 de 2022 y el informe diagnóstico del avance del proyecto al 13 de enero de 2023, donde relaciona los ítems ejecutados con su respectiva memoria de cantidades, en estos documentos se relaciona la ejecución del alcance del objeto contractual certificado por el interventor en $630.415.027, confirmando la no acreditación de ejecución de obra por $ 248.783.873, motivo por el cual se actualiza en el hallazgo el valor de la ejecución del anticipo y se disminuye la diferencia establecida entre el valor desembolsado y el valor ejecutado. Por lo anterior se valida el hallazgo con incidencia fiscal en cuantía de $248.783.873 y presunta connotación disciplinaria | X |  |
| Auditoría de Cumplimiento No. 26 (Norte de Santander) (2023) | Hallazgo No. 21 Obras y mantenimiento del Parque Gran Colombiano. Ministerio de Cultura. Durante la visita técnica a las obras de construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento del Parque Gran Colombiano, del Municipio de Villa del Rosario, realizada el 28 de abril de 2023, se evidenció ausencia de mantenimientos periódicos a las instalaciones construidas e intervenidas en el Contrato de Obra No.236 de 2021, toda vez, que se encontraron obras sin limpieza, con acumulación abundante de polvo y presencia de manchas, con aspecto abandonado y sin registro de realización de intervenciones preventivas a los controles hidráulicos, sanitarios y eléctricos, que requieren mantenimientos preventivos periódicos. Adicionalmente, no se observó cuidado de jardinería en todas las zonas verdes del Parque Gran Colombiano, que permite el crecimiento de maleza, especies vegetales sin el cuidado apropiado para garantizar su crecimiento (deterioro de los césped, arbustos y árboles sin podar), reforzando la apariencia de abandono del Bien de Interés Cultural -BIC. En relación con el mantenimiento, la situación se presenta por deficiencias en la administración del Parque Gran Colombiano e inobservancia del Manual de Mantenimiento, entregado por el Contratista del contrato No.236 de 2021, generando deterioro de las obras objeto del contrato y una percepción de abandono de las instalaciones del Parque Gran Colombiano. Igualmente, el riesgo de deterioro prematuro en aquellos acabados que requieren una limpieza específica que no se les ha realizado. Por otra parte, en visita técnica realizada al Parque Gran Colombiano, se constató que parte del cerramiento del Parque Gran Colombiano, no fue intervenido en las obras de mantenimiento, lo cual, según lo manifestado por la funcionaria del Ministerio de Cultura, obedece a cambios establecidos en Actas de Balance de Cantidades de Obra, donde se modificaron algunos ítems del contrato No.236 de 2021, incluyendo la intervención de las rejas metálicas del cerramiento del Parque. No obstante, según lo descrito anteriormente, no se observa la realización de Comités de Obra, que validaran las modificaciones. Aunado a las cantidades de rejas no intervenidas, se observó la no intervención de los accesos al parque, los cuales se encuentran en mal estado, desgastados y altamente deteriorados. A la fecha, la obra no presta servicio al público y cuenta con un cerramiento temporal en lona verde en lugar de las rejas metálicas. En cuanto a los accesos, la situación se presenta por deficiencias en la supervisión e interventoría para la evaluación de las obras requeridas para mantenimiento y reparación de áreas del cerramiento en reja metálica del Parque Gran Colombiano, generando la no prestación al público de los espacios del parque y el deterioro de este. |  | X |
| Auditoría de Cumplimiento No. 18 (Antioquia) (carpeta 2023) | Hallazgo No. 22. Objetivo, metas del proyecto y planeación del contrato 3251 de 2018. (D-F) Finalmente, de acuerdo con la evaluación documental realizada a los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, ambientales, administrativos, además de la verificación en el sitio de las condiciones actuales del proyecto, se establece que a la fecha la obra no es funcional, no presta ningún uso público, ni satisface la necesidad para la cual se formuló el proyecto y se destinaron los recursos de la Nación objeto de estudio por la CGR. De igual manera se corroboró en la información reportada por el Ministerio de Cultura donde, se evidenció que la obra se encuentra en proceso coactivo por sanción al contratista; sin embargo, no se ha resarcido el daño ni se ha mitigado los valores pagados de la ejecución del contrato. La obra realizada se encuentra bajo vigilancia y custodia del Ministerio de Cultura, pero no evidencia mayor avance ni una solución en más de 3 años, debido a que desde febrero de 2020 se terminó el contrato de obra 3251 de 2018 (otrosí N. 9 del 27 de enero de 2020), sin que se procure por su mantenimiento y conservación. Aunado a lo anterior, por desatención de las obligaciones y responsabilidades de la supervisión del Ministerio de Cultura, en el sentido que no se procedió de manera eficiente y oportuna para garantizar que el proyecto se culminara a satisfacción. Así mismo, se causó por las falencias en la labor de supervisión e interventoría, ya que se permitieron actividades de obra sin la consideración de criterios técnicos requeridos estipulados en el contrato. De igual manera, se causó deficiencia en la labor del contratista de obra 3251 de 2018, en el entendido que el constructor, desconoció las obligaciones pactadas en el contrato. Finalmente, se causó por una gestión antieconómica por parte del Ministerio de Cultura, al no asegurar que lo invertido, por recursos del Estado, garantizara que el nuevo Teatro Provincia de Cártama esté en funcionamiento. El hecho evidenciado por la CGR a mayo de 2023, permite establecer que, el proyecto de construcción del Teatro Provincia de Cártama en el municipio de Támesis departamento de Antioquia, está inconcluso y no presta ninguna utilidad de interés público, afectando el desarrollo de actividades culturales de dicho municipio. Por lo tanto, no se encuentra satisfecha la necesidad que generó la contratación celebrada. Para la cuantificación del daño fiscal se tiene en cuenta los valores pagados al contratista por concepto de la construcción de la obra inconclusa, por valor total de $3.461.281.639, toda vez, que se determinaron daños en la estructura inicial de la construcción y se requiere un reforzamiento estructural de la obra. Hallazgo con presunta connotación fiscal en cuantía de $3.461.281.639 y posible incidencia disciplinaria. | X | X |
| Auditoría de Cumplimiento No. 27 (Valle del Cauca) | Hallazgo No. 24 Contrato de Obra 4478 de 2021. Escuela Taller. Ministerio de Cultura -Buenaventura. (D-F) En la ejecución del contrato de obra se evidenciaron modificaciones en su alcance, plazos y valor, por deficiencias en la etapa de planeación, lo que generó que el proyecto se encuentre inconcluso y sin prestar ninguna utilidad pública; no cuenta con dotación completa y demás espacios. Por estos ítems, se pagó $41.210.300 (25.17); $27.100.253 (25.18) y $51.000.000 (26.24), para un total de $119.310.553, sin considerar que, los ítems 25.18 y 26.24 fueron suministrados, pero no instalados61, incumpliendo lo establecido en las cláusulas contractuales, por ende, no están en funcionamiento, razón por la cual esta cifra se constituye en detrimento patrimonial, ya que el pago no se encuentra justificado. Las situaciones señaladas evidencian incumplimiento de los principios de la contratación estatal, como lo son el de planeación, y economía, tal como lo indican los informes, comunicaciones y observaciones realizadas por el CONSORCIO CULTURAL, donde muestran una falta de viabilización, estructuración y planeación al inicio de la ejecución del contrato de obra 4478-2021; así como deficiencias en las obligaciones y responsabilidades de la supervisión del Ministerio de Cultura, y de la interventoría. Por lo anterior, se ocasiona inoportunidad en la entrega de las obras financiadas con los recursos de la Nación; ya que no prestan ninguna utilidad pública, ni satisfacen la necesidad que originó la contratación, afectando el desarrollo formativo en oficios tradicionales o que estas fueran dispuestas por el programa Nacional de Escuelas Taller-Herramientas de Paz y detrimento al recurso público por pagos de suministros que no cumplían con lo pactado en el contrato por $119.310.553. Hallazgo fiscal por $119.310.553 y presunta connotación disciplinaria | X | X |
| Auditoría de Cumplimiento No. 51 (Putumayo) (carpeta 2023) | Hallazgo No. 8. Contrato de obra 4635 del 02/12/2021 (IP) - Auditoría Territorial de Cumplimiento al Departamento de Putumayo. El Ministerio de Cultura, suscribió el Contrato de obra 4635 del 02 de diciembre de 2021, con la firma CONSORCIO UM por $1.592.754.302, cuyo objeto fue: “Realizar por el sistema de precios unitarios fijos, la construcción de la Biblioteca Pública y Casa de la Memoria del Resguardo Indígena Camëntza – Inga del Municipio de San Francisco Departamento del Putumayo”. La obra tuvo un plazo de 5 meses, con fecha de inicio 11 de enero de 2022 y terminación prevista, según reinicio No. 2, para el 09 de diciembre de 2022. Actualmente, según el último informe general de interventoría de abril de 2023 3 , y el anexo 8 informe semanal del 29 de octubre de 2022 al 11 de noviembre de 2022, la obra cuenta con un avance físico acumulado del 89.4%, por $1.423.920.468, y un avance financiero 77.7%, por $1.237.597.234. Según los informes de interventoría, en la actualidad la obra no cuenta con acta de recibo de cantidades de obra final, como tampoco se ha liquidado. Adicionalmente, según Póliza de seguro de cumplimiento No. 45-44-1011328285 de fecha 10/08/2023, de Seguros del Estado S.A, en la actualidad se encuentra vencidos los amparos de cumplimiento del contrato, cuya vigencia se constituyó hasta el día 24/08/2023. Complementario a ello, como parte del proceso de entrega de las obras, el Ministerio de Cultura suscribió acta final de obra el 25 de abril de 2023, donde se relacionó la descripción de los elementos entregados a la comunidad del Resguardo Indígena Camëntza, y además se consignó por parte del contratista de obra la subsanación de observaciones de acabados en calidad de las obras, las cuales fueron aprobadas con las firmas por parte del comité de veeduría, contratista, interventor y del supervisor por parte del grupo de infraestructura del Ministerio de Cultura. Aunado a ello, se evidenció en la mencionada acta de recibo final de obra del 25 abril de 2023, que a pesar de que se dejó constancia del cumplimiento del objeto del contrato y del recibo definitivo del mismo, el interventor, contratista como también por parte del Ministerio de Cultura, se determinaron observaciones de calidad de entrega de las obras, las cuales fueron constatadas mediante Acta inspección física efectuada por parte de la CGR con fecha 18 octubre de 2023, de las cuales se destacan la falta de remates en andenes de circulaciones, reparación de tapa de pozo séptico, pintura en muros, cerramiento externo y ajuste de accesorios en baños. Actualmente, si bien la obra cuenta con dotación de servicios públicos de alcantarillado, agua y energía es preciso anotar que trascurridos casi seis (6) meses de firmada el acta protocolaria de revisión de entrega final de las actividades generales de las obras, la comunidad del Resguardo Indígena Camëntza no ha logrado utilizar las obras hasta tanto no se culminen los correctivos, dado que se han desembolsado recursos por avance financiero en cuantía de $1.237.597.234, sin que se cumplan los fines de la contratación estatal. La situación anterior se presenta debido a la falta de seguimiento y control del contrato de obra a cargo de la interventoría y supervisión, aunado a ello exigir la culminación de los correctivos de obra contenidos en acta protocolaria de entrega final de obra. Esto ocasiona que la comunidad no disponga de la obra, que no se cumpla con los fines de la contratación estatal, es por ello que se dará traslado para inicio de indagación preliminar. |  | X |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de auditoría que se encuentran en custodia y archivo de la OCI, emitidos en la vigencia 2023.

| Informes recibidos en la vigencia 2024 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Hallazgos relacionados a Infraestructura cultural frente a baja ejecución, falta de publicación, incumplimientos o problemas de obra. | D | A |
| Auditoría Financiera No. 017 (carpeta 2024) | Hallazgo No. 9. Reconstrucción vivienda Sr. Alvan Mclean – Providencia - Auditoría Financiera AF No. 017 En visita realizada por la Contraloría General de la República el 17 de abril de 2024, a Providencia, evidenció el colapso de la rampa y el deterioro de la escalera de acceso a la vivienda del Sr. McLean intervenida por la Fundación Escuela Taller de Cali, en el marco de un proyecto del Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes. Las deficiencias constructivas evidenciadas limitan el acceso a la vivienda del señor, vulnerándole el derecho a una vivienda digna, quien es un adulto mayor con movilidad reducida considerado uno de los poseedores del patrimonio inmaterial heredado de africanos esclavizados por ingleses. La Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en el marco de la estrategia trazada en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 denominada "Memoria en las Manos”, estructuró el proyecto "Fortalecimiento del Taller Escuela de Construcción Mixta en la Isla de Providencia" este fue respaldado con la Resolución 0752 del 2 de junio de 2021, con la cual se reconoce y ordena el pago de $280.000.000 a la Fundación Escuela Taller de Cali, quien ejecutó el mencionado proyecto, el cual fue desarrollado en la vivienda del Sr. Alvan Mclean. En visita realizada por la Contraloría General de la República el 17 de abril de 2024, al Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia, evidenció el colapso de la rampa y el deterioro de la escalera de acceso a la vivienda del Sr. Alvan McLean intervenida por la Fundación Escuela Taller de Cali, en el marco del proyecto "Fortalecimiento del Taller Escuela de Construcción Mixta en la Isla de Providencia", la cual busca salvaguardar del legado cultural de la región y fomentar el progreso económico regional. Si bien el proyecto se recibió a satisfacción, según consta en acta de entrega del “Museo Vivo del Taller de Construcción Mixta en la Isla de Providencia”11 firmada el 30 de julio de 2022, por el beneficiario y funcionarios de la Escuela Taller, se evidencia que transcurrido un año y nueve meses de su entrega, la rampa y escalera de acceso a la misma están en evidente deterioro, por tanto se cuestiona la calidad del trabajo realizado y las garantías de la ejecución de la obra ejecutada con recursos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Las deficiencias constructivas evidenciadas limitan el acceso a la vivienda del señor Alvan McLean, quien es un adulto mayor con movilidad reducida y posiblemente la conexión más antigua de la familia McLean. Familia que se encuentra en registros históricos desde finales del siglo XVII y que han sido históricamente los poseedores del patrimonio inmaterial heredado de africanos esclavizados por ingleses. Él y su familia han sido los responsables de preservar información ancestral de las músicas en la región creole de Colombia. Por tanto, en atención a lo cuestionado podemos decir que el Ministerio está incumpliendo el objetivo de preservar el patrimonio cultural colombiano. |  | X |
| Auditoría de Cumplimiento No. 30 (Antioquia) (carpeta 2024) | Hallazgo No. 25. Ejecución contrato de obra 3302-137 de 2022, derivado del contrato interadministrativo 4564-2021. Teatro Municipal de El Carmen de Viboral (D-F) - Auditoría Territorial de Cumplimiento al Departamento de Antioquia AC No. 030 En la ejecución del contrato 3302-137-2022 derivado del contrato interadministrativo 4564- 2021, se identifican deficiencias en los principios de planeación, economía y de viabilización del Teatro Municipal de El Carmen de Viboral. Estas deficiencias resultaron en atrasos y suspensiones en la obra, la cual está inconclusa y suspendida desde 2022, mostrando deterioro prematuro, lo que finalmente demuestra que el proyecto no satisface la necesidad que lo originó. Los análisis de los especialistas contratados por La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), concluyeron que “no es posible afirmar que este sea un diseño seguro bajo la NSR-10, y que además no cumple con los criterios mínimos para ser recibidos ante la entidad que apruebe su licencia". recomendando que se replantee su diseño estructural y se realice nuevamente. Los hechos anteriormente expuestos muestran incumplimiento de los principios de planeación y economía y de la función administrativa, a consecuencia de las falencias demostradas en la debida formulación, viabilización y estructuración del contrato de obra 3302-137 de 2022; así como, deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de la supervisión del Ministerio, y de la gerencia por parte de la EDU, ya que no fueron diligentes, eficientes, ni efectivos en la solución de problemas. La EDU como contratista del contrato interadministrativo, no comunicó en debida forma y oportunidad a Minculturas, de todas las observaciones e incongruencias que se presentaron en la etapa previa para la ejecución de la obra. Aunado a lo anterior, por desatención de las obligaciones y responsabilidades de la supervisión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en el desarrollo de las funciones asignadas al Grupo de Infraestructura Cultural. Estos incumplimientos ocasionaron inoportunidad en la entrega del teatro municipal de El Carmen de Viboral, financiada con los recursos de la Nación; generando dilaciones e incrementos presupuestales en la ejecución de la obra y transgrediendo el derecho a la cultura y la formación artística de este municipio. Finalmente, de acuerdo con la evaluación documental realizada a los aspectos técnicos, jurídicos, financieros, administrativos, además de la verificación en campo de las condiciones actuales del proyecto, se establece que a la fecha (19 de abril de 2024) la obra no se encuentra en funcionamiento, y sobre los componentes de esta, ya materializados, no es posible garantizar la calidad y continuidad de las ejecuciones; por lo tanto, los recursos asignados para la construcción de dicho proyecto en el marco del convenio interadministrativo, no cumplen el objetivo para el cual fueron destinados, hecho que genera un presunto menoscabo al erario por la totalidad de los recursos allí invertidos, los cuales ascienden a $867.399.570, soportados en los comprobantes de pago y egresos de la EDU. |  | X |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de auditoría que se encuentran en custodia y archivo de la OCI, emitidos en la vigencia 2024.

| Informes recibidos en la vigencia 2025 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Hallazgos relacionados a Infraestructura cultural frente a baja ejecución, falta de publicación, incumplimientos o problemas de obra. | D | A |
| Auditoría Financiera No. 010 (carpeta 2025) | Hallazgo 12. Pago de actividades no realizadas, deterioro prematuro, obra no utilizada y compra de un predio sin utilidad pública, convenio interadministrativo 3985 de 2021, Parque del Jazz en el Municipio de Santa Cruz de Mompox (IP, BA) En el Parque del Jazz construido con los recursos del convenio interadministrativo 3985 de 2021, suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Departamento de Bolívar, se evidenciaron daños prematuros en algunos de los trabajos realizados y pago de obra sin ejecutar, así como espacios construidos y sin uso, y la adquisición de un predio sin ningún desarrollo urbanístico y sin utilidad pública. Estas situaciones fueron causadas por debilidad del proceso constructivo por parte del constructor, fallas en la labor de vigilancia y control de la interventoría, así como, por debilidad en el seguimiento que debía realizar el municipio, y la supervisión administrativa y financiera ejecutada por el departamento y el ministerio. Estos hechos generan que los recursos destinados para la intervención del patrimonio cultural nacional no sean utilizados de manera eficiente. Lo evidenciado por la CGR fue causado por debilidad del proceso constructivo implementado por el consorcio Parques Culturales de Bolívar para el desarrollo del contrato de obra 2676 de 2021, al entregar obras que presentan un deterioro prematuro. Así mismo, por fallas en la labor de la interventoría realizada por el consorcio ParJazz en desatención de la responsabilidad de vigilancia y control de lo ejecutado por el contratista de obra, y al avalar el pago de obra no ejecutada. De igual manera, es causada por el Municipio de Santa Cruz de Mompox, en desatención de su labor administrativa en contradicción del principio de responsabilidad frente a los recursos invertidos para la construcción del Parque del Jazz, al no garantizar que los espacios construidos sean aprovechados y presten utilidad para la comunidad de este territorio. Se reprocha la debilidad administrativa del Departamento de Bolívar y del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, ambos desde su rol de supervisión de lo ejecutado para el convenio interadministrativo 3985 de 2021, por no garantizar que el recurso asignado al proyecto del Parque del Jazz sea utilizado de manera eficiente y económica, que lo reconocido al contratista de obra corresponda a la realidad y que las obras recibidas sean de calidad, cuenten con la durabilidad esperada y perduren en el tiempo. El efecto asociado es que los recursos destinados para la intervención del patrimonio cultural nacional y la construcción de infraestructura cultural no sean utilizados de manera eficiente y económica, y que el proyecto del Parque del Jazz construido vea limitado su uso por evidente daño acelerado, aun cuando solo han pasado 8 meses de entregadas las obras del contrato 2823 de 2021. | X | X |
|  | Hallazgo 9. Deterioro prematuro, obra sin ejecutar y entrega de trabajos sin el cumplimiento de especificaciones para las obras del contrato 4261 de 2023 (D, F) - Auditoría Financiera No. 10 Revisado en sitio lo ejecutado por el contrato 4261 de 2023, suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Consorcio CE Obras MC, se evidenciaron daños prematuros en algunos de los trabajos realizados, pago de obra sin ejecutar y desarrollo de actividades de obra sin el cumplimiento de las especificaciones contratadas, que ocasionan un detrimento al patrimonio público de $13.560.627. Esto, causado por debilidad del proceso constructivo, por fallas en la labor de vigilancia y control del contratista de la interventoría 4268 de 2023, así como por debilidad administrativa del ministerio, por no garantizar que las obras recibidas sean de calidad y cuenten con la durabilidad esperada. Estos hechos generan que los recursos destinados para el mantenimiento de la infraestructura cultural nacional no sean utilizados de manera eficiente y que los inmuebles de propiedad del ministerio vean limitado su uso. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes celebró el 15 de septiembre de 2023 el contrato 4261 con el Consorcio CE Obras MC para “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles propiedad del Ministerio de Cultura y de aquellos sobre los cuales tiene su administración” por $1.984.763.975 (valor final) y plazo de ejecución hasta el 14 de marzo de 2024 (según el modificatorio 1). Para el 31 de diciembre de 2024, el ministerio le había cancelado a este contratista $1.885.525.776. Se firmó acta de liquidación bilateral el 19 de diciembre de 2024, en la que se señaló que existía un saldo pendiente de pago por $99.238.199. Se realizó visita fiscal a los frentes de trabajos en donde fue ejecutado el contrato, entre el 3 y 4 de abril de 2025, en compañía de una profesional especializada del área de mantenimiento del ministerio, de un técnico operativo del ministerio, de un contratista del área de mantenimiento del ministerio, del residente del contrato de interventoría 4268 de 2023 y del coordinador del contratista de obra 4261 de 2023. Como resultado de este ejercicio, se evidenciaron daños prematuros en algunos de los trabajos realizados, pago de obra sin ejecutar y desarrollo de actividades de obra sin el cumplimiento de las especificaciones contratadas, que ocasionan un detrimento de $14.147.301 al patrimonio público. Lo evidenciado por la CGR fue causado por debilidad del proceso constructivo implementado por el Consorcio CE Obras MC para el desarrollo del contrato de obra 4261 de 2023, al entregar obras que presentan un deterioro prematuro, en menores cantidades y sin las especificaciones contratadas. Así mismo, por fallas en la labor de la interventoría realizada por IA Ingeniería y Arquitectura de Colombia S.A.S. en desatención de la responsabilidad de vigilancia y control de lo ejecutado por el contratista de obra, asignada según el contrato de interventoría 4268 de 2023. Finalmente, por debilidad administrativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, por no garantizar que las obras recibidas sean de calidad cuenten con la durabilidad esperada y perduren en el tiempo, así como que correspondan a lo contratado y que lo pagado sea por lo real ejecutado por el contratista. El efecto asociado es que los recursos destinados para el mantenimiento de la infraestructura cultural nacional no sean utilizados de manera eficiente y que los inmuebles de propiedad del ministerio vean limitado su uso por evidenciar daño acelerado, aun cuando solo han pasado 12 meses de entregadas las obras del contrato 4261 de 2023. | X | X |
|  | Hallazgo 13. Debilidades en la planeación del contrato 4562 de 2023 para la ejecución de reparaciones locativas y acabados del teatro Provincia de Cártama en el municipio de Támesis, Departamento de Antioquia (D) - Auditoría Financiera No. 10 Revisados los contratos 4562 y 4590 de 2023 para la culminación del Teatro Provincia de Cártama en el Municipio de Támesis, Antioquia, se evidenció que, a 31 de diciembre de 2024, estos contratos no habían iniciado y $898.732.973 de los recursos apropiados expiraron. Lo anterior, por debilidad en la planeación de este contrato de obra, desconocimiento técnico del estado de la estructura y transgresión de las funciones asignadas al Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Estos hechos generan inoportunidad en la entrega del teatro y que los recursos apropiados para la construcción de infraestructura cultura expiren y no sean invertidos de manera eficiente. Los hechos narrados se causaron por debilidad en la planeación del contrato de obra 4562 de 2023 para la construcción del Teatro Provincia de Cártama del Municipio de Támesis (Antioquia), toda vez que, conforme al desconocimiento técnico del estado de la estructura construida, se formuló este contrato cuyo objeto y alcance no satisfacen la necesidad prioritaria del proyecto, como lo es el reforzamiento. Así mismo, por desconocimiento de las funciones asignadas al Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, establecidas en la Resolución 0599 del 27 de diciembre de 2023. Por esto, se genera inoportunidad en la entrega del Teatro Provincia de Cártama del Municipio de Támesis (Antioquia) y que los recursos apropiados para la construcción de infraestructura cultura expiren y no sean invertidos de manera eficiente. | X | X |
| Auditoría de Cumplimiento No. 020 (carpeta 2025) | Hallazgo No. 17. Publicidad en SECOP contratos MINCULTURA (D)22 Consultada la información de los Contratos de obra No. 3002 de 2022 y Contratos de interventoría No. 3001 de 2022 y 3250 de 2020, ejecutados en el municipio de Pitalito, para adelantar la construcción de la escuela de música de Pitalito, se evidenció que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, no ha realizado la publicación de algunos documentos y actos derivados de la ejecución de los contratos en la plataforma SECOP, incumpliendo los principios de publicidad y transparencia y, limitando el acceso a la información contractual para ejercer el control de la ejecución de los recursos provenientes de la nación. La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente expidió la Circular Externa. 1 del 21 de junio de 2013, en la que recordó a las entidades del Estado el deber de publicar oportunamente su actividad contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, “sin que sea relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de público o privado o la pertenencia a una u otra rama del poder público". Al evaluar los contratos seleccionados en la muestra, ejecutados por el Ministerio de las culturas, los artes y los saberes y, una vez consultada la plataforma SECOP, se evidenció que se omitió la publicación de los siguientes documentos. Lo anterior, debido al incumplimiento de la normatividad en materia de publicidad y transparencia; ausencia de control y seguimiento en la publicación de los documentos del proceso contractual, limitando el acceso a la información contractual para el seguimiento, la vigilancia y control a los recursos de la Nación que se ejecutan a través de estos contratos. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. | X | X |
|  | Hallazgo No. 18. Calidad, cantidad de obra y uso de la Escuela de la Música contrato de obra No. 3002 de 2022. En la revisión contractual y verificación in situ de las obras ejecutadas mediante el contrato No. 3002 de 2022 en la escuela de la Música en el municipio de Pitalito, se evidenció daños y deterioro prematuro del piso con acabado en esmaltado en los módulos de ensayo, administración, aula teórica, centro de producción, estación de audio, bodega de instrumentos y auditorio, se determinó el pago de mayores cantidades con respecto a las ejecutadas en enchapes de pared y piso en las baterías sanitarias de hombres, mujeres y personas en condición de movilidad reducida, las anteriores deficiencias conllevan a un presunto detrimento por $31.201.184, en atención que las obras no están siendo utilizadas porque no cuentan actualmente con servicio público de agua potable y energía eléctrica. La escuela de la música no se encuentra en uso, en la visita técnica se estableció que no cuenta con servicio público de suministro de agua, los tanques de almacenamiento de agua potable y red contra incendios se encontraron vacíos, lo cual no permitió comprobar el funcionamiento de los aparatos sanitarios, la obra no cuenta con servicio de energía eléctrica, lo cual no permitió comprobar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas, las cuales no cuentan con la Certificación Retie y Retilap. Los anteriores hechos, obedecen al incumplimiento de las obligaciones contractuales y deficientes procesos constructivos por parte del contratista y al inadecuado control y seguimiento por parte de la interventoría a las cantidades y actividades en obra ejecutadas por el contratista. Conllevando al reconocimiento de una cantidad de obra que no corresponde a la ejecutada en el sitio y a la presencia de daño y deterioro prematuro en el acabado de los pisos que afectan la durabilidad y estabilidad de los pisos de los módulos, corredores internos y auditorio de la Escuela de la Música del municipio de Pitalito, lo cual se constituye en detrimento de recursos públicos por $31.201.184 y a que la infraestructura construida no esté en condiciones para ser utilizada en la actualidad por la comunidad. Por lo anterior, la CGR determina hallazgo con presuntas incidencias fiscal por $31.201.184 y disciplinaria. | X | X |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de auditoría que se encuentran en custodia y archivo de la OCI, emitidos en la vigencia 2025.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se anexa Documento Anexo N°4 el Plan de mejoramiento infraestructura cultural, donde se describen las acciones en relación con la corrección, prevención y gestión de dichos hallazgos.

Auditorías Internas: teniendo en cuenta que la Oficina de Control Interno del Ministerio, en el marco de la normatividad vigente y en cumplimiento de las funciones asignadas por la Ley 87 de 1993, identifica oportunidades de mejora y hallazgos con fundamento en los criterios normativos evaluados, se presentan las acciones correctivas y preventivas que se han realizado resultado del ejercicio de evaluación independiente con relación a baja ejecución, falta de publicación, incumplimientos o problemas de obra, de las infraestructura. Se Documento Anexo N°4 Planes de Mejoramiento Infraestructura Internos.

XII. Contratación, SECOP, supervisión y soportes documentales.

436. Cuántos contratos fueron observados por la Oficina de Control Interno.

Respuesta: De acuerdo al requerimiento y resultado de la consulta a la información oficial de la Oficina de Control Interno, relacionada a los contratos observados en el ejercicio de la auditoría interna, tomando la información conforme se describe y registra en cada uno de los informes de las vigencias solicitadas, se detalla a continuación:

| Informes emitidos en la vigencia 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Menciones realizadas frente a observaciones, verificaciones y hallazgos sobre Contratación, SECOP, supervisión y soportes documentales. |  |
| Auditoría Interna a los Contratos de Prestación de Servicios | El informe da cuenta de que se muestrearon 136 contratos, convenios y demás | Ver el anexo 2. Contratos auditados se encuentra el detalle de contratos auditados ver en pag. 22-28 |
| Auditoría Interna a la Dirección de Fomento Regional | El informe da cuenta de que se muestrearon 3 contratos, convenios y demás | Convenio de asociación 3096-2021 Convenio de asociación 3778-2021 Convenio de asociación 3958-2021 |
| Auditoría Interna a los Contratos y Convenios | El informe da cuenta de que se muestrearon 141 contratos, convenios y demás | Contrato de prestación de servicio 4436 de 2021 Contrato de obra 4478 de 2021 Contrato de Interventoría 4493 de 2021 Contrato administrativo 4380 de 2021 Contrato de obra 4514 de 2021 Convenio de Cooperación 4505 de 2021. Ver el anexo contratos auditados se encuentra el detalle de contratos auditados ver en pag. 18-24 |
| Auditoría Interna al Proceso de Gestión Humana | El informe da cuenta de que se muestrearon 1 contratos, convenios y demás | Contrato 218-2022 |
| Auditoría Interna a la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos | El informe da cuenta de que se muestrearon 4 contratos, convenios y demás | Convenio 427-2022 Convenio 392-2022 Convenio 361-2022 Convenio 0573-22 |
| Auditoría Gestión Documental Vigencia 2022 | El informe da cuenta de que se muestrearon 12 contratos, convenios y demás | Contrato 0012-2022 Contrato 0013-2022 Contrato 0033-2022 Contrato 0034-2022 Contrato 0329-2022 Contrato 0327-2022 Contrato 0313-2022 Contrato 0326-2022 Contrato 0312-2022 Contrato 4534-2022 Contrato 0382-2022 Contrato 3008-2022 |
| Auditoría Interna Contratos OPS | El informe da cuenta de que se muestrearon 164 contratos, convenios y demás | Ver el anexo 1 de contratos auditados, se encuentra el detalle de contratos auditados ver en pág. 28-36 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de auditoría que se encuentran en custodia y archivo de la OCI, emitidos en la vigencia 2022.

| Informes emitidos en la vigencia 2023 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Menciones realizadas frente a observaciones, verificaciones y hallazgos sobre Contratación, SECOP, supervisión y soportes documentales. |  |
| Auditoría interna al Programa Nacional de Concertación Cultural | El informe da cuenta de que se muestrearon 19 proyectos apoyados en la vigencia 2022. | En las páginas 11-12 del informe final de auditoría se relacionan los 19 proyectos auditados; así mismo en el anexo página 45 se relacionan los contratos y convenios observados. |
| Auditoría Interna al Subproceso de Gestión del Patrimonio Cultural | El informe da cuenta de que se muestrearon 11 contratos de prestación de servicios suscritos en el marco del contrato de comodato 2907 de 2017. | Contrato de Comodato 2907 de 2017. En las páginas 27-28 del informe final de auditoría se relacionan los 11 contratos de prestación de servicios auditados. |
| Auditoría Interna al Procedimiento de Logística | El informe da cuenta de que la verificación se realizó al contrato 3282 de 2022. | Contrato 3282 de 2022. |
| Auditoría Interna a Contratos y Convenios | El informe da cuenta de que se muestrearon 71 contratos y/o convenios. | En las páginas 39-45 del informe final de auditoría se relacionan los 71 contratos y/o convenios observados. |
| Auditoría Interna al Viceministerio de las Artes y la Economía Cultural | El informe da cuenta de que se muestrearon 15 contratos y/o convenios | En las páginas 29-30 del informe final de auditoría se relacionan los 15 contratos y/o convenios observados. |
| Auditoría Interna a la Dirección de Fomento Regional | El informe da cuenta de que se muestrearon 35 contratos y/o convenios | En las páginas 26-27 del informe final de auditoría se relacionan los 35 contratos y/o convenios observados. |
| Auditoría Interna de Gestión al Subproceso Gestión de la Inclusión de la Diversidad Étnica y Cultural | El informe da cuenta de que se muestrearon 31 contratos y/o convenios | En las páginas 29-30 del informe final de auditoría se relacionan los 31 contratos y/o convenios observados. |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de auditoría que se encuentran en custodia y archivo de la OCI, emitidos en la vigencia 2023.

| Informes emitidos en la vigencia 2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Menciones realizadas frente a observaciones, verificaciones y hallazgos sobre Contratación, SECOP, supervisión y soportes documentales. |  |
| Auditoría Interna al Proceso de Gestión Documental | El informe da cuenta de que se muestrearon 22 contratos, convenios y demás | Contrato 3885-2023 Contrato 4250-2023 Contrato 4371-2023 Contrato 3831-2023 Contrato 4424-2023 Contrato 4247-2023 Contrato 3843-2023 Contrato 4381-2023 Contrato 2560-2023 Contrato 4382-2023 Contrato 3763-2023 Contrato 3265-2023 Contrato 3779-2023 Contrato 1603-2023 Contrato 3965-2023 Contrato 229-2024 Contrato 237-2024 Contrato 308-2024 Contrato 408-2024 Contrato 690-2024 Contrato 686-2024 Contrato 689-2024 |
| Auditoría Interna al Procedimiento de Logística | El informe da cuenta de que se muestrearon 3 contratos, convenios y demás | Contrato de Prestación de servicios MC-CPS-118-2024 contrato 3282 del 2022 Contrato N° 0118-2024 |
| Auditoría Interna al Museo Nacional | El informe da cuenta de que se muestrearon 12 contratos, convenios y demás | Contrato 33 Contrato 38 Contrato 200 Contrato 201 Contrato 1544 Contrato 1546 Contrato 1547 Contrato 1600 Contrato 3792 Contrato 3805 Convenio 1637 Convenio 3809 |
| 008 auditoría Interna al Programa Cultura de Paz | El informe da cuenta de que se muestrearon 29 contratos, convenios y demás | Convenio 4442-2023 Convenio 4504-2023 Contrato 4036-2023 Contrato 4443-2023 Contrato 4032-2023 Contrato 4431-2023 Contrato 578-2024 Contrato 579-2024 Contrato 580-2024 Contrato 581-2024 Contrato 582-2024 Contrato 583-2024 Contrato 584-2024 Contrato 685-2024 Contrato 598-2024 Contrato 603-2024 Contrato 684-2024 Contrato 728-2024 Contrato 784-2024 Contrato 785-2024 Contrato 786-2024 Contrato 787-2024 Contrato 801-2024 Contrato 926-2024 Contrato 927-2024 Contrato 928-2024 Contrato 946-2024 Contrato 1026-2024 Contrato 1115-2024 |
| Auditoría Interna al Centro Nacional de las Artes | El informe da cuenta de que se muestrearon 13 contratos, convenios y demás | Contrato 1889-2023 Contrato 4058-2023 Contrato 4260-2023 Contrato 4291-2023 Contrato 4292-2023 Contrato 4482-2023 Contrato 4481-2023 Contrato 4291-2023 OTROSI 02 Contrato 0048-2023 Contrato 0005-2023 Contrato 0204-2023 Contrato 0224-2024 Contrato 1132-2024 |
| Auditoría Infraestructura Cultural | El informe da cuenta de que se muestrearon contratos, convenios y demás | Contrato 3987-2023 Contrato 4236-2023 Contrato 4263-2023 Contrato 4402-2023 Contrato 4562-2023 Contrato 4265-2023 Contrato 4537-2023 Contrato 4235-2023 |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de auditoría que se encuentran en custodia y archivo de la OCI, emitidos en la vigencia 2024.

| Informes emitidos en la vigencia 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Menciones realizadas frente a observaciones, verificaciones y hallazgos sobre Contratación, SECOP, supervisión y soportes documentales. |  |
| Auditoria Contrato Interadministrativo de Comodato 2628 de 2024 | El informe da cuenta de que se audito el contrato de comodato 2628 de 2024. | Contrato de comodato 2628 de 2024. |
| Auditoría Interna de Gestión Programa Sonidos para la Construcción de Paz Vigencia 2024 | El informe da cuenta de que se audito el contrato interadministrativo 2624 de 2024. | Contrato interadministrativo 2624 de 2024. |
| Auditoría Interna de Gestión al PROCESO CONTRATACIÓN (ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS) del GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS – vigencia 2023-2024. | El informe da cuenta de que se muestrearon 8 contratos, convenios y demás | En las páginas 14-16 del informe final de auditoría se relacionan los 8 contratos y/o convenios observados. |
| Informe Final de la Auditoría Interna de Gestión al Subproceso Gestión del Patrimonio Bibliográfico | El informe da cuenta de que se muestrearon 15 contratos, convenios y demás | En las páginas 26-28 del informe final de auditoría se relacionan los 15 contratos y/o convenios observados. |
| Auditoría de Contratos y Convenios vigencia 2024-2025. | El informe da cuenta de que se muestrearon 24 contratos, convenios y demás | En las páginas 17-18 del informe final de auditoría se relacionan los 15 contratos y/o convenios observados. |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los informes de auditoría que se encuentran en custodia y archivo de la OCI, emitidos en la vigencia 2025.

437. Cuántos contratos fueron observados por la Contraloría General de la República.

Respuesta: De acuerdo con este ítem, se consultó la información oficial de los informes de auditoría externa relacionada con los contratos observados en el ejercicio de esta, transcribiendo la información conforme se describe y registra en cada uno de los informes de las vigencias solicitadas y emitidos por el ente de control externo, como se puede observar a continuación:

| Informes recibidos en la vigencia 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Menciones realizadas frente a observaciones, verificaciones y hallazgos sobre Contratación, SECOP, supervisión y soportes documentales. |  |
| Auditoría Financiera No. 038 | El informe da cuenta de que se muestrearon 29 contratos y convenios y 10 con otros criterios adicionales. | Contrato interadministrativo No. 3290-2017 Contrato interadministrativo No. 3024-2015 Contrato 3277-2019 Contrato de obra 68573-070-2018 Contrato 3009-2020 Contrato 2453-2015 Contrato 3258-2017 Contrato 3293 de 2019 Convenio interadministrativo No. 3057 de 2021 Contrato No. 4502 de 2021 Orden de compra No. 14077 del 30 de noviembre de 2021 Contrato No. 4500 de 2021 Contratos y/o Convenios (no especifica cuál es cada uno): 1652/21, 3094/21, 1609/20, 3958/21, 4395/21, 4564/21, 367/21, 1898/21, 2329/21, 3761/21 Res 2702/20 Contrato No. 236 de 2021 Contrato interadministrativo 1688 del 27 de octubre de 2021 Contrato de interventoría No. 287 de 2021. |
| Auditoría de Cumplimiento CGR-CDSECTCRD No. 079 | El informe da cuenta de que se verifican específicamente el contrato de obra 3282 de 2017 y el contrato interadministrativo 4564 de 2021, así como derivados. | Contrato de obra 3282 de 2017 (Quibdó) - Teatro César Conto Ferrer contrato interadministrativo 4564-2021 - Escuela de Música de Ciudad Bolívar y la Construcción del Teatro Municipal de El Carmen de Viboral, departamento de Antioquia. El contrato 3300 (del 28 de diciembre de 2017) contrato interadministrativo 3048 de 2020 |
| Auditoría Especial de Fiscalización CAT 009 | El informe da cuenta de que se verifican específicamente los contratos: De Consultoría No 2680 de 2017, Interventoría a la Consultoría No 2820 de 2017, de Obra No. 1223 de 2019, Interventoría 1441 de 2019 y 1457 de 2020. todo relacionado al Edificio 3 de las Antiguas bodegas de la Empresa de Licores del Valle | Contrato de Consultoría No 2680 del 2017 Contrato de Interventoría a la consultoría No 2820 del 2017 Contrato de Obra No 1223 de 2019 Contrato de Interventoría No 1441 de 2019 Contrato de Interventoría No 1457 de 2020 Convenio interadministrativo 2859 de 2017 |

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de auditoría recibidos de la Contraloría General en el 2022 y el aplicativo SIRECI.

| Informes recibidos en la vigencia 2023 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Menciones realizadas frente a observaciones, verificaciones y hallazgos sobre Contratación, SECOP, supervisión y soportes documentales. |  |
| Auditoría Financiera No. 009 | El informe da cuenta de que se muestrearon 57 contratos y Convenios | Contrato de obra No. 091 de 2022 Contrato 2694 de 2022 Contrato interadministrativo 4556 de 2021 Contrato 4566 de 2021 Contrato 4631 de 2021 Contrato de obra 3014 de 2015 Contrato de interventoría 1934 de 2016 Contrato 4533 de 2021 Contrato 4564 de 2021 Convenio 1577 de 2022 Convenio 1145 de 2022 Convenio 606 de 2022 Convenio 1982 de 2022 Contrato interadministrativo de comodato 2907 de 2017 |
| Auditoría de Cumplimiento No. 26 (Norte de Santander) | El ejercicio evaluó la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones... y en Infraestructura Deportiva, Educativa, Cultural y de Ciencia, entre otros en el depto. de Norte de Santander y municipios de San José de Cúcuta y Villa del Rosario. No mencionan muestra más allá de la revisión especifica e identificación de ser ausencia de mantenimientos periódicos a las instalaciones construidas e intervenidas, en el Contrato de Obra No. 236 de 2021. | Cotrato de Obra No. 236 del 27 de mayo de 2021 Contrato interadministrativo No. 1688 de 2021 |
| Auditoría de Cumplimiento No. 27 (Valle del Cauca) | El ejercicio evaluó la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones... y en Infraestructura Deportiva, Educativa, Cultural y de Ciencia, entre otros en el depto. del Valle del Cauca y Distrito de Buenaventura. Se menciona la verificación del contrato 4478- 2021 para la construcción de la Escuela Taller de Buenaventura y el Convenio Interadministrativo 3222 de 2020 y sus contratos asociados | (Contrato de Obra 044-2020, Contrato de Interventoría 349-2020. Contrato de Obra 2497-2017, Contrato de Obra No. 3258-2017, Contrato Interventoría No. 3285-2017, Contrato Interadministrativo No. 2988-2020, Contrato de Obra No. 3305-2022) Convenio Interadministrativo 3222 de 2020 |
| Auditoría de Cumplimiento No. 18 (Antioquia) | El ejercicio evaluó la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones... y en Infraestructura Deportiva, Educativa, Cultural y de Ciencia, entre otros en el depto. de Antioquia y municipios de Apartadó y Envigado. Se menciona la verificación del contrato de obra 3251-2018 “para la construcción del Teatro Provincia de Cártama en el Municipio de Támesis. | Contrato de obra 3251 de 2018 |
| Auditoría de Cumplimiento No. 51 (Putumayo) | El ejercicio evaluó la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones... y en Infraestructura Deportiva, Educativa, Cultural y de Ciencia, entre otros en el depto. de Putumayo y municipio de Puerto Asís. | Contrato de obra 4635 del 02 de diciembre de 2021 Convenio interadministrativo 3321 de 2021. Se menciona la verificación del Contrato de obra 4635 de 2021, para realizar la Construcción de la Biblioteca Pública y Casa de la Memoria del Resguardo Indígena Camëntza – Inga, del Municipio de San Francisco, Departamento del Putumayo, 4637 de 2021, Realizar por el sistema de precios unitarios fijos, la construcción de la Casa de Cultura del municipio de San Miguel, 4648 de 2021 contrato de interventoría técnica y Convenio Interadministrativo 3321 de 2021. |

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de auditoría recibidos de la Contraloría General en el 2023 y el aplicativo SIRECI.

| Informes recibidos en la vigencia 2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Menciones realizadas frente a observaciones, verificaciones y hallazgos sobre Contratación, SECOP, supervisión y soportes documentales. |  |
| Auditoría de Cumplimiento No. 30 (Antioquia) | El ejercicio evaluó la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones... y en Infraestructura Deportiva, Educativa, Cultural y de Ciencia, entre otros en el depto. de Antioquia. | Contrato de obra 3302 - 137 de 2022 derivado del contrato interadministrativo 4564 - 2021 Teatro Municipal de El Carmen de Viboral. Se menciona la verificación del Contrato interadministrativo 4564-2021 “prestar los servicios para realizar la gerencia integral y administración de recursos para adelantar las gestiones técnicas, jurídicas, administrativas, financieras y contables necesarias para la selección, contratación, ejecución, supervisión y liquidación para los siguientes proyectos de infraestructura cultural: construcción y dotación de la escuela de música del Municipio Ciudad Bolívar, Construcción y dotación del Teatro Municipal de El Carmen de Viboral, Ampliación y mejoramiento de la Casa de la Cultura Del Municipio de Gómez Plata, todos en el Departamento de Antioquia”, y derivados (especialmente el contrato de obra 3302-137 de 2022), Contrato interadministrativo 3048 del 2020 “Realizar la gerencia integral y administración de recursos para adelantar las gestiones técnicas, jurídicas, financieras y contables, necesarias para la selección, contratación, ejecución, supervisión y liquidación de la primera fase: Estudios y diseños para la construcción del Teatro municipal Carmen de Viboral” |
| Auditoría Financiera No. 017 | El informe da cuenta de que se muestrearon 92 contratos, convenios, resoluciones y órdenes de compra evaluados | Convenio 1505 de 2023 Convenio 1503 de 2023 Orden de compra 1605 de 2023 Contrato de Obra 3271-2022 adición 01 Contrato de Interventoría 3010-2022 OTROSÍ 02 Contrato de Obra 3004-2022 adición 01 Contrato de Prestación de Servicios 3345-2022 Contrato de Prestación de Servicios 3207-2019 Otrosí 05 Contrato 4400 del 21 de abril de 2023 Contratos 4292,4293,4237,4156,4473 Orden de compra 4153 de 2023 |

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de auditoría recibidos de la Contraloría General en el 2024 y el aplicativo SIRECI.

| Informes recibidos en la vigencia 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informe de Auditoria | Menciones realizadas frente a observaciones, verificaciones y hallazgos sobre Contratación, SECOP, supervisión y soportes documentales. |  |
| Auditoría Financiera No. 010 | El informe da cuenta de que se muestrearon 141 contratos, convenios, resoluciones y órdenes de compra evaluados | Contrato 4578-2023 Materno Contrato 4936 de 2023 Interventoría Contrato 4291 de 2023 Dotación Contrato 4292 de 2023 Dotación Contrato 4293 de 2023 Dotación Resolución de aportes 1460-2023 Fundación Batuta - Sonidos de esperanza Contrato de obra 4567 de 2023 Biblioteca pública Contrato 4588 de 2023 Interventoría Contrato 4568 de 2023 Casa de cultura Malaga Contrato 4587 de 2026 Interventoría Contrato 4562 de 2023 Tamesis Contrato 4590 de 2023 Tamesis Convenio Interadministrativo 3879 de 2023 Contrato de obra 3002 de 2022 Escuela de Música Pilito Huila Contrato 3001 de 2022 Interventoria Convenio interadministrativo 3985 de 2023 Recuperacion BIC Contrato de obra 4562 de 2023 Teatro cartama tamesis Contrato 4590 de 2023 Interventoría Contrato de obra 4261 de 2023 Contrato 4268 de 2023 Interventoría Convenio interadministrativo 3985 de 2021 BIC Bolivar Resolución 1626 de 2024 Contrato 3084 de 2022 Teatro Cesar Conto Contrato de consultoría 3057 de 2022 Construcción casa cultura Caloto Cauca Contrato de consultoría 3084 de 2022 Terminación construcción dotación nuevo teatro César Conto Ferrer Resolución 1341 del 17 de octubre de 2024, relacionada con el contrato 4380 de 2021, interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para la construcción de la Escuela Taller de Buenaventura. Resolución 1229 del 17 de septiembre de 2024, mediante la cual se reconoció el pago de pasivos exigibles derivados del contrato interadministrativo 4493 de 2021, cuyo objeto fue la ejecución de obras de mantenimiento del Baluarte del Reducto en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Contrato interadministrativo No. 4556 del 2021 suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda -EDUR Contrato de interventoría No. 3304 del 2022 suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Consorcio INT URB CYS. Convenio de asociacion No. 4131 del 2023 suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y la Fundación Club Kiwanis Tierra de Oro. Convenio de asociacion No. 3270 del 2023 suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y Corporación de Desarrollo Social Elite, valor $24.000.000. Convenio de asociacion No. 4538 del 2023 suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y Gobernación del Choco, valor. $50.000.000. Convenio 3845 de 2024 Convenio 3928 de 2024 convenio interadministrativo 4055 suscrito el 14 de julio de 2023 con el CRIC. El convenio interadministrativo 2808 de 2014 para “Aunar esfuerzos entre partes para construir nueva sede Museo Arte Moderno Barranquilla. Contrato 0118 de 2024 Canal regional Contrato 4032 de 2024 Dir. Artes Convenio de Apoyo a Proyectos de Salas Concertadas 3202 de 2022 del 2 de septiembre de 2022 contrato de interventoría 3300 de 2017 convenio de apoyo a proyectos de salas concertadas 3202 de 2022 Contrato 2676 del 13 de octubre de 2021. Contrato 2823 del 3 de noviembre de 2021 Interventoría |
| Auditoría de Cumplimiento No. 020 | El ejercicio evaluó la gestión fiscal en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones... y en Infraestructura Deportiva, Educativa, Cultural y de Ciencia, entre otros en el depto. del Huila y municipio de Neiva. | Se menciona la verificación del Contrato de obra No. 3002 de 2022, Contrato de interventoría No. 3001 de 2022 y Contrato 3250 de 2020. |

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de auditoría recibidos de la Contraloría General en el 2024 y el aplicativo SIRECI.

438. Cuántos contratos fueron objeto de traslado disciplinario, fiscal o penal.

Respuesta:

Auditorías Externas: En el Anexo "Alcances” del Documento Anexo N.º 5 – Hallazgos de Tipo Contractual, se consolidan y validan las distintas incidencias derivadas de los hallazgos relacionados con los procesos de contratación, SECOP, supervisión y soportes documentales, correspondientes a las vigencias solicitadas. Dicha información es tomada directamente de los informes emitidos por la Contraloría General como resultado de las auditorías externas practicadas, y se remite en cumplimiento de lo establecido por dicho ente de control.

Auditorías Internas: De acuerdo al requerimiento, para la vigencia 2022, se realizó desde la Oficina de Control Interno de gestión lo siguiente:

Como producto de la auditoría: Auditoría Interna de Gestión Realizada a la Dirección de Fomento sobre la vigencia 2021, se identifica un posible echo de corrupción, el cual se traslada a la Secretaría de Transparencia con copia a la Contraloría y Procuraduría General de la República. (Se anexan los soportes relacionados)

Con relación a las vigencias 2023, 2024, 2025 y lo que va de la vigencia 2026, no se ha realizado ningún otro traslado.

Se certifica lo mencionado en este criterio con Documento Anexo.

439. Cuántos contratos tuvieron hallazgos relacionados con fallas de supervisión.

Respuesta: Es importante tener en cuenta que los énfasis de los hallazgos de la Contraloría Geeneral no siempre son uno solo, por lo cual, para contestar este ítem, se puede repetir información ya mencionada para los puntos anteriores, teniendo en cuenta la complejidad de los hallazgos. Se realiza distinción por vigencia y ejercicio así:

- Auditorías Externas:

| Nombre Denominación | Descripción de Hallazgos Informes recibidos en el 2022 | Identificación de Contratos y Convenios directos al hallazgo |
| --- | --- | --- |
| Auditoría Financiera No. 038 | Hallazgo No. 6. 4500 el 27 de octubre de 2021 – Entregas vs pagos (A, D) El Ministerio de Cultura celebró el contrato 4500 el 27 de octubre de 2021, cuyo objeto es “Adquisición e instalación de la iluminación ambiental para la ampliación de la etapa III y la dotación básica de la Sala Delia Zapata para el funcionamiento de la ampliación del Teatro Cristóbal Colón. Grupo 2 Realizar el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de elementos de mecánica y vestimenta teatral de la Sala Delia Zapata en la ampliación del Teatro Colon, Bogotá". A 31 de diciembre de 2021 se realizaron dos pagos por $860.999.989,15 cada uno, para un total de $1.721.999.978,3. De acuerdo a lo pactado en el Contrato, correspondería al 70% del valor total del contrato y se pagaría al suministrar el 100% “in situ” de los elementos del proceso. El 22 de marzo de 2022 se realizó visita de campo al sitio de ejecución física de los elementos contratados, observándose que los elementos a suministrar e instalar dependen del avance de las obras físicas, las cuales se encuentran en ejecución, adicional a ello no se cuenta aún con la totalidad de los elementos contratados “in situ". De lo anterior se concluye que se realizaron los pagos 1 y 2 por el 70% del valor del contrato sin que el contratista haya suministrado “in situ” el 100% de los elementos a instalar, como se determinó en la cláusula quinta de forma de pago. Estas situaciones se presentaron por debilidades en la etapa de planificación del contrato, el cual se suscribió el 27 de octubre de 2021. Según acta, inició ejecución el 2 de noviembre de 2021 y tenía programada la finalización el 31 de diciembre de ese mismo año. De igual manera se presentaron deficiencias en el seguimiento al Contrato, así como debilidades en los controles del proceso contractual por parte de la supervisión. | Contrato 4500 el 27 de octubre de 2021 |
| Auditoría Financiera No. 038 | Hallazgo No. 8. Contrato 236 derivado del Contrato No. 1688 de 2021 – Ítem pagos (A, D) El Ministerio de Cultura celebró el contrato 1688 el 27 de octubre de 2021 con el objeto de “Realizar la gerencia y administración integral del proyecto intervención del parque Gran Colombiano ubicado en el municipio de Villa del Rosario.” Y de este se derivó el Contrato de obra 236 de 2021 cuyo objeto es “Contrato de obra para la construcción, adecuación, rehabilitación y mantenimiento del Parque Gran Colombiano ubicado en el municipio de Villa del Rosario, Departamento Norte de Santander, con cargo al Contrato Interadministrativo 1688” por $11.511´006.473. Durante la revisión documental y visita de obra se concluye que con ocasión de la celebración, ejecución y pago del Contrato 236 de 2021 derivado del Contrato Interadministrativo 1688 de 2021, no se ha cumplido con lo pactado en la Cláusula No 5 correspondiente a la forma de pago, ya que establece “PAGOS PARCIALES: que se pagara según el avance de las actividades ejecutadas en actas parciales hasta el 90%, previo a respectiva suscripción de actas parciales de obra, por el contratista de obra y el interventor el contrato”. De lo anterior, se concluye que realizaron pagos de ítems sin que estos se hubiesen ejecutado al 100%. Esta situación se presentó por debilidades en el control interno de la entidad, así como de la supervisión y la interventoría, lo que generó la aprobación de cada uno de los pagos sin el cumplimiento de los requisitos indicados en la cláusula quinta del contrato. | Contrato 236 derivado del Contrato No. 1688 de 2021 |
| Auditoría Financiera No. 038 | Hallazgo No. 12. Contrato 1223 de 2019 (A-D) El Ministerio de Cultura suscribió con la firma contratista LAM CONSTRUCCIONES SAS el Contrato 1223-19 cuyo objeto es: “Realizar por el Sistema de Precios Unitarios Fijos, Sin Fórmula de Ajuste, la Construcción, Reforzamiento Estructural y Rehabilitación del Centro de Danza y Coreografía del Valle CDCVC. Etapa 2 (Edificio 3) de las Antiguas Bodegas de la Empresa de Licores del Valle”. Por valor inicial de $3.929’358.548 y con plazo inicial de 7 meses. Desde el comienzo del contrato se presentan dificultades, por deficiencias en los estudios y diseños, que deben ser realizados de manera preliminar a la contratación, así como las recomendaciones constructivas por los especialistas, en este caso por el reforzamiento estructural. Todo esto generando retrasos en el normal desarrollo del contrato, la primera suspensión el 13-sep-19, a dos meses de haberse iniciado el contrato y cuando ya debería entregarse la obra, es necesario conceder una prórroga de cuatro (4) meses. Aun cuando los trabajos se dieron por terminados (por parte del Contratista), pues se programó reunión para la firma del Acta Final de Obra el pasado 14 de julio de 2021, no fue posible su firma por las diferencias en algunas cantidades de obra (mayoradas) e ítems con ejecución incompleta, según argumenta el supervisor del contrato. Estas situaciones se presentaron por debilidades en la etapa de planificación, estudios y diseños preliminares del Contrato, así como en las recomendaciones constructivas de los especialistas. De igual manera, se presentaron deficiencias en la supervisión y el seguimiento al desarrollo del contrato, así como debilidades en los controles del proceso contractual; como se ha evidenciado. | Contrato 1223 de 2019 |
| Auditoría de Cumplimiento INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOMINISTERIO DE CULTURA No 79 | Hallazgo 3. Gerencia integral y supervisión del contrato interadministrativo 4564-2021 (D). Se evidenció debilidad en la labor de supervisión por parte del Ministerio de Cultura y de las responsabilidades de la EDU frente a la gerencia de los recursos asignados por medio del contrato interadministrativo 4564-2021 suscrito el 12 de noviembre 2021. De esta manera, no se gestionó de manera oportuna, eficiente y eficaz que se cumplieran con el alcance y el objetivo de esta contratación, dado que, al final del plazo inicial otorgado para las obras, estas no habían sido concluidas y su avance físico no superaba el 50%. Luego de revisado dicho contrato y sus contratos derivados, se evidenció debilidad en la aplicación de los principios de planeación y economía y en el proceso de viabilización de los proyectos, a cargo del Ministerio de Cultura: según el mapa de procesos y procedimientos adoptado por dicho Ministerio, evaluando para esto factores técnicos, administrativos y financieros, no obstante, se estableció que este proceso no se realizó de manera íntegra y trasladó riesgos inoportunos a la etapa de ejecución de las obras. | contrato interadministrativo 4564-2021 |
| Auditoría de Cumplimiento INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTOMINISTERIO DE CULTURA No 79 | Hallazgo 4. Ejecución del contrato de obra 3302-135 de 2022, derivado del contrato interadministrativo 4564-2021 (D, F) En el contrato derivado 3302-135 del 02-03-2022, enmarcado en el contrato interadministrativo 4564-2021, para la construcción y dotación de la Escuela de Música del municipio Ciudad Bolívar, departamento de Antioquia, se reconocieron y pagaron cantidades de obra mayores a lo ejecutado, así como permisividad en el desconocimiento de la normatividad técnica y en los diseños del proyecto. La situación anterior fue originada por debilidad de las labores de supervisión por parte de la EDU y de la interventoría frente a lo acontecido con el contrato derivado de obra 3302-135 de 2022. Lo anterior, por el reconocimiento y pago de actividades con elementos construidos en menor dimensión. De igual manera, fue causada por la inobservancia, por parte tanto del Ministerio de Cultura como de la EDU, de los principios que rigen la función administrativa y la contratación estatal, como son la planeación y la economía, gestión fiscal antieconómica e ineficaz, así como incumplimiento de lo descrito en el objeto del contrato derivado 3302-135 de 2022, enmarcado en el contrato interadministrativo 4564 de 2021. Por una parte, por desatención de su labor de supervisión frente a la inversión de los recursos de este contrato en el frente de trabajo del Municipio de Ciudad Bolívar, y por otro, por no garantizar el cumplimiento de la Norma NTC 6250-4 (2017), en el sentido de asegurar que los espacios diseñados y en construcción cuenten con el área requerida por norma. | Contrato de obra 3282 de 2017 (Quibdó) - Teatro César Conto Ferrer contrato interadministrativo 4564-2021 - Escuela de Música de Ciudad Bolívar y la Construcción del Teatro Municipal de El Carmen de Viboral, contrato de obra 3302-135 de 2022, departamento de Antioquia |
| Auditoría Especial-Actuación Especial de Fiscalización CAT1488 DE 2022 PROYECTO EDIFICIO 3 DE LAS ANTIGUAS BODEGAS DE LA EMPRESA DE LICORES DEL VALLE No. 009 | Hallazgo No. 5. Actas de pago contratos de interventoría No. 1441–2019 y 1457–2020 (D) En el acta de pago parcial de interventoría No. 2 de fecha 05/08/2022, dentro del total del costo de personal por valor de $18.3000.000 se incluyó el porcentaje de obra reconocido del acta No. 01 por valor de $928.145, cuya sumatoria representa un valor total de $19.228.145. De otra parte, para el contrato de interventoría No.1457-2020, se presenta una inconsistencia en el acta de pago parcial de interventoría No. 03, en la cual el valor del acta No. 03 y la factura electrónica de venta NO. FE 6 de fecha 01/12/2020 tienen un valor de $77.991.446. Sin embargo, el comprobante de pago presupuestal de gastos No.9955321 de fecha 26/01/2021, tiene un valor de $77.991.350. De lo anterior se infiere una posible omisión en la supervisión de las actas de pago parciales generadas, al no percatarse de la inconsistencia en la elaboración ya probación de cada una de ellas. Esto, generando consecutivos y valores que afectan el normal entendimiento y desarrollo de los pagos realizados. De conformidad con el análisis realizado en acápite anterior, se configura el hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. | Contratos de interventoría No. 1441–2019 y 1457–2020 |
| Auditoría Especial-Actuación Especial de Fiscalización CAT1488 DE 2022 PROYECTO EDIFICIO 3 DE LAS ANTIGUAS BODEGAS DE LA EMPRESA DE LICORES DEL VALLE No. 009 | Hallazgo No. 8. Falta de supervisión (D) Adicionalmente, la Contraloría General de la República evidenció que por parte del Ministerio no se registró e informó periódicamente por parte de la supervisión el resultado del seguimiento y control en aspectos financiero, administrativo, técnico, jurídico, que debía realizar la Entidad contratante a través de la supervisión designada, omisión que conllevó a que no se conocieran con certeza y en su oportunidad las fallas en la ejecución de los contratos, en afectación de los recursos públicos erogados en esta contratación y que en últimas no han permitido que el proyecto se ponga en funcionamiento a la comunidad. Lo aquí escrito, obedece en concepto a esta Dependencia a deficiencias tanto de los diseños, como de la contratación y ejecución de la obra civil, por fallas de seguimiento y control, de interventoría y de supervisión en ausencia de práctica de herramientas de control interno sobre la planeación, contratación y ejecución del contrato. De conformidad con el análisis realizado en acápite anterior, se configura el hallazgo con una presunta incidencia disciplinaria en virtud del incumplimiento de las obligaciones de la supervisión del contrato. | Contratos de interventoría No. 1441–2019 y 1457–2020 |
| Auditoría Especial-Actuación Especial de Fiscalización CAT1488 DE 2022 PROYECTO EDIFICIO 3 DE LAS ANTIGUAS BODEGAS DE LA EMPRESA DE LICORES DEL VALLE No. 009 | Hallazgo No 9 Valores pagados por el alquiler de elementos (F) (D) El Ministerio de Cultura incurrió en fallas de planeación supervisión y responsabilidad y eficiencia en la inclusión y ejecución de las actividades de alquiler de materiales y elementos requeridos para la obra lo cual habría generado pérdidas de recursos públicos por cuantía de $240.176.840 en desmedro del cumplimiento del alcance contractual De conformidad con el análisis realizado en el acápite anterior se configura hallazgo con una presunta incidencia disciplinaria y fiscal al encontrar que el alquiler del elemento mencionado supera el plazo de ejecución real en 10 meses configurando un presunto gasto no justificado por valor de $240.176.840 | Contrato de Obra No 1223 de 2019 |
| Auditoría Especial-Actuación Especial de Fiscalización CAT1488 DE 2022 PROYECTO EDIFICIO 3 DE LAS ANTIGUAS BODEGAS DE LA EMPRESA DE LICORES DEL VALLE No. 009 | Hallazgo No 11: Inconsistencias en ítems no previstos (D) (F) Conforme a la anterior actividad mediante acta parcial No 6 se realizó el pago de dicho ítem por un valor de $15.871.824 Al respecto es preciso indicar que conforme a los soportes documentales y fotográficos remitidos por el Ministerio de Cultura no es posible evidenciar que se haya construido dicha subestación y por tal razón no hay justificación para ejecutar el mencionado pago por concepto de interventoría a la empresa EMCALI. Adicionalmente dentro del consolidado de memorias de cálculo de cantidades de obra mediante el cual se describen los ítems ejecutados tampoco se encuentra la justificación y descripción de la realización de tal actividad De conformidad con el análisis realizado en acápite anterior se configura hallazgo con una incidencia disciplinaria y fiscal en virtud de las inconsistencias presentadas en el ítem no previsto interventoría EMCALI por valor de $15.871,246. | Contrato de Obra No 1223 de 2019 |
| Auditoría Especial-Actuación Especial de Fiscalización CAT1488 DE 2022 PROYECTO EDIFICIO 3 DE LAS ANTIGUAS BODEGAS DE LA EMPRESA DE LICORES DEL VALLE No. 009 | Hallazgo No. 12 Pagos reversados en actas parciales posteriores (D) Se evidenció que, los pagos de Actas Parciales No. 2 a la No. 7, fueron aprobados por la interventoría No. 1, la cual fue ejercida en el marco del Contrato de Interventoría No. 1441 de 2019, suscrito con Consorcio Sólidos, y los pagos relacionados con las actas parciales 8 a la 13 fueron aprobados por la segunda interventoría. Al respecto, se observa, que se realizaron pagos de cantidades ejecutadas en el marco del Contrato de Obra No. 1223 de 2019, los cuales fueron reversados o retirados parcialmente por actas posteriores, sin que en las mismas se evidencie justificación para tal situación. Así las cosas, las cantidades que fueron pagadas en actas anteriores y posteriores fueron modificadas en actas posteriores ascienden a un valor de $435.948.945. El Ministerio de Cultura en respuesta a las observaciones indica que ha requerido al Contratista de Obra e interventorías para justificar dichos pagos ya que la fecha se encuentra evaluando alternativas que permitan el cumplimiento del objeto contractual; todo lo anterior, sin que a la fecha se tenga certeza sobre las causas que ocasionaron la situación que describe dicha observación. De conformidad con el análisis realizado en el acápite anterior, se configura el hallazgo con una presunta incidencia disciplinaria en virtud de las inconsistencias presentadas respecto a los pagos reversados en actas posteriores. | Contrato de Obra No 1223 de 2019 |
| Auditoría Especial-Actuación Especial de Fiscalización CAT1488 DE 2022 PROYECTO EDIFICIO 3 DE LAS ANTIGUAS BODEGAS DE LA EMPRESA DE LICORES DEL VALLE No. 009 | Hallazgo No 13 Pago de doble factor de expansión de los ítems de lleno (D) (F) Se evidencia una presunta gestión antieconómica por parte del Ministerio de Cultura fundamentado en la aprobación y giros de pagos correspondiente al ítem 302 donde se cobra doblemente el factor de expansión repercutiendo esto en un incremento de los costos para dicha actividad constituyendo de esta manera un posible daño fiscal por monto de $97,437,624 De conformidad con el análisis realizado en el acápite anterior se configura el hallazgo con una presunta incidencia disciplinaria y fiscal en virtud de la aprobación y giro de pagos donde se cobraron doblemente el factor de expansión | Contrato de Obra No 1223 de 2019 Contrato de Interventoría No 1441 de 2019 |
| Auditoría Especial-Actuación Especial de Fiscalización CAT1488 DE 2022 PROYECTO EDIFICIO 3 DE LAS ANTIGUAS BODEGAS DE LA EMPRESA DE LICORES DEL VALLE No. 009 | Hallazgo No 14 Pago de mayores cantidades de ítems de excavación y llenos sin justificación técnica (D) (F) El costo total de los capítulos sumados corresponde a un valor de $10,556,526 y tras las modificaciones presentadas en el marco de la ejecución más la adición del ítem 1903 el total de los cinco ítems asciende a un valor de $566,451,067 presentando un injustificado aumento en $555,894,541 los anteriores valores sin incluir AIU Lo anterior permite evidenciar que las modificaciones anteriores se dieron presuntamente sin contar con soportes técnicos que avalaran la necesidad de realizar estas modificaciones en cantidades generando un aumento significativo de estas y sacrificando de esta forma la ejecución de otros capítulos que hacían parte del alcance del proyecto En ese sentido se evidencian deficiencias en la planeación del contrato y la interventoría ejercida por el Consorcio Sólidos y Rafael Eduardo Zamora Melo así como en la supervisión del Ministerio de Cultura que fueron parte de la ejecución del proyecto toda vez que se realizaron modificaciones de cantidades en el marco del proyecto sin que contara con una justificación técnica que soportara dichos cambios Por el presente hallazgo se configura un hallazgo con una presunta incidencia disciplinaria (D) y fiscal (F) por una cuenta estimada de $700,149,177 | Contrato de Obra No 1223 de 2019 |

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de auditoría recibidos de la Contraloría General en el 2022 y el aplicativo SIRECI.

| Nombre Denominación | Descripción de Hallazgos Informes recibidos en el 2023 | Identificación de Contratos y Convenios directos al hallazgo |
| --- | --- | --- |
| Auditoría Financiera 9 | Hallazgo No 7 Escuela de Música de Buenaventura (D-F) La situación descrita se genera por omisión del contratista de obra en el cumplimiento de las cláusulas 3 y 7 relacionadas con las obligaciones establecidas en el objeto el alcance contractual la propuesta presentada los tiempos pactados para la ejecución del contrato así como la amortización del anticipo evidenciándose una gestión ineficaz e ineficiente Lo anterior no ha permitido que el alcance del objeto contractual se cumpla y por ende no se ha ejecutado el 28% del anticipo desembolsado al contratista de obra A su vez los mencionados incumplimientos contractuales producen incertidumbre sobre el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas y de la optimización y buen manejo de los recursos desembolsados por el Ministerio de Cultura a la EDUR De igual manera generan inoportunidad en la entrega del proyecto Escuela de Música de Buenaventura impidiendo el acceso al servicio cultural para la comunidad lo que conlleva al incumplimiento los fines esenciales del Estado puesto que no se encuentra satisfecha la necesidad que generó la contratación celebrada Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal por $248,783,873 | Contrato interadministrativo 4556 de 2021 |
| Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL ... DEPARTAMENTOVALLE DEL CAUCA Y DISTRITO DE BUENAVENTURA Vigencia 2022 No. 27 (Valle del Cauca) | Hallazgo 25. Convenio Interadministrativo 3222/20 MinCultura, Buenaventura (IP) Se estableció la construcción del Edificio Adtivo y el Teatrino al Aire Libre, fueron recibidas a satisfacción el 15/11/22; trascurridos 7 meses de su entrega, no se encuentra en funcionamiento, ni habilitado con el urbanismo propuesto la Fase III, por incumplimiento y deficiencias del principio de planeación. Las IE y sedes del Distrito de Buenaventura presentan deficiencias en su infraestructura física, toda vez que, tienen más de 40 años de existencia; las ventanas, paredes, entre otros, se encuentran en malas condiciones; poca ventilación; intermitencia del servicio de acueducto; muebles y material didáctico con deterioro, e incumplimiento de normas técnicas, hechos que afectan la prestación del servicio educativo oficial. | Convenio Interadministrativo 3222/20 |
| Auditoría de Cumplimiento RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.... DEPARTAMENTODE ANTIOQUIA Y MUNICIPIOS DE APARTADO Y ENVIGADO Vigencia 2022 No18. (Antioquia) | Hallazgo No 22 Objetivo metas del proyecto y planeación del contrato 3251 de 2018 (D-F) Finalmente, de acuerdo con la evaluación documental realizada a los aspectos técnicos jurídicos financieros ambientales administrativos además de la verificación en el sitio de las condiciones actuales del proyecto se establece que a la fecha la obra no es funcional no presta ningún uso público ni satisface la necesidad para la cual se formuló el proyecto y se destinaron los recursos de la Nación objeto de estudio por la CGR. De igual manera se corroboró en la información reportada por el Ministerio de Cultura donde se evidenció que la obra se encuentra en proceso coactivo por sanción al contratista; sin embargo no se ha resarcido el daño ni se ha mitigado los valores pagados de la ejecución del contrato La obra realizada se encuentra bajo vigilancia y custodia del Ministerio de Cultura pero no evidencia mayor avance ni una solución en más de 3 años debido a que desde febrero de 2020 se terminó el contrato de obra 3251 de 2018 (otrosí N 9 del 27 de enero de 2020) sin que se procure por su mantenimiento y conservación Aunado a lo anterior por desatención de las obligaciones y responsabilidades de la supervisión del Ministerio de Cultura en el sentido que no se procedió de manera eficiente y oportuna para garantizar que el proyecto se culminara a satisfacción. Así mismo se causó por las falencias en la labor de supervisión e interventoría ya que se permitieron actividades de obra sin la consideración de criterios técnicos requeridos estipulados en el contrato. El hecho evidenciado por la CGR a mayo de 2023 permite establecer que el proyecto de construcción del Teatro Provincia de Cártama en el municipio de Támesis departamento de Antioquia está inconcluso y no presta ninguna utilidad de interés público afectando el desarrollo de actividades culturales de dicho municipio. Hallazgo con presunta connotación fiscal en cuantía de $3,461,281,639 y posible incidencia disciplinaria | Contrato de obra 3251 de 2018 |
| Auditoría de Cumplimiento No. 51 (Putumayo) | Hallazgo No. 8. Contrato de obra 4635 del 02/12/2021 (IP) El Ministerio de Cultura, suscribió el Contrato de obra 4635 del 02 de diciembre de 2021, con la firma CONSORCIO UM por $1.592.754.302, cuyo objeto fue: “Realizar por el sistema de precios unitarios fijos, la construcción de la Biblioteca Pública y Casa de la Memoria del Resguardo Indígena Camëntza – Inga del Municipio de San Francisco Departamento del Putumayo”. La obra tuvo un plazo de 5 meses, con fecha de inicio 11 de enero de 2022 y terminación prevista, según reinicio No. 2, para el 09 de diciembre de 2022. Actualmente, según el último informe general de interventoría de abril de 2023 3, y el anexo 8 informe semanal del 29 de octubre de 2022 al 11 de noviembre de 2022, la obra cuenta con un avance físico acumulado del 89.4%, por $1.423.920.468, y un avance financiero 77.7%, por $1.237.597.234. Según los informes de interventoría, en la actualidad la obra no cuenta con acta de recibo de cantidades de obra final, como tampoco se ha liquidado. Adicionalmente, según Póliza de seguro de cumplimiento No. 45-44-1011328285 de fecha 10/08/2023, de Seguros del Estado S.A, en la actualidad se encuentra vencidos los amparos de cumplimiento del contrato... Aunado a ello, se evidenció en la mencionada acta de recibo final de obra del 25 abril de 2023, que a pesar de que se dejó constancia del cumplimiento del objeto del contrato y del recibo definitivo del mismo, el interventor, contratista como también por parte del Ministerio de Cultura, se determinaron observaciones de calidad de entrega de las obras, las cuales fueron constatadas mediante Acta inspección física efectuada por parte de la CGR con fecha 18 octubre de 2023, de las cuales se destacan la falta de remates en andenes de circulaciones, reparación de tapa de pozo séptico, pintura en muros, cerramiento externo y ajuste de accesorios en baños. Actualmente, si bien la obra cuenta con dotación de servicios públicos de alcantarillado, agua y energía es preciso anotar que trascurridos casi seis (6) meses de firmada el acta protocolaria de revisión de entrega final de las actividades generales de las obras, la comunidad del Resguardo Indígena Camëntza no ha logrado utilizar las obras hasta tanto no se culminen los correctivos, dado que se han desembolsado recursos por avance financiero en cuantía de $1.237.597.234, sin que se cumplan los fines de la contratación estatal. La situación anterior se presenta debido a la falta de seguimiento y control del contrato de obra a cargo de la interventoría y supervisión, aunado a ello exigir la culminación de los correctivos de obra contenidos en acta protocolaria de entrega final de obra. Esto ocasiona que la comunidad no disponga de la obra, que no se cumpla con los fines de la contratación estatal, es por ello que se dará traslado para inicio de indagación preliminar. | Contrato obra 4635/2021 |

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de auditoría recibidos de la Contraloría General en el 2023 y el aplicativo SIRECI.

| Nombre Denominación | Descripción de Hallazgos Informes recibidos en el 2024 | Identificación de Contratos y Convenios directos al hallazgo |
| --- | --- | --- |
| Auditoría Financiera No. 017 | Hallazgo 8. Contrato fecha terminación 12/23se constituyó reserva presupuestal. (D) No evidencian soportes documentales sustenten ejecución Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023, o solicitud modificación contractual, suspensión, prórroga inicio proceso por incumplimiento, que sustente constitución reserva presupuestal $2.236.576.686. Falta mecanismos de control y seguimiento a la planeación contratación y supervisión, vulnerando el principio de anualidad e incumpliendo la excepcionalidad para la constitución de reservas presupuestales. | Contrato 4400/23 plazo 15/12/2023 |

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de auditoría recibidos de la Contraloría General en el 2024 y el aplicativo SIRECI.

| Nombre Denominación | Descripción de Hallazgos Informes recibidos en el 2025 | Identificación de Contratos y Convenios directos al hallazgo |
| --- | --- | --- |
| Auditoría Financiera No. 010 | Hallazgo 9. Deterioro prematuro, obra sin ejecutar y entrega de trabajos sin el cumplimiento de especificaciones para las obras del contrato 4261 de 2023 (D, F) - Auditoría Financiera No. 10 Revisado en sitio lo ejecutado por el contrato 4261 de 2023, suscrito entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Consorcio CE Obras MC, se evidenciaron daños prematuros en algunos de los trabajos realizados, pago de obra sin ejecutar y desarrollo de actividades de obra sin el cumplimiento de las especificaciones contratadas, que ocasionan un detrimento al patrimonio público de $13.560.627. Esto, causado por debilidad del proceso constructivo, por fallas en la labor de vigilancia y control del contratista de la interventoría 4268 de 2023, así como por debilidad administrativa del ministerio, por no garantizar que las obras recibidas sean de calidad y cuenten con la durabilidad esperada. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes celebró el 15 de septiembre de 2023 el contrato 4261 con el Consorcio CE Obras MC para “Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles propiedad del Ministerio de Cultura y de aquellos sobre los cuales tiene su administración” por $1.984.763.975 (valor final) y plazo de ejecución hasta el 14 de marzo de 2024 (según el modificatorio 1). Para el 31 de diciembre de 2024, el ministerio le había cancelado a este contratista $1.885.525.776. Se firmó acta de liquidación bilateral el 19 de diciembre de 2024, en la que se señaló que existía un saldo pendiente de pago por $99.238.199. Se realizó visita fiscal a los frentes de trabajos en donde fue ejecutado el contrato, entre el 3 y 4 de abril de 2025, en compañía de una profesional especializada del área de mantenimiento del ministerio, de un técnico operativo del ministerio, de un contratista del área de mantenimiento del ministerio, del residente del contrato de interventoría 4268 de 2023 y del coordinador del contratista de obra 4261 de 2023. Como resultado de este ejercicio, se evidenciaron daños prematuros en algunos de los trabajos realizados, pago de obra sin ejecutar y desarrollo de actividades de obra sin el cumplimiento de las especificaciones contratadas, que ocasionan un detrimento de $14.147.301 al patrimonio público. Lo evidenciado por la CGR fue causado por debilidad del proceso constructivo implementado por el Consorcio CE Obras MC para el desarrollo del contrato de obra 4261 de 2023, al entregar obras que presentan un deterioro prematuro, en menores cantidades y sin las especificaciones contratadas. Así mismo, por fallas en la labor de la interventoría realizada por IA Ingeniería y Arquitectura de Colombia S.A.S. en desatención de la responsabilidad de vigilancia y control de lo ejecutado por el contratista de obra, asignada según el contrato de interventoría 4268 de 2023. Finalmente, por debilidad administrativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, por no garantizar que las obras recibidas sean de calidad cuenten con la durabilidad esperada y perduren en el tiempo, así como que correspondan a lo contratado y que lo pagado sea por lo real ejecutado por el contratista. | Contrato 4261 de 2023 |
| Auditoría Financiera No. 010 | 11. Inoportunidad administrativa frente a saldos fenecidos y pago de pasivos exigibles (D). Se evidenció el pago de pasivos exigibles vigencias expiradas por $291.841.588, correspondientes a reservas presupuestales de contratos suscritos en 2017, 2022 y 2023 que fenecieron en las vigencias 2019, 2020, 2021, 2023 y 2024 por inoportunidad de la supervisión | contratos suscritos en 2017, 2022 y 2023 que fenecieron en las vigencias 2019, 2020, 2021, 2023 y 2024 por inoportunidad de la supervisión |
| Auditoría Financiera No. 010 | 12. En el Parque del Jazz construido con los recursos del convenio interadministrativo 3985 de 2021, se evidenciaron daños prematuros en algunos de los trabajos realizados y pago de obra sin ejecutar, así como espacios construidos y sin uso, y la adquisición de un predio sin ningún desarrollo urbanístico y sin utilidad pública. | convenio interadministrativo 3985 de 2021 |
| Auditoría de Cumplimiento No. 020 | Hallazgo 16 Pg 82 COH_3480_20 25. Póliza Estabilidad y Calidad de las Obras. (D). Contrato No. 3002 de 2022 suscrito entre el MinCultura y el Consorcio Musical 402, que no ajustó la póliza de Estabilidad y Calidad de las Obras, conforme el Modificatorio 3 de prorroga 3 y Adición 1 del 17/07/2023, que adicionó $597.317.105 al valor inicial del contrato. | Contrato No. 3002 de 2022 |
| Auditoría de Cumplimiento No. 020 | Hallazgo No. 18. Calidad, cantidad de obra y uso de la Escuela de la Música contrato de obra No. 3002 de 2022. En la revisión contractual y verificación in situ de las obras ejecutadas mediante el contrato No. 3002 de 2022 en la escuela de la Música en el municipio de Pitalito, se evidenció daños y deterioro prematuro del piso con acabado en esmaltado en los módulos de ensayo, administración, aula teórica, centro de producción, estación de audio, bodega de instrumentos y auditorio, se determinó el pago de mayores cantidades con respecto a las ejecutadas en enchapes de pared y piso en las baterías sanitarias de hombres, mujeres y personas en condición de movilidad reducida, las anteriores deficiencias conllevan a un presunto detrimento por $31.201.184, en atención que las obras no están siendo utilizadas porque no cuentan actualmente con servicio público de agua potable y energía eléctrica. La escuela de la música no se encuentra en uso, en la visita técnica se estableció que no cuenta con servicio público de suministro de agua, los tanques de almacenamiento de agua potable y red contra incendios se encontraron vacíos, lo cual no permitió comprobar el funcionamiento de los aparatos sanitarios, la obra no cuenta con servicio de energía eléctrica, lo cual no permitió comprobar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas, las cuales no cuentan con la Certificación Retie y Retilap. Los anteriores hechos, obedecen al incumplimiento de las obligaciones contractuales y deficientes procesos constructivos por parte del contratista y al inadecuado control y seguimiento por parte de la interventoría a las cantidades y actividades en obra ejecutadas por el contratista. Conllevando al reconocimiento de una cantidad de obra que no corresponde a la ejecutada en el sitio y a la presencia de daño y deterioro prematuro en el acabado de los pisos que afectan la durabilidad y estabilidad de los pisos de los módulos, corredores internos y auditorio de la Escuela de la Música del municipio de Pitalito, lo cual se constituye en detrimento de recursos públicos por $31.201.184 y a que la infraestructura construida no esté en condiciones para ser utilizada en la actualidad por la comunidad. Por lo anterior, la CGR determina hallazgo con presuntas incidencias fiscal por $31.201.184 y disciplinaria. | contrato de obra No. 3002 de 2022. |

Fuente: Elaboración propia con información de los informes de auditoría recibidos de la Contraloría General en el 2024 y el aplicativo SIRECI.

- Auditorías Internas:

Pendiente

440. Cuántos contratos tuvieron observaciones por análisis de hoja de vida, experiencia, certificaciones, estudios previos o documentos precontractuales.

Pendiente Angita por favor resumen pequeño del ID 1820, será que nosotros tenemos alguno otro así?

442. Qué acciones correctivas adoptó el Ministerio. 443. Qué supervisores fueron responsables y 444. Qué dependencias fueron responsables.

Respuesta:

Teniendo en cuenta que los criterios solicitados, requieren un detallado importante, se adjunta el plan de mejoramiento global relacionado a los temas de Contratación, SECOP, supervisión y soportes documentales, en dicho documento se puede observar las acciones correctivas y preventivas adoptadas por el Ministerio. Teniendo en cuenta los mecanismos de seguimiento se entregan 2 anexos.

Plan de mejoramiento Contraloría Contratación

Plan de mejoramiento Auditorías Internas énfasis Contratación.

445. Qué procesos disciplinarios internos o traslados se realizaron.

Se anexa certificación relacionada a los procesos disciplinarios internos o traslados, gestionados desde la Oficina de Control Interno de Gestión.

447. Remitir planes de mejoramiento asociados a contratación.

Plan de mejoramiento Contraloría Contratación

Plan de mejoramiento Auditorías Internas énfasis Contratación.

Voy acá

XVII. Auditorías, planes de mejoramiento y órganos de control

- Todas las auditorías internas realizadas al Ministerio durante las últimas cuatro vigencias fiscales completas y la vigencia en curso.

Respuesta: A continuación, se presenta relación de la información solicitada a la fecha de las auditorias que ya se desarrollaron y cerraron:

| Vigencia de Desarrollo | Nombre o denominación de la auditoría | Proceso, área o proyecto auditado |
| --- | --- | --- |
| 2022 | Auditoría interna de gestión a Contratos y Convenios (Modalidad OPS) | Grupo de Contratos y Convenios. Todas las Áreas |
| 2022 | Auditoría interna de gestión a Fomento Regional a la Gestión Cultural | Dirección de Fomento Regional |
| 2022 | SIGI, Ambiental y Políticas MIPG | Oficina de Planeación Todos los Procesos |
| 2022 | Contratos todas las Modalidades | Grupo de Contratos y Convenios. Todas las Áreas |
| 2022 | Gestión Humana y SIGEP | Secretaria General - Talento Humano |
| 2022 | Auditoría interna de gestión a la Dirección de Audiovisuales, cine y medios interactivos | Dirección de Audiovisuales, cine y medios interactivos |
| 2022 | Auditoría interna Gestión Documental | Secretaria General - Gestión Documental |
| 2022 | Auditoría Interna de gestión al Grupo de Ley de Espectáculos Públicos (PULEP) | Dirección de Artes |
| 2022 | Auditoría Interna de gestión al Proceso de Gestión Financiera y Contable | Grupo de Gestión Financiera y Contable |
| 2022 | Auditoría Interna de Gestión al Seguimiento a los Contratos de Prestación de Servicios | Grupo de Contratos y Convenios. Todas las Áreas |
| 2022-2023 | Auditoría Interna de Gestión al Subproceso Fomento y Estímulos a la Creación, a la Investigación, a la Actividad Artística y Cultural. | Grupo de Fomento y Estímulos a la Creación, a la Investigación, a la Actividad Artística y Cultural |
| 2023 | Auditoría Interna al Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) Vigencia 2022. | Grupo de Gestión Humana |
| 2023 | Auditoría Interna Salas Concertadas. | Dirección de Artes |
| 2023 | Auditoría Interna de Gestión a los recursos entregados por parte del Ministerio de Cultura a la Fundación Nacional Batuta y Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, por parte de la Dirección de Artes. | Dirección de Artes |
| 2023 | Auditoría Interna de Gestión al procedimiento de trámites de comisiones y autorizaciones de desplazamiento al interior del país del Ministerio, vigencia 2022 con corte a 28 de febrero de 2023. | Grupo de Gestión Financiera y Contable |
| 2023 | Auditoría Interna al Programa Nacional de Escuelas Taller. | Subproceso de Gestión del Patrimonio Cultural |
| 2023 | Auditoría Interna al Subproceso de Gestión del Patrimonio Cultural. | Subproceso de Gestión del Patrimonio Cultural |
| 2023 | Auditoría Interna de Gestión procedimiento: Administrativo Sancionatorio - Procedimiento Administrativo Coactivo y de Cuentas por Cobrar - Deterioro de Cuentas y Baja de Cuentas. | Oficina Asesora Jurídica |
| 2023 | Auditoría Interna de Gestión al Subproceso de Gestión de Unidades de Trabajo Cultural, Artístico y Creativo. | Dirección de Estrategia y Desarrollo y Emprendimiento |
| 2023 | Auditoría Interna de Gestión al subproceso del Viceministerio de las Artes y la Economía Cultural y Creativa. | Proceso Participación |
| 2023 | Auditoría Interna de Gestión realizada al procedimiento del Suministro de Servicios Logísticos, vigencia 2022 con corte agosto 2023. | Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios |
| 2023 | Auditoría Interna de Gestión Combinada (de Gestión y de Calidad) Contratos y Convenio - Vigencia 2022/2023. | Contratación (Adquisición de Bienes y Servicios) |
| 2023 | Auditoría Interna de Gestión al Subproceso Gestión de la Inclusión de la Diversidad Étnica y Cultural. | Dirección de Poblaciones |
| 2023 | Auditoría Interna de Gestión al Subproceso de Fomento a la Gestión Cultural Regional. | Dirección de Fomento |
| 2023-2024 | Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Gestión Presupuestal 2023. | Oficina Asesora de Planeación y Despacho del Ministro (Direccionamiento Estratégico) |
| 2024 | Auditoría Interna de Gestión al Proceso de Gestión Documental Vigencia 2024. | Grupo de Gestión Documental |
| 2024 | Auditoría Interna de Gestión realizada al Plan de Mejoramiento de la CGR. | Todos Los Procesos |
| 2024 | Auditoría Interna de Gestión de seguimiento al procedimiento de trámite de comisiones y autorizaciones de desplazamiento al interior y exterior del país, 2024. | Grupo de Gestión Financiera y Contable |
| 2024 | Auditoría Interna de Gestión al procedimiento Nómina. Procedimiento pago de obligaciones y procedimiento de comprobantes contables. | Grupo de Gestión Financiera y Contable |
| 2024 | Auditoría Interna de Gestión al Subproceso de Gestión de Museos – Vigencia 2023 y primer cuatrimestre 2024. | Museo Nacional de Colombia |
| 2024 | Auditoría Interna de Gestión realizada al Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. | Centro Nacional de las Artes |
| 2024 | Auditoría Interna de Gestión a los Recursos del Impuesto Nacional al Consumo de la vigencia 2023. | Oficina Asesora de Planeación y Biblioteca Nacional |
| 2024 | Auditoría Interna de seguimiento al instructivo para el suministro de servicios logísticos. | Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios |
| 2024 | Auditoría Interna de Gestión al Programa Cultura de Paz Vigencias 2023 - 2024. | Planeación - Viceministerio de los Patrimonios, las Memorias y Gobernanza Cultural |
| 2024 | Auditoria Infraestructura Cultural | Grupo de Infraestructura Cultural |
| 2024-2025 | Auditoría Interna de Gestión Programa Sonidos Para la Construcción de Paz Vigencia 2024. | Dirección de Artes, Planeación y Viceministerio de las artes y la economía cultural y creativa |
| 2024-2025 | Auditoría Interna de Gestión al Proceso Contratación (Adquisición de Bienes y Servicios) del Grupo de Contratos y Convenios – Vigencia 2023-2024 | Contratación (Adquisición de Bienes y Servicios) |
| 2025 | Auditoría Interna de Gestión al CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO No. 2628 de 2024. | Subproceso de Gestión del Patrimonio Cultural |
| 2025 | Auditoria Biblioteca Nacional | Biblioteca Nacional de Colombia |
| 2025 | Auditoría Interna de Gestión al Proceso Contratación (Adquisición de Bienes y Servicios) del Grupo de Contratos y Convenios – Vigencia 2024-2025 | Contratación (Adquisición de Bienes y Servicios) |
| 2025 | Auditoría Interna de Gestión al proceso Gestión Financiera y Contable 2025 | Grupo de Gestión Financiera y Contable |

Fuente: Isolucion y Plan Anual de Auditoría de cada una de las vigencias.

Frente a este criterio, y conforme el numeral 534 se adjunta por vigencias, los informes en mención.

- Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República.

Respuesta: En atención a lo solicitado, se presenta la información correspondiente a las auditorías externas, durante las vigencias 2022 2023, 2024, 2025 y 2026.

| Periodo | Informe de auditoría (Identificación) | Alcance |
| --- | --- | --- |
| 2022 | Informe de Auditoría Financiera No. 38 | Vigencia 2021 |
| 2022 | Informe de Auditoría de Cumplimiento Ministerio de Cultura No. 79 | La auditoría comprendió la evaluación de la gestión fiscal del 100% de los recursos destinados por el Ministerio de Cultura en el marco del contrato de obra 3282 de 2017 y del contrato interadministrativo 4564 de 2021, equivalentes a $33.560.148.970. |
| 2022 | Informe de Auditoría Especial de Fiscalización No. 009 – CAT 1488 de 2022 (Ministerio de Cultura) | Determinación de Cumplimiento Contractual y manejo de recursos según el estado de los contratos relacionados al Edificio 3 de las Antiguas bodegas de la Empresa de Licores del Valle durante la vigencia 2022 |
| 2023 | Informe de Auditoría Financiera No. 009 | Vigencia 2022 |
| 2023 | Informe de Auditoría de Cumplimiento AC No. 18 (Antioquia) | RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y MUNICIPIOS DE APARTADO Y ENVIGADO Vigencia 2022 |
| 2023 | Informe de Auditoría de Cumplimiento AC No. 26 (Norte de Santander) | RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA Y VILLA DEL ROSARIO Vigencia 2022. |
| 2023 | Informe de Auditoría de Cumplimiento AC No. 27 (Valle del Cauca) | RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EDUCATIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA Y DISTRITO DE BUENAVENTURA Vigencia 2022 |
| 2023 | Informe de Auditoría de Cumplimiento AC No. 51 (Putumayo) | RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS - FOME E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO Y MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS Vigencia 2022 |
| 2024 | Informe de Auditoría Financiera No. 017 | Vigencia 2023 |
| 2024 | Informe de Auditoría de Cumplimiento AC No. 30 (Antioquia) | RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA VIGENCIA 2023 |
| 2025 | Informe de Auditoría Financiera No. 010 | Vigencia 2024 |
| 2025 | Informe de Auditoría de Cumplimiento AC No. 20 (Huila) | RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP, EDUCACIÓN, PROPÓSITO GENERAL (DEPORTE Y CULTURA), PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA, CULTURAL Y DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEPARTAMENTO DEL HUILA Y MUNICIPIO DE NEIVA Vigencia 2024 |

Fuente: Isolucion, Aplicativo SIRECI y oficios deliberación e informes de auditoría.

Frente a este criterio se adjunta por vigencias, los soportes de los informes en mención.

- Observaciones, indagaciones, investigaciones o requerimientos de la Procuraduría General de la Nación.

En atención a su solicitud, de manera atenta se informa que, en conocimiento de la Oficina de Control Interno a la fecha, la Procuraduría General de la Nación ha formulado un (1) requerimiento relacionado con este Ministerio, el cual corresponde a la comunicación del 26 de noviembre de 2025, mediante la cual ese órgano de control informó el resultado de auditoría sobre el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA).

En a tención a dicha información este fue gestionado de la siguiente manera por parte de este Ministerio:

La Oficina de Control Interno activó de manera oportuna las acciones correspondientes, adelantando la revisión del informe de auditoría, generando alertas al proceso responsable frente a los incumplimientos identificados y promoviendo la formulación de acciones correctivas prioritarias.

Se realizaron dos (2) mesas de trabajo de articulación con los responsables para definir compromisos y actividades concretas orientadas a subsanar las brechas detectadas.

Finalmente, se efectuó el respectivo seguimiento independiente por parte de la Oficina de Control Interno, con el fin de asegurar la implementación de mejoras y el cumplimiento integral de las disposiciones normativas aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.

Es importante precisar, que no se han recibido observaciones, indagaciones ni investigaciones formales por parte de la Procuraduría General de la Nación en curso en contra del Ministerio, remitidas directamente a la Oficina de Control Interno de Gestión. SOPORTES?

518-521. Hallazgos administrativos. Hallazgos con presunta incidencia fiscal. Hallazgos con presunta incidencia disciplinaria.

Hallazgos con presunta incidencia penal.

Estos criterios, se incluyen para este documento de la siguiente manera:

- Auditorias Externa:

Teniendo en cuenta que son estos hallazgos los que tienen aplicabilidad de presuntas incidencias administrativas, fiscales, disciplinarias y de incidencia penal, se anexa Matriz con la información requerida.

- Auditorias Interna:

Teniendo en cuenta que son estos hallazgos son resultado de las auditorias de gestión que realiza la Oficina de Control Interno, y sólo generan temas administrativos, se anexa matriz con la información de los hallazgos de gestión identificados durante las vigencias solicitadas.

- Beneficios de auditoría, si los hubiere.

No se identificaron beneficios de auditoría derivados de las actuaciones adelantadas por la Oficina de Control Interno durante el período objeto de reporte.

Sin embargo, en lo relacionado a la Contraloría tenemos la siguiente información:

Cuadro Mario.

- Planes de mejoramiento formulados.

Respuesta OCI:

A continuación, se presenta la información relacionada con los planes de mejoramiento resultado de los ejercicios de auditoría de gestión:

| Vigencia | Número de planes | Número total de acciones de mejora comprometidas | Porcentaje global de avance del plan a la fecha de respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 21 | 180 |  |
| 2023 | 21 | 180 | 91% |
| 2024 | 20 | 113 | 97% |
| 2025 | 16 | 100 | 11% |

A continuación, se presentan la información relacionada a los planes de mejoramiento resultado de los ejercicios de auditorías de calidad:

| Vigencia | Número de planes | Número total de acciones de mejora comprometidas | Porcentaje global de avance del plan a la fecha de respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 21 | 180 |  |
| 2023 | 2 | 112 | 98% |

A continuación, se presentan la información relacionada a los planes de mejoramiento resultado de los ejercicios seguimiento y control:

| Vigencia | Número de planes | Número total de acciones de mejora comprometidas | Porcentaje global de avance del plan a la fecha de respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 21 | 180 |  |
| 2023 | 1 | 14 | 100% |
| 2024 | 1 | 8 | 25% |
| 2025 | 5 | 15 | 33% |
| 2026 | 1 | 1 | 0% |

A continuación, se presenta la información relacionada con los planes de mejoramiento resultado de los ejercicios de auditoría externa, los cuales se consolidan en 1 plan anual y acumulativo conforme la planeación de cierre de las acciones, así:

| Vigencia | Número total de acciones de mejora comprometidas | Porcentaje global de avance del plan a la fecha de respuesta |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 180 |  |
| 2023 | 14 | 100% |
| 2024 | 8 | 25% |
| 2025 | 15 | 33% |
| 2026 | 1 | 0% |

524-530 Estado de avance de cada plan de mejoramiento, Responsables de implementar acciones correctivas, Fechas previstas de cumplimiento, Evidencias de cumplimiento, Hallazgos cerrados, Hallazgos pendientes, Hallazgos incumplidos, Contratos, programas o dependencias asociados a cada hallazgo.

Respuesta:

Se informa que para acceder a las evidencias de cumplimiento se hace necesario, ingresen al sistema de información oficial de seguimiento del Ministerio de las Culturas, las artes y los saberes con relación a los planes de mejoramiento de nombre ISOLUCION, ingresado en el siguiente enlace, con el usuario y clave enunciados a continuación:

https://mincultura.isolucion.co/PaginaLogin.aspx

Usuario: consultaiso

Clave: 54321

Esto considerando el volumen de soportes y evidencias que se relaciona a planes de mejoramiento, es importante precisar que el Sistema de Gestión de la Calidad (ISOLUCIÓN), constituye el mecanismo idóneo, oficial y confiable para la consulta y descarga de información, en la medida en que:

- Permite la gestión de documentos conforme a los principios de integridad, autenticidad, disponibilidad y fiabilidad.

- Garantiza la trazabilidad de los seguimientos realizados por los responsables a los planes de mejoramiento internos y externos, incluyendo fechas de reporte y soportes.

- Asegura el cargue de los soportes y evidencias correspondientes a las actividades establecidas para cada uno de los planes de mejoramiento internos y externos.

- Facilita que la información consultada corresponda a documentos fuente oficiales, únicos y vigentes, evitando duplicidades o inconsistencias.

De esta manera, se entrega el Anexo Planes de Mejoramiento Evaluación Independiente y Contraloría, donde se identifican las respuestas 524-527

- Informar si algún hallazgo produjo apertura de proceso disciplinario

Respuesta:

Se anexa certificación con la información relevante a este ítem y sus respectivos soportes.

- Informar si se realizaron traslados a Procuraduría, Contraloría, Fiscalía u otra autoridad.

Respuesta:

Se anexa certificación con la información relevante a este ítem y sus respectivos soportes.

- Remitir copia de informes de auditoría, planes de mejoramiento, matrices de seguimiento y soportes de cierre.

Para dar respuesta a este numeral, se adjunta información en relación con copias de informes de auditoría interna y externa, así como de planes de mejoramiento internos y externos para las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025. En este punto se anexan los soportes de los ítems 557, 558 y 561.

541-542-559 Informes internos de seguimiento elaborados.

Esperamos la información remitida sea acorde a lo requerido y quedamos atentos.

Cordialmente,

YANETH ANDREA JIMÉNEZ DÍAZ

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó:  	Equipo Auditor Oficina de Control Interno

Aprobó:	Yaneth Andrea Jiménez Díaz – Jefe Oficina de Control Interno