# Problema identificado

Deterioro prematuro de pintura ejecutada en el contrato de obra 4158 de 2024 (Quintas de Bolívar), con:

- Presunto detrimento patrimonial: $2.257.471

- Deficiencia en atención posventa del contratista

- Medidas tomadas: suspensión de pagos a interventoría + activación de póliza

# Análisis de causa raíz – Metodología 5 Por Qué

### ¿Por qué ocurrió el deterioro prematuro?

Porque la pintura aplicada no tuvo la durabilidad esperada.

### ¿Por qué la durabilidad fue menor a la esperada?

Porque la preparación de la superficie y/o aplicación no cumplió especificaciones técnicas (espesor, tiempos de secado, condiciones ambientales).

### ¿Por qué no se cumplieron las especificaciones técnicas?

Porque hubo fallas en la supervisión/interventoría y control de calidad en la ejecución.

### ¿Por qué la supervisión/interventoría no detectó o corrigió las fallas?

Porque:

- No hubo controles rigurosos en puntos críticos (checklists, ensayos, inspecciones documentadas)

- Posible enfoque en avance físico sobre calidad

### ¿Por qué los controles fueron insuficientes?

Porque existen debilidades administrativas en:

- Definición de controles de calidad en el contrato

- Seguimiento a obligaciones de interventoría

- Gestión de riesgos técnicos

- Exigibilidad de posventa al contratista

# 3. Causas identificadas (síntesis)

### Técnicas

- Deficiente preparación de superficie

- Incumplimiento de especificaciones (materiales o aplicación)

- Falta de control de condiciones ambientales

### Contractuales / administrativas

- Insuficientes mecanismos de control de calidad en obra

- Debilidad en supervisión/interventoría

- Falta de seguimiento estructurado a posventa

- Baja exigibilidad de obligaciones contractuales oportunas

### De gestión

- Falta de seguimiento preventivo y no reactivo

- Falta de trazabilidad técnica documentada

- Debilidad en gestión del riesgo contractual

# 4. Acciones correctivas (sobre el caso actual)

Dado que ya hay medidas (póliza + suspensión pagos), las acciones deben fortalecer la gestión:

## Correctivas inmediatas

- Exigir al contratista la restitución técnica (Re-aplicación conforme a especificaciones)

- Documentar técnicamente el daño (acta, registros fotográficos, concepto técnico)

- Verificar que la reparación cumpla estándares antes de recibir

## Correctivas administrativas

- Evaluación formal de desempeño del contratista e interventoría

- Posible inicio de proceso sancionatorio (si aplica)

- Ajuste del informe de interventoría con trazabilidad de fallas

## Correctivas de control

- Validación del cumplimiento de la póliza activa (seguimiento hasta cierre)

- Auditoría puntual al componente de calidad del contrato

# 5. Acciones preventivas (a futuro)

# Contractuales

- Incluir protocolos obligatorios de calidad (ensayos, inspecciones y aprobación por etapas)

- Establecer criterios técnicos claros para pinturas (normas, fichas técnicas, garantía)

- Fortalecer cláusulas de posventa y mantenimiento

## Interventoría y supervisión

- Implementar checklists obligatorios con evidencia (antes, durante y después)

- Establecer puntos de control obligatorios (hold points)

- Condicionar pagos al cumplimiento validado de calidad (no solo avance)

Gestión de riesgos

- Identificar riesgos técnicos específicos (p. ej., deterioro por clima, humedad)

- Crear matriz de riesgos con controles y responsables

- Seguimiento periódico a riesgos críticos