## Consolidado de Hallazgos
Hallazgo | Descripción del Hallazgo | ALCANCE | [5 empty] | Página | Responsable | Fecha Sugerida Mesa de trabajo para revisión de Plan de Mejoramiento | Hora | Sala | Citaciones
|  | Administrativo | Fiscal | Disciplinario | Penal | Beneficio de Auditoría | Indagación Preliminar
1 | Hallazgo No.1 Debilidades en la planeación y ejecución presupuestal en la vigencia 20254. (D) Se evidenciaron debilidades en la planeación y ejecución presupuestal, observando que de la apropiación definitiva por $948.272.855.870, se obligó el 64,7%. Sumado a esto, la apropiación de Inversión se estableció en $654.558.713.990, de esta se ejecutó el 53,4%, considerándose baja. Esta situación se generó por debilidades en la gestión administrativa, así como la existencia de restricciones de PAC, hecho que no permite lograr oportunamente los objetivos y metas establecidos por el Ministerio. Sumado a lo anterior, se observa que la apropiación de Inversión se estableció en $654.558.713.990, los compromisos en $652.580.636.716, y las obligaciones en $349.308.991.888, mostrando una ejecución del 53,4%, es decir que el 46,6% de los compromisos de inversión se constituyeron como reserva presupuestal. | X |  | X |  |  |  | 42 | Oficina Asesora de Planeación (Áreas que presentaron reservas presupuestales 2025) | 2026-06-17 | 2:00 p.,m. 4:00 p.m. | Sala Miguel Angel | planeación, financiera, gestion humana y contratos
2 | Hallazgo No. 2. Incremento de gastos de personal5. Entre 2023 y 2025, el Ministerio presentó un aumento significativo tanto en los gastos de personal (65,8 %) como en la planta de personal (102,2 %). No obstante, de manera contradictoria, la contratación por prestación de servicios no presentó una reducción en términos de valor, sino que, por el contrario, aumentó el 43,4%, en el citado periodo de tiempo. Esta situación se generó por debilidades en la planeación del talento humano y una desarticulación entre la ampliación de planta y la gestión contractual, afectando la eficiencia, economía y sostenibilidad del gasto público. | X | [5 empty] | 47 | Gestión Humana | 2026-06-17 | 2:00 p.,m. 4:00 p.m. | Sala Miguel Angel | planeación, financiera, gestion humana y contratos
3 | Hallazgo No.3. Superación de los límites de PAC no utilizado originada por deficiente planeación financiera y ejecución presupuestal. La situación se centra en la baja ejecución del Plan Anual de Caja (PAC) en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes durante la vigencia 2025, evidenciándose meses en los que se exceden los límites establecidos en la Circular 21 del 21 de junio de 2006 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta situación refleja una deficiente articulación entre la planeación financiera, la ejecución presupuestal y la gestión de tesorería, generando recursos de caja no utilizados y, en consecuencia, un uso ineficiente del PAC. | X | [5 empty] | 54 | Financiera - (Áreas que presentaron debilidad en la ejecución del PAC 2025, pendiente por confirmar con Financiera) | 2026-06-18 | 2:30 p.m. a 3:30 p.m. | CNA (por confirmación) | Gestión Humana, DEDE, Convocatorias y Estímulos
4 | Hallazgo No. 4. Pago injustificado de tiquetes aéreos no utilizados por cancelación de comisiones en el Contrato 0889-20248 (D- F) El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, suscribió el contrato 0889-2024 con la sociedad NOVATOURS S.A.S., con el objeto de suministrar tiquetes aéreos nacionales e internacionales y demás servicios conexos que se requieran, evidenciándose pagos por concepto de tiquetes solicitados para comisiones de servicios que fueron canceladas. Situación que se presentó por debilidades en la aplicación del control por parte de los responsables señalados en el procedimiento “Tramite de comisiones y autorizaciones de desplazamiento al interior y exterior del país” - CODIGO: P-GFC-017 – versión 7, así como debilidades en la supervisión del contrato, al no existir seguimiento de los tiquetes aéreos no utilizados con ocasión de la cancelación de comisiones que conllevaron al pago de tiquetes no justificados, evidenciándose una gestión fiscal ineficiente y antieconómica que generó detrimento patrimonial por $22.865.036. | X | $22.865.036 | X |  |  |  | 62 | Financiera | 2026-06-18 | 10:00 am a 12:00 pm | Sala de Juntas SG | Financiera y áreas responsables
5 | Hallazgo No. 5. Omisión de seguimiento y pago de tiquetes aéreos no utilizados por comisiones canceladas en el Contrato 0872-20259 (D - F ) El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, suscribió el contrato 0872-2025 con la sociedad GOLD TOUR S.A.S., con el objeto de suministrar tiquetes aéreos nacionales e internacionales y demás servicios conexos que se requieran, en la ejecución de este se evidenciaron pagos por concepto de tiquetes para comisiones de servicios canceladas, situación que se presentó por debilidades en la aplicación del procedimiento “Tramite de comisiones y autorizaciones de desplazamiento al interior y exterior del país” - CODIGO: P-GFC-017 – versión 7, así como en la supervisión del contrato, al no existir seguimiento efectivo de los tiquetes aéreos no utilizados, evidenciándose una gestión fiscal ineficiente y antieconómica que generó detrimento patrimonial por $25.349.188. | X | 25349188 | X |  |  |  | 74 | Financiera - (Áreas que cancelaron comisiones, pendiente por confirmar con Financiera) | 2026-06-18 | 10:00 am a 12:00 pm | Sala de Juntas SG | Financiera y áreas responsables
6 | Hallazgo No.6 Deterioro prematuro pintura del Museo Quinta de Bolivar.10 (D – F) En el marco del contrato de obra No. 4158 de 2024 suscrito por el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, se evidenció que, pese al pago de las actividades correspondientes a los ítems 3.1 y 3.2 ejecutadas en la Quinta de Bolívar, estas presentan un deterioro prematuro en un área de 56,74 m², generando un presunto detrimento patrimonial por valor de $2.257.471. Lo anterior se atribuye a la desatención de las obligaciones contractuales por parte del contratista, quien no ha ejecutado las correcciones postventa requeridas, afectando la calidad y estabilidad de las obras. | X | $2.257.471 | X |  |  |  | 88 | Grupo de Gestión Administrativa | 2026-06-16 | 10:00 am a 11:00 am | Sala de Juntas SG | Grupo de Gestión Administrativa
7 | Hallazgo No. 7. Proceso judicial pendientes de provisión contable (D)12. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes reportó los procesos judiciales activos con corte a diciembre de 2025. Dentro de estos, se identificó un (1) caso clasificado con nivel de riesgo ALTO, cuyo monto de provisión contable a 31 de diciembre de 2025 se registra en “0.000”, a pesar de contar con pretensiones económicas. Este proceso corresponde a controversias contractuales. Esta situación se origina en el incumplimiento de lo establecido en la Resolución No. 431 de 2023 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así como en debilidades en el seguimiento de los procesos judiciales. Lo anterior afecta la eficacia del sistema eKOGUI y aumenta el riesgo de errores e incumplimientos normativos, con posibles consecuencias de carácter administrativo y legal. | X |  | X |  |  |  | 94 | Oficina Asesora Júridica - (invitado Grupo de Gestión Financiera) | 2026-06-16 | 11:00 am a 12:00 pm | Sala de Juntas SG | Oficina Asesora Júridica - (invitado Grupo de Gestión Financiera)
leo y secretaria general

## HALLAZGO 6
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | PREGUNTA | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
Hallazgo No. 6 Deterioro prematuro pintura del Museo Quinta de Bolívar (D – F) En el marco del contrato de obra No. 4158 de 2024 suscrito por el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes, se evidenció que, pese al pago de las actividades correspondientes a los ítems 3.1 y 3.2 ejecutadas en la Quinta de Bolívar, estas presentan un deterioro prematuro en un área de 56,74 m², generando un presunto detrimento patrimonial por valor de $2.257.471. Lo anterior se atribuye a la desatención de las obligaciones contractuales por parte del contratista, quien no ha ejecutado las correcciones postventa requeridas, afectando la calidad y estabilidad de las obras. El Ministerio de las Cultura, las Artes y los Saberes, suscribió el contrato 4158 2024 el 12 de septiembre de 2024 con el consorcio Mantenimiento Cultural 2024 para “realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los inmuebles propiedad del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes y de aquellos sobre los cuales tiene su administración”. Este contrato según acta de inicio empezó el 15 de octubre de 2024 por un valor inicial de $3.300.239.822. El contratista en el alcance contractual ejecutó en el Museo Quinta de Bolívar los ítems “3.1 aplicación de pintura a la cal dos manos color natural” y “3.2 mineral color aplicación de pintura a la cal dos manos mineral tono similar al existente”, dichas actividades se reconocieron en el acta parcial cuatro (4), la cual fue cobrada con la factura FE11 por valor total de 984.101.201611 y pagadas según las siguientes órdenes de pago: Las actividades expuestas anteriormente se ejecutaron en el mes de marzo del 2025 y posterior a la entrega de las obras ejecutadas en la Quinta de Bolívar y, una vez pagadas, estas actividades presentaron un deterioro prematuro en un área de 56.74m2 como se evidenció en la visita fiscal realizada el 19 de marzo de 2026. El contrato de obra No. 4158 de 2024 se encuentra en proceso de liquidación. Al momento de la visita, se había efectuado el pago hasta el acta parcial No. 6, por un valor acumulado de $2.624.288.443. Quedaban pendientes de desembolso el acta No. 7 y el acta final de liquidación No. 8, por valores de $47.622.486 y $135.007.504, respectivamente. En la respuesta a los compromisos adquiridos durante la visita fiscal, la entidad argumentó que ha solicitado al contratista de obra la realización de las correcciones postventa, así como la activación de las pólizas correspondientes. No obstante, el contratista no ha ejecutado las acciones correctivas necesarias para garantizar la estabilidad y calidad de las actividades asociadas a los ítems 3.1 y 3.2 en la Quinta de Bolívar. La causa del presente hallazgo se atribuye a la desatención de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra, evidenciada en el incumplimiento de las actividades de corrección postventa y en la falta de ejecución de las acciones necesarias para garantizar la estabilidad y calidad de las obras entregadas, pese a los requerimientos efectuados por la entidad contratante. El incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista genera afectaciones a las condiciones estéticas y de acabado de las superficies intervenidas, disminuyendo la durabilidad de las actividades ejecutadas y generando una presunta lesión al patrimonio público por $2.257.471 en los recursos del contrato No. 4158 de 2024. | Primer ¿Por qué? : ¿Por qué se generó el incumplimiento de las actividades de corrección postventa y en las acciones necesarias para garantizar la estabilidad y calidad de las obras entregadas, pese a los requerimientos efectuados por la entidad contratante.? | Ausencia de controles sistemáticos por parte de la interventoría hacia el contratista obra que garantizará un producto acorde a lo requerido en las especificaciones técnicas. Pese a las solicitudes que fueron reiterativas por parte del Ministerio. | Desde la supervisión del contrato, requerir a la interventoría la presentación de un informe técnico que justifique la ausencia de actuaciones tendientes a exigir al contratista de Obra el cumplimiento de la garantía de estabilidad y calidad de la obra, con el fin de identificar las causas de dicha omisión y establecer las acciones correctivas y preventivas necesarias para fortalecer el seguimiento y control de las obligaciones contractuales y postventa. | Desde la supervisión del contrato, requerir a la interventoría la presentación de un informe técnico que justifique la ausencia de actuaciones tendientes a exigir al contratista de Obra el cumplimiento de la garantía de estabilidad y calidad de la obra, con el fin de identificar las causas de dicha omisión y establecer las acciones correctivas y preventivas necesarias para fortalecer el seguimiento y control de las obligaciones contractuales y postventa. | Informe | 1 | 2026-07-01 | 2027-06-30
| ¿Por que hubo ausencia de controles sistemáticos por parte de la interventoría hacia el contratista obra que no permitió garantizar producto acorde a lo requerido en las especificaciones técnicas, pese a las solicitudes que fueron reiterativas por parte por la Ministerio ? | Por deficiencias en las actividades que se derivan de la gestión técnica y de vigilancia y control al contrato de obra que le correspondía cumplir a la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal ambiental, dadas las omisiones que por parte de este actor se dieron en el aseguramiento de calidad, la debida diligencia para exigir, exhortar y conminar la ejecución y el cumplimiento del contrato de conformidad con los términos y condiciones pactadas, ante un contratista que presentó deficiencias en su capacidad técnica y operativa como ejecutor de las obras y principal garante del cumplimiento, calidad, estabilidad y funcionamiento y la deficiente calidad de las obras ejecutadas por el contratista de obra. | La interventoría deberá requerir formalmente al contratista de obra para que subsane las observaciones identificadas durante la auditoría financiera relacionadas con la calidad y estabilidad de las actividades ejecutadas, realizando el seguimiento correspondiente hasta verificar la implementación efectiva de las acciones correctivas y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. | 1, Requerimiento dirigido a la interventoría solicitando atención del hallazgo #6 por parte del contratista de obra. 2. Documento que soporta que la interventoría requirió formalmente al contratista parta la atención del hallazgo #6 de contraloría. | Comunicación externa Oficio de requerimiento formal al contratista. | 2 | 2026-07-01 | 2027-06-30
| ¿Por que se configuraron deficiencias en las actividades que se derivan de la gestión técnica y de vigilancia y control al contrato de obra que le correspondía cumplir a la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal ambiental, dadas las omisiones que por parte de este actor se dieron en el aseguramiento de calidad, la debida diligencia para exigir, exhortar y conminar la ejecución y el cumplimiento del contrato de conformidad con los términos y condiciones pactadas, ante un contratista que presentó deficiencias en su capacidad técnica y operativa como ejecutor de las obras y principal garante del cumplimiento, calidad, estabilidad y funcionamiento y la deficiente calidad de las obras ejecutadas por el contratista de obra? | Deficiencias en el seguimiento y control ejercido por la interventoría respecto de la calidad y durabilidad de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, derivadas de la falta de acciones oportunas para verificar y exigir el cumplimiento de los estándares técnicos y contractuales. | La supervisión del contrato adelantará el seguimiento técnico, contractual y jurídico a las obligaciones derivadas del período de garantía del contrato de obra No. 4158 de 2024, respecto de las subsanaciones requeridas por el deterioro prematuro evidenciado en un área de 56,74 m² de las actividades ejecutadas en la Quinta de Bolívar, identificado durante la visita fiscal del 19 de marzo de 2026, con el fin de verificar la corrección efectiva de los defectos identificados y garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad, estabilidad y durabilidad de la obra. Para tal efecto, realizará el monitoreo de las acciones correctivas requeridas al contratista, efectuará los requerimientos correspondientes y hará seguimiento a su cumplimiento. En caso de persistir el incumplimiento por parte del contratista, la supervisión promoverá e iniciará las actuaciones administrativas y contractuales a que haya lugar, incluyendo el proceso de declaratoria de incumplimiento, la efectividad de las garantías y la aplicación de los demás mecanismos previstos en el contrato para salvaguardar los intereses de la Entidad. | Monitoreo de las acciones correctivas requeridas al contratista, efectuará los requerimientos correspondientes y hará seguimiento a su cumplimiento. En caso de persistir el incumplimiento por parte del contratista, la supervisión promoverá e iniciará las actuaciones administrativas y contractuales a que haya lugar, incluyendo el proceso de declaratoria de incumplimiento, la efectividad de las garantías y la aplicación de los demás mecanismos previstos en el contrato para salvaguardar los intereses de la Entidad. | Expediente de seguimiento y verificación de las correcciones ejecutadas. o Actuaciones administrativas y contractuales adelantadas para la declaratoria de incumplimiento y/o efectividad de las garantías contractuales. | 2 | 2026-07-01 | 2027-06-30
| ¿Por qué se presentaron deficiencias en el seguimiento, control y supervisión ejercidos por la interventoría sobre la calidad, estabilidad y durabilidad de las actividades ejecutadas por el contratista de obra, así como en la adopción de acciones oportunas para exigir la corrección de las deficiencias identificadas y garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y condiciones contractuales establecidas? | Debilidades en la articulación entre las áreas técnica, supervisión, interventoría y jurídica para gestionar oportunamente los incumplimientos durante el período de garantía. | Seguimiento cuatrimestral al cumplimiento del avance de obra de los contratos vigentes a cargo, incluyendo seguimiento a la entrega de los informes de obra y/o interventoría, para la toma de decisiones de la unidad ejecutora. | Seguimiento cuatrimestral al cumplimiento del avance de obra de los contratos vigentes a cargo, incluyendo seguimiento a la entrega de los informes de obra y/o interventoría, para la toma de decisiones de la unidad ejecutora. | Informe de seguimiento. | 3 | 2026-07-01 | 2027-06-30
| ¿Por qué existían debilidades en la articulación entre las áreas técnica, supervisión, interventoría y jurídica? | Porque la interventoria incumplió las obligaciones de estabilidad de obra y garantía postventa establecidas contractualmente, omitiendo la ejecución de las reparaciones necesarias para corregir los defectos identificados y mantener las condiciones de calidad exigidas en el contrato. | Incluir en la matriz de riesgos de los futuros procesos contractuales las particularidades técnicas, estructurales y constructivas de las casas y/o edificaciones objeto de intervención, identificando de manera específica los riesgos asociados a los métodos constructivos y a las condiciones propias de los bienes inmuebles a intervenir. Lo anterior, con el fin de garantizar su adecuada identificación, valoración, asignación y tratamiento, conforme a las condiciones del proyecto y a la distribución de responsabilidades establecida en el marco contractual, asegurando su incorporación en la planeación y gestión del riesgo del contrato. | Incluir en la matriz de riesgos de los futuros procesos contractuales las particularidades técnicas, estructurales y constructivas de las casas y/o edificaciones objeto de intervención, identificando de manera específica los riesgos asociados a los métodos constructivos y a las condiciones propias de los bienes inmuebles a intervenir. Lo anterior, con el fin de garantizar su adecuada identificación, valoración, asignación y tratamiento, conforme a las condiciones del proyecto y a la distribución de responsabilidades establecida en el marco contractual, asegurando su incorporación en la planeación y gestión del riesgo del contrato. | Matriz de Riesgos para contratos de obra publica enfocados a mantenimiento | 1 | 2026-07-01 | 2026-09-30
POSIBLE(s) RESPONSABLE (s) Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios
Note on D2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En esta columna quedará la causa raíz después del análisis de los "por qués".

## HALLAZGO 1 (hidden)
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | PREGUNTA | CAUSA - EFECTO | CAUSA RAÍZ DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
Hallazgo 1. Ausencia de gestión para recobro de incapacidades (D, F)38 Se evidencia prescripción del derecho a solicitar reembolsos a las empresas prestadoras de salud (EPS) por concepto de incapacidades con morosidad superior a 1.081 días (3 años), por $53.233.049, situación generada por ausencia de gestión de cobro efectiva por parte de la Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Esto, aun cuando las entidades del gobierno tienen las capacidades para ejercer jurisdicción coactiva para recaudar obligaciones pendientes de cobro por parte de sus acreedores. Asimismo, no hay evidencia de las acciones judiciales en la jurisdicción ordinaria laboral para recuperar estos recursos. Esta situación se debe a la inobservancia normativa y la falta de procedimientos para el control de trámites de incapacidades y recobros en el ministerio. Este hecho generó daño al patrimonio en $53.233.049 sobre los que ya prescribió el derecho a solicitarlos y a su vez una sobrestimación en la subcuenta 138426 Pago por cuenta de terceros en este mismo valor. Al respecto, en el Decreto 1427 de 2022, artículo 2.2.3.3.3, se indica que, transcurridos ocho días hábiles sin que la EPS haya validado o sometido a evaluación médica al cotizante, estará obligada a reconocer y liquidar la incapacidad dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación del certificado de incapacidad, y a pagarla dentro de los cinco días siguientes; esto, siempre y cuando el afiliado cumpla con las condiciones del artículo 2.2.3.3.1 del mencionado decreto. Adicionalmente, en el artículo 2.2.3.4.3 de dicho decreto, se señala que, la revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas, se efectuará por la EPS o entidad adaptada dentro de los 15 días hábiles siguientes a su presentación por el aportante o del interesado en los eventos de licencia de maternidad por extensión. Frente a dicho argumento, es importante señalar que, tal como también lo anota la entidad en su respuesta, para adelantar el cobro coactivo es necesario contar con los títulos ejecutivos, los cuales, a 16 de abril de 2025, no habían sido constituidos. Esto, aun cuando en el 97% de los casos cuestionados por este ente de control, las EPS desconocieron las incapacidades por diferentes motivos como “IPS no pertenece a la RED de la EPS”; “no se reconoce incapacidad por ser expedida hace más de un año”, entre otros. De otro lado, si bien el ministerio en su respuesta presenta la gestión de cobro persuasiva, realizada por cada funcionario de forma detallada41, así como, diferentes comunicaciones y derechos de petición, exponiendo las reclamaciones a las diversas EPS por la demora en el reconocimiento de los dineros por incapacidades, la mayoría de estas comunicaciones fueron radicadas después del tercer año de reconocidas las incapacidades. Así las cosas, se evidencia una gestión de cobro persuasiva de forma tardía. En la respuesta dada por la EPS Compensar, con radicado PQR EN20230000430295, se identifica que esta entidad le comunicó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, de manera oportuna, la no autorización de pago para las incapacidades del funcionario identificado con número de cédula 5278XXXX, porque la IPS no pertenece a la red de la EPS. Sin embargo, las incapacidades de esta persona fueron pagadas por el ministerio durante el 2019, 2020 y 2021 y que representan el 65% del monto cuestionado por la CGR | Primer ¿Por qué? : ¿Por qué se generó la ausencia de gestión para recobro de incapacidades? |  |  |  |  | UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
Note on D2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tenga en cuenta que cada respuesta dada, se convierte en la siguiente pregunta para el análisis de causas.
Note on E2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: En esta columna quedará la causa raíz después del análisis de los "por qués".
Note on C3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Es importante que siempre se inicie el análisis de causas con el hallazgo específico identificado por Contraloría.

## HALLAZGO (2) (hidden)
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | PREGUNTA | CAUSA - EFECTO | CAUSA RAÍZ | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
Hallazgo 2. Falta de reconocimiento de cuenta por cobrar costas procesales42. En los Estados financieros a 31 de diciembre de 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, no se evidencia reconocimiento contable de las costas procesales ordenadas a favor de la entidad en los procesos con radicados 15001-23-33-000-2014- 00369-02 por $9.011.371 y 2017-00308 por $1.812.401, para un total de $10.823.772, subestimando la cuenta por cobrar en el activo de la entidad. Lo anterior, por inobservancia de lo normado por la Contaduría General de la Nación (CGN) frente al reconocimiento de los hechos financieros en los estados financieros, afectando las características cualitativas de la información financiera. Resolución 193 de 2016 de la CGN, incorpora los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el procedimiento para la evaluación del control interno contable. En el numeral 3.2 señala los elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo contable. “3.2.4 Manuales de políticas contables, procedimientos y funciones: La entidad debe contar con un manual de políticas contables, acorde con el marco normativo que le sea aplicable, en procura de lograr una información financiera con las características fundamentales de relevancia y representación fiel establecidas en el Régimen de Contabilidad Pública. Las políticas contables 62 Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 Código Postal 111071 PBX 5187000 cgr@Contraloría.gov.co www.Contraloría.gov.co Bogotá, D.C., Colombia son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la entidad para la elaboración y presentación de los estados financieros. Las políticas contables, en su mayoría, están contenidas en el marco normativo aplicable a la entidad y se busca que sean aplicadas de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, en algunos casos, la entidad, considerando lo definido en el marco normativo que le aplique, establecerá políticas contables a partir de juicios profesionales y considerando la naturaleza y actividad de la entidad. También, se deberán elaborar manuales donde se describan las diferentes formas en que las entidades desarrollan las actividades contables y se asignen las responsabilidades y compromisos a quienes las ejecutan directamente. Los manuales que se elaboren deberán permanecer actualizados en cada una de las dependencias que corresponda, para que cumplan con el propósito de informar adecuadamente a sus usuarios directos.” Resolución 080 de 2021 de la CGN, por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual expresa en su anexo: Si bien es cierto el trámite que se debe surtir para el proceso de cobro, según lo establecido en el artículo 366 de CGP frente a la liquidación de las costas y como lo narra el ministerio en su respuesta, esto no excluye el cumplimiento del reconocimiento y conciliación entre las áreas de la entidad, según lo descrito en el instructivo 1 de 2024 de la CGN, en su numeral 1.2.2 y la Resolución 87 de 2021 del ministerio que adopta el manual de políticas contables (versión 2), en su numeral 2.2.1 (cuentas por cobrar y su reconocimiento). Esto, teniendo en cuenta que, los fallos de las dos sentencias que condena en costas, presentan un valor determinado y reconociendo el derecho económico a favor de la entidad45. Esto, considerando además lo estipulado por la CGN:

## HALLAZGO (3) (hidden)
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
Hallazgo No. 3 Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano (D - F) Sin embargo, de acuerdo con los hechos evidenciados y cuestionados por la CGR en referencia a la ejecución de los recursos aportados y girados a la Escuela Taller de Caldas y del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, a través de las Resoluciones Nos. 257, 947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 por valor de $3.052.000.000, los cuales según extractos bancarios fueron pagados a proveedores, a excepción de $42.075. y según informe concluyente a junio de 2022 de la Dirección de Patrimonio y Memoria de Mincultura fueron validados $1.012.477.250 por el PNEET15. Estableciéndose detrimento patrimonial por $2.039.480.675 puesto que no se recibieron los bienes y servicios establecidos como producto de la ejecución de los recursos asignados. Con fundamento en lo anterior, se considera que el control y seguimiento no fue efectivo. En relación a la no configuración de la presunta incidencia disciplinaria, no se aceptan los argumentos del Ministerio con respecto a que “quien ejerce la gestión fiscal de manera directa, con la facultad y potestad jurídica para manejar y administrar los recursos es la Dirección General de la Escuela Taller Caldas PCCC, a quien le corresponde adelantar la ejecución de los recursos conforme a los principios de eficiencia, economía, eficacia y transparencia.” dado que, a la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura le correspondía realizar el seguimiento y control adecuado y suficiente a la ejecución de los aportes; contrariando lo establecido en las Resoluciones Nos. 257, 0947, 1684, 1685, 1686, 1687 y 1711 de 2021 y el proyecto y sus anexos técnicos que hacen parte integral de las mismas. Finalmente, teniendo en cuenta que la Fundación a través de su actual representante legal adjunta información con el fin de soportar y no desvirtuar la situación detectada, se valida como Hallazgo con incidencia fiscal por $2.039.480.675 y presunta incidencia disciplinaria. | No estan estandarizados los actos administrativos | Fortalecer los actos administrativos a través de los cuales se entregan aportes a las Escuelas Taller | Actualización de la versión anterior de los actos administrativos en su parte considerativa y resolutiva incorporando mecanismos de seguimiento y directrices en la ejecución | Acto administrativo actualizado y aprobado | Uno | 2023-07-01 | 2023-09-01
|  |  | Actualización de la versión anterior del anexo técnico de los actos administrativos fortaleciendo los mecanismos de seguimiento a la ejecución técnica y financiera, los resultados esperados y lineamientos para la ejecución | Anexo técnico actualizado y aprobado | Uno | 2023-07-01 | 2023-09-01
| Poco personal para realizar el seguimiento | Fortalecer el equipo de seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller | Incorporar dos profesionales para el seguimiento técnico a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller | Fortalecer el equipo para el seguimiento técnico a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller contratados | Dos | 2023-07-15 | 2023-12-31
|  |  | Incorporar dos profesionales para el seguimiento financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller | Fortalecer el equipo para el seguimiento financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller contratados | Dos | 2023-07-15 | 2023-12-31
| Debilidad en los mecanismos de seguimiento a la ejecución de los recursos y las propuestas presentadas por las Escuelas Taller | Establecer proceso, procedimientos y formatos para la entrega de recursos a las Escuelas Taller | Formular con el acompañamiento del grupo de calidad de la Oficina Asesora de Planeación la propuesta de proceso y procedimiento para la entrega de recursos a las Escuelas Taller | Procedimiento/proceso para la entrega de recursos a las Escuelas Taller formulado | Uno | 2023-07-01 | 2023-09-01
|  |  | Elaborar los formatos técnicos y financieros a utilizar para la presentación de propuestas por las Escuelas Taller al Ministerio de Cultura | Formatos técnicos para la presentación de propuestas por las Escuelas Taller al Ministerio de Cultura elaborados | Uno | 2023-07-01 | 2023-09-01
|  |  |  | Formatos financieros para la presentación de propuestas por las Escuelas Taller al Ministerio de Cultura elaborados | Uno | 2023-07-01 | 2023-09-01
|  |  | Incorporar el proceso, procedimiento y los formatos para la entrega de recursos a las Escuelas Taller en el Sistema Integrado de Gestión Institucional del Ministerio de Cultura | Procedimiento/proceso para la entrega de recursos a las Escuelas Taller incorporado en el Sistema Integrado de Gestión Institucional del Ministerio de Cultura | Uno | 2023-09-01 | 2023-12-31
|  | Establecer proceso, procedimiento y formatos para realizar el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos entregados a las Escuelas Taller | Formular con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación la propuesta de proceso y procedimiento para el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos entregados a las Escuelas Taller | Procedimiento/proceso para el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos entregados a las Escuelas Taller formulado | Uno | 2023-07-01 | 2023-09-01
|  |  | Elaborar los formatos a utilizar por las Escuelas Taller para el reporte de la ejecución técnica y financiera de los recursos entregadospor el Ministerio de Cultura | Formatos técnicos para el reporte de la ejecución técnica y financiera de los recursos entregadospor el Ministerio de Cultura elaborados | Uno | 2023-07-01 | 2023-09-01
|  |  |  | Formatos financieros para el reporte de la ejecución técnica y financiera de los recursos entregadospor el Ministerio de Cultura elaborados | Uno | 2023-07-01 | 2023-09-01
|  |  | Elaborar los formatos a utilizar por el Ministerio de Cultura para la revisión de los informes de la ejecución técnica y financiera presentados por las Escuelas Taller de los recursos entregados por el Ministerio de Cultura | Formatos técnicos para la revisión de los informes de la ejecución técnica y financiera presentados por las Escuelas Taller de los recursos entregados por el Ministerio de Cultura elaborados | Uno | 2023-07-01 | 2023-09-01
|  |  |  | Formatos financieros para la revisión de los informes de la ejecución técnica y financiera presentados por las Escuelas Taller de los recursos entregados por el Ministerio de Cultura elaborados | Uno | 2023-07-01 | 2023-09-01
|  |  | Incorporar el proceso, procedimiento y los formatos para realizar el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos entregados a las Escuelas Taller en el Sistema Integrado de Gestión Institucional del Ministerio de Cultura | Procedimiento/proceso para realizar el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos entregados a las Escuelas Taller incorporado en el Sistema Integrado de Gestión Institucional del Ministerio de Cultura | Uno | 2023-09-01 | 2023-12-31
| No se realizaba una retroalimentación del proceso sobre las actividades realizadas por el PNET. | Realizar seguimiento durante e identificar riesgos en programa | Incorporar dos profesionales parael seguimiento técnico a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller | Fortalecer el equipo para el seguimiento técnico a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller contratados | Dos | 2023-07-15 | 2023-12-31
|  |  | Incorporar dos profesionales para el seguimiento financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller | Dos (2) profesionales parael seguimiento financiero a la ejecución de los recursos otorgados por el Ministerio de Cultura a las Escuelas Taller contratados | Dos | 2023-07-15 | 2023-12-31
|  |  | Elaborar los formatos a utilizar por el Ministerio de Cultura para la revisión de los informes de la ejecución técnica y financiera presentados por las Escuelas Taller de los recursos entregados por el Ministerio de Cultura | Formatos técnicos para la revisión de los informes de la ejecución técnica y financiera presentados por las Escuelas Taller de los recursos entregados por el Ministerio de Cultura elaborados | Uno | 2023-07-01 | 2023-09-01
|  |  |  | Formatos financieros para la revisión de los informes de la ejecución técnica y financiera presentados por las Escuelas Taller de los recursos entregados por el Ministerio de Cultura elaborados | Uno | 2023-07-01 | 2023-09-01
|  |  | Implementar el procedimiento para el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos entregados a las Escuelas Taller en el Sistema Integrado de Gestión Institucional del Ministerio de Cultura | Procedimiento/proceso para realizar el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de los recursos entregados a las Escuelas Taller implementado | Uno | 2024-01-01 | 2024-12-31
Entregar recursos de otras fuente de financimiento del mInisterio sin el conocimiento y aprobación del Programa Escuelas Taller y la Dirección de Patrimonio

## HALLAZGO (4) (hidden)
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
Hallazgo No. 4 Estándares de Seguridad Etapa III del Teatro de Cristóbal Colón edificios A, B y C. (D) Con los argumentos expuestos por la entidad se confirma la situación detectada, ya que reconoce que las instalaciones del Centro Cultural Nacional de las Artes, actualmente en funcionamiento y prestando servicio al público, no cuenta, ni con el “Sistema de Detección de Incendio y Alarmas”, ni con la “Señalización Humana” dado que estos están en estudios previos, incumpliendo la norma colombiana de Sismo Resistencia de 2010 NSR10, en especial su el Título J referente a “Requisitos de Protección Contra Incendios en Edificaciones”. Es primordial entender que el incumplimiento a esta norma genera riesgo sobre la integridad física de quienes visitan y permanecen en sus instalaciones, así como sobre la inversión realizada, quedando el Ministerio expuesto a un riesgo excepcional no cubierto, en caso de un siniestro. | El cambio de destinación del presupuesto inicialmente asignado para el sistema de detección de incenidio y alarmas, en el marco del contrato No. 3014 de 2015 y que posteriormente fue "excluido" para destinarlo a novedades de cimentación de edificaciones vecinas | Adelantar los contratos que se suscribirán con el Ministerio de Cultura de señalización y para el sistema de incendio y alarmas | Elaborar estudio previo y demás requisitos contractuales para establecer términos y condiciones de un proceso de selección abreviada para el sistema de detección de incendio y alarmas contraincendio | Estudio previo | 1 | Mayo 25 de 2023 | Julio 15 de 2023
|  |  | Adelantar trámite precontractual a través de la oficina de Contratos y Convenios con el fin de seleccionar un contratista que adelante el suministro e instalación del sistema de detección de incendio y alarmas contraincendio | Trámite contractual | 1 | Julio 16 de 2023 | Agosto 15 de 2023
|  |  | Supervisar las ejecución del contrato derivado del sistema de detección de incendio y alarmas contraincendio | Contrato suscrito | 1 | Agosto 15 de 2023 | Noviembre 30 de 2023
|  |  | Elaborar estudio previo y demás requisitos contractuales para establecer términos y condiciones de un proceso de mínima cuantía para la señalización humana | Estudio previo | 1 | Mayo 25 de 2023 | Julio 15 de 2023
|  |  | Adelantar trámite precontractual a través de la oficina de Contratos y Convenios con el fin de seleccionar un contratista que adelante el servicio de señalización humana. | Trámite contractual | 1 | Julio 16 de 2023 | Julio 28 de 2023
|  |  | Supervisar las ejecución del contrato derivado de señalización humana. | Contrato suscrito | 1 | Julio 28 de 2023 | Noviembre 30 de 2023

## HALLAZGO (5) (hidden)
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
Hallazgo No. 5 Eficiencia Energética. Una vez analizada la respuesta se evidencia que la entidad no realizó en un término no superior a un año a partir del 1 de junio de 2019 auditoría energética en sus instalaciones y no estableció objetivos de ahorro de energía que implicaran para el primer año una reducción del 15% en el consumo energético. Adicionalmente, analizando el consumo de energía de los inmuebles que no tuvieron comportamiento atípico por las situaciones expuestas en el oficio de respuesta MC11824S2023, se evidencia igualmente que no hay ahorro energético en las vigencias 2020, 2021 y 2022 con respecto a la vigencia 2019, dado que el consumo de energía en estos inmuebles aumentó un 10.33%, 11,5% y 7,8% con respecto a la vigencia 2019. | No se tenía identificado el requisito legal (Artículo 292 de la Ley 1955 de 2019) dentro del normograma de la entidad | Adoptar la normativa en materia de eficiencia energética en el Ministerio de Cultura | Establecer en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las dependencias responsables, presupuesto y plazos, para la realización de la auditoría energética de la entidad según lo establecido en el art.292 de la Ley 1955 de 2019. | Acta del Comitpe estableciendo presupuesto, responsables y cronograma. | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31
|  |  | Documentar el lineamiento o estrategia entre los procesos responsables, relacionado con la realización de las auditorías energéticas, y con la revisión y actualización de las metas de eficiencia energética de la entidad. | documento con lineamientos | 1 | 2023-08-01 | 2023-12-31
|  | Contratar y realizar la Auditoría Energética del Ministerio de Cultura | Contratación y programación de la auditoría energética a las sedes de la entidad. | contrato de auditoria energetica | 1 | 2024-01-01 | 2024-06-30
|  |  | Realización de auditorías energéticas según programación. | informe de auditoria | 1 | 2024-07-01 | 2024-09-30
|  |  | Revisión y actualización de las metas institucionales frente a consumo y ahorro energético. | Planeación y metas actualuzados | 1 | 2024-10-01 | 2024-12-20
|  |  | Definición del plan de acción para alcanzar las metas propuestas de ahorro de energía. | Plan de acción aprobado |  | 2024-10-01 | 2024-12-20
Hallazgo No. 5 Eficiencia Energética. Basados en el análisis de la respuesta de la entidad, en la que se confirma que no se ha realizado auditoría energética como lo señala el artículo 292 de la Ley 1955 de 2019 y que el consumo energético de los años 2020, 2021 y 2022 presenta incremento respecto al 2019, la CGR valida el hallazgo.

## HALLAZGO (6) (hidden)
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
Hallazgo No. 6 Diseños y Ejecución de Obra. Norma Técnica NTS-TS 004 – Sectorial Colombiana, “Establecimientos Gastronómicos y bares, requisitos de Sostenibilidad. En la vista fiscal realizada del 24 de abril al 02 de mayo de 2023, por el ingeniero civil asignado por la CGR, a la planta alta del edificio C, enmarcado en la Etapa III del Teatro de Cristóbal Colon, se observó que en la zona principal de la cocina del restaurante, ubicado en cercanía del vestíbulo del teatro de la Sala Delia Zapata, no se cuenta con el punto de drenaje, que se requiere para la operatividad de la cocina. Siendo importante considerar, no solo la tubería del drenaje (derivación del existente), sino la cámara para retención de sedimentos (partículas sólidas) y la trampa de grasas, elementos que deben ser de fácil acceso, puesto que requieren de una limpieza periódica. Esta situación se presenta por deficiencias en los diseños, de manera específica, en lo relacionado con la viabilidad técnica. Como efecto de la ausencia de los sistemas de drenaje (desagües y cámaras), para los muebles de alistamiento de alimentos y lava platos, no es viable la utilización de este espacio como restaurante, ya que no estaría cumpliendo la normativa vigente. | Faltantes mencionados observados, como son la cámara para retención de sedimentos (partículas sólidas), la trampa de grasas. | En el procedimiento interno de "Autorización de intervención de Bienes de Interés de Cultural" se realizara la actualización de los requisitos de intervención DI-DPA-004 "Requisitos para intervenir un inmueble colindante con un BIC NAL", DI-DPA-005 "Requisitos para intervenir un inmueble declarado BIC NAL", y DI-DPA-006 "Requisitos para intervenir inmuebles localizados en sectores urbanos declarados BIC NAL y en zona de influencia de un BIC NAL". | Incluir en los requisitos, dentro del Capitulo Propuesta de Intervención el texto que se encuentra en negrilla y subrayado: Planos y memorias de cálculo del proyecto de instalaciones y redes hidráulicas y sanitarias propuesto: En caso de que la propuesta de intervención contemple adecuación o actualización de espacios destinados para cafetería, restaurante, bar, deberá contemplarse los sistemas de tratamiento de aguas residuales en la planimetría. | Mes | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-30
| De manera intencional y para garantizar practividad al arrendador al momeno de la ocupación y adecuación del espacio solo se dejó la instalación de los ductos desde los cuales es factible hacer la derivación para la cámara de retención de sedimentos (partículas sólidas) y la trampa de grasas. | Elaborar el manual de uso de los espacios comerciales del CNA | Incluir dentro del manual de uso del espacio destinado a Restaurante del CNA que la compra , instalacion, adecuacion y mantenimiento de la cámara para retención de sedimentos (partículas sólidas) y trampa de grasas, así como los muebles de alistamiento de alimentos y lava platos deben estar a cargo del arrendador toda vez que es este quien debe acondicionar el espacio de acuerdo con las necesidades de su negocio. | Manual de uso | 1 | 15 de agosto de 2023 | 31 de diciembre de 2023
|  | Suscribir contratos de arrendamiento de los espacios comerciales del CNA | Incluir dentro del contrato de arrendamiento del del espacio destinado a Restaurante del CNA la obligacion de la instalacion, adecuacion y mantenimiento de la cámara para retención de sedimentos (partículas sólidas) y trampa de grasas, así como los muebles de alistamiento de alimentos y lava platos deben estar a cargo del arrendador toda vez que es este quien debe acondicionar el espacio de acuerdo con las necesidades de su negocio. | Contrato | 1 | 15 de agosto de 2023 | 31 de diciembre de 2023

## HALLAZGO (7) (hidden)
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
Hallazgo No.7 Escuela de Música de Buenaventura. (D- F) La situación descrita se genera por omisión del contratista de obra en el cumplimiento de las cláusulas 3 y 7 relacionadas con las obligaciones establecidas en el objeto, el alcance contractual, la propuesta presentada, los tiempos pactados para la ejecución del contrato, así como la amortización del anticipo, evidenciándose una gestión ineficaz e ineficiente. Lo anterior no ha permitido que el alcance del objeto contractual, se cumpla y por ende no se ha ejecutado el 28% del anticipo desembolsado al contratista de obra. A su vez, los mencionados incumplimientos contractuales producen incertidumbre sobre el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas y de la optimización y buen manejo de los recursos desembolsados por el Ministerio de Cultura a la EDUR. De igual manera generan inoportunidad en la entrega del proyecto Escuela de Música de Buenaventura, impidiendo el acceso al servicio cultural para la comunidad, lo que conlleva al incumplimiento los fines esenciales del Estado puesto que no se encuentra satisfecha la necesidad que generó la contratación celebrada. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal por $ 248.783.873 En relación a la no configuración de la presunta incidencia disciplinaria y fiscal, no se aceptan los argumentos del Ministerio, dado que la supervisión del contrato interadministrativo 4556-2021 según en el numeral 1 de la cláusula décimo tercera debió velar por que el objeto y las obligaciones del contrato se cumplieran. Para finalizar, en el balance general de obra21 avalado por la interventoría con corte a 27 de octubre de 2022, se había establecido ejecución del anticipo por $486.309.956. Ahora bien, en la respuesta a lo observado la EDUR, suministró el informe de interventoría OFIC No. EEMBUEN – 073 en el cual incluye la trazabilidad de incumplimientos al Contrato de Obra No 091 de 2022 y el informe diagnóstico del avance del proyecto al 13 de enero de 2023, donde relaciona los ítems ejecutados con su respectiva memoria de cantidades, en estos documentos se relaciona la ejecución del alcance del objeto contractual certificado por el interventor en $630.415.027, confirmando la no acreditación de ejecución de obra por $ 248.783.873, motivo por el cual se actualiza en el hallazgo el valor de la ejecución del anticipo y se disminuye la diferencia establecida entre el valor desembolsado y el valor ejecutado. Por lo anterior se valida el hallazgo con incidencia fiscal en cuantía de $248.783.873 y presunta connotación disciplinaria. | Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del contratista | Realizar acuerdo con la EDUR, para que en el marco de sus obligaciones, realice las actuaciones requeridas para que el contratista cumpla con lo pactado en el contrato, mediante la presentación de un Plan de Contingencia, encaminado a la ejecución total del contrato. | Realizar seguimiento al Plan de Contingencia establecido previamente por el Contratista | Plan de Contingencia | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  |  |  | Informes de seguimiento mensual | 5 | 2023-07-01 | 2023-12-31
| Debilidad en el seguimiento realizado por la Supervisión a la EDUR | Fortalecer el seguimiento de la supervisión durante la ejecución de los contratos interadministrativos y sus contratos derivados, en cumplimiento de la normatividad vigente, mediante la aplicación adecuada de manuales de contratación y supervisión | Realizar los comités técnico/financieros de seguimiento mensual, en cumplimiento a las obligaciones de las partes establecidas contractualmente. | Actas de comités | 5 | 2023-07-01 | 2023-12-31
|  |  | Requerir a la EDUR realizar los pagos parciales de acuerdo al avance de obra | Flujo de pagos una vez se reinicie el contrato | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31
| Inconsistencias en los diseños que respaldan la contratación de la Escuela de Música, respecto a la implantación del proyecto | Solicitar a la EDUR que se adelanten gestiones con el interventor, con el propósito de finalizar la etapa de ajustes a los diseños y así contar con las versiones ajustadas al predio en el cual se desarrollará el proyecto. | Solicitar a la EDUR un informe técnico detallado con los ajustes de los diseños, con el proposito de contar con las versiones ajustadas al predio en el cual se desarrollará el proyecto. | Informe técnico detallado | 1 | 2023-07-01 | 2023-12-31