## Listado
CODIGO | REGION | PROYECTO DE INVERSION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | AEROPUERTO | SIGLA IATA | LONGITUD | ANCHO | CONCESIONADO | CONTRATO DE CONCESION No. | ETAPA ACTUAL | CONTRATO INTERVENTORÍA No. | ALCANCE CONCESIÓN​ | FECHA INICIO | FECHA FIN | ALCANCE AEROCIVIL | PLAN MAESTRO | CONTRATO / PROCESO | OBJETO | TIPO | ESTADO | VALOR CONTRATO | AREA AEROCIVL | PLANEADO | ESTRUCRUTADOR/ SUPERVISOR | CONTRATISTA/ INTERVENTORIA | RESOLUCION APERTURA PROCESO LICITATORIO | RESOLUCION ADJUDICACION | FECHA RP | FECHA LEGALIZACION CONTRATO | FECHA DE INICIO (CONTRACTUAL) | PLAZO (MESES) (CONTRACTUAL) | FECHA DE TERMINACION (INICIAL) | SUSPENSION | FECHA INICIO SUSPENSION | FECHA FIN SUSPENSION | FECHA DE TERMINACION (ACTUALIZADA) | FECHA APROPIACION DE DISEÑOS | MODIFICACIONES (diferentes a la suspensión) | OBSERVACIONES | LINK DEL PROCESO | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | TOTAL | VERIFICACION VALOR TOTAL | % AVANCE FISICO PROGRAMADO ABRIL 2026 | % AVANCE FISICO EJECUTADO ABRIL 2026 | % AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO ABRIL 2026 | % AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ABRIL 2026 | VALOR DESEMBOLSADO ENTIDAD ABRIL 2026 | VALOR PAGADO DIAA ABRIL 2026 | AVANCES GENERALES
C-2403-0600-35 | NORORIENTE | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | CAMILO DAZA | CUC | PISTA 1: 1918 CLASE 4C PISTA 2: 2244 CLASE 4D | PISTA 1: 45 PISTA 2: 45 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación No. 01368 13 julio de 2020 Actualización 2030 | 23001165 H4 DE 2023 | 36200C0080 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF (LOTE 3) | Obra | En Ejecución | 9905572638 | DIAA | 2024 - 2025 | SANDRA GARCIA DANIEL BARÓN | CONSORCIO OBRAS ESPECIALES | No. 02885 26-dic-2023 | No. 00860 09-may-2024 | No. 173724 5-jun-2024 | 2024-06-26 | 2024-07-30 | 16 | 2025-11-30 | Suspensión 1 Ampliación 1 Ampliación 2 Ampliación 3 Ampliación 4 Ampliación 5 Ampliación 6 Ampliación 7 | 31/10/2024 1/12/2024 8/01/2025 1/02/2025 11/02/2025 21/02/2025 21/03/2025 21/04/2025 | 30/11/2024 07/01/2025 31/01/2025 10/02/2025 20/02/2025 20/03/2025 20/04/2025 20/05/2025 | 2026-06-19 | - | - | * 21 de mayo de 2025 se reinicia la suspension N°1 * El día 23 de enero de 2026 se subio a SECOP el formato de incumplimiento - Presunto incumplimiento INCUMPLIMIENTO 1 INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL ACTA DE APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, INFORME FINAL Y ANEXOS INCUMPLIMIENTO 2 INCUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL INFORME DE ANÁLISIS NORMATIVO Y VISITA TÉCNICA INCUMPLIMIENTO 3 ENTREGA COMPLETA Y ADECUADA DEL PLAN DE TRABAJO | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5354898 | 0 | 8691689465 | 1213883173 | 0 | 9905572638 | 0 | 68.69% | 34.75% | 34.75% | 30.4% | 4116186706 | 3011146757.8
C-2403-0600-35 | NORORIENTE | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | CAMILO DAZA | CUC | PISTA 1: 1918 CLASE 4C PISTA 2: 2244 CLASE 4D | PISTA 1: 45 PISTA 2: 45 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación No. 01368 13 julio de 2020 Actualización 2030 | 23001272 H3 DE 2023 | 36200C0081 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF (LOTE 3) | Interventoría | En Ejecución | 1805649713 | DIAA | 2024 - 2025 | DANIEL BARÓN | CONSORCIO SERVINC - BETMAF 2024​ | No. 02910 27-dic-2023 | No. 01176 13-jun-2024 | No. 202124 16-jul-2024 | 2024-07-17 | 2024-07-30 | 16 | 2025-11-30 | Suspensión 1 Ampliación 1 Ampliación 2 Ampliación 3 Ampliación 4 Ampliación 5 Ampliación 6 Ampliación 7 | 31/10/2024 1/12/2024 8/01/2025 1/02/2025 11/02/2025 21/02/2025 21/03/2025 21/04/2025 | 30/11/2024 07/01/2025 31/01/2025 10/02/2025 20/02/2025 20/03/2025 20/04/2025 20/05/2025 | 2026-06-19 | - | - | * 21 de mayo de 2025 se reinicia la suspension N°1 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5358924 | 0 | 1607476723 | 198172990 | 0 | 1805649713 | 0 | 68.69% | 68.69% | 68.69% | 34.66% | 625867571 | 625867570.99
C-2403-0600-35 | NORORIENTE | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | CAMILO DAZA | CUC | PISTA 1: 1918 CLASE 4C PISTA 2: 2244 CLASE 4D | PISTA 1: 45 PISTA 2: 45 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación No. 01368 13 julio de 2020 Actualización 2030 | 25000602 H4 de 2025 | REALIZAR LA NIVELACIÓN DE LA PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO "CAMILO DAZA" DE CÚCUTA. | Obra | En estructuración | 13223236041 | DIAA | 2025 | ALDEMAR PINZON KARENT GONZÁLEZ | CONSORCIO PISTA 16-34 | No. 00822 24-abr-2025 | No. 01251 03-jun-2025 | No. 183925 24-jun-2025 | 2025-06-24 | 2025-07-11 | hasta el 16/dic/2025 | 2025-12-16 | Suspension 1 Suspension 2 | 22/12/2025 2/01/2026 | 28/12/2025 12/01/2026 | 2026-05-28 | 2025-09-05 | Acta N° 1 - modificacion de cantidades - sin items no previstos ni adicion - 27/11/2025 Modificatorio N°1 prorroga por 25 dias - hasta el 10 de enero de 2026 - firmada el 15 de diciembre de 2025 Modificatorio N°2 - Prorroga por 4 meses y adicion por $ 4.407.745.347 - nueva terminacion 17 de mayo de 2025 - firmada el 30 de diciembre de 2025 | El dia 30 de diciembre de 2025 se reinicia el contrato de la suspension N°1 El dia 13 de enero de 2026 se reinicia el contrato de la suspension N°2 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8039795 | 0 |  | 13223236041 | 0 | 13223236041 | 0 | 72.68% | 72.68% | 73% | 46% | 8668000198 | 6080077341
C-2403-0600-35 | NORORIENTE | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | CAMILO DAZA | CUC | PISTA 1: 1918 CLASE 4C PISTA 2: 2244 CLASE 4D | PISTA 1: 45 PISTA 2: 45 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación No. 01368 13 julio de 2020 Actualización 2030 | 25000713 H3 de 2025 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA NIVELACIÓN DE LA PISTA 16-34 ​ | Interventoría | En estructuración | 1638436841 | DIAA | 2025 | ALDEMAR PINZON KARENT GONZÁLEZ | CONSORCIO INTERPISTAS 25 | No. 01098 24-may-2025 | No. 01433 17-jun-2025 | No. 204225 07-jul-2025 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | hasta el 16/dic/2025 | 2025-12-16 | Suspension 1 Suspension 2 | 22/12/2025 2/01/2026 | 28/12/2025 12/01/2026 | 2026-05-28 | 2025-09-05 | Modificatorio N°1 prorroga por 25 dias - hasta el 10 de enero de 2026 - firmada el 15 de diciembre de 2025 Modificatorio N°2 - Prorroga por 4 meses y adicion por $ 652.159.174 - nueva terminacion 17 de mayo de 2025 - firmada el 30 de diciembre de 2025 | El dia 30 de diciembre de 2025 se reinicia el contrato de la suspension N°1 El dia 13 de enero de 2026 se reinicia el contrato de la suspension N°2 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.8139065 | 0 |  | 1638436841 | 0 | 1638436841 | 0 | 90.13% | 90.13% | 90.13% | 61% | 891776003 | 636674167
C-2403-0600-35 | NORORIENTE | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | CAMILO DAZA | CUC | PISTA 1: 1918 CLASE 4C PISTA 2: 2244 CLASE 4D | PISTA 1: 45 PISTA 2: 45 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación No. 01368 13 julio de 2020 Actualización 2030 | 25001321 H4 DE 2025 | 56200C1094 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA 03-21, ZONAS DE SEGURIDAD, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MANTO. DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE INCLUYE ROCERIA Y CANALES, DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA (VF) | Obra | En estructuración | 53662000001 | DIAA | 2024 - 2025 - 2026 | ALDEMAR PINZON KARENT GONZÁLEZ | CONSORCIO CUC | No. 03847 18-nov-2025 | No. 04513 29-dic-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Adjudicado en espera de Interventoría | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.9149439 | 0 |  | 21464800000 | 32197200001 | 53662000001 | 0
C-2403-0600-35 | NORORIENTE | CÚCUTA | NORTE DE SANTANDER | CÚCUTA | CAMILO DAZA | CUC | PISTA 1: 1918 CLASE 4C PISTA 2: 2244 CLASE 4D | PISTA 1: 45 PISTA 2: 45 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación No. 01368 13 julio de 2020 Actualización 2030 | 26001056 H3 DE 2026 | 56200C1095 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LA PISTA 03-21, ZONAS DE SEGURIDAD, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MANTO. DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE INCLUYE ROCERIA Y CANALES, DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA (VF) | Interventoría | En estructuración | 3659132358 | DIAA | 2024 - 2025 - 2026 | ALDEMAR PINZON KARENT GONZÁLEZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Püblicado no se ha adjudicado | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.10122229 | 0 |  | 1433837814 | 2225294544 | 3659132358 | 0
C-2403-0600-41 | NORTE | VALLEDUPAR | CESAR | VALLEDUPAR | ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO | VUP | 2095 | 45 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación No.01843 25 septiembre de 2020 Actualización 2030 | 23001165 H4 DE 2023 | 36200C0080 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF (LOTE 1) | Obra | En Ejecución | 9499499500 | DIAA | 2024 - 2025 | CEIDY BETIN JESICA RAMIREZ | C UNIOBRAS 2024-1165 | No. 02885 26-dic-2023 | No. 00860 9-may-2024 | No. 173424 21-jun-2024 | 2024-06-24 | 2024-08-08 | 16 | 2025-12-27 | Suspensión 1 Ampliación 1 Ampliación 2 Ampliación 3 Ampliación 4 Ampliación 5 Suspensión 2 Ampliación 1-2 Ampliación 2-2 | 4/10/2024 24/10/2024 13/11/2024 9/12/2024 16/01/2025 23/01/2025 10/04/2026 27/04/2026 11/05/2026 | 23/10/2024 12/11/2024 8/12/2024 15/01/2025 22/01/2025 5/02/2025 26/04/2026 10/05/2026 20/05/2026 | 2026-05-22 | 2025-02-06 |  |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5354898 | 0 | 8359871778 | 1139627722 | 0 | 9499499500 | 0 | 99.79% | 62% | 72.16% | 52.69% | 5726613020 | 5005385073
C-2403-0600-41 | NORTE | VALLEDUPAR | CESAR | VALLEDUPAR | ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO | VUP | 2095 | 45 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación No.01843 25 septiembre de 2020 Actualización 2030 | 23001272 H3 DE 2023 | 36200C0081 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR, MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF (LOTE 1) | Interventoría | En Ejecución | 1695195460 | DIAA | 2024 - 2025 | CEIDY BETIN JESICA RAMIREZ | GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS | No. 02910 27-dic-2023 | No. 01176 13-jun-2024 | No. 214324 19-jul-2024 | 2024-07-26 | 2024-08-08 | 16 | 2025-12-27 | Suspensión 1 Ampliación 1 Ampliación 2 Ampliación 3 Ampliación 4 Ampliación 5 Suspensión 2 Ampliación 1-2 Ampliación 2-2 | 4/10/2024 24/10/2024 13/11/2024 9/12/2024 16/01/2025 23/01/2025 10/04/2026 27/04/2026 11/05/2026 | 23/10/2024 12/11/2024 8/12/2024 15/01/2025 22/01/2025 5/02/2025 26/04/2026 10/05/2026 20/05/2026 | 2026-05-22 | 2025-02-06 | - |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5358924 | 0 | 1467495631 | 227699829 | 0 | 1695195460 | 0 | 99.79% | 62% | 75.22% | 62.32% | 1115395189 | 1056476468
C-2403-0600-41 | NORTE | VALLEDUPAR | CESAR | VALLEDUPAR | ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO | VUP | 2095 | 45 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación No.01843 25 septiembre de 2020 Actualización 2030 | 23001191 H4 DE 2023 | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGÍA; Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ DE VALLEDUPAR (VF) – LOTE 1. | Obra | En Ejecución | 3324620953 | DIAA | 2024 - 2025 | OMAR ESTEVEZ ROJAS ALDEMAR ROZO | CONSORCIO AÉREO SAFKA | No. 02912 27-dic-2023 | No. 00944 15-mayo-2024 | No. 178424 26-jun-2024 | 2024-06-26 | 2024-07-09 | 16 | 2025-11-08 | Suspensión 1 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-12-01 | - | Modificatorio 1 - 24/06/2024 - aclarar la desagregación presupuestal Modificatorio 2 - 27/08/2024 - modificar fecha de inicio Suspensión N1 - se reinicio la suspension con fecha de Secop 2 el dia 09 de noviembre de 2025 Modificatorio 3 - 14/11/2025 inclusión 46 items no previstos, adición por $118.819.324 y prorroga por 15 días | * Acta de recibo final fecha 22 de diciembre de 2025. * Ítems no ejecutados y menores cantidades ejecutadas de los ítems contractuales por no ser requeridas; que corresponde al valor de $ 56.232.693,66 (Valor que será utilizado para el reajuste) * Ítems correspondientes a la ejecución de movimiento de red de media tensión; por valor de $61.291.979,00, obras que serán ejecutadas por el contratista. * se liquido el contrato el 20 de febrero de 2026 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5359291 | 0 | 2806374669 | 518246284 | 0 | 3324620953 | 0 | 100% | 97.5% | 100% | 86.75% | 3024139085 | 2658067870
C-2403-0600-41 | NORTE | VALLEDUPAR | CESAR | VALLEDUPAR | ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO | VUP | 2095 | 45 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación No.01843 25 septiembre de 2020 Actualización 2030 | 23001308 H3 de 2023 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA Y AEROPUERTO ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO DE VALLEDUPAR (LOTE 1) VF | Interventoría | En Ejecución | 957968376 | DIAA | 2024 - 2025 | OMAR ESTEVEZ ROJAS ALDEMAR ROZO | ALMOBRA I | No. 02970 29-dic-2023 | No. 01059 30-mayo-2024 | No. 179524 27-jun-2024 | 2024-07-03 | 2024-07-09 | 16 | 2025-11-08 | Suspensión 1 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-12-01 | - | Suspensión N1 - se reinicio la suspension con fecha de Secop 2 el dia 9 de noviembre de 2025 Modificatorio 1 - prorroga por 15 dias y adicion por valor de $21.259.076 | * se liquido el contrato el 3 de marzo de 2026 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5367924 | 0 | 819620200 | 138348176 | 0 | 957968376 | 0 | 100% | 100% | 100% | 94.33% | 831049228 | 831049229.4152
C-2403-0600-55 | NORTE | TOLÚ | SUCRE | TOLÚ | GOLFO DE MORROSQUILLO | TLU | 1348 | 15 | No | No | No | No | No | No | No |  | Resolución de Aprobación No.02612 8-oct-2015 Actualización 2025 | 23000821 H4 DE 2023 | REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF) | Obra | 23000821 H4 DE 2023 | 123318228742 | DIAA | 2023 - 2024 - 2025 | BISMARK RODRIGUEZ | CONSORCIO AEROPUERTO TOLÚ SC | No. 01654 17-agt-2023 | No. 02408 16-nov-2023 | No. 270323 12-dic-2023 | 2023-12-15 | 2024-01-22 | hasta el 15/dic/2025 | 2025-12-15 | No | N.A. | N.A. | 2026-07-31 |  | Acta de mayores y menores cantidades N°1 - modificar cantidades sin adición - 14/11/2024 Modificatorio N°1 - Modificar clausula 19 - Amigable componedor - 23/12/2024 Modificatorio N°2 - Inclusión de 8 ítems no previstos sin adición ni prorroga - 30/05/2025 Modificatorio N°3 - inclusión item no previsto - 15/12/2025 Modificatorio N°4 - Prorroga hasta el 31 de julio de 2026, creacion bolsa de reajuste de precios y desagregacion intems electrico - 15/12/2025 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4859067 | 40325952273 | 51182316543 | 31809959926 | 0 | 123318228742 | 0 | 71.83% | 74.12% | 71.83% | 59.78% | 94554746341 | 73716312391
C-2403-0600-55 | NORTE | TOLÚ | SUCRE | TOLÚ | GOLFO DE MORROSQUILLO | TLU | 1348 | 15 | No | No | No | No | No | No | No |  | Resolución de Aprobación No.02612 8-oct-2015 Actualización 2025 | 23000882 H3 DE 2023 | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA PISTA, PLATAFORMA, FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF) | Interventoría | 23000882 H3 DE 2023 | 14454828980 | DIAA | 2023 - 2024 - 2025 | BISMARK RODRIGUEZ | CONSORCIO EPSILON TOLÚ | No. 02068 10-oct-2023 | No. 02767 15-dic-2023 | No. 286423 29-dic-2023 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | hasta el 15/dic/2025 | 2025-12-15 | No | N.A. | N.A. | 2026-07-31 |  | Modificatorio No. 1 - Prorroga hasta 31 de julio de 2026 y adicion por $ 4.508.822.508 - aprobado el 15 de diciembre de 2025 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5052695 | 2090942785 | 3927531843 | 8436354352 | 0 | 14454828980 | 0 | 71.83% | 74.12% | 71.83% | 44.7% | 6461147059 | 6324380484
C-2403-0600-55 | NORTE | TOLÚ | SUCRE | TOLÚ | GOLFO DE MORROSQUILLO | TLU | 1348 | 15 | No | No | No | No | No | No | No |  | Resolución de Aprobación No.02612 8-oct-2015 Actualización 2025 | 23001306 H3 DE 2023 | REALIZAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRA. AEROP.: LADO AIRE, LADO TIERRA Y OBR. COMPLEMENTARIAS DEL AEROP GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ (VF). | Consultoría E&D | 23001306 H3 DE 2023 | 4487480480 | DIAA | 2024 | GISELL PASTRANA | CONSORCIO INTERAEROPUERTO SUCRE | No. 02967 29-dic-2023 | No. 00696 18-abril-2024 | No. 143224 21-01-2024 | 2024-05-21 | 2024-06-06 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | No | N.A. | N.A. | 2025-07-30 | N.A. | Modificatorio N°1 - Prorroga al contrato - 16/12/2024 - 4 meses y 15 días Modificatorio N°2 - Prorroga al contrato - 30/04/2025 - hasta 30 de julio de 2025 | Contrato finalizado - 31/07/2025 Acta de recibo de entrega de los Estudios y Diseños - 2/12/2025 Acta de recibo final - 5/12/2025 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5368919 | 0 | 4487480480 | 0 | 0 | 4487480480 | 0 | 100% | 100% | 100% | 90% | 4029162103 | 2140617614
C-2403-0600-55 | NORTE | TOLÚ | SUCRE | TOLÚ | GOLFO DE MORROSQUILLO | TLU | 1348 | 15 | No | No | No | No | No | No | No |  | Resolución de Aprobación No.02612 8-oct-2015 Actualización 2025 | 23001321 H3 DE 2023 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRA. AEROP.: LADO AIRE, LADO TIERRA Y OBR. COMPLEMENTARIAS DEL AEROP. GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ | Interventoría E&D | 23001321 H3 DE 2023 | 1397864595 | DIAA | 2024 | GISELL PASTRANA | CONSORCIO CIP-JAM INTERV AEROP TOLÚ | No. 02968 29-dic-2023 | No. 0838 7-mayo-2024 | No. 154324 31-mayo-2024. | 2024-06-04 | 2024-06-06 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | No | N.A. | N.A. | 2025-08-30 | N.A. | Modificatorio N°1 - Prorroga N°1 al contrato - 16/12/2024 - 5 meses y 15 días Modificatorio N°2 - Adición N°1 firmado el 28/03/2025 por valor de $103.768.000 Modificatorio N°3 - 05/05/2025 - Prorroga N°2 al contrato hasta el 30 de agosto de 2025 - Adición N°2 - valor de $283.286.640 | Contrato finalizado - 30/08/2025 Acta de recibo de entrega de los Estudios y Diseños - 2/12/2025 Acta de recibo final - 10/12/2025 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5369114 | 0 | 1010809955 | 387054640 | 0 | 1397864595 | 0 | 100% | 100% | 100% | 90% | 1296783599 | 804682854
C-2403-0600-55 | NORTE | TOLÚ | SUCRE | TOLÚ | GOLFO DE MORROSQUILLO | TLU | 1348 | 15 | No | No | No | No | No | No | No |  | Resolución de Aprobación No.02612 8-oct-2015 Actualización 2025 | 23001177 H4 DE 2023 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ, SUCRE, VIGENCIA FUTURA | Obra | 23001177 H4 DE 2023 | 4076560945 | DIAA | 2024 - 2025 | MARISOL PUENTES ROMERO | UNIÓN TEMPORAL TOLÚ 177 | No. 02907 27-dic-2023 | No. 00452 14-mar-2024 | No. 116224 22-Abril-2024 | 2024-04-18 | 2024-06-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | No | N.A. | N.A. | 2026-06-30 | N.A. | Acta de modificacion de cantidades N°1 - sin inclusion de items no previstos ni adicion de valor - 31/01/2025 Acta de modificacion de cantidades N°2 - con adicion de valor total incluyendo el modificatorio N°1 por valor de $646.094.752 - 9/10/2025 Modificatorio N°1 - inclusion 4 items no previstos y adicion por valor de $ 206.697.553 - firmado 14/11/2025 Modificatorio N°2 - Prorroga N1 - hasta el 30 de junio de 2026 -26/12/2025 Acta de modificación de cantidades N°3 - Con adicion por valor de $ 825.715.403 - sin fecha | Se saco CDP 125225 y RP 348925 por mayores y menores cantidades de obra por valor $ 646.094.752, este valor incluye la adicion por $206.697.553 del secop | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5359507 | 0 | 2095861337 | 1154984205 | 825715403 | 4076560945 | 0 | 88.96% | 87.22% | 87.22% | 71.63% | 2920000020 | 2920000020
C-2403-0600-55 | NORTE | TOLÚ | SUCRE | TOLÚ | GOLFO DE MORROSQUILLO | TLU | 1348 | 15 | No | No | No | No | No | No | No |  | Resolución de Aprobación No.02612 8-oct-2015 Actualización 2025 | 23001186 H4 DE 2023 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA, INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO DE TOLÚ | Obra | 23001186 H4 DE 2023 | 2134561753 | DIAA | 2024 - 2025 | MARISOL PUENTES ROMERO | ABILE S.A.S | No. 02932 28-dic-2023 | No. 00671 16-abril-2024 | No. 133124 15-mayo-2024 | 2024-05-14 | 2024-06-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | No | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | Aclaratorio N°1 - Aclarar clausula 5. Valor del contrato respecto del valor de las vigencias futuras - 8/11/2024 Acta N°2 - modificacion de cantidades sin inclusion de items ni adicion de valor - 3 de octubre de 2025 Acta N°3 - modificacion de cantidades sin inclusion de items y con adicion de valor por $128.558.887 - 9 de diciembre de 2025 | mayores cantidades de obra y pago de reajuste de precios por valor de $ 138.061.688 | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5363811 | 0 | 1355795350 | 778766403 | 0 | 2134561753 | 0 | 100% | 100% | 100% | 94.7% | 1891009680 | 2125058952
C-2403-0600-55 | NORTE | TOLÚ | SUCRE | TOLÚ | GOLFO DE MORROSQUILLO | TLU | 1348 | 15 | No | No | No | No | No | No | No |  | Resolución de Aprobación No.02612 8-oct-2015 Actualización 2025 | 23001301 H3 DE 2023 | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO DE TOLÚ VIGENCIA FUTURA | Interventoría | 23001301 H3 DE 2023 | 1456149134 | DIAA | 2024 - 2025 | MARISOL PUENTES ROMERO | CONSORCIO SERVINC - BETMAF 2024 | No. 02966 29-dic-2023 | No. 00710 22-abril-2024l | No. 146024 24-mayo-2024 | 2024-05-24 | 2024-06-05 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | No | N.A. | N.A. | 2026-06-30 | N.A. | Aclaratorio N°1 - 28-05-2024 - SE PERMITE ACLARAR EL OBJETO EN EL CONTRATO ELECTRÓNICO 23001301 H3, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ: "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO DE TOLÚ VIGENCIA FUTURA" Modificatorio N°2 - Prorroga hasta el 30 de junio de 2026 y adición por valor de $338.574.575 - 26/12/2025 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5367297 | 0 | 619879417 | 836269717 | 0 | 1456149134 | 0 | 88.96% | 87.22% | 87.22% | 61.66% | 897213852.4 | 897803389
C-2403-0600-47 | NORORIENTE | REGIÓN NORTE DE SANTANDER | ARAUCA | ARAUCA | SANTIAGO PÉREZ QUIROZ | AUC | 2100 | 30 | [8 empty] | Resolución de Aprobación No.07262 30 diciembre de 2013 Actualización 2023 | 23001032A H4 2023 | 36200C0105 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA, AYUDAS VISUALES, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ, DE ARAUCA (VF) | Obra |  | 33015127414 | DIAA | 2023 - 2024 - 2025 | MARCO GUTIERREZ GISELL SANCHEZ | CONSORCIO AERO QUIROZ SC | No. 02112 17-oct-2023 | No. 02563 4-dic-2023 | No. 282723 27-dic-2023 | 2023-12-29 | 2024-03-27 | 17 | 2025-08-27 | Suspensión 1 Ampliación 1 Ampliación 2 Ampliación 3 Suspensión 2 Ampliación 1 - 2 Ampliación 2 - 2 | 27/08/2024 11/09/2024 26/09/2024 16/10/2024 20/02/2026 14/03/2026 21/03/2026 | 10/09/2024 25/09/2024 15/10/2024 25/10/2024 13/03/2026 20/03/2026 30/03/2026 | 2026-07-02 | Inicial: 27/08/2024 Actualizada: 28/10/2024 | Se reinicio el contrato en el Secop con fecha 29/10/2024 Modificatorio 01 - 7/11/2024 se aclara el plazo de ejecución Modificatorio 02 - 18/07/2025 - Inclusion 3 items no previstos Modificatorio 03 - 24/10/2025 - prorroga 120 dias Modificatorio 04 - 20/11//2025 - inclusion 1 item no previsto sin adicion Se reinicia el contrato el 31/03/2026 Modificatorio 05 - 1/04/2025 Prorroga por tres meses y adicion $1.941.197.064 ( para reajuste y para items no previstos), inclusion de 8 items no previstos Acta modificatoria cantidades 03 - Adición por mayores y menores cantidades - $2.783.468.283 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5073239 | 2970429690 | 21204323075 | 4115709302 | 4724665347 | 33015127414 | 0 | 86.46% | 86.36% | 86.46% | 80.84% | 24854774400.52 | 24854774402
C-2403-0600-47 | NORORIENTE | REGIÓN NORTE DE SANTANDER | ARAUCA | ARAUCA | SANTIAGO PÉREZ QUIROZ | AUC | 2100 | 30 | [8 empty] | Resolución de Aprobación No.07262 30 diciembre de 2013 Actualización 2023 | 23001107 H3 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A ESTUDIOS, DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA, AYUDAS VISUALES, FRANJAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ, DE ARAUCA (VF) | Interventoría |  | 5194439705 | DIAA | 2024 - 2025 | MARCO GUTIERREZ GISELL SANCHEZ | CONSORCIO AERO ERC | No. 02365 10-nov-2023 | No. 02956 29-dic-2023 | No. 57124 20-feb-2024 | 2024-03-06 | 2024-03-27 | 17 | 2025-08-27 | Suspensión 1 Ampliación 1 Ampliación 2 Ampliación 3 Suspensión 2 Ampliación 1 - 2 Ampliación 2 - 2 | 27/08/2024 11/09/2024 26/09/2024 16/10/2024 20/02/2026 14/03/2026 21/03/2026 | 10/09/2024 25/09/2024 15/10/2024 25/10/2024 13/03/2026 20/03/2026 30/03/2026 | 2026-07-02 | Inicial: 27/08/2024 Actualizada: 28/10/2024 | Se reinicio el contrato en el Secop con fecha 29/10/2024 Modificatorio 01 - 24/10/2025 - prorroga por 120 dias y adición $578.542.564 Se reinicia el contrato el 31/03/2026 Modificatorio 02 - 01/04/2026 - prorroga por 3 meses y adicion al contrato por valor $735.158.567 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5165890 | 0 | 3150246607 | 1309034531 | 735158567 | 5194439705 | 0 | 86.46% | 86.36% | 86.46% | 85.23% | 3800555862 | 3800555862
C-2403-0600-47 | NORORIENTE | REGIÓN NORTE DE SANTANDER | ARAUCA | ARAUCA | SANTIAGO PÉREZ QUIROZ | AUC | 2100 | 30 | [8 empty] | Resolución de Aprobación No.07262 30 diciembre de 2013 Actualización 2023 | 24001333 H3 DE 2024 | REALIZAR CONSULTORÍA PARA ACTUALIZACIÓN DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER | Consultoría |  | 3488666828 | OGP | 2024 - 2025 | PABLO GIRALDO | CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS | No. 02579 19-nov-2024 | No. 02894 16-dic-2024 | No. 413324 28-dic-2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 12 | 2025-12-30 | Suspension 1 | 2026-03-20 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | N/A | Modificatorio 01 - forma de pago - 28/10/2025 Modificatorio 02 - Prorroga por tres meses - 15/12/2025 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7075721 |  | 370146854 | 3118519974 |  | 3488666828 | 0 |  |  |  |  | 2236362164.91 |  |  | Revisar si se dio reinicio al contrato
C-2403-0600-47 | NORORIENTE | REGIÓN NORTE DE SANTANDER | ARAUCA | ARAUCA | SANTIAGO PÉREZ QUIROZ | AUC | 2100 | 30 | [8 empty] | Resolución de Aprobación No.07262 30 diciembre de 2013 Actualización 2023 | 24001385 H3 2024 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER | Interventoría |  | 872636975 | OGP | 2024 - 2025 | PABLO GIRALDO | CONSORCIO INTER PMA NORTE |  | No. 02991 23-dic-2024 | No. 414224 30-dic-2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 12 | 2025-12-31 | Suspension 1 | 2026-03-20 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | N/A | Modificatorio 01 - forma de pago - 28/10/2025 Modificatorio 02 - Prorroga por tres meses - 15/12/2025 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7159115 |  | 92536712 | 780100263 |  | 872636975 | 0 |  |  |  |  | 560985129 |  |  | Revisar si se dio reinicio al contrato
C-2403-0600-47 | NORORIENTE | REGIÓN NORTE DE SANTANDER | ARAUCA | SARAVENA | COLONIZADORES | RVE | 800 | 30 | [8 empty] | Resolución de Aprobación No.07262 30 diciembre de 2013 Actualización 2023 | 24001333 H3 DE 2024 | REALIZAR CONSULTORÍA PARA ACTUALIZACIÓN DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER | Consultoría |  | 3007915992 | OGP | 2024 - 2025 | PABLO GIRALDO | CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS | No. 02579 19-nov-2024 | No. 02894 16-dic-2024 | No. 413324 28-dic-2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 12 | 2026-01-01 | Suspension 1 | 2026-03-20 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | N/A | Modificatorio 01 - forma de pago - 28/10/2025 Modificatorio 02 - Prorroga por tres meses - 15/12/2025 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7075721 |  | 335169331 | 2672746661 |  | 3007915992 | 0 |  |  |  |  | 2034567764.45
C-2403-0600-47 | NORORIENTE | REGIÓN NORTE DE SANTANDER | ARAUCA | SARAVENA | COLONIZADORES | RVE | 800 | 30 | [8 empty] | Resolución de Aprobación No.07262 30 diciembre de 2013 Actualización 2023 | 24001385 H3 2024 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER | Interventoría |  | 769369084 | OGP | 2024 - 2025 | PABLO GIRALDO | CONSORCIO INTER PMA NORTE |  | No. 02991 23-dic-2024 | No. 414224 30-dic-2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 12 | 2026-01-02 | Suspension 1 | 2026-03-20 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | N/A | Modificatorio 01 - forma de pago - 28/10/2025 Modificatorio 02 - Prorroga por tres meses - 15/12/2025 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7159115 |  | 83792334 | 685576750 |  | 769369084 | 0 |  |  |  |  | 495458801
C-2403-0600-47 | NORORIENTE | REGIÓN NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | AGUAS CLARAS | OCV | 1210 | 30 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación No.07262 30 diciembre de 2013 Actualización 2023 | 24001333 H3 DE 2024 | REALIZAR CONSULTORÍA PARA ACTUALIZACIÓN DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA DE LOS ATOS SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER | Consultoría |  | 2979924447 | OGP | 2024 - 2025 | PABLO GIRALDO | CONSORCIO PMA AEROPUERTOS NS | No. 02579 19-nov-2024 | No. 02894 16-dic-2024 | No. 413324 28-dic-2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 12 | 2026-01-03 | Suspension 1 | 2026-03-20 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | N/A | Modificatorio 01 - forma de pago - 28/10/2025 Modificatorio 02 - Prorroga por tres meses - 15/12/2025 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7075721 |  | 175480000 | 2804444447 |  | 2979924447 | 0 |  |  |  |  | 1765607471.64
C-2403-0600-47 | NORORIENTE | REGIÓN NORTE DE SANTANDER | NORTE DE SANTANDER | OCAÑA | AGUAS CLARAS | OCV | 1210 | 30 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación No.07262 30 diciembre de 2013 Actualización 2023 | 24001385 H3 2024 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PMA DEL ATO SKUC Y ELABORACIÓN EPA SKSA Y SKOC, A NIVEL DE FACTIBILIDAD; ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN OPERACIONAL, ECONÓMICA Y CONECTIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER | Interventoría |  | 765188330 | OGP | 2024 - 2025 | PABLO GIRALDO | CONSORCIO INTER PMA NORTE |  | No. 02991 23-dic-2024 | No. 414224 30-dic-2024 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 12 | 2026-01-04 | Suspension 1 | 2026-03-20 | 2026-05-05 | 2026-05-15 | N/A | Modificatorio 01 - forma de pago - 28/10/2025 Modificatorio 02 - Prorroga por tres meses - 15/12/2025 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7159115 |  | 43870000 | 721318330 |  | 765188330 | 0 |  |  |  |  | 476998117.06
C-2403-0600-40 | NORORIENTE | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | YARIGUIES | EJA | 1800 | 45 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación No.01842 25 septiembre de 2020 Actualización 2030 | 23001230 H4 de 2023 | REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE CANALES, FRANJAS DE SEGURIDAD, AYUDAS VISUALES; Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO YARIGUIES, DE BARRANCABERMEJA (VF) | Obra |  | 24368293724 | DIAA | 2024 - 2025 | MARISOL PUENTES ROMERO | CONSORCIO PISTA BARRANCA 2024 | No. 02895 27-dic-2023 | No. 00753 26-abr-2024 | No. 145324 23-may-2024 | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 18 | 2025-12-27 | Suspension 1 Ampliacion 1 Ampliacion 2 Ampliacion 3 | 26/12/2025 11/01/2026 21/01/2026 10/02/2026 | 10/01/2026 20/01/2026 9/02/2026 16/02/2026 | 2026-08-18 | 2024-07-28 | Aclaratorio N°1 - 31/10/2024 aclarar el valor de las vigencias futuras Modificatorio N°2 - PRÓRROGA POR SEIS (06) MESES E INCLUSIÓN DE NUEVE (09) ÍTEMS NO PREVISTOS hasta el 18 de agosto de 2026 - 18/02/2026 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5359282 | 0 | 18828719068 | 5539574656 | 0 | 24368293724 | 0 | 58.8% | 58.8% | 59.91% | 55.74% | 13444470158 | 13582334268 | Durante la presente semana se ejecutaron actividades correspondientes al capítulo de Ayudas Visuales, así como el alistamiento de la superficie para la construcción de la plataforma de viraje ubicada en la cabecera 22, se continuó con el mejoramiento de franjas de seguridad y el relleno en la cabecera 04. * Actualmente, se encuentra pendiente iniciar las actividades correspondientes a obras hidráulicas.
C-2403-0600-40 | NORORIENTE | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | YARIGUIES | EJA | 1800 | 45 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación No.01842 25 septiembre de 2020 Actualización 2030 | 23001309 H3 DE 2023 | 36200C0102 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE CANALES, FRANJAS DE SEGURIDAD, AYUDAS VISUALES; Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO YARIGUIES, DE BARRANCABERMEJA (VF) | Interventoría |  | 3641691149.92 | DIAA | 2024 - 2025 | MARISOL PUENTES ROMERO | CONSORCIO INTERV HI | No. 02955 29-dic-2023 | No. 01088 05-jun-2024 | No. 173824 2-jun-2024 | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 18 | 2025-12-27 | Suspension 1 Ampliacion 1 Ampliacion 2 Ampliacion 3 | 26/12/2025 11/01/2026 21/01/2026 10/02/2026 | 10/01/2026 20/01/2026 9/02/2026 16/02/2026 | 2026-08-18 | 2024-07-28 | Modificatorio N°1 - PRÓRROGA POR SEIS (06) MESES Y ADICIÓN POR LA SUMA DE $679.611.103,92 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5367870 | 0 | 2122252582 | 839827464 | 679611103.92 | 3641691149.92 | 0 | 84.22% | 84.22% | 84.22% | 41.6% | 1515123309 | 1515123309.42
C-2403-0600-36 | NORORIENTE | BUCARAMANGA | SANTANDER | BUCARAMANGA | PALONEGRO | SKBG | 2102 | 45 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación o Actualización No.01840 del 25/sep/2020 Revisar 2026 Actualizar 2030 | 24001303 H4 de 2024 | 46200C0544 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS A FASE III, MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE, AYUDAS VISUALES, REHABILITACIÓN ÁREAS CABECERA 35 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA (VF) | Obra |  | 48482875463 | DIAA | 2024 - 2025 - 2026 |  | CONSORCIO AERO BGA 2025 | No. 02534 15-nov-2024 | No. 02934 18-dic-2024 | No. 416224 31-dic-2024 | 2024-12-31 | 2025-02-28 | 20 o hasta el 31 de julio de 2026 | 2026-07-31 | [5 empty] | Modificatorio N°1 - Inclusion de 11 items no previstos sin adición y prorroga - 19/12/2025 |  | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7058699 |  | 10264526235 | 22821559876 | 15396789352 | 48482875463 | 0 | 46.91% | 45.1% | 49.91% | 34.19% | 22893710309 | 16578061393
C-2403-0600-36 | NORORIENTE | BUCARAMANGA | SANTANDER | BUCARAMANGA | PALONEGRO | SKBG | 2102 | 45 | AEROPUERTOS DE ORIENTE S.A.S CIEF - 50%​ EXI CERPI - 48,5%​ MIP CERPI - 1,5% | 10000078-OK-2010 6-agosto-2010​ | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO​ | 196-2015​ CONSORCIO JET​ | Administración, Modernización, Expansión, Operación, Explotación Comercial y Mantenimiento, Lado Tierra.​ | 2010-10-15 | 2034-03-15 | Lado Aire.​ Base de Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios – SEI.​ Servicios de navegación aérea. ​ | Resolución de Aprobación o Actualización No.01840 del 25/sep/2020 Revisar 2026 Actualizar 2030 | 24001357 H3 DE 2024 | REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A ESTUDIOS, DISEÑOS A FASE III, MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, SISTEMA DE DRENAJE, AYUDAS VISUALES, REHABILITACIÓN ÁREAS CABECERA 35 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA(VF). | Interventoría |  | 3661055087 | DIAA | 2024 - 2025 - 2026 |  | CONSORCIO AEROCONEXION BUCARAMANGA | No. 02642 26-nov-2024 | No. 03085 30-dic-2024 | No. 45725 07-feb-2025 | 2025-02-05 | 2025-02-28 | 20 o hasta el 31 de julio de 2026 | 2026-07-31 | [7 empty] | https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7113981 |  |  | 3406294030 | 254761057 | 3661055087 | 0 | 69.61% | 68.72% | 69.61% | 32.62% | 1194211492 | 1194211492.44
Formulas:
FECHA DE TERMINACION (INICIAL) = +[FECHA DE TERMINACION (INICIAL), row above]
FECHA INICIO SUSPENSION = +[FECHA INICIO SUSPENSION, row above]
FECHA DE TERMINACION (ACTUALIZADA) = +[FECHA DE TERMINACION (ACTUALIZADA), row above]

## Hoja1
57973285311
32197200001
2225294544
23550790766