## Actualización
Horizonte | 2019-2026
Vigencia a actualizar | 2026-2035
Fecha de actualización | 16 de febrero de 2025
Nombre del Proyecto | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN NORTE DE SANTANDER
Código BPIN | 2018011000992
Objetivo general | Mejorar calidad en la prestación de los servicios de navegación aérea y aeroportuarios.
Objetivo específico | Producto | Actividades | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Justificación técnica de la variación
|  | Descripción de la Actividad | Costo en firme | Costo en ajuste | Costo en ajuste | Costo en ajuste | Costo en ajuste | Costo en ajuste | Costo en firme
Modernizar los servicios de navegación aérea y aeroportuarios en el territorio. | 1.1 Estudios de preinversión | 1.1.1 Realizar diseños | 2050000000 | 850000000 | 700000000 |  |  |  |  | En el marco del proceso de priorización y organización presupuestal del proyecto, y con el propósito de optimizar la asignación de los recursos disponibles y garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para atender las necesidades de operación y mantenimiento de los aeropuertos adscritos al proyecto de inversión, fue necesario reducir el valor asignado a las actividades 1.1.1 Realizar diseños, 1.1.2 Realizar estudios y 1.1.4 Realizar seguimiento. Actualmente se tienen contemplados recursos para la realización de estudios y diseños en los aeropuertos de Tame y Cravo Norte, inicialmente, estas actividades estaban programadas para ejecutarse en la vigencia 2026; sin embargo, no se consideran una necesidad prioritaria en este momento, de acuerdo con la justificación asociada al incremento de recursos en los proyectos de servicios aeroportuarios; en consecuencia, se propone reorientar dichos recursos para atender las necesidades operativas actuales, y tener en cuenta los estudios y diseños previamente planificados dentro de la vigencia 2027. | #REF!
|  | 1.1.2 Realizar estudios | 2050000000 | 1320000000 | 300000000
1.1.3 Realizar gerencia integral
|  | 1.1.4 Realizar seguimiento | 1690000000 | 930000000 | 400000000
| 1.2 Servicios a la navegación aérea | 1.2.1 Prestar el servicio de gestión de afluencia y capacidad del tránsito aéreo | 0
|  | 1.2.2 Prestar el servicio de meteorología aeronáutica | 0
|  | 1.2.3 Realizar gerencia integral | 0
|  | 1.2.4 Realizar seguimiento | 0
| 1.3 Documentos de planeación | 1.3.1 Actualizar plan de navegación aérea | 0 | [6 empty] | Se ajusta la asignación de recursos con el fin de optimizar la cadena de valor del proyecto, en este sentido, se identifica un incremento en la actividad 1.3.5 Realizar gerencia integral del proyecto, asociado al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación, seguimiento técnico, administrativo y financiero requeridos para asegurar la adecuada ejecución y cumplimiento de los objetivos del proyecto.
|  | 1.3.2 Definir requisitos de las instalaciones y analisis de alternativas | 0
|  | 1.3.3 Elaborar estudio socioeconomico, pronosticos de la demanda, programa de necesidades ajuste capacidad/demanda | 0
|  | 1.3.4 Realizar análisis ambiental, analisis urbano y social, costos del proyecto informe final | 0
|  | 1.3.5 Realizar gerencia integral | 380186832 | 2003091861 | 2103246454.05 | 2208408776.7525 | 2318829215.5901 | 2434770676.3696 | 2556509210.1881
|  | 1.3.6 Realizar inventario de infraestructura | 0
|  | 1.3.7 Realizar seguimiento | 400000000
|  | 1.3.8 Realizar actualización del plan maestro aeroportuario | 0
| 1.4 Aeropuertos mejorados | 1.4.1 Adecuar zonas de seguridad (incluye las zonas de seguridad de pista, calle de rodaje, resa) ( 1.520m de largo y 57m ancho) | 0 |  |  |  | 12000000000 |  |  | Para la Regional Nororiente se identificó la necesidad de realizar avalúos comerciales que permitan determinar el valor de arrendamiento de los espacios disponibles, por lo cual se incorporaron recursos en la actividad 1.4.10 “Realizar gestión predial”, con el fin de contar con soportes técnicos para su adecuada administración. Así mismo, el contrato en ejecución para el mejoramiento del lado aire y ayudas visuales del Aeropuerto de Arauca requirió una adición presupuestal, en este sentido y considerando el reajuste de precios por cambio de vigencia, se redistribuyeron recursos, disminuyendo la actividad 1.4.54 “Mejorar pista” e incrementando la actividad 1.4.38 “Instalar ayudas visuales”, garantizando la continuidad del contrato. Por otra parte, dada la cobertura de varios aeropuertos en la región, se priorizaron las necesidades de operación y mantenimiento, lo que implicó reducir recursos en actividades de mejoramiento como (cerramientos, drenajes, obras complementarias y dotaciones), con el fin de fortalecer los productos 1.5 “Aeropuertos con mantenimiento” y 1.6 “Servicios aeroportuarios”, asegurando la continuidad y seguridad en la operación.
|  | 1.4.2 Ampliar pista (incluye las márgenes) | 0
|  | 1.4.3 Ampliar terminal de pasajeros | 0
|  | 1.4.4 Ampliar zonas de seguridad (incluye las zonas de seguridad de pista, calle de rodaje, resa) | 0
|  | 1.4.5 Prolongar pista (incluye las márgenes) | 0
|  | 1.4.6 Realizar gerencia integral | 0
|  | 1.4.7 Realizar gestión administrativa | 0
|  | 1.4.8 Realizar gestión ambiental | 0 |  | 1200000000
|  | 1.4.9 Realizar gestión operacional | 0
|  | 1.4.10 Realizar gestión predial | 0 | 545500000 | 2000000000
|  | 1.4.11 Realizar gestión social | 700000000 | 684596000 | 150000000
|  | 1.4.12 Realizar instalaciones preliminares y provisionales | 0
|  | 1.4.13 Realizar seguimiento | 2237434525 | 2268170763 | 1400000000 | 2100000000 | 2000000000 | 1700000000 | 1450000000
|  | 1.4.14 Reforzar base sei | 0
|  | 1.4.15 Reforzar torre de control | 0
|  | 1.4.16 Remodelar terminal de pasajeros | 630000000 | 630000000
|  | 1.4.17 Reponer base sei | 0
|  | 1.4.18 Reponer cerramiento | 0
|  | 1.4.19 Reponer torre de control | 0
|  | 1.4.20 Ampliar calle de rodaje (incluye márgenes) | 0
|  | 1.4.21 Ampliar edificio ais/com/met | 0
|  | 1.4.22 Ampliar parqueaderos y obras de urbanismo | 0
|  | 1.4.23 Ampliar plataforma | 0
|  | 1.4.24 Ampliar zonas de seguridad (incluye las zonas de seguridad de pista, calle de rodaje - resa | 0
|  | 1.4.25 Construir base sei | 0
|  | 1.4.26 Construir calle de rodaje | 0
|  | 1.4.27 Construir cerramiento ( 3400 ml) | 530000000 | 530000000 |  |  |  | 4500000000
|  | 1.4.28 Construir cerramiento por reposición | 913000000 | 440000000
|  | 1.4.29 Construir drenajes (3000 ml) | 1936000000 | 572000000 |  |  |  | 4000000000
|  | 1.4.30 Construir infraestructura ambiental | 0
|  | 1.4.31 Construir obras complementarias | 3049927326 | 1653322270 | 76179732819 | 21053056402 | 21575077553.4099 | 23315320143.6304 | 21724547761.8119
|  | 1.4.32 Construir pista | 0 |  | 4000000000 | 12000000000
|  | 1.4.33 Construir plataforma | 0
|  | 1.4.34 Dotar todas las áreas funcionales y de servicio al usuario del edificio ais/com/met | 0
|  | 1.4.35 Dotar todas las áreas funcionales y de servicio al usuario de la terminal de pasajeros | 583000000 | 198000000
|  | 1.4.36 Dotar todas las áreas funcionales y de servicio al usuario de la torre de control | 594000000 | 53500000
|  | 1.4.37 Dotartodas las aereas funcionales y de servcio al usuario de edificio para subestacion y transformacion de energia | 0
|  | 1.4.38 Instalar ayudas visuales | 1825498256 | 4648031765
|  | 1.4.39 Instalar sistemas de ayudas a la meteorología | 0
|  | 1.4.40 Instalar sistemas de ayudas visuales iluminadas y energía | 0 |  |  |  | 5000000000
|  | 1.4.41 Instalar sistemas de comunicaciones | 0
|  | 1.4.42 Rehabilitar calle de rodaje (incluye márgenes) | 0
|  | 1.4.43 Rehabilitar parqueaderos y obras de urbanismo | 0
|  | 1.4.44 Rehabilitar pista (incluye las márgenes) | 0
|  | 1.4.45 Rehabilitar plataforma | 0
|  | 1.4.46 Construir vías de acceso y obras de urbanismo (principales, secundarias, perimetrales, de emergencia) (500 ml) | 0 |  |  |  |  | 1200000000
|  | 1.4.47 Remodelar base sei | 715000000 | 715000000
|  | 1.4.48 Remodelar cuarteles de policía | 0
|  | 1.4.49 Remodelar edificio para subestación y transformación de energía | 0
|  | 1.4.50 Remodelar torre de control | 0
|  | 1.4.51 Reponer drenajes | 0
|  | 1.4.52 Mejorar zonas de seguridad (Incluye las zonas de seguridad de Pista, Calle de Rodaje, RESA) | 0
|  | 1.4.53 Mejorar calle de rodaje (40ml) | 0 |  |  |  | 790000000 | 300000000
|  | 1.4.54 Mejorar ...... Pista (1400m * 23m) | 6690113239 | 2000000000 | 2453000000 | 6588600000
|  | 1.4.55 Mejorar .... Plataforma (2000 m2) | 0 |  |  |  |  | 2000000000
|  | 1.4.56 Construir terminal de pasajeros ( 1 und) | 0 |  |  |  |  | 2332200000 | 12827056000
|  | 1.4.57 Mejorar pista (incluye las márgenes) | 0
|  | 1.4.58 Instalación de sistemas de energía renovable | 198000000 | 198000000
| 1.5 Aeropuertos con mantenimiento | 1.5.1 Realizar gerencia integral | 66000000 | [6 empty] | Esta redistribución responde a un proceso de revisión y optimización del proyecto, orientado a alinear las actividades con las necesidades identificadas en las diferentes áreas, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de los mantenimientos en cada uno de los aeropuertos que hacen parte del proyecto de inversión. Las variaciones en este producto se explican principalmente por la actualización de los costos asociados al mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria, así como por la creciente necesidad de realizar intervenciones de mayor alcance. En este contexto, se ajusta la cadena de valor del proyecto, lo cual se refleja en el incremento de los recursos asignados a las actividades 1.5.9 “Realizar mantenimiento rutinario a edificaciones aeroportuarias”, 1.5.10 “Realizar mantenimiento rutinario a los sistemas CNS/MET/energía”, 1.5.11 “Realizar mantenimiento rutinario a obras civiles aeroportuarias”, 1.5.12 “Mantenimiento de vehículos (incluye combustible, bolsa de repuestos y demás gastos asociados)” y 1.5.13 “Retiro de infraestructura aeroportuaria en desuso”. Adicionalmente, se evidencia una disminución en la actividad 1.5.1 “Realizar gerencia integral del proyecto”, como resultado de un cambio en la estrategia de contratación de los CPS, los cuales actualmente se gestionan a través del Producto 1.3 “Documentos de Planeación”. De igual forma, se reduce la actividad 1.5.6 “Realizar seguimiento”, considerando que los procesos de mantenimiento serán ejecutados por la dependencia regional, la cual asume directamente las funciones de vigilancia y control. Lo anterior se sustenta en que dicha dependencia cuenta con la capacidad técnica requerida para el desarrollo de estas actividades y, conforme a la normativa vigente, para este tipo de contratos resulta procedente la modalidad de supervisión interna.
|  | 1.5.2 Realizar mantenimiento a los equipos de los servicios aeroportuarios | 0
|  | 1.5.3 Realizar mantenimiento preventivo a edificaciones aeroportuarias | 0
|  | 1.5.4 Realizar mantenimiento preventivo a los sistemas cns/met/energia | 0
|  | 1.5.5 Realizar mantenimiento preventivo a obras civiles aeroportuarias | 0
|  | 1.5.6 Realizar seguimiento | 1503727273 |  | 3000000000 | 3500000000 | 4000000000 | 4500000000 | 5000000000
|  | 1.5.7 Adquisición de elementos de la parte eléctrica y de datos areas administrativas y tecnicas | 11000000 | 11000000
|  | 1.5.8 Realizar mantenimiento predictivo a los sistemas cns/met/energía | 0
|  | 1.5.9 Realizar mantenimiento rutinario a edificaciones aeroportuarias | 2823636364 | 3274545892 | 3853791909 | 4500000000 |  | 5500000000 | 6000000000
|  | 1.5.10 Realizar mantenimiento rutinario a los sistemas cns/met/energía | 456500000 | 1457874184 | 2000000000 | 2500000000 |  | 3500000000 | 3800000000
|  | 1.5.11 Realizar mantenimiento rutinario a obras civiles aeroportuarias | 12213636363 | 15477000000 | 0 |  | 3343619214.4294 | 3500000000 | 4000000000
|  | 1.5.12 Mantenimiento de vehiculos (incluye combustible, bolsa de repuestos y demás gastos asociados) | 208385000 | 317665000 | 400000000 |  |  |  | 467340801
|  | 1.5.13 Retiro de infraestructura aeroportuaria en desuso | 50000000 | 58000000
| 1.6 Servicios aeroportuarios | 1.6.1 Prestar servicio de gestion ambiental y control fauna | 10416647950 | 8513159963 | 0 |  | 6000000000 | 2000000000 | 2000000000 | El incremento del salario mínimo legal vigente para el año 2026 genera un impacto en la estructura de costos asociados a servicios esenciales para la operación aeroportuaria, lo que implica una mayor necesidad de recursos en actividades como la 1.6.2 Prestar servicio de salvamento y extinción de incendios, 1.6.3 Prestar servicio de seguridad para la aviacion civil y 1.6.6 Prestar servicios médicos aeroportuarios. Estas actividades, en su mayoría, se encuentran respaldadas por contratos con vigencias futuras, por lo que se hace necesario incrementar la disponibilidad presupuestal para garantizar la continuidad en la prestación de dichos servicios. De igual manera, se reduce el valor asignado a la actividad 1.6.1 PPrestar servicio de gestion ambiental y control fauna, en el marco del proceso de priorización y organización presupuestal del proyecto, con el fin de optimizar la asignación de los recursos disponibles. Ahora bien, Con el fin de atender las necesidades del proyecto de inversión, fue necesario realizar la priorización de recursos en los contratos más significativos de la regional, con el propósito de garantizar la seguridad operacional, en este contexto, se priorizaron diversos proyectos, lo que implicó la reducción de recursos destinados al plan de gestion del riesgo y su respectiva interventoría, en consecuencia, se disminuyen los recursos asignados a la prestación del servicio de gestión ambiental y control de fauna, así como a la actividad de realizar seguimiento
|  | 1.6.2 Prestar servicio de salvamento y extinción de incendios | 1673508144 | 1883465125 | 1977638381.25 | 2076520300.3125 | 2180346315.3281 | 2500000000 | 2500000000
|  | 1.6.3 Prestar servicio de seguridad para la aviacion civil | 6065626511 | 8459609940 | 8882590437 | 9326719958.85 | 9793055956.7925 | 8000000000 | 8100000000
|  | 1.6.4 Prestar servicio de supervision de operación aeroportuaria | 0
|  | 1.6.5 Prestar servicios de gestión de la seguridad operacional | 0
|  | 1.6.6 Prestar servicios médicos aeroportuarios | 436271819 | 3705566839 | 4000000000 | 3417103649 | 3587958831.45 | 850231376
|  | 1.6.7 Realizar gerencia integral | 0
|  | 1.6.8 Realizar seguimiento | 300000000
|  | TOTAL | 63397099602 | 63397099602 | 115000000000.3 | 69270409086.915 | 72588887087 | 72132522196 | 70425453773