## Consolidado
No. | No. Contrato | Año | Objeto | Valor | Estado | Fecha Inicio | Fecha Terminación | % de ejecución
1 | 23001109H4 | 2023 | 36200C0088 REALIZAR LA CONSTRUCCION DE TERMINAL BASE SEI E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA CESAR (VF) | 56755191848 | En ejecución | 2024-07-22 | 2026-05-15 | 69.78%
2 | 23001292H3 | 2023 | 36200C0089 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE TERMINAL BASE SEI E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA CESAR (VF) | 5412239000 | En ejecución | 2024-07-22 | 2026-05-15 | 69.78%
3 | 23001131H4 | 2023 | 36200C1519 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO EL ALCARAVÁN DE YOPAL CASANARE (VF) | 22297166102 | En ejecución | 2024-08-15 | 2026-07-31 | 62.4%
4 | 23001179H4 | 2023 | 36200C1521 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL CASANARE (VF) | 6969015456 | En ejecución | 2024-06-19 | 2026-07-31 | 95.47%
5 | 23001165H4L1 | 2023 | 36200C0080 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF LOTE 1 VALLEDUPAR | 9499499500 | Suspendido | 2024-08-08 | 2026-05-21 | 62%
6 | 23001272H3L1 | 2023 | 36200C0081 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF LOTE 1 valledupar | 1695195460 | Suspendido | 2024-08-08 | 2026-05-21 | 62%
7 | 23001191H4L1 | 2023 | 36200C0121 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) LOTE 1 | 3205801629 | Terminado | 2024-07-09 | 2026-02-26 | 97.5%
8 | 23001170H4 | 2023 | 36200C0078 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE FRANJAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) | 56738847471 | En ejecución | 2024-01-08 | 2026-07-31 | 74.22%
9 | 23001308H3L | 2023 | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF). LOTE1 | 936709300 | Terminado | 2024-07-09 | 2026-02-26 | 100%
10 | 23001282H3 | 2023 | 36200C0079 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE FRANJAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) | 7724841670 | En ejecución | 2024-01-08 | 2026-07-31 | 72.67%
11 | 23001191H4L2 | 2023 | 36200C1246 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) LOTE 2 | 2471685007 | Terminado | 2024-07-17 | 2026-02-18 | 100%
12 | 23001308H3L2 | 2023 | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) LOTE2 | 855375978 | Terminado | 2024-07-17 | 2026-02-18 | 100%
13 | 23001032AH4 | 2023 | 36200C0105 REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA AYUDAS VISUALES FRANJAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA (VF) | 28290462067 | En ejecución | 2024-03-27 | 2026-07-02 | 86.54%
14 | 23001107H3 | 2023 | 36200C0106 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A ESTUDIOS DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA AYUDAS VISUALES FRANJAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA (VF) | 3880738574 | En ejecución | 2024-03-27 | 2026-07-02 | 86.54%
15 | 23001230H4 | 2023 | 36200C0101 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE CANALES FRANJAS DE SEGURIDAD AYUDAS VISUALES; Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA (VF) | 24368293724 | En ejecución | 2024-06-28 | 2026-08-18 | 59.55%
16 | 23001309H3 | 2023 | 36200C0102 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE CANALES FRANJAS DE SEGURIDAD AYUDAS VISUALES; Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA (VF) | 2962080046 | En ejecución | 2024-06-28 | 2026-08-18 | 85.19%
17 | 23001232H3 | 2023 | 36200C1486 REALIZAR LA INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DEL AERODROMO DE ARARACUARA -CAQUETA (VF) | 524276101 | Terminado | 2024-01-25 | 2024-09-28 | 100%
18 | 23001165H4L3 | 2023 | 36200C0080 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF LOTE 3 - L3 | 9905572638 | En ejecución | 2024-07-30 | 2026-06-19 | 34.75%
19 | 23001272H3L3 | 2023 | 36200C0081 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF LOTE 3 Cúcuta | 1805649713 | En ejecución | 2024-07-30 | 2026-06-19 | 76.75%
20 | 23001077H4 | 2023 | 36200C1373 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA (VF) | 4868000000 | En ejecución | 2024-01-31 | 2026-07-15 | 85.05%
21 | 23001078H4 | 2023 | 36200C1375 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA (VF) | 7565400430 | En ejecución | 2024-06-02 | 2026-07-15 | 90.81%
22 | 23001079H3 | 2023 | 36200C1374 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA (VF) | 1439781000 | En ejecución | 2024-01-31 | 2026-07-15 | 85.05%
23 | 23001080H3 | 2023 | 36200C1376 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA (VF) | 1469769000 | En ejecución | 2024-02-06 | 2026-07-15 | 90.81%
24 | 23001167H3 | 2023 | 36200C1520 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO EL ALCARAVÁN DE YOPAL CASANARE (VF) | 1716563100 | En ejecución | 2024-08-15 | 2026-07-31 | 62.4%
25 | 23001265H3 | 2023 | 36200C1522 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL CASANARE (VF) | 1055597830 | En ejecución | 2024-06-19 | 2026-07-31 | 95.4%
26 | 23001125H4 | 2023 | 36200C0099 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA CALLES DE RODAJE CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO VICHADA (VF) | 37300625491 | En ejecución | 2024-04-06 | 2026-07-31 | 52.76%
27 | 23001173H4 | 2023 | E LAS OBRAS DEL TERMINAL INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO | 13113904730 | En ejecución | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 82.81%
28 | 23001220H3 | 2023 | 36200C0100 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LA PISTA CALLES DE RODAJE CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO VICHADA (VF) | 2909392920 | En ejecución | 2024-04-06 | 2026-07-31 | 57.84%
29 | 23001290H3 | 2023 | 36200C0098 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LA TERMINACION DE LAS OBRAS DEL TERMINAL INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO (VF) | 2822657438 | En ejecución | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 47.7%
30 | 23001091H4 | 2023 | 36200C1307 REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS DE AYUDAS VISUALES DEL ATO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA AMAZONAS(VF) | 42601388000 | En ejecución | 2024-02-29 | 2026-08-04 | 61.43%
31 | 23001211H3 | 2023 | 36200C1308 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL CONST CALLE RODAJE MEJOR DE FRANJAS DE SEGURIDAD INCLUYE CANALES Y EL SUMIN E INSTA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS DE AYUDAS VISUALES DEL ATO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA AMAZONAS(VF) | 4095921000 | En ejecución | 2024-02-29 | 2026-08-04 | 70.93%
32 | 23001165H4L2 | 2023 | 36200C0080 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF LOTE 2 (MOMPOX) | 8142600630 | En ejecución | 2024-07-23 | 2026-07-07 | 88.93%
33 | 23001272H3L2 | 2023 | 36200C0081 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF LOTE 2 MOMPOX | 1760124276 | En ejecución | 2024-07-23 | 2026-07-07 | 89.16%
34 | 23001089H4 | 2023 | 36200C1313 REALIZAR E&D FASE 3 E INTERVENCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LA TERMINAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA Y DEMOLICIÓN DE LA TORRE DE CONTROL EXISTENTE DEL ATO DE NUQUI CHOCO (VF) | 2674815665 | En ejecución | 2026-04-03 | 2026-05-31 | 90.75%
35 | 23001218H3 | 2023 | 36200C1314 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS E&D E INTERVENCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LA TERMINAL MANTENIMIENTO DE LA INFRA FISICA LADO TIERRA Y DEMOLICIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL ATO DE NUQUI CHOCO (VF) | 565428500 | En ejecución | 2024-01-02 | 2026-05-31 | 90.75%
36 | 23001132H4 | 2023 | 36200C1517 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO NARIÑO (VF) | 5291757336 | En ejecución | 2024-06-12 | 2026-07-31 | 94.49%
37 | 23001133H4 | 2023 | 36200C1515 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO NARIÑO (VF) | 5589014530 | En ejecución | 2024-06-13 | 2026-07-31 | 79.39%
38 | 23001147H2 | 2023 | 36200C1327 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PISTA DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI CHOCO (VF) | 3235107890 | Terminado | 2024-01-02 | 2026-04-04 | 100%
39 | 23001243H3 | 2023 | 36200C1516 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS ANTONIO NARIÑO DE PASTO NARIÑO (VF) | 1650337949 | En ejecución | 2024-06-13 | 2026-07-31 | 79.39%
40 | 23001244H3 | 2023 | 36200C1518 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO NARIÑO (VF). | 1348443621 | En ejecución | 2024-06-12 | 2026-07-31 | 94.49%
41 | 23001138H4 | 2023 | 36200C0123 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO NARIÑO (VF) | 8706192504 | Terminado | 2024-08-13 | 2025-10-09 | 96%
42 | 23001152H4 | 2023 | 36200C0064 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL SECCIÓN DE PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO HUILA (VF) | 38969764926 | Suspendido | 2024-05-24 | 2026-04-30 | 75.19%
43 | 23001298H3 | 2023 | 36200C0065 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL SECCIÓN DE PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO HUILA (VF) | 3982778644 | Suspendido | 2024-05-24 | 2026-04-30 | 75.19%
44 | 23001299H3 | 2023 | 36200C0124 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO NARIÑO (VF) | 684322873 | Terminado | 2024-08-13 | 2025-10-09 | 96%
45 | 23001316H3 | 2023 | 36200C0059 REALIZAR E&D FASE3 PARA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDADOBRAS HIDRAULICAS OBRAS DE MITIGACIÓN Y/O CONTENCIÓN INCLUYE TRAMITE AMBIENTAL Y PREDIAL DEL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA DE RIONEGRO (VF) | 3088984150 | Terminado | 2024-06-05 | 2025-03-04 | 100%
46 | 23001318H3 | 2023 | 36200C0060 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS E&D FASE3 PARA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDADOBRAS HIDRAULICAS OBRAS DE MITIGACIÓN Y/O CONTENCIÓN INCLUYE TRAMITE AMBIENTAL Y PREDIAL DEL ATO JOSE MARIA CORDOVA DE RIONEGRO (VF) | 804939800 | Terminado | 2024-06-05 | 2025-03-04 | 100%
47 | 23001258H4 | 2023 | 36200C0076 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE PISTA CALLES DE RODAJE FRANJAS DE SEGURIDAD CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF) | 48620604781 | Terminado | 2024-05-22 | 2025-12-31 | 100%
48 | 23000821H4 | 2023 | 36200C0119 REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA PLATAFORMA FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF) | 123318228742 | En ejecución | 2024-01-22 | 2026-07-31 | 75.41%
49 | 23000851H3 | 2023 | AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS SOCIALES Y AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO EN TOLU - SUCRE | 0 | En ejecución | 2023-06-28 | 2028-06-28 | 0%
50 | 23000882H3 | 2023 | 36200C0120 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA PLATAFORMA FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF) | 9946006472 | En ejecución | 2024-01-22 | 2026-07-31 | 75.41%
51 | 23001177H4 | 2023 | 36200C1242 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO AEROPUERTO DE TOLÚ VIGENCIA FUTURA | 2604750790 | En ejecución | 2024-01-31 | 2026-06-30 | 87.22%
52 | 23001322H3 | 2023 | 36200C0077 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE PISTA CALLES DE RODAJE FRANJAS DE SEGURIDAD CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF) | 4387634149 | Terminado | 2024-05-22 | 2025-12-31 | 0%
53 | 23001301H3 | 2023 | 36200C1243 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO AEROPUERTO DE TOLÚ VIGENCIA FUTURA | 1117574559 | En ejecución | 2024-05-27 | 2026-06-30 | 87.22%
54 | 23001186H4 | 2023 | 36200C1244 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO DE TOLÚ | 1996500065 | Terminado | 2024-06-13 | 2025-12-15 | 100%
55 | 23001306H3 | 2023 | 36200C0082 REALIZAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRA. AEROP.: LADO AIRE LADO TIERRA Y OBR. COMPLEMENTARIAS DEL AEROP GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ (VF) | 4487480480 | Terminado | 2024-05-21 | 2025-08-30 | 100%
56 | 23001321H3 | 2023 | 36200C0083 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRA. AEROP.: LADO AIRE LADO TIERRA Y OBR. COMPLEMENTARIAS DEL AEROP. GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ (VF) | 1010809955 | Terminado | 2024-06-06 | 2025-08-30 | 100%
57 | 23001163H4 | 2023 | 36200C1513 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF) | 1947574911 | En ejecución | 2026-06-06 | 2026-07-31 | 81.2%
58 | 23001169H4 | 2023 | 36200C1511 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF) | 7161085183 | En ejecución | 2024-06-25 | 2026-07-31 | 95.44%
59 | 23001156H4 | 2023 | 36200C0095 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PISTA PLATAFORMA CALLES DE RODAJE FRANJAS Y SISTEMAS DE DRENAJE DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF) | 911467505 | Terminado | 2024-06-06 | 2024-12-05 | 100%
60 | 23001280H3 | 2023 | 36200C1514 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF) | 838169861 | En ejecución | 2024-06-06 | 2026-07-31 | 81.2%
61 | 23001281H3 | 2023 | 36200C1512 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF) | 1233327900 | En ejecución | 2024-06-25 | 2026-07-31 | 86.6%
62 | 23001269H3 | 2023 | 36200C0096 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PISTA PLATAFORMA CALLES DE RODAJE FRANJAS Y SISTEMAS DE DRENAJE DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF) | 358267680 | Terminado | 2024-06-06 | 2024-12-05 | 100%
63 | 23001314H3 | 2023 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO | 363763308569 | En ejecución | 2023-12-21 | 2026-08-16 | 0%
64 | 23001315H3 | 2023 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE AEROCIVIL Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC DE INGENIEROS A TRAVÉS DEL COING Y SUS UNIDADES DESIGNADAS, PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AERÓDROMOS | 13256174264 | En ejecución | 2023-12-16 | 2026-08-15 | 0%
65 | CONV_29312023 | 2023 | 46200C1506 AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS SOCIOAMBIENTALES PARA ELABORACIÓN DE E&D PARA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES VIALES URBANAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL APTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ (INCLUYE LA INTERVENTORÍA). | 0 | En ejecución | 2023-09-29 | 2027-01-10 | 0%
66 | 24001452H3 | 2024 | 46200C1393 ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL CUARTEL DE BOMBEROS Y TERMINAL DEL AEROPUERTO ALBERTO LEÓN BENTLEY DE MITÚ VAUPÉS (VF) | 55506000454 | Suspendido | 2025-02-14 | 2027-02-01 | 0%
67 | 24000786H3 | 2024 | 46200C1046 REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL AERÓDROMO EN LA ALTA GUAJIRA | 3007200000 | Terminado | 2024-06-12 | 2024-12-15 | 30%
68 | 24001272H4 | 2024 | 46200C1469 REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA ATLÁNTICO (VF) | 34691922090 | En ejecución | 2025-05-20 | 2026-07-31 | 30.37%
69 | 24001282H4 | 2024 | 46200C1471 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE INCLUYE ROCERÍA CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA ATLÁNTICO (VF) | 9015664972 | En ejecución | 2025-12-05 | 2026-07-31 | 72.47%
70 | 24001283H4 | 2024 | 46200C1466 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES ILUMINACIÓN PERIMETRAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA ATLANTICO (VF) | 3357177578 | En ejecución | 2025-04-30 | 2026-07-31 | 80%
71 | 24001300H3 | 2024 | 46200C1470 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE INCLUYE ROCERÍA CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA ATLÁNTICO (VF) | 1551718077 | En ejecución | 2025-12-05 | 2026-07-31 | 72.47%
72 | 24001301H3 | 2024 | 46200C1468 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA ATLÁNTICO. (VF) | 3135632662 | En ejecución | 2025-05-20 | 2026-07-31 | 30.37%
73 | 24001359H3 | 2024 | 46200C1574 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES ILUMINACIÓN PERIMETRAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA ATLANTICO (VF). | 1431060918 | En ejecución | 2025-04-30 | 2026-07-31 | 80%
74 | 24001267H4 | 2024 | 46200C0587 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADECUACIÒN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO PLAN DE VUELOS DE LA UAEAC UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO BOGOTA D.C (VF) | 1285206377 | Terminado | 2025-02-07 | 2026-04-22 | 95.6%
75 | 24001269H4 | 2024 | 46000C1438 REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF) | 29725699963 | En ejecución | 2025-01-21 | 2026-07-31 | 79.3%
76 | 24001281H3 | 2024 | 46000C1439 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF) | 15519614615 | En ejecución | 2025-01-28 | 2026-07-31 | 84.7%
77 | 24001286H4 | 2024 | 46200C0589 REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER SUS FRANJAS DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF) | 98337922507.46 | En ejecución | 2025-02-17 | 2026-07-31 | 20.7%
78 | 24001292H3 | 2024 | 46200C1436 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF) | 1964666200 | En ejecución | 2025-01-28 | 2026-07-31 | 84.7%
79 | 24001293H1 | 2024 | 46200C0591 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LUCES DE APROXIMACIÓN PARA EL AEROPUERTO EL DORADO PISTA 14L Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (VF) | 9438522918 | Suspendido | 2025-10-03 | 2026-05-29 | 68.26%
80 | 24001319H3 | 2024 | 46200C0588 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADECUACIÒN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO PLAN DE VUELOS DE LA UAEAC UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO BOGOTA D.C (VF) | 331795782 | Terminado | 2025-02-07 | 2026-04-22 | 95.6%
81 | 24001358H3 | 2024 | 46200C1435 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF) | 3811570000 | En ejecución | 2025-01-25 | 2026-07-31 | 79.3%
82 | 24001375H3 | 2024 | 46200C0590 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER SUS FRANJAS DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF) | 5095580000 | En ejecución | 2025-02-17 | 2026-07-31 | 20.7%
83 | 24001303H4 | 2024 | 46200C0544 REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS A FASE III MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE DRENAJE AYUDAS VISUALES REHABILITACIÓN ÁREAS CABECERA 35 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA(VF) | 48482875463 | En ejecución | 2025-02-28 | 2026-07-31 | 47.19%
84 | 24001357H3 | 2024 | 46200C0545 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A ESTUDIOS DISEÑOS A FASE III MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE DRENAJE AYUDAS VISUALES REHABILITACIÓN ÁREAS CABECERA 35 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA(VF) | 3661055087 | En ejecución | 2025-02-28 | 2026-07-31 | 70.12%
85 | 24001397H4 | 2024 | 46200C0546 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF) | 1298856408 | Terminado | 2025-05-06 | 2026-01-18 | 100%
86 | 24001442H3 | 2024 | 46200C0547 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF) | 319683453 | Terminado | 2025-05-05 | 2026-01-06 | 0%
87 | 24001198H4 | 2024 | 46200C1328 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL TORRE DE CONTROL SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA PAISAJISMO INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES NARIÑO (VF) | 135665204026 | En ejecución | 2025-02-24 | 2026-09-18 | 34.36%
88 | 24001278H4 | 2024 | 46200C1329 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES NARIÑO (VF) | 6904886196 | En ejecución | 2025-02-19 | 2026-07-31 | 69.8%
89 | 24001306H3 | 2024 | 46200C1330 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES NARIÑO (VF) | 1209846249 | En ejecución | 2025-02-19 | 2026-07-31 | 69.8%
90 | 24001360H3 | 2024 | 46200C1325 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL CONSTRUCCIÓN TERMINAL TORRE DE CONTROL SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA PAISAJISMO INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES NARIÑO (VF) | 5127298260 | En ejecución | 2025-02-26 | 2026-09-18 | 34.36%
91 | 24001240H4 | 2024 | 46200C0564 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF). | 2896025016 | En ejecución | 2025-12-02 | 2026-07-31 | 82.63%
92 | 24001241H4 | 2024 | 46200C1295 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF) | 3822000000 | En ejecución | 2025-12-02 | 2026-07-31 | 47.13%
93 | 24001242H3 | 2024 | 46200C0565 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF) | 1685576900 | En ejecución | 2025-12-02 | 2026-07-31 | 40.06%
94 | 24001260H4 | 2024 | 46200C0566 REALIZAR E&D E INTERVENCIONES PARA LA REHABILITACION DE PISTA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE PISTA PLATAFORMA Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO EL PINDO DE MONTELIBANO CORDOBA (VF) | 1878055953 | Terminado | 2025-01-20 | 2025-12-19 | 100%
95 | 24001290H3 | 2024 | 46200C0567 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS E&D E INTERVENCIONES PARA LA REHABILITACION DE PISTA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE PISTA PLATAFORMA Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL ATO EL PINDO DE MONTELIBANO CORDOBA (VF) | 319537906 | Terminado | 2025-01-20 | 2025-12-19 | 100%
96 | 24001224H1 | 2024 | 46200C0580 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AEROPUERTO DE IBAGUE TOLIMA (VF) | 5326882680 | En ejecución | 2025-07-03 | 2026-06-30 | 71.09%
97 | 24001261H4 | 2024 | 46200C0548 REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRES ISLA(VF) | 10786694228 | En ejecución | 2026-02-21 | 2026-06-30 | 77.53%
98 | 24001350H3 | 2024 | 46200C0549 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRES ISLA(VF) | 1823064269 | En ejecución | 2026-02-21 | 2026-06-30 | 78.03%
99 | 24000484H3 | 2024 | 46200C0562 CONVENIO DERIVADO N.1:AUNAR ESFUERZOS PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y LAS SOLUCIONES VIALES DEL SECTOR DE COVEÑAS - TOLÙ TRANSVERSAL CARIBE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE TOLÙ | 1500000000 | Terminado | 2024-03-23 | 2025-10-15 | 100%
100 | 24001263H4 | 2024 | 46200C1297 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO NARIÑO (VF) | 103380691278 | En ejecución | 2025-12-02 | 2026-08-06 | 4%
101 | 24001365H3 | 2024 | 46200C1296 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO NARIÑO (VF) | 5154032800 | En ejecución | 2025-12-02 | 2026-08-06 | 29.17%
102 | 24000667H3 | 2024 | 46200C1045 REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA SOCIAL Y AMBIENTAL A UAEAC PARA RETIRO TRASLADO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA VARIANTE DE PROMIGAS EN LA ZONA DE AMPLIACIÓN DE PISTA DEL APTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ - SUCRE | 1277128204 | Terminado | 2024-08-02 | 2024-12-01 | 100%
103 | 24001291H4L1_N_HUILA | 2024 | 46200C0576 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA IBAGUE TOLIMA PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF) LOTE 1 | 8637492312 | En ejecución | 2025-01-23 | 2026-07-31 | 76.83%
104 | 24001291H4L1_TOLIMA | 2024 | 46200C0576 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA IBAGUE TOLIMA PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF) LOTE 1 | 8637492312 | En ejecución | 2025-01-23 | 2026-07-31 | 76.83%
105 | 24001291H4L2__P_HUILA | 2024 | 46200C0576 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA IBAGUE TOLIMA PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF) LOTE 2 | 6788000000 | En ejecución | 2025-01-23 | 2026-07-31 | 65.13%
106 | 24001291H4L2_CAQUET | 2024 | 46200C0576 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA IBAGUE TOLIMA PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF) LOTE 2 | 6788000000 | En ejecución | 2025-01-23 | 2026-07-31 | 65.13%
107 | 24001291H4L2_PUTUM | 2024 | 46200C0576 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA IBAGUE TOLIMA PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF) LOTE 2 | 6788000000 | En ejecución | 2025-01-23 | 2026-07-31 | 65.13%
108 | 24001325H3 | 2024 | 46200C0577 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS DE NEIVA Y PITALITO HUILA IBAGUÉ TOLIMA PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (VF) | 3710110564 | En ejecución | 2025-01-23 | 2026-07-31 | 0%
109 | 24001348H4 | 2024 | 46200C0578 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DE LOS AEROPUERTOS IBAGUE TOLIMA Y NEIVA HUILA (VF) | 8494210198 | En ejecución | 2025-03-11 | 2026-07-31 | 79.43%
110 | 24001369H3 | 2024 | 46200C0579 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DE LOS AEROPUERTOS IBAGUE TOLIMA Y NEIVA HUILA (VF) | 1810753100 | En ejecución | 2025-03-06 | 2026-07-31 | 0%
111 | 25000602H4 | 2025 | 56200C1096 REALIZAR LA NIVELACIÓN DE LA PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA | 8815490694 | En ejecución | 2025-11-07 | 2026-05-28 | 81.55%
112 | 25000713H3 | 2025 | 56200C1097 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA NIVELACIÓN DE LA PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA | 986277667 | En ejecución | 2025-11-07 | 2026-05-28 | 94.41%
113 | 25001321H4 | 2025 | REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA 03-21, ZONAS DE SEGURIDAD, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MANTO. DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE INCLUYE ROCERIA Y CANALES, DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA (VF) | 53662000001 | Firmado | 1899-12-31 | 2026-07-31 | 0%
114 | 25001438H3 | 2025 | AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y AMBIENTALES ENTRE AERONÁUTICA CIVIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE MÁLAGA PARA EL MEJORAMIENTO DEL LADO AIRE DEL AERÓDROMO JERÓNIMO AGUAYO DE MÁLAGA, SANTANDER | 1836247242 | En ejecución | 2025-11-25 | 2026-05-24 | 0%
115 | 25000591H3 | 2025 | 56200C0228 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y SUS OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA | 6806051476 | En ejecución | 2025-04-29 | 2026-06-30 | 60%
116 | 25000308H4 | 2025 | 56200C0374 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DEL AEROPUERTO JORGE E. GONZALEZ TORRES DE SAN JOSE DEL GUAVIARE (VF) | 160015344363 | Proceso SECOP | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0%
117 | 25000830H3 | 2025 | 56200C0896 AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA CESIÓN PREDIAL, COMPENSACIONES Y ELABORACIÓN DE E&D E INTERVENTORÍA DE LAS SOLUCIONES VIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ | 1000000000 | En ejecución | 2025-08-18 | 2026-06-20 | 0%
118 | 2600280H3 | 2026 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAR INFORMES Y GESTIONAR ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EN PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y NAVEGACIÓN AÉREA. | 101532919 | En ejecución | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 0%
119 | 26000479H3 | 2026 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA GESTION JURIDICA RELACIONADA CON ACTUACIONES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LA AEROCIVIL | 43689660 | En ejecución | 2026-01-23 | 2026-07-22 | 0%
120 | 26000409H3 | 2026 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE, ELABORAR INFORMES Y ACOMPANAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y LA NAVEGACION AEREA | 120543872 | En ejecución | 2026-01-23 | 2026-12-31 | 0%

## 2023
No. | No. Contrato | Objeto | Valor | Estado | Fecha Inicio | Fecha Terminación | % de ejecución
1 | 23001109H4 | 36200C0088 REALIZAR LA CONSTRUCCION DE TERMINAL BASE SEI E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA CESAR (VF) | 56755191848 | En ejecución | 2024-07-22 | 2026-05-15 | 69.78%
2 | 23001292H3 | 36200C0089 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE TERMINAL BASE SEI E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO HACARITAMA DE AGUACHICA CESAR (VF) | 5412239000 | En ejecución | 2024-07-22 | 2026-05-15 | 69.78%
3 | 23001131H4 | 36200C1519 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO EL ALCARAVÁN DE YOPAL CASANARE (VF) | 22297166102 | En ejecución | 2024-08-15 | 2026-07-31 | 62.4%
4 | 23001179H4 | 36200C1521 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL CASANARE (VF) | 6969015456 | En ejecución | 2024-06-19 | 2026-07-31 | 95.47%
5 | 23001165H4L1 | 36200C0080 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF LOTE 1 VALLEDUPAR | 9499499500 | Suspendido | 2024-08-08 | 2026-05-21 | 62%
6 | 23001272H3L1 | 36200C0081 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF LOTE 1 valledupar | 1695195460 | Suspendido | 2024-08-08 | 2026-05-21 | 62%
7 | 23001191H4L1 | 36200C0121 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF) LOTE 1 | 3205801629 | Terminado | 2024-07-09 | 2026-02-26 | 97.5%
8 | 23001170H4 | 36200C0078 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE FRANJAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) | 56738847471 | En ejecución | 2024-01-08 | 2026-07-31 | 74.22%
9 | 23001308H3L | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SUBESTACION DE ENERGIA; Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUCES PAPI DEL AEROPUERTO ALFONSO LOPEZ DE VALLEDUPAR (VF). LOTE1 | 936709300 | Terminado | 2024-07-09 | 2026-02-26 | 100%
10 | 23001282H3 | 36200C0079 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE VIRAJE FRANJAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE DRENAJE; Y MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE RODAJE DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) | 7724841670 | En ejecución | 2024-01-08 | 2026-07-31 | 72.67%
11 | 23001191H4L2 | 36200C1246 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) LOTE 2 | 2471685007 | Terminado | 2024-07-17 | 2026-02-18 | 100%
12 | 23001308H3L2 | REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE ENERGIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ALMIRANTE PADILLA DE RIOHACHA (VF) LOTE2 | 855375978 | Terminado | 2024-07-17 | 2026-02-18 | 100%
13 | 23001032AH4 | 36200C0105 REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA AYUDAS VISUALES FRANJAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA (VF) | 28290462067 | En ejecución | 2024-03-27 | 2026-07-02 | 86.54%
14 | 23001107H3 | 36200C0106 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A ESTUDIOS DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DE LA PISTA AYUDAS VISUALES FRANJAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE DRENAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ DE ARAUCA (VF) | 3880738574 | En ejecución | 2024-03-27 | 2026-07-02 | 86.54%
15 | 23001230H4 | 36200C0101 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE CANALES FRANJAS DE SEGURIDAD AYUDAS VISUALES; Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA (VF) | 24368293724 | En ejecución | 2024-06-28 | 2026-08-18 | 59.55%
16 | 23001309H3 | 36200C0102 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE CANALES FRANJAS DE SEGURIDAD AYUDAS VISUALES; Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO YARIGUIES DE BARRANCABERMEJA (VF) | 2962080046 | En ejecución | 2024-06-28 | 2026-08-18 | 85.19%
17 | 23001232H3 | 36200C1486 REALIZAR LA INTERVENTORIA DEL MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DEL AERODROMO DE ARARACUARA -CAQUETA (VF) | 524276101 | Terminado | 2024-01-25 | 2024-09-28 | 100%
18 | 23001165H4L3 | 36200C0080 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF LOTE 3 - L3 | 9905572638 | En ejecución | 2024-07-30 | 2026-06-19 | 34.75%
19 | 23001272H3L3 | 36200C0081 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF LOTE 3 Cúcuta | 1805649713 | En ejecución | 2024-07-30 | 2026-06-19 | 76.75%
20 | 23001077H4 | 36200C1373 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA (VF) | 4868000000 | En ejecución | 2024-01-31 | 2026-07-15 | 85.05%
21 | 23001078H4 | 36200C1375 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA (VF) | 7565400430 | En ejecución | 2024-06-02 | 2026-07-15 | 90.81%
22 | 23001079H3 | 36200C1374 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA (VF) | 1439781000 | En ejecución | 2024-01-31 | 2026-07-15 | 85.05%
23 | 23001080H3 | 36200C1376 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO EL EDÉN DE LA CIUDAD DE ARMENIA (VF) | 1469769000 | En ejecución | 2024-02-06 | 2026-07-15 | 90.81%
24 | 23001167H3 | 36200C1520 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO EL ALCARAVÁN DE YOPAL CASANARE (VF) | 1716563100 | En ejecución | 2024-08-15 | 2026-07-31 | 62.4%
25 | 23001265H3 | 36200C1522 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO EL ALCARAVAN DE YOPAL CASANARE (VF) | 1055597830 | En ejecución | 2024-06-19 | 2026-07-31 | 95.4%
26 | 23001125H4 | 36200C0099 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA CALLES DE RODAJE CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO VICHADA (VF) | 37300625491 | En ejecución | 2024-04-06 | 2026-07-31 | 52.76%
27 | 23001173H4 | E LAS OBRAS DEL TERMINAL INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO | 13113904730 | En ejecución | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 82.81%
28 | 23001220H3 | 36200C0100 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LA PISTA CALLES DE RODAJE CANALES Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO VICHADA (VF) | 2909392920 | En ejecución | 2024-04-06 | 2026-07-31 | 57.84%
29 | 23001290H3 | 36200C0098 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LA TERMINACION DE LAS OBRAS DEL TERMINAL INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SISTEMAS ELECTROMECANICOS AEROPUERTO GERMAN OLANO DE PUERTO CARREÑO (VF) | 2822657438 | En ejecución | 2024-05-31 | 2026-06-30 | 47.7%
30 | 23001091H4 | 36200C1307 REALIZAR CONSTRUCCION CALLE DE RODAJE MEJORAMIENTO DE FRANJAS DE SEGURIDAD INCLUYE CANALES Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS DE AYUDAS VISUALES DEL ATO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA AMAZONAS(VF) | 42601388000 | En ejecución | 2024-02-29 | 2026-08-04 | 61.43%
31 | 23001211H3 | 36200C1308 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL CONST CALLE RODAJE MEJOR DE FRANJAS DE SEGURIDAD INCLUYE CANALES Y EL SUMIN E INSTA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SIS DE AYUDAS VISUALES DEL ATO ALFREDO VASQUEZ COBO DE LETICIA AMAZONAS(VF) | 4095921000 | En ejecución | 2024-02-29 | 2026-08-04 | 70.93%
32 | 23001165H4L2 | 36200C0080 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF LOTE 2 (MOMPOX) | 8142600630 | En ejecución | 2024-07-23 | 2026-07-07 | 88.93%
33 | 23001272H3L2 | 36200C0081 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES SEI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS AEROPUERTOS DE VALLEDUPAR MOMPOX Y CÚCUTA (POR LOTES) VF LOTE 2 MOMPOX | 1760124276 | En ejecución | 2024-07-23 | 2026-07-07 | 89.16%
34 | 23001089H4 | 36200C1313 REALIZAR E&D FASE 3 E INTERVENCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LA TERMINAL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA Y DEMOLICIÓN DE LA TORRE DE CONTROL EXISTENTE DEL ATO DE NUQUI CHOCO (VF) | 2674815665 | En ejecución | 2026-04-03 | 2026-05-31 | 90.75%
35 | 23001218H3 | 36200C1314 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS E&D E INTERVENCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD DE LA TERMINAL MANTENIMIENTO DE LA INFRA FISICA LADO TIERRA Y DEMOLICIÓN DE LA TORRE DE CONTROL DEL ATO DE NUQUI CHOCO (VF) | 565428500 | En ejecución | 2024-01-02 | 2026-05-31 | 90.75%
36 | 23001132H4 | 36200C1517 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO NARIÑO (VF) | 5291757336 | En ejecución | 2024-06-12 | 2026-07-31 | 94.49%
37 | 23001133H4 | 36200C1515 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO NARIÑO (VF) | 5589014530 | En ejecución | 2024-06-13 | 2026-07-31 | 79.39%
38 | 23001147H2 | 36200C1327 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PISTA DEL AEROPUERTO REYES MURILLO DE NUQUI CHOCO (VF) | 3235107890 | Terminado | 2024-01-02 | 2026-04-04 | 100%
39 | 23001243H3 | 36200C1516 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DE LOS AEROPUERTOS ANTONIO NARIÑO DE PASTO NARIÑO (VF) | 1650337949 | En ejecución | 2024-06-13 | 2026-07-31 | 79.39%
40 | 23001244H3 | 36200C1518 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO NARIÑO (VF). | 1348443621 | En ejecución | 2024-06-12 | 2026-07-31 | 94.49%
41 | 23001138H4 | 36200C0123 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO NARIÑO (VF) | 8706192504 | Terminado | 2024-08-13 | 2025-10-09 | 96%
42 | 23001152H4 | 36200C0064 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL SECCIÓN DE PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO HUILA (VF) | 38969764926 | Suspendido | 2024-05-24 | 2026-04-30 | 75.19%
43 | 23001298H3 | 36200C0065 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL SECCIÓN DE PLATAFORMA E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL AEROPUERTO CONTADOR DE PITALITO HUILA (VF) | 3982778644 | Suspendido | 2024-05-24 | 2026-04-30 | 75.19%
44 | 23001299H3 | 36200C0124 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD DE PISTA DEL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO NARIÑO (VF) | 684322873 | Terminado | 2024-08-13 | 2025-10-09 | 96%
45 | 23001316H3 | 36200C0059 REALIZAR E&D FASE3 PARA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDADOBRAS HIDRAULICAS OBRAS DE MITIGACIÓN Y/O CONTENCIÓN INCLUYE TRAMITE AMBIENTAL Y PREDIAL DEL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA DE RIONEGRO (VF) | 3088984150 | Terminado | 2024-06-05 | 2025-03-04 | 100%
46 | 23001318H3 | 36200C0060 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS E&D FASE3 PARA CONSTRUCCIÓN DE FRANJAS DE SEGURIDADOBRAS HIDRAULICAS OBRAS DE MITIGACIÓN Y/O CONTENCIÓN INCLUYE TRAMITE AMBIENTAL Y PREDIAL DEL ATO JOSE MARIA CORDOVA DE RIONEGRO (VF) | 804939800 | Terminado | 2024-06-05 | 2025-03-04 | 100%
47 | 23001258H4 | 36200C0076 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE PISTA CALLES DE RODAJE FRANJAS DE SEGURIDAD CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES AEROPUERTO SANTIAGO VILA DE FLANDES (VF) | 48620604781 | Terminado | 2024-05-22 | 2025-12-31 | 100%
48 | 23000821H4 | 36200C0119 REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA PLATAFORMA FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF) | 123318228742 | En ejecución | 2024-01-22 | 2026-07-31 | 75.41%
49 | 23000851H3 | AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS SOCIALES Y AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO EN TOLU - SUCRE | 0 | En ejecución | 2023-06-28 | 2028-06-28 | 0%
50 | 23000882H3 | 36200C0120 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA PLATAFORMA FRANJAS DE SEGURIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ SUCRE (VF) | 9946006472 | En ejecución | 2024-01-22 | 2026-07-31 | 75.41%
51 | 23001177H4 | 36200C1242 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO AEROPUERTO DE TOLÚ VIGENCIA FUTURA | 2604750790 | En ejecución | 2024-01-31 | 2026-06-30 | 87.22%
52 | 23001322H3 | 36200C0077 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE PISTA CALLES DE RODAJE FRANJAS DE SEGURIDAD CANALES E INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AYUDAS VISUALES ATO DE FLANDES (VF) | 4387634149 | Terminado | 2024-05-22 | 2025-12-31 | 0%
53 | 23001301H3 | 36200C1243 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO AEROPUERTO DE TOLÚ VIGENCIA FUTURA | 1117574559 | En ejecución | 2024-05-27 | 2026-06-30 | 87.22%
54 | 23001186H4 | 36200C1244 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO DE TOLÚ | 1996500065 | Terminado | 2024-06-13 | 2025-12-15 | 100%
55 | 23001306H3 | 36200C0082 REALIZAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRA. AEROP.: LADO AIRE LADO TIERRA Y OBR. COMPLEMENTARIAS DEL AEROP GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ (VF) | 4487480480 | Terminado | 2024-05-21 | 2025-08-30 | 100%
56 | 23001321H3 | 36200C0083 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA ESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRA. AEROP.: LADO AIRE LADO TIERRA Y OBR. COMPLEMENTARIAS DEL AEROP. GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ (VF) | 1010809955 | Terminado | 2024-06-06 | 2025-08-30 | 100%
57 | 23001163H4 | 36200C1513 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF) | 1947574911 | En ejecución | 2026-06-06 | 2026-07-31 | 81.2%
58 | 23001169H4 | 36200C1511 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF) | 7161085183 | En ejecución | 2024-06-25 | 2026-07-31 | 95.44%
59 | 23001156H4 | 36200C0095 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PISTA PLATAFORMA CALLES DE RODAJE FRANJAS Y SISTEMAS DE DRENAJE DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF) | 911467505 | Terminado | 2024-06-06 | 2024-12-05 | 100%
60 | 23001280H3 | 36200C1514 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA; INCLUYENDO AYUDAS AEROPORTUARIAS DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF) | 838169861 | En ejecución | 2024-06-06 | 2026-07-31 | 81.2%
61 | 23001281H3 | 36200C1512 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF) | 1233327900 | En ejecución | 2024-06-25 | 2026-07-31 | 86.6%
62 | 23001269H3 | 36200C0096 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA REALIZAR LA ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PISTA PLATAFORMA CALLES DE RODAJE FRANJAS Y SISTEMAS DE DRENAJE DEL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO (VF) | 358267680 | Terminado | 2024-06-06 | 2024-12-05 | 100%
63 | 23001314H3 | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL Y LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO | 363763308569 | En ejecución | 2023-12-21 | 2026-08-16 | 0%
64 | 23001315H3 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE AEROCIVIL Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC DE INGENIEROS A TRAVÉS DEL COING Y SUS UNIDADES DESIGNADAS, PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AERÓDROMOS | 13256174264 | En ejecución | 2023-12-16 | 2026-08-15 | 0%
65 | CONV_29312023 | 46200C1506 AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS SOCIOAMBIENTALES PARA ELABORACIÓN DE E&D PARA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES VIALES URBANAS REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL APTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ (INCLUYE LA INTERVENTORÍA). | 0 | En ejecución | 2023-09-29 | 2027-01-10 | 0%

## 2024
No. | No. Contrato | Objeto | Valor | Estado | Fecha Inicio | Fecha Terminación | % de ejecución
1 | 24001452H3 | 46200C1393 ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL CUARTEL DE BOMBEROS Y TERMINAL DEL AEROPUERTO ALBERTO LEÓN BENTLEY DE MITÚ VAUPÉS (VF) | 55506000454 | Suspendido | 2025-02-14 | 2027-02-01 | 0%
2 | 24000786H3 | 46200C1046 REALIZAR LA CONSULTORÍA TÉCNICA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL AERÓDROMO EN LA ALTA GUAJIRA | 3007200000 | Terminado | 2024-06-12 | 2024-12-15 | 30%
3 | 24001272H4 | 46200C1469 REALIZAR EL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA ATLÁNTICO (VF) | 34691922090 | En ejecución | 2025-05-20 | 2026-07-31 | 30.37%
4 | 24001282H4 | 46200C1471 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE INCLUYE ROCERÍA CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA ATLÁNTICO (VF) | 9015664972 | En ejecución | 2025-12-05 | 2026-07-31 | 72.47%
5 | 24001283H4 | 46200C1466 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES ILUMINACIÓN PERIMETRAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA ATLANTICO (VF) | 3357177578 | En ejecución | 2025-04-30 | 2026-07-31 | 80%
6 | 24001300H3 | 46200C1470 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL LADO AIRE INCLUYE ROCERÍA CANALES Y CERRAMIENTOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA ATLÁNTICO (VF) | 1551718077 | En ejecución | 2025-12-05 | 2026-07-31 | 72.47%
7 | 24001301H3 | 46200C1468 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LADO TIERRA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA ATLÁNTICO. (VF) | 3135632662 | En ejecución | 2025-05-20 | 2026-07-31 | 30.37%
8 | 24001359H3 | 46200C1574 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES ILUMINACIÓN PERIMETRAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ DE BARRANQUILLA ATLANTICO (VF). | 1431060918 | En ejecución | 2025-04-30 | 2026-07-31 | 80%
9 | 24001267H4 | 46200C0587 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADECUACIÒN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO PLAN DE VUELOS DE LA UAEAC UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO BOGOTA D.C (VF) | 1285206377 | Terminado | 2025-02-07 | 2026-04-22 | 95.6%
10 | 24001269H4 | 46000C1438 REALIZAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF) | 29725699963 | En ejecución | 2025-01-21 | 2026-07-31 | 79.3%
11 | 24001281H3 | 46000C1439 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF) | 15519614615 | En ejecución | 2025-01-28 | 2026-07-31 | 84.7%
12 | 24001286H4 | 46200C0589 REALIZAR LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER SUS FRANJAS DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF) | 98337922507.46 | En ejecución | 2025-02-17 | 2026-07-31 | 20.7%
13 | 24001292H3 | 46200C1436 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF) | 1964666200 | En ejecución | 2025-01-28 | 2026-07-31 | 84.7%
14 | 24001293H1 | 46200C0591 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LUCES DE APROXIMACIÓN PARA EL AEROPUERTO EL DORADO PISTA 14L Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (VF) | 9438522918 | Suspendido | 2025-10-03 | 2026-05-29 | 68.26%
15 | 24001319H3 | 46200C0588 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADECUACIÒN Y DOTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DEL GRUPO PLAN DE VUELOS DE LA UAEAC UBICADO EN EL AEROPUERTO EL DORADO BOGOTA D.C (VF) | 331795782 | Terminado | 2025-02-07 | 2026-04-22 | 95.6%
16 | 24001358H3 | 46200C1435 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF) | 3811570000 | En ejecución | 2025-01-25 | 2026-07-31 | 79.3%
17 | 24001375H3 | 46200C0590 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE RODAJE KILO Y NOVEMBER SUS FRANJAS DRENAJES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO DE BOGOTÁ (VF) | 5095580000 | En ejecución | 2025-02-17 | 2026-07-31 | 20.7%
18 | 24001303H4 | 46200C0544 REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS A FASE III MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE DRENAJE AYUDAS VISUALES REHABILITACIÓN ÁREAS CABECERA 35 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA(VF) | 48482875463 | En ejecución | 2025-02-28 | 2026-07-31 | 47.19%
19 | 24001357H3 | 46200C0545 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL A ESTUDIOS DISEÑOS A FASE III MEJORAMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD SISTEMA DE DRENAJE AYUDAS VISUALES REHABILITACIÓN ÁREAS CABECERA 35 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AEROPUERTO PALONEGRO DE BUCARAMANGA(VF) | 3661055087 | En ejecución | 2025-02-28 | 2026-07-31 | 70.12%
20 | 24001397H4 | 46200C0546 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF) | 1298856408 | Terminado | 2025-05-06 | 2026-01-18 | 100%
21 | 24001442H3 | 46200C0547 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF) | 319683453 | Terminado | 2025-05-05 | 2026-01-06 | 0%
22 | 24001198H4 | 46200C1328 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN TERMINAL TORRE DE CONTROL SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA PAISAJISMO INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES NARIÑO (VF) | 135665204026 | En ejecución | 2025-02-24 | 2026-09-18 | 34.36%
23 | 24001278H4 | 46200C1329 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES NARIÑO (VF) | 6904886196 | En ejecución | 2025-02-19 | 2026-07-31 | 69.8%
24 | 24001306H3 | 46200C1330 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE; INCLUYENDO AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES NARIÑO (VF) | 1209846249 | En ejecución | 2025-02-19 | 2026-07-31 | 69.8%
25 | 24001360H3 | 46200C1325 REALIZAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL CONSTRUCCIÓN TERMINAL TORRE DE CONTROL SSEI Y MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA PAISAJISMO INSTALACIONES EXTERIORES Y AYUDAS VISUALES DEL AEROPUERTO SAN LUIS DE IPIALES NARIÑO (VF) | 5127298260 | En ejecución | 2025-02-26 | 2026-09-18 | 34.36%
26 | 24001240H4 | 46200C0564 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF). | 2896025016 | En ejecución | 2025-12-02 | 2026-07-31 | 82.63%
27 | 24001241H4 | 46200C1295 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO AIRE DEL AEROPUERTO VÁSQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF) | 3822000000 | En ejecución | 2025-12-02 | 2026-07-31 | 47.13%
28 | 24001242H3 | 46200C0565 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE Y FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO VASQUEZ COBO DE LA CIUDAD DE LETICIA (VF) | 1685576900 | En ejecución | 2025-12-02 | 2026-07-31 | 40.06%
29 | 24001260H4 | 46200C0566 REALIZAR E&D E INTERVENCIONES PARA LA REHABILITACION DE PISTA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE PISTA PLATAFORMA Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO EL PINDO DE MONTELIBANO CORDOBA (VF) | 1878055953 | Terminado | 2025-01-20 | 2025-12-19 | 100%
30 | 24001290H3 | 46200C0567 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS E&D E INTERVENCIONES PARA LA REHABILITACION DE PISTA Y EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE RODAJE PISTA PLATAFORMA Y ZONAS DE SEGURIDAD DEL ATO EL PINDO DE MONTELIBANO CORDOBA (VF) | 319537906 | Terminado | 2025-01-20 | 2025-12-19 | 100%
31 | 24001224H1 | 46200C0580 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE AYUDAS VISUALES Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL AEROPUERTO DE IBAGUE TOLIMA (VF) | 5326882680 | En ejecución | 2025-07-03 | 2026-06-30 | 71.09%
32 | 24001261H4 | 46200C0548 REALIZAR LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRES ISLA(VF) | 10786694228 | En ejecución | 2026-02-21 | 2026-06-30 | 77.53%
33 | 24001350H3 | 46200C0549 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CULMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE CONTROL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "GUSTAVO ROJAS PINILLA" DE SAN ANDRES ISLA(VF) | 1823064269 | En ejecución | 2026-02-21 | 2026-06-30 | 78.03%
34 | 24000484H3 | 46200C0562 CONVENIO DERIVADO N.1:AUNAR ESFUERZOS PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y LAS SOLUCIONES VIALES DEL SECTOR DE COVEÑAS - TOLÙ TRANSVERSAL CARIBE EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE TOLÙ | 1500000000 | Terminado | 2024-03-23 | 2025-10-15 | 100%
35 | 24001263H4 | 46200C1297 REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO NARIÑO (VF) | 103380691278 | En ejecución | 2025-12-02 | 2026-08-06 | 4%
36 | 24001365H3 | 46200C1296 REALIZAR INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL TERMINAL NACIONAL Y URBANISMO DEL AEROPUERTO LA FLORIDA DE TUMACO NARIÑO (VF) | 5154032800 | En ejecución | 2025-12-02 | 2026-08-06 | 29.17%
37 | 24000667H3 | 46200C1045 REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA SOCIAL Y AMBIENTAL A UAEAC PARA RETIRO TRASLADO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LA VARIANTE DE PROMIGAS EN LA ZONA DE AMPLIACIÓN DE PISTA DEL APTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ - SUCRE | 1277128204 | Terminado | 2024-08-02 | 2024-12-01 | 100%
38 | 24001291H4L1_N_HUILA | 46200C0576 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA IBAGUE TOLIMA PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF) LOTE 1 | 8637492312 | En ejecución | 2025-01-23 | 2026-07-31 | 76.83%
39 | 24001291H4L1_TOLIMA | 46200C0576 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA IBAGUE TOLIMA PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF) LOTE 1 | 8637492312 | En ejecución | 2025-01-23 | 2026-07-31 | 76.83%
40 | 24001291H4L2__P_HUILA | 46200C0576 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA IBAGUE TOLIMA PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF) LOTE 2 | 6788000000 | En ejecución | 2025-01-23 | 2026-07-31 | 65.13%
41 | 24001291H4L2_CAQUET | 46200C0576 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA IBAGUE TOLIMA PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF) LOTE 2 | 6788000000 | En ejecución | 2025-01-23 | 2026-07-31 | 65.13%
42 | 24001291H4L2_PUTUM | 46200C0576 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS NEIVA Y PITALITO HUILA IBAGUE TOLIMA PUERTO ASIS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (POR LOTES) (VF) LOTE 2 | 6788000000 | En ejecución | 2025-01-23 | 2026-07-31 | 65.13%
43 | 24001325H3 | 46200C0577 REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO AIRE DE LOS AEROPUERTOS DE NEIVA Y PITALITO HUILA IBAGUÉ TOLIMA PUERTO ASÍS PUTUMAYO Y FLORENCIA CAQUETA (VF) | 3710110564 | En ejecución | 2025-01-23 | 2026-07-31 | 0%
44 | 24001348H4 | 46200C0578 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DE LOS AEROPUERTOS IBAGUE TOLIMA Y NEIVA HUILA (VF) | 8494210198 | En ejecución | 2025-03-11 | 2026-07-31 | 79.43%
45 | 24001369H3 | 46200C0579 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DE LOS AEROPUERTOS IBAGUE TOLIMA Y NEIVA HUILA (VF) | 1810753100 | En ejecución | 2025-03-06 | 2026-07-31 | 0%

## 2025
No. | No. Contrato | Objeto | Valor | Estado | Fecha Inicio | Fecha Terminación | % de ejecución
1 | 25000602H4 | 56200C1096 REALIZAR LA NIVELACIÓN DE LA PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA | 8815490694 | En ejecución | 2025-11-07 | 2026-05-28 | 81.55%
2 | 25000713H3 | 56200C1097 REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL A LA NIVELACIÓN DE LA PISTA 16-34 DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA | 986277667 | En ejecución | 2025-11-07 | 2026-05-28 | 94.41%
3 | 25001321H4 | REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA PISTA 03-21, ZONAS DE SEGURIDAD, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MANTO. DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA LADO AIRE INCLUYE ROCERIA Y CANALES, DEL AEROPUERTO CAMILO DAZA DE CÚCUTA (VF) | 53662000001 | Firmado | 1899-12-31 | 2026-07-31 | 0%
4 | 25001438H3 | AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, SOCIALES Y AMBIENTALES ENTRE AERONÁUTICA CIVIL, DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y MUNICIPIO DE MÁLAGA PARA EL MEJORAMIENTO DEL LADO AIRE DEL AERÓDROMO JERÓNIMO AGUAYO DE MÁLAGA, SANTANDER | 1836247242 | En ejecución | 2025-11-25 | 2026-05-24 | 0%
5 | 25000591H3 | 56200C0228 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS A LA AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA NUEVA TORRE DE CONTROL Y SUS OBRAS CONEXAS DEL AEROPUERTO EL EMBRUJO DE PROVIDENCIA | 6806051476 | En ejecución | 2025-04-29 | 2026-06-30 | 60%
6 | 25000308H4 | 56200C0374 REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DEL AEROPUERTO JORGE E. GONZALEZ TORRES DE SAN JOSE DEL GUAVIARE (VF) | 160015344363 | Proceso SECOP | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 0%
7 | 25000830H3 | 56200C0896 AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS ADMINISTRATIVOS SOCIALES Y AMBIENTALES PARA LA CESIÓN PREDIAL, COMPENSACIONES Y ELABORACIÓN DE E&D E INTERVENTORÍA DE LAS SOLUCIONES VIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO GOLFO DE MORROSQUILLO DE TOLÚ | 1000000000 | En ejecución | 2025-08-18 | 2026-06-20 | 0%

## 2026
No. | No. Contrato | Objeto | Valor | Estado | Fecha Inicio | Fecha Terminación | % de ejecución
1 | 2600280H3 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIONAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAR INFORMES Y GESTIONAR ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EN PROYECTOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y NAVEGACIÓN AÉREA. | 101532919 | En ejecución | 2026-01-20 | 2026-12-31 | 0%
2 | 26000479H3 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR LA GESTION JURIDICA RELACIONADA CON ACTUACIONES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS DE LA AEROCIVIL | 43689660 | En ejecución | 2026-01-23 | 2026-07-22 | 0%
3 | 26000409H3 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ANÁLISIS FINANCIERO Y CONTABLE, ELABORAR INFORMES Y ACOMPANAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y LA NAVEGACION AEREA | 120543872 | En ejecución | 2026-01-23 | 2026-12-31 | 0%