Arbeláez, 9 de julio del 2026

Doctor

GUSTAVO ZAMUDIO MENDEZ

Gerente

Hospital San Antonio

Arbeláez – Cundinamarca

Asunto: INFORME DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 231 DE 2026, orden de pago No. 06

Respetado Doctor:

Teniendo en cuenta mi calidad de Supervisor del contrato del asunto, me permito presentar informe general de cumplimiento, así:

GENERALIDADES DEL CONTRATO:

OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA FORTALECER LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD DANDO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION N°00001010 DE 2025 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL CON LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ, EN EL MUNICIPIO DE CABRERA.

| NOMBRE DEL CONTRATISTA: EDNA ROCIO MICAN GONZALEZ | No. de CC. 1.024.499.488 de Bogotá |
| --- | --- |

- INFORME TECNICO:

- Certificado de disponibilidad presupuestal: 82 del 10/02/2026

- Registro presupuestal: 307 del 10/02/2026

- Plazo de ejecución y vigencia: SEIS (06) MESES.

- Fecha de inicio: 10/02/2026

- Fecha de Terminación: 30/07/2026

- Valor: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000) MCTE

- Forma de Pago: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000) MCTE, PREVIA RADICACIÓN DE LA CUENTA DE COBRO, JUNTO CON EL COMPROBANTE DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL E INFORME DE ACTIVIDADES, DEBIDAMENTE APROBADO CON LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

- Otro si: SI

- Tiempo final: 10 DE JULIO 2026

- Valor total: N/A

RELACION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES REALIZADAS |
| --- | --- |
| 1.REALIZAR CARTOGRAFÍA SOCIAL Y CRONOGRAMA MENSUAL DE VISITAS EN DONDE SE EVIDENCIE: MAPA DE ACTORES Y TENSIONES (CARTOGRAFÍA SOCIAL), RECONOCIMIENTO INICIAL DEL TERRITORIO Y DINÁMICAS BÁSICAS (SOCIALES, ECONÓMICAS, AMBIENTALES ENTRE OTRAS), ASÍ MISMO INFORME ESCRITO DE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES DEL MICROTERRETORIO. | El contratista ejecuto en la sexta entrega se acuerda realizar barrido documentado de fiebre amarilla en la vereda alto y bajo ariari. se asistió a terreno los días 23/06/2026 y 24/06/2026 bajo ariari. del 30/06/2026 al 03/07/2026 alto ariari. |
| 2.REALIZAR VISITAS EN EL ENTORNO HOGAR, A TRAVÉS DEL DILIGENCIAMIENTO COMPLETO DE LA FICHA FAMILIAR EN ARCGIS SURVEY 123 QUE INCLÚYEN CARACTERIZACIÓN Y SEGUIMIENTO AL 100 % DE LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA DE ACUERDO CON LA ASIGNACIÓN DE LA TERRITORIALIZACIÓN DEL MUNICIPIO Y LA CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA. * CASCO URBANO- CENTRO POBLADO: MÍNIMO 60 VISITAS AL MES. * RURAL BAJA DISPERSIÓN (ENTRE 15 -30 MINUTOS ENTRE VIVIENDAS): MÍNIMO 40 VISITAS AL MES. *RURAL MEDIA DISPERSIÓN (ENTRE 31 -90 MINUTOS ENTRE VIVIENDAS): MÍNIMO 30 VÍSITAS AL MES. *RURAL ALTA DISPERSIÓN (MÁS DE 91 MÍNUTOS ENTRE VIVIENDAS): MÍNIMO 25 VSITAS AL MES. | El contratista ejecuto en la sexta entrega se acuerda realizar barrido documentado de fiebre amarilla en la vereda alto y bajo ariari. se asistió a terreno los días 23/06/2026 y 24/06/2026 bajo ariari. del 30/06/2026 al 03/07/2026 alto ariari. |
| 3.AIEPI CARACTERIZAR EN EL ENTORNO HOGAR A TRAVÉS DE LA FICHA AIEPI COMUNITARIO, AL 100% DE LA POBLACIÓN DE INFANCIA Y PRIMERA INFANCIA EXISTENTE EN EL MICROTERRIRTORIO ASIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL (DESDE EL PRIMER DÍA DE NACIDO HASTA LOS 11 AÑOS 11 MESES Y 29 DÍAS). | El contratista ejecuto en la sexta entrega se acuerda realizar barrido documentado de fiebre amarilla en la vereda alto y bajo ariari. se asistió a terreno los días 23/06/2026 y 24/06/2026 bajo ariari. del 30/06/2026 al 03/07/2026 alto ariari. |
| 4.DE ACUERDO CON LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SALUD Y SOCIALES CANALIZAR LOS USUARIOS A LOS SERVICIOS DE SALUD, GESTOR COMUNITARIO , A LOS PROFESIONALES DE EQUIPOS BÁSICOS (PSICÓLOGO, ENFERMERA, MEDICO, ETC) Y DEMÁS ACTORES DE COMPETENCIA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN INDIVIDUAL REQUERIDA E IMPACTAR POSITIVAMENTE EN SU ESTADO DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA. | El contratista ejecuto en la sexta entrega se acuerda realizar barrido documentado de fiebre amarilla en la vereda alto y bajo ariari. se asistió a terreno los días 23/06/2026 y 24/06/2026 bajo ariari. del 30/06/2026 al 03/07/2026 alto ariari. |
| 5.REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON EL GESTOR COMUNITARIO, EN DONDE SE DEFINAN MECANISMOS DE ARTICULACIÓN CON ASEGURADORES, IPS Y ENTE TERRITORIAL MUNICIPAL, PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE GARANTICEN UNA CANALIZACIÓN EFECTIVA, EFICIENTE, RESOLUTIVA PARA LA CONTINUIDAD EN SU ATENCIÓN INTEGRAL; DONDE SE EVIDENCIE LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS DE LA POBLACIÓN DEL MICROTERRITORIO ASIGNADO. | El contratista ejecuto en la sexta entrega se acuerda realizar barrido documentado de fiebre amarilla en la vereda alto y bajo ariari. se asistió a terreno los días 23/06/2026 y 24/06/2026 bajo ariari. del 30/06/2026 al 03/07/2026 alto ariari. |
| 6. REALIZAR EDUCACIÓN A LAS FAMILIAS VISITADAS, CON EL FÍN DE PROMOVER LA SALUD Y LA CULTURA DEL AUTOCUIDADO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE RIESGOS ASOCIADOS A : *ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA, MATERNO-PERINATAL, SALUD AMBIENTAL, SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA SOCIAL, SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, PROMOCIÓN DE LA HIGIENE Y LA SALUD BUCAL, SALUD EN EL ENTORNO LABORAL, GESTIÓN DIFERENCIAL DE LAS POBLACIONES VULNERABLES (INDÍGENAS, NEGROS, AFRODESCENDIENTES, RAIZALES, PALANQUEROS-NARP Y RROM, DISCAPACIDAD, VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, DESMOVILIZADOS, REINSERTADOS, MIGRANTES, ETC), DEBERES Y DERECHOS EN SALUD, PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN OBJETO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES – PAI Y DEMÁS RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL MICROTERRETORIO. | El contratista ejecuto en la sexta entrega se acuerda realizar barrido documentado de fiebre amarilla en la vereda alto y bajo ariari. se asistió a terreno los días 23/06/2026 y 24/06/2026 bajo ariari. del 30/06/2026 al 03/07/2026 alto ariari. |
| 7. IDENTIFICAR, ACTIVAR RUTAS DE ATENCIÓN Y BRINDAR INFORMACIÓN EN SIGNOS, SÍNTOMAS, FACTORES DE RIESGO Y ALERTAS ANTE LA APARICIÓN DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA ENCONTRADAS EN LA POBLACIÓN. | El contratista ejecuto en la sexta entrega se acuerda realizar barrido documentado de fiebre amarilla en la vereda alto y bajo ariari. se asistió a terreno los días 23/06/2026 y 24/06/2026 bajo ariari. del 30/06/2026 al 03/07/2026 alto ariari. |
| 8.CARACTERIZAR AL 100% DE LAS GESTANTES Y PUÉRPERAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE FICHA FAMILIAR Y KARDEX DE GESTANTES. NOTA: SE DEBE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A CURSO DE PREPARACIÓN DE LA MATERNIDAD Y ENTREGAR PLAN DE CUIDADO DE SEGUIMIENTO A GESTANTE. | El contratista ejecuto en la sexta entrega se acuerda realizar barrido documentado de fiebre amarilla en la vereda alto y bajo ariari. se asistió a terreno los días 23/06/2026 y 24/06/2026 bajo ariari. del 30/06/2026 al 03/07/2026 alto ariari. |
| 9.REALIZAR PLANES DE CUIDADO DE ACUERDO A LAS ALERTAS REGISTRADAS EN LA CARACTERIZACIÓN, EN DONDE SE EVIDENCIE EL MANEJO INDIVIDUAL, FAMILIAR Y COLECTIVO, SEGÚN RIESGO. | El contratista ejecuto en la sexta entrega se acuerda realizar barrido documentado de fiebre amarilla en la vereda alto y bajo ariari. se asistió a terreno los días 23/06/2026 y 24/06/2026 bajo ariari. del 30/06/2026 al 03/07/2026 alto ariari. |
| 10. REALIZAR INFORME CUALICUANTITATIVO DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN CADA MICROTERRETORIO, EL CUAL DEBE VENIR ACOMPAÑADO DE FIRMA DE COORDINADOR PIC MUNICIPAL | El contratista ejecuto en la sexta entrega se acuerda realizar barrido documentado de fiebre amarilla en la vereda alto y bajo ariari. se asistió a terreno los días 23/06/2026 y 24/06/2026 bajo ariari. del 30/06/2026 al 03/07/2026 alto ariari. |
| 11. DEMAS ACTIVIDADES QUE SUGIERA EL SUPERVISOR DE CONTRATO | El contratista ejecuto en la sexta entrega se acuerda realizar barrido documentado de fiebre amarilla en la vereda alto y bajo ariari. se asistió a terreno los días 23/06/2026 y 24/06/2026 bajo ariari. del 30/06/2026 al 03/07/2026 alto ariari. |

CONCEPTO:

Supervisor El contratista, EDNA ROCIO MICAN GONZALEZ, cumplió con el objeto y alcance del contrato No. 231 de acuerdo a las acciones antes mencionadas y teniendo en cuenta las directrices impartidas por la supervisión, durante el tiempo comprendido entre el 01/06/2026 al 10/07/2026, soportados con el informe de las actividades, evidencias, planilla de seguridad social, formato declaración juramentada y certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social.

El Contratista en mención demostró responsabilidad, diligencia y cumplimiento en las actividades desarrolladas.

INFORME FINANCIERO:

Que el contrato de prestación de servicios No. 231 presenta el siguiente informe financiero:

| ITEM | CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| 1. | Valor inicial del contrato | $ 18.000.000 |
| 2. | Valor adición 1 | $ 00.000 |
| 3. | Valor adición 2 | $ 00.000 |
| 4. | Valor total del contrato | $ 18.000.000 |
| 5. | Valor pagado cuenta de pago Nº 1 | $ 3.000.000 |
| 6. | Valor pagado cuenta de pago Nº 2 | $ 3.000.000 |
| 7. | Valor pagado cuenta de pago Nº 3 | $ 3.000.000 |
| 8. | Valor pagado cuenta de pago Nº 4 | $ 3.000.000 |
| 9. | Valor pagado cuenta de pago Nº 5 | $ 3.000.000 |
| 10. | Valor a pagar por la presente acta | $ 3.000.000 |
| 11. | Saldo a ejecutar | $ 00.000 |
| 12. | Valor total girado | $ 15.000.000 |
| 13. | Saldo a favor de la ESE | $ 00.000 |
| 14. | Saldo a favor del contratista | $ 00.000 |

Sin otro particular,

Atentamente,

SAUL PARRA GARCIA                                                       ANGELA MARITZA DIAZ

Supervisor                                                                    Apoyo a la Supervisión