## Hoja1
Resolución 40267 de 2026
“Por la cual se adoptan medidas para el abastecimiento de gas natural con ocasión del Mantenimiento Programado de la Infraestructura de Regasificación en el año 2026"
Mantenimiento programado del 30 de julio de 2026 al 03 de agosto
Numeral | Fecha límite | Información o actividad requerida | Responsable(s) | Recepctor(es) de información | Avances
Art. 3 Num. 1 | 22 de junio de 2026 (11:59 p.m.) | Cantidades de suministro de gas natural con garantía de firmeza disponibles entre el 30 de julio y el 3 de agosto de 2026 (y opcionalmente del 4 al 6 de agosto), discriminadas conforme al numeral 3.1 del Anexo Único. | Productores, Productores-Comercializadores, Comercializadores, Distribuidores y Transportadores de Gas Natural | * Consejo Nacional de Operación de Gas (CNOGas)
Art. 3 Num. 2 | 22 de junio de 2026 (11:59 p.m.) | Información discriminada en el numeral 3.2 del Anexo Único | Gestor del Mercado de Gas Natural | * Consejo Nacional de Operación de Gas (CNOGas) * Ministerio de Minas y Energía
Art. 3 Num. 3 | 22 de junio de 2026 (11:59 p.m.) | Remitir al CNOGas: (i) cantidades adicionales de gas disponibles por campo y asociado-operador, y (ii) la categorización que explique la disponibilidad de dicho gas adicional. | Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) | * Consejo Nacional de Operación de Gas (CNOGas)
Art. 3 Num. 5 | 29 de junio de 2026 | Informar la cantidad de energía que será voluntariamente desconectada del SIN durante el mantenimiento programado. | Representantes de Respuesta a la Demanda (RD) | * Centro Nacional de Despacho (CND)
Art. 3 Num. 4 | 30 de junio de 2026 (11:59 p.m.) | Plan detallado de mantenimiento SPEC, incluyendo la Curva S. | Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. – SPEC LNG. | * Consejo Nacional de Operación de Gas (CNOGas) * Ministerio de Minas y Energía
Art. 3 Num. 6 | 30 de junio de 2026 (11:59 p.m.) | Proyecciones de demanda que servirán de base para estimar las necesidades de gas entre el 30 de julio y el 6 de agosto de 2026. | Operadores de Red del área Caribe 2. | * Centro Nacional de Despacho (CND) | 2026.06.03: Solicitar a AFINIA y AIR-E la remisión de la información de proyecciones de demanda
Art. 4 | 30 de junio de 2026 (11:59 p.m.) | Informe semanal que contenga: - Rango de operación (Res. CREG 163 de 2027) - Inventario de gas en MPCD | Transportadores de gas natural | * Consejo Nacional de Operación de Gas (CNOGas) * Ministerio de Minas y Energía
Art. 3 Num. 7 | 3 de julio de 2026 (11:59 p.m.) | Informar un escenario único con las necesidades de generación eléctrica con gas natural, considerando los días 4, 5 y 6 de agosto como contingencia | Centro Nacional de Despacho (CND). | *Generadores Térmicos *Consejo Nacional de Operación de *Gas (CNOGas) Ministerio de Minas y Energía
Art. 3 Num. 8 | 7 de julio de 2026 | Informar el balance de necesidades de gas conforme a las negociaciones reportadas, para mitigar un posible escenario de demanda no atendida. | Consejo Nacional de Operación de Gas (CNOGas). | * Generadores Térmicos * Agentes con contratos en firme de GNI con destino a Demanda Esencial * Ministerio de Minas y Energía
Art. 3 Num. 9 | 8 al 15 de julio de 2026 | Gestionar diligentemente la compra de gas natural y del servicio de transporte necesarios para atender su demanda. | Generadores térmicos y agentes con contratos en firme de gas natural importado destinados a la Demanda Esencial.
Art. 3 Num. 11 | 16 de julio de 2026 (11:59 p.m.) | Reporte formal del resultado de las negociaciones de compra de gas natural, incluyendo cantidades obtenidas y la información del numeral 3.3 del Anexo Único. | Generadores térmicos y agentes con contratos en firme de gas natural importado destinados a la Demanda Esencial. | * Ministerio de Minas y Energía
Art. 3 Num. 12 | Posterior al 16 de julio de 2026 | Expedir, mediante circular, el balance entre las cantidades obtenidas de las negociaciones de los generadores térmicos que atenderán demanda de energía eléctrica del área Caribe 2 y los agentes con contratos en firme de GNI | Ministerio de Minas y Energía.
Art. 3 Num. 13 | 24 de julio de 2026 (solo si se presenta la condición del artículo 9) | Solicitar a los transportadores la contratación de Capacidad Disponible Primaria. | Agentes que obtengan cantidades de gas como resultado de la aplicación del artículo 9.
Art. 3 Num. 14 | 28 de julio de 2026 (solo si se presenta la condición del artículo 9) | Registrar ante el Gestor del Mercado los contratos de suministro y transporte celebrados conforme la aplicación del articulo 9 | Generadores térmicos del área Caribe 2 y agentes con contratos en firme de gas natural importado.
Art. 4 Num. i)-2 | 30 de julio de 2026 al 03 de agosto | Informe diario en el Comité de Coordinación de Mantenimiento e Intervenciones: - Rango de operación - Inventario de gas en MPCD | Transportadores de gas natural | *Comité de Coordinación de Mantenimiento e Intervenciones