ACTA REUNIÓN

Comité Fenómeno de “El Niño” – Sesión 001

Ciudad: Bogotá

Lugar: Sala del despacho del Viceministro.

Fecha: 23 de junio de 2026

Hora: 12:00 pm a 2:00 pm

Asistentes:

- Ministro Edwin Palma, Viceministro de Energía Víctor Paternina, Jefe OARE Juan Carlos Bedoya, Director de Energía Eléctrica Diego Román, Director Hidrocarburos Julián Flórez, Jefe OAJ Daniel El Saieh.

- CREG: Karen Schutt

- IPSE: Danny Ramírez

- UPME: Luis Orjuela

- Ecopetrol: Ángela Samiento, Francisco Alfonso

- ISA: Nelson Mesa, Juan Fernando Quintero

- Ministerio de Minas y Energía: Angie Terraza, Esteban Jurado, Carlos Jaimes, Diego Martin, Camilo Castro, Rosa Matiz, Juan Sánchez

Orden del Dia:

- Instalación del Comité Sectorial para la Articulación y Seguimiento de Acciones orientadas a la atención del Fenómeno del Nino, según la Resolución 40269 de 2026.

- Revisión de los hitos establecidos en la Resolución 40267 de 2026, “Por la cual se adoptan medidas para el abastecimiento de gas natural con ocasión del Mantenimiento Programado de la Infraestructura de Regasificación en el año 2026”

Desarrollo:

- Instalación de comité, llamado a asistencia de los miembros del comité.

Se realizó la instalación formal del Comité, seguida del llamado a lista y verificación de asistencia de sus integrantes.

  - Presentación del objeto y funciones del Comité

Se destacó que el CACSSE cumple una función estratégica dentro del sector, mientras que el Comité Sectorial para el Fenómeno de El Niño tiene un carácter operativo, orientado a facilitar la articulación institucional y agilizar la toma de decisiones de carácter gerencial frente a los riesgos asociados al fenómeno.

  - Coordinación técnica del Comité

Se recordó que la coordinación técnica será designada por la Presidencia del Comité Sectorial y tendrá como responsabilidad liderar la adecuada implementación y seguimiento de las tareas técnicas definidas por esta instancia.

En este sentido, el señor Ministro designa a la comisionada de la CREG, Karen Schutt como Coordinadora Técnica del Comité, quien acepta su designación.

  - Reglas de funcionamiento

Se informó que el Comité sesionará de manera ordinaria al menos una vez al mes y podrá reunirse de forma extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran.

Asimismo, se precisó que las recomendaciones del Comité serán adoptadas mediante votación de sus miembros con derecho a voto, requiriéndose un mínimo de cinco (5) votos favorables para su aprobación.

  - Intervención del señor Ministro

El señor Ministro señaló que las actividades preparatorias para el mantenimiento de SPEC constituyen una prioridad para la gestión del tiempo restante de gobierno.

Adicionalmente, indicó que el propósito es consolidar una política de Estado y no únicamente una política de gobierno, transmitiendo un mensaje de tranquilidad y fortaleciendo la capacidad de gestión operativa frente a la atención de los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

  - Participación de XM

La Coordinadora Técnica solicitó la participación de un delegado de XM, considerando su papel en la consolidación de la información relacionada con el despacho de energía, insumo fundamental para los análisis que adelantará el Comité.

- Revisión de los hitos establecidos en la Resolución 40267 de 2026, “Por la cual se adoptan medidas para el abastecimiento de gas natural con ocasión del Mantenimiento Programado de la Infraestructura de Regasificación en el año 2026”.

Con el fin de iniciar las actividades propias del Comité Sectorial, la Coordinadora Técnica señaló que la Resolución 40267 de 2026 constituye el punto de partida para el análisis de las condiciones de abastecimiento de gas y el seguimiento de los hitos establecidos para la preparación del mantenimiento de SPEC.

Durante la discusión se abordaron los siguientes aspectos:

- Se informó que existen aproximadamente 8 GBTU pendientes por liberación por parte de ECOPETROL que dependen de la autorización por parte de la UPME para aumentar la demanda de energía en la Subestación La Reforma 230 kV. ECOEPTROL propuso evaluar la implementación de un mecanismo transitorio o trámite provisional en el marco del mantenimiento de SPEC, de manera que se permita emitir una respuesta ágil frente a la solicitud de aumento de capacidad de transporte, evitando que se tenga que acoger al procedimiento ordinario de la Ventanilla Única de la UPME, trámite que podría no culminarse antes del mantenimiento de SPEC.

- Se indicó que la respuesta de la UPME frente al aumento temporal de capacidad de transporte debería darse a más tardar el 4 de julio de 2026. Lo anterior dado que el periodo de comercialización de gas es entre el 08 y el 15 de julio de 2026.

- A fin de contar con un mecanismo transitorio para el aumento temporal de capacidad de transporte, se sugirió realizar una reunión UPME, XM y ECOPETROL. Desde ECOPETROL se mencionó que el Subdirector de Energía de la UPME ya contaba con información al respecto, y se estima pasar de una demanda en potencia de 182 MW a 209 MW durante el periodo de mantenimiento de SPEC.

Adicionalmente, se realizó seguimiento a las actividades preparatorias asociadas al mantenimiento de SPEC, de acuerdo con las responsabilidades asignadas en el CACSSE, el Consejo Nacional de Operación (CNO) de Gas y el CNO Eléctrico, y en el marco de lo establecido en el articulo 3 de la Resolución 40267 de 2026.

Se presentaron los siguientes avances y compromisos:

- ASOENERGÍA informó que adelantó un ejercicio de análisis para identificar las industrias con potencial de liberar volúmenes de gas durante el periodo de mantenimiento de SPEC.

- Se acordó que en la próxima sesión del Comité se presentarán las conclusiones derivadas de la expedición de la resolución que se encuentra en proceso de emisión por parte de la CREG, relacionada con la respuesta de la demanda industrial y su impacto en el consumo de gas.

- Se solicitó que, en la reunión del Área Caribe programada para el viernes 26 de junio por parte del CNO, se consolide la información sobre las proyecciones de demanda de energía, particularmente la correspondiente a los operadores de red de la región Caribe. Esta información servirá como base para estimar los requerimientos de gas necesarios para atender la demanda durante el mantenimiento de SPEC.

- Se acordó convocar una nueva sesión del Comité para el día 8 de julio, con el propósito de realizar seguimiento al cumplimiento de los hitos y compromisos establecidos en la Resolución 40267.

- Se solicitó consultar con los gremios ASOCODIS, ANDESCO y ACCE la percepción de sus afiliados respecto a las proyecciones de demanda y los posibles efectos asociados al mantenimiento de SPEC.

Se mencionó la importancia de monitorear desde ya la demanda de AIR-E y AFINIA.

COMPROMISOS

| Compromiso | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Comunicación con la UPME y coordinación de reunión UPME – XM – ECOPETROL para revisar la autorización del aumento temporal de capacidad de transporte en la Subestación Reforma 230 kV | Karen Schutt | 30/06/2026 |
| Solicitar en la reunión de Área Caribe del CNO del viernes 26 de junio, la información de proyección de demanda de energía eléctrica por parte de AIR-E y AFINIA | ISA Energía - MME | 26/06/2026 |
| Citar próxima reunión del Comité Sectorial para el día 08 de julio. | Secretaría técnica del Comité Sectorial | 8/07/2026 |
| Citar a ASOCODIS, ACCE y ANDESCO para revisar información de proyección de demanda y respuesta a la demanda, enfocados principalmente en AIR-E y AFINIA. | Secretaría técnica del Comité Sectorial | 01/07/2026 |
| Reunión con ASOENERGIA, Dirección de Hidrocarburos, ECOPETROL y Mayoristas de Combustibles a fin de revisar consumos de Gas Natural y Combustibles Líquidos para los días de mantenimiento de SPEC | Secretaría técnica del Comité Sectorial | 8/07/2026 |

Siendo las 2:00 pm y una vez abordados todos los temas establecidos en el orden del día, se dio por finalizada la reunión, quedando establecidos los compromisos adquiridos por los participantes.

Elaboró acta:

Camilo Alberto Castro Giraldo – Contratista

Rosa Angelica Matiz Páez – Contratista