## ACTA 1 TERRON
|  |  | FECHA DE ESTA ACTA: |  |  |  | 30 DE ABRIL DE 2026 |  |  |  |  | FECHAS | [6 empty] | CAUSA | DESCRIPCION DE CAUSA DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA |  |  | EN CALI VALE DEL CAUCA A LOS TREINTA (30) DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2026 SE REUNIERON LOS SEÑORES: ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO Y COMO DIRECTOR DE OBRA PARA EL PROYECTO "OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERRON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025", EL ING. MARCO HERNAN HOYOS OSORIO, EN REPRESENTACION LEGAL DE CONSORCIO INTER HTC, COMO INTERVENTOR DEL ENTE CONTRATANTE, DARWIN STEVEN ZAPATA FORERO COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, CON EL OBJETO DE EVALUAR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS Y HACER EL RECIBO DEL INFORME DE OBRA No. 1 DE LAS MISMAS DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES QUE SE ANOTAN A CONTINUACION
|  |  | CONTRATO No. |  |  |  | 00-2025-JCON-303 |  |  |  |  | FECHA DE INICIO DE OBRA |  |  |  | 30 DE DICIEMBRE DE 2025 |  |  | A | MAYOR CANTIDAD NO PRESUPUESTADA
|  |  | CONTRATISTA |  |  |  | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO |  |  |  |  | FECHA DE TERMINACION No. 01 |  |  |  | 30 DE ABRIL DE 2027 |  |  | B | MAYOR CANTIDAD POR CAMBIOS ARQUITECTONICOS
|  |  | NIT |  |  |  | 902.019.652-8 |  |  |  |  | PRORROGA No. 1 |  |  |  | N/A |  |  | C | MAYOR CANTIDAD POR CAMBIOS ESTRUCTURALES
|  |  | VALOR INICIAL |  |  |  | 25437758125 |  |  |  |  | FECHA DE SUSPENSION No. 1 |  |  |  | N/A |  |  | D | OBRA NO PRESUPUESTADA PERO ESTABA EN PLANOS
|  |  | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |  |  |  | 00-2025-PDIS-773 |  |  |  |  | FECHA DE REINICO No.1 |  |  |  | N/A |  |  | E | OBRA NUEVA POR CAMBIOS APROBADOS
|  |  | PLAZO |  |  |  | DIECISEIS (16) MESES |  |  |  |  | FECHA DE TERMINACION No. 1 |  |  |  | N/A |  |  | F | OBRA NUEVA - CAMBIO DE CONDICIONES
|  |  | OBJETO |  |  |  | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025" |  |  |  |  | PRORROGA No. 2 |  |  |  | N/A |  |  | G | CAMBIO DE CONDICIONES INICIALES
|  |  | INTERVENTORIA |  |  |  | CONSORCIO INTER HTC - RL. ING. MARCO HERNAN HOYOS OSORIO |  |  |  |  | FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2 |  |  |  | N/A
|  |  | SUPERVISORIA |  |  |  | RED DE SALUD DE LADERA E.S.E .DR. DARWIN STEVEN ZAPATA FORERO
Item | DESCRIPCION | UND | CONTRATO ORIGINAL |  |  | % PORCENTAJE DE INCIDENCIA INICIAL | ACTA DE BALANCE Nº. 01 DEL CONTRATO No. 00-2025-JCON-303 | [11 empty] | ACTA DE BALANCE Nº. 1 |  | ACTA DE BALANCE Nº. 2 |  | ACTA DE BALANCE Nº. 3 |  | Acta de Informe No. 04 |  | ACTIVIDADES AL 100% DE EJECUCION PARA SABER PRESUPUESTO LIBRE |  | TOTAL |  |  | % DE INCIDENCIA FINAL | Acta de Informe No. 03a | Acta de Informe No. 03B | Acta de Informe No. 03a+b | % DE INCIDENCIA FINAL
ACUMULADO
[7 empty] | Obras contratadas ejecutadas mayor cantidad |  | Obras contratadas ejecutadas menor cantidad |  | Obras contratadas no ejecutadas |  | OBRAS ADICIONALES |  | OBRAS REALMENTE EJECUTADAS CONTRADAS |  | Cantidad Total | VALOR TOTAL
|  |  | Cantidad | Vr.Unitario | Vr.Parcial | [13 empty] | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad | Valor | Cantidad Ejecutada | % | Valor |  | Cantidad Ejecutada | % | Valor
[13 empty] | Cantidad total | valor total | Cantidad total | valor total |  |  | Ejecutada |  | Ejecutada |  | Ejecutada |  | Ejecutada |  | Ejecutada
PRELIMINARES
1 | OBRAS PRELIMINARES MOVIEMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES
1.1 | EXCAVACION A MAQUINA SIN RETIRO | M3 | 2850.4 | 17900 | 51022160 | 0.2006% | 1333.16 | 23863564 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4183.56 | 74885724 | 4183.56 | 74885724 | 4183.56 | 74885724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4183.56 | 146.8% | 74885724 | 0.2944% | #REF! | 146.8% | #REF! | #REF!
1.2 | EXCAVACION EN ROCA | M3 | 10 | 70000 | 700000 | 0.002752% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 700000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
1.3 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO CILINDRO | M3 | 300.6 | 21000 | 6312600 | 0.02482% | 38.78 | 814380 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 339.38 | 7126980 | 339.38 | 7126980 | 339.38 | 7126980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 339.38 | 112.9% | 7126980 | 0.02802%
1.4 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN | M3 | 42.55 | 85000 | 3616750 | 0.01422% | 51.43 | 4371550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93.98 | 7988300 | 93.98 | 7988300 | 93.98 | 7988300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93.98 | 220.9% | 7988300 | 0.0314%
1.5 | CONFIGURACION NIVELACION TERRENO | M2 | 1018 | 4500 | 4581000 | 0.01801% | 366 | 1647000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1384 | 6228000 | 1384 | 6228000 | 1384 | 6228000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1384 | 136% | 6228000 | 0.02448%
1.6 | DEMOLICION EDIFICACION EXISTENTE | M2 | 3900 | 68000 | 265200000 | 1.043% | 0 | 0 | -2204.93 | -149935240 | 0 | 0 |  |  | 1695.07 | 115264760 | 1695.07 | 115264760 | 1695.07 | 115264760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1695.07 | 43.46% | 115264760 | 0.4531%
1.7 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10 KMS | M3 | 5681.8 | 49000 | 278408200 | 1.094% | 636.31 | 31179190 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6318.11 | 309587390 | 6318.11 | 309587390 | 6318.11 | 309587390 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6318.11 | 111.2% | 309587390 | 1.217%
| SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES MOVIEMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES |  |  |  | 609840710 |  |  | 61875684 |  | -149935240 |  | 700000 |  |  |  | 521081154 |  | 521081154 |  | 521081154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 521081154 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 2.397% | 2.397% | [23 empty] | 85.45% |  | 2.048% | #REF! | #REF! |  | #REF!
2 | OBRAS PRELIMINARES | [31 empty] | #REF!
[27 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
2.1 | EXCAVACION MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO A MANO ENTRE 0-2 M | M3 | 292.8 | 35000 | 10248000 | 0.04029% | 253.43 | 8870050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 546.23 | 19118050 | 546.23 | 19118050 | 546.23 | 19118050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.23 | 186.6% | 19118050 | 0.07516% | #REF! | 186.6% | #REF! | #REF!
2.2 | EXCAVACION TIERRA MANO BAJO AGUA H=2.0 | M3 | 5 | 31000 | 155000 | 0.0006093% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
2.3 | PROTECCION TALUDES (ENTIBADO) | M2 | 85 | 83800 | 7123000 | 0.028% | 219.7 | 18410860 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 304.7 | 25533860 | 304.7 | 25533860 | 304.7 | 25533860 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 304.7 | 358.5% | 25533860 | 0.1004%
2.4 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO A RANA | M3 | 51.7 | 21000 | 1085700 | 0.004268% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51.7 | 1085700 | 51.7 | 1085700 | 51.7 | 1085700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51.7 | 100% | 1085700 | 0.004268%
2.5 | RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-SALTARIN | M3 | 272.7 | 85000 | 23179500 | 0.09112% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 272.7 | 23179500 | 272.7 | 23179500 | 272.7 | 23179500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 272.7 | 100% | 23179500 | 0.09112%
2.6 | CAMPAMENT O TABLA 9 M2 | UND | 2 | 1800000 | 3600000 | 0.01415% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3600000 | 2 | 3600000 | 2 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 3600000 | 0.01415%
2.7 | CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC | M2 | 267.5 | 41000 | 10967500 | 0.04312% | 41.38 | 1696580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 308.88 | 12664080 | 308.88 | 12664080 | 308.88 | 12664080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 308.88 | 115.5% | 12664080 | 0.04978%
2.8 | ACOMETIDA PROVISIONAL ENERGIA | MES | 18 | 145000 | 2610000 | 0.01026% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 2610000 | 18 | 2610000 | 18 | 2610000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 100% | 2610000 | 0.01026%
2.9 | ACOMETIDA PROVISIONAL ACUEDUCTO | MES | 18 | 125000 | 2250000 | 0.008845% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 2250000 | 18 | 2250000 | 18 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 100% | 2250000 | 0.008845%
2.10 | LOCALIZACION REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA | M2 | 3700 | 7500 | 27750000 | 0.1091% | 370.32 | 2777400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4070.32 | 30527400 | 4070.32 | 30527400 | 4070.32 | 30527400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4070.32 | 110% | 30527400 | 0.12%
2.11 | CONSTRUCCION LAVAMANOS Y WC
2.12 | LAVAMANOS COLGAR PEDESTALTAZA SANITARIO | JGO | 3 | 258750 | 776250 | 0.003052% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 776250 | 3 | 776250 | 3 | 776250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 776250 | 0.003052%
2.13 | TAZA SANITARIO | JGO | 3 | 410000 | 1230000 | 0.004835% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1230000 | 3 | 1230000 | 3 | 1230000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 1230000 | 0.004835%
2.14 | GRIFO LAVAMANOS | UND | 3 | 60000 | 180000 | 0.0007076% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 180000 | 3 | 180000 | 3 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 180000 | 0.0007076% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
2.15 | SIFON ACOPLE LAVAMANOS | UND | 3 | 45000 | 135000 | 0.0005307% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 135000 | 3 | 135000 | 3 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 135000 | 0.0005307% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
2.16 | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | ML | 50 | 49000 | 2450000 | 0.009631% | 0 | 0 | -35 | -1715000 | 0 | 0 |  |  | 15 | 735000 | 15 | 735000 | 15 | 735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30% | 735000 | 0.002889% | #REF! | 30% | #REF! | #REF!
2.17 | SIFON SANITARIO PVC 4" | UND | 3 | 37260 | 111780 | 0.0004394% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111780 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
2.18 | ACARREO MATERIALES-ESCOMBROS 10 PERSONAS | HC | 99.1 | 250000 | 24775000 | 0.09739% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 99.1 | 24775000 | 99.1 | 24775000 | 99.1 | 24775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 100% | 24775000 | 0.09739% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
2.19 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <= 10 KM | M3 | 197.1 | 49000 | 9657900 | 0.03797% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 197.1 | 9657900 | 197.1 | 9657900 | 197.1 | 9657900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1 | 100% | 9657900 | 0.03797% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 128284630 |  |  | 31754890 |  | -1715000 |  | 266780 |  |  |  | 158057740 |  | 158057740 |  | 158057740 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 158057740 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.5043% | 0.5043% | [23 empty] | 123.2% |  | 0.6214% | #REF! | #REF! |  | #REF!
3 | DESAGUES BAJO TIERRA | [31 empty] | #REF!
3.1 | EXCAVACION MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO A MANO ENTRE 0-2 M | M3 | 70.4 | 35000 | 2464000 | 0.009686% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70.4 | 2464000 | 70.4 | 2464000 | 70.4 | 2464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 100% | 2464000 | 0.009686% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
3.2 | RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO RANA | M3 | 25 | 21000 | 525000 | 0.002064% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 525000 | 25 | 525000 | 25 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 100% | 525000 | 0.002064%
3.3 | CAJA INSPECCION 60X60 (CONCRETO) | UND | 24 | 430000 | 10320000 | 0.04057% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 10320000 | 24 | 10320000 | 24 | 10320000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 | 100% | 10320000 | 0.04057%
3.4 | CAJA DE INSPECCION 70X70, EXC H=1.0 M | UND | 6 | 550000 | 3300000 | 0.01297% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 3300000 | 6 | 3300000 | 6 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 3300000 | 0.01297%
3.5 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61-70X70 | UND | 24 | 200000 | 4800000 | 0.01887% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 4800000 | 24 | 4800000 | 24 | 4800000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 | 100% | 4800000 | 0.01887%
3.6 | TUBERIA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 37221) DIAMETRO 8" (200 MM) (INCLUYE ACARREO INTERNO) | ML | 13.3 | 102000 | 1356600 | 0.005333% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13.3 | 1356600 | 13.3 | 1356600 | 13.3 | 1356600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.3 | 100% | 1356600 | 0.005333%
3.7 | TUBERIA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 37221) DIAMETRO 6" (160 MM) (INCLUYE ACARREO INTERNO) | ML | 165.3 | 73000 | 12066900 | 0.04744% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 165.3 | 12066900 | 165.3 | 12066900 | 165.3 | 12066900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 165.3 | 100% | 12066900 | 0.04744%
3.8 | TUBERIA PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 37221) DIAMETRO 4" (100 MM) (INCLUYE ACARREO INTERNO) | ML | 54 | 37260 | 2012040 | 0.00791% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54 | 2012040 | 54 | 2012040 | 54 | 2012040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 54 | 100% | 2012040 | 0.00791%
3.9 | CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <= 10 KM | M3 | 35 | 49000 | 1715000 | 0.006742% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | 1715000 | 35 | 1715000 | 35 | 1715000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35 | 100% | 1715000 | 0.006742%
4 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 71X71-80X80 | UND | 6 | 315000 | 1890000 | 0.00743% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1890000 | 6 | 1890000 | 6 | 1890000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 1890000 | 0.00743%
| SUBTOTAL DESAGUES BAJO TIERRA |  |  |  | 40449540 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40449540 |  | 40449540 |  | 40449540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 40449540 |  | #REF! |  | #REF! |  | BIEN
[5 empty] | 0.159% | 0.159% | [23 empty] | 100% |  | 0.159% | #REF! | #REF! |  | #REF!
4 | CIMENTACION | [31 empty] | #REF!
[27 empty] | 1 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
4.1.1 | SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA | M2 | 432.5 | 38000 | 16435000 | 0.06461% | 107.08 | 4069040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 539.58 | 20504040 | 539.58 | 20504040 | 539.58 | 20504040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.58 | 124.8% | 20504040 | 0.0806% | #REF! | 124.8% | #REF! | #REF!
4.1.2 | ZAPATA CONCRETO 4000 PSI 27.0 MPA FORM | M3 | 352.4507 | 745200 | 262646285.0351 | 1.033% | 0 | 0 | -112.7907 | -84051653.0351 | 0 | 0 |  |  | 239.66 | 178594632 | 239.66 | 178594632 | 239.66 | 178594632 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 239.66 | 68% | 178594632 | 0.7021%
4.1.3 | VIGA CIMIENTO ENLACE 400 PSI 28.0 MPA +ADICION PREMEZCLADO 4000 PSI 28 MPA | M3 | 79.6 | 1450000 | 115420000 | 0.4537% | 20.31 | 29449500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 99.91 | 144869500 | 99.91 | 144869500 | 99.91 | 144869500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 99.91 | 125.5% | 144869500 | 0.5695%
4.1.4 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 93649.5 | 8250 | 772608375 | 3.037% | 0.5 | 4125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 93650 | 772612500 | 93650 | 772612500 | 93650 | 772612500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 93650 | 100% | 772612500 | 3.037%
4.1.5 | PEDESTAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI 35 MPA | M3 | 3 | 1190250 | 3570750 | 0.01404% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3570750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
4.1.6 | PANTALLA EN CONCRETO F'C 28 MPA IMPERMEABILIZADO INCLUYE FORMALETA METALICA 2 CARAS | M3 | 253.9999 | 1552500 | 394334894.3903 | 1.55% | 138.8701 | 215595780.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 392.87 | 609930675 | 392.87 | 609930675 | 392.87 | 609930675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 392.87 | 154.7% | 609930675 | 2.398%
4.1.7 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN Y/O COGLOMERADO A MANO ENTRE 0-2M | M3 | 104.9987 | 36225 | 3803578.7789 | 0.01495% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 104.9987 | 3803578.7789 | 104.9987 | 3803578.7789 | 104.9987 | 3803578.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 104.9987 | 100% | 3803578.7789 | 0.01495%
4.1.8 | RETIRO DE SOBRANTES CON CARGUE A MANO HASTA EL SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL INCLUYE EL PAGO POR SERVICIOS DE RECIBO DE ESCOMBROS | M3 | 105.0006 | 67275 | 7063912.2137 | 0.02777% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 105.0006 | 7063912.2137 | 105.0006 | 7063912.2137 | 105.0006 | 7063912.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 105.0006 | 100% | 7063912.2137 | 0.02777%
4.1.9 | SUBMURACION EDIFICACION EXISTENTE EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REFUERZO | M2 | 202.4388 | 415600 | 84133558.2705 | 0.3307% | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.4388 | 84133558.2705 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
4.1.10 | BOMBEO DE CONCRETO A MAQUINA | M3 | 266.5 | 78000 | 20787000 | 0.08172% | 571.3 | 44561400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 837.8 | 65348400 | 837.8 | 65348400 | 837.8 | 65348400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 837.8 | 314.4% | 65348400 | 0.2569%
[27 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL CIMENTACION |  |  |  | 1680803353.6885 |  |  | 293679845.6097 |  | -84051653.0351 |  | 87704308.2705 |  |  |  | 1802727237.9926 |  | 1802727237.9926 |  | 1802727237.9926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1802727237.9926 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 6.608% | 6.608% | [23 empty] | 107.3% |  | 7.087% | #REF! | #REF! |  | #REF!
5 | INSTALACIONES ESTRUCTURA | [31 empty] | #REF!
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
5.1.1 | ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa | KG | 184753.7 | 8250 | 1524218025 | 5.992% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 184753.7 | 1524218025 | 184753.7 | 1524218025 | 184753.7 | 1524218025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 184753.7 | 100% | 1524218025 | 5.992% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
5.1.2 | MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 4749.8437 | 8745.75 | 41540945.1729 | 0.1633% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4749.8437 | 41540945.1729 | 4749.8437 | 41540945.1729 | 4749.8437 | 41540945.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4749.8437 | 100% | 41540945.1729 | 0.1633% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
5.1.3 | LOSA ALIGERA DE EN COCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI INCLUYE FORMALETA INCLUYE DESFORMALETEADO | M2 | 3700.0038 | 424350 | 1570096597.8013 | 6.172% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3700.0038 | 1570096597.8013 | 3700.0038 | 1570096597.8013 | 3700.0038 | 1570096597.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3700.0038 | 100% | 1570096597.8013 | 6.172%
5.1.4 | ESCALERA CONCRETO 3000 PSI | M3 | 15 | 2173500 | 32602511.585 | 0.1282% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 32602511.585 | 15 | 32602511.585 | 15 | 32602511.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | 100% | 32602511.585 | 0.1282%
5.1.5 | DINTEL BOARD 10MM A=10-25CM [3 CARAS] | ML | 126.7695 | 62100 | 7872384.7992 | 0.03095% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 126.7695 | 7872384.7992 | 126.7695 | 7872384.7992 | 126.7695 | 7872384.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 126.7695 | 100% | 7872384.7992 | 0.03095%
5.1.6 | CONCRETO MURO DOVELOS 3100 PSI -420MPA | M3 | 71.903 | 672750 | 48372722.2416 | 0.1902% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 71.903 | 48372722.2416 | 71.903 | 48372722.2416 | 71.903 | 48372722.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 71.903 | 100% | 48372722.2416 | 0.1902%
5.1.7 | ESCALERILLA HIERRO GRAFILADO 1/4" | ML | 3443.1516 | 4657.5 | 16036478.7319 | 0.06304% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3443.1516 | 16036478.7319 | 3443.1516 | 16036478.7319 | 3443.1516 | 16036478.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3443.1516 | 100% | 16036478.7319 | 0.06304%
5.1.8 | ANCLAJE HIERRO ,1/2"-PERF. ,5/8" 10-15C | PUNTO | 395.0038 | 24840 | 9811894.9699 | 0.03857% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 395.0038 | 9811894.9699 | 395.0038 | 9811894.9699 | 395.0038 | 9811894.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 395.0038 | 100% | 9811894.9699 | 0.03857%
5.1.9 | COLUMNETAS Y VIGUETAS DE 010- 0.12 X0 .15- 0.2 M | ML | 451.54 | 77625 | 35050792.5 | 0.1378% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 451.54 | 35050792.5 | 451.54 | 35050792.5 | 451.54 | 35050792.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 451.54 | 100% | 35050792.5 | 0.1378%
5.1.10 | COLUMNAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 5000 PSI INCLUYE FORMALETA | M3 | 34.1 | 1656000 | 56469600 | 0.222% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34.1 | 56469600 | 34.1 | 56469600 | 34.1 | 56469600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34.1 | 100% | 56469600 | 0.222%
5.1.11 | PANTALLA ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 5000 PSI INCLUYE FORMALETA DOS CARAS | M3 | 212.9999 | 1707750 | 363750622.0742 | 1.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 212.9999 | 363750622.0742 | 212.9999 | 363750622.0742 | 212.9999 | 363750622.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 212.9999 | 100% | 363750622.0742 | 1.43%
5.1.12 | BOMBEO DE CONCRETO A MAQUINA | M3 | 1167.0981 | 80730 | 94219830.6248 | 0.3704% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1167.0981 | 94219830.6248 | 1167.0981 | 94219830.6248 | 1167.0981 | 94219830.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1167.0981 | 100% | 94219830.6248 | 0.3704%
[9 empty] | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL ESTRUCTURA |  |  |  | 3800042405.5009 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3800042405.5009 |  | 3800042405.5009 |  | 3800042405.5009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3800042405.5009 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 14.94% | 14.94% | [23 empty] | 100% |  | 14.94% | #REF! | #REF! |  | #REF!
6 | MAMPOSTERIA | [31 empty] | #REF!
[27 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
6.1.1 | MURO BLOQUE CONCRETO 12X19X39 | M2 | 672 | 101430 | 68160960 | 0.268% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 672 | 68160960 | 672 | 68160960 | 672 | 68160960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202860 | 672 | 100% | 68160960 | 0.268% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
6.1.2 | MURO BLOQUE CONCRETO 114X19X39 | M2 | 941.56 | 103500 | 97451460 | 0.3831% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 941.56 | 97451460 | 941.56 | 97451460 | 941.56 | 97451460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 326025 | 941.56 | 100% | 97451460 | 0.3831% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
6.1.3 | ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,10, INCLUYE REFUERZO | ML | 160 | 78660 | 12585600 | 0.04948% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 160 | 12585600 | 160 | 12585600 | 160 | 12585600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1022580 | 160 | 100% | 12585600 | 0.04948% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
6.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTASOL EN GRC COLOR INTEGRAL 12A TERRACOTA AHAFLANADO EN 1/8 BOCEL DE 2 CMS MOLDE EN LAMINA DE POLIURETANO ELASTOMERO LISO | ML | 693.3048 | 334822.5 | 232134035.0489 | 0.9126% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 693.3048 | 232134035.0489 | 693.3048 | 232134035.0489 | 693.3048 | 232134035.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.84 | 145929038.4 | 693.3048 | 100% | 232134035.0489 | 0.9126% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
[27 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL MAMPOSTERIA |  |  |  | 410332055.0489 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 410332055.0489 |  | 410332055.0489 |  | 410332055.0489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 147480503.4 |  |  | 410332055.0489 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 1.613% | 1.613% | [23 empty] | 100% |  | 1.613% | #REF! | #REF! |  | #REF!
7 | CUBIERTA | [31 empty] | #REF!
[27 empty] | 18.24 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
7.1.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA | ML | 182 | 97807.5 | 17800965 | 0.06998% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 182 | 17800965 | 182 | 17800965 | 182 | 17800965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 182 | 100% | 17800965 | 0.06998%
7.1.2 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.26 | ML | 86 | 91080 | 7832880 | 0.03079% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86 | 7832880 | 86 | 7832880 | 86 | 7832880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86 | 100% | 7832880 | 0.03079%
7.1.3 | CORTA SALPICADURA, CAL. 31, A = 0,40 CM (FLANSHING), INCLUYE CORTE PULIDORA MURO, RESANE TIPO SIKAFLEX 1 | ML | 50 | 82800 | 4140000 | 0.01628% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 4140000 | 50 | 4140000 | 50 | 4140000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | 100% | 4140000 | 0.01628%
7.1.4 | TEJA ALUMINIO-POLIURETANO-ALUM.E=1 1C | M2 | 22 | 150075 | 3301650 | 0.01298% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 3301650 | 22 | 3301650 | 22 | 3301650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 | 100% | 3301650 | 0.01298%
7.1.5 | CIELO FALSO REGISTRABLE | M2 | 324.38 | 141795 | 45995462.1 | 0.1808% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 324.38 | 45995462.1 | 324.38 | 45995462.1 | 324.38 | 45995462.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 324.38 | 100% | 45995462.1 | 0.1808%
7.1.6 | CIELO FALSO PANEL BOARD 6.0MM S.JUNTA+VINILO | M2 | 2413.5841 | 80730 | 194848642.4732 | 0.766% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2413.5841 | 194848642.4732 | 2413.5841 | 194848642.4732 | 2413.5841 | 194848642.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2413.5841 | 100% | 194848642.4732 | 0.766%
| SUBTOTAL CUBIERTA |  |  |  | 273919599.5732 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 273919599.5732 |  | 273919599.5732 |  | 273919599.5732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 273919599.5732 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 1.077% | 1.077% | [23 empty] | 100% |  | 1.077% | #REF! | #REF! |  | #REF!
8 | INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
8.1.1 | TUBERIA PVC 2" VENTILACION | ML | 161 | 23805 | 3832605 | 0.01507% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 161 | 3832605 | 161 | 3832605 | 161 | 3832605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 288040.5 | 161 | 100% | 3832605 | 0.01507% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
8.1.2 | TUBERIA PVC 3" VENTILACION | ML | 82 | 24322.5 | 1994445 | 0.00784% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 82 | 1994445 | 82 | 1994445 | 82 | 1994445 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 82 | 100% | 1994445 | 0.00784%
8.1.3 | TUBERIA PVC 2" SANITARIA | ML | 102.7189 | 27427.5 | 2817322.7401 | 0.01108% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 102.7189 | 2817322.7401 | 102.7189 | 2817322.7401 | 102.7189 | 2817322.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 102.7189 | 100% | 2817322.7401 | 0.01108%
8.1.4 | TUBERIA PVC 3" SANITARIA | ML | 38 | 30015 | 1140570 | 0.004484% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38 | 1140570 | 38 | 1140570 | 38 | 1140570 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 38 | 100% | 1140570 | 0.004484%
8.1.5 | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | ML | 92 | 50715 | 4665780 | 0.01834% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 92 | 4665780 | 92 | 4665780 | 92 | 4665780 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 92 | 100% | 4665780 | 0.01834%
8.1.6 | TAPÓN PRUEBA 4" | UND | 8.0023 | 22770 | 182212.1441 | 0.0007163% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.0023 | 182212.1441 | 8.0023 | 182212.1441 | 8.0023 | 182212.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.0023 | 100% | 182212.1441 | 0.0007163%
8.1.7 | TAPON DE LIMPIEZA DE 4" | UND | 38.9922 | 49680 | 1937133.8973 | 0.007615% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38.9922 | 1937133.8973 | 38.9922 | 1937133.8973 | 38.9922 | 1937133.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38.9922 | 100% | 1937133.8973 | 0.007615%
8.1.8 | PUNTO SANITARIO PVC 4" | UND | 119 | 119025 | 14163975.4309 | 0.05568% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119 | 14163975.4309 | 119 | 14163975.4309 | 119 | 14163975.4309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 119 | 100% | 14163975.4309 | 0.05568%
8.1.9 | PUNTO SANITARIO PVC 3" | UND | 7 | 67275 | 470925 | 0.001851% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 470925 | 7 | 470925 | 7 | 470925 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 100% | 470925 | 0.001851%
8.1.10 | PUNTO SANITARIO PVC 2" | UND | 98 | 56925 | 5578650 | 0.02193% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 98 | 5578650 | 98 | 5578650 | 98 | 5578650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113850 | 98 | 100% | 5578650 | 0.02193% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS |  |  |  | 36783619.2125 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 36783619.2125 |  | 36783619.2125 |  | 36783619.2125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 401890.5 |  |  | 36783619.2125 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.1446% | 0.1446% | [23 empty] | 100% |  | 0.1446% | #REF! | #REF! |  | #REF!
8.2 | ALCANTARILLADO PLUVIAL | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
8.2.1 | TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722 1 ), Ø=4" (110MM) (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 38 | 37260 | 1415880.7452 | 0.005566% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38 | 1415880.7452 | 38 | 1415880.7452 | 38 | 1415880.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38 | 100% | 1415880.7452 | 0.005566%
8.2.2 | TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO UNIÓN MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEGÚN NORMA NTC 3722APU1 ), Ø=6" (160MM) (INCLUYE ACARREO INTERNO). | ML | 35 | 75555 | 2644425 | 0.0104% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | 2644425 | 35 | 2644425 | 35 | 2644425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | 100% | 2644425 | 0.0104%
8.2.3 | TRAGANTE LOSA TCI 3 ATRAPA MANTO-ALUM | UND | 2 | 62100 | 124200 | 0.0004883% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 124200 | 2 | 124200 | 2 | 124200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 100% | 124200 | 0.0004883%
8.2.4 | TRAGANTE LOSA TCI4 ATRAPA MANTO-ALUM | UND | 6 | 258750 | 1552500 | 0.006103% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1552500 | 6 | 1552500 | 6 | 1552500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 1552500 | 0.006103%
8.2.5 | RETIRO DE SOBRANTES CON CARGUE A MANO HASTA EL SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL INCLUYE EL PAGO POR SERVICIOS DE RECIBO DE ESCOMBROS | M3 | 25 | 67275 | 1681875 | 0.006612% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 1681875 | 25 | 1681875 | 25 | 1681875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 100% | 1681875 | 0.006612%
| SUBTOTAL ALCANTARILLADO PLUVIAL |  |  |  | 7418880.7452 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7418880.7452 |  | 7418880.7452 |  | 7418880.7452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 7418880.7452 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.02916% | 0.02916% | [23 empty] | 100% |  | 0.02916% | #REF! | #REF! |  | #REF!
9 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
9.1.1 | PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" | PTO | 320 | 66240 | 21196800 | 0.08333% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 320 | 21196800 | 320 | 21196800 | 320 | 21196800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66240 | 320 | 100% | 21196800 | 0.08333% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
9.1.2 | PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" | PTO | 8 | 67275 | 538200 | 0.002116% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 538200 | 8 | 538200 | 8 | 538200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 100% | 538200 | 0.002116%
9.1.3 | PUNTO DE AGUA FRÍA 1" | PTO | 80 | 70380 | 5630400 | 0.02213% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 80 | 5630400 | 80 | 5630400 | 80 | 5630400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80 | 100% | 5630400 | 0.02213%
9.1.4 | VALVULA CIERRE METALICO 3" | UND | 3 | 828000 | 2484000 | 0.009765% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2484000 | 3 | 2484000 | 3 | 2484000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 2484000 | 0.009765%
9.1.5 | VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 3" | UND | 4 | 879750 | 3519000 | 0.01383% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 3519000 | 4 | 3519000 | 4 | 3519000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 3519000 | 0.01383%
9.1.6 | VALVULA CIERRE METALICO 2" | UND | 8 | 362250 | 2898000 | 0.01139% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 2898000 | 8 | 2898000 | 8 | 2898000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 100% | 2898000 | 0.01139%
9.1.7 | VALVULA CIERRE R.W. 1" | UND | 153 | 139725 | 21377925 | 0.08404% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 153 | 21377925 | 153 | 21377925 | 153 | 21377925 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153 | 100% | 21377925 | 0.08404%
9.1.8 | VALVULA CORTINA .3/4 200PSI RED WHITE | UND | 2 | 74002.5 | 148005 | 0.0005818% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 148005 | 2 | 148005 | 2 | 148005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 148005 | 0.0005818%
9.1.9 | VALVULA CORTINA .1/2 200PSI RED WHITE | UND | 285 | 64170 | 18288450 | 0.07189% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 285 | 18288450 | 285 | 18288450 | 285 | 18288450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 285 | 100% | 18288450 | 0.07189%
9.1.10 | SUMNIISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION UNION SOLDADA DE 2-1/2" RDE 21 | ML | 78 | 67275 | 5247450 | 0.02063% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 78 | 5247450 | 78 | 5247450 | 78 | 5247450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 78 | 100% | 5247450 | 0.02063%
9.1.11 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION UNION SOL 4" RDE 21 | ML | 24 | 103500 | 2484000 | 0.009765% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 24 | 2484000 | 24 | 2484000 | 24 | 2484000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24 | 100% | 2484000 | 0.009765%
9.1.12 | TUBERIA PVC 3" | ML | 43 | 52785 | 2269755 | 0.008923% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 43 | 2269755 | 43 | 2269755 | 43 | 2269755 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 43 | 100% | 2269755 | 0.008923%
9.1.13 | TUBERIA PVC 2 RDE 21-200 PSI | ML | 664 | 35190 | 23366160 | 0.09186% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 664 | 23366160 | 664 | 23366160 | 664 | 23366160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 664 | 100% | 23366160 | 0.09186%
9.1.14 | SUMNIISTRO E INSTALACION TUBERI PVC PRESION UNION SOLDADA DE 1" RDE 13.5 INCLUYE ACCESORIOS | ML | 1335.854 | 20182.5 | 26960872.619 | 0.106% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1335.854 | 26960872.619 | 1335.854 | 26960872.619 | 1335.854 | 26960872.619 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1335.854 | 100% | 26960872.619 | 0.106%
9.1.15 | SUMNIISTRO E INSTALACION TUBERI PVC PRESION UNION SOLDADA DE 3/4" RDE 11 INCLUYE ACCESORIOS | ML | 29 | 19147.5 | 555277.5 | 0.002183% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 29 | 555277.5 | 29 | 555277.5 | 29 | 555277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 29 | 100% | 555277.5 | 0.002183%
9.1.16 | SUMNIISTRO E INSTALACION TUBERI PVC PRESION UNION SOLDADA DE 1/2" RDE 9 INCLUYE ACCESORIOS | ML | 1029 | 16146 | 16614234 | 0.06531% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1029 | 16614234 | 1029 | 16614234 | 1029 | 16614234 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1029 | 100% | 16614234 | 0.06531%
9.1.17 | MEDIDOR GENERAL DE ACUEDUCTO 2" INCL. CAJA | UND | 1 | 2484000 | 2484000 | 0.009765% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2484000 | 1 | 2484000 | 1 | 2484000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 2484000 | 0.009765%
9.1.18 | LLAVE TERMINAL CROMADA , PESADA 1/2" | UND | 53 | 80730 | 4278690 | 0.01682% | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4278690 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
9.1.19 | GRIFO LAVAMANOS PUSH MESON ANTIVALD 1/2" | UND | 155 | 501975 | 77806125 | 0.3059% | 0 | 0 | -93 | -46683675 | 0 | 0 |  |  | 62 | 31122450 | 62 | 31122450 | 62 | 31122450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 62 | 40% | 31122450 | 0.1223%
9.1.20 | GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA 1/2" | UND | 59 | 170775 | 10075725 | 0.03961% | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10075725 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
9.1.21 | GRIFO ORINAL SENSOR FRONTAL 3/4" | UND | 8 | 983250 | 7866000 | 0.03092% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7866000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
9.1.22 | MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA | UND | 25 | 139725 | 3493125 | 0.01373% | 0 | 0 | -22 | -3073950 | 0 | 0 |  |  | 3 | 419175 | 3 | 419175 | 3 | 419175 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 12% | 419175 | 0.001648%
9.1.23 | CAJA INSPECCION 175x 80 CM DOM[CONCRETO] | UND | 1 | 1019475 | 1019475 | 0.004008% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1019475 | 1 | 1019475 | 1 | 1019475 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 1019475 | 0.004008%
9.1.24 | FILTRO GEODREN INC EXCAV. RELLEN MAT SIT | ML | 12 | 91597.5 | 1099170 | 0.004321% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1099170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
9.1.25 | TAPA CAJA MARCO ANGULO 91X91-100X100 | UND | 2 | 393300 | 786600 | 0.003092% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 786600 | 2 | 786600 | 2 | 786600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 786600 | 0.003092%
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |  | 262487439.119 |  |  | 0 |  | -49757625 |  | 23319585 |  |  |  | 189410229.119 |  | 189410229.119 |  | 189410229.119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66240 |  |  | 189410229.119 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 1.032% | 1.032% | [23 empty] | 72.16% |  | 0.7446% | #REF! | #REF! |  | #REF!
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
10.1.1 | BARRAJES DE 3000A PARA CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL | UND | 1 | 4295250 | 4295250 | 0.01689% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4295250 | 1 | 4295250 | 1 | 4295250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 4295250 | 0.01689% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
10.1.2 | DPS PARA TRANSFORMADOR 12 KV INCLUYE SOPORTES Y CABLEADO DE CONEXIÓN | UND | 26.1725 | 879750 | 23025237.9867 | 0.09052% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26.1725 | 23025237.9867 | 26.1725 | 23025237.9867 | 26.1725 | 23025237.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26.1725 | 100% | 23025237.9867 | 0.09052%
10.1.3 | CELDA DE MEDIA TENSION 24 KVA | UND | 1 | 33637500 | 33637500 | 0.1322% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 33637500 | 1 | 33637500 | 1 | 33637500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 33637500 | 0.1322%
10.1.4 | TABLERO GENERAL 1 TGN DE BAJA TENSIÓN, CON PROTECCIONES SEGÚN DIAGRAMA UNDIFILAR | UND | 3 | 85387500 | 256162499.3955 | 1.007% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 256162499.3955 | 3 | 256162499.3955 | 3 | 256162499.3955 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 256162499.3955 | 1.007%
10.1.5 | TABLERO PLANTA EMERGENCIA | UND | 1 | 61065000 | 61065000 | 0.2401% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 61065000 | 1 | 61065000 | 1 | 61065000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 61065000 | 0.2401%
10.1.6 | TABLERO BAJA TENSION 1600 A 208 V 25KVA | UND | 1 | 63135000 | 63135000 | 0.2482% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 63135000 | 1 | 63135000 | 1 | 63135000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 63135000 | 0.2482%
10.1.7 | BANCO AUTOMÁTICO DE CONDENADORES DE 200 KVAR INCLUYE ALIMENTADOS DESDE TGN HASTA BANCO | UND | 1 | 32602500 | 32602500 | 0.1282% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 32602500 | 1 | 32602500 | 1 | 32602500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 32602500 | 0.1282%
10.1.8 | ACOM.E.3F(3# 4+1# 8) 2" | ML | 47.9999 | 119025 | 5713187.3962 | 0.02246% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47.9999 | 5713187.3962 | 47.9999 | 5713187.3962 | 47.9999 | 5713187.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 47.9999 | 100% | 5713187.3962 | 0.02246%
10.1.9 | ACOM.E.3F(3# 10+1#10) 1" | ML | 54.9997 | 36225 | 1992362.4674 | 0.007832% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54.9997 | 1992362.4674 | 54.9997 | 1992362.4674 | 54.9997 | 1992362.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 54.9997 | 100% | 1992362.4674 | 0.007832%
10.1.10 | ACOM.E.3F(3#8 +1# 8) 2" | ML | 49.9998 | 71415 | 3570733.2014 | 0.01404% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 49.9998 | 3570733.2014 | 49.9998 | 3570733.2014 | 49.9998 | 3570733.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 49.9998 | 100% | 3570733.2014 | 0.01404%
10.1.11 | ACOM.E.3F(3# 6+1# 8) 2" | ML | 49.9999 | 77625 | 3881239.09 | 0.01526% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 49.9999 | 3881239.09 | 49.9999 | 3881239.09 | 49.9999 | 3881239.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 49.9999 | 100% | 3881239.09 | 0.01526%
10.1.12 | ACOM.E.3F(3# 2+1# 6) 2" | ML | 88 | 139725 | 12295796.1536 | 0.04834% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 88 | 12295796.1536 | 88 | 12295796.1536 | 88 | 12295796.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 88 | 100% | 12295796.1536 | 0.04834%
10.1.13 | ACOM.E.3F(3#4/0+1#4/0)3" | ML | 55 | 450225 | 24762366.7744 | 0.09734% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55 | 24762366.7744 | 55 | 24762366.7744 | 55 | 24762366.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 55 | 100% | 24762366.7744 | 0.09734%
10.1.14 | ACOMETIDA ELECTRICA 3F(XLP 3#1/0) 4" GALV. | ML | 85.0001 | 527850 | 44867289.2618 | 0.1764% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 85.0001 | 44867289.2618 | 85.0001 | 44867289.2618 | 85.0001 | 44867289.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.0001 | 100% | 44867289.2618 | 0.1764%
10.1.15 | TUBERIA IMC 3/4 GALV | ML | 86.999 | 49162.5 | 4277089.3711 | 0.01681% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86.999 | 4277089.3711 | 86.999 | 4277089.3711 | 86.999 | 4277089.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 86.999 | 100% | 4277089.3711 | 0.01681%
10.1.16 | TUBERIA IMC 1 GALV | ML | 91.9996 | 49887 | 4589583.0435 | 0.01804% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 91.9996 | 4589583.0435 | 91.9996 | 4589583.0435 | 91.9996 | 4589583.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 91.9996 | 100% | 4589583.0435 | 0.01804%
10.1.17 | SUMINISTRO E INSTALACION CURVA IMC 3/4 | UND | 15.9997 | 27427.5 | 438831.5087 | 0.001725% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.9997 | 438831.5087 | 15.9997 | 438831.5087 | 15.9997 | 438831.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.9997 | 100% | 438831.5087 | 0.001725%
10.1.18 | SUMINISTRO E INSTALACION CURVA IMC 1 GALV | UND | 17.9999 | 28152 | 506731.8999 | 0.001992% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.9999 | 506731.8999 | 17.9999 | 506731.8999 | 17.9999 | 506731.8999 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.9999 | 100% | 506731.8999 | 0.001992%
10.1.19 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA IMC 1 1/2" GALV | ML | 82.4548 | 36225 | 2986924.2002 | 0.01174% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 82.4548 | 2986924.2002 | 82.4548 | 2986924.2002 | 82.4548 | 2986924.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 82.4548 | 100% | 2986924.2002 | 0.01174%
10.1.20 | SUMINISTRO E INSTALACION CURVA IMC 1 1/2" GALV | UND | 54.2698 | 31879.035 | 1730070 | 0.006801% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54.2698 | 1730070 | 54.2698 | 1730070 | 54.2698 | 1730070 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 54.2698 | 100% | 1730070 | 0.006801%
10.1.21 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA IMC 3" GALV | ML | 85.0001 | 108675 | 9237384.881 | 0.03631% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 85.0001 | 9237384.881 | 85.0001 | 9237384.881 | 85.0001 | 9237384.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.0001 | 100% | 9237384.881 | 0.03631%
10.1.22 | SUMINISTRO E INSTALACION CURVA IMC 3" GALV | UND | 26.0002 | 56925 | 1480060.5517 | 0.005818% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26.0002 | 1480060.5517 | 26.0002 | 1480060.5517 | 26.0002 | 1480060.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26.0002 | 100% | 1480060.5517 | 0.005818%
10.1.23 | TUBERIA EMT 3/4" | ML | 300.0035 | 39847.5 | 11954391.4223 | 0.04699% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300.0035 | 11954391.4223 | 300.0035 | 11954391.4223 | 300.0035 | 11954391.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 300.0035 | 100% | 11954391.4223 | 0.04699%
10.1.24 | TUBERIA EMT 2" | ML | 249.9995 | 47092.5 | 11773100.7256 | 0.04628% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 249.9995 | 11773100.7256 | 249.9995 | 11773100.7256 | 249.9995 | 11773100.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 249.9995 | 100% | 11773100.7256 | 0.04628%
10.1.25 | BANDEJA DUCTO CERRADO 60X8 CM CON SOPORTES EN RIEL CHANNEL 4X2 | ML | 77.7827 | 326025 | 25359099.978 | 0.09969% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 77.7827 | 25359099.978 | 77.7827 | 25359099.978 | 77.7827 | 25359099.978 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 77.7827 | 100% | 25359099.978 | 0.09969%
10.1.26 | CURVAS, TEE BANDEJA DUCTO CERRADO 60X8 CM | UND | 90.0005 | 108675 | 9780800.3892 | 0.03845% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90.0005 | 9780800.3892 | 90.0005 | 9780800.3892 | 90.0005 | 9780800.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 90.0005 | 100% | 9780800.3892 | 0.03845%
10.1.27 | BANDEJA DUCTO CERRADO 30X8 CM CON SOPORTES EN RIEL CHANNEL | ML | 128.0644 | 129375 | 16568329.0435 | 0.06513% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 128.0644 | 16568329.0435 | 128.0644 | 16568329.0435 | 128.0644 | 16568329.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 128.0644 | 100% | 16568329.0435 | 0.06513%
10.1.28 | CURVAS, TEE BANDEJA DUCTO CERRADO 30X8 CM | UND | 47.9227 | 80730 | 3868801.8359 | 0.01521% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47.9227 | 3868801.8359 | 47.9227 | 3868801.8359 | 47.9227 | 3868801.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 47.9227 | 100% | 3868801.8359 | 0.01521%
10.1.29 | TABLERO DE EQUIPOS TG-EQ CON PROTECCIONES DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFILAR | UND | 1 | 87975000 | 87975000 | 0.3458% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 87975000 | 1 | 87975000 | 1 | 87975000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 87975000 | 0.3458%
10.1.30 | REGATAS SOBRE MUROS | ML | 450.0209 | 5278.5 | 2375435.5401 | 0.009338% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 450.0209 | 2375435.5401 | 450.0209 | 2375435.5401 | 450.0209 | 2375435.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 450.0209 | 100% | 2375435.5401 | 0.009338%
10.2 | CAJA DE REGISTRO ELECTRICA | [7 empty] | 0 | [23 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
10.2.1 | CAJA DE REGISTRO ELE. EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 50X50 CON MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO | UND | 5.0593 | 569250 | 2880000.7659 | 0.01132% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.0593 | 2880000.7659 | 5.0593 | 2880000.7659 | 5.0593 | 2880000.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.0593 | 100% | 2880000.7659 | 0.01132%
10.3 | TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN
10.3.1 | TABLERO TRIFASICO DE TOMACORRIENTES PISO 1 TN P1 DE 42 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 | 890100 | 890100 | 0.003499% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 890100 | 1 | 890100 | 1 | 890100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 890100 | 0.003499%
10.3.2 | TABLERO TRIFASICO DE TOMACORRIENTES PISO 2 TN P2 DE 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 | 478170 | 478170 | 0.00188% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 478170 | 1 | 478170 | 1 | 478170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 478170 | 0.00188%
10.3.3 | TABLERO TRIFASICO DE ILUMINACIÓN PISO 2 TILUM P2 DE 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 | 478170 | 478170 | 0.00188% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 478170 | 1 | 478170 | 1 | 478170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 478170 | 0.00188%
10.3.4 | TABLERO TRIFASICO DE ILUMINACIÓN PISO 3 TILUM P3 DE 12 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 3 | 476100 | 1428300.8755 | 0.005615% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1428300.8755 | 3 | 1428300.8755 | 3 | 1428300.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 1428300.8755 | 0.005615%
10.3.5 | TABLERO TRIFASICO DE TOMAS REGULADOS PISO 1 TR P1 DE 24 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 2 | 501975 | 1003950.8669 | 0.003947% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1003950.8669 | 2 | 1003950.8669 | 2 | 1003950.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 1003950.8669 | 0.003947%
10.3.6 | TABLERO TRIFASICO DE TOMAS REGULADOS PISO 2 TR P2 DE 18 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 3 | 478170 | 1434510 | 0.005639% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1434510 | 3 | 1434510 | 3 | 1434510 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 1434510 | 0.005639%
10.3.7 | TABLERO TRIFASICO DE TOMAS NORMALES CAMILLAS PISO 3 TNC P3 DE 36 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 2 | 672750 | 1345499.4821 | 0.005289% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1345499.4821 | 2 | 1345499.4821 | 2 | 1345499.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 1345499.4821 | 0.005289%
10.3.8 | TABLERO TRIFASICO DE AIRES ACONDICIONADOS PISO 1 TAA P1 DE 42 CTOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 | 890100 | 890100 | 0.003499% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 890100 | 1 | 890100 | 1 | 890100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 890100 | 0.003499%
10.3.9 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PARA UPS 40KVA 125A 208V. INCLUYE TRES TOTALIZADORES DE 3X40A, CONMUTADOR TETRAPOLAR DE 125A. | UND | 1 | 18112500 | 18112500 | 0.0712% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 18112500 | 1 | 18112500 | 1 | 18112500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 18112500 | 0.0712%
10.3.10 | BREAKER 1X20 A | UND | 1 | 86940 | 86940 | 0.0003418% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 86940 | 1 | 86940 | 1 | 86940 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 86940 | 0.0003418%
10.3.11 | BREAKER 2X20 A | UND | 180.0006 | 87975 | 15835552.5854 | 0.06225% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 180.0006 | 15835552.5854 | 180.0006 | 15835552.5854 | 180.0006 | 15835552.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 180.0006 | 100% | 15835552.5854 | 0.06225%
10.3.12 | TOTALIZADOR 3X125 | UND | 67.0948 | 605475 | 40624228.6792 | 0.1597% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 67.0948 | 40624228.6792 | 67.0948 | 40624228.6792 | 67.0948 | 40624228.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 67.0948 | 100% | 40624228.6792 | 0.1597%
10.3.13 | TOTALIZADOR 3X100 | UND | 1.572 | 517500 | 813501.7018 | 0.003198% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.572 | 813501.7018 | 1.572 | 813501.7018 | 1.572 | 813501.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.572 | 100% | 813501.7018 | 0.003198%
10.3.14 | TOTALIZADOR 3X80 | UND | 3.7717 | 316710 | 1194532.0755 | 0.004696% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.7717 | 1194532.0755 | 3.7717 | 1194532.0755 | 3.7717 | 1194532.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.7717 | 100% | 1194532.0755 | 0.004696%
10.3.15 | TOTALIZADOR 3X50 | UND | 5.4936 | 310500 | 1705768.4822 | 0.006706% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.4936 | 1705768.4822 | 5.4936 | 1705768.4822 | 5.4936 | 1705768.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.4936 | 100% | 1705768.4822 | 0.006706%
10.3.16 | TOTALIZADOR 3X40 | UND | 7.2218 | 331200 | 2391848.4097 | 0.009403% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.2218 | 2391848.4097 | 7.2218 | 2391848.4097 | 7.2218 | 2391848.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.2218 | 100% | 2391848.4097 | 0.009403%
10.3.17 | TOTALIZADOR 3X30 | UND | 2.3862 | 329130 | 785364.681 | 0.003087% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.3862 | 785364.681 | 2.3862 | 785364.681 | 2.3862 | 785364.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.3862 | 100% | 785364.681 | 0.003087%
10.3.18 | IN OUT PARA CONEXIÓN DE UPS 40 KVA | UND | 1 | 1593900 | 1593900 | 0.006266% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1593900 | 1 | 1593900 | 1 | 1593900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 1593900 | 0.006266%
10.3.19 | PROTECCIONES ELÉCTRICAS INSTALACIONES ASCENSOR. INCLUYE UND TOTALIZADOR DE 3X50A, UND MINI BREAKER DE 2X20A Y UND MINI BREAKER DE 1X20A | UND | 5 | 1138500 | 5692501.8914 | 0.02238% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 5692501.8914 | 5 | 5692501.8914 | 5 | 5692501.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100% | 5692501.8914 | 0.02238%
10.4 | ALIMENTADORES EN BAJA TENSIÓN
10.4.1 | ALIMENTACIÓN TABLERO PLANTA EMERGENCIA DESDE PLANTA DE EMERGENCIA EN CABLE CU AWG LSHF EN 24NO500 MCM F + 8NO500 MCM N + 8NO 1/0 T | ML | 33 | 6437700 | 212444092.5178 | 0.8352% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33 | 212444092.5178 | 33 | 212444092.5178 | 33 | 212444092.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33 | 100% | 212444092.5178 | 0.8352%
10.4.2 | ALIMENTACIÓN TABLERO GENERAL NORMAL TG.N DESDE TABLERO PRINCIPAL EN CABLE CU AWG LSHF EN 6NO4/0 MCM F + 2NO4/0 MCM N + 1NO2/0 T | ML | 8.3621 | 926325 | 7746035.8486 | 0.03045% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8.3621 | 7746035.8486 | 8.3621 | 7746035.8486 | 8.3621 | 7746035.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.3621 | 100% | 7746035.8486 | 0.03045%
10.4.3 | ALIMENTACIÓN TABLERO GENERAL EQUIPOS TG.EQ DESDE TABLERO PRINCIPAL EN CABLE CU AWG LSHF EN 15NO500 MCM F + 5NO500 MCM N + 5NO 1/0 T | ML | 35 | 4248675 | 148703618.8189 | 0.5846% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | 148703618.8189 | 35 | 148703618.8189 | 35 | 148703618.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35 | 100% | 148703618.8189 | 0.5846%
10.4.4 | ALIMENTACIÓN TABLERO GENERAL ESENCIAL TG.ES DESDE TABLERO PRINCIPAL EN CABLE CU AWG LSHF EN 6NO2/0 F + 2NO2/0 N + 1NO 1/0 T | ML | 35 | 626175 | 21916134.561 | 0.08616% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | 21916134.561 | 35 | 21916134.561 | 35 | 21916134.561 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35 | 100% | 21916134.561 | 0.08616%
10.4.5 | ALIMENTACIÓN TABLERO GENERAL NORMAL TG.N DESDE TABLERO PLANTA EMERGENCIA EN CABLE CU AWG LSHF EN 6NO4/0 MCM F + 2NO4/0 MCM N + 1NO2/0 T | ML | 25 | 967725 | 24193128.2275 | 0.09511% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 24193128.2275 | 25 | 24193128.2275 | 25 | 24193128.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 100% | 24193128.2275 | 0.09511%
10.4.6 | ALIMENTACIÓN TABLERO GENERAL EQUIPOS TG.EQ DESDE TABLERO PLANTA EMERGENCIA EN CABLE CU AWG LSHF EN 15NO500 MCM F + 5NO500 MCM N + 5NO 1/0 T | ML | 37 | 4248675 | 157200967.9288 | 0.618% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37 | 157200967.9288 | 37 | 157200967.9288 | 37 | 157200967.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 37 | 100% | 157200967.9288 | 0.618%
10.4.7 | ALIMENTACIÓN TABLERO GENERAL ESENCIAL TG.ES DESDE TABLERO PLANTA EMERGENCIA EN CABLE CU AWG LSHF EN 6NO2/0 F + 2NO2/0 N + 1NO 1/0 T | ML | 35 | 808335 | 28291713.1523 | 0.1112% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | 28291713.1523 | 35 | 28291713.1523 | 35 | 28291713.1523 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35 | 100% | 28291713.1523 | 0.1112%
10.4.8 | ALIMENTACIÓN TABLERO TOMAS NORMALES PISO 1 TN P1 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO1/0 F + 1NO1/0 N + 1NO6 T | ML | 36.9999 | 215280 | 7965348.3034 | 0.03131% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36.9999 | 7965348.3034 | 36.9999 | 7965348.3034 | 36.9999 | 7965348.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36.9999 | 100% | 7965348.3034 | 0.03131%
10.4.9 | ALIMENTACIÓN TABLERO TOMAS NORMALES PISO 2 TN P2 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO6 F + 1NO6 N + 1NO8 T | ML | 53.3347 | 87975 | 4692115.8838 | 0.01845% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53.3347 | 4692115.8838 | 53.3347 | 4692115.8838 | 53.3347 | 4692115.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 53.3347 | 100% | 4692115.8838 | 0.01845%
10.4.10 | ALIMENTACIÓN TABLERO TOMAS NORMALES PISO 3 TN P3 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO8 F + 1NO8 N + 1NO8 T | ML | 183.8505 | 72450 | 13319966.4898 | 0.05236% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 183.8505 | 13319966.4898 | 183.8505 | 13319966.4898 | 183.8505 | 13319966.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 183.8505 | 100% | 13319966.4898 | 0.05236%
10.4.11 | ALIMENTACIÓN TABLERO ILUMINACIÓN PISO 1 TILUM P1 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO8 F + 1NO8 N + 1NO8 T | ML | 33.7059 | 72450 | 2441993.8565 | 0.0096% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 33.7059 | 2441993.8565 | 33.7059 | 2441993.8565 | 33.7059 | 2441993.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.7059 | 100% | 2441993.8565 | 0.0096%
10.4.12 | ALIMENTACIÓN TABLERO ILUMINACIÓN PISO 2 TILUM P2 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO8 F + 1NO8 N + 1NO8 T | ML | 56.1765 | 72450 | 4069989.7608 | 0.016% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 56.1765 | 4069989.7608 | 56.1765 | 4069989.7608 | 56.1765 | 4069989.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 56.1765 | 100% | 4069989.7608 | 0.016%
10.4.13 | ALIMENTACIÓN TABLERO ILUMINACIÓN PISO 3 TILUM P3 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO8 F + 1NO8 N + 1NO8 T | ML | 153.2087 | 72450 | 11099972.0748 | 0.04364% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 153.2087 | 11099972.0748 | 153.2087 | 11099972.0748 | 153.2087 | 11099972.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 153.2087 | 100% | 11099972.0748 | 0.04364%
10.4.14 | ALIMENTACIÓN TABLERO TOMAS REGULADOS PISO 1 TR P1 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO2 F + 1NO2 N + 1NO8 T | ML | 37.3112 | 159390 | 5947034.9656 | 0.02338% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37.3112 | 5947034.9656 | 37.3112 | 5947034.9656 | 37.3112 | 5947034.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 37.3112 | 100% | 5947034.9656 | 0.02338%
10.4.15 | ALIMENTACIÓN TABLERO TOMAS REGULADOS PISO 2 TR P2 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO8 F + 1NO8 N + 1NO8 T | ML | 71.4974 | 72450 | 5179986.9683 | 0.02036% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 71.4974 | 5179986.9683 | 71.4974 | 5179986.9683 | 71.4974 | 5179986.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 71.4974 | 100% | 5179986.9683 | 0.02036%
10.4.16 | ALIMENTACIÓN TABLERO TOMAS REGULADOS PISO 3 TR P3 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO8 F + 1NO8 N + 1NO8 T | ML | 61.2835 | 72450 | 4439988.8299 | 0.01745% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.2835 | 4439988.8299 | 61.2835 | 4439988.8299 | 61.2835 | 4439988.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 61.2835 | 100% | 4439988.8299 | 0.01745%
10.4.17 | ALIMENTACIÓN TABLERO TOMAS NORMALES CAMILLAS PISO 1 TNC P1 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO6 F + 1NO6 N + 1NO8 T | ML | 57.4373 | 87975 | 5053047.8749 | 0.01986% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 57.4373 | 5053047.8749 | 57.4373 | 5053047.8749 | 57.4373 | 5053047.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 57.4373 | 100% | 5053047.8749 | 0.01986%
10.4.18 | ALIMENTACIÓN TABLERO TOMAS NORMALES CAMILLAS SOTANO TNC PS EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO2 F + 1NO2 N + 1NO8 T | ML | 51.2833 | 87975 | 4511649.8883 | 0.01774% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51.2833 | 4511649.8883 | 51.2833 | 4511649.8883 | 51.2833 | 4511649.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51.2833 | 100% | 4511649.8883 | 0.01774%
10.4.19 | ALIMENTACIÓN TABLERO TOMAS EMERGENCIA CAMILLAS PISO 1 TEC P EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO6 F + 1NO6 N + 1NO8 T | ML | 47.1807 | 87975 | 4150717.8972 | 0.01632% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47.1807 | 4150717.8972 | 47.1807 | 4150717.8972 | 47.1807 | 4150717.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 47.1807 | 100% | 4150717.8972 | 0.01632%
10.4.20 | ALIMENTACIÓN TABLERO TOMAS EMERGENCIA CAMILLAS SOTANO EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO2 F + 1NO2 N + 1NO8 T | ML | 46.639 | 159390 | 7433793.707 | 0.02922% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 46.639 | 7433793.707 | 46.639 | 7433793.707 | 46.639 | 7433793.707 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 46.639 | 100% | 7433793.707 | 0.02922%
10.4.21 | ALIMENTACIÓN TABLERO AIRES ACOND. PISO 1 TAA P1 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO1/0 F + 1NO1/0 N + 1NO6 T | ML | 39.5045 | 215280 | 8504527.1205 | 0.03343% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39.5045 | 8504527.1205 | 39.5045 | 8504527.1205 | 39.5045 | 8504527.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 39.5045 | 100% | 8504527.1205 | 0.03343%
10.4.22 | ALIMENTACIÓN TG. UPS 40KVA EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO1/0 F + 1NO1/0 N + 1NO 6 T | ML | 46.7816 | 215280 | 10071150.5374 | 0.03959% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 46.7816 | 10071150.5374 | 46.7816 | 10071150.5374 | 46.7816 | 10071150.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 46.7816 | 100% | 10071150.5374 | 0.03959%
10.4.23 | ALIMENTACIÓN UPS 45 KVA EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO1/0 F + 1NO1/0 N + 1NO 6 T | ML | 61.9999 | 215280 | 13347340.8311 | 0.05247% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.9999 | 13347340.8311 | 61.9999 | 13347340.8311 | 61.9999 | 13347340.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 61.9999 | 100% | 13347340.8311 | 0.05247%
10.4.24 | ALIMENTACIÓN UMA 2APU1APU1 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO8 F + 1NO8 N + 1NO8 T | ML | 61.9997 | 72450 | 4491880.2941 | 0.01766% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.9997 | 4491880.2941 | 61.9997 | 4491880.2941 | 61.9997 | 4491880.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 61.9997 | 100% | 4491880.2941 | 0.01766%
10.4.25 | ALIMENTACIÓN UMA EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO6 F + 1NO6 N + 1NO8 T | ML | 35.0001 | 81765 | 2861781.5391 | 0.01125% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35.0001 | 2861781.5391 | 35.0001 | 2861781.5391 | 35.0001 | 2861781.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35.0001 | 100% | 2861781.5391 | 0.01125%
10.4.26 | ALIMENTACIÓN UMA EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO8 F + 1NO8 N + 1NO8 T | ML | 55.9998 | 72450 | 4057182.3513 | 0.01595% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 55.9998 | 4057182.3513 | 55.9998 | 4057182.3513 | 55.9998 | 4057182.3513 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 55.9998 | 100% | 4057182.3513 | 0.01595%
10.4.27 | ALIMENTACIÓN UMA EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO8 F + 1NO8 N + 1NO8 T | ML | 90.9996 | 72450 | 6592920.9718 | 0.02592% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90.9996 | 6592920.9718 | 90.9996 | 6592920.9718 | 90.9996 | 6592920.9718 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.9996 | 100% | 6592920.9718 | 0.02592%
10.4.28 | ALIMENTACIÓN UMA EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO8 F + 1NO8 N + 1NO8 T | ML | 59.9997 | 72450 | 4346981.2901 | 0.01709% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 59.9997 | 4346981.2901 | 59.9997 | 4346981.2901 | 59.9997 | 4346981.2901 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 59.9997 | 100% | 4346981.2901 | 0.01709%
10.4.29 | ALIMENTACIÓN UMA CABLE CU AWG LSHF EN 3NO6 F + 1NO6 N + 1NO8 T | ML | 151.0003 | 87975 | 13284253.098 | 0.05222% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 151.0003 | 13284253.098 | 151.0003 | 13284253.098 | 151.0003 | 13284253.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 151.0003 | 100% | 13284253.098 | 0.05222%
10.4.30 | ALIMENTACIÓN UMA EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO4 F + 1NO4 N + 1NO8 T | ML | 60 | 129375 | 7762502.958 | 0.03052% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 7762502.958 | 60 | 7762502.958 | 60 | 7762502.958 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 100% | 7762502.958 | 0.03052%
10.4.31 | ALIMENTACIÓN CHILLER 1 EN CABLE CU AWG LSHF EN 6NO4/0 F + 2NO4/0 N + 1NO1/0 T | ML | 42.9732 | 941850 | 40474305.5036 | 0.1591% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42.9732 | 40474305.5036 | 42.9732 | 40474305.5036 | 42.9732 | 40474305.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42.9732 | 100% | 40474305.5036 | 0.1591%
10.4.32 | ALIMENTACIÓN CHILLER 2 EN CABLE CU AWG LSHF EN 6NO4/0 F + 2NO4/0 N + 1NO1/0 T | ML | 36.5326 | 94185 | 3440825.2396 | 0.01353% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36.5326 | 3440825.2396 | 36.5326 | 3440825.2396 | 36.5326 | 3440825.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36.5326 | 100% | 3440825.2396 | 0.01353%
10.4.33 | ALIMENTACIÓN CHILLER 3 EN CABLE CU AWG LSHF EN 6NO4/0 F + 2NO4/0 N + 1NO1/0 T | ML | 9.9047 | 941850 | 9328755.141 | 0.03667% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.9047 | 9328755.141 | 9.9047 | 9328755.141 | 9.9047 | 9328755.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.9047 | 100% | 9328755.141 | 0.03667%
10.4.34 | ALIMENTACIÓN BOMBA 1 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO4 F + 1NO4 N + 1NO8 T | ML | 64.9999 | 124200 | 8072981.6491 | 0.03174% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 64.9999 | 8072981.6491 | 64.9999 | 8072981.6491 | 64.9999 | 8072981.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64.9999 | 100% | 8072981.6491 | 0.03174%
10.4.35 | ALIMENTACIÓN BOMBA 2 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO4 F + 1NO4 N + 1NO8 T | ML | 74.9998 | 124200 | 9314978.2236 | 0.03662% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 74.9998 | 9314978.2236 | 74.9998 | 9314978.2236 | 74.9998 | 9314978.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74.9998 | 100% | 9314978.2236 | 0.03662%
10.4.36 | ALIMENTACIÓN BOMBA 3 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO4 F + 1NO4 N + 1NO8 T | ML | 76.9998 | 124200 | 9563378.5172 | 0.0376% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 76.9998 | 9563378.5172 | 76.9998 | 9563378.5172 | 76.9998 | 9563378.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 76.9998 | 100% | 9563378.5172 | 0.0376%
10.4.37 | ALIMENTACIÓN B.P.C EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO6 F + 1NO6 N + 1NO8 T | ML | 32.0001 | 87975 | 2815206.0244 | 0.01107% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32.0001 | 2815206.0244 | 32.0001 | 2815206.0244 | 32.0001 | 2815206.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32.0001 | 100% | 2815206.0244 | 0.01107%
10.4.38 | ALIMENTACIÓN B.J EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO8 F + 1NO8 N + 1NO8 T | ML | 57.9997 | 72450 | 4202081.3553 | 0.01652% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 57.9997 | 4202081.3553 | 57.9997 | 4202081.3553 | 57.9997 | 4202081.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 57.9997 | 100% | 4202081.3553 | 0.01652%
10.4.39 | ALIMENTACIÓN RAYOS X RX 1 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO4/0 F + 1NO4/0 N + 1NO8 T | ML | 53.2838 | 424350 | 22610965.3087 | 0.08889% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 53.2838 | 22610965.3087 | 53.2838 | 22610965.3087 | 53.2838 | 22610965.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 53.2838 | 100% | 22610965.3087 | 0.08889%
10.4.40 | ALIMENTACIÓN RAYOS X ODONTOLOGÍA RX ODONTOLOGÍA EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO2 F + 1NO2 N + 1NO8 T | ML | 100.7557 | 159390 | 16059455.2925 | 0.06313% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100.7557 | 16059455.2925 | 100.7557 | 16059455.2925 | 100.7557 | 16059455.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100.7557 | 100% | 16059455.2925 | 0.06313%
10.4.41 | ALIMENTACIÓN ASCENSOR 1 ASC 1 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO6 F + 1NO6 N + 1NO8 T | ML | 80.0002 | 51750 | 4140008.2994 | 0.01628% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 80.0002 | 4140008.2994 | 80.0002 | 4140008.2994 | 80.0002 | 4140008.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 80.0002 | 100% | 4140008.2994 | 0.01628%
10.4.42 | ALIMENTACIÓN ASCENSOR 2 ASC 2 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO6 F + 1NO6 N + 1NO8 T | ML | 83.0002 | 87975 | 7301940.8957 | 0.02871% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 83.0002 | 7301940.8957 | 83.0002 | 7301940.8957 | 83.0002 | 7301940.8957 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 83.0002 | 100% | 7301940.8957 | 0.02871%
10.4.43 | ALIMENTACIÓN ASCENSOR 3 ASC 3 EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO6 F + 1NO6 N + 1NO8 T | ML | 121.0003 | 87975 | 10644997.63 | 0.04185% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 121.0003 | 10644997.63 | 121.0003 | 10644997.63 | 121.0003 | 10644997.63 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 121.0003 | 100% | 10644997.63 | 0.04185%
10.4.44 | ALIMENTACIÓN ELEVA PLATAFORMA EN CABLE CU AWG LSHF EN 3NO6 F + 1NO6 N + 1NO8 T | ML | 123.0003 | 87975 | 10820947.9615 | 0.04254% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 123.0003 | 10820947.9615 | 123.0003 | 10820947.9615 | 123.0003 | 10820947.9615 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 123.0003 | 100% | 10820947.9615 | 0.04254%
10.4.45 | ALIMENTACIÓN TABLERO MALACATE 1 EN CABLE CU AWG LSHF EN 2NO6 F + 1NO6 N + 1NO8 T | ML | 134.9999 | 70380 | 9501295.0734 | 0.03735% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 134.9999 | 9501295.0734 | 134.9999 | 9501295.0734 | 134.9999 | 9501295.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 134.9999 | 100% | 9501295.0734 | 0.03735%
10.4.46 | ALIMENTACIÓN TABLERO MALACATE 2 EN CABLE CU AWG LSHF EN 2NO6 F + 1NO6 N + 1NO8 T | ML | 150.9999 | 70380 | 10627374.3696 | 0.04178% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150.9999 | 10627374.3696 | 150.9999 | 10627374.3696 | 150.9999 | 10627374.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 150.9999 | 100% | 10627374.3696 | 0.04178%
10.5 | CIRCUITOS RAMALES BAJA TENSION
10.5.1 | CIRCUITOS RAMALES EN BAJA TENSIÓN, 120/220V EN 3NO12 CABLE DE COBRE AWG LSHFAPU90ºC POR TUBERÍA Y/O DUCTO, PARA SALIDAS ELÉCTRICAS | ML | 10500.1383 | 34155 | 358632225.0027 | 1.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10500.1383 | 358632225.0027 | 10500.1383 | 358632225.0027 | 10500.1383 | 358632225.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10500.1383 | 100% | 358632225.0027 | 1.41%
10.6 | CANALIZACIONES PORTACABLES Y TUBERIAS
10.6.1 | BANDEJA MALLA 60X200 | ML | 449.9993 | 295786.44 | 133103699.8231 | 0.5233% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 449.9993 | 133103699.8231 | 449.9993 | 133103699.8231 | 449.9993 | 133103699.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 449.9993 | 100% | 133103699.8231 | 0.5233%
10.6.2 | CABLE DE COBRE DESNUDO # 4/0 | ML | 685.0008 | 91597.5 | 62744356.2897 | 0.2467% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 685.0008 | 62744356.2897 | 685.0008 | 62744356.2897 | 685.0008 | 62744356.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 685.0008 | 100% | 62744356.2897 | 0.2467%
10.6.3 | CONECTOR CU PARA EQUIPOTENCIALIZAR DUCTO | UND | 684.9937 | 56925 | 38993263.6166 | 0.1533% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 684.9937 | 38993263.6166 | 684.9937 | 38993263.6166 | 684.9937 | 38993263.6166 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 684.9937 | 100% | 38993263.6166 | 0.1533%
10.6.4 | TUBERÍA PARA CANALIZACIÓN ALIMENTADOR EPC 1 EN 1" EM. INCLUYE UNDIONES, CURVAS Y CONECTORES. | ML | 28.9458 | 39330 | 1138437.6232 | 0.004475% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28.9458 | 1138437.6232 | 28.9458 | 1138437.6232 | 28.9458 | 1138437.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28.9458 | 100% | 1138437.6232 | 0.004475%
10.7 | SALIDAS ELÉCTRICAS
10.7.1 | SALIDA LAMPARA EMT | UND | 347.9995 | 243225 | 84642173.1056 | 0.3327% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 347.9995 | 84642173.1056 | 347.9995 | 84642173.1056 | 347.9995 | 84642173.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 347.9995 | 100% | 84642173.1056 | 0.3327%
10.7.2 | SALIDA S1 EMT | UND | 200.0004 | 238050 | 47610100.6885 | 0.1872% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200.0004 | 47610100.6885 | 200.0004 | 47610100.6885 | 200.0004 | 47610100.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200.0004 | 100% | 47610100.6885 | 0.1872%
10.7.3 | SALIDA S2 EMT | UND | 38 | 294975 | 11209060.0312 | 0.04406% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 38 | 11209060.0312 | 38 | 11209060.0312 | 38 | 11209060.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 38 | 100% | 11209060.0312 | 0.04406%
10.7.4 | SALIDA S3 EMT | UND | 8 | 298080 | 2384637.3376 | 0.009374% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 2384637.3376 | 8 | 2384637.3376 | 8 | 2384637.3376 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 100% | 2384637.3376 | 0.009374%
10.7.5 | SALIDA SC1 EMT | UND | 6 | 222525 | 1335148.9851 | 0.005249% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1335148.9851 | 6 | 1335148.9851 | 6 | 1335148.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 1335148.9851 | 0.005249%
10.7.6 | SALIDA TOMA 120 EMT | UND | 240.0001 | 232875 | 55890014.8036 | 0.2197% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 240.0001 | 55890014.8036 | 240.0001 | 55890014.8036 | 240.0001 | 55890014.8036 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 240.0001 | 100% | 55890014.8036 | 0.2197%
10.7.7 | SALIDA GENERAL EMT UTP SIN APARATO | UND | 52 | 139725 | 7265701.4446 | 0.02856% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52 | 7265701.4446 | 52 | 7265701.4446 | 52 | 7265701.4446 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 52 | 100% | 7265701.4446 | 0.02856%
10.7.8 | SAL TOMA 120 EMT ZONA HUMEDA | UND | 25 | 284625 | 7115628.2111 | 0.02797% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 7115628.2111 | 25 | 7115628.2111 | 25 | 7115628.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 100% | 7115628.2111 | 0.02797%
10.7.9 | SALIDA TOMA 120 EMT | UND | 79 | 232875 | 18397129.8728 | 0.07232% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79 | 18397129.8728 | 79 | 18397129.8728 | 79 | 18397129.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 79 | 100% | 18397129.8728 | 0.07232%
10.7.10 | SAL TOMA 220 EMT | UND | 35 | 142830 | 4999053.4268 | 0.01965% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | 4999053.4268 | 35 | 4999053.4268 | 35 | 4999053.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35 | 100% | 4999053.4268 | 0.01965%
10.7.11 | SALIDA ELÉCTRICA PARA EXTRACTOR DE BAÑOS 125V.INCLUYE TUBERÍA EMT 3/4", CAJAS METÁLICAS, CONDUCTORES 12 AWGTHW Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | UND | 40 | 139725 | 5589005.8819 | 0.02197% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 5589005.8819 | 40 | 5589005.8819 | 40 | 5589005.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 100% | 5589005.8819 | 0.02197%
10.8 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS
10.8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED 60X60 40 W | UND | 137.9999 | 289800 | 39992366.6494 | 0.1572% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 137.9999 | 39992366.6494 | 137.9999 | 39992366.6494 | 137.9999 | 39992366.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 137.9999 | 100% | 39992366.6494 | 0.1572%
10.8.2 | MARCO METÁLICO PARA PANEL LED DE 60X60 | UND | 137.9996 | 50197.5 | 6927237.1934 | 0.02723% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 137.9996 | 6927237.1934 | 137.9996 | 6927237.1934 | 137.9996 | 6927237.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 137.9996 | 100% | 6927237.1934 | 0.02723%
10.8.3 | LUMINARIA HERMETICAL LED 2X18W 3200 LM | UND | 20.0001 | 382950 | 7659025.5794 | 0.03011% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20.0001 | 7659025.5794 | 20.0001 | 7659025.5794 | 20.0001 | 7659025.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.0001 | 100% | 7659025.5794 | 0.03011%
10.8.4 | BALA PANEL LED 18W | UND | 30.0003 | 50715 | 1521466.311 | 0.005981% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30.0003 | 1521466.311 | 30.0003 | 1521466.311 | 30.0003 | 1521466.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30.0003 | 100% | 1521466.311 | 0.005981%
10.8.5 | BALA PANEL LED 12W | UND | 175.0008 | 42435 | 7426157.7028 | 0.02919% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 175.0008 | 7426157.7028 | 175.0008 | 7426157.7028 | 175.0008 | 7426157.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 175.0008 | 100% | 7426157.7028 | 0.02919%
10.8.6 | BALA PANEL LED 6W | UND | 9.0001 | 41400 | 372604.1723 | 0.001465% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.0001 | 372604.1723 | 9.0001 | 372604.1723 | 9.0001 | 372604.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.0001 | 100% | 372604.1723 | 0.001465%
10.8.7 | REFLECTOR LED 48 | UND | 16 | 362250 | 5796002.9051 | 0.02279% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 5796002.9051 | 16 | 5796002.9051 | 16 | 5796002.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 | 100% | 5796002.9051 | 0.02279%
10.8.8 | SOPORTE PARA REFLECTOR | UND | 8 | 95220 | 761761.2596 | 0.002995% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 761761.2596 | 8 | 761761.2596 | 8 | 761761.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 100% | 761761.2596 | 0.002995%
10.8.9 | LUMINARIA LED DE EMERGENCIA | UND | 30.0001 | 186300 | 5589016.4249 | 0.02197% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30.0001 | 5589016.4249 | 30.0001 | 5589016.4249 | 30.0001 | 5589016.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30.0001 | 100% | 5589016.4249 | 0.02197%
10.8.10 | LUMINARIA LED DE EMERGENCIA SILVANIA R3 MTS | UND | 40.0001 | 129375 | 5175010.8194 | 0.02034% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40.0001 | 5175010.8194 | 40.0001 | 5175010.8194 | 40.0001 | 5175010.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40.0001 | 100% | 5175010.8194 | 0.02034%
10.8.11 | LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 2X1W | UND | 5 | 113850 | 569250.9913 | 0.002238% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 569250.9913 | 5 | 569250.9913 | 5 | 569250.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100% | 569250.9913 | 0.002238%
10.8.12 | LETREROS EXIT LED | UND | 16 | 289800 | 4636791.306 | 0.01823% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 4636791.306 | 16 | 4636791.306 | 16 | 4636791.306 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 | 100% | 4636791.306 | 0.01823%
10.9 | PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA
10.9.1 | EXOSTO DE 4" PARA ESCAPE DE GASES DE PLANTA DE EMERGENCIA. SALE HASTA PUNDTO MÁS ALTO DEL EDIFICIO | ML | 28 | 569250 | 15939017.0775 | 0.06266% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 15939017.0775 | 28 | 15939017.0775 | 28 | 15939017.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28 | 100% | 15939017.0775 | 0.06266%
10.9.2 | CUBRIMIENTO TÉRMICO EXOSTO | ML | 27.9999 | 186300 | 5216384.1831 | 0.02051% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27.9999 | 5216384.1831 | 27.9999 | 5216384.1831 | 27.9999 | 5216384.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27.9999 | 100% | 5216384.1831 | 0.02051%
10.9.3 | INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA Y PUESTA EN FUNDCIONAMIENTO | UND | 1 | 18630000 | 18630000 | 0.07324% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 18630000 | 1 | 18630000 | 1 | 18630000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 18630000 | 0.07324%
10.9.4 | SALIDA PARA PRECALENTADOR 220V | UND | 1 | 234692.46 | 234692.46 | 0.0009226% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 234692.46 | 1 | 234692.46 | 1 | 234692.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 234692.46 | 0.0009226%
10.9.5 | CONDUCCION PARA CABLEADO DE CONTROL POR TUBERÍA EMT 3/4" | ML | 28.0001 | 87975 | 2463305.5424 | 0.009684% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28.0001 | 2463305.5424 | 28.0001 | 2463305.5424 | 28.0001 | 2463305.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28.0001 | 100% | 2463305.5424 | 0.009684%
10.9.6 | SALIDA CARGADORA DE BATERÍAS | UND | 4 | 253575 | 1014298.012 | 0.003987% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1014298.012 | 4 | 1014298.012 | 4 | 1014298.012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 1014298.012 | 0.003987%
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 2771588376.3792 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2771588376.3792 |  | 2771588376.3792 |  | 2771588376.3792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2771588376.3792 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.10896 | 10.9% | [23 empty] | 100% |  | 10.9% | #REF! | #REF! |  | #REF!
11 | COMUNICACIÓNES | [31 empty] | #REF!
11.1 | SISTEMA ALARMA INCENDIO
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
11.1.1 | PANEL DE ALARMA EXPANDIBLE, CON CAPACIDAD PARA 250 DISPOSITIVOS, EXPANDIBLE A 1000 CON CAPACIDAD PARA LAZO DE SIRENAS DIRECCIONABLE (IDNAC). GABINETE ROJO, TECLADO EMBEBIDO. EL LAZO DE ELEMENTOS, DEBE PERMITIR EL MONITOREO DE LOS MISMOS EN TODO MOMENTO PARA DICTAR ESTADO DE LOS MISMOS, DEBE PERMITIR MONITOREAR, ESTADO, ALARMA, FALLO O SUPERVISIÓN. | UND | 6 | 4352175 | 26113050 | 0.1027% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 26113050 | 6 | 26113050 | 6 | 26113050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 26113050 | 0.1027% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
11.1.2 | DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO | UND | 120 | 429525 | 51543000 | 0.2026% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120 | 51543000 | 120 | 51543000 | 120 | 51543000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 100% | 51543000 | 0.2026%
11.1.3 | SENSOR TÉRMICO | UND | 4 | 163530 | 654120 | 0.002571% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 654120 | 4 | 654120 | 4 | 654120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 654120 | 0.002571%
11.1.4 | BASE SONORA 520HZ DIRECCIONABLE | UND | 16 | 377775 | 6044400 | 0.02376% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 16 | 6044400 | 16 | 6044400 | 16 | 6044400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 | 100% | 6044400 | 0.02376%
11.1.5 | ESTACIÓN MANUAL DIRECCIONABLE DOBLE ACCIÓN CON LLAVE | UND | 26 | 398475 | 10360350 | 0.04073% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26 | 10360350 | 26 | 10360350 | 26 | 10360350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26 | 100% | 10360350 | 0.04073%
11.1.6 | BATERÍA 12VDC 11.5AH | UND | 2 | 1138500 | 2277000 | 0.008951% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2277000 | 2 | 2277000 | 2 | 2277000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 2277000 | 0.008951%
11.1.7 | MODULO CONTROL PUERTAS EMERGENCIA | UND | 4 | 569250 | 2277000 | 0.008951% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 2277000 | 4 | 2277000 | 4 | 2277000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 2277000 | 0.008951%
11.1.8 | MODULO MONITOR SISTEMA RCI | UND | 4 | 623070 | 2492280 | 0.009798% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 2492280 | 4 | 2492280 | 4 | 2492280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 2492280 | 0.009798%
11.1.9 | CABLE 2X14 ROJO RESISTENTE AL FUEGO SIN APANTALLAMIENTO FPLR | ML | 3100 | 13248 | 41068800 | 0.1614% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3100 | 41068800 | 3100 | 41068800 | 3100 | 41068800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3100 | 100% | 41068800 | 0.1614%
11.1.10 | SIRENA Y LUZ ESTROBOSCÓPICA | UND | 8 | 719325 | 5754600 | 0.02262% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 5754600 | 8 | 5754600 | 8 | 5754600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 100% | 5754600 | 0.02262%
11.1.11 | SALIDA TUBERÍA EMT 3/4 SISTEMA ALARMAS | UND | 32 | 209070 | 6690240 | 0.0263% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 32 | 6690240 | 32 | 6690240 | 32 | 6690240 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 32 | 100% | 6690240 | 0.0263%
11.2 | SISTEMA CCTV
11.2.1 | DISCO DURO 6TB | UND | 3 | 905625 | 2716875 | 0.01068% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2716875 | 3 | 2716875 | 3 | 2716875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 2716875 | 0.01068%
11.2.2 | SWITCH 24PTOS POE+, 370W | UND | 8 | 1707750 | 13662000 | 0.05371% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 13662000 | 8 | 13662000 | 8 | 13662000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 100% | 13662000 | 0.05371%
11.2.3 | JOYSTICK CONTROL SISTEMA CCTV | UND | 5 | 784530 | 3922650 | 0.01542% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 3922650 | 5 | 3922650 | 5 | 3922650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100% | 3922650 | 0.01542%
11.2.4 | ESTACIÓN DE TRABAJO, TARJETA DE VIDEO, 2 SALIDAS HDMI | UND | 3 | 830070 | 2490210 | 0.009789% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2490210 | 3 | 2490210 | 3 | 2490210 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 2490210 | 0.009789%
11.2.5 | MONITOR 19", TRABAJO 24/7 | UND | 3 | 936675 | 2810025 | 0.01105% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2810025 | 3 | 2810025 | 3 | 2810025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 2810025 | 0.01105%
11.2.6 | MONITOR 43" FHD 1080P TRABAJO CONTINUO 24/7 INDUSTRIAL | UND | 4 | 2535750 | 10143000 | 0.03987% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 10143000 | 4 | 10143000 | 4 | 10143000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 10143000 | 0.03987%
11.2.7 | SALIDA TUBERÍA EMT 3/4 CÁMARAS CCTV | UND | 36 | 209070 | 7526520 | 0.02959% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36 | 7526520 | 36 | 7526520 | 36 | 7526520 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36 | 100% | 7526520 | 0.02959%
11.2.8 | POSTE EXTERIOR CÁMARAS MTS DE ALTURA 8M EN TUBO DE ACERO | UND | 6 | 2033775 | 12202650 | 0.04797% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 12202650 | 6 | 12202650 | 6 | 12202650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 12202650 | 0.04797%
11.3 | CONTROL DE ACCESO
11.3.1 | FUENTE ALIMENTACIÓN 12VDC 5AMP | UND | 7 | 222525 | 1557675 | 0.006123% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 1557675 | 7 | 1557675 | 7 | 1557675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 100% | 1557675 | 0.006123%
11.3.2 | LECTORA PROXIMIDAD | UND | 56 | 422280 | 23647680 | 0.09296% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 56 | 23647680 | 56 | 23647680 | 56 | 23647680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 56 | 100% | 23647680 | 0.09296%
11.3.3 | ELECTROIMÁN 600LBS | UND | 48 | 429525 | 20617200 | 0.08105% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48 | 20617200 | 48 | 20617200 | 48 | 20617200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 48 | 100% | 20617200 | 0.08105%
11.3.4 | TARJETA DE PROXIMIDAD USUARIOS Y VISITANTES | UND | 180 | 698625 | 125752500 | 0.4944% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 180 | 125752500 | 180 | 125752500 | 180 | 125752500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 180 | 100% | 125752500 | 0.4944%
11.3.5 | BOTÓN APERTURA ESCRITORIO | UND | 30 | 127305 | 3819150 | 0.01501% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 3819150 | 30 | 3819150 | 30 | 3819150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 100% | 3819150 | 0.01501%
11.3.6 | CABLE DATOS UTP CAT 5E-4P | ML | 1713 | 6106.5 | 10460434.5 | 0.04112% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1713 | 10460434.5 | 1713 | 10460434.5 | 1713 | 10460434.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1713 | 100% | 10460434.5 | 0.04112%
11.3.7 | CABLE VEHÍCULO 2X16 | ML | 200 | 6468.75 | 1293750 | 0.005086% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 1293750 | 200 | 1293750 | 200 | 1293750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 100% | 1293750 | 0.005086%
11.3.8 | SALIDA GENERAL EMT UTP SIN APARATO | UND | 250 | 134550 | 33637500 | 0.1322% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250 | 33637500 | 250 | 33637500 | 250 | 33637500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 250 | 100% | 33637500 | 0.1322%
11.4 | LLAMADO A ENFERMERÍA
11.4.1 | ALTAVOZ INTELIGENTE SISTEMA COMUNDICACIÓN CABECERA CAMA | UND | 9 | 1433475 | 12901275 | 0.05072% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 12901275 | 9 | 12901275 | 9 | 12901275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 100% | 12901275 | 0.05072%
11.4.2 | MICRÓFONO + PREAMPLIFICADOR CAJA 60MM | UND | 9 | 1974780 | 17773020 | 0.06987% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 17773020 | 9 | 17773020 | 9 | 17773020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 100% | 17773020 | 0.06987%
11.4.3 | LUZ DINTEL CON 4 COLORES | UND | 20 | 605475 | 12109500 | 0.0476% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 12109500 | 20 | 12109500 | 20 | 12109500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 100% | 12109500 | 0.0476%
11.5 | CABLEADO ESTRUCTURADO Y NETWORKING
11.5.1 | CABLE UTP CAT6A | UND | 8540 | 7141.5 | 60988410 | 0.2398% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8540 | 60988410 | 8540 | 60988410 | 8540 | 60988410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8540 | 100% | 60988410 | 0.2398%
11.5.2 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6A | UND | 8 | 1500750 | 12006000 | 0.0472% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 12006000 | 8 | 12006000 | 8 | 12006000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 100% | 12006000 | 0.0472%
11.5.3 | JACK CAT6A | UND | 250 | 27893.25 | 6973312.5 | 0.02741% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250 | 6973312.5 | 250 | 6973312.5 | 250 | 6973312.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 250 | 100% | 6973312.5 | 0.02741%
11.5.4 | FACEPLATE RJ45-2 PUERTOS + VENT. IDENTIF | UND | 90 | 30532.5 | 2747925 | 0.0108% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 90 | 2747925 | 90 | 2747925 | 90 | 2747925 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90 | 100% | 2747925 | 0.0108%
11.5.5 | FACEPLATE RJ45-1 PUERTO + VENT. IDENTIF | UND | 19 | 15990.75 | 303824.25 | 0.001194% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 303824.25 | 19 | 303824.25 | 19 | 303824.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19 | 100% | 303824.25 | 0.001194%
11.5.6 | PATCH CORD 5 PIES 1.5MTS | UND | 207 | 15111 | 3127977 | 0.0123% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 207 | 3127977 | 207 | 3127977 | 207 | 3127977 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 207 | 100% | 3127977 | 0.0123%
11.5.7 | PATCH CORD 10 PIES- 3.0 MTS | UND | 207 | 40882.5 | 8462677.5 | 0.03327% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 207 | 8462677.5 | 207 | 8462677.5 | 207 | 8462677.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 207 | 100% | 8462677.5 | 0.03327%
11.5.8 | ORGANIZADOR HORIZONTAL 2U | UND | 14 | 796432.5 | 11150055 | 0.04383% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | 11150055 | 14 | 11150055 | 14 | 11150055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 100% | 11150055 | 0.04383%
11.5.9 | MARCACIÓN PUNTOS DE DATOS | UND | 207 | 6313.5 | 1306894.5 | 0.005138% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 207 | 1306894.5 | 207 | 1306894.5 | 207 | 1306894.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 207 | 100% | 1306894.5 | 0.005138%
11.5.10 | CERTIFICACION PUNTO RED | PTO | 207 | 12420 | 2570940 | 0.01011% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 207 | 2570940 | 207 | 2570940 | 207 | 2570940 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 207 | 100% | 2570940 | 0.01011%
11.5.11 | CABLE F.O DE 6 HILOS TIPO INTERIOR OM3 MULTIMODO APU BACK BONE | ML | 552.8723 | 24840 | 13733348.3604 | 0.05399% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 552.8723 | 13733348.3604 | 552.8723 | 13733348.3604 | 552.8723 | 13733348.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 552.8723 | 100% | 13733348.3604 | 0.05399%
11.5.12 | BANDEJA DE F.O | UND | 6 | 1045350 | 6272100 | 0.02466% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 6272100 | 6 | 6272100 | 6 | 6272100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 6272100 | 0.02466%
11.5.13 | CONECTOR F.O LC MULTIMODO | UND | 60 | 72243 | 4334580 | 0.01704% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 4334580 | 60 | 4334580 | 60 | 4334580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 100% | 4334580 | 0.01704%
11.5.14 | PATCH CORD 5 PIES 1.5MTS | UND | 3 | 15111 | 45333 | 0.0001782% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 45333 | 3 | 45333 | 3 | 45333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 45333 | 0.0001782%
11.5.15 | ACCES POINT AEROHIVE INDOOR PLENUM POE, 10/100/100 | UND | 20 | 926325 | 18526500 | 0.07283% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 18526500 | 20 | 18526500 | 20 | 18526500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 100% | 18526500 | 0.07283%
11.5.16 | GABINETE RACK CERRADO PRINCIPAL, 1.80 MTS DE ALTURA | UND | 4 | 6003000 | 24012000 | 0.0944% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 24012000 | 4 | 24012000 | 4 | 24012000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 24012000 | 0.0944%
11.5.17 | GABINETE RACK CERRADO SATÉLITE 0,9MTS DE ALTURA | UND | 4 | 4657500 | 18630000 | 0.07324% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 18630000 | 4 | 18630000 | 4 | 18630000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 18630000 | 0.07324%
11.5.18 | CONECTOR BORNE PARA BANDEJA TIPO MALLA PARA PUESTA A TIERRA | UND | 100 | 50197.5 | 5019750 | 0.01973% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 5019750 | 100 | 5019750 | 100 | 5019750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 100% | 5019750 | 0.01973%
11.5.19 | CABLE DESNUDO #6 PUESTA A TIERRA BANDEJA | ML | 480 | 13092.75 | 6284520 | 0.02471% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 480 | 6284520 | 480 | 6284520 | 480 | 6284520 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 480 | 100% | 6284520 | 0.02471%
11.5.20 | VARILLA ROSCADA 3/8 SOPORTE BANDEJA DE 1MTS | UND | 500 | 14438.25 | 7219125 | 0.02838% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 500 | 7219125 | 500 | 7219125 | 500 | 7219125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 500 | 100% | 7219125 | 0.02838%
11.5.21 | BANDEJA PORTA CABLES TIPO MALLA ANCHO 30X10 CMS INCLUYE SOPORTERIA Y ACCESORIOS, PLATINA PARA SALIDAS DE TUBERÍAS, CONECTORES RÁPIDOS, GRAPAS, ETC. | ML | 356 | 170775 | 60795900 | 0.239% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 356 | 60795900 | 356 | 60795900 | 356 | 60795900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 356 | 100% | 60795900 | 0.239%
11.5.22 | ALTAVOZ DE TECHO | UND | 6 | 222525 | 1335150 | 0.005249% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1335150 | 6 | 1335150 | 6 | 1335150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 1335150 | 0.005249%
11.5.23 | MICRÓFONO CON BASE SALAS DE ESPERA | UND | 2 | 1190250 | 2380500 | 0.009358% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2380500 | 2 | 2380500 | 2 | 2380500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 2380500 | 0.009358%
11.6 | SISTEMA AUDIOS GENERAL
11.6.1 | INTERFACE PARA MENSAJES PREGRABADOS, 8 ENTRADAS 8 SALIDAS | UND | 2 | 3669075 | 7338150 | 0.02885% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7338150 | 2 | 7338150 | 2 | 7338150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 7338150 | 0.02885%
11.6.2 | ALTAVOZ EMPOTRAR EN TECHO 1,5W 6" CON TRANSFORMADOR DE AUDIO 100V | UND | 96 | 1293750 | 124200000 | 0.4883% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 96 | 124200000 | 96 | 124200000 | 96 | 124200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 96 | 100% | 124200000 | 0.4883%
11.6.3 | CABLE AUDIO DESOXIGENADO 2X16 | ML | 2500 | 3312 | 8280000 | 0.03255% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2500 | 8280000 | 2500 | 8280000 | 2500 | 8280000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2500 | 100% | 8280000 | 0.03255%
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL COMUNICACIÓNES |  |  |  | 892363426.6104 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 892363426.6104 |  | 892363426.6104 |  | 892363426.6104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 892363426.6104 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.03508 | 3.508% | [23 empty] | 100% |  | 3.508% | #REF! | #REF! |  | #REF!
12 | REDES ELECTRICAS | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
12.1.1 | RED DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION
12.1.2 | POSTE CONCRETO 13X750 KG | UND | 1 | 1914750 | 1914750 | 0.007527% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1914750 | 1 | 1914750 | 1 | 1914750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 1914750 | 0.007527% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
12.1.3 | PLUMA GRUA 500 KILOS | DIA | 47 | 36225 | 1702575 | 0.006693% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47 | 1702575 | 47 | 1702575 | 47 | 1702575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 47 | 100% | 1702575 | 0.006693%
12.1.4 | CONJUNTO DE PROTECCIONES. INCLUYE: TRES PARARRAYOS 12 KV, TRES CORTACIRCUITOS 15 KVAPU100A, 45 MS ALAMBRE DD #4 Y DOS TUBO IMC 3/4"X 3 M | UND | 1 | 5433750 | 5433750 | 0.02136% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5433750 | 1 | 5433750 | 1 | 5433750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 5433750 | 0.02136%
12.1.5 | JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15KV (2 4/0 AWG) | UND | 1 | 3984750 | 3984750 | 0.01566% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3984750 | 1 | 3984750 | 1 | 3984750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 3984750 | 0.01566%
12.1.6 | BAJANTE CON DOS (2) TUBOS IMC GALVANIZADO 4"X3M ADOSADO AL POSTE., INCLUYE BANDAS SENCILLAS + BOTA TERMO CONTRÁCTIL | UND | 1 | 1816425 | 1816425 | 0.007141% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1816425 | 1 | 1816425 | 1 | 1816425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 1816425 | 0.007141%
12.1.7 | EXCAVACIÓN EN ZONA BLANDA | M3 | 67.85 | 25357.5 | 1720506.375 | 0.006764% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 67.85 | 1720506.375 | 67.85 | 1720506.375 | 67.85 | 1720506.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 67.85 | 100% | 1720506.375 | 0.006764%
12.1.8 | CANALIZACIÓN CON 2Ø4" PVC INCLUYE TERMINALES CAMPANA. | ML | 83.62 | 217350 | 18174814.4317 | 0.07145% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 83.62 | 18174814.4317 | 83.62 | 18174814.4317 | 83.62 | 18174814.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 83.62 | 100% | 18174814.4317 | 0.07145%
12.1.9 | ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN EN CABLE 3#2 15 KV CU XLPE + 3 CU DD # 2 | ML | 40.8174 | 398475 | 16264702.4399 | 0.06394% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40.8174 | 16264702.4399 | 40.8174 | 16264702.4399 | 40.8174 | 16264702.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40.8174 | 100% | 16264702.4399 | 0.06394%
12.1.10 | CURVA IMC 4" | UND | 2 | 201825 | 403650 | 0.001587% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 403650 | 2 | 403650 | 2 | 403650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 403650 | 0.001587%
12.1.11 | CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN MEDIA TENSIÓN TIPO I NORMA EMCALI | UND | 5 | 1743975 | 8719875 | 0.03428% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 8719875 | 5 | 8719875 | 5 | 8719875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100% | 8719875 | 0.03428%
12.1.12 | SOPORTE PARA TERMINALES PREMOLDEADOS INCLUYE : CRUCETA 2.4 MS, ANGULAR EN V 1.5M | UND | 1 | 740025 | 740025 | 0.002909% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 740025 | 1 | 740025 | 1 | 740025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 740025 | 0.002909%
12.1.13 | JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR 15KV (2 4/0 AWG) | JGO | 10 | 708975 | 7089750 | 0.02787% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 7089750 | 10 | 7089750 | 10 | 7089750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 100% | 7089750 | 0.02787%
12.1.14 | RELE DE CONTROL DE TENSION 600VRMS | UND | 5 | 1293750 | 6468750 | 0.02543% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 6468750 | 5 | 6468750 | 5 | 6468750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100% | 6468750 | 0.02543%
12.1.15 | MEDIDOR ELECTRÓNICO 5 A TRIFASICO | UND | 1 | 3053250 | 3053250 | 0.012% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3053250 | 1 | 3053250 | 1 | 3053250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 3053250 | 0.012%
12.2 | SISTEMA APANTALLAMIENTO
12.2.1 | PUNTA CAPTADORA DE ALUMINIO 5/8' X 300CM. | UND | 22 | 222525 | 4895550 | 0.01925% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 4895550 | 22 | 4895550 | 22 | 4895550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 | 100% | 4895550 | 0.01925%
12.2.2 | SOPORTE HORIZONTAL PARA PUNDTA CAPTORA DE ALUMINIO 5/8''. | UND | 11 | 43470 | 478170 | 0.00188% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 478170 | 11 | 478170 | 11 | 478170 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 100% | 478170 | 0.00188%
12.2.3 | ALAMBRÓN ALUMINIO 8MM DE DIÁMETRO | ML | 345 | 28773 | 9926685 | 0.03902% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 345 | 9926685 | 345 | 9926685 | 345 | 9926685 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 345 | 100% | 9926685 | 0.03902%
12.2.4 | SOPORTE PARA CONDUCTOR OBO TIPO 177/30 DIN | UND | 250 | 30532.5 | 7633125 | 0.03001% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250 | 7633125 | 250 | 7633125 | 250 | 7633125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 250 | 100% | 7633125 | 0.03001%
12.2.5 | ZÓCALO ESTANDAR | UND | 60 | 269100 | 16146000 | 0.06347% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 16146000 | 60 | 16146000 | 60 | 16146000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 100% | 16146000 | 0.06347%
12.2.6 | GRAPA PARA CONEXIÓN | UND | 15 | 434700 | 6520500 | 0.02563% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 6520500 | 15 | 6520500 | 15 | 6520500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | 100% | 6520500 | 0.02563%
12.2.7 | AVISOS (SEÑAL DE PREVENCIÓN). | UND | 7 | 50715 | 355005 | 0.001396% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 355005 | 7 | 355005 | 7 | 355005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 100% | 355005 | 0.001396%
12.2.8 | PEGANTE PARA ZÓCALO FLEX310M CLÁSICO GRIS 310 ML | UND | 12 | 139725 | 1676700 | 0.006591% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 1676700 | 12 | 1676700 | 12 | 1676700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 100% | 1676700 | 0.006591%
12.2.9 | CABLE COBRE DESNUDO # 1/0 | ML | 150.3878 | 49162.5 | 7393439.1892 | 0.02906% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150.3878 | 7393439.1892 | 150.3878 | 7393439.1892 | 150.3878 | 7393439.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 150.3878 | 100% | 7393439.1892 | 0.02906%
12.2.10 | VARILLA CU 9/16X 2.40 M. | UND | 22 | 419175 | 9221850 | 0.03625% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 9221850 | 22 | 9221850 | 22 | 9221850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 | 100% | 9221850 | 0.03625%
12.2.11 | SOLDADURA THERMOWELLD 115 GRM | UND | 10 | 124200 | 1242000 | 0.004883% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 1242000 | 10 | 1242000 | 10 | 1242000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 100% | 1242000 | 0.004883%
12.2.12 | CANALIZACIÓN PARA ANILLO DE PUESTA A TIERRA EN SÓTANO, INCLUYE COMPACTACIÓN. | ML | 165 | 46575 | 7684875 | 0.03021% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 165 | 7684875 | 165 | 7684875 | 165 | 7684875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 165 | 100% | 7684875 | 0.03021%
12.2.13 | MEDICION DE RESISTENCIA DE SISTEMA DE PUESTA TIERRA. | UND | 1 | 2587500 | 2587500 | 0.01017% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2587500 | 1 | 2587500 | 1 | 2587500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 2587500 | 0.01017%
12.2.14 | CABLE # 3/0 CU | M | 66.6171 | 67792.5 | 4516142.6462 | 0.01775% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66.6171 | 4516142.6462 | 66.6171 | 4516142.6462 | 66.6171 | 4516142.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 66.6171 | 100% | 4516142.6462 | 0.01775%
12.2.15 | SOLDADURATERMOWELDX115 GRAMOS | UND | 46 | 124200 | 5713200 | 0.02246% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 46 | 5713200 | 46 | 5713200 | 46 | 5713200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 46 | 100% | 5713200 | 0.02246%
12.2.16 | MOLDE DE GRAFITO CABLE VARILLA CABLE PARA 3/0MCM | UND | 1 | 501975 | 501975 | 0.001973% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 501975 | 1 | 501975 | 1 | 501975 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 501975 | 0.001973%
12.2.17 | CANALIZACIÓN ZONA BLANDA | UND | 52 | 38812.5 | 2018250 | 0.007934% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 52 | 2018250 | 52 | 2018250 | 52 | 2018250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 52 | 100% | 2018250 | 0.007934%
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL REDES ELECTRICAS |  |  |  | 165998540.0819 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 165998540.0819 |  | 165998540.0819 |  | 165998540.0819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 165998540.0819 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.0065257 | 0.6526% | [23 empty] | 100% |  | 0.6526% | #REF! | #REF! |  | #REF!
13 | REVESTIMIENTOS | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
13.1.1 | MESÓN GRANITO O MÁRMOL | M2 | 100 | 569250 | 56925000 | 0.2238% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 56925000 | 100 | 56925000 | 100 | 56925000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 100% | 56925000 | 0.2238% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
13.1.2 | REPELLO MURO 1:3 | M2 | 900 | 43987.5 | 39588750 | 0.1556% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 900 | 39588750 | 900 | 39588750 | 900 | 39588750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 900 | 100% | 39588750 | 0.1556%
13.1.3 | PEND.IMPERMEAB. 5 CM MORT 1:3 | M2 | 397.4583 | 48645 | 19334359.7275 | 0.07601% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 397.4583 | 19334359.7275 | 397.4583 | 19334359.7275 | 397.4583 | 19334359.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 397.4583 | 100% | 19334359.7275 | 0.07601%
13.1.4 | CERAMICA 60-70 CM X60-70 CM TRAF 3-4 | M2 | 300 | 129375 | 38812500 | 0.1526% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 38812500 | 300 | 38812500 | 300 | 38812500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 300 | 100% | 38812500 | 0.1526%
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL REVESTIMIENTOS |  |  |  | 154660609.7275 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 154660609.7275 |  | 154660609.7275 |  | 154660609.7275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 154660609.7275 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.00608 | 0.608% | [23 empty] | 100% |  | 0.608% | #REF! | #REF! |  | #REF!
14 | PISOS | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
14.1.1 | ALISTADO PISO IMPERMEABLE 4 CM | M2 | 450 | 48138 | 21662100 | 0.08516% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 450 | 21662100 | 450 | 21662100 | 450 | 21662100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 450 | 100% | 21662100 | 0.08516% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
14.1.2 | PISO EN BALDOSA DE GRANITO, COLOR BLANCO HUILA DE 30-35X30-35, MORTERO DE PEGA1:4, INSTALADA, PULIDA Y BRILLADA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE | M2 | 2800 | 157620 | 441336000 | 1.735% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2800 | 441336000 | 2800 | 441336000 | 2800 | 441336000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2800 | 100% | 441336000 | 1.735%
14.1.2.1 | DESTRONQUE Y BRILLADA | M2 | 2800 | 26092.5 | 73059000 | 0.2872% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2800 | 73059000 | 2800 | 73059000 | 2800 | 73059000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2800 | 100% | 73059000 | 0.2872%
14.1.3 | GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. BRONCE | ML | 456 | 95850 | 43707600 | 0.1718% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 456 | 43707600 | 456 | 43707600 | 456 | 43707600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 456 | 100% | 43707600 | 0.1718%
14.1.4 | GUARDA ESCOBA EN GRANITO PREFABRICADO 7 CM | ML | 356 | 24495 | 8720220 | 0.03428% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 356 | 8720220 | 356 | 8720220 | 356 | 8720220 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 356 | 100% | 8720220 | 0.03428%
14.1.5 | BALDOSA VINILO 30X30 1.6 MM | M2 | 100 | 47925 | 4792500 | 0.01884% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | 4792500 | 100 | 4792500 | 100 | 4792500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 100 | 100% | 4792500 | 0.01884%
14.1.6 | ROLLO VINILO 2-3MM ANCHO 2M | M2 | 50 | 189570 | 9478500 | 0.03726% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 9478500 | 50 | 9478500 | 50 | 9478500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | 100% | 9478500 | 0.03726%
14.1.7 | CONTRAPISO CONCRETO E=10CM 3.000Psi | M2 | 987.3852 | 101707.5 | 100424482.0597 | 0.3948% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 987.3852 | 100424482.0597 | 987.3852 | 100424482.0597 | 987.3852 | 100424482.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 987.3852 | 100% | 100424482.0597 | 0.3948%
14.1.8 | ENCHAPE CERAMICA 30-40 CMXS0-60 CM | M2 | 300 | 133125 | 39937500 | 0.157% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 300 | 39937500 | 300 | 39937500 | 300 | 39937500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 300 | 100% | 39937500 | 0.157% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL PISOS |  |  |  | 743117902.0597 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 743117902.0597 |  | 743117902.0597 |  | 743117902.0597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 743117902.0597 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.029213 | 2.921% | [23 empty] | 100% |  | 2.921% | #REF! | #REF! |  | #REF!
15 | CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
15.1.1 | NAVE EN MADERA ENTAMBORADA DIMENSIÓN : 0,90X 2.15M (BAÑOS DISCAPACITADOS HOMBRES Y MUJERES) | UND | 110 | 846675 | 93134250 | 0.3661% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 | 93134250 | 110 | 93134250 | 110 | 93134250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 110 | 100% | 93134250 | 0.3661% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
15.1.2 | MARCO ALUMINIO 1.01-1 .20 M PEST C/LUCETA | UND | 110 | 335475 | 36902250 | 0.1451% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 | 36902250 | 110 | 36902250 | 110 | 36902250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 110 | 100% | 36902250 | 0.1451%
15.1.3 | CERRADURA ENTRADA (CILIN) | UND | 110 | 101175 | 11129250 | 0.04375% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 | 11129250 | 110 | 11129250 | 110 | 11129250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 110 | 100% | 11129250 | 0.04375%
15.1.4 | NAVE MADERA TRIPLEX 100-120 (2N-B) | UND | 60 | 1049025 | 62941500 | 0.2474% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 62941500 | 60 | 62941500 | 60 | 62941500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 100% | 62941500 | 0.2474%
15.1.5 | MARCO ALUMINIO 1.01-1 .20 M PEST C/LUCETA | UND | 30 | 335475 | 10064249.2686 | 0.03956% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 10064249.2686 | 30 | 10064249.2686 | 30 | 10064249.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 100% | 10064249.2686 | 0.03956%
15.1.6 | CERRADURA ENTRADA (CILIN) | UND | 60 | 101175 | 6070500 | 0.02386% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 6070500 | 60 | 6070500 | 60 | 6070500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 100% | 6070500 | 0.02386%
15.1.7 | BARRA SEGURIDAD Al-304 CAL 18-80-90CM | UND | 60 | 292875 | 17572500 | 0.06908% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 17572500 | 60 | 17572500 | 60 | 17572500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 | 100% | 17572500 | 0.06908%
| SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA |  |  |  | 237814499.2686 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 237814499.2686 |  | 237814499.2686 |  | 237814499.2686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 237814499.2686 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.0093489 | 0.9349% | [23 empty] | 100% |  | 0.9349% | #REF! | #REF! |  | #REF!
16 | CARPINTERIA METALICA ALUMINIO | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
16.1.1 | PUERTAS DE UNA NAVE ELABORADA EN ALUMINIO DE 3X1 ½ REFERENCIA UAPU78, T 103, PISA VIDRIO ÁLAMO Y BISAGRA OMEGA, CON CHAPA DE POMO Y VIDRIO DE 4MM OPALIZADO. DIMENSIÓN: 2,0X2.15M | UND | 20 | 2449500 | 48990000 | 0.1926% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 48990000 | 20 | 48990000 | 20 | 48990000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 100% | 48990000 | 0.1926% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
16.1.2 | VENTANANERIA DE DOS NAVES UNDA EN MARCO FIJO Y OTRA CORREDIZA EN MARCOS DE ALUMINIO PERFIL 5020 BLANCO CON CHAPA DE SEGURIDAD DE 2.00 X 2.20 M PARA FACHADA | UND | 40 | 580425 | 23217000 | 0.09127% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 23217000 | 40 | 23217000 | 40 | 23217000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 100% | 23217000 | 0.09127%
16.1.3 | VENTANERIA EN ALUMINIO PERFIL 5020 BLANCO DE DOS NAVES BATIENTE DE 0.36 X 2.00 M | UND | 17 | 431325 | 7332525 | 0.02883% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 7332525 | 17 | 7332525 | 17 | 7332525 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 | 100% | 7332525 | 0.02883%
16.1.4 | VENTANERIA EN ALUMINIO PERFIL 5020 BLANCO FIJAS PARA VENTANALES | M2 | 45.2143 | 575100 | 26002740.2447 | 0.1022% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 45.2143 | 26002740.2447 | 45.2143 | 26002740.2447 | 45.2143 | 26002740.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45.2143 | 100% | 26002740.2447 | 0.1022%
16.1.5 | VENTANERIA PARA FACHADAS Y BAÑOS EN ALUMINIO BLANCO DE DOS NAVES BATIENTES DE 0.36 X 2.00 M | UND | 85 | 431325 | 36662625 | 0.1441% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 85 | 36662625 | 85 | 36662625 | 85 | 36662625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85 | 100% | 36662625 | 0.1441%
16.1.6 | VENTANERIA PARA FACHADAS EN ALUMINIO 5.0X19X1.5MM COLOR BLANCO FIJAS PARA VENTANALES | UND | 72 | 3727500 | 268380000 | 1.055% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72 | 268380000 | 72 | 268380000 | 72 | 268380000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 72 | 100% | 268380000 | 1.055%
16.1.7 | BARANDA EN TUBO METALICO DE 1.1/2", PARA PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE. | ML | 20 | 221520 | 4430400 | 0.01742% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 4430400 | 20 | 4430400 | 20 | 4430400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 100% | 4430400 | 0.01742%
16.1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN TUBO Y MALLA ESLABONADA PARA ÁREA DE MÁQUINAS DE 1.20 *2.20 MS | UND | 2 | 133125 | 266250 | 0.001047% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 266250 | 2 | 266250 | 2 | 266250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 266250 | 0.001047%
16.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE1/2. | M2 | 125 | 260925 | 32615625 | 0.1282% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 125 | 32615625 | 125 | 32615625 | 125 | 32615625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 125 | 100% | 32615625 | 0.1282%
16.1.10 | PUERTAS DE UNA NAVE ELABORADA EN ALUMINIO DE 3X1 ½ REFERENCIA UAPU78, T 103, PISA VIDRIO ÁLAMO Y BISAGRA OMEGA, CON CHAPA DE POMO Y VIDRIO DE 4MM OPALIZADO. DIMENSIÓN: 1.4X2.15M | UND | 85 | 1757250 | 149366250 | 0.5872% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 85 | 149366250 | 85 | 149366250 | 85 | 149366250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85 | 100% | 149366250 | 0.5872%
16.2.1 | BARANDA PASAMANOS LAMINA GALV 2 1/2" X1 1/2X 1 1/2 | ML | 120 | 335475 | 40257000 | 0.1583% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120 | 40257000 | 120 | 40257000 | 120 | 40257000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 100% | 40257000 | 0.1583%
16.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN TUBO Y MALLA ESLABONADA PARA ÁREA DE MÁQUINAS DE 1.20 *2.20 MS | UND | 3 | 1331250 | 3993750 | 0.0157% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3993750 | 3 | 3993750 | 3 | 3993750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 3993750 | 0.0157%
16.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE1/2. | M2 | 120 | 282225 | 33867000 | 0.1331% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120 | 33867000 | 120 | 33867000 | 120 | 33867000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 100% | 33867000 | 0.1331%
| SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA ALUMINIO |  |  |  | 675381165.2447 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 675381165.2447 |  | 675381165.2447 |  | 675381165.2447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 675381165.2447 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.02655 | 2.655% | [23 empty] | 100% |  | 2.655% | #REF! | #REF! |  | #REF!
17 | DIVISIONES | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
17.1.1 | MURO 1 BOARDA 8MM 1-BOARD 8MM | M2 | 457 | 132592.5 | 60594772.5 | 0.2382% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 457 | 60594772.5 | 457 | 60594772.5 | 457 | 60594772.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 457 | 100% | 60594772.5 | 0.2382% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
17.1.2 | ESTRUC. MURO BOARD (CANAL PRAL ) 89MM C20 | M2 | 457 | 38872.5 | 17764732.5 | 0.06984% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 457 | 17764732.5 | 457 | 17764732.5 | 457 | 17764732.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 457 | 100% | 17764732.5 | 0.06984%
17.1.3 | DIVISION METALICA BAÑO L ACERO INOX CAL 18 | M2 | 440.2847 | 1309950 | 576750877.7301 | 2.267% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 440.2847 | 576750877.7301 | 440.2847 | 576750877.7301 | 440.2847 | 576750877.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 440.2847 | 100% | 576750877.7301 | 2.267%
| SUBTOTAL DIVISIONES |  |  |  | 655110382.7301 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 655110382.7301 |  | 655110382.7301 |  | 655110382.7301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 655110382.7301 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.025753 | 2.575% | [23 empty] | 100% |  | 2.575% | #REF! | #REF! |  | #REF!
18 | EQUIPAMIENTO BAÑOS - OTROS | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
18.1.1 | SANITARIO LINEA ALTA COLOR BLANCO | UND | 110 | 1033050 | 113635500 | 0.4467% | 0 | 0 | -87 | -89875350 | 0 | 0 |  |  | 23 | 23760150 | 23 | 23760150 | 23 | 23760150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 | 20.91% | 23760150 | 0.09341% | #REF! | 20.91% | #REF! | #REF!
18.1.2 | LAVAMANOS COLOR BLANCO, CON PEDESTAL | UND | 31 | 292875 | 9079125 | 0.03569% | 16 | 4686000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 47 | 13765125 | 47 | 13765125 | 47 | 13765125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 47 | 151.6% | 13765125 | 0.05411%
18.1.3 | LAVAMANOS SOBREPONER MEZ.LINEA MEDIA | UND | 32 | 325357.5 | 10411440 | 0.04093% | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10411440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1.4 | SANITARIO PARA DISCAPACITADOS | UND | 14 | 1278000 | 17892000 | 0.07034% | 14 | 17892000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 28 | 35784000 | 28 | 35784000 | 28 | 35784000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28 | 200% | 35784000 | 0.1407%
18.1.5 | ORINAL GRANDE SUSPENDIDO BLANCO | UND | 78 | 431325 | 33643350 | 0.1323% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 33643350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1.6 | KIT ACCESORIOS BANO METAL CROMO 6P MED | UND | 110 | 363165 | 39948150 | 0.157% | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 39948150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1.7 | LAVADOS QUIRÚRGICOS EN ACERO INOXIDABLE DE 0.4X0.4X.9 DE PEDAL | UND | 7 | 2024565 | 14171955 | 0.05571% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 14171955 | 7 | 14171955 | 7 | 14171955 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 100% | 14171955 | 0.05571%
18.1.8 | LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO | UND | 23 | 193830 | 4458090 | 0.01753% | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4458090 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1.9 | LAVATRAPERO ENCHAPADO 40X40CM CON PATA | UND | 35 | 308850 | 10809750 | 0.04249% | 0 | 0 | -30 | -9265500 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1544250 | 5 | 1544250 | 5 | 1544250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 14.29% | 1544250 | 0.006071%
18.1.10 | BARRA ACERO INOXIDABLE 2" L=700 MM. | UND | 44 | 257730 | 11340120 | 0.04458% | 0 | 0 | -40 | -10309200 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1030920 | 4 | 1030920 | 4 | 1030920 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 9.091% | 1030920 | 0.004053%
18.1.11 | BARRA ACERO INOXIDABLE 2" L=1000 MM. | UND | 50 | 303525 | 15176249.393 | 0.05966% | 0 | 0 | -46 | -13962149.393 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1214100 | 4 | 1214100 | 4 | 1214100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 8% | 1214100 | 0.004773%
18.1.12 | BARRA ACERO INOXIDABLE 2" TIPO H | UND | 12 | 1282260 | 15387120 | 0.06049% | 3 | 3846780 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 19233900 | 15 | 19233900 | 15 | 19233900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | 125% | 19233900 | 0.07561%
18.1.13 | GRIFERÍA SANITARIO PARED TIPO PUSH ANTIVANDÁLICO | UND | 110 | 641130 | 70524300 | 0.2772% | 0 | 0 | -82 | -52572660 | 0 | 0 |  |  | 28 | 17951640 | 28 | 17951640 | 28 | 17951640 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28 | 25.45% | 17951640 | 0.07057%
18.1.14 | GRIFERÍA LAVAMANOS PARED TIPO PUSH ANTIVANDÁLICO | UND | 63 | 495225 | 31199175 | 0.1226% | 1 | 495225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 64 | 31694400 | 64 | 31694400 | 64 | 31694400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 64 | 101.6% | 31694400 | 0.1246%
18.1.15 | GRIFERÍA ORINAL TIPO PUSH | UND | 78 | 410025 | 31981950 | 0.1257% | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 31981950 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
18.1.16 | TERMINAL CROMADA ,1/2 PESADA | UND | 35 | 83070 | 2907450 | 0.01143% | 0 | 0 | -30 | -2492100 | 0 | 0 |  |  | 5 | 415350 | 5 | 415350 | 5 | 415350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 14.29% | 415350 | 0.001633%
| SUBTOTAL EQUIPAMIENTO BAÑOS - OTROS |  |  |  | 432565724.3929 |  |  | 26920005 |  | -178476959.3929 |  | 120442980 |  |  |  | 160565790 |  | 160565790 |  | 160565790 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 160565790 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.017005 | 1.7% | [23 empty] | 37.12% |  | 0.6312% | #REF! | #REF! |  | #REF!
19 | PINTURA | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
19.1.1 | FACHADAS EN CARBURO MURO | M2 | 618 | 7135.5 | 4409739 | 0.01734% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 618 | 4409739 | 618 | 4409739 | 618 | 4409739 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 618 | 100% | 4409739 | 0.01734% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
19.1.2 | PROTECCIOM FACHADAS | M2 | 618 | 14377.5 | 8885295 | 0.03493% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 618 | 8885295 | 618 | 8885295 | 618 | 8885295 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 618 | 100% | 8885295 | 0.03493%
19.1.3 | PINTURA EPOXICA PARA PISO | M2 | 1345.9739 | 45262.5 | 60922145.5709 | 0.2395% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1345.9739 | 60922145.5709 | 1345.9739 | 60922145.5709 | 1345.9739 | 60922145.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1345.9739 | 100% | 60922145.5709 | 0.2395%
19.1.4 | LINEA DE DEMARCACION PINTURA EPOXICA PISO MICRO | ML | 230 | 39937.5 | 9185625 | 0.03611% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 230 | 9185625 | 230 | 9185625 | 230 | 9185625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 230 | 100% | 9185625 | 0.03611%
19.1.5 | MEDIACANA PVC SELLO FLEXIBLE A=9CM | ML | 896 | 37275 | 33398400 | 0.1313% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 896 | 33398400 | 896 | 33398400 | 896 | 33398400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 896 | 100% | 33398400 | 0.1313%
19.1.6 | PINTURA INTERIOR KORAZA DOB VIDA SUPERF.LISA [2M] | M2 | 3256 | 31417.5 | 102295380 | 0.4021% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3256 | 102295380 | 3256 | 102295380 | 3256 | 102295380 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3256 | 100% | 102295380 | 0.4021%
19.1.7 | ESTUCO PLASTICO + RELLENO S/BLOQUE | M2 | 3512 | 25826.25 | 90701790 | 0.3566% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3512 | 90701790 | 3512 | 90701790 | 3512 | 90701790 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3512 | 100% | 90701790 | 0.3566%
19.1.8 | ESTUCO PLASTICO CIELO [PASTA] | M2 | 420 | 19809 | 8319780 | 0.03271% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 420 | 8319780 | 420 | 8319780 | 420 | 8319780 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 420 | 100% | 8319780 | 0.03271%
| SUBTOTAL PINTURA |  |  |  | 318118154.5709 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 318118154.5709 |  | 318118154.5709 |  | 318118154.5709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 318118154.5709 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.012506 | 1.251% | [23 empty] | 100% |  | 1.251% | #REF! | #REF! |  | #REF!
20 | OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
20.1.1 | TIERRA NEGRA E=10CM | M3 | 56.1252 | 116236.9223 | 6523824.2411 | 0.02565% | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1252 | 6523824.2411 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0% | #REF! | 0% | #REF! | #REF!
20.1.2 | GRAMA TIPO TRENZA | M2 | 45 | 26625 | 1198125 | 0.00471% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1198125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
20.1.3 | PALMA MANILA H=180-200CM | UND | 2 | 186375 | 372750 | 0.001465% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 372750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
20.1.4 | PLANTA ORNAMAENTAL GRANDE H=50-80CMS | UND | 9 | 44730 | 402570 | 0.001583% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 402570 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
20.1.5 | ARBOL NATIVO H= 80-100CM | UND | 2 | 56445 | 112890 | 0.0004438% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 112890 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
20.1.6 | MALLA ESLABONADA OJO 2" | M2 | 77.7465 | 44730 | 3477600.5109 | 0.01367% | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7465 | 3477600.5109 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
20.1.7 | VIGA CINTA 15X20 CONCRETO SOBRE MURO BAJO | ML | 151.0813 | 76680 | 11584912.3716 | 0.04554% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 151.0813 | 11584912.3716 | 151.0813 | 11584912.3716 | 151.0813 | 11584912.3716 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 151.0813 | 100% | 11584912.3716 | 0.04554%
20.1.8 | PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL EN VIDRIO LAMINADO 4+4 | M2 | 3.8873 | 1357875 | 5278500 | 0.02075% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.8873 | 5278500 | 3.8873 | 5278500 | 3.8873 | 5278500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.8873 | 100% | 5278500 | 0.02075%
| SUBTOTAL OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS |  |  |  | 28951172.1236 |  |  | 0 |  | 0 |  | 12087759.752 |  |  |  | 16863412.3716 |  | 16863412.3716 |  | 16863412.3716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 16863412.3716 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.0011381 | 0.1138% | [23 empty] | 58.25% |  | 0.06629% | #REF! | #REF! |  | #REF!
21 | LIMPIEZA - VARIOS | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
21.1.1 | LIMPIEZA PERMANENTE OBRA (CUADRILLA 2P) | MES | 15.662 | 5271750 | 82565999.8882 | 0.3246% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15.662 | 82565999.8882 | 15.662 | 82565999.8882 | 15.662 | 82565999.8882 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.662 | 100% | 82565999.8882 | 0.3246% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
21.1.2 | BRILLADA-ENCERADA PISO | M2 | 3600 | 6603 | 23770800 | 0.09345% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3600 | 23770800 | 3600 | 23770800 | 3600 | 23770800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3600 | 100% | 23770800 | 0.09345%
21.1.3 | FUMIGACION - ASPERSION CAT. 3-BANDA AZUL | M2 | 250 | 154.425 | 38606.25 | 0.0001518% | 0 | 0 | -170.4908 | -26328.044 | 0 | 0 |  |  | 79.5092 | 12278.206 | 79.5092 | 12278.206 | 79.5092 | 12278.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 79.5092 | 31.8% | 12278.206 | 4.827e-05%
| SUBTOTAL LIMPIEZA - VARIOS |  |  |  | 106375406.1382 |  |  | 0 |  | -26328.044 |  | 0 |  |  |  | 106349078.0941 |  | 106349078.0941 |  | 106349078.0941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 106349078.0941 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.0041818 | 0.4182% | [23 empty] | 99.98% |  | 0.4181% | #REF! | #REF! |  | #REF!
22 | RED CONTRAINCENDIOS | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
22.1.1 | TUB. ACERO AL CARBÓN SCH40 1" | ML | 340.1408 | 27264 | 9273600 | 0.03646% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 340.1408 | 9273600 | 340.1408 | 9273600 | 340.1408 | 9273600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 340.1408 | 100% | 9273600 | 0.03646%
22.1.2 | TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 2" | ML | 524.7887 | 97980 | 51418799.5989 | 0.2021% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 524.7887 | 51418799.5989 | 524.7887 | 51418799.5989 | 524.7887 | 51418799.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 524.7887 | 100% | 51418799.5989 | 0.2021%
22.1.3 | TUB. ACERO AL CARBÓN SCH 10 2,1/2" | ML | 42.469 | 101175 | 4296802.5955 | 0.01689% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42.469 | 4296802.5955 | 42.469 | 4296802.5955 | 42.469 | 4296802.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42.469 | 100% | 4296802.5955 | 0.01689%
22.1.4 | TUB. ACERO AL CARBÓN SCH10 4" | ML | 212.0711 | 161880 | 34330075.003 | 0.135% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 212.0711 | 34330075.003 | 212.0711 | 34330075.003 | 212.0711 | 34330075.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 212.0711 | 100% | 34330075.003 | 0.135%
22.1.5 | VÁLVULA OSY& 4" UL/FM | UND | 1 | 1347225 | 1347225 | 0.005296% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1347225 | 1 | 1347225 | 1 | 1347225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 1347225 | 0.005296%
22.1.6 | VÁLVULA CHECK 4" UL/FM | UND | 1 | 575100 | 575100 | 0.002261% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 575100 | 1 | 575100 | 1 | 575100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 575100 | 0.002261%
22.1.7 | SENSOR DE FLUJO 1" UL/FM TIPO PALETA | UND | 1 | 1799850 | 1799850 | 0.007076% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1799850 | 1 | 1799850 | 1 | 1799850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 1799850 | 0.007076%
22.1.8 | ROCIADOR K=5,6 PENDENT | UND | 650 | 79875 | 51918750 | 0.2041% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 650 | 51918750 | 650 | 51918750 | 650 | 51918750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 650 | 100% | 51918750 | 0.2041%
22.1.9 | GABINETE CLASE III | UND | 20 | 1640100 | 32802000 | 0.129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 32802000 | 20 | 32802000 | 20 | 32802000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 100% | 32802000 | 0.129%
22.1.10 | TEE 4" RAN | UND | 30 | 90525 | 2715750 | 0.01068% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 2715750 | 30 | 2715750 | 30 | 2715750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 100% | 2715750 | 0.01068%
22.1.11 | TEE MECÁNICA 2"X1" | UND | 35 | 69225 | 2422875 | 0.009525% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 | 2422875 | 35 | 2422875 | 35 | 2422875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35 | 100% | 2422875 | 0.009525%
22.1.12 | TEE 2" RAN. | UND | 13 | 62835 | 816855 | 0.003211% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | 816855 | 13 | 816855 | 13 | 816855 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 100% | 816855 | 0.003211%
22.1.13 | TEE ROSX150 1" | UND | 120 | 26625 | 3195000 | 0.01256% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120 | 3195000 | 120 | 3195000 | 120 | 3195000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 100% | 3195000 | 0.01256%
22.1.14 | CODO 90 1" ROSX1.5 | UND | 65 | 29820 | 1938300 | 0.00762% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65 | 1938300 | 65 | 1938300 | 65 | 1938300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 100% | 1938300 | 0.00762%
22.1.15 | CODO 45 1" ROSX1.5 | UND | 50 | 29820 | 1491000 | 0.005861% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 50 | 1491000 | 50 | 1491000 | 50 | 1491000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 | 100% | 1491000 | 0.005861%
22.1.16 | CODO 90 2" HD RAN | UND | 13 | 34080 | 443040 | 0.001742% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | 443040 | 13 | 443040 | 13 | 443040 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 100% | 443040 | 0.001742%
22.1.17 | CODO 45 2" HD RAN | UND | 3 | 37275 | 111825 | 0.0004396% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 111825 | 3 | 111825 | 3 | 111825 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 111825 | 0.0004396%
22.1.18 | CODO 90 4" HD RAN | UND | 27 | 69225 | 1869075 | 0.007348% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 1869075 | 27 | 1869075 | 27 | 1869075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27 | 100% | 1869075 | 0.007348%
22.1.19 | CODO 90 2,1/2" HD RAN | UND | 6 | 68248.4909 | 409490.9451 | 0.00161% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 409490.9451 | 6 | 409490.9451 | 6 | 409490.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 409490.9451 | 0.00161% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
22.1.20 | VALVULA DESAIREADORA 1" | UND | 6 | 479250 | 2875500 | 0.0113% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 2875500 | 6 | 2875500 | 6 | 2875500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 2875500 | 0.0113%
22.1.21 | UNION RIGIDA 4" HD RAN | UND | 10 | 37275 | 372750 | 0.001465% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 372750 | 10 | 372750 | 10 | 372750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 100% | 372750 | 0.001465%
22.1.22 | SOPORTE TIPO PERA 4" | UND | 150 | 16081.5 | 2412225 | 0.009483% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | 2412225 | 150 | 2412225 | 150 | 2412225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 150 | 100% | 2412225 | 0.009483%
22.1.23 | SOPORTE TIPO PERA 2" | UND | 150 | 9052.5 | 1357875 | 0.005338% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 150 | 1357875 | 150 | 1357875 | 150 | 1357875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 150 | 100% | 1357875 | 0.005338%
22.1.24 | SOPORTE TIPO PERA 1" | UND | 200 | 6922.5 | 1384500 | 0.005443% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 200 | 1384500 | 200 | 1384500 | 200 | 1384500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 200 | 100% | 1384500 | 0.005443%
22.1.25 | SOPORTE SISMO LATERAL 1" | UND | 36 | 104370 | 3757320 | 0.01477% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36 | 3757320 | 36 | 3757320 | 36 | 3757320 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36 | 100% | 3757320 | 0.01477%
22.1.26 | SIAMESA 4X2,1/2" X 2,1/2" | UND | 1 | 1331250 | 1331250 | 0.005233% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1331250 | 1 | 1331250 | 1 | 1331250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 1331250 | 0.005233%
22.1.27 | EXTINTOR ABC 10LB | UND | 34 | 111825 | 3802050 | 0.01495% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34 | 3802050 | 34 | 3802050 | 34 | 3802050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34 | 100% | 3802050 | 0.01495%
22.1.28 | INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO | UND | 1 | 30619815 | 30619815 | 0.1204% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 30619815 | 1 | 30619815 | 1 | 30619815 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 30619815 | 0.1204%
| SUBTOTAL RED CONTRAINCENDIOS |  |  |  | 251088698.1425 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 251088698.1425 |  | 251088698.1425 |  | 251088698.1425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 251088698.1425 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.0098707 | 0.9871% | [23 empty] | 100% |  | 0.9871% | #REF! | #REF! |  | #REF!
23 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
23.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGUA FRIA AISLADA CON POLIURETANO Y CHAQUETA DE ALUMINIO
23.1.1 | TUBERÍA PPR Ø 1" | ML | 79.8457 | 136620 | 10908517.0097 | 0.04288% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79.8457 | 10908517.0097 | 79.8457 | 10908517.0097 | 79.8457 | 10908517.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 79.8457 | 100% | 10908517.0097 | 0.04288%
23.1.2 | TUBERÍA PPR Ø 1 1/4" | ML | 78.524 | 188370 | 14791566.708 | 0.05815% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 78.524 | 14791566.708 | 78.524 | 14791566.708 | 78.524 | 14791566.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 78.524 | 100% | 14791566.708 | 0.05815%
23.1.3 | TUBERÍA PPR Ø 1 1/2" | ML | 123.8076 | 208035 | 25756304.0713 | 0.1013% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 123.8076 | 25756304.0713 | 123.8076 | 25756304.0713 | 123.8076 | 25756304.0713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 123.8076 | 100% | 25756304.0713 | 0.1013%
23.1.4 | TUBERÍA PPR Ø 2" | ML | 235.6176 | 253575 | 59746729.2475 | 0.2349% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 235.6176 | 59746729.2475 | 235.6176 | 59746729.2475 | 235.6176 | 59746729.2475 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 235.6176 | 100% | 59746729.2475 | 0.2349%
23.1.5 | TUBERÍA PPR Ø 2 1/2" | ML | 293.7939 | 305325 | 89702636.6761 | 0.3526% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 293.7939 | 89702636.6761 | 293.7939 | 89702636.6761 | 293.7939 | 89702636.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 293.7939 | 100% | 89702636.6761 | 0.3526%
23.1.6 | TUBERÍA PPR Ø 3" | ML | 85.9291 | 253575 | 21789464.9079 | 0.08566% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 85.9291 | 21789464.9079 | 85.9291 | 21789464.9079 | 85.9291 | 21789464.9079 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 85.9291 | 100% | 21789464.9079 | 0.08566%
23.1.7 | TUBERÍA PPR Ø 4" | ML | 135.4077 | 501975 | 67971273.168 | 0.2672% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 135.4077 | 67971273.168 | 135.4077 | 67971273.168 | 135.4077 | 67971273.168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 135.4077 | 100% | 67971273.168 | 0.2672%
23.2 | SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS SISTEMA AGUA FRÍA
23.2.1 | MANÓMETROS 4" , GRIFOS DE PRUEBA, ACCESORIOS | UND | 6 | 181125 | 1086750 | 0.004272% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1086750 | 6 | 1086750 | 6 | 1086750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 1086750 | 0.004272%
23.2.2 | TERMÓMETROS 0A100°F DE COLUMNA 7" | UND | 6 | 616342.5 | 3698055 | 0.01454% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 3698055 | 6 | 3698055 | 6 | 3698055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 3698055 | 0.01454%
23.2.3 | VÁLVULA MARIPOSA DE 3" SUCCIÓN Y RETORNO TE 125 PSI | UND | 4 | 500940 | 2003760 | 0.007877% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 2003760 | 4 | 2003760 | 4 | 2003760 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 2003760 | 0.007877%
23.2.4 | VÁLVULA MARIPOSA DE 4" SUCCIÓN Y RETORNO TE 125 PSI | UND | 12 | 5718375 | 68620500 | 0.2698% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 68620500 | 12 | 68620500 | 12 | 68620500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 100% | 68620500 | 0.2698%
23.2.5 | VÁLVULA MARIPOSA DE 6" SUCCIÓN Y RETORNO TE 125 PSI | UND | 8 | 667575 | 5340600 | 0.02099% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 5340600 | 8 | 5340600 | 8 | 5340600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 100% | 5340600 | 0.02099%
23.2.6 | VALVULA CHEQUE GLOBO HIERRO D= 3" | UND | 6 | 2023425 | 12140550 | 0.04773% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 12140550 | 6 | 12140550 | 6 | 12140550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 12140550 | 0.04773%
23.2.7 | VALVULA REGISTRO GLOBO BRONCE D= 1-1/2" | UND | 6 | 667575 | 4005450 | 0.01575% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 4005450 | 6 | 4005450 | 6 | 4005450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 4005450 | 0.01575%
23.2.8 | VALVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D=2" | UND | 5 | 688275 | 3441375 | 0.01353% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 3441375 | 5 | 3441375 | 5 | 3441375 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100% | 3441375 | 0.01353%
23.2.9 | VAVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D=1 1/2" | UND | 4 | 357075 | 1428300 | 0.005615% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1428300 | 4 | 1428300 | 4 | 1428300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 1428300 | 0.005615%
23.2.10 | VAVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D=1 1/4 " | UND | 2 | 308430 | 616860 | 0.002425% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 616860 | 2 | 616860 | 2 | 616860 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 616860 | 0.002425%
23.2.11 | VAVULA CHEQUE GLOBO BRONCE D=1 " | UND | 5 | 274275 | 1371375 | 0.005391% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1371375 | 5 | 1371375 | 5 | 1371375 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100% | 1371375 | 0.005391%
23.2.12 | VALVULA CHEQUE CORTINA HIERRO D= 3" | UND | 4 | 1104345 | 4417380 | 0.01737% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 4417380 | 4 | 4417380 | 4 | 4417380 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 4417380 | 0.01737%
23.2.13 | VÁLVULA CORTINA BRONCE 1-1/2" | UND | 6 | 419175 | 2515050 | 0.009887% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 2515050 | 6 | 2515050 | 6 | 2515050 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 2515050 | 0.009887%
23.2.14 | VALVULA CHEQUE CORTINA BRONCE D= 2" | UND | 5 | 426420 | 2132100 | 0.008382% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 2132100 | 5 | 2132100 | 5 | 2132100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100% | 2132100 | 0.008382%
23.2.15 | VALVULA CORTINA 1/2-250PSI RED WHITE | UND | 2 | 64170 | 128340 | 0.0005045% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 128340 | 2 | 128340 | 2 | 128340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 128340 | 0.0005045%
23.2.16 | VÁLVULA CORTINA 3/4" 250PSI RED WHITE | UND | 2 | 74002.5 | 148005 | 0.0005818% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 148005 | 2 | 148005 | 2 | 148005 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 148005 | 0.0005818%
23.2.17 | VÁLVULA CORTINA 1" 200 PSI | UND | 5 | 113850 | 569250 | 0.002238% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 569250 | 5 | 569250 | 5 | 569250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100% | 569250 | 0.002238%
23.2.18 | VÁLVULA PURGA DE AIRE | UND | 6 | 253575 | 1521450 | 0.005981% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 1521450 | 6 | 1521450 | 6 | 1521450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 1521450 | 0.005981%
23.2.19 | JUNTAS EXPANSIÓN EN CAUCHO ASME B16.5 FLANCHADAS 3" | UND | 4 | 419175 | 1676700.9796 | 0.006591% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1676700.9796 | 4 | 1676700.9796 | 4 | 1676700.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 1676700.9796 | 0.006591%
23.2.20 | JUNTAS EXPANSIÓN EN CAUCHO ASME B16.5 FLANCHADAS 4" | UND | 0.89995 | 450225 | 405181.5245 | 0.001593% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.89995 | 405181.5245 | 0.89995 | 405181.5245 | 0.89995 | 405181.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.89995 | 100% | 405181.5245 | 0.001593%
23.2.21 | JUNTAS EXPANSIÓN EN CAUCHO ASME B16.5 FLANCHADAS 6" | UND | 2 | 548550 | 1097100 | 0.004313% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1097100 | 2 | 1097100 | 2 | 1097100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 1097100 | 0.004313%
23.2.22 | ELECTROVÁLVULAS PROPORCIONAL 2 VÍAS 3/4" 24V | UND | 5 | 967725 | 4838625 | 0.01902% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 4838625 | 5 | 4838625 | 5 | 4838625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100% | 4838625 | 0.01902% | #REF! | 100% | #REF! | #REF!
23.2.23 | ELECTROVÁLVULAS PROPORCIONAL 2 VÍAS 1 " 24V | UND | 3 | 4191750 | 12575250 | 0.04944% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 12575250 | 3 | 12575250 | 3 | 12575250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 12575250 | 0.04944%
23.2.24 | ELECTROVÁLVULAS PROPORCIONAL 2 VÍAS 1 1/2" 24V | UND | 10 | 3726000 | 37260000 | 0.1465% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 37260000 | 10 | 37260000 | 10 | 37260000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 100% | 37260000 | 0.1465%
23.2.25 | ELECTROVÁLVULAS PROPORCIONAL 2 VÍAS 1 1/4" 24V | UND | 4 | 4191750 | 16767000 | 0.06591% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 16767000 | 4 | 16767000 | 4 | 16767000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 16767000 | 0.06591%
23.2.26 | ELECTROVÁLVULAS PROPORCIONAL 2 VÍAS 2" 24V | UND | 6 | 688275 | 4129650 | 0.01623% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 4129650 | 6 | 4129650 | 6 | 4129650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 4129650 | 0.01623%
23.2.27 | ELECTROVÁLVULAS PROPORCIONAL 2 VÍAS 2 1/2" 24V | UND | 5 | 10815750 | 54078750 | 0.2126% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 54078750 | 5 | 54078750 | 5 | 54078750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100% | 54078750 | 0.2126%
23.2.28 | TERMOSTATOS PROPORCIONALES ELECTRÓNICO LCD | UND | 25 | 419175 | 10479383.0161 | 0.0412% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | 10479383.0161 | 25 | 10479383.0161 | 25 | 10479383.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 | 100% | 10479383.0161 | 0.0412%
23.2.29 | TANQUE DE EXPANSIÓN | UND | 8 | 708975 | 5671800 | 0.0223% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 5671800 | 8 | 5671800 | 8 | 5671800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 | 100% | 5671800 | 0.0223%
23.2.30 | SEPARADOR DE AIRE 6" | UND | 5 | 12978900 | 64894500 | 0.2551% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 64894500 | 5 | 64894500 | 5 | 64894500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100% | 64894500 | 0.2551%
23.2.31 | SEPARADOR DE AIRE 4" | UND | 11 | 8383500 | 92218500 | 0.3625% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 92218500 | 11 | 92218500 | 11 | 92218500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 100% | 92218500 | 0.3625%
23.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTOS DE AIRE EN LÁMINA
23.3.1 | DUCTOS DE SUMINISTRO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24 AISLADOS 12MM | M2 | 388.2921 | 195615 | 75955766.0014 | 0.2986% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 388.2921 | 75955766.0014 | 388.2921 | 75955766.0014 | 388.2921 | 75955766.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 388.2921 | 100% | 75955766.0014 | 0.2986%
23.3.2 | DUCTOS DE SUMINISTRO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 AISLADOS 12MM | M2 | 2401 | 170775 | 410030775 | 1.612% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2401 | 410030775 | 2401 | 410030775 | 2401 | 410030775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2401 | 100% | 410030775 | 1.612%
23.3.3 | DUCTO RETORNO LAM GALV CAL 20 | M2 | 1420 | 113850 | 161667000 | 0.6355% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1420 | 161667000 | 1420 | 161667000 | 1420 | 161667000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1420 | 100% | 161667000 | 0.6355%
23.3.4 | DUCTOS DE SUMINISTRO LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 AISLADOS 12MM | M2 | 158.6814 | 201825 | 32025864.7663 | 0.1259% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 158.6814 | 32025864.7663 | 158.6814 | 32025864.7663 | 158.6814 | 32025864.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 158.6814 | 100% | 32025864.7663 | 0.1259%
23.3.5 | DÁMPER MANUAL DE BALANCEO ACCIONAMIENTO ROTULA | UND | 40 | 119025 | 4761000 | 0.01872% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 4761000 | 40 | 4761000 | 40 | 4761000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 100% | 4761000 | 0.01872%
23.3.6 | DUCTO AISLAMIENTO 12MM | M2 | 3728.7171 | 27427.5 | 102269389.4448 | 0.402% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3728.7171 | 102269389.4448 | 3728.7171 | 102269389.4448 | 3728.7171 | 102269389.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3728.7171 | 100% | 102269389.4448 | 0.402%
23.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DIFUSORES Y REJILLAS DE AIRE
23.4.1 | DIFUSOR MULTIDIRECCIONAL 6"X6" 4 VÍAS CON DÁMPER | UND | 22 | 101947.5 | 2242845 | 0.008817% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22 | 2242845 | 22 | 2242845 | 22 | 2242845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 | 100% | 2242845 | 0.008817%
23.4.2 | DIFUSOR MULTIDIRECCIONAL 8"X8" 4 VÍAS CON DÁMPER | UND | 42 | 139725 | 5868450 | 0.02307% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42 | 5868450 | 42 | 5868450 | 42 | 5868450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42 | 100% | 5868450 | 0.02307%
23.4.3 | REJILLA DE 10X10 (CDA-A)-4 VIAS | UND | 54 | 219937.5 | 11876625 | 0.04669% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 54 | 11876625 | 54 | 11876625 | 54 | 11876625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 54 | 100% | 11876625 | 0.04669%
23.4.4 | REJILLA DE 12.0X12.0 (CDA-A)-4 VIAS | UND | 65 | 274275 | 17827875 | 0.07008% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65 | 17827875 | 65 | 17827875 | 65 | 17827875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 65 | 100% | 17827875 | 0.07008%
23.4.5 | DIFUSOR MULTIDIRECCIONAL 14"X14" 4 VÍAS CON DÁMPER | UND | 36 | 279450 | 10060200 | 0.03955% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 36 | 10060200 | 36 | 10060200 | 36 | 10060200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36 | 100% | 10060200 | 0.03955%
23.4.6 | DIFUSOR MULTIDIRECCIONAL 16"X16" 4 VÍAS CON DÁMPER | UND | 27 | 294975 | 7964325 | 0.03131% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 27 | 7964325 | 27 | 7964325 | 27 | 7964325 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 27 | 100% | 7964325 | 0.03131%
23.4.7 | DIFUSOR MULTIDIRECCIONAL 18"X18" 4 VÍAS CON DÁMPER | UND | 1 | 336375 | 336375 | 0.001322% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 336375 | 1 | 336375 | 1 | 336375 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 336375 | 0.001322%
23.4.8 | DIFUSOR MULTIDIRECCIONAL 16"X16" PERFORADO 4 VÍAS CON DÁMPER | UND | 17 | 294975 | 5014575 | 0.01971% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17 | 5014575 | 17 | 5014575 | 17 | 5014575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 | 100% | 5014575 | 0.01971%
23.4.9 | REJILLA R 24X48 METAL MICROPERFORADA | UND | 75 | 315675 | 23675625 | 0.09307% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 | 23675625 | 75 | 23675625 | 75 | 23675625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 100% | 23675625 | 0.09307%
23.4.10 | REJILLA DE RETORNO 18"X10" | UND | 48 | 160425 | 7700400 | 0.03027% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48 | 7700400 | 48 | 7700400 | 48 | 7700400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 48 | 100% | 7700400 | 0.03027%
23.4.11 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 6"X6" | UND | 6 | 56407.5 | 338445 | 0.00133% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 338445 | 6 | 338445 | 6 | 338445 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 338445 | 0.00133%
23.4.12 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 8"X8" | UND | 2 | 75037.5 | 150075 | 0.00059% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 150075 | 2 | 150075 | 2 | 150075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 150075 | 0.00059%
23.4.13 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 10"X10" | UND | 3 | 92632.5 | 277897.5 | 0.001092% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 277897.5 | 3 | 277897.5 | 3 | 277897.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 277897.5 | 0.001092%
23.4.14 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 12"X12" | UND | 11 | 105570 | 1161270 | 0.004565% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11 | 1161270 | 11 | 1161270 | 11 | 1161270 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 100% | 1161270 | 0.004565%
23.4.15 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 14"X14" | UND | 5 | 129375 | 646875 | 0.002543% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 646875 | 5 | 646875 | 5 | 646875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100% | 646875 | 0.002543%
23.4.16 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 18"X18" | UND | 1 | 89527.5 | 89527.5 | 0.0003519% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 89527.5 | 1 | 89527.5 | 1 | 89527.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 89527.5 | 0.0003519%
23.4.17 | REJILLA DE EXTRACCIÓN 24"X24" | UND | 20 | 398475 | 7969500 | 0.03133% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 20 | 7969500 | 20 | 7969500 | 20 | 7969500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 100% | 7969500 | 0.03133%
23.4.18 | REJILLA TAE 6"X6" ALETA FIJA CON DÁMPER | UND | 3 | 75037.5 | 225112.5 | 0.000885% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 225112.5 | 3 | 225112.5 | 3 | 225112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 225112.5 | 0.000885%
23.4.19 | REJILLA TAE 8"X8" ALETA FIJA CON DÁMPER | UND | 4 | 77107.5 | 308430 | 0.001212% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 308430 | 4 | 308430 | 4 | 308430 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 308430 | 0.001212%
23.4.20 | REJILLA TAE 10"X10" ALETA FIJA CON DÁMPER | UND | 1 | 91597.5 | 91597.5 | 0.0003601% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 91597.5 | 1 | 91597.5 | 1 | 91597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 91597.5 | 0.0003601%
23.4.21 | REJILLA TAE 12"X12" ALETA FIJA CON DÁMPER | UND | 1 | 113850 | 113850 | 0.0004476% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 113850 | 1 | 113850 | 1 | 113850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 113850 | 0.0004476%
23.4.22 | REJILLA TAE 14"X14" ALETA FIJA CON DÁMPER | UND | 4 | 144900 | 579600 | 0.002279% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 579600 | 4 | 579600 | 4 | 579600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 100% | 579600 | 0.002279%
23.4.23 | REJILLA TAE 16"X16" ALETA FIJA CON DÁMPER | UND | 1 | 170775 | 170775 | 0.0006713% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 170775 | 1 | 170775 | 1 | 170775 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 170775 | 0.0006713%
23.4.24 | REJILLA TAE 18"X18" ALETA FIJA CON DÁMPER | UND | 1 | 217350 | 217350 | 0.0008544% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 217350 | 1 | 217350 | 1 | 217350 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 217350 | 0.0008544%
23.4.25 | REJILLA TAE 20"X20" ALETA FIJA CON DÁMPER | UND | 1 | 263925 | 263925 | 0.001038% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 263925 | 1 | 263925 | 1 | 263925 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 263925 | 0.001038%
| SUBTOTAL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA |  |  |  | 1603825402.5212 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1603825402.5212 |  | 1603825402.5212 |  | 1603825402.5212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1603825402.5212 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.063049 | 6.305% | [23 empty] | 100% |  | 6.305% | #REF! | #REF! |  | #REF!
24 | REDES GASES MEDICINALES | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
24.1 | TUBERIA DE COBRE TIPO L CON ACCESORIOS, SOPORTES, PINTURA E IDENTIFICACIÓN
24.1.1 | TUBERÍA 1/2" | ML | 1032.8616 | 61893 | 63926905.207 | 0.2513% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1032.8616 | 63926905.207 | 1032.8616 | 63926905.207 | 1032.8616 | 63926905.207 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1032.8616 | 100% | 63926905.207 | 0.2513%
24.1.2 | TUBERÍA 3/4" | ML | 712 | 67275 | 47899800 | 0.1883% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 712 | 47899800 | 712 | 47899800 | 712 | 47899800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 712 | 100% | 47899800 | 0.1883%
24.1.3 | TUBERÍA 1" | ML | 288 | 104535 | 30106080 | 0.1184% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 288 | 30106080 | 288 | 30106080 | 288 | 30106080 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 288 | 100% | 30106080 | 0.1184%
24.1.4 | TUBERÍA 1 1/4" | ML | 120 | 111780 | 13413600 | 0.05273% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 120 | 13413600 | 120 | 13413600 | 120 | 13413600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 120 | 100% | 13413600 | 0.05273%
24.1.5 | TUBERÍA 2"(TIPO K) | ML | 30 | 274275 | 8228250 | 0.03235% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30 | 8228250 | 30 | 8228250 | 30 | 8228250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 100% | 8228250 | 0.03235%
24.2 | TOMAS DE GASES MEDICINALES
24.2.1 | TOMA DE PARED PARA OXIGENO T.P CHEMETRON GENTEC | UND | 95 | 429525 | 40804875 | 0.1604% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 95 | 40804875 | 95 | 40804875 | 95 | 40804875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 100% | 40804875 | 0.1604%
24.2.2 | TOMA DE PARED PARA AIRE T.P CHEMETRON GENTEC | UND | 12 | 432630 | 5191560 | 0.02041% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 5191560 | 12 | 5191560 | 12 | 5191560 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 100% | 5191560 | 0.02041%
24.2.3 | TOMA DE PARED PARA VACIO T.P CHEMETRON GENTEC | UND | 56 | 430560 | 24111360 | 0.09479% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 56 | 24111360 | 56 | 24111360 | 56 | 24111360 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 56 | 100% | 24111360 | 0.09479%
24.2.4 | TOMA CIELITICA DISS PARA OXIGENO T.P CHEMETRON GENTEC | UND | 3 | 274275 | 822825 | 0.003235% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 822825 | 3 | 822825 | 3 | 822825 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 822825 | 0.003235%
24.2.5 | TOMA CIELITICA DISS PARA AIRE T.P CHEMETRON GENTEC | UND | 3 | 277380 | 832140 | 0.003271% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 832140 | 3 | 832140 | 3 | 832140 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 832140 | 0.003271%
24.2.6 | TOMA EVACUADORA DE GASES | UND | 3 | 278415 | 835245 | 0.003283% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 835245 | 3 | 835245 | 3 | 835245 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 835245 | 0.003283%
24.3 | VALVULAS INOXIDABLES
24.3.1 | VÁLVULA SENSOR ALARMAS | UND | 37 | 170775 | 6318675 | 0.02484% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 37 | 6318675 | 37 | 6318675 | 37 | 6318675 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 37 | 100% | 6318675 | 0.02484%
24.3.2 | VÁLVULA INOX 1/2" RED PRINCIPAL | UND | 2 | 77625 | 155250 | 0.0006103% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 155250 | 2 | 155250 | 2 | 155250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 155250 | 0.0006103%
24.3.3 | VÁLVULA INOX 1" RED PRINCIPAL | UND | 2 | 84870 | 169740 | 0.0006673% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 169740 | 2 | 169740 | 2 | 169740 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 169740 | 0.0006673%
24.3.4 | VÁLVULA INOX 1 1/2" RED PRINCIPAL | UND | 2 | 113850 | 227700 | 0.0008951% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 227700 | 2 | 227700 | 2 | 227700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 227700 | 0.0008951%
24.3.5 | VÁLVULA INOX 2" RED PRINCIPAL | UND | 3 | 119025 | 357075 | 0.001404% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 357075 | 3 | 357075 | 3 | 357075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 357075 | 0.001404%
24.3.6 | VÁLVULA CHEQUE 1" RED PRINCIPAL | UND | 1 | 128340 | 128340 | 0.0005045% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 128340 | 1 | 128340 | 1 | 128340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 128340 | 0.0005045%
24.3.7 | VÁLVULA CHEQUE 2" RED PRINCIPAL | UND | 2 | 377775 | 755550 | 0.00297% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 755550 | 2 | 755550 | 2 | 755550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 755550 | 0.00297%
24.3.8 | VÁLVULA INOX 1/2" PISO | UND | 151 | 78660 | 11877660 | 0.04669% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 151 | 11877660 | 151 | 11877660 | 151 | 11877660 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 151 | 100% | 11877660 | 0.04669%
24.3.9 | VÁLVULA INOX 3/4" PISO | UND | 12 | 84870 | 1018440 | 0.004004% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 1018440 | 12 | 1018440 | 12 | 1018440 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 100% | 1018440 | 0.004004%
24.3.10 | VÁLVULA INOX 1" PISO | UND | 12 | 87975 | 1055700 | 0.00415% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 1055700 | 12 | 1055700 | 12 | 1055700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 100% | 1055700 | 0.00415%
24.4 | ALARMAS MAESTRAS Y DE AREAS CON SENSOR Y PANTALLA DIGITAL
24.4.1 | ALARMA ÁREA 2 VÍAS | UND | 6 | 5692500 | 34155000 | 0.1343% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 34155000 | 6 | 34155000 | 6 | 34155000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 34155000 | 0.1343%
24.4.2 | ALARMA ÁREA 3 VÍAS | UND | 3 | 7193250 | 21579750 | 0.08483% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 21579750 | 3 | 21579750 | 3 | 21579750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 21579750 | 0.08483%
24.4.3 | ALARMA ÁREA 1 VÍA | UND | 2 | 3475530 | 6951060 | 0.02733% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 6951060 | 2 | 6951060 | 2 | 6951060 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 6951060 | 0.02733%
24.5 | CAJAS DE CORTE
24.5.1 | CAJA DE CORTE 2 VÍAS | UND | 6 | 1733625 | 10401750 | 0.04089% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 10401750 | 6 | 10401750 | 6 | 10401750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 10401750 | 0.04089%
24.5.2 | CAJA DE CORTE 3 VÍAS | UND | 3 | 2225250 | 6675750 | 0.02624% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 6675750 | 3 | 6675750 | 3 | 6675750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 6675750 | 0.02624%
24.5.3 | CAJA DE CORTE 1 VÍA (1/2") | UND | 2 | 1190250 | 2380500 | 0.009358% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2380500 | 2 | 2380500 | 2 | 2380500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 2380500 | 0.009358%
24.6 | MANIFOLD Y REGULACION DE GASES
24.6.1 | MANIFOLD SEMIAUTOMÁTICO PARA OXIGENO DE 2X16 CILINDROS, FABRICACIÓN NACIONAL. CAMBIO MECÁNICO DE BANCO EN USO A BANCO DE RESERVA, CON VÁLVULA DE ALIVIO AUTOMÁTICA, INCLUYE PIGTAILS EN COBRE IMPORTADOS, SOPORTE PARA CILINDROS. | UND | 1 | 16042500 | 16042500 | 0.06307% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 16042500 | 1 | 16042500 | 1 | 16042500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 16042500 | 0.06307%
24.6.2 | MANIFOLD SEMIAUTOMÁTICO PARA AIRE MEDICINAL DE 2X6 CILINDROS, FABRICACIÓN NACIONAL. CAMBIO MECÁNICO DE BANCO EN USO A BANCO DE RESERVA, CON VÁLVULA DE ALIVIO AUTOMÁTICA, INCLUYE PIGTAILS EN COBRE IMPORTADOS. SOPORTE PARA EL MANIFOLD Y BANCO. | UND | 1 | 5692500 | 5692500 | 0.02238% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5692500 | 1 | 5692500 | 1 | 5692500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 5692500 | 0.02238%
| SUBTOTAL REDES GASES MEDICINALES |  |  |  | 362115580.207 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 362115580.207 |  | 362115580.207 |  | 362115580.207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 362115580.207 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.014235 | 1.424% | [23 empty] | 100% |  | 1.424% | #REF! | #REF! |  | #REF!
25 | SEÑALETICA HOSPITALARIA | [31 empty] | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
25.1.1 | INDICATIVOS EXT. BANDERA TP – MAT. ACRÍLICO CRISTAL 3 MM. – CUBIERTO VINILO – EMB. PLOTEADO.MED. 80 X 60 CMS. | UND | 5 | 303525 | 1517625 | 0.005966% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 1517625 | 5 | 1517625 | 5 | 1517625 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 100% | 1517625 | 0.005966%
25.1.2 | SEÑAL INDICATIVA ADOSADO MAT. ACRÍLICO CRISTAL 3 MM. CUBIERTO VINILO – EMB. PLOTEADO.MED. 80 X 60 CMS. | UND | 110 | 351929.25 | 38712217.5 | 0.1522% | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 38712217.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
25.1.3 | INDICATIVO ASCENSORES MAT. ACRÍLICO CRISTAL 3 MM. CUBIERTO EN VINILO – EMB. PLOTEADO.MED. 30 X 60 CMS. | UND | 8 | 173062.5 | 1384500 | 0.005443% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1384500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
25.1.4 | INDICATIVO ESCALERA MAT. ACRÍLICO CRISTAL 3 MM. CUBIERTO EN VINILO – EMB. PLOTEADO.MED. 30 X 60 CMS. | UND | 8 | 143775 | 1150200 | 0.004522% | 0 | 0 | -1 | -143775 | 0 | 0 |  |  | 7 | 1006425 | 7 | 1006425 | 7 | 1006425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 | 87.5% | 1006425 | 0.003956%
25.1.5 | INDICATIVO LETRERO LUMINOSO DE INGRESO DE AMBULANCIA MAT. ESTRUCTURA TUBO GALVANIZADO DE 1 X 1” X 2MM. LONA – BANNER TRASLUCIDO PLOTEADO, LUCES LEDMED. DISPONIBILIDAD ESPACIO | UND | 1 | 2289750 | 2289750 | 0.009001% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2289750 | 1 | 2289750 | 1 | 2289750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 2289750 | 0.009001%
25.1.6 | INDICATIVO LETRERO LUMINOSO DE INGRESO DE AMBULANCIA APU MAT. ESTRUCTURA TUBO GALVANIZADO DE 1 X 1” X 2MM DOBLE CARA LONA – BANNER TRASLUCIDO PLOTEADO, LUCES LED CON ÁNGULOS EN ALUMINIO DE 1” COLOCADO EN BANDERA EN COLUMNA O POSTE, TUBO CUADRADO DE 3X3”X2MM DE 3.80 MTS DE ALTO X 3.80 MTS MED. 80 X 80 CM | UND | 1 | 6656250 | 6656250 | 0.02617% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6656250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
25.1.7 | INDICATIVO DE AMBIENTE PRINCIPAL BANDERA APU MAT. ACRÍLICO CRISTAL 3 MM. CUBIERTO EN VINILO – EMB. PLOTEADO. ANGULO DE ALUMINIO DE 3/4 FIJOS AL ACRÍLICO CRISTAL CON PEGAMENTO FUERTEMED. 40 X 30 CM | UND | 70 | 117150 | 8200500 | 0.03224% | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8200500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
25.1.8 | INDICATIVO INFORMATIVO INTERCAMBIABLE ADOSADO 2.5MM CON BOLSILLO EN U Y MUESCAS MAT ACRÍLICO CRISTAL 3 MM. CUBIERTO EN VINILO – EMB. PLOTEADO MED. 40 X 60 CM | UND | 180 | 217600.8 | 39168144 | 0.154% | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 39168144 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
25.1.9 | SEÑAL REGULADORA FOTO LUMINISCENTE ADOSADA MAT. ACRÍLICO CRISTAL 2MM – VINILO FOTO LUMINISCENTE MED. 20X 50 CM | UND | 140 | 216195 | 30267300 | 0.119% | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 30267300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| SUBTOTAL SEÑALETICA HOSPITALARIA |  |  |  | 129346486.5 |  |  | 0 |  | -143775 |  | 124388911.5 |  |  |  | 4813800 |  | 4813800 |  | 4813800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4813800 |  | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | 0.0050848 | 0.5085% | [23 empty] | 3.722% |  | 0.01892% | #REF! | #REF! |  | #REF!
27 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | [31 empty] | #REF!
DESMANTELAMIENTO
100515-2P | DESMONTE MARCO + NAVE METALICO (ALUMINIO Y/O MADERA) | UND |  | 28826 | [8 empty] | 39 | 1124214 |  |  |  |  | 39 | 1124214 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 39 | 5.9316e-08 | 1124214 | 0.004419%
100501 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS | UND |  | 42807 | [8 empty] | 28 | 1198596 |  |  |  |  | 28 | 1198596 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28 | 4.2586e-08 | 1198596 | 0.004712%
100520-3P | DESMONTE VENTANA EXISTENTE | UND |  | 31764 | [8 empty] | 12 | 381168 |  |  |  |  | 12 | 381168 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 1.8251e-08 | 381168 | 0.001498%
100519 | DESMONTE DE REJAS | UND |  | 14843 | [8 empty] | 12 | 178116 |  |  |  |  | 12 | 178116 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 1.8251e-08 | 178116 | 0.0007002%
061211-4P | DESMONTE DE ILUMINARIA TIPO LED | UND |  | 33184 | [8 empty] | 95 | 3152480 |  |  |  |  | 95 | 3152480 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 | 1.4449e-07 | 3152480 | 0.01239%
100540 | DESMONTE GRIFERIA-GRIFO-LLAVE | UND |  | 29054 | [8 empty] | 28 | 813512 |  |  |  |  | 28 | 813512 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28 | 4.2586e-08 | 813512 | 0.003198%
G0142P | DESMONTE DE TURNEROS DIGITALES | UND |  | 14601 | [8 empty] | 2 | 29202 |  |  |  |  | 2 | 29202 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 3.0419e-09 | 29202 | 0.0001148%
GO143P | DESMONTE DE REPISAS | UND |  | 2897 | [8 empty] | 6 | 17382 |  |  |  |  | 6 | 17382 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 9.1256e-09 | 17382 | 6.833e-05%
G0144P | DESMONTE DE ESCALERA EN ALUMINIO | UND |  | 162630 | [8 empty] | 1 | 162630 |  |  |  |  | 1 | 162630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.5209e-09 | 162630 | 0.0006393%
172402-6P | RETIRO BREAKER DE TABLEROS | UND |  | 16430 | [8 empty] | 51 | 837930 |  |  |  |  | 51 | 837930 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 51 | 7.7568e-08 | 837930 | 0.003294%
G0145P | DESMONTE Y RETIRO DE BREAKERS TIPO PACHA | UND |  | 20698 | [8 empty] | 7 | 144886 |  |  |  |  | 7 | 144886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.0647e-08 | 144886 | 0.0005696% | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
G0146P | DESCONEXION `RETIRO DE TOTALIZADORES DE TABLERO PRINCIPAL | UND |  | 26148 | [8 empty] | 6 | 156888 |  |  |  |  | 6 | 156888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.1256e-09 | 156888 | 0.0006168% | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
GO149P | ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS | M3K |  | 3000 | [8 empty] | 184488.812 | 553466436 |  |  |  |  | 184488.812 | 553466436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184488.812 | 0.0002806 | 553466436 | 2.176% | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
172424-7P | RETIRO DE TUBERIA EMT DE 2" POR DONDE VA LA ACOMETIDA ELECTRICA HASTA SITIO DONDE ESTABA EL TABLERO | ML |  | 16511 | [8 empty] | 21 | 346731 |  |  |  |  | 21 | 346731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 | 3.194e-08 | 346731 | 0.001363%
G0150P | DESMONTE MUEBLE CON POZUELO EN ACERO INOXIDABLE | UND |  | 48410 | [8 empty] | 1 | 48410 |  |  |  |  | 1 | 48410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.5209e-09 | 48410 | 0.0001903%
100521-8P | DESMONTE DE VIDRIOS TEMPLADOS DE 8 MM | M2 |  | 4346 | [8 empty] | 11.52 | 50065.92 |  |  |  |  | 11.52 | 50065.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.52 | 1.7521e-08 | 50065.92 | 0.0001968%
100508-9P | DESMONTE DE DIVISIONES EN LAMINA DE ACERO ENTAMBORADA DE BAÑOS | M2 |  | 13332 | [8 empty] | 15.01 | 200113.32 |  |  |  |  | 15.01 | 200113.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.01 | 2.2829e-08 | 200113.32 | 0.0007867%
100514 | DESMONTE MALLA ESLABONADA H=2,00 MT | ML |  | 7529 | [8 empty] | 109.21 | 822242.09 |  |  |  |  | 109.21 | 822242.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 109.21 | 1.661e-07 | 822242.09 | 0.003232%
100213 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO | M3 |  | 260560 | [8 empty] | 157.89 | 41139818.4 |  |  |  |  | 157.89 | 41139818.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 157.89 | 2.401e-05% | 41139818.4 | 0.1617%
G0151P | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO SIN REFUERZO, INCLUYE DEMOLICIONES EN CONCRETO CICLOPEO, ESPESORES ENTRE 30 Y 110 CMS | M3 |  | 218828 | [8 empty] | 58.89 | 12886780.92 |  |  |  |  | 58.89 | 12886780.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 58.89 | 8.957e-06% | 12886780.92 | 0.05066%
G0154P | DEMOLICiON DE MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO CICLOPEO Y REFORZADO CON MASILLA EXPANSIVA PARA FRACTURAR LOS MUROS, INCLUYE PERFORACIONES Y MASILLA | M3 |  | 343592 | [8 empty] | 7.65 | 2628478.8 |  |  |  |  | 7.65 | 2628478.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.65 | 1.164e-06% | 2628478.8 | 0.01033%
GO158P | MEJORAMIENTO DE TERRENO CON ROCA MUERTA + CEMENTO EN PROPORCION 1,8 PARA ZAPATAS | M3 |  | 229625 | [8 empty] | 10.68 | 2452395 |  |  |  |  | 10.68 | 2452395 | [8 empty] | 10.68 | 1.624e-06% | 2452395 | 0.009641%
G100126 | PROTECCION PLASTICO GRUESO SUPERFICIES, INCLUYE DESMONTE Y TAPADA DIARIA | M2 |  | 8121 | [8 empty] | 352.02 | 2858754.42 |  |  |  |  | 352.02 | 2858754.42 | [8 empty] | 352.02 | 5.354e-05% | 2858754.42 | 0.01124%
100505 | DESMONTE DE CUBIERTA FIBRO CEMENTO | M2 |  | 9699 | [8 empty] | 1575.02 | 15276118.98 |  |  |  |  | 1575.02 | 15276118.98 | [8 empty] | 1575.02 | 0.0002396% | 15276118.98 | 0.06005%
100401 | DEMOLICION ANDEN /CONTRAPISO CONCRETO E=7,6 A 12 CMS | M2 |  | 9081 | [8 empty] | 776.98 | 7055755.38 |  |  |  |  | 776.98 | 7055755.38 | [8 empty] | 776.98 | 0.0001182% | 7055755.38 | 0.02774%
100209 | DEMOLICION LOSA MACISA C. E= <= 20 CMS | M2 |  | 50143 | [8 empty] | 200.65 | 10061192.95 |  |  |  |  | 200.65 | 10061192.95 | [8 empty] | 200.65 | 3.052e-05% | 10061192.95 | 0.03955%
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS | [12 empty] | 657490297.18 |  | 0 |  | 0 |  | 657490297.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 657490297.18 | 2.585% |  |  | #REF! | #REF!
SUBTOTAL CAPITULOS OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA |  |  |  |  | 16778783759.5866 | 65.96% |  | 414230424.6097 |  | -464106580.4721 |  | 368910324.5225 |  | 657490297.18 |  | 16359997279.2017 |  | 16359997279.2017 |  | 17017487576.3817 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 17017487576.3817 | 66.9% |  |  | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 16778783759.5866 | 65.96% |  | 414230424.6097 |  | -464106580.4721 |  | 368910324.5225 |  | 657490297.18 |  | 16359997279.2017 |  | 16359997279.2017 |  | 17017487576.3817 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 17017487576.3817 | 66.9% |  |  | #REF! | #REF!
| ADMINISTRACION |  | 31% |  | 5201422965.4718 | 20.45% |  | 128411431.62 |  | -143873039.94 |  | 114362200.6 |  | 203821992.1258 |  | 5071599156.55 |  | 5071599156.5525 |  | 5275421148.6783 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 5275421148.6783 | 20.74% |  |  | #REF! | #REF!
| COSTOS INDIRECTOS |  | 31% |  | 5201422965.4718 | 20.45% |  | 128411431.62 |  | -143873039.94 |  | 114362200.6 |  | 203821992.1258 |  | 5071599156.55 |  | 5071599156.5525 |  | 5275421148.6783 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 5275421148.6783 | 20.74% |  |  | #REF! | #REF!
| AJUSTE A PESO |  |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0% |  |  | 0 | 0%
| VALOR TOTAL CAPITULOS OBRA CIVIL Y ARQUITECTONICA |  |  |  | 21980206725.0584 | 86.41% |  | 542641856.2297 |  | -607979620.4121 |  | 483272525.1225 |  | 861312289.3058 |  | 21431596435.7517 |  | 21431596435.7542 |  | 22292908725.06 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 22292908725.06 | 87.64% |  |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 21980206725.0584 |  |  | 2.469% |  | -2.39% |  | 1.9% |  | 3.386% |  | 84.25% |  | 0.84251 |  | 0.87637 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 87.64%
[18 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
#REF!
[18 empty] | 0 |  | 22292908725.06 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 22292908725.06 |  |  |  | #REF!
[20 empty] | ACTA 01 |  | ACTA 02 |  | ACTA 03 |  | ACTA 04
26 | EQUIPOS | [31 empty] | #REF!
26.1 | EQUIPOS ELÉCTRICOS | [31 empty] | #REF!
26.1.1 | TRANSFORMADOR DE 225 KVA | UND | 1 | 42500000 | 42500000 | 0.1671% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 42500000 | 1 | 42500000 | 1 | 42500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 42500000 | 0.1671%
26.1.2 | PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMÁTICA DE 225 KVA CABINADA | UND | 1 | 45500000 | 45500000 | 0.1789% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45500000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
26.1.3 | UPS TRIFASICA 30KVA | UND | 1 | 36500000 | 36500000 | 0.1435% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36500000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
26.1.4 | UPS TRIFASICA 20KVA | UND | 1 | 18202000 | 18202000 | 0.07156% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18202000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0%
| SUBTOTAL EQUIPOS ELÉCTRICOS |  |  |  | 142702000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 100202000 |  |  |  | 42500000 |  | 42500000 |  | 42500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 42500000 |  | #REF! |  | 0
[5 empty] | 0.0056098 | 0.561% | [23 empty] | 29.78% |  | 0.1671% | #REF! | 0% |  | #REF!
26.2 | EQUIPOS SENSORES | [31 empty] | #REF!
26,2,1 | SERVIDOR CENTRO DE GESTIÓN VIGILANCIA | UND | 1 | 55000000 | 55000000 | 0.2162% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 55000000 | 1 | 55000000 | 1 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 55000000 | 0.2162%
26,2,2 | CENTRAL CONTROL DE ACCESO 4 PUERTAS | UND | 1 | 3750000 | 3750000 | 0.01474% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3750000 | 1 | 3750000 | 1 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 3750000 | 0.01474%
26,2,3 | CONSOLA ENFERMERÍA CON POE Y PANTALLA TÁCTIL | UND | 1 | 5850000 | 5850000 | 0.023% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 5850000 | 1 | 5850000 | 1 | 5850000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 5850000 | 0.023%
26,2,4 | TERMINAL IP HABITACIÓN SIN RADIO FRECUENCIA | UND | 1 | 3250000 | 3250000 | 0.01278% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3250000 | 1 | 3250000 | 1 | 3250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 3250000 | 0.01278%
26,2,5 | SERVIDOR SISTEMA LLAMADO ENFERMERÍA | UND | 1 | 40250000 | 40250000 | 0.1582% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 40250000 | 1 | 40250000 | 1 | 40250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 40250000 | 0.1582%
26,2,6 | SWITCH POE+ 779W 52 PUERTOS GIGABIT CON 10G UPLINKS, 48XRJ45 | UND | 1 | 6950000 | 6950000 | 0.02732% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 6950000 | 1 | 6950000 | 1 | 6950000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 6950000 | 0.02732%
26,2,7 | SWITCH DE BORDE CAPA 3, ADMINISTRABLE 28 PUERTOS GIGABIT 24XRJ45 | UND | 3 | 1250000 | 3750000 | 0.01474% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3750000 | 3 | 3750000 | 3 | 3750000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 3750000 | 0.01474%
26,2,8 | SWITCH PRINCIPAL ADMINISTRACIÓN DE RED, CAPA 3 ADMINISTRABLE 28 PUERTOS GIGABIT 24XRJ45 | UND | 1 | 1450000 | 1450000 | 0.0057% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1450000 | 1 | 1450000 | 1 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 1450000 | 0.0057%
| SUBTOTAL EQUIPOS SENSORES |  |  |  | 120250000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 120250000 |  | 120250000 |  | 120250000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 120250000 |  | #REF! |  | 0
[5 empty] | 0.0047272 | 0.4727% | [23 empty] | 100% |  | 0.4727% | #REF! | 0% |  | #REF!
26.3 | Realizar la adquisición de equipamiento fijo de trasmisión y recepción de audio | [31 empty] | #REF!
26,3,1 | AMPLIFICADOR AUDIO GENERAL 2X240W, ENTRADA DIGITAL AUX | UND | 1 | 8650000 | 8650000 | 0.034% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 8650000 | 1 | 8650000 | 1 | 8650000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 8650000 | 0.034%
26,3,2 | REPRODUCTOR CD/MP3 CON SINT. AM/FM, ENTRADAS USB/SD C/MANDO A DISTANCIA RACK 1UD | UND | 1 | 2150000 | 2150000 | 0.008452% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2150000 | 1 | 2150000 | 1 | 2150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 2150000 | 0.008452%
26,3,3 | NVR 32 CANALES, CAPACIDAD DE GRABACIÓN 12MP, COMPRESIÓN H.265+, CAPACIDAD PARA 4DD DE 10TB | UND | 2 | 15000000 | 30000000 | 0.1179% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 30000000 | 2 | 30000000 | 2 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 30000000 | 0.1179%
26,3,4 | CÁMARA MINI DOMO ULTRA COMPACTO D/N, VARIFOCAL, IR INCORPORADO, 3APU6MM, H.264 H.265 3MP | UND | 3 | 2485000 | 7455000 | 0.02931% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 7455000 | 3 | 7455000 | 3 | 7455000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 100% | 7455000 | 0.02931%
26,3,5 | CÁMARA BULLET 2MP IP,D/N REAL,IR LED HASTA 60M, LENTE VARIFOCAL 3APU10,5MM, H.264, POE+, IP67, METALICA | UND | 2 | 1355000 | 2710000 | 0.01065% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2710000 | 2 | 2710000 | 2 | 2710000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 2710000 | 0.01065%
26,3,6 | DOMO PTZ 2MP, 10X ZOOM ÓPTICO, 360°, PARA USO EXTERIOR, D/N, H.264, LENTE 4,7APU47MM | UND | 2 | 1325000 | 2650000 | 0.01042% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2650000 | 2 | 2650000 | 2 | 2650000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 2650000 | 0.01042%
26,3,7 | AMPLIFICADOR MEZCLADOR 120W, 100V ENTRADA MIC, ENTRADA AUX | UND | 1 | 4150000 | 4150000 | 0.01631% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 4150000 | 1 | 4150000 | 1 | 4150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 4150000 | 0.01631%
| SUBTOTAL Realizar la adquisición de equipamiento fijo de trasmisión y recepción de audio |  |  |  | 57765000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 57765000 |  | 57765000 |  | 57765000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 57765000 |  | #REF! |  | 0
[5 empty] | 0.0022708 | 0.2271% | [23 empty] | 100% |  | 0.2271% | #REF! | 0% |  | #REF!
26.4 | Realizar la adquisición de equipamiento fijo de elevación | [31 empty] | #REF!
26,4,1 | EQUIPO MONTACOCHES | UND | 14 | 42500000 | 595000000 | 2.339% | 0 | 0 | -5 | -212500000 | 0 | 0 |  |  | 9 | 382500000 | 9 | 382500000 | 9 | 382500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 64.29% | 382500000 | 1.504%
26,4,2 | EQUPO MONTA CARGAS | UND | 2 | 38500000 | 77000000 | 0.3027% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 77000000 | 2 | 77000000 | 2 | 77000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 77000000 | 0.3027%
26,4,3 | ASCENSOR HIDRAULICO DE PASAJEROS – 04 PARADAS CON INSTALACION | UND | 2 | 172000000 | 344000000 | 1.352% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 344000000 | 2 | 344000000 | 2 | 344000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 | 100% | 344000000 | 1.352%
26,4,4 | ASCENSOR HIDRAULICO DE – 02 PARADAS CAMILLERO CON INSTALACION | UND | 1 | 155000000 | 155000000 | 0.6093% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 155000000 | 1 | 155000000 | 1 | 155000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 155000000 | 0.6093%
| SUBTOTAL Realizar la adquisición de equipamiento fijo de elevación |  |  |  | 1171000000 |  |  | 0 |  | -212500000 |  | 0 |  |  |  | 958500000 |  | 958500000 |  | 958500000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 958500000 |  | #REF! |  | 0
[5 empty] | 0.046034 | 4.603% | [23 empty] | 81.85% |  | 3.768% | #REF! | 0% |  | #REF!
26.5 | Realizar la adquisición de equipamiento fijo de bombeo | [31 empty] | #REF!
26,5,1 | BOMBA PARA RED CONTRA INCENDIO 25HP INCLUYE BOMBA JOCKEY DE 3.0HP | UND | 1 | 71548000 | 71548000 | 0.2813% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 71548000 | 1 | 71548000 | 1 | 71548000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 71548000 | 0.2813%
26,5,2 | EQUIPO BOMBEO DOS ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS INCLUYE EQUIPO DE PRESION CONTANTE . | UND | 1 | 35450000 | 35450000 | 0.1394% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 35450000 | 1 | 35450000 | 1 | 35450000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 35450000 | 0.1394%
26,5,3 | COMPRESOR DE AIRE INSTRUMENTAL DE 2HP CON CAPACIDAD DE 10 SCFM A 50 PSI POR CABEZA. | UND | 1 | 6950000 | 6950000 | 0.02732% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 6950000 | 1 | 6950000 | 1 | 6950000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 6950000 | 0.02732%
| SUBTOTAL Realizar la adquisición de equipamiento fijo de bombeo |  |  |  | 113948000 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 113948000 |  | 113948000 |  | 113948000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 113948000 |  | #REF! |  | 0
[5 empty] | 0.0044795 | 0.4479% | [23 empty] | 100% |  | 0.4479% | #REF! | 0% |  | #REF!
26.6 | EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO | [31 empty] | #REF!
26,6,1 | CHILLER E1 E2 SCROLL 60 TR CONDENSADO POR AIRE R410. 220V 3 60 | UND | 23 | 2850000 | 65550000 | 0.2577% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 23 | 65550000 | 23 | 65550000 | 23 | 65550000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 | 100% | 65550000 | 0.2577%
26,6,2 | UNIDAD MANEJADORA AGUA FRÍA UMA01 CONSULTORIOS .220V 3 60 | UND | 18 | 65800000 | 1184400000 | 4.656% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 18 | 1184400000 | 18 | 1184400000 | 18 | 1184400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 100% | 1184400000 | 4.656%
26,6,3 | EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO CAJA INTEMPERIE URGENCIAS | UND | 1 | 21450000 | 21450000 | 0.08432% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 21450000 | 1 | 21450000 | 1 | 21450000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 21450000 | 0.08432%
26,6,4 | EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO CAJA INTEMPERIE AISLADOS AII | UND | 1 | 8564000 | 8564000 | 0.03367% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 8564000 | 1 | 8564000 | 1 | 8564000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 8564000 | 0.03367%
26,6,5 | EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO CAJA INTEMPERIE SALA ESPERA | UND | 1 | 20250000 | 20250000 | 0.07961% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 20250000 | 1 | 20250000 | 1 | 20250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 20250000 | 0.07961%
26,6,6 | EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO CAJA INTEMPERIE LABORATORIO | UND | 1 | 10150000 | 10150000 | 0.0399% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 10150000 | 1 | 10150000 | 1 | 10150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 10150000 | 0.0399%
26,6,7 | EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO CAJA INTEMPERIE AUTOPSIA | UND | 1 | 1125000 | 1125000 | 0.004423% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1125000 | 1 | 1125000 | 1 | 1125000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 1125000 | 0.004423%
26,6,8 | EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO HONGO BAÑOS | UND | 1 | 985000 | 985000 | 0.003872% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 985000 | 1 | 985000 | 1 | 985000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 985000 | 0.003872%
26,6,9 | EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO HONGO AISLADOS OBSERVACIÓN | UND | 1 | 9105000 | 9105000 | 0.03579% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 9105000 | 1 | 9105000 | 1 | 9105000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 9105000 | 0.03579%
26,6,10 | EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO HONGO ESTERILIZACIÓN | UND | 1 | 12150000 | 12150000 | 0.04776% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 12150000 | 1 | 12150000 | 1 | 12150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 12150000 | 0.04776%
26,6,11 | EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO HONGO SERVICIOS GENERALES | UND | 1 | 9850000 | 9850000 | 0.03872% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 9850000 | 1 | 9850000 | 1 | 9850000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 9850000 | 0.03872%
26,6,12 | EXTRACTOR CENTRIFUGO TIPO HONGO COCINA | UND | 1 | 9850000 | 9850000 | 0.03872% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 9850000 | 1 | 9850000 | 1 | 9850000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 9850000 | 0.03872%
26,6,13 | CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE PLC 7" HMI | UND | 1 | 21545000 | 21545000 | 0.0847% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 21545000 | 1 | 21545000 | 1 | 21545000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 100% | 21545000 | 0.0847%
26,6,14 | FANCOIL OCULTO INVERTER | UND | 40 | 6540000 | 261600000 | 1.028% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40 | 261600000 | 40 | 261600000 | 40 | 261600000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 100% | 261600000 | 1.028%
26,6,15 | CONDENSDORA MULTI V5-220/3F/60HZ 216000 BTU | UND | 6 | 29450000 | 176700000 | 0.6946% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 176700000 | 6 | 176700000 | 6 | 176700000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 176700000 | 0.6946%
26,6,16 | EVAPORADORA DE CASSETTE 4 VIAS 15400 BTU | UND | 12 | 2350000 | 28200000 | 0.1109% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12 | 28200000 | 12 | 28200000 | 12 | 28200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 100% | 28200000 | 0.1109%
26,6,17 | TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL RS485 MODBUS DPT | UND | 6 | 585400 | 3512400 | 0.01381% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 3512400 | 6 | 3512400 | 6 | 3512400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 3512400 | 0.01381%
26,6,18 | TRANSMISOR DE VELOCIDAD RS485 MODBUS | UND | 6 | 1150000 | 6900000 | 0.02713% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 6900000 | 6 | 6900000 | 6 | 6900000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 100% | 6900000 | 0.02713%
| SUBTOTAL EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO |  |  |  | 1851886400 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1851886400 |  | 1851886400 |  | 1851886400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1851886400 |  | #REF! |  | 0
[5 empty] | 7.28% | 7.28% | [23 empty] | 100% |  | 7.28% | #REF! | 0% |  | #REF!
27 | OBRAS COMPLEMENTARIAS EQUIPOS | [31 empty] | #REF!
[13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
[13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0% | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
[13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0%
[33 empty] | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
| SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | #REF! | #REF!
SUBTOTAL CAPITULOS EQUIPO |  |  |  |  | 3457551400 | 13.59% |  | 0 |  | -212500000 |  | 100202000 |  | 0 |  | 3144849400 |  | 3144849400 |  | 3144849400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  | 3144849400 | 12.36% |  |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | 0% |  | -0.8354% |  | 0.3939% |  | 0% |  | 12.36% |  | 0.12363 |  | 0.12363 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 12.36%
| VALOR TOTAL PROYECTO |  |  |  | 25437758125.0584 | 100% |  | 542641856.2297 |  | -820479620.4121 |  | 583474525.1225 |  | 861312289.3058 |  | 24576445835.7517 |  | 24576445835.7542 |  | 25437758125.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  |  | 25437758125.06 | 100% |  |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | 25437758125.0584 |  |  | 2.469% |  | -3.225% |  | 2.294% |  | 3.386% |  | 96.61% |  | 0.96614 |  | 1 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 100%
| AMORTIZACION ANTICIPO |  | 0% |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
[14 empty] | ESTO ES IGUAL OBRAS COMPLEMENTARIAS + OBRAS CONTRATADAS REALMENTE EJECUTADAS Y DA EL VALOR TOTAL EN LO QUE REQUIERE EL CONTRATO | [20 empty] | #REF!
V A L O R A C T A | [17 empty] | 0 |  | 25437758125.06 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 25437758125.06 |  |  |  | #REF!
[14 empty] | 25437758125.0575 | [5 empty] | ACTA 01 |  | ACTA 02 |  | ACTA 03 |  | ACTA 04
RESUMEN DEL CONTRATO |  |  |  |  | OBSERVACIONES
%
VALOR DEL CONTRATO |  | 100% |  | 25437758125.0584
ADICION No. 01 AL CONTRATO |  |  |  | 0
VALOR CONTRATO |  |  |  | 25437758125.0584
Anticipo |  | 0% |  | 0
Acta de informe de Avance No. 01 |  | 100% |  | 25437758125.06
Acta de Informe de Avance No. 02 |  | 0% |  | 0
Acta de Informe de Avance No. 03 |  | 0% |  | 0 | ARQ. HECTOR MARIO LONDOÑO TOVAR | [8 empty] | DARWIN STEVEN ZAPATA FORERO | [6 empty] | MARCO HERNAN HOYOS OSORIO
Acta de Informe de Avance No. 04 |  | 0% |  | 0 | DIRECTOR DE OBRA | [8 empty] | SUPERVISOR | [6 empty] | CONSORCIO INTER HTC
[5 empty] | R.L CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO | [8 empty] | RED DE SALUD LADERA E.S.E. | [6 empty] | Representante Legal
VALOR ACUMULADO DE CONTRATO EJECUTADO |  | 100% |  | 25437758125.06 | [16 empty] | Interventoria
-0.0015907

## PRELIMINARES MOVIMIENTOS TIERRA
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
1. OBRAS PRELIMINARES MOVIEMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 2.397% | 2.048% | 25437758125.0584 | 609840710 | 521081154

## PRELIMINARES
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
2. OBRAS PRELIMINARES
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.5043% | 0.6214% | 25437758125.0584 | 128284630 | 158057740

## DESAGUE
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
3. DESAGUES BAJO TIERRA
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.159% | 0.159% | 25437758125.0584 | 40449540 | 40449540

## CIMENTACION
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
4. CIMENTACION
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 6.608% | 7.087% | 25437758125.0584 | 1680803353.6885 | 1802727237.9926

## ESTRUCTURA
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
5. INSTALACIONES ESTRUCTURA
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 14.94% | 14.94% | 25437758125.0584 | 3800042405.5009 | 3800042405.5009

## MAMPOSTERIA
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
6. MAMPOSTERIA
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 1.613% | 1.613% | 25437758125.0584 | 410332055.0489 | 410332055.0489

## CUBIERTA
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
7. CUBIERTA
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 1.077% | 1.077% | 25437758125.0584 | 273919599.5732 | 273919599.5732

## INST. SANITARIAS
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
8. INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.1446% | 0.1446% | 25437758125.0584 | 36783619.2125 | 36783619.2125

## ALCANTARILADO
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
8.2. ALCANTARILLADO PLUVIAL
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.02916% | 0.02916% | 25437758125.0584 | 7418880.7452 | 7418880.7452

## INST. HIDRAULICAS
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
9. INSTALACIONES HIDRAULICAS
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 1.032% | 0.7446% | 25437758125.0584 | 262487439.119 | 189410229.119

## INST. ELECTRICAS
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
10. INSTALACIONES ELECTRICAS
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 10.9% | 10.9% | 25437758125.0584 | 2771588376.3792 | 2771588376.3792

## COMUNICACIONES
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
11. COMUNICACIONES
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 3.508% | 3.508% | 25437758125.0584 | 892363426.6104 | 892363426.6104

## RED. ELECTRICA
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
12. REDES ELECTRICAS
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.6526% | 0.6526% | 25437758125.0584 | 165998540.0819 | 165998540.0819

## REVESTIMIENTOS
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
13. REVESTIMIENTOS
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.608% | 0.608% | 25437758125.0584 | 154660609.7275 | 154660609.7275

## PISOS
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
14. PISOS
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 2.921% | 2.921% | 25437758125.0584 | 743117902.0597 | 743117902.0597

## CARP. MADERA
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
15. CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.9349% | 0.9349% | 25437758125.0584 | 237814499.2686 | 237814499.2686

## CARP. METALICA
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
16. CARPINTERIA METALICA ALUMINIO
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 2.655% | 2.655% | 25437758125.0584 | 675381165.2447 | 675381165.2447

## DIVISIONES
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
17. DIVISIONES
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 2.575% | 2.575% | 25437758125.0584 | 655110382.7301 | 655110382.7301

## EQUIPAMIENTO BAÑOS
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
18. EQUIPAMIENTO BAÑOS - OTROS
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 1.7% | 0.6312% | 25437758125.0584 | 432565724.3929 | 160565790

## PINTURA
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
19. PINTURA
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 1.251% | 1.251% | 25437758125.0584 | 318118154.5709 | 318118154.5709

## OBRAS EXTERIORES
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
20. OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.1138% | 0.06629% | 25437758125.0584 | 28951172.1236 | 16863412.3716

## LIMPIEZA VARIOS
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
21. LIMPIEZA - VARIOS
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.4182% | 0.4181% | 25437758125.0584 | 106375406.1382 | 106349078.0941

## RCI
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
22. RED CONTRAINCENDIOS
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.9871% | 0.9871% | 25437758125.0584 | 251088698.1425 | 251088698.1425

## AIRE ACONDICIONADO
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
23. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 6.305% | 6.305% | 25437758125.0584 | 1603825402.5212 | 1603825402.5212

## GASES MEDICINALES
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
24.REDES GASES MEDICINALES
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 1.424% | 1.424% | 25437758125.0584 | 362115580.207 | 362115580.207

## SEÑALETICA
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
25. SEÑALETICA HOSPITALARIA
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.5085% | 0.01892% | 25437758125.0584 | 129346486.5 | 4813800

## OBRAS COMPLEMENTARIAS
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
27. OBRAS COMPLEMENTARIAS
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0% | 2.585% | 25437758125.0584 | 0 | 657490297.18

## EQUIPOS ELECTR.
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
26.1. EQUIPOS ELÉCTRICOS
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.561% | 0.1671% | 25437758125.0584 | 142702000 | 42500000

## EQUIPOS SENSORES
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
26.2. EQUIPOS SENSORES
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.4727% | 0.4727% | 25437758125.0584 | 120250000 | 120250000

## EQUIPOS TRANSMISION
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
26.3. Realizar la adquisición de equipamiento fijo de trasmisión y recepción de audio
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.2271% | 0.2271% | 25437758125.0584 | 57765000 | 57765000

## EQUIPOS FIJO ELEVACION
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
26.4. Realizar la adquisición de equipamiento fijo de elevación
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 4.603% | 3.768% | 25437758125.0584 | 1171000000 | 958500000

## EQUIPOS FIJO BOMBEO
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
26.5. Realizar la adquisición de equipamiento fijo de bombeo
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 0.4479% | 0.4479% | 25437758125.0584 | 113948000 | 113948000

## EQUIPOS AIRE
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
26.6. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO
| % DE INCIDENCIA INICIAL | % DE INCIDENCIA FINAL | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | INCIDENCIA INICIAL (CANTIDAD EJECUTADA) | INCIDENCIA FINAL (CANTIDAD EJECUTADA)
| 7.28% | 7.28% | 25437758125.0584 | 1851886400 | 1851886400

## RESUMEN
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS
|  | Valor del contrato | 25437758125.0584
| Actividad | Incidencia Inicial | Incidencia Final | Incidencia Inicial | Incidencia Final
| OBRAS PRELIMINARES MOVIEMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIONES | 2.397% | 2.048% | 609840710 | 521081154
| OBRAS PRELIMINARES | 0.5043% | 0.6214% | 128284630 | 158057740
| DESAGUES BAJO TIERRA | 0.159% | 0.159% | 40449540 | 40449540
| CIMENTACION | 6.608% | 7.087% | 1680803353.6885 | 1802727237.9926
| INSTALACIONES ESTRUCTURA | 14.94% | 14.94% | 3800042405.5009 | 3800042405.5009
| MAMPOSTERIA | 1.613% | 1.613% | 410332055.0489 | 410332055.0489
| CUBIERTA | 1.077% | 1.077% | 273919599.5732 | 273919599.5732
| INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS | 0.1446% | 0.1446% | 36783619.2125 | 36783619.2125
| ALCANTARILLADO PLUVIAL | 0.02916% | 0.02916% | 7418880.7452 | 7418880.7452
| INSTALACIONES HIDRAULICAS | 1.032% | 0.7446% | 262487439.119 | 189410229.119
| INSTALACIONES ELECTRICAS | 10.9% | 10.9% | 2771588376.3792 | 2771588376.3792
| COMUNICACIONES | 3.508% | 3.508% | 892363426.6104 | 892363426.6104
| REDES ELECTRICAS | 0.6526% | 0.6526% | 165998540.0819 | 165998540.0819
| REVESTIMIENTOS | 0.608% | 0.608% | 154660609.7275 | 154660609.7275
| PISOS | 2.921% | 2.921% | 743117902.0597 | 743117902.0597
| CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA | 0.9349% | 0.9349% | 237814499.2686 | 237814499.2686
| CARPINTERIA METALICA ALUMINIO | 2.655% | 2.655% | 675381165.2447 | 675381165.2447
| DIVISIONES | 2.575% | 2.575% | 655110382.7301 | 655110382.7301
| EQUIPAMIENTO BAÑOS - OTROS | 1.7% | 1.251% | 432565724.3929 | 318118154.5709
| PINTURA | 1.251% | 1.251% | 318118154.5709 | 318118154.5709
| OBRAS EXTERIORES - CERRAMIENTOS | 0.1138% | 0.06629% | 28951172.1236 | 16863412.3716
| LIMPIEZA - VARIOS | 0.4182% | 0.4181% | 106375406.1382 | 106349078.0941
| RED CONTRAINCENDIOS | 0.9871% | 0.9871% | 251088698.1425 | 251088698.1425
| SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA | 6.305% | 6.305% | 1603825402.5212 | 1603825402.5212
| REDES GASES MEDICINALES | 1.424% | 1.424% | 362115580.207 | 362115580.207
| SEÑALETICA HOSPITALARIA | 0.5085% | 0.01892% | 129346486.5 | 4813800
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0% | 2.585% | 0 | 657490297.18
| ADMINISTRACION | 20.45% | 20.93% | 5201422965.4718 | 5324262381.6953
| EQUIPOS ELÉCTRICOS | 0.561% | 0.1671% | 142702000
| EQUIPOS SENSORES | 0.4727% | 0.4727% | 120250000
| Realizar la adquisición de equipamiento fijo de trasmisión y recepción de audio | 0.2271% | 0.2271% | 57765000
| Realizar la adquisición de equipamiento fijo de elevación | 4.603% | 3.768% | 1171000000
| Realizar la adquisición de equipamiento fijo de bombeo | 0.4479% | 0.4479% | 113948000
| EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO | 7.28% | 7.28% | 1851886400
| Total | 100% | 100.8% | 25437758125.0484 | 22499302322.6478
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO
OBJETO | REALIZAR LAS OBRAS NECESARIAS DE REPOSICION PARA EL MEJORAMIENO DE LA IPS TERON COLORADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE OPERACIÓN DE LA RED DE SALUD LADERA E.S.E. EN SANTIAGO DE CALI" CON FICHA BP-26005919, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4145.010.27.1.006-2025"
CONTRATO NO. | 00-2025-JCON-303
CONTRATISTA | CONSORCIO CENTRO DE SALUD TERRON COLORADO