RESUMEN EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

- Información General

En la actualidad existe un déficit de cobertura en las Zonas Rurales Interconectadas dentro de las cuales es posible suministrar el servicio de energía eléctrica mediante la construcción de nueva infraestructura eléctrica (extensión de redes provenientes del Sistema Interconectado Nacional – SIN) o reposición y rehabilitación de la existente en Zonas de Difícil Gestión y Zonas Rurales de Menor Desarrollo, con el propósito de ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas Interconectadas. Así mismo el crecimiento de la demanda de energía eléctrica requiere una mayor calidad del servicio, por cuanto es posible que se presenten situaciones anormales en los sistemas de distribución local ya que estos utilizan en su mayoría configuraciones radiales para prestar el servicio. Por lo anterior se requiere de nueva infraestructura eléctrica que mejore la calidad del servicio a través de la construcción de redes eléctricas y subestaciones.

## Datos generales del proyecto de inversión

| BPIN: | 2018011001048 | Nombre del Proyecto: | Mejoramiento del servicio de energía eléctrica en las zonas rurales del territorio Nacional |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Horizonte: | 2019-2026 | Entidad Ejecutora: | Ministerio de Minas y Energía |  |  |
| Vigencia: | 2026 | Periodo de reporte: | Mayo 2026 | Fecha del reporte: | 5 de junio de 2026 |
| Dependencia / Área: |  | Dirección de energía |  |  |  |
| Jefe Dependencia: |  | Diego Fernando Román Dueñas |  |  |  |
| Email: |  | dfroman@minenergia.gov.co |  |  |  |
| Director de Proyecto: |  | Martha Stephanny Barreto M. |  |  |  |
| Email: |  | msbarreto@minenergia.gov.co |  |  |  |
| Gestor del reporte: |  | Laura Isabel Baracaldo Calderón |  |  |  |
| Email: |  | libaracaldo@minenergia.gov.co |  |  |  |

## Descripción del proyecto

| Contexto y descripción del proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| En la actualidad existe un déficit de cobertura en las Zonas Rurales Interconectadas dentro de las cuales es posible suministrar el servicio de energía eléctrica mediante la construcción de nueva infraestructura eléctrica (extensión de redes provenientes del Sistema Interconectado Nacional – SIN) o reposición y rehabilitación de la existente en Zonas de Difícil Gestión y Zonas Rurales de Menor Desarrollo, con el propósito de ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio y procurar la satisfacción de la demanda de energía en las Zonas Interconectadas. Así mismo el crecimiento de la demanda de energía eléctrica requiere una mayor calidad del servicio, por cuanto es posible que se presenten situaciones anormales en los sistemas de distribución local ya que estos utilizan en su mayoría configuraciones radiales para prestar el servicio. Por lo anterior se requiere de nueva infraestructura eléctrica que mejore la calidad del servicio a través de la construcción de redes eléctricas y subestaciones. |  |  |
| Objetivo general: | Mejorar el servicio de energía eléctrica en las zonas rurales interconectadas del país. |  |
| Objetivo Especifico 1: |  | Incrementar la capacidad del sistema de distribución eléctrica en las zonas rurales, |
| Producto | Entregable | Actividad |
| 1.1. Servicio de apoyo financiero para la financiación de infraestructura de energía eléctrica en las zonas rurales interconectadas. | No aplica | 1.1.1. Asignar los recursos para financiar planes, programas o proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que permita ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía. |
|  | No aplica | 1.1.2. Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos. |
|  | No aplica | 1.1.3. Girar recursos para la promoción y capacitación en el uso adecuado de la energía para su sostenibilidad. |
|  | No aplica | 1.1.4 Asignar los recursos para financiar planes, programas o proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que permitan el mejoramiento del servicio de energía eléctrica. |

*Adicione casillas de acuerdo con la cantidad de objetivos específicos, conservando la estructura de la tabla.

# Articulación con los Instrumentos de Planeación

## Articulación del proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo

| Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 2022 - 2026 |  |
| --- | --- |
| Pivote: | Energía |
| Transformación: | 4 - Transformación productiva, internacionalización y acción climática |
| Pilar: | 403 - Transición energética justa, segura, confiable y eficiente |
| Catalizador: | 40301 – Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia |
| Temática PND: | Comunidades energéticas |

# Avance Financiero Acumulado

A continuación, se presenta el avance del seguimiento al proyecto de inversión frente a la ejecución de los recursos asignados al proyecto, las reservas presupuestales y las vigencias expiradas en caso de aplicar con corte a la fecha de reporte.

## Ejecución Financiera del proyecto de inversión (Valores en pesos)

| Ejecución Financiera Acumulada para la vigencia actual |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fuente de financiación | Apropiación Vigente | Comprometido | Obligado | Pagado | Por Comprometer |
| PGN | $ 200.000.000.000 | $ 112.781.527.728 | $ 8.914.602.829 | $ 8.914.602.829 | $ 87.218.472.272 |
| Cuellos de botella que afectan la ejecución financiera |  |  |  |  |  |  |
| La ejecución financiera del proyecto de inversión durante el mes de mayo ha sido limitada, debido a que los proyectos que actualmente se encuentran en etapa de ejecución no alcanzaron avances físicos que dieran lugar al cumplimiento de hitos contractuales asociados a los pagos programados. . |  |  |  |  |  |  |

## Vigencias Futuras constituidas (Valores en pesos)

| Aprobación de Vigencias Futuras |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Horizonte de la VF | Fecha de autorización MHCP | Documento de autorización MHCP | Objeto del proceso | Valor Autorizado | Valor Utilizado |
| Ordinarias | Enero – Julio 2026 | 14/10/2025 | Radicado 2-2025-063029 | Los cupos de vigencias futuras se requieren con el fin de que el organismo financie los planes, programas y/o proyectos de inversión priorizados por el Comité de Administración del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas - CAFAER, según Acta 70 del 25 de julio de 2025. Como resultado, se desarrollarán 3 proyectos orientados a la construcción e instalación de infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, la capacitación sobre el uso eficiente de la energía y la interventoría correspondiente a la ejecución de los contratos, con un impacto positivo en 28.255 usuarios en los municipios de Puerto Concordia, Puerto Rico, San José del Guaviare, Puerto Guzmán y Tumaco, en los departamentos de Guaviare, Meta, Putumayo y Nariño, hasta julio de 2026. | $ 62.439.534.451 | $ 62.439.534.451 |

## Reservas Presupuestales (en caso de que aplique)

| Reservas Presupuestales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reserva | Obligado | Pagado | Por Pagar |
| $ 137.251.274.014,10 | $ 80.907.552.477 | $ 80.907.552.477 | $ 56.343.721.537 |
| Breve descripción de la justificación de las Reservas Constituidas |  |  |  |
| Las reservas presupuestales corresponden a compromisos adquiridos en el marco de proyectos de reposición, rehabilitación y modernización de redes de distribución y subestaciones, orientados a mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica. Estas reservas se originan en contratos debidamente perfeccionados y con registro presupuestal, cuya ejecución física se vio condicionada por factores propios de la intervención en áreas rurales dispersas y de compleja accesibilidad, así como por tiempos asociados a la programación técnica de actividades y a la logística requerida para el transporte e instalación de equipos. En consecuencia, aunque los recursos se encontraban comprometidos, no fue posible causar la totalidad de las obligaciones antes del cierre de la vigencia, razón por la cual fue necesaria la constitución de las reservas para garantizar la continuidad de la ejecución en la vigencia siguiente. Parte de las reservas presupuestales objeto de los compromisos corresponden al pago de pasivos exigibles de vigencias expiradas para los contratos GGC 1192-2023, GGC 1206-2023, GGC 1213-2023, GGC 1214-2023, GGC 1196-2023, GGC1197-2023, GGC 1199-2023, GGC 1203-2023, GGC 1210-2023, GGC 1362-2024, GGC 1365-2024, GGC 1366-2024, GGC 1363-2024, GGC 1361 2024, GGC-0279-2025, GGC 0870-2025, GGC-1817-2025, GGC 1910-2025, GGC 1912-2025, GGC 1917-2025 y vigencias expiradas de los contratos GGC 758 de 2019, GGC 553 de 2020, GGC 422 DE 2019 y GGC 807 de 2019. |  |  |  |

## Vigencias Expiradas de la vigencia (en caso de que aplique)

| Vigencias Expiradas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato | Vigencia Expirada | Obligado | Pagado |
| GGC-553-2020 | $ 1.677.080.370 | $ 1.677.080.370 | $ 1.677.080.370 |
| GGC-758-2019 | $ 1.899-376.717 | $ 1.899-376.717 | $ 1.899-376.717 |
| GGC-807-2019 | $ 1.085.362.965 | $ 1.085.362.965 | $ 1.085.362.965 |
| GGC-422-2019 | $ 682.779.226 | $ 682.779.226 | $ 682.779.226 |
| Breve descripción de la justificación de las Vigencias Expiradas |  |  |  |
| Teniendo en cuenta que las circunstancias que motivaron la expiración de los recursos del contrato FAER GGC-553-2020, han sido superadas, y que a la fecha los Operadores de Red han cumplido con los hitos de pago contractuales, así como lo dispuesto en la Circular Externa 001 del 07 de enero de 2025 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Memorando No. 3-2025-000605 del 10 de enero de 2025 de la Subdirección Administrativa y Financiera, los contratos GGC-758-2019, GGC-807-2019 y GGC-422-2019 que contaban con la figura presupuestal de valor líquido cero, deberán tramitarse como vigencia expirada. |  |  |  |

# Avance Físico Acumulado

A continuación, se presenta el avance del seguimiento al proyecto de inversión de las metas planteadas para el indicador que mide el objetivo general, los productos y actividades/entregables con corte a la fecha del seguimiento que se está reportando.

## Productos y Actividades

| Objetivo Especifico 1: | Incrementar la capacidad del sistema de distribución eléctrica en las zonas rurales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto 1.1. | Servicio de apoyo financiero para la financiación de infraestructura de energía eléctrica en las zonas rurales interconectadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador Principal |  | Meta total Horizonte | Avance Total Acumulado |  |  | Meta vigencia | Avance Mes Reportado |  | Avance Meta Rezagada | Avance Acumulativo vigencia + Rezagada |
| Usuarios beneficiados con la ampliación de cobertura |  | 55.854 | 10.833 |  |  | 11.882 | 0 |  | 432 | 11.882 |
| Descripción avance cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la vigencia se avanzó en la implementación de proyectos orientados a la ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica en zonas rurales interconectadas, logrando la conexión efectiva de 432 nuevos usuarios. Estos resultados se derivan de la ejecución de obras de extensión y adecuación de redes de distribución, instalación de infraestructura eléctrica y puesta en servicio de nuevas redes en áreas no atendidas. Las intervenciones realizadas contribuyen al mejoramiento de las condiciones de acceso al servicio público de energía eléctrica y al cierre de brechas en cobertura en territorios rurales priorizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan la ejecución física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La ejecución física de los proyectos se ha visto impactada por la duración propia de este tipo de intervenciones, que suele oscilar entre 12 y 24 meses, así como por la complejidad de las obras en zonas rurales dispersas. Entre los principales cuellos de botella se encuentran las dificultades de acceso por condiciones geográficas y climáticas, las demoras en la obtención de permisos, servidumbres y autorizaciones prediales, y los tiempos requeridos para la coordinación con los operadores de red y la energización final de las obras. Estos factores han incidido en el ritmo de incorporación de nuevos usuarios y en el cumplimiento de la meta programada para la vigencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador Secundario (en caso de que aplique) |  | Meta total Horizonte |  | Avance Total Acumulado | Meta vigencia |  |  | Avance Mes Reportado | Avance Acumulativo cierre vigencia |  |
| Usuarios beneficiados con el mejoramiento de la infraestructura eléctrica |  | 28.917 |  | 0 | 28.917 |  |  | 0 | 27.128 |  |
| Descripción avance cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el presente mes de reporte no se reportan usuarios beneficiados con el mejoramiento de la infraestructura eléctrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan la ejecución física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entre los principales cuellos de botella se encuentran las dificultades de acceso por condiciones geográficas y climáticas, las demoras en la obtención de permisos, servidumbres y la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entregable 1.1.1. |  | No Aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  | Meta Vigencia |  |  | Avance Mes Reportado | Avance Acumulativo cierre vigencia |
| 1.1.1. Asignar los recursos para financiar planes, programas o proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de nueva infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que permita ampliar la cobertura y procurar la satisfacción de la demanda de energía. |  |  |  |  |  | No Aplica |  |  | No Aplica | No Aplica |
| Descripción avance cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan la ejecución física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No se evidencian cuellos de botella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  | Meta Vigencia |  |  | Avance Mes Reportado | Avance Acumulativo cierre vigencia |
| 1.1.2. Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos. |  |  |  |  |  | No Aplica |  |  | No Aplica | No Aplica |
| Descripción avance cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La descripción cualitativa está dada por productos toda vez que las actividades no cuentan con metas por vigencia, avances por mes o avance cualitativo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan la ejecución física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No se evidencian cuellos de botella. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  | Meta Vigencia |  |  | Avance Mes Reportado | Avance Acumulativo cierre vigencia |
| 1.1.3. Girar recursos para la promoción y capacitación en el uso adecuado de la energía para su sostenibilidad. |  |  |  |  |  | No Aplica |  |  | No Aplica | No Aplica |
| Descripción avance cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La descripción cualitativa está dada en los productos toda vez que las actividades no cuentan con metas por vigencia, avances por mes o avance acumulativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan la ejecución física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No se evidencias cuellos de botella. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  |  |  |  |  | Meta Vigencia |  |  | Avance Mes Reportado | Avance Acumulativo cierre vigencia |
| 1.1.4 Asignar los recursos para financiar planes, programas o proyectos de inversión priorizados para la construcción e instalación de infraestructura eléctrica en las zonas rurales interconectadas, que permitan el mejoramiento del servicio de energía eléctrica |  |  |  |  |  | No Aplica |  |  | No Aplica | No Aplica |
| Descripción avance cualitativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La descripción cualitativa está dada en los productos toda vez que las actividades no cuentan con metas por vigencia, avances por mes o avance acumulativo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan la ejecución física |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No se evidencias cuellos de botella |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Adicione casillas de acuerdo con la cantidad de entregables y actividades asociadas.

# Regionalización del proyecto (en caso de que aplique)

| Objetivo Especifico 1: |  | Incrementar la capacidad del sistema de distribución eléctrica en las zonas rurales. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Producto 1.1. |  | Servicio de apoyo financiero para la financiación de infraestructura de energía eléctrica en las zonas rurales interconectadas |  |  |  |  |  |
| Región | Departamento |  | Municipio | Apropiación Vigente | Comprometido | Obligado | Pagado |
|  |  |  | Bogotá | $ 5.786.380.000 | $ 3.051.927.626 | $ 1.862.295.420 | $ 1.862.295.420 |
|  | Nariño |  | Tumaco | $ 21.708.700.273,00 | $ 10.868.976.752 | 0 | 0 |
|  | Caquetá |  | San Jose de Fragua | $ 14.001.313.099,00 | $ 2.800.262.619 | 0 | 0 |
|  | Caquetá |  | San Vicente del Gaguan | $ 56.527.424.841,00 | $ 11.305.484.968 | 0 | 0 |
|  | Caquetá |  | Andaquíes | $3.783.502.183.39 | $ 3.783.502.183,39 | 0 | 0 |
|  | Caquetá |  | El Doncello | $1.135.050.655.02 | $ 1.135.050.655,02 | 0 | 0 |
|  | Caquetá |  | Florencia | $3.846.560.553.12 | $ 3.846.560.553,12 | 0 | 0 |
|  | Caquetá |  | Fragua | $5.359.961.426.47 | $ 5.359.961.426,47 | 0 | 0 |
|  | Putumayo |  | Puerto Guzman | $ 6.016.985.231,00 | $ 3.012.239.919 | 0 | 0 |
|  | Chocó |  | Medio Atrato | $ 22.106.809.608,00 | $ 4.421.361.922 | 0 | 0 |
|  | Huila |  | Acevedo | $ 6.672.488.795.37 | $1.334.497.759,05 | 0 | 0 |
|  | Huila |  | Algeciras | $ 3.321.010.405.00 | $ 664.202.080,99 | 0 | 0 |
|  | Huila |  | Campoalegre | $ 2.285.098.902.52 | $ 457.019.780,50 | 0 | 0 |
|  | Huila |  | Colombia | $ 3.960.838.097.71 | $ 792.167.619,53 | 0 | 0 |
|  | Huila |  | Garzón | $ 5.392.833.409.96 | $ 1.078.566.681,97 | 0 | 0 |
|  | Huila |  | Gigante | $ 3.930.370.112.34 | $ 786.074.022,45 | 0 | 0 |
|  | Huila |  | Guadalupe | $ 1.371.059.341.51 | $ 274.211.868,30 | 0 | 0 |
|  | Huila |  | Íquira | $ 2.193.694.946.42 | $ 438.738.989,28 | 0 | 0 |
|  | Huila |  | La Plata | $ 4.204.581.980.64 | $ 840.916.396,11 | 0 | 0 |
|  | Huila |  | Nátaga | $ 3.077.266.522.07 | $ 615.453.304,40 | 0 | 0 |
|  | Huila |  | Pitalito | $ 9.932.563.229.64 | $ 1.986.512.645,89 | 0 | 0 |
|  | Santander |  | Tona | $ 2.373.766.004.73 | $ 474.753.200,97 | 0 | 0 |
|  | Santander |  | Charta | $ 2.611.142.605.20 | $ 522.228.521,07 | 0 | 0 |
|  | Santander |  | Rionegro | $ 9.708.702.959.34 | $ 1.941.740.591,98 | 0 | 0 |
|  | Santander |  | Gámbita | $ 2.373.766.004.73 | $ 474.753.200,97 | 0 | 0 |
|  | Meta |  | Puerto Rico y Puerto Concordia | $ 23.364.073.630,31 | $ 11.698.967.820,74 | 0 | 0 |
|  | Guaviare |  | San José del Guaviare | $ 73.612.012.581,69 | $ 36.859.349.959,26 | 0 | 0 |
| Descripción de las acciones concretas del proyecto en relación con las localizaciones regionalizadas |  |  |  |  |  |  |  |
| El proyecto de inversión contempla la ejecución de acciones concretas orientadas a ampliar la cobertura, mejorar la calidad y garantizar la sostenibilidad del servicio público de energía eléctrica en territorios rurales y de difícil acceso. En este marco, la regionalización los valores obligados y pagados en la zona Bogotá se reportan los pagos realizados a los contratistas en el mes de febrero. |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan el reporte del avance en la regionalización programada |  |  |  |  |  |  |  |
| La ejecución de la actividad relacionada con la asignación de recursos para financiar planes, programas y proyectos de inversión se ha visto afectada por diversos factores de carácter técnico, administrativo y de planeación sectorial. Entre los principales cuellos de botella se encuentran las demoras en la formulación y estructuración de proyectos por parte de las entidades territoriales y operadores de red, así como en los procesos de evaluación y viabilización técnica requeridos para su priorización. Adicionalmente, la disponibilidad limitada de proyectos que cumplan integralmente con los requisitos técnicos, financieros y prediales ha restringido la capacidad de asignar oportunamente los recursos. A ello se suman los tiempos asociados a la gestión de trámites presupuestales, tales como la aprobación de vigencias futuras y ajustes en la programación de recursos, lo que ha incidido en el ritmo de asignación y, en consecuencia, en la puesta en marcha de nuevas iniciativas de infraestructura eléctrica para ampliación de cobertura en zonas rurales interconectadas. De igual manera, aunque existen recursos comprometidos, estos no han podido ejecutarse en el periodo reportado, ya que no se han causado hitos de pago respecto a los avances técnicos, administrativos y financiero de cada uno de los proyectos contratados. |  |  |  |  |  |  |  |

# Focalización

| Política Transversal |  | Construcción de Paz |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Subcategoría |  | Apropiación Vigente | Comprometido | Obligado | Pagado |
| Reforma Rural Integral – 1.2 Infraestructura y adecuación de tierras | No Aplica |  | $ 109.729.600.102 | $ 109.729.600.102 | $ 0 | $ 0 |
| Reforma Rural Integral – 1.8 Planes de acción para la transformación regional | No Aplica |  | $ 90.521.613.860,31 | $ 90.521.613.860,31 | $ 0 | $ 0 |
| Descripción de las acciones concretas del proyecto en relación con la política transversal |  |  |  |  |  |  |
| Aunque existen recursos comprometidos, estos no han podido ejecutarse en el periodo reportado, ya que no se han causado hitos de pago respecto a los avances técnicos, administrativos y financiero de cada uno de los proyectos contratados. |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan el reporte del avance en la focalización programada |  |  |  |  |  |  |
| En las zonas de influencia de los proyectos se han presentado diferentes situaciones (orden público, lluvias, creciente en ríos, bajos niveles de caudal para transporte de materiales, oposición de la comunidad a los sistemas de medida, mal estado de las vías, procesos de contratación desiertos, presuntos incumplimientos, obras sin interventoría, demoras en la formalización de las pólizas), por otra parte también se han presentado demoras con la realización de los desembolsos, que no han permitido el normal desarrollo de los cronogramas en los proyectos y por ende demoras en el cumplimiento en los hitos de pago o desembolsos. |  |  |  |  |  |  |

| Política Transversal |  | Grupos étnicos - Comunidades Indígenas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría | Subcategoría |  | Apropiación Vigente | Comprometido | Obligado | Pagado |
| CRIC 2022 - 2026 | II Plan Cuatrienal |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| MPC | IT2-77 |  | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Descripción de las acciones concretas del proyecto en relación con la política transversal |  |  |  |  |  |  |
| En el marco del compromiso adquirido por este Ministerio con la Mesa Permanente de Concertación (MPC) para la vigencia 2026, el cual tiene como finalidad realizar mesas de seguimiento trimestrales con los ejecutores de los proyectos y los representantes indígenas de la MPC de los proyectos financiados a través de los fondos FAZNI, FAER y el mecanismo de obras por impuestos de las vigencias anteriores. |  |  |  |  |  |  |
| Cuellos de botella que afectan el reporte del avance en la focalización programada |  |  |  |  |  |  |
| No aplica debido a que los contratos no tienen focalización de grupos étnicos. |  |  |  |  |  |  |

# Restricciones y Limitaciones

Dentro de las restricciones y limitaciones a las se enfrenta este proyecto, y pueden llegar a afectar los objetivos del mismo están: - La limitación en la ejecución de los recursos asociada a la disponibilidad y oportunidad en la presentación de proyectos por parte de las entidades territoriales y los operadores de red, así como en los tiempos requeridos para su evaluación y viabilización por parte de la UPME. A lo anterior se suman los trámites administrativos necesarios para la aprobación de los proyectos y la asignación de recursos, lo que puede generar aplazamientos en la programación y puesta en marcha de las iniciativas priorizadas. - Retrasos en el cumplimiento de las actividades del cronograma en las etapas precontractuales y contractuales, asociados a tiempos adicionales en la estructuración técnica de proyectos, revisión de estudios y ajustes requeridos para cumplir con los lineamientos técnicos del sector eléctrico - Dificultades en la gestión por parte de los responsables de la ejecución de los proyectos, especialmente en lo relacionado con la obtención de permisos, servidumbres y autorizaciones prediales, así como en la coordinación con operadores de red, lo que puede generar aplazamientos en la ejecución de los recursos.

# Imprevistos potenciales que no están bajo el control directo de los responsables y pueden afectar el logro de sus cometidos

En cuanto a la ejecución de los proyectos, pueden verse afectados por situaciones externas no previsibles ni controlables por los ejecutores, tales como emergencias derivadas de fenómenos naturales (lluvias intensas, inundaciones, deslizamientos), alteraciones de orden público, restricciones de movilidad en zonas rurales dispersas y manifestaciones sociales que dificulten el acceso a las áreas de intervención. Estas circunstancias pueden generar suspensiones temporales de obra, retrasos en la ejecución física y financiera, y reprogramaciones en los cronogramas establecidos.

# Logros, Impactos y beneficios que ha producido el proyecto en el año de ejecución.

Durante el periodo de ejecución, el proyecto ha contribuido al mejoramiento de las condiciones de acceso al servicio público de energía eléctrica en zonas rurales interconectadas, mediante el apoyo a la financiación de infraestructura eléctrica para ampliación de cobertura. Las intervenciones realizadas han permitido avanzar en la conexión de nuevos usuarios, reducir brechas en el acceso al servicio en territorios priorizados y fortalecer la confiabilidad y capacidad de los sistemas de distribución local. Estos avances generan impactos positivos en la calidad de vida de la población beneficiaria, al facilitar el desarrollo de actividades productivas, educativas y sociales, así como el acceso a servicios básicos que dependen del suministro de energía eléctrica.