## Seguimiento 2025
FORMATO CRONOGRAMA DETALLADO DEL PROYECTO
T-GT-F-27
[37 empty] | 2025-12-07 | [5 empty] | V-1
| ACTIVIDADES 2025 |  |  |  |  | Ponderación del Plan de Acción | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | TOTAL |  |  | Avance Anual
ID Actividad | ACTIVIDADES PRINCIPAL | SUB ACTIVIDAD | TAREA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD O TAREA | 0 | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | 0 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Formulación y consolidación del PETI | Consolidar el documento de la estrategia de TI (PETI) | Revisión peti sectorial preliminar para presentar a las entidades | Documento con marco normativo consolidado | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 30 | 30 | 100% | 70 | 70 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100% | 0
2 | Formulación y consolidación del PETI | Consolidar el documento de la estrategia de TI (PETI) | Validar y organizar Anexos Peti sectorial | Carpeta estructurada con anexos | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 |  | 0% | 30 |  | 0% | 10 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 30% | 0
3 | Diseño de instrumentos de seguimiento | Diseñar y crear formatos de seguimiento | Diseñar formato en Excel | Formato preliminar | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
4 | Diseño de instrumentos de seguimiento | Enviar formatos a las entidades para observaciones | Enviar formatos a entidades | Correos enviados | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 30 |  | 0% | 30 |  | 0% | 10 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 30 | 30% | 0
5 | Formulación y consolidación del PETI | Validar ajustes para incorporar en el PETI | Consolidar observaciones de actores en matriz única | Matriz de observaciones consolidada | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
6 | Formulación y consolidación del PETI | Validar ajustes para incorporar en el PETI | Clasificar observaciones por tipo (técnica, estratégica, redacción) | Matriz categorizada | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100% | 40 | 40 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 100 | 100% | 0
7 | Formulación y consolidación del PETI | Validar ajustes para incorporar en el PETI | Evaluar viabilidad de observaciones frente al PETI | Matriz con estado de viabilidad | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 10 | 10 | 100% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 40 | 40% | 0
8 | Formulación y consolidación del PETI | Validar ajustes para incorporar en el PETI | Priorizar ajustes según impacto y urgencia | Documento de priorización | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | 25 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0% | 100 | 25 | 25% | 0
9 | Formulación y consolidación del PETI | Realizar ajustes pertinentes | Incorporar ajustes aprobados en el documento PETI | Versión ajustada del PETI | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
10 | Formulación y consolidación del PETI | Realizar ajustes pertinentes | Validar versión ajustada con actores clave | Acta de validación | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
11 | Socialización y articulación sectorial | Presentar y socializar PETI sectorial en mesas interinstitucionales | Diseñar presentación ejecutiva del PETI | Presentación estructurada |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
12 | Socialización y articulación sectorial | Presentar y socializar PETI sectorial en mesas interinstitucionales | Elaborar listado de entidades y actores clave | Base de datos validada | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
13 | Socialización y articulación sectorial | Presentar y socializar PETI sectorial en mesas interinstitucionales | Programar cronograma de mesas | Cronograma definido | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
14 | Socialización y articulación sectorial | Presentar y socializar PETI sectorial en mesas interinstitucionales | Enviar convocatorias con agenda y soportes | Correos enviados | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
15 | Socialización y articulación sectorial | Presentar y socializar PETI sectorial en mesas interinstitucionales | Realizar socialización del PETI | Acta con asistencia |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 40 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
16 | Socialización y articulación sectorial | Presentar y socializar PETI sectorial en mesas interinstitucionales | Registrar compromisos y acuerdos | Acta con compromisos | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 20 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | 0
17 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con arquitectos líderes | Coordinar agenda con arquitectos líderes | Correo de confirmación | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 20 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 0% | 0
18 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con arquitectos líderes | Preparar insumos técnicos de discusión | Presentación técnica | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
19 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con arquitectos líderes | Ejecutar mesa técnica | Acta de reunión | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 25 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
20 | Socialización y articulación sectorial | Realizar reuniones con equipos técnicos | Definir proyectos por dominio TI | Agenda definida | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
21 | Socialización y articulación sectorial | Realizar reuniones con equipos técnicos | Ejecutar reuniones técnicas | Actas de reuniones | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
22 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANM | Identificar punto focal ANM | Base de datos validada | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
23 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANM | Coordinar fecha y hora con ANM | Correo de confirmación | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
24 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANM | Preparar presentación adaptada a ANM | Presentación ajustada | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
25 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANM | Enviar convocatoria formal | Correo con agenda | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
26 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANM | Realizar mesa de articulación | Acta con asistentes | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
27 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANM | Levantar información de iniciativas | Formato diligenciado | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
28 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANM | Documentar acuerdos y compromisos | Acta formal | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
29 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANM | Realizar seguimiento a compromisos | Matriz de seguimiento | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA |  | 5 | 2.1429 | 42.86% | 13.5714 | 9.2857 | 68.42% | 13.9286 | 8.2143 | 58.97% | 18.9286 | 3.5714 | 18.87% | 26.4286 | 0 | 0% | 10.3571 | 0 | 0% | 4.6429 | 0 | 0% | 6.4286 | 0 | 0% | 7.1429 | 0 | 0% | 10.3571 | 0 | 0% | 8.5714 | 0 | 0% | 10.3571 | 0 | 0% | 135.7143 | 23.2143 | 17.11%
31 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANH | Identificar punto focal ANH | Base de datos validada | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
32 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANH | Coordinar fecha y hora con ANH | Correo de confirmación | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
33 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANH | Preparar presentación adaptada a ANH | Presentación ajustada | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
34 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANH | Enviar convocatoria formal | Correo con agenda | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
35 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANH | Realizar mesa de articulación | Acta con asistentes | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
36 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANH | Levantar información de iniciativas | Formato diligenciado | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
37 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANH | Documentar acuerdos y compromisos | Acta formal | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
38 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANH | Realizar seguimiento a compromisos | Matriz de seguimiento | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
40 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con SGC | Identificar punto focal SGC | Base de datos validada | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
41 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con SGC | Coordinar fecha y hora con SGC | Correo de confirmación | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
42 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con SGC | Preparar presentación adaptada a SGC | Presentación ajustada | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
43 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con SGC | Enviar convocatoria formal | Correo con agenda | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
44 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con SGC | Realizar mesa de articulación | Acta con asistentes | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
45 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con SGC | Levantar información de iniciativas | Formato diligenciado | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
46 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con SGC | Documentar acuerdos y compromisos | Acta formal | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
47 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con SGC | Realizar seguimiento a compromisos | Matriz de seguimiento | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
49 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con UPME | Identificar punto focal UPME | Base de datos validada | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
50 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con UPME | Coordinar fecha y hora con UPME | Correo de confirmación | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
51 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con UPME | Preparar presentación adaptada a UPME | Presentación ajustada | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
52 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con UPME | Enviar convocatoria formal | Correo con agenda | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
53 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con UPME | Realizar mesa de articulación | Acta con asistentes | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
54 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con UPME | Levantar información de iniciativas | Formato diligenciado | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
55 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con UPME | Documentar acuerdos y compromisos | Acta formal | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
56 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con UPME | Realizar seguimiento a compromisos | Matriz de seguimiento | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
57 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con Fenoge | Identificar punto focal Fenoge | Base de datos validada | JUAN CARLOS TRIBIN PEREA
58 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con Fenoge | Coordinar fecha y hora con Fenoge | Correo de confirmación
59 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con Fenoge | Preparar presentación adaptada a Fenoge | Presentación ajustada
60 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con Fenoge | Enviar convocatoria formal | Correo con agenda
61 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con Fenoge | Realizar mesa de articulación | Acta con asistentes
62 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con Fenoge | Levantar información de iniciativas | Formato diligenciado
63 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con Fenoge | Documentar acuerdos y compromisos | Acta formal
64 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con Fenoge | Realizar seguimiento a compromisos | Matriz de seguimiento
65 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Creg | Identificar punto focal Creg | Base de datos validada
66 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Creg | Coordinar fecha y hora con Creg | Correo de confirmación
67 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Creg | Preparar presentación adaptada a Creg | Presentación ajustada
68 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Creg | Enviar convocatoria formal | Correo con agenda
69 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Creg | Realizar mesa de articulación | Acta con asistentes
70 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Creg | Levantar información de iniciativas | Formato diligenciado
71 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Creg | Documentar acuerdos y compromisos | Acta formal
72 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Creg | Realizar seguimiento a compromisos | Matriz de seguimiento
73 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Ipse | Identificar punto focal Ipse | Base de datos validada
74 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Ipse | Coordinar fecha y hora con Ipse | Correo de confirmación
75 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Ipse | Preparar presentación adaptada a Ipse | Presentación ajustada
76 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Ipse | Enviar convocatoria formal | Correo con agenda
77 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Ipse | Realizar mesa de articulación | Acta con asistentes
78 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Ipse | Levantar información de iniciativas | Formato diligenciado
79 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Ipse | Documentar acuerdos y compromisos | Acta formal
80 | Socialización y articulación sectorial | Realizar Mesa con Ipse | Realizar seguimiento a compromisos | Matriz de seguimiento
81 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar consolidación de avances mensuales de los proyectos | Solicitar avances mensuales | Correos enviados
82 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar consolidación de avances mensuales de los proyectos | Consolidar información recibida | Base consolidada
83 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar consolidación de avances mensuales de los proyectos | Validar consistencia de datos | Base validada
84 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar informes trimestrales de seguimiento | Analizar cumplimiento de indicadores | Documento análisis
85 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar informes trimestrales de seguimiento | Elaborar informe trimestral | Informe PETI
86 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar reportes solicitados | Generar reportes técnicos y ejecutivos | Reporte solicitado
87 | Formulación y consolidación del PETI | Actualizar PETI para 2027 de acuerdo a necesidades o nuevas iniciativas | Incorporar nuevas iniciativas y ajustes estratégicos | PETI actualizado versión 2027
| Formulación y consolidación del PETI | Consolidar el documento PETI sectorial | Actualizar marco normativo y contexto estratégico (vigencia 2026) | Documento de marco normativo 2026 actualizado | Nueva - Mas detalle
| Formulación y consolidación del PETI | Consolidar el documento PETI sectorial | Actualizar cadenas de valor sectoriales (Hidrocarburos / Energía / Minería) | Cadenas de valor revisadas y validadas | Nueva - Mas detalle
| Formulación y consolidación del PETI | Consolidar el documento PETI sectorial | Revisar y actualizar ecosistemas sectoriales por entidad | Ecosistemas sectoriales actualizados (6 entidades) | Nueva - Mas detalle
| Formulación y consolidación del PETI | Validar y organizar Anexos del PETI | Actualizar Anexo 1 - Normograma Sectorial (nuevas normas 2025-2026) | Normograma actualizado 2026 | Nueva - Mas detalle
| Formulación y consolidación del PETI | Validar y organizar Anexos del PETI | Actualizar Anexo 9 - Trámites y Servicios Sectoriales | Catálogo de trámites actualizado | Nueva - Mas detalle
| Formulación y consolidación del PETI | Validar y organizar Anexos del PETI | Actualizar Anexo 10 - Fichas de Proyectos P-SEC 001 a 012 | Fichas de los 12 proyectos actualizadas | Nueva - Mas detalle
| Formulación y consolidación del PETI | Validar y organizar Anexos del PETI | Actualizar Anexo 11 - Costos de Proyectos Sectoriales (vigencia 2026) | Anexo de costos 2026 validado | Nueva - Mas detalle
| Formulación y consolidación del PETI | Validar y organizar Anexos del PETI | Actualizar Anexo 12 - Tablero de Control con indicadores 2026 | Tablero de control con indicadores 2026 | Nueva - Mas detalle
| Diseño de instrumentos de seguimiento | Diseñar y crear formatos de seguimiento | Diseñar tablero de indicadores KPI para seguimiento PETI (Excel) | Tablero KPI funcional con fórmulas | Nueva - Mas detalle
| Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar consolidación de avances mensuales de los proyectos | Actualizar tablero KPI con datos del mes | Tablero KPI actualizado mensualmente | Nueva - Mas detalle
| Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar consolidación de avances mensuales de los proyectos | Identificar alertas tempranas, retrasos y desviaciones por proyecto | Reporte de alertas tempranas documentado | Nueva - Mas detalle
| Formulación y consolidación del PETI | Validar ajustes para incorporar en el PETI | Recoger observaciones de las 7 entidades - semanas 1 y 2 de mayo | Matriz de observaciones por entidad recibidas | Observaciones Diego Urbano. - OBS 3
| Formulación y consolidación del PETI | Validar ajustes para incorporar en el PETI | Consolidar y analizar ajustes - semana 3 y 4 de mayo | Matriz de ajustes priorizados lista para incorporar | Observaciones Diego Urbano. - OBS 3
| Formulación y consolidación del PETI | Realizar ajustes pertinentes | Aprobación y publicación PETI v1 con observaciones - 15 Junio | PETI v1 aprobado por Comisión Estratégica y publicado | Observaciones Diego Urbano - OBS 4 - HITO
| Formulación y consolidación del PETI | Realizar ajustes pertinentes | Aprobación y publicación PETI v2 - cierre de año (diciembre) | PETI v2 aprobado por Comisión Estratégica y publicado | Observaciones Diego Urbano - OBS 4 - HITO
| Formulación y consolidación del PETI | Actualizar PETI para 2027 de acuerdo a necesidades o nuevas iniciativas | Analizar lineamientos del nuevo gobierno y su impacto en el PETI sectorial | Documento de análisis de alineación PETI – nuevo gobierno | Observaciones Diego Urbano - OBS 5
| Formulación y consolidación del PETI | Actualizar PETI para 2027 de acuerdo a necesidades o nuevas iniciativas | Incorporar ajustes de alineación al nuevo gobierno en el documento PETI | PETI actualizado con alineación al nuevo gobierno | Observaciones Diego Urbano - OBS 5
Note on G5: “Indique el porcentaje de ponderación de la actividad respecto al total del plan (la suma total debe ser 100%)
Note on A6: Indicar un # consecutivo de la Actividad
Note on B6: Registre las actividades o fases principales del proyecto que aportan directamente al cumplimiento de los objetivos. Ejemplo: * Levantamiento de requerimientos *Diseño de la arquitectura de solución *Desarrollo del módulo principal *Pruebas y validación *Capacitación a usuarios *Puesta en marcha y seguimiento”
Note on C6: “Registre las tareas específicas que componen o detallan cada actividad principal. Ejemplo: Actividad principal: Implementación del sistema de información Subactividades: * Configurar base de datos * Instalar el servidor * Cargar información inicial
Note on D6: Describa las acciones puntuales y operativas que deben realizarse para cumplir una subactividad o actividad. Ejemplo: Subactividad: Configurar base de datos Tareas: Crear estructura de tablas Asignar usuarios y permisos Realizar copia de respaldo inicial
Note on E6: “Describa el producto o resultado tangible que se obtiene al finalizar la actividad. Ejemplo: informe, registro, reporte, acta, documento, evidencia fotográfica, etc.”
Note on F6: “Indique el nombre de la persona o área encargada de ejecutar y cumplir la actividad o tarea asignada.”
Note on H6: “Indique el porcentaje planeado de avance de la tarea para el periodo evaluado. Ejemplo: 25%, 50%, 100% según lo programado en el plan de acción.
Note on I6: “Registre el porcentaje real de avance logrado en la tarea. Ejemplo: 20%, 80%, 100%, según la ejecución efectuada.”

## Seguimiento Propuesta
FORMATO CRONOGRAMA DETALLADO DEL PROYECTO
T-GT-F-27
[37 empty] | 2025-12-07 | [5 empty] | V-1
| ACTIVIDADES 2025 |  |  |  |  | Ponderación del Plan de Acción | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | TOTAL |  |  | Avance Anual
ID Actividad | ACTIVIDADES PRINCIPAL | SUB ACTIVIDAD | TAREA | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD O TAREA | 0 | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | 0 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Formulación y consolidación del PETI | Consolidar el documento de la estrategia de TI (PETI) | Ajustes preliminares PETI sectorial | Documento Preliminar PETI sectorial | Juan Carlos Tribin Perea |  | 50 | 50 | 100% | 50 | 50 | 100% | [30 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
2 | Formulación y consolidación del PETI | Consolidar el documento de la estrategia de TI (PETI) | Revisión peti sectorial preliminar para presentar a las entidades | Documento PETI sectorial revisado | Guillermo Vallejo / Diego Urbano |  |  |  |  | 100 | 100 | 100% | [30 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
3 | Formulación y consolidación del PETI | Consolidar el documento de la estrategia de TI (PETI) | Validar y organizar Anexos Peti sectorial | Carpeta estructurada con anexos | Angie Catalina / Eliana |  | 30 | 30 | 100% | 70 | 70 | 100% | [30 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
4 | Diseño de instrumentos de seguimiento | Diseñar y crear formatos de seguimiento | Diseñar formato en Excel para observaciones sectoriales y avances de iniciativas sectoriales | Formato observaciones y formato avances | Juan Carlos Tribin Perea |  |  |  |  | 100 | 100 | 100% | [30 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
5 | Diseño de instrumentos de seguimiento | Enviar formatos y documento PETI sectorial a las entidades para observaciones | Enviar documento PETI y formatos a entidades | Correos enviados | Juan Carlos Tribin Perea / Jimmy Castellanos | [7 empty] | 100 | 100 | 100% | [27 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
6 | Formulación y consolidación del PETI | Validar ajustes para incorporar en el PETI | Consolidar observaciones de actores en matriz única | Matriz de observaciones consolidada | Juan Carlos Tribin Perea | [10 empty] | 15 | 15 | 100% | 70 | 70 | 100% | 15 | 15 | 100% | [18 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
7 | Formulación y consolidación del PETI | Validar ajustes para incorporar en el PETI | Clasificar observaciones por tipo (técnica, estratégica, redacción) | Matriz categorizada | Juan Carlos Tribin Perea / Fernando Mejia / Catalina | [10 empty] | 15 | 15 | 100% | 70 | 70 | 100% | 15 | 15 | 100% | [18 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
8 | Formulación y consolidación del PETI | Validar ajustes para incorporar en el PETI | Evaluar viabilidad de observaciones frente al PETI | Matriz con estado de viabilidad | Juan Carlos Tribin Perea / Fernando Mejia / Catalina | [13 empty] | 85 | 85 | 100% | 15 | 15 | 100% | [18 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
9 | Formulación y consolidación del PETI | Validar ajustes para incorporar en el PETI | Priorizar ajustes según impacto y urgencia | Matriz versión preliminar | Juan Carlos Tribin Perea / Fernando Mejia / Catalina | [13 empty] | 85 | 85 | 100% | 15 | 15 | 100% | [18 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
10 | Formulación y consolidación del PETI | Validar ajustes para incorporar en el PETI | Consolidar y analizar ajustes obervaciones - Semana 1 junio | Matriz de ajustes priorizados lista para incorporar | Juan Carlos Tribin Perea / Fernando Mejia / Catalina | [16 empty] | 100 | 85 | 85% | [18 empty] | 100 | 85 | 85% | 0
11 | Formulación y consolidación del PETI | Validar ajustes para incorporar en el PETI | Enviar observaciones que no pudieron ser analizadas por el equipo PETI | Correos electrónicos | Juan Carlos Tribin Perea / Fernando Mejia / Catalina | [16 empty] | 100 | 0 | 0% | [18 empty] | 100 | 0 | 0% | 0
12 | Formulación y consolidación del PETI | Validar ajustes para incorporar en el PETI | Envio de respuesta observaciones líderes técnicos | Correos electrónicos | Líderes técnicos de equipos /líderes Arquitectos de domínios | [16 empty] | 100 | 0 | 0% | [18 empty] | 100 | 0 | 0% | 0
13 | Formulación y consolidación del PETI | Realizar ajustes pertinentes | Incorporar ajustes aprobados en el documento PETI y anexos | Versión ajustada del PETI | Juan Carlos Tribin Perea / Fernando Mejia / Catalina | [16 empty] | 100 | 0 | 0% | [18 empty] | 100 | 0 | 0% | 0
14 | Formulación y consolidación del PETI | Realizar ajustes pertinentes | Enviar versión ajustada (Inclusión de observaciones entidades adscritas) a líderes AE | Correo electrónico | Juan Carlos Tribin Perea | [16 empty] | 100 | 0 | 0% | [18 empty] | 100 | 0 | 0% | 0
15 | Formulación y consolidación del PETI | Realizar ajustes pertinentes | Validación de versión ajustada PETI | Versión ajustada del PETI / Envío de correo electrónico | Guillermo Vallejo / Diego Urbano | [16 empty] | 100 | 0 | 0% | [18 empty] | 100 | 0 | 0% | 0
16 | Formulación y consolidación del PETI | Realizar ajustes pertinentes | Inclusión de ajustes retroalimentación versión validada por líderes AE | Versión preliminar del PETI /Envío de correo electrónico | Juan Carlos Tribin Perea / Fernando Mejia / Catalina | [16 empty] | 100 | 0 | 0% | [18 empty] | 100 | 0 | 0% | 0
17 | Formulación y consolidación del PETI | Realizar ajustes pertinentes | Aprobación y publicación PETI v1 con observaciones - 16 Junio | Documento de aprobación PETI sectorial | Comité de desempeño | [16 empty] | 100 | 0 | 0% | [18 empty] | 100 | 0 | 0% | 0
18 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con arquitectos líderes | Coordinar agenda con arquitectos líderes de dominios | Correo de confirmación | Juan Carlos Tribin Perea | [7 empty] | 100 | 100 | 100% | [27 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
19 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con arquitectos líderes | Realizar reunión socialización PETI sectorial con arquitectos líderes de dominio | Acta de reunión | Juan Carlos Tribin Perea / Fernando Mejia / Cristian Felipe Baquero | [7 empty] | 100 | 100 | 100% | [27 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
20 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con líderes arquitectos | Programar reuniones líderes de equipos técnicos | Correo electrónico | Fernando Mejia | [16 empty] | 15 | 15 | 100% | 85 | 0 | 0% | [15 empty] | 100 | 15 | 15% | 0
21 | Socialización y articulación sectorial | Realizar reuniones con líderes técnicos | Ejecutar reuniones técnicas | Actas de reuniones | Juan Carlos Tribin Perea / Fernando Mejia | [16 empty] | 15 | 15 | 100% | 50 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0% | [12 empty] | 100 | 15 | 15% | 0
22 | Socialización y articulación sectorial | Establecer cronograma de compromisos | Establecer cronograma de mesas con compromisos para la presentación de hoja de rutas de las iniciativas | Correo electrónico | Fernando Mejia / Líderes Técnicos | [16 empty] | 15 | 15 | 100% | 50 | 0 | 0% | 35 | 0 | 0% | [12 empty] | 100 | 15 | 15% | 0
23 | Socialización y articulación sectorial | Presentar y socializar PETI sectorial en mesas interinstitucionales | Programar cronograma de mesas entidades adscritas | Cronograma definido | Juan Carlos Tribin Perea | [13 empty] | 100 | 100 | 100% | [21 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
24 | Socialización y articulación sectorial | Presentar y socializar PETI sectorial en mesas interinstitucionales | Enviar convocatorias con agenda entidades adscritas | Correos enviados | Jimmy Castellanos | [13 empty] | 100 | 100 | 100% | [21 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
25 | Socialización y articulación sectorial | Presentar y socializar PETI sectorial en mesas interinstitucionales | Realizar reunion feedback observaciones y socialización líneas estratégicas | Acta con asistencia | Juan Carlos Tribin Perea | [13 empty] | 100 | 100 | 100% | [21 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
26 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANM | Sesión ANM: Presentación iniciativas y hoja de rutas documentar acuerdos y compromisos | Acta sesión inicial ANM con compromisos | Líderes técnicos de equipos / Líderes Arquitectos Empresariales / Equipo PETI sectorial | [19 empty] | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 0
27 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con ANH | Sesión ANH: Presentación iniciativas y hoja de rutas documentar acuerdos y compromisos | Acta sesión inicial ANH con compromisos | Líderes técnicos de equipos / Líderes Arquitectos Empresariales / Equipo PETI sectorial | [19 empty] | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 0
28 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con SGC | Sesión SGC: Presentación iniciativas y hoja de rutas documentar acuerdos y compromisos | Acta sesión inicial SGC con compromisos | Líderes técnicos de equipos / Líderes Arquitectos Empresariales / Equipo PETI sectorial | [19 empty] | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 0
29 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con UPME | Sesión UPME: Presentación iniciativas y hoja de rutas documentar acuerdos y compromisos | Acta sesión inicial UPME con compromisos | Líderes técnicos de equipos / Líderes Arquitectos Empresariales / Equipo PETI sectorial | [19 empty] | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 0
30 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con FENOGE | Sesión FENOGE: Presentación iniciativas y hoja de rutas documentar acuerdos y compromisos | Acta sesión inicial FENOGE con compromisos | Líderes técnicos de equipos / Líderes Arquitectos Empresariales / Equipo PETI sectorial | [19 empty] | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 0
31 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con CREG | Sesión CREG: Presentación iniciativas y hoja de rutas documentar acuerdos y compromisos | Acta sesión inicial CREG con compromisos | Líderes técnicos de equipos / Líderes Arquitectos Empresariales / Equipo PETI sectorial | [19 empty] | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 0
32 | Socialización y articulación sectorial | Realizar mesa con IPSE | Sesión IPSE: Presentación iniciativas y hoja de rutas documentar acuerdos y compromisos | Acta sesión inicial IPSE con compromisos | Líderes técnicos de equipos / Líderes Arquitectos Empresariales / Equipo PETI sectorial | [19 empty] | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% | 20 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | 0 | 0% | 0
33 | Socialización y articulación sectorial | Prestación de avances proyectos | Presentación avances proyectos y articulación entidades adscritas | PPT | Juan Carlos Tribin Perea | [7 empty] | 11.11 | 11.11 | 100% | 11.11 | 11.11 | 100% | 11.11 | 11.11 | 100% | 11.11 | 0 | 0% | 11.11 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% |  |  |  | 99.95 | 33.33 | 33.35% | 0
34 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar consolidación de avances mensuales de los proyectos | Definir lineamientos metodológicos para el seguimiento del PETI sectorial | Lineamiento metodológico definido | Juan Carlos Tribin Perea | [10 empty] | 100 | 100 | 100% | [24 empty] | 100 | 100 | 100% | 0
35 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar consolidación de avances mensuales de los proyectos | Solicitar avances (mensual) | Correos enviados | Juan Carlos Tribin Perea | [7 empty] | 11.11 | 11.11 | 100% | 11.11 | 11.11 | 100% | 11.11 | 11.11 | 100% | 11.11 | 0 | 0% | 11.11 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% |  |  |  | 99.95 | 33.33 | 33.35% | 0
36 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar consolidación de avances mensuales de los proyectos | Remisión de avances para consolidación (mensual) | Correos enviados | Arquitectos líderes / Líderes Técnicos | [7 empty] | 11.11 | 11.11 | 100% | 11.11 | 11.11 | 100% | 11.11 | 11.11 | 100% | 11.11 | 0 | 0% | 11.11 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% |  |  |  | 99.95 | 33.33 | 33.35% | 0
37 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar consolidación de avances mensuales de los proyectos | Consolidar información recibida (mensual) | Incorporación de información en informe de seguimiento PETI sectorial | Juan Carlos Tribin Perea | [7 empty] | 11.1 | 11.1 | 100% | 11.1 | 11.1 | 100% | 11.11 | 11.1 | 100% | 11.1 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% | 11.1 | 0 | 0% |  |  |  | 99.91 | 33.3 | 33.33% | 0
38 | Diseño de instrumentos de seguimiento | Diseñar y crear formatos de seguimiento | Diseñar tablero de indicadores KPI para seguimiento PETI (Excel) | Tablero KPI funcional con fórmulas | Cristian Felipe Baquero | [16 empty] | 100 | 0 | 0% | [18 empty] | 100 | 0 | 0% | 0
39 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar consolidación de avance de los proyectos | Actualizar tablero KPI con datos del mes. | Tablero KPI actualizado mensualmente | Cristian Felipe Baquero | [19 empty] | 50 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
40 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar consolidación de avances de los proyectos | Identificar alertas tempranas, retrasos y desviaciones por proyecto semestral (Análisis indicadores) | Reporte de alertas tempranas documentado | Cristian Felipe Baquero | [19 empty] | 50 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
41 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar consolidación de avances anual de los proyectos (Diciembre) | Identificar alertas tempranas, retrasos y desviaciones por proyecto (Análisis indicadores) | Reporte de alertas tempranas documentado | Juan Carlos Tribin Perea | [34 empty] | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
42 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar informes trimestrales de seguimiento | Elaborar informe semestral de seguimiento (2 informes anual) | Informe seguimiento PETI sectorial | Juan Carlos Tribin Perea | [19 empty] | 50 | 0 | 0% | [12 empty] | 50 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
43 | Seguimiento y monitoreo del PETI | Realizar reportes solicitados | Generar reportes técnicos y ejecutivos (Mensual) - Desde febrero - Pero con entregables desde julio | Reporte solicitado (PAI, PIIP, etc) | Juan Carlos Tribin Perea |  |  |  |  | 9.09 | 9.09 | 100% | 9.09 | 9.09 | 100% | 9.09 | 9.09 | 100% | 9.09 | 9.09 | 100% | 9.09 | 0 | 0% | 9.09 | 0 | 0% | 9.09 | 0 | 0% | 9.09 | 0 | 0% | 9.09 | 0 | 0% | 9.09 | 0 | 0% | 9.09 | 0 | 0% | 99.99 | 36.36 | 36.36% | 0
44 | Formulación y consolidación del PETI | Actualizar PETI para 2027 de acuerdo a necesidades o nuevas iniciativas | Aprobación y publicación PETI v2 - cierre de año (diciembre) - Revisión pertinencia de actualización v2 | PETI v2 aprobado por Comisión Estratégica y publicado | Juan Carlos Tribin Perea | [34 empty] | 100 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
45 | Formulación y consolidación del PETI | Actualizar PETI para 2027 de acuerdo a necesidades o nuevas iniciativas | Analizar lineamientos del nuevo gobierno y su impacto en el PETI sectorial (Si se requiere) | Documento de análisis de alineación PETI – nuevo gobierno | Juan Carlos Tribin Perea | [19 empty] | 50 | 0 | 0% | 50 | 0 | 0% | [12 empty] | 100 | 0 | 0% | 0
46 | Formulación y consolidación del PETI | Actualizar PETI para 2027 de acuerdo a necesidades o nuevas iniciativas | Incorporar ajustes de alineación al nuevo gobierno en el documento PETI (Si se requiere) | PETI actualizado con alineación al nuevo gobierno | Juan Carlos Tribin Perea | [25 empty] | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 25 | 0 | 0% | 100 | 0 | 0% | 0
47 | Formulación y consolidación del PETI | Identificación matriz de riesgos | Elaborar matriz de riesgos PETI | Matriz de riesgos consolidada | Cristian Felipe Baquero | [16 empty] | 100 | 0 | 0%
Note on G5: “Indique el porcentaje de ponderación de la actividad respecto al total del plan (la suma total debe ser 100%)
Note on A6: Indicar un # consecutivo de la Actividad
Note on B6: Registre las actividades o fases principales del proyecto que aportan directamente al cumplimiento de los objetivos. Ejemplo: * Levantamiento de requerimientos *Diseño de la arquitectura de solución *Desarrollo del módulo principal *Pruebas y validación *Capacitación a usuarios *Puesta en marcha y seguimiento”
Note on C6: “Registre las tareas específicas que componen o detallan cada actividad principal. Ejemplo: Actividad principal: Implementación del sistema de información Subactividades: * Configurar base de datos * Instalar el servidor * Cargar información inicial
Note on D6: Describa las acciones puntuales y operativas que deben realizarse para cumplir una subactividad o actividad. Ejemplo: Subactividad: Configurar base de datos Tareas: Crear estructura de tablas Asignar usuarios y permisos Realizar copia de respaldo inicial
Note on E6: “Describa el producto o resultado tangible que se obtiene al finalizar la actividad. Ejemplo: informe, registro, reporte, acta, documento, evidencia fotográfica, etc.”
Note on F6: “Indique el nombre de la persona o área encargada de ejecutar y cumplir la actividad o tarea asignada.”
Note on H6: “Indique el porcentaje planeado de avance de la tarea para el periodo evaluado. Ejemplo: 25%, 50%, 100% según lo programado en el plan de acción.
Note on I6: “Registre el porcentaje real de avance logrado en la tarea. Ejemplo: 20%, 80%, 100%, según la ejecución efectuada.”