REPORTE MACROMETA

MAYO 2026

FNCER

## Indicador acumulado 2026: 3.000MW Capacidad de generación eléctrica a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER).

PLAN DE TRABAJO – 2026

| No |  | Hitos | Fecha inicio |  | Fecha Fin |  | Ponderación |  | Corte Acum. MAYO / 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID 2 |  |  | 01/01/26 |  | 31/12/2026 |  | 100% |  | 132,79% |  |
| H.3.1 |  | 3.000 MW de entrada en operación y pruebas de proyectos de generación de FNCER durante el 2026. Estado; Capacidad [MW]. 1. SIN; 4,336.10. 1.1. En Operación; 2,824.65. 1.1.1. Generación Gran Escala (GE); 1,612.60. 1.1.2. Generación Distribuida (GD); 184.38. 1.1.3. Autogeneración a Gran Escala (AGGE); 474.13. 1.1.4. Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE); 553.54. 1.2. En Pruebas; 1,511.45. 2.ZNI; 80.47. 2.1. IPSE; 72.15. 2.2. UPME; 8.32. Total; 4,416.57. 4,416.57 MW3.000 MW=147,22 % *Acumulado independiente del periodo de entrada en operación | 1/01/2026 | 31/12/2026 |  | 33,33% |  | 49,07% |  |
| H.3.2 |  | 1.000 MW de entrada en Pruebas de proyectos de generación de FNCER. |  | 1/01/2026 | 31/12/2026 |  | 33,33% |  | 50,38% |  |
| H.3.3 |  | 3 acompañamientos en los resultados de implementación y avance con las empresas del sector desarrolladoras de FNCER. |  | 1/01/2026 | 31/12/2026 |  | 33,33% |  | 33,33% |  |

Avances MAYO:

- Proyectos de generación en operación y pruebas en el Sistema Interconectado Nacional – SIN

En el Sistema Interconectado Nacional (SIN) se distinguen dos grandes grupos de proyectos: los orientados exclusivamente a la generación de energía (Generación a Gran Escala - GE y Generación Distribuida - GD), y aquellos correspondientes a autogeneradores, que, según condiciones de capacidad instalada, pueden aportar energía en mayor o menor medida (Autogeneradores a Gran Escala - AGGE y Autogeneradores a Pequeña Escala - AGPE).

Asimismo, los proyectos se clasifican entre aquellos que ya se encuentran en operación comercial y aquellos que, si bien aún no han alcanzado esta etapa, cuentan con obras finalizadas y se encuentran en fase de pruebas, en la cual inician la entrega progresiva de energía al sistema.

Para los efectos de este informe, la información consolidada proviene de los reportes oficiales del Operador del Sistema Interconectado Nacional, XM S.A. E.S.P., y de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME).

  - Proyectos en Operación

    - Entrada en operación de nuevos proyectos

Este mes entraron en operación comercial los proyectos relacionados a continuación:

| Nombre Recurso | Capacidad Efectiva Neta [MW] | Fecha Operación | Municipio | Departamento | Tipo Generación | Clasificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOG HIDROSOLAR I | 4.90 | 2026-05-29 | YOPAL | CASANARE | SOLAR | AUTOGENERADOR |
| MINIGRANJA LA CUMBIA | 0.99 | 2026-05-07 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA |
| GD LAS PILONERAS | 0.99 | 2026-05-23 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA |
| GD LA CACICA | 0.99 | 2026-05-23 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA |
| GD LYRA | 0.99 | 2026-05-07 | MERCADERES | CAUCA | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA |
| GD ORBIS | 0.99 | 2026-05-07 | MERCADERES | CAUCA | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA |
| GD CHIRIGUANA NORTE II | 0.99 | 2026-05-23 | CHIRIGUANA | CESAR | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA |
| GD CHIRIGUANA NORTE IV | 0.99 | 2026-05-23 | CHIRIGUANA | CESAR | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA |
| GD SAN ONOFRE I | 0.90 | 2026-05-28 | SAN ONOFRE | SUCRE | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA |
| GD SAN ONOFRE II | 0.90 | 2026-05-28 | SAN ONOFRE | SUCRE | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA |
| GD SAN ONOFRE III | 0.90 | 2026-05-28 | SAN ONOFRE | SUCRE | SOLAR | GEN. DISTRIBUIDA |
| Total | 14,53 | - | - | - | - | - |

Fuente: XM SA ESP

Teniendo así un total de 14,53 MW adicionales a capacidad instalada en operación en el SIN en este mes.

  - Proyectos en Pruebas en SIN

A continuación, se relacionan los proyectos que se encuentran declarados en pruebas este mes según la información reportada por XM S.A. E.S.P.:

| Nombre Recurso | Capacidad Efectiva Neta [MW] | Fecha Final | Municipio | Departamento | Tipo Generación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO | 9.00 | 2019-11-03 | YUMBO | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| CELSIA SOLAR BOLIVAR | 8.06 | 2019-11-03 | SANTA ROSADE LIMA | BOLÍVAR | SOLAR |
| AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL | 9.00 | 2020-05-04 | ESPINAL | TOLIMA | SOLAR |
| TRINA-VATIA BSLII | 19.90 | 2020-10-30 | PUERTO GAITAN | META | SOLAR |
| TRINA-VATIA BSLI | 19.90 | 2020-08-12 | PUERTO GAITAN | META | SOLAR |
| TRINA-VATIA BSLIII | 19.90 | 2020-10-30 | PUERTO GAITAN | META | SOLAR |
| PLANTA SOLAR BAYUNCA I | 3.00 | 2020-09-28 | CARTAGENA | BOLÍVAR | SOLAR |
| CELSIA SOLAR CARMELO | 9.00 | 2020-12-04 | CANDELARIA | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| GRANJA SOLAR BELMONTE | 4.99 | 2021-03-24 | PEREIRA | RISARALDA | SOLAR |
| LA SIERPE | 19.90 | 2021-09-16 | MAJAGUAL | SUCRE | SOLAR |
| CELSIA SOLAR LA PAILA | 9.90 | 2021-07-30 | ZARZAL | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| GY SOLAR AURORA | 9.90 | 2022-07-25 | PLANETA RICA | CÓRDOBA | SOLAR |
| AUTOG CI JEANS | 1.39 | 2023-08-24 | LA ESTRELLA | ANTIOQUIA | SOLAR |
| AUTOG PINTUCO | 1.41 | 2023-08-23 | RIONEGRO | ANTIOQUIA | SOLAR |
| HELIOS I | 16.00 | 2022-02-26 | VILLAVICENCIO | META | SOLAR |
| AUTOG CELSIA SOLAR LEVAPAN | 4.99 | 2022-05-07 | TULUA | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| PARQUE EOLICO GUAJIRA I | 19.90 | 2022-07-05 | URIBIA | LA GUAJIRA | EOLICA |
| GR PARQUE SOLAR TUCANES | 9.90 | 2022-05-26 | CARTAGENA | BOLÍVAR | SOLAR |
| SINCE | 18.50 | 2022-07-30 | SINCE | SUCRE | SOLAR |
| AUTOG CELSIA SOLAR HARINAS | 2.45 | 2022-08-15 | TULUA | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| LA MEDINA | 9.90 | 2022-08-27 | MARIQUITA | TOLIMA | SOLAR |
| LOS CABALLEROS | 9.90 | 2022-08-27 | ARMERO | TOLIMA | SOLAR |
| CERRITOS | 9.90 | 2022-09-03 | MARIQUITA | TOLIMA | SOLAR |
| PARQUE EOLICO WESP01 | 12.00 | 2022-11-28 | URIBIA | LA GUAJIRA | EOLICA |
| LA TOLUA | 19.90 | 2023-03-13 | SAMPUES | SUCRE | SOLAR |
| TIERRA LINDA | 9.90 | 2023-03-13 | CHINU | CÓRDOBA | SOLAR |
| TERMOTASAJERO DOS SOLAR | 4.00 | 2022-12-14 | SAN CAYETANO | NORTE DE SANTANDER | SOLAR |
| GRANJA SOLAR SAN FELIPE | 9.10 | 2022-12-21 | ARMERO | TOLIMA | SOLAR |
| GRANJA SOLAR LANCEROS | 9.10 | 2022-12-28 | MELGAR | TOLIMA | SOLAR |
| AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 | 4.99 | 2022-12-02 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| MONTELIBANO | 9.90 | 2022-12-13 | MONTELIBANO | CÓRDOBA | SOLAR |
| AUTOG BUGA I SOLLA | 4.90 | 2023-06-07 | BUGALAGRANDE | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| AUTOG BUGA I GRASAS | 4.00 | 2023-01-25 | BUGA | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| GRANJA SOLAR FLANDES | 19.90 | 2023-02-21 | FLANDES | TOLIMA | SOLAR |
| CELSIA SOLAR DULIMA | 19.90 | 2023-02-07 | FLANDES | TOLIMA | SOLAR |
| CELSIA SOLAR YUMA | 9.10 | 2023-02-05 | FLANDES | TOLIMA | SOLAR |
| AUTOG CELSIA SOLAR PALMIRA 3 ZONA FRANCA | 2.90 | 2023-03-19 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| PETALO DEL MAGDALENA | 9.90 | 2023-06-09 | ZONA BANANERA | MAGDALENA | SOLAR |
| CELSIA SOLAR LA VICTORIA I | 19.90 | 2023-05-23 | LA VICTORIA | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| LOS GIRASOLES | 9.50 | 2023-05-27 | ABREGO | NORTE DE SANTANDER | SOLAR |
| CELSIA SOLAR LA VICTORIA II | 19.90 | 2023-05-24 | LA VICTORIA | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| PARQUE SOLAR ARENAL | 2.00 | 2023-12-06 | SAN ESTANISLAO | BOLÍVAR | SOLAR |
| PARQUE SOLAR DINAMARCA | 9.00 | 2023-12-14 | SAN JUANDE ARAMA | META | SOLAR |
| PARQUE SOLAR VERSALLES | 9.00 | 2023-12-15 | SAN JUANDE ARAMA | META | SOLAR |
| PARQUE SOLAR LA MENA | 9.00 | 2023-12-30 | SAN CARLOSGUAROA | META | SOLAR |
| PETALO DE CORDOBA II | 9.90 | 2023-12-02 | CHINU | CÓRDOBA | SOLAR |
| CAIMAN CIENAGUERO | 9.00 | 2023-11-24 | CIENAGA | MAGDALENA | SOLAR |
| PARQUE SOLAR HONDA I | 9.90 | 2023-12-15 | GUADUAS | CUNDINAMARCA | SOLAR |
| PARQUE SOLAR HONDA II | 9.90 | 2024-07-22 | GUADUAS | CUNDINAMARCA | SOLAR |
| NUMBANA | 9.90 | 2024-01-25 | GUAMO | TOLIMA | SOLAR |
| GUAMO | 9.00 | 2024-01-25 | GUAMO | TOLIMA | SOLAR |
| AUTOG EL COPEY | 6.60 | 2024-05-25 | EL COPEY | CESAR | SOLAR |
| CELSIA SOLAR BUGALAGRANDE | 9.90 | 2024-07-31 | ANDALUCIA | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| SOL Y CIELO I | 9.90 | 2024-05-06 | MONTERIA | CÓRDOBA | SOLAR |
| JEQUES | 9.90 | 2024-07-05 | CUCUNUBA | CUNDINAMARCA | SOLAR |
| SOLAR ALEJANDRIA | 9.40 | 2024-03-10 | PLANETA RICA | CÓRDOBA | SOLAR |
| CONDOR | 9.90 | 2024-11-10 | SIMIJACA | CUNDINAMARCA | SOLAR |
| CELSIA SOLAR ALUMINA | 1.97 | 2024-03-23 | YUMBO | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| SOLAR OLD T | 9.90 | 2024-09-09 | TOLUVIEJO | SUCRE | SOLAR |
| ROVIRA | 3.10 | 2024-10-11 | ROVIRA | TOLIMA | SOLAR |
| AUTOG BIOS CONTEGRAL NEIVA | 1.60 | 2024-05-23 | NEIVA | HUILA | SOLAR |
| AUTOG BIOS CONTEGRAL CARTAGO | 3.23 | 2024-05-23 | CARTAGO | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| AUTOG BIOS CIENAGA ORO | 1.10 | 2024-11-03 | CIENAGA DE ORO | CÓRDOBA | SOLAR |
| JUMI | 9.90 | 2024-12-06 | GALAPA | ATLÁNTICO | SOLAR |
| AUTOG UNIMINAS | 1.80 | 2024-09-28 | GUACHETA | CUNDINAMARCA | SOLAR |
| AUTOG MILPA SAN CARLOS | 1.80 | 2024-09-28 | GUACHETA | CUNDINAMARCA | SOLAR |
| AUTOG BIOS FINCA BUGA | 1.06 | 2024-10-20 | BUGA | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| ZAMBRANO II | 15.50 | 2025-09-21 | ZAMBRANO | BOLÍVAR | SOLAR |
| CENTRO SOLAR | 9.90 | 2024-11-19 | PLANETA RICA | CÓRDOBA | SOLAR |
| AUTOG CELSIA SOLAR TQ JAMUNDI | 1.92 | 2025-03-06 | JAMUNDI | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| SOL DE ZAWADY | 9.90 | 2025-12-11 | ZONA BANANERA | MAGDALENA | SOLAR |
| SOLAR PN I | 9.90 | 2025-09-06 | ARJONA | BOLÍVAR | SOLAR |
| PARQUE EOLICO CARRETO | 9.10 | 2025-06-29 | JUAN DEACOSTA | ATLÁNTICO | EOLICA |
| PARQUE SOLAR URRA | 20.00 | 2025-12-04 | TIERRALTA | CÓRDOBA | SOLAR |
| AUTOG PALMERAS DE LA COSTA | 3.20 | 2025-06-22 | EL COPEY | CESAR | SOLAR |
| MINIGRANJA EL COPEY OCCIDENTE | 0.99 | 2026-01-25 | EL COPEY | CESAR | SOLAR |
| MINIGRANJA EL JOROPO | 0.99 | 2026-01-09 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| SOLAR PALMASECA I | 13.00 | 2025-04-27 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| SOLAR PALMASECA II | 11.95 | 2025-09-09 | PALMIRA | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| PARQUE SOLAR SABANA | 9.90 | 2026-03-27 | CHIRIGUANA | CESAR | SOLAR |
| PETALO DEL NORTE DE SANTANDER I | 19.90 | 2025-07-28 | LA ESPERANZA | NORTE DE SANTANDER | SOLAR |
| PARQUE SOLAR INTI I | 9.90 | 2025-07-16 | LA APARTADA | CÓRDOBA | SOLAR |
| CELSIA SOLAR ESCOBAL I | 19.90 | 2025-12-25 | IBAGUE | TOLIMA | SOLAR |
| CELSIA SOLAR ESCOBAL II | 19.90 | 2026-02-09 | IBAGUE | TOLIMA | SOLAR |
| CELSIA SOLAR ESCOBAL III | 19.90 | 2026-03-03 | IBAGUE | TOLIMA | SOLAR |
| CELSIA SOLAR ESCOBAL IV | 19.90 | 2025-12-25 | IBAGUE | TOLIMA | SOLAR |
| CELSIA SOLAR ESCOBAL V | 19.90 | 2025-12-25 | IBAGUE | TOLIMA | SOLAR |
| BUENAVISTA | 6.80 | / | BUENAVISTA | CÓRDOBA | SOLAR |
| SOL DEL MAR II | 9.90 | / | AYAPEL | CÓRDOBA | SOLAR |
| ROKRA | 9.90 | 2025-04-26 | SALDANA | TOLIMA | SOLAR |
| LA MARTINA | 9.90 | 2025-11-01 | PARATEBUENO | CUNDINAMARCA | SOLAR |
| PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO | 300.00 | 2025-11-24 | GUADUAS | CUNDINAMARCA | SOLAR |
| MINIGRANJA EL MAPALE | 0.99 | 2026-01-28 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| AUTOG CORONA SOPO | 4.83 | 2025-08-23 | SOPO | CUNDINAMARCA | SOLAR |
| VALLEDUPAR I | 19.90 | 2025-12-09 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| VALLEDUPAR II | 19.90 | 2026-01-26 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| VALLEDUPAR III | 19.90 | 2026-03-16 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| PARQUE SOLAR HATO GRANDE | 9.40 | 2026-03-25 | CHOCONTA | CUNDINAMARCA | SOLAR |
| ATLANTICO | 180.00 | 2026-02-25 | USIACURI | ATLÁNTICO | SOLAR |
| AUTOG CELSIA SOLAR TQ TECNOSUR | 4.08 | 2026-05-01 | VILLA RICA | CAUCA | SOLAR |
| PARQUE SOLAR EL JARDIN | 9.00 | 2026-03-17 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| AUTOG CARVAJAL GINEBRA | 3.40 | 2025-11-15 | GINEBRA | VALLE DEL CAUCA | SOLAR |
| EL TAMARINDO I | 9.90 | 2026-01-24 | MAGANGUE | BOLÍVAR | SOLAR |
| EL TAMARINDO II | 9.90 | 2026-01-24 | MAGANGUE | BOLÍVAR | SOLAR |
| GD SINAI | 0.96 | 2026-03-15 | PALERMO | HUILA | SOLAR |
| GD EL PASO NORTE | 0.99 | 2026-05-11 | EL PASO | CESAR | SOLAR |
| GD CHIRIGUANA NORTE I | 0.99 | 2026-03-18 | CHIRIGUANA | CESAR | SOLAR |
| PLANTA SOLAR SAN FRANCISCO | 4.90 | 2026-02-09 | PALESTINA | CALDAS | SOLAR |
| PLANTA FV DONA JUANA | 4.30 | 2026-03-19 | LA DORADA | CALDAS | SOLAR |
| GD VITERBO I | 0.97 | 2026-05-17 | VITERBO | CALDAS | SOLAR |
| GD VITERBO II | 0.97 | 2026-05-17 | VITERBO | CALDAS | SOLAR |
| GD SABANA DE TORRES | 0.99 | 2026-05-22 | SABANA DETORRES | SANTANDER | SOLAR |
| TOTAL | 1.511,45 | - | - | - | - |

Fuente: XM – Elaboración propia

Nota: Una vez revisada la información correspondiente al listado de recursos de generación de XM, se evidencia que los proyectos SOL DEL MAR II y BUENAVISTA se han incluido en estado “En Tramite”, la naturaleza de esto es por el cumplimiento de la Resolución CREG 101 053 de 2024, sin embargo, para efectos del presente reporte, se tomarán según el último estado reportado (en prueba).

Adicionalmente, se evidencia que las fechas de operación de los proyectos JUMI y ROVIRA no concuerdan según las noticias publicadas por XM en su portal PARATEC.

Asimismo, se ajusta la capacidad efectiva neta de las plantas CELSIA SOLAR CARMELO, AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO y AUTOG CELSIA SOLAR ESPINAL, dado que XM informa un cambio de parámetros de la CEN, sin embargo, dado que las plantas se encuentran en etapa de pruebas, no se realiza una comunicación oficial de ajuste de parámetros.

De esta manera se evidencia que, por parte de los proyectos en pruebas, se cuenta con una capacidad neta de 1.511,45 MW, de los cuales 41,00 MW (2,71 %) corresponden a proyectos de carácter eólico y 1.470,45 (97,29 %) a proyectos de energía solar.

  - Proyectos de Generación Distribuida

A continuación, se relacionan los proyectos de generación distribuida en operación comercial este mes según la información reportada por UPME y XM:

| Nombre Proyecto | Capacidad Efectiva Neta [MW] | Fecha Operación | Municipio | Departamento | Tipo Tecnología |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GD GALILEO SOLAR | 0.999 | 17/03/2026 | COROZAL | SUCRE | SOLAR |
| UNERGY ENERGIA DIGITAL SAS ESP | 0.999 | 04/12/2024 | MEDELLIN | CESAR | SOLAR |
| DELGADO EDINSON ANDRES | 0.999 | 15/11/2024 | ARMERO_GUAYABAL | TOLIMA | SOLAR |
| UNERGY ENERGIA DIGITAL SAS ESP | 0.999 | 12/02/2024 | MEDELLIN | CESAR | SOLAR |
| Javier Oliveros | 0.999 | 01/05/2025 | MONTERIA | CORDOBA | SOLAR |
| UNERGY ENERGIA DIGITAL SAS ESP | 0.999 | 18/02/2025 | LA_PAZ | CESAR | SOLAR |
| GD PEGASUS SOLAR | 0.999 | 03/03/2026 | COROZAL | SUCRE | SOLAR |
| UNERGY ENERGIA DIGITAL SAS ESP | 0.996 | 18/02/2024 | MEDELLIN | SUCRE | SOLAR |
| UNERGY ENERGIA DIGITAL SAS ESP | 0.996 | 27/02/2024 | MEDELLIN | SUCRE | SOLAR |
| GD MACEDONIA | 0.996 | 31/08/2024 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | SOLAR |
| PARQUE SOLAR URUACO | 0.996 | 15/06/2023 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | SOLAR |
| GD Parque Solar Caracol I | 0.996 | 20/09/2025 | BUCARAMANGA | SANTANDER | SOLAR |
| GANDALF | 0.996 | 22/02/2024 | SAN_DIEGO | CESAR | SOLAR |
| CANAHUATE | 0.996 | 22/02/2024 | SAN_DIEGO | CESAR | SOLAR |
| MINIGRANJA EL MOLINO | 0.996 | 30/09/2024 | EL_MOLINO | LA_GUAJIRA | SOLAR |
| MINIGRANJA LA PAZ VALLENATA | 0.996 | 13/08/2024 | LA_PAZ | CESAR | SOLAR |
| LA INGLESA | 0.996 | 16/09/2024 | SAN_DIEGO | CESAR | SOLAR |
| BARAYA | 0.996 | 18/02/2024 | GALERAS | SUCRE | SOLAR |
| GD EL ROBLE | 0.996 | 25/11/2024 | EL_ROBLE | SUCRE | SOLAR |
| UNERGY ENERGIA DIGITAL S.A.S ESP | 0.996 | 03/04/2025 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| UNERGY ENERGIA DIGITAL S.A.S ESP | 0.996 | 10/07/2025 | LA_JAGUA_DE_IBIRICO | CESAR | SOLAR |
| GD Parque Solar Caracol II | 0.996 | 21/09/2025 | BUCARAMANGA | SANTANDER | SOLAR |
| Parque Solar Caracol III | 0.996 | 21/09/2025 | BUCARAMANGA | SANTANDER | SOLAR |
| UNERGY ENERGIA DIGITAL SAS ESP | 0.996 | 04/12/2024 | MEDELLIN | SUCRE | SOLAR |
| GD Parque Solar Cadillo II | 0.996 | 20/09/2025 | BUCARAMANGA | SANTANDER | SOLAR |
| UNERGY ENERGIA DIGITAL S.A.S ESP | 0.996 | 20/01/2025 | LA_PAZ | CESAR | SOLAR |
| UNERGY ENERGIA DIGITAL SAS ESP | 0.996 | 05/10/2024 | LA_PAZ | CESAR | SOLAR |
| UNERGY ENERGIA DIGITAL SAS ESP | 0.996 | 22/02/2024 | SAN_DIEGO | CESAR | SOLAR |
| UNERGY ENERGIA DIGITAL S.A.S ESP | 0.996 | 02/04/2025 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| MINIGRANJA SAN PEDRO | 0.995900024 | 27/02/2024 | SAN_PEDRO | SUCRE | SOLAR |
| 3483 | 0.995 | 08/05/2025 | ACACIAS | META | SOLAR |
| GD PARQUE SOLAR GRANADA I | 0.99 | 14/09/2025 | GRANADA | META | SOLAR |
| SOL Y CIELO V | 0.99 | 08/05/2025 | MONTERIA | CORDOBA | SOLAR |
| GD ERCO GUAMO III | 0.99 | 30/03/2025 | GUAMO | TOLIMA | SOLAR |
| GD ERCO GUAMO IV | 0.99 | 30/03/2025 | GUAMO | TOLIMA | SOLAR |
| MINIGRANJA EL OLIMPO | 0.99 | 26/02/2026 | LOS_SANTOS | SANTANDER | SOLAR |
| GD PXV IV | 0.99 | 10/10/2025 | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | SOLAR |
| GD CARACOL II | 0.99 | 11/11/2025 | SOLEDAD | ATLANTICO | SOLAR |
| GD CADILLO II | 0.99 | 11/11/2025 | SOLEDAD | ATLANTICO | SOLAR |
| GD POLARIS II | 0.99 | 21/09/2025 | MERCADERES | CAUCA | SOLAR |
| GD AGUSTIN I | 0.99 | 24/01/2026 | CUCUTA | NORTE_DE_SANTANDER | SOLAR |
| GD DELTA II | 0.99 | 21/09/2025 | TAMINANGO | NARINO | SOLAR |
| GD MGS 0013 LA MESA | 0.99 | 26/02/2026 | LOS_SANTOS | SANTANDER | SOLAR |
| GD GRANJA SAN PELAYO | 0.99 | 17/10/2025 | SAN_PELAYO | CORDOBA | SOLAR |
| GD PALMERAS IV | 0.99 | 06/01/2026 | SOLEDAD | ATLANTICO | SOLAR |
| SOL Y CIELO VII | 0.99 | 02/01/2026 | TIERRALTA | CORDOBA | SOLAR |
| GD CARACOL III | 0.99 | 11/11/2025 | SOLEDAD | ATLANTICO | SOLAR |
| GD ALEJANDRIA III | 0.99 | 24/10/2025 | SABANA_DE_TORRES | SANTANDER | SOLAR |
| GD ALEJANDRIA II | 0.99 | 24/10/2025 | SABANA_DE_TORRES | SANTANDER | SOLAR |
| GD ORBIS | 0.99 | 07/05/2026 | MERCADERES | CAUCA | SOLAR |
| GD SEMILLAS MONTERIA I | 0.99 | 12/01/2026 | MONTERIA | CORDOBA | SOLAR |
| GD ERCO SALDANA I | 0.99 | 18/11/2024 | SALDANA | TOLIMA | SOLAR |
| GD SEMILLAS MONTERIA II | 0.99 | 12/01/2026 | MONTERIA | CORDOBA | SOLAR |
| GD PALMERAS III | 0.99 | 06/01/2026 | SOLEDAD | ATLANTICO | SOLAR |
| GD PALMERAS I | 0.99 | 06/01/2026 | SOLEDAD | ATLANTICO | SOLAR |
| GD LA CATEDRAL | 0.99 | 31/01/2026 | SAN_ESTANISLAO | BOLIVAR | SOLAR |
| GD LYRA | 0.99 | 07/05/2026 | MERCADERES | CAUCA | SOLAR |
| GD WE2021 | 0.99 | 09/11/2025 | DIBULLA | LA_GUAJIRA | SOLAR |
| GD ERCO SALDANA II | 0.99 | 18/11/2024 | SALDANA | TOLIMA | SOLAR |
| GD FINCA JM | 0.99 | 16/09/2024 | SANTO_TOMAS | ATLANTICO | SOLAR |
| GD ERCO TOLDADO | 0.99 | 19/09/2024 | ORTEGA | TOLIMA | SOLAR |
| GD SAN MARTIN | 0.99 | 11/05/2025 | SAN_MARTIN | META | SOLAR |
| MINIGRANJA LA PUYA | 0.99 | 07/04/2025 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| REYES YURI ALEXANDRA | 0.99 | 10/01/2025 | NATAGAIMA | TOLIMA | SOLAR |
| MINIGRANJA VILLANUEVA | 0.99 | 25/07/2025 | VILLANUEVA | LA_GUAJIRA | SOLAR |
| SOL Y CIELO II | 0.99 | 07/03/2025 | MONTERIA | CORDOBA | SOLAR |
| MINIGRANJA EL SON | 0.99 | 28/04/2025 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| GD SEMILLA DEL PASO III | 0.99 | 09/01/2026 | EL_PASO | CESAR | SOLAR |
| GD SEMILLA DE EL PASO IIIA | 0.99 | 20/02/2026 | EL_PASO | CESAR | SOLAR |
| GD SEMILLA DE EL PASO IVA | 0.99 | 20/02/2026 | EL_PASO | CESAR | SOLAR |
| LA MACANA | 0.99 | 01/12/2025 | BOGOTA_D.C. | CUNDINAMARCA | SOLAR |
| GD ERCO LAS PIEDRAS II | 0.99 | 31/01/2026 | SAMPUES | SUCRE | SOLAR |
| GD ERCO LAS PIEDRAS I | 0.99 | 19/02/2026 | SAMPUES | SUCRE | SOLAR |
| MINIGRANJA IBIRICO | 0.99 | 21/07/2025 | LA_JAGUA_DE_IBIRICO | CESAR | SOLAR |
| GD SEVILLANO RURAL II | 0.99 | 05/12/2025 | BOGOTA_D.C. | CUNDINAMARCA | SOLAR |
| GD BONILLA A V | 0.99 | 17/03/2026 | CANDELARIA | ATLANTICO | SOLAR |
| GD FINCA ISABEL LOPEZ | 0.99 | 10/10/2024 | ITAGUI | ANTIOQUIA | SOLAR |
| GRANJA SOLAR LA GARITA | 0.99 | 19/03/2026 | SAN_CAYETANO | NORTE_DE_SANTANDER | SOLAR |
| GD ASTROLUMEN LA GARITA | 0.99 | 19/03/2026 | LOS_PATIOS | NORTE_DE_SANTANDER | SOLAR |
| GD ERCO PALMAS | 0.99 | 25/11/2025 | TAMALAMEQUE | CESAR | SOLAR |
| GD POLARIS III | 0.99 | 06/02/2026 | MERCADERES | CAUCA | SOLAR |
| DELTA I | 0.99 | 13/07/2025 | TAMINANGO | NARINO | SOLAR |
| POLARIS I | 0.99 | 13/07/2025 | MERCADERES | CAUCA | SOLAR |
| MINIGRANJA SAN DIEGO SUR | 0.99 | 07/12/2025 | SAN_DIEGO | CESAR | SOLAR |
| GD ENCANTO | 0.99 | 25/09/2025 | POLONUEVO | ATLANTICO | SOLAR |
| GD ERCO MARIANGOLA | 0.99 | 13/08/2025 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| GD PXV I | 0.99 | 10/10/2025 | BARRANCABERMEJA | SANTANDER | SOLAR |
| GD BONILLA A IV | 0.99 | 17/03/2026 | CANDELARIA | ATLANTICO | SOLAR |
| GD BONILLA A II | 0.99 | 17/03/2026 | CANDELARIA | ATLANTICO | SOLAR |
| GD LAS MERCEDES I | 0.99 | 02/01/2026 | ALGARROBO | MAGDALENA | SOLAR |
| GD LAS MERCEDES II | 0.99 | 02/01/2026 | ALGARROBO | MAGDALENA | SOLAR |
| GD SAN PELAYO | 0.99 | 11/04/2026 | SAN_PELAYO | CORDOBA | SOLAR |
| GD FINCA JM | 0.99 | 23/08/2024 | ITAGUI | ANTIOQUIA | SOLAR |
| MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE II | 0.99 | 24/02/2026 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| GD ERCO GUAMO II | 0.99 | 30/03/2025 | GUAMO | TOLIMA | SOLAR |
| GD ERCO GUAMO I | 0.99 | 26/04/2025 | GUAMO | TOLIMA | SOLAR |
| SOL Y CIELO VI | 0.99 | 08/05/2025 | MONTERIA | CORDOBA | SOLAR |
| GD SAN MARTIN III | 0.99 | 15/06/2025 | SAN_MARTIN | META | SOLAR |
| GD GRANJA LA RUBIELA | 0.99 | 19/07/2025 | MONTERIA | CORDOBA | SOLAR |
| GD ALEJANDRIA I | 0.99 | 22/08/2025 | SABANA_DE_TORRES | SANTANDER | SOLAR |
| GD CARACOL I | 0.99 | 11/11/2025 | SOLEDAD | ATLANTICO | SOLAR |
| GD LAS PILONERAS | 0.99 | 23/05/2026 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| GD JARDINCITO | 0.99 | 07/12/2025 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| MINIGRANJA VALENCIA ORIENTE I | 0.99 | 13/02/2026 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| GD LA CACICA | 0.99 | 23/05/2026 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| GD YUAN SOLAR | 0.99 | 16/12/2025 | BARRANCA_DE_UPIA | META | SOLAR |
| GD VILLANUEVA | 0.99 | 20/02/2025 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | SOLAR |
| GD WE-202 | 0.99 | 18/08/2025 | BARRANQUILLA | ATLANTICO | SOLAR |
| GD POLONUEVO RURAL | 0.99 | 12/08/2025 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | SOLAR |
| MINIGRANJA LA CUMBIA | 0.99 | 07/05/2026 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| GD PULOY | 0.99 | 25/09/2025 | GALAPA | ATLANTICO | SOLAR |
| GD SEVILLANO RURAL I | 0.99 | 03/03/2026 | ZONA_BANANERA | MAGDALENA | SOLAR |
| GD CHIRIGUANA NORTE IV | 0.99 | 23/05/2026 | CHIRIGUANA | CESAR | SOLAR |
| GD ERCO ISIDORI | 0.99 | 13/03/2026 | LA_GLORIA | CESAR | SOLAR |
| GD BONILLA A III | 0.99 | 17/03/2026 | CANDELARIA | ATLANTICO | SOLAR |
| GD SEVILLANO RURAL II | 0.99 | 27/02/2026 | ZONA_BANANERA | MAGDALENA | SOLAR |
| GD WE-202.1 | 0.99 | 20/08/2025 | BARRANQUILLA | ATLANTICO | SOLAR |
| GD PARQUE SOLAR PALMERAS II | 0.99 | 14/11/2025 | BUCARAMANGA | SANTANDER | SOLAR |
| GD WE202 | 0.99 | 09/11/2025 | DIBULLA | LA_GUAJIRA | SOLAR |
| GD SAN MARTIN II | 0.99 | 25/05/2025 | SAN_MARTIN | META | SOLAR |
| SOL Y CIELO IV | 0.99 | 21/03/2025 | BUENAVISTA | CORDOBA | SOLAR |
| ERCO GENERACIÓN S.A.S. ESP | 0.99 | 30/12/2024 | ARMERO_GUAYABAL | TOLIMA | SOLAR |
| FEM ENERGIA S.A.S - JUAN DAVID RINCON | 0.99 | 21/11/2025 | BARRANCA_DE_UPIA | META | SOLAR |
| MINIGRANJA LA RESERVA | 0.99 | 04/07/2025 | SABANA_DE_TORRES | SANTANDER | SOLAR |
| GD FINCA ISABEL LOPEZ | 0.99 | 10/11/2024 | SABANALARGA | ATLANTICO | SOLAR |
| GD SEMILLA DEL PASO IA | 0.99 | 09/01/2026 | EL_PASO | CESAR | SOLAR |
| GD CORALITO | 0.99 | 18/01/2026 | COROZAL | SUCRE | SOLAR |
| GD BLANCA ENERGY III | 0.99 | 08/02/2026 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| GD BONILLA A I | 0.99 | 17/03/2026 | CANDELARIA | ATLANTICO | SOLAR |
| MINIGRANJA EL MERENGUE | 0.99 | 16/04/2025 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| SOL Y CIELO III | 0.99 | 07/03/2025 | MONTERIA | CORDOBA | SOLAR |
| GD PARQUE SOLAR PALMERAS III | 0.99 | 14/11/2025 | BUCARAMANGA | SANTANDER | SOLAR |
| GD PARQUE SOLAR TRONCAL | 0.99 | 22/02/2026 | GRANADA | META | SOLAR |
| SSFV QUANTUM ENERGY INGENIERÍA S.A.S. | 0.99 | 17/02/2025 | SAN_JOSE_DE_CUCUTA | NORTE_DE_SANTANDER | SOLAR |
| GD PARQUE SOLAR LA ESPERANZA | 0.99 | 20/02/2026 | GRANADA | META | SOLAR |
| GD CHIRIGUANA NORTE II | 0.99 | 23/05/2026 | CHIRIGUANA | CESAR | SOLAR |
| GD PARQUE SOLAR PALMERAS I | 0.99 | 19/11/2025 | MANIZALES | SANTANDER | SOLAR |
| GD PARQUE SOLAR PALMERAS IV | 0.99 | 19/11/2025 | BUCARAMANGA | SANTANDER | SOLAR |
| 2230 | 0.99 | 26/04/2025 | RIVERA | HUILA | SOLAR |
| Positive Energy SAS | 0.99 | 10/03/2025 | PUERTO_COLOMBIA | ATLANTICO | SOLAR |
| GD SOLYCIELO 9 | 0.99 | 20/02/2026 | CIENAGA_DE_ORO | CORDOBA | SOLAR |
| GD GOLONDRINA | 0.99 | 18/01/2026 | COROZAL | SUCRE | SOLAR |
| GD ALAMO SOLAR | 0.99 | 30/01/2026 | RIONEGRO | ANTIOQUIA | SOLAR |
| 4521 | 0.99 | 22/05/2025 | SAN_MARTIN | META | SOLAR |
| UNERGY ENERGIA DIGITAL S.A.S ESP | 0.99 | 20/12/2024 | LA_PAZ | CESAR | SOLAR |
| PROERCOLSAS | 0.99 | 01/05/2025 | MONTERIA | CORDOBA | SOLAR |
| 4588 | 0.99 | 15/09/2025 | GRANADA | META | SOLAR |
| 4727 | 0.99 | 12/06/2025 | SAN_MARTIN | META | SOLAR |
| 5741 | 0.99 | 02/01/2026 | GRANADA | META | SOLAR |
| UNERGY ENERGIA DIGITAL S.A.S ESP | 0.99 | 27/03/2025 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| MINIGRANJA LA PAZ VERSO | 0.99 | 18/01/2025 | LA_PAZ | CESAR | SOLAR |
| MINIGRANJA LA PAZ LEYENDA | 0.99 | 02/12/2024 | LA_PAZ | CESAR | SOLAR |
| MINIGRANJA LA PAZ ESMERALDA | 0.99 | 26/02/2025 | LA_PAZ | CESAR | SOLAR |
| GD LA MACANA | 0.99 | 16/01/2026 | ARMENIA | QUINDIO | SOLAR |
| GD CSF ARENALES I | 0.99 | 20/03/2026 | CIUDAD_BOLIVAR | ANTIOQUIA | SOLAR |
| GD PALMERAS II | 0.99 | 06/01/2026 | SOLEDAD | ATLANTICO | SOLAR |
| GD PARQUE SOLAR GRANADA II | 0.99 | 05/01/2026 | GRANADA | META | SOLAR |
| GD LA HONDA | 0.975 | 14/03/2024 | LA_VICTORIA | VALLE_DEL_CAUCA | SOLAR |
| GD BASILICA | 0.975 | 16/02/2024 | BUGA | VALLE_DEL_CAUCA | SOLAR |
| GD CHIMBI | 0.975 | 28/08/2024 | CARMEN_DE_APICALA | TOLIMA | SOLAR |
| LA NENERA | 0.975 | 13/01/2024 | SAN_JUAN_NEPOMUCENO | BOLIVAR | SOLAR |
| GD CHICORAL | 0.975 | 19/05/2024 | FLANDES | TOLIMA | SOLAR |
| GD PALERMO | 0.975 | 03/12/2024 | FLANDES | TOLIMA | SOLAR |
| LATIN CHECKOUT S.A.S | 0.975 | 12/10/2023 | SAN_JUAN_NEPOMUCENO | BOLIVAR | SOLAR |
| GD EL BANCO | 0.975 | 22/02/2024 | ARMERO_GUAYABAL | TOLIMA | SOLAR |
| GD ESPERANZA I | 0.96 | 07/02/2026 | RIVERA | HUILA | SOLAR |
| GD SEMILLA DE GUACAMAYAL II | 0.96 | 12/10/2025 | ZONA_BANANERA | MAGDALENA | SOLAR |
| GD NAOS I | 0.96 | 27/08/2024 | TAMINANGO | NARINO | SOLAR |
| GD ESPERANZA II | 0.96 | 07/02/2026 | PALERMO | HUILA | SOLAR |
| GD NAOS III | 0.96 | 02/05/2025 | TAMINANGO | NARINO | SOLAR |
| GD GUACAMAYAL RURAL II | 0.96 | 27/07/2025 | ITAGUI | ANTIOQUIA | SOLAR |
| GD MEISSA II | 0.96 | 20/03/2026 | PLANETA_RICA | CORDOBA | SOLAR |
| GD EMPERATRIZ II | 0.96 | 19/02/2026 | MONTERIA | CORDOBA | SOLAR |
| GD EMPERATRIZ I | 0.96 | 19/02/2026 | MONTERIA | CORDOBA | SOLAR |
| Ambiente Solar S.A.S | 0.96 | 10/07/2025 | MONTERIA | CORDOBA | SOLAR |
| GD NAOS II | 0.96 | 02/03/2025 | TAMINANGO | NARINO | SOLAR |
| GD SUAMOX | 0.925 | 08/04/2026 | NOBSA | BOYACA | SOLAR |
| GD YURBAQUA | 0.9 | 22/12/2025 | TURBACO | BOLIVAR | SOLAR |
| GD SAN ONOFRE I | 0.9 | 28/05/2026 | SAN_ONOFRE | SUCRE | SOLAR |
| Sol&cielo SAS | 0.9 | 01/03/2025 | SANTA_LUCIA | CORDOBA | SOLAR |
| SAN ONOFRE | 0.9 | 13/07/2025 | SAN_ONOFRE | SUCRE | SOLAR |
| GD SAN ONOFRE II | 0.9 | 28/05/2026 | SAN_ONOFRE | SUCRE | SOLAR |
| GD SAN ONOFRE III | 0.9 | 28/05/2026 | SAN_ONOFRE | SUCRE | SOLAR |
| GD ALFEREZ | 0.6 | 22/02/2024 | CALI | VALLE_DEL_CAUCA | SOLAR |
| GD LA URIBE | 0.6 | 14/03/2024 | LA_VICTORIA | VALLE_DEL_CAUCA | SOLAR |
| GD LOS CHORROS | 0.6 | 16/02/2024 | FLANDES | TOLIMA | SOLAR |
| GD BIOSOLAR | 0.5 | 20/03/2026 | SAN_CAYETANO | NORTE_DE_SANTANDER | SOLAR |
| GD DIOCESIS DE RIOHACHA | 0.15 | 25/01/2025 | RIOHACHA | LA_GUAJIRA | SOLAR |
| Conjunto Residencial La Portada de Comfandi B | 0.15 | 30/09/2019 | CALI | VALLE_DEL_CAUCA | SOLAR |
| GD EDEQ SOLAR LA TEBAIDA | 0.12 | 10/02/2026 | LA_TEBAIDA | QUINDIO | SOLAR |
| Subestación La Tebaida | 0.12 | 10/07/2025 | ARMENIA | QUINDIO | SOLAR |
| GD EDEQ SOLAR MONTENEGRO | 0.105 | 10/02/2026 | MONTENEGRO | QUINDIO | SOLAR |
| Subestación Montenegro FC DON CAMILO | 0.105 | 10/12/2025 | ARMENIA | QUINDIO | SOLAR |
| Blanca Energy GDSolar001 | 0.1 | 11/07/2025 | LA_PAZ | SANTANDER | SOLAR |
| GD BOCAS DEL PALO | 0.1 | 28/12/2024 | JAMUNDI | VALLE_DEL_CAUCA | SOLAR |
| GD BLANCA ENERGY I | 0.1 | 17/08/2025 | LA_PAZ | CESAR | SOLAR |
| GD BLANCA ENERGY II | 0.1 | 17/08/2025 | LA_PAZ | CESAR | SOLAR |
| GD BLANCA ENERGY SOLAR 24 | 0.1 | 09/12/2025 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| Blanca Energy GDSolar002 | 0.1 | 11/07/2025 | LA_PAZ | SANTANDER | SOLAR |
| CONSEJO COMUNITARIO DEL CORREGIMIENTO DE BOCAS DEL PALO | 0.1 | 19/09/2024 | JAMUNDI | VALLE_DEL_CAUCA | SOLAR |
| GD BLANCA ENERGY SOLAR 23 | 0.1 | 09/12/2025 | VALLEDUPAR | CESAR | SOLAR |
| FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S E.S.P | 0.0998 | 19/11/2021 | DAGUA | VALLE_DEL_CAUCA | SOLAR |
| RAPIASEO SAS | 0.019 | 04/05/2022 | CALI | VALLE_DEL_CAUCA | SOLAR |
| 862344849 GD (Potencia menor o igual a 1 MW) 22kW | 0.016 | 27/11/2025 | PARATEBUENO | CUNDINAMARCA | SOLAR |
| ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 0.01598 | 23/09/2022 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | SOLAR |
| PEREZ GALINDO, CARLOS ANDRES | 0.0132 | 09/10/2024 | JAMUNDI | VALLE_DEL_CAUCA | SOLAR |
| COMUNIDAD EL SALVADOR I | 0.0127 | 24/03/2023 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | SOLAR |
| Institución educativa Carlos A. Sardi | 0.0106 | 16/05/2018 | CALI | VALLE_DEL_CAUCA | SOLAR |
| oscar lozano cubillos | 0.005 | 01/09/2022 | CALI | VALLE_DEL_CAUCA | SOLAR |
| REINALDO SALGUERO | 0.005 | 05/09/2022 | CALI | VALLE_DEL_CAUCA | SOLAR |
| ERCO GENERACION S.A.S. ESP | 0.00423 | 23/09/2022 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | SOLAR |
| COMUNIDAD EL SALVADOR II | 0.0037 | 24/03/2023 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | SOLAR |
| TOTAL | 184,38 | - | - | - | - |

Fuente: UPME – Elaboración propia

Teniendo así un total de 184,38 MW de proyectos de Generación Distribuida.

  - Proyectos de Autogeneración a Pequeña Escala y Gran Escala

En el caso de la Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) y Autogeneración a Gran Escala (AGGE), la información consolidada proviene principalmente de la UPME, dado que estos proyectos no están obligados a reportarse ante el Centro Nacional de Despacho (CND) de XM. Esto obedece a que, por su capacidad y naturaleza, no son plantas despachadas centralmente ni están bajo el control operativo del CND, lo que limita la trazabilidad oficial de su aporte. En consecuencia, aunque se cuenta con datos relevantes, pueden existir proyectos de autogeneración que no aparecen en los registros, ya sea por depender exclusivamente del reporte de los Operadores de Red o por operar de manera aislada (modo isla), lo que implica que la magnitud real de la autogeneración en el país podría ser mayor a la registrada oficialmente.

Con esta aclaración, y de acuerdo con la información recopilada por la UPME, se presenta lo siguiente:

| Estado | Capacidad [MW] |
| --- | --- |
| Auto Generación a Gran Escala (AGGE) | 474.13 |
| Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) | 553.54 |

Fuente: UPME – Elaboración propia

Nota: UPME realizó la actualización de la información con respecto a lo reportado por los distintos operadores de red. Además, se realizó una actualización manual del indicador, incorporando los proyectos AGPE CEDILLANOS, AGPE SUB LIBERTADOR y AGPE FERCH2, los cuales fueron reportados por XM, pero no se encontraban registrados en la base de UPME.

  - Impacto regulatorio en la capacidad instalada en operación del SIN

Inicialmente se informa que, por la finalización del periodo de transición de las Resoluciones CREG 148 de 2021 y CREG 101 011 de 2022, se ha realizado el cambio de estado de "Operación" a "Pruebas" de 70 plantas solares objeto de estas resoluciones, teniendo así un total de 632,54 MW que se retiran del listado de las plantas en operación y adicionan a la capacidad de proyectos en estado de pruebas.

| Resolución CREG | Número de plantas objeto de la Resolución | Capacidad Efectiva Neta afectada [MW] |
| --- | --- | --- |
| 148 de 2021 | 47 | 566,96 |
| 101 011 de 2022 | 23 | 65,58 |
| Total | 70 | 632,54 |

Fuente: XM

Este evento afectó tanto a las plantas en operación pertenecientes al periodo comprendido entre 2017-2022 (previo al Gobierno del Cambio), como a las plantas que entraron en operación en el cuatrienio perteneciente al Gobierno del Cambio (2022-2026).

| Periodo afectado | Capacidad en Operación afectada por el cumplimiento de las Resoluciones [MW] |
| --- | --- |
| 2017-2022 | 166,04 |
| 2022-2026 | 466,50 |

Fuente: XM

Finalmente, se resalta la entrada en operación de tres plantas afectada por las disposiciones establecidas en estas resoluciones. En particular, las plantas AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY, AUTOG HIDROSOLAR I y CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA, sujetas a las Resoluciones CREG 011 de 2022 y CREG 148 de 2021.

Nota: Los valores reportados para cada período corresponden a los proyectos que, de acuerdo con la información actualizada de XM, habían entrado en operación durante dicho lapso.

- Proyectos de generación en Zonas No Interconectadas – ZNI

Teniendo en cuenta los ciclos de reporte y el último informe presentado (T2 - 2024), la capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía y de soluciones tipo híbrido en las ZNI corresponde a 72,15 MW. De este total, 28,05 MW corresponden a proyectos que han entrado en operación durante el Gobierno del Cambio (2022–2026).

Ahora bien, de forma complementaria, la información recopilada por la UPME en el marco del Plan 6GW+ registra la entrada en operación de 8,32 MW adicionales de capacidad FNCER desde el segundo trimestre de 2024 hasta diciembre de ese mismo año.

En total, considerando las cifras del IPSE y de la UPME, las ZNI cuentan actualmente con 80,47 MW de capacidad renovable instalada, de los cuales 36,37 MW corresponden a proyectos que han entrado en operación durante el Gobierno del Cambio (2022–2026).

Nota: Actualmente, este indicador está en revisión, pues la información suministrada por el IPSE corresponde a datos con rezago temporal.

- Análisis Cuatrienio

Así las cosas, para efectos del presente informe y, atendiendo a la regulación vigente, se presenta la capacidad de generación mediante FNCER declarada en “Operación” y en “Pruebas” acumulada y correspondiente al periodo del Gobierno del Cambio (2022-2026), tanto para el SIN como para las ZNI.

| Estado | Capacidad [MW] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Acumulada | Cuatrienio |
| 1. SIN | 4,336.10 | 4,131.87 |
| 1.1. En Operación | 2,824.65 | 2,620.42 |
| 1.1.1. Generación Gran Escala (GE) | 1,612.60 | 1,612.60 |
| 1.1.2. Generación Distribuida (GD) | 184.38 | 184.10 |
| 1.1.2. Auto Generación a Gran Escala (AGGE) | 474.13 | 365.10 |
| 1.1.3. Autogeneración a Pequeña Escala (AGPE) | 553.54 | 458.63 |
| 1.2. En Pruebas | 1,511.45 | 1,511.45 |
| 2. ZNI | 80.47 | 36.37 |
| 2.1. IPSE | 72.15 | 28.05 |
| 2.2. UPME | 8.32 | 8.32 |
| Total | 4,416.57 | 4,168.24 |

Fuente: UPME, XM, IPSE – Elaboración Propia

- Matriz de Generación de Energía Eléctrica

La matriz de generación de energía eléctrica representa cuantitativamente la totalidad de la capacidad de generación de energía que utiliza el país, e indica la incidencia relativa de las fuentes de las que procede cada tipo de energía. Para efectos del presente, la Capacidad efectiva por tipo de generación se evidencia a continuación:

| Tipo De Fuente; Capacidad Efectiva Neta en Operación [MW]; Participación [%]. Cogenerador; 192.50; 0.87%. Hidráulica; 13,212.77; 59.38%. Solar; 2,824.65; 12.70%. Térmica; 6,020.12; 27.06%. Total General; 22,250.04; 100.00%. Fuente: XM y UPME – Elaboración Propia |  |
| --- | --- |

De esta manera, se cuenta con un total de participación FNCER solar operativa del 12,70%, equivalentes a  2,824.65 MW (acumulado en operación en el SIN independiente del periodo de entrada en operación) del total de generación que son 22,250.04 MW.

- Seguimiento de Avances de Proyectos FNCER

  - Proyectos en Tramites Ambientales

Mediante el Decreto 582 de 2024 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.3.1.1, 2.2.2.3.2.2 Y 2.2.2.3.2.3 del Decreto 1076 de 2015, en relación con las competencias para otorgar la licencia ambiental a los proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa virtualmente contaminantes y se toman otras determinaciones" el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible modifica las competencias para otorgar licencias ambientales a proyectos de exploración y uso de fuentes de energía alternativa, lo cual permite agilizar los procesos de licenciamiento y por tanto la entrada en operación de sistemas de generación de energías renovables.

De forma que, a través de este Decreto, se asignó competencia a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA para evaluar y hacer seguimiento a los estudios ambientales de proyectos con capacidad instalada igual o superior a 50MW. Así mismo otorga la competencia a las Corporaciones Autónomas Regionales para realizar la misma labor de evaluación y seguimiento a proyectos con capacidad instalada igual o superior a 10MW y menores a 50 MW.

  - Proyectos con Punto de Conexión Asignado

Se identifican aproximadamente 346 Proyectos de generación con punto de conexión asignado, de los cuales 333 son caracterizados como generación FNCER. Estos se encuentran en distintas etapas de Construcción y en Trámite de Consultas, Permiso Ambiental, Licenciamiento Ambiental o Próximos a iniciar Trámites.

La Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME es la entidad encargada de asignar y permitir que proyectos de generación se conecten al sistema eléctrico colombiano. Esta entidad se encuentra realizando los respectivos estudios para la asignación de puntos de conexión en las diferentes subáreas del país, evidenciando sus resultados en los documentos “Informe de clasificación de solicitudes de conexión” e “Informe priorización MACC”. Algunas de las Subáreas que presentan un avance en dichos estudios a corte 2026 son: Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá-Casanare, Caldas-Quindío-Risaralda, Cauca-Nariño-Putumayo, Córdoba-Sucre, Guajira-Cesar-Magdalena, Huila-Tolima, Norte de Santander, Oriental, Santander y Valle. De esta manera y una vez culminados los estudios requeridos se espera que la asignación se finalice en la presente vigencia.

Adicionalmente, como parte de las barreras identificadas a través de la estrategia del Plan 6GW+ y con el objetivo de agilizar el proceso de asignación de capacidad de transporte a proyectos en etapas avanzadas de desarrollo, la CREG publicó la Resolución 101 094 de 27 de noviembre de 2025 “Por la cual se establecen medidas transitorias para la asignación de capacidad de transporte de proyectos con obligaciones con el sistema o con trámites ambientales cumplidos y otras disposiciones”.

La resolución busca brindar lineamientos para el proceso de liberación voluntaria de capacidad de transporte y define reglas transitorias para la asignación de capacidad de transporte a proyectos clase 1, mediante las cuales se priorice la conexión de los Proyectos con Obligaciones y los Proyectos con Trámites Ambientales Cumplidos; aplicable a proyectos clase 1 de generación, cogeneración y autogeneración con entrega de excedentes al sistema que requieran solicitar o ampliar la asignación de capacidad de transporte en el Sistema Interconectado Nacional, SIN, y que cumplan las condiciones para radicar solicitudes según lo dispuesto en los capítulos 2 y 3 de la resolución.

Como consecuencia de la resolución de liberación, se han obtenido los siguientes resultados:

- Ciclo de asignación 1: 47 proyectos liberados, con una capacidad neta de 2.909 MW.

- Vía administrativa: 1.410 MW liberados de manera firme.

- Liberación voluntaria: 28 proyectos, aportando una capacidad de 1.700,46 MW.

Lo anterior suma una capacidad de transporte total liberada de 6.019,46 MW. Esta disponibilidad facilita la integración de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), que requieran capacidad de transporte, incentivando su desarrollo, presentación y entrada en operación.

  - Acciones de Gestión y Seguimiento de Proyectos FNCER

El Ministerio de Minas y Energía ha impulsado diversos espacios de reunión, mesas de trabajo y actividades de articulación interinstitucional con el objetivo de fortalecer el relacionamiento y la coordinación entre entidades clave del gobierno y actores del sector mediante la realización de las siguientes reuniones:

| Fecha | Objeto de la Reunión | Participantes (Actores/empresas) | Breve resumen |
| --- | --- | --- | --- |
| MAYO (Todo el mes) | Reuniones Sistemáticas 6GW | Ministerio de Minas y Energía | Durante todo el mes de diciembre se realizaron reuniones sistemáticas del Plan 6 GW+, las cuales han tenido como objeto mapear el estado de la estrategia y de las actividades pendientes o en curso. |
| 5/7/2026 | CNO 831 | MME – CNO – CND – UPME – Empresas que apliquen | Reunión ordinaria CNO No. 831 en donde se abordaron temas operativos para asegurar la operación del sistema interconectado nacional. Se incluyeron aspectos asociados al mejoramiento de infraestructura eléctrica para ampliar la capacidad de conexión de proyectos de generación |
| 5/13/2026 | Reunión VIRIDI MME | MME (DEE, Nuevos Energéticos), Equipo de desarrollo VIRIDI Colombia | Reunión conjunta entre el MME y la empresa VIRIDI, con el objetivo de conocer sus iniciativas de proyectos en desarrollo en el país y aclarar dudas respecto a avances regulatorios y proyección de mercado para hidrógeno verde. |
| 5/25/2026 | Reunión Seguimiento radar de proyectos CNO | MME – CNO – CND – UPME – Empresas que apliquen | Se realizó seguimiento mensual al radar de proyectos de transmisión y generación que actualmente se encuentran en desarrollo en el sistema eléctrico colombiano, de acuerdo con la información disponible en xm. |
| 5/29/2026 | Reunión Sistemática MME-XM: Seguimiento a plan 6GW+ | MME, XM | Se socializó el informe de XM de los proyectos de generación solares y eólicos previstos para entrar en 2026, el estado de los proyectos de la Resolución CREG 148 de 2021 y los proyectos de transmisión que se requiere que entren en operación previo a proyectos de generación dado que la entrada en operación de estos últimos depende de obras de transmisión. |

Nota: Durante el periodo reportado, una parte importante de los esfuerzos técnicos e institucionales del Ministerio se orientó al seguimiento, preparación y articulación de acciones relacionadas con las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño y sus posibles efectos sobre la confiabilidad y seguridad del abastecimiento energético nacional. En este contexto, fue necesario priorizar espacios de coordinación y seguimiento enfocados en la gestión de dicha coyuntura, lo que incidió en la cantidad de reuniones específicamente asociadas al Plan 6 GW. No obstante, las actividades relacionadas con este plan continuaron desarrollándose y manteniéndose dentro de la agenda estratégica del sector, en concordancia con los objetivos de expansión y transición energética del país.

Finalmente, es preciso señalar las iniciativas que han tomado lugar en torno al Plan 6GW+ y la consecución de la meta propuesta la cual se enmarca en la transición energética justa, resiliente y sostenible que promueve el gobierno colombiano.

Para lograrlo, se definió una hoja de ruta de 18 puntos estratégicos que abordan aspectos clave como:

- Desarrollo normativo para facilitar la integración de renovables.

- Mejoras en la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica.

- Fortalecimiento de la planeación energética de largo plazo.

- Promoción de la participación de comunidades, especialmente en territorios étnicos.

- Impulso al almacenamiento de energía y sistemas híbridos.

- Reformas al mercado eléctrico para hacerlo más flexible e inclusivo.

- Movilización de inversiones públicas y privadas.

- Articulación institucional entre gobierno nacional, entes territoriales, empresas y sociedad civil.

Esta estructura de la estrategia busca aumentar la capacidad instalada, y también cerrar brechas regionales, generar empleo, dinamizar la economía local y avanzar en los compromisos climáticos del país.

- Plan de Expansión de Transmisión 2025-2039

La Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) elaboró el Plan de Expansión de Transmisión 2025-2039, en el cual se identifican las obras necesarias para mejorar la calidad, seguridad y confiabilidad del suministro de energía en diversas regiones del país. Este plan responde a la necesidad de atender las crecientes demandas del sistema eléctrico y garantizar un servicio eficiente a largo plazo.

En este contexto, el Ministerio de Minas y Energía, como entidad encargada de adoptar los planes generales de expansión de generación y transmisión, avanzó en la revisión y elaboración del acto administrativo mediante el cual se adopta dicho plan, toda vez que la implementación de estas obras contribuirá significativamente al fortalecimiento del Sistema Interconectado Nacional (SIN), asegurando un suministro continuo y de calidad para los usuarios.

Es así que, el día 3 de marzo se publicó para comentarios, en la página web del Ministerio de Minas y Energía, el proyecto de acto administrativo, en línea con los principios de transparencia y participación. La publicación estuvo disponible durante el periodo comprendido entre el 3 de marzo y el 18 de marzo.

Actualmente, el Ministerio se encuentra evaluando cada uno de los comentarios recibidos, con el fin de dar respuesta a los mismos y, a su vez, continuar avanzando en el proceso de adopción del Plan de Expansión.

Finalmente, el Ministerio mantiene un trabajo permanente de seguimiento y articulación con las distintas entidades y empresas del sector energético, con el propósito de recibir y evaluar propuestas de ajuste a los planes de expansión. Dichas propuestas se consideran siempre que estén enmarcadas en la transición energética y contribuyan a fortalecer la estabilidad, seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

- Acompañamientos con empresas del sector desarrolladoras de FNCER

Durante el periodo de implementación del Plan 6GW+, se realizaron acompañamientos técnicos y de seguimiento a empresas internacionales vinculadas al desarrollo de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), en el marco del Comité 6GW+. Estos espacios de trabajo interinstitucional —con participación del Ministerio de Minas y Energía, UPME, ANLA, CREG, ProColombia, MinCIT y otras entidades según país— permitieron identificar avances, cuellos de botella y acciones de gestión orientadas a facilitar la entrada en operación de nuevos proyectos renovables.

En estos encuentros se revisaron barreras regulatorias, ambientales, técnicas, territoriales y financieras, así como los avances institucionales en materia de licenciamiento, capacidad de conexión, garantías, consulta previa, financiamiento e incentivos.

  - Enfoque del acompañamiento

El acompañamiento en el marco del Plan 6GW+ se basa en un trabajo articulado entre el Ministerio de Minas y Energía (MME), la UPME, la ANLA, la CREG, Procolombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), orientado a:

- Identificar y resolver cuellos de botella normativos, técnicos, sociales y ambientales que afectan la entrada en operación de proyectos de FNCER.

- Facilitar la inversión extranjera, mediante la atención directa a empresas internacionales con proyectos en desarrollo en Colombia.

- Promover la agilidad institucional en los trámites ante UPME, ANLA, ANI y autoridades locales.

- Consolidar un canal de comunicación permanente entre inversionistas y gobierno.

  - Empresas acompañadas por país

A continuación, se presenta la relación de cada una de las empresas acompañadas según el país:

| País | Empresas | Entidades Acompañantes |
| --- | --- | --- |
| Estados Unidos | - AES Colombia - Atlas Renewable Energy - Greenwood Energy SAS ESP - Tesla | - Ministerio de Minas y Energía (MME) - UPME - ANLA - Procolombia - Mincit, Ministerio de Comercio de Colombia - Embajada de Colombia en EE. UU. |
| China | - Power China - China Energy International / Songro Renewals - China Three Gorges (CTG) - Henan BCCY - Shint Colombia - Fivepower | - Ministerio de Minas y Energía (MME) - UPME - ANLA - Embajada de China en Colombia - Asociación Empresarial Colombo-China |
| Unión Europea | - EDP Renewables - Enel Green Power - Iberdrola (en alianzas de desarrollo). | - Ministerio de Minas y Energía (MME) - UPME - ANLA - Dirección General de Asociaciones Internacionales DG INTPA Comisión Europe |

  - Cuellos de botella y gestiones realizadas

| País | Estados Unidos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresa | Barreras identificadas |  | Gestiones realizadas |
| AES Colombia | Exceso de garantías; demoras en DUPIS; falta de reconocimiento de autoridad indígena; temas de seguridad en La Guajira. |  | - MME gestiona reunión con Dirección de Asuntos Indígenas y autoridades locales. - DUPIS con concepto técnico favorable (DEE) y en trámite ante OAJ. - Evaluación de mecanismos unificados de garantías. |
| Atlas Renewable Energy | Incertidumbre sobre el cargo por confiabilidad y remuneración; necesidad de mayor claridad regulatoria e incentivos tributarios. |  | - MME y CREG revisan esquema de remuneración y beneficios tributarios. - Análisis de sobre-frecuencia en generación renovable. |
| Greenwood Energy SAS ESP | Proceso de restitución de tierras; demoras en DUPIS; dificultades en financiación. |  | - Evaluación de certificado transitorio de DUPIS. - OAJ revisa acto administrativo. - FPO ajustada para 2027. - Coordinación MME–UPME para acompañamiento. |
| Tesla | Falta de marco regulatorio y remuneración para almacenamiento de energía; clasificación inadecuada de baterías como generadores. |  | - CREG incorporó comentarios de empresas en resolución en consulta pública. - ANLA estudia el licenciamiento ambiental para proyectos de baterías. - MME analiza mecanismos de incentivo a producción local. |
| País | China |  |  |
| Empresa | Barreras identificadas | Gestiones realizadas |  |
| Power China | Retrasos en licencias ambientales y permisos de construcción. | - ANLA definió responsables institucionales; se propone hoja de ruta de licenciamiento con seguimiento interinstitucional. |  |
| China Energy International / Songro Renewals | Demoras en permisos de cruce vial y compensaciones ambientales. | - MME gestiona acercamiento con ANI y autoridades ambientales. |  |
| China Three Gorges (CTG) | Inestabilidad regulatoria y de retorno financiero; problemas de seguridad. | - MME analiza mecanismos de estabilidad para inversionistas; coordinación con MinHacienda y autoridades locales. |  |
| Henan BCCY | Retrasos en ventanilla UPME; falta de capacidad de conexión. | - UPME prioriza revisión técnica de solicitudes y mejora en tiempos de respuesta. |  |
| Shint Colombia | Retrasos en trámites que impiden la entrada en operación; equipos almacenados. | - MME articula con entidades competentes para destrabar procedimientos y evitar deterioro de equipos. |  |
| Fivepower | Retrasos en licencias ambientales y de construcción; problemas de acceso vial. | - ANLA y autoridades locales establecen cronograma de trámites y responsables. |  |
| País | Unión Europea |  |  |
| Empresa | Barreras identificadas |  | Gestiones realizadas |
| EDP Renewables | - Demoras en licencias ambientales y falta de unificación de criterios entre ANLA y CARs. - Evaluaciones ambientales inconsistentes y falta de seguimiento digital. |  | - ANLA revisa la propuesta de ventanilla única ambiental. - MADS promueve la unificación de criterios con CARs y digitalización del seguimiento. - FENOGE apoya en la financiación de personal técnico para agilizar revisiones. |
| Enel Green Power | - Procesos de consulta previa extensos sin cronogramas definidos. - Ausencia de modelos claros de beneficios compartidos con comunidades. - Dificultades en la conexión y acceso a la red. - Retrasos en la asignación de capacidad y liberación de puntos de conexión. - Trámites lentos ante UPME y falta de criterios uniformes. |  | - MME y Dirección de Consulta Previa (DANCP) construyen modelo de beneficios compartidos. - Se establecen cronogramas marco para las consultas previas en La Guajira. - Se incorporan mecanismos de acompañamiento técnico del MME y MinInterior. - UPME y CREG avanzan en la actualización del Mecanismo de Asignación de Capacidad de Conexión (MACC). - Se implementa el proceso de Liberatón para optimizar asignaciones de red. - Se fortalecen mesas técnicas UPME–CREG para seguimiento. |
| Iberdrola (alianzas de desarrollo) | - Falta de financiamiento estructurado para grandes proyectos. - Riesgos regulatorios y de inversión percibidos por inestabilidad en la conexión. |  | - FENOGE coordina mesas con Bancóldex y banca multilateral para esquemas de financiamiento mixto público-privado. - MME y ProColombia gestionan la cooperación con embajadas europeas para atraer financiamiento verde. - Se analizan incentivos tributarios y de estabilidad regulatoria. |

4. Avances consolidados

| Eje | Avance principal |
| --- | --- |
| Licenciamiento ambiental | ANLA revisa procedimientos para licencias simplificadas e incorpora nuevas tipologías (baterías). |
| Puntos de conexión y garantías | UPME avanza en propuesta de póliza de seriedad y mecanismo transitorio de asignación de puntos. |
| Gestión social y territorial | MME coordina mesas con autoridades indígenas y locales y DANCP para proyectos en La Guajira y Cesar. Reactivación de proyectos eólicos con la agenda Guajira y esfuerzos interinstitucionales coordinados. |
| Inversión y cooperación internacional | Procolombia y Embajadas fortalecen acompañamiento a inversionistas estadounidenses y chinos en proyectos renovables. |
| Regulación e incentivos | Avances regulatorios en línea con acuerdos de superposición, liberación y asignación de puntos de conexión y licencias ambientales racionalizadas que incentiven y aceleren la transición energética. CREG analiza ajustes a cargo por confiabilidad y remuneración de almacenamiento; MME evalúa incentivos tributarios y financieros. |

  - Conclusiones

- El acompañamiento diferenciado por país ha permitido fortalecer la confianza de inversionistas extranjeros y acelerar gestiones clave para el desarrollo de proyectos renovables en Colombia.

- Las empresas estadounidenses han contribuido al fortalecimiento del marco regulatorio y tecnológico, mientras que las empresas chinas han impulsado la inversión y cooperación bilateral en infraestructura energética.

- En conjunto, estas acciones aportan al cumplimiento de la meta de 6 GW de nuevas capacidades renovables bajo el Plan 6GW+.

- Proyecciones de Generación

El presente apartado expone las proyecciones de entrada a etapa de pruebas y a operación comercial de nuevos proyectos de generación, construidas a partir del seguimiento a las iniciativas incluidas en el Plan 6GW+ con Fecha de Puesta en Operación (FPO) prevista para 2026. Estas proyecciones permiten estimar el aporte efectivo de capacidad en el corto plazo y su contribución a las metas sectoriales. Cabe señalar que los proyectos aquí considerados han sido objeto de acompañamiento y gestión institucional orientada a facilitar el cierre de hitos, con el fin de viabilizar oportunamente su transición a pruebas y/o su entrada en operación dentro del horizonte definido.

  - Nuevos Proyectos en Pruebas

Con el fin de proyectar cuántos proyectos de generación solar y eólica podrían avanzar con el cumplimiento de requisitos y entrar en la etapa de pruebas, se realizó un análisis diferenciado por vigencia, considerando tanto la fecha estimada de entrada reportada por los desarrolladores como el porcentaje de avance informado.

Para la vigencia 2026, se incluyeron únicamente los proyectos cuya fecha estimada de entrada corresponden al año 2026. Es así que la proyección se dividió en dos escenarios:

- Ingreso a junio de 2026.

- Ingreso a diciembre de 2026.

Para este análisis no se clasificaron proyectos hacia años posteriores; en cambio, los proyectos con avance insuficiente fueron distribuidos entre los dos escenarios mencionados (junio o diciembre), manteniendo consistencia con la estructura de la proyección establecida para esta vigencia.

De esta forma, se estimó el número de proyectos que, de acuerdo con su avance y cronograma, podrían pasar de la etapa “en trámite” a la etapa de “pruebas” durante 2026 como se muestra a continuación:

| Corte | Aumento Por Escenario [Independiente] |  |  | Aumento Por Escenario [Acumulado] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pesimista | Moderado | Optimista | Pesimista | Moderado | Optimista |
| Jun 2026 |  | 43.84 | 55.10 | 0.00 | 43.84 | 98.94 |
| Dic 2026 | 39.60 | 282.00 | 1402.49 | 39.60 | 321.60 | 1724.09 |
| Total | 39.60 | 325.84 | 1457.59 | 39.60 | 365.44 | 1823.03 |

Fuente: Elaboración Propia

Así las cosas, se esperaría un aumento en el indicador 6GW de capacidad FNCER, según cada escenario, de la siguiente manera:

| Indicador 6GW - Capacidad FNCER – Jun 2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte | Base |  | Pesimista | Moderado | Optimista |
| jun-26 | Mayo de 2026 | 4416.57 | 4416.57 | 4460.41 | 4515.51 |

Fuente: Elaboración Propia

| Indicador 6GW - Capacidad FNCER – Dic 2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte | Base |  | Pesimista | Moderado | Optimista |
| dic-26 | Jun 2026 - Pesimista | 4416.57 | 4456.17 | 4738.17 | 6140.66 |
|  | Jun 2026 - Moderado | 4460.41 | 4500.01 | 4782.01 | 6184.50 |
|  | Jun 2026 - Optimista | 4515.51 | 4555.11 | 4837.11 | 6239.60 |

Fuente: Elaboración Propia

Como resultado se estima, en un escenario moderado, la entrada en pruebas de 43.84 MW a Junio de 2026, y, en un escenario moderado, 321.60 MW entre Junio y Diciembre de 2026, teniendo así una capacidad adicional estimada para la vigencia 2026 de 365.44 MW y una capacidad FNCER total (en operación y pruebas, SIN y ZNI) de 4782.01 MW.

Finalmente, desde el Ministerio de Minas y Energía se realizará acompañamiento a estos proyectos, con el fin de adelantar las gestiones que se encuentren dentro de su ámbito de competencia y que contribuyan a facilitar su avance, permitiendo así su eventual inclusión en las proyecciones de capacidad.

Nota: Para el presente cálculo no se tienen en cuenta las plantas Buenavista y Sol del Mar II, ya que, como se menciona en la nota del apartado 1.2 del presente informe, estas ya fueron consideradas para el cálculo del indicador. En este sentido, y con el fin de evitar dobles contabilizaciones, se excluyen del listado.

  - Nuevos proyectos en operación

El análisis para identificar los proyectos que podrían avanzar a la etapa de operación siguió una lógica equivalente, evaluando si los proyectos actualmente en pruebas cuentan con el avance y los hitos suficientes para entrar en operación dentro de la vigencia evaluada.

Para la vigencia 2026, se incluyeron únicamente los proyectos cuya fecha estimada de entrada corresponden fechas iguales o previas a diciembre del año 2026. De manera consistente con la metodología aplicada para proyectos en pruebas, la entrada a operación se estimó en dos escenarios: junio de 2026 y diciembre de 2026.

De esta forma, se estimó el número de proyectos que, de acuerdo con su avance y cronograma, podrían pasar de la etapa “pruebas” a la etapa de “operación” durante 2026 como se muestra a continuación:

Es así que se obtienen los siguientes resultados:

| Corte | Aumento Por Escenario |  |  | Aumento Acumulado Por Escenario |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pesimista | Moderado | Optimista | Pesimista | Moderado | Optimista |
| Jun 2026 | 9.90 | 327.23 | 123.97 | 9.90 | 337.13 | 461.09 |
| Dic 2026 | 176.45 | 450.99 | 11.31 | 176.45 | 627.44 | 638.75 |
| Total | 186.35 | 778.22 | 135.27 | 186.35 | 964.57 | 1099.84 |

Fuente: Elaboración Propia

Así las cosas, se esperaría un aumento en la capacidad FNCER en operación, según cada escenario, de la siguiente manera:

| Capacidad FNCER en Operación – Jun 2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte | Base |  | Pesimista | Moderado | Optimista |
| jun-26 | Mayo de 2026 | 2824.65 | 2834.55 | 3161.78 | 3285.75 |

Fuente: Elaboración Propia

| Capacidad FNCER en Operación – Dic 2026 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corte | Base |  | Pesimista | Moderado | Optimista |
| Dic 2026 | Jun 2026 - Pesimista | 2834.55 | 3011.00 | 3462.00 | 3473.30 |
|  | Jun 2026 - Moderado | 3161.78 | 3338.23 | 3789.22 | 3800.53 |
|  | Jun 2026 - Optimista | 3285.75 | 3462.20 | 3913.19 | 3924.49 |

Fuente: Elaboración Propia

Como resultado se estima, en un escenario moderado, la entrada en operación de 337.13 MW a Junio de 2026, y 627.44 MW entre Junio y Diciembre de 2026, teniendo así una capacidad en operación adicional estimada para la vigencia 2026 de 964.57 MW y una capacidad FNCER total en operación de 3789.22 MW.

  - Aclaraciones

- Los datos acá mostrados son netamente indicativos, pues el cumplimiento y porcentaje de avance de los proyectos puede presentar variaciones drásticas.

- Aunque el nivel de avance de hitos es un indicador relevante, no siempre garantiza una pronta entrada en operación, dado que en muchos casos los avances iniciales corresponden a hitos más sencillos, mientras que los críticos pueden presentar mayores retrasos.

- Para las estimaciones de nuevos proyectos en operación, no se tienen en cuenta los proyectos que se encuentran en trámite.

- El listado de proyectos se encuentra relacionado en el archivo Excel anexo.

- No es posible disponer de información desagregada por municipio, dado que el proveedor de la misma (XM) indicó que los datos disponibles no cuentan con ese nivel de detalle para este tipo de análisis.

- Finalmente, este indicador podrá estar sujeto a modificaciones, dado que los proyectos pueden verse afectados en el desarrollo de sus trámites y/u obras, lo que podría generar variaciones tanto en el cumplimiento de los hitos establecidos como en la FPO. Asimismo, podrían presentarse ajustes en la metodología empleada para su proyección.

- Centro de Monitoreo Plan 6GW+

- Observaciones Adicionales

Como parte del seguimiento realizado, se presentan la siguiente información:

- Se pueden presentar variaciones en la capacidad efectiva neta de cada planta, dado que no se tienen en cuenta los excedentes de plantas solares por la CREG 101-053 de 2024.

- Debido a lo establecido en el Artículo 9 de la Resolución CREG 148 de 2022 “Sin excepción, a partir del 01 de ABRIL de 2025, todas las plantas conectadas al Sistema Interconectado Nacional que hacen parte del ámbito de aplicación de esta resolución, deberán cumplir y aplicar todos los requisitos técnicos de la presente resolución para su operación.” y al Artículo 11 de la Resolución CREG 101 011 de 2022, un gran porcentaje de plantas de generación de energía FNCER cambiaron su estado de “En Operación” a “En Pruebas”, lo que afecta la composición de la matriz energética y el total de proyectos FNCER operativos.

- Se resalta la entrada en operación de las plantas AUTOG SOLAR PALMIRA II BERRY, AUTOG HIDROSOLAR I y CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA, sujetas a las Resoluciones CREG 011 de 2022 y CREG 148 de 2021.

- Finalmente, con base en las proyecciones realizadas, se estima que el cumplimiento de la meta depende del avance y cumplimiento de los hitos por parte de los desarrolladores. En este contexto, y considerando el estado actual de los proyectos, resulta pertinente señalar que, de no incorporarse los proyectos que se encuentran en trámite previo a la etapa de pruebas como parte integral de la meta, el cumplimiento de la meta se alcanzaría únicamente bajo un escenario optimista.