## Hoja1
Año | 2026
Estado de la Etapa | Pruebas (Energizado)
Categoría del proyecto | (Todas)
Suma de CEN | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | BAJO | MEDIO | ALTO | Total general | Etiquetas de fila | BAJO | MEDIO | ALTO | BAJO | MEDIO | ALTO
JUN 2026 | 361.791 | 117.905 | 40.66 | 520.356 | JUN 2026 | 484.606 | 91.985 | 58.3 | 484.606 | 576.591 | 634.891
DIC 2026 | 176.45 | 457.388 |  | 633.838 | DIC 2026 | 671.538 | 287.4 | 1626.7 | 671.538 | 958.938 | 2585.638
Total general | 538.241 | 575.293 | 40.66 | 1154.194

## Generación Abril
Ya inició trámites | Cumplimiento de requisitos (%) de la etapa | Estado de la Etapa | Código del proyecto | Nombre del proyecto | coincidir | Nombre de la etapa | Promotor | Categoría del proyecto | CEN | Nom+CEN | coin | FDOC (Fecha Declaración de Entrada en Operación) | Puntos de Conexión | Área operativa | Sub Área operativa | Sistema de transporte | Proyecto supeditado | Código del proyecto al cual está supeditado | Nombre del proyecto al cual está supeditado | Mes | Año | Escenario | Ponderado | Para Pruebas |  | Para OP
No | 0 | En trámite | PROG01910 | Parque Solar Chinú |  | Etapa 1 | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES S.A.S | Solar | 350 |  |  | 2027-05-31 | Chinú 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00322; | UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV; | 5 | 2027 | N/A | ALTO | limite medio/bajo JUN 2026 | 50 | limite alto/medio JUN 2026 | 40
No | 0 | En trámite | PROG00596 | Parque Eólico Beta de 280 MW |  | Etapa 1 | EOLOS ENERGÍA S.A.S. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN | Eólico | 280 | Parque Eólico Beta de 280 MW 280 | 1 | 2026-11-30 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 11 | 2026 | DIC 2026 | ALTO | limite medio/bajo DIC 2026 | 40 | limite medio/bajo DIC 2026 | 70
No | 0 | En trámite | PROG00486 | Parque Eólico Camelias |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Eólico | 250 |  |  | 2027-12-10 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00924;PTRA00482;PTRA00243; | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05308 | Parque Solar Carreto |  | Etapa 1 | Parque Solar Colombia XXIV S.A.S. E.S.P. | Solar | 250 |  |  | 2029-07-31 | CARRETO 500 kV | Caribe | Bolivar | STN | Si | PTRA01139; | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas; | 7 | 2029 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08646 | El Corozo |  | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR COROZO SAS ESP | Solar | 250 |  |  | 2028-11-30 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No |  |  | 11 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00402 | JK4 |  | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Eólico | 245 |  |  | 2028-06-30 | Colectora 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV; | 6 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00543 | Parque Eólico Alpha de 212 MW |  | Etapa 1 | VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN | Eólico | 212 | Parque Eólico Alpha de 212 MW 212 | 4 | 2026-11-30 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 11 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00398 | E0200i (Ipapure) |  | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Eólico | 201 |  |  | 2030-01-15 | Colectora 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV; | 1 | 2030 | N/A | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG00356 | Windpeshi |  | Etapa 2 | WIND AUTOGENERACIÓN S.A.S | Eólico | 200 | Windpeshi 200 | 6 | 2026-09-30 | Cuestecitas 220 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00243; | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 9 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG00397 | Parque Eólico Tumawind |  | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Eólico | 200 |  |  | 2028-12-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV; | 12 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00539 | Proyecto de Generación de Energía Solar Fotovoltaica Yariguíes 200 MW |  | Etapa 1 | YARIGUIES SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 |  |  | 2028-12-31 | Sogamoso 220 kV | Nordeste | Santander | STN | No |  |  | 12 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03902 | Parque Solar Córdoba 200 MW (antes Sahagún) |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 200 |  |  | 2027-10-31 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 10 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04748 | Parque Solar Puertos de Santander |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PUERTOS DE SANTANDER S.A.S | Solar | 200 |  |  | 2027-03-31 | Primavera 230 kV | Antioquia | Antioquia | STN | Si | PTRA03852; | UPME 01 - 2023 Segundo Transformador Primavera 500/230 kV - 450 MVA; | 3 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04958 | Parque Solar El Copey |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S. | Solar | 200 |  |  | 2029-08-31 | Copey 220 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA06798;PTRA00325;PTRA00924;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | Repotenciación Valledupar - Guatapuí 110 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 8 | 2029 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04976 | Parque Solar Villavieja de 200 MW |  | Etapa 1 | SOLAR VILLAVIEJA S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 |  |  | 2027-11-30 | Huila 230 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STN | Si | PTRA03843;PTRA09586; | UPME 01-2022 Subestación Huila 230 kV;Huila (Norte)115 kV; | 11 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04986 | Planta Solar La Orquídea 200 MW |  | Etapa 1 | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 |  |  | 2027-11-30 | Bolívar 220 kV | Caribe | Bolivar | STN | No |  |  | 11 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05612 | Parque Solar El Espino |  | Etapa 1 | PLANTA SOLAR SAHAGUN S.A.S | Solar | 200 |  |  | 2027-12-31 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No |  |  | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05626 | SUMMA II |  | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Solar | 200 |  |  | 2028-12-31 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 12 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08201 | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS |  | Etapa 1 | GENERADORA SAN JOAQUIN SAS ESP | Solar | 200 |  |  | 2028-03-01 | El Copey 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325;PTRA00924;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 3 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08258 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW |  | Etapa 1 | LATAMSOLAR FOTOVOLTAICA LA LOMA S.A.S. | Solar | 200 |  |  | 2027-10-31 | La Loma 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00325;PTRA00924;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA00454;PTRA03865; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;UPME STR 10-2018. Subestación Guatapurí 110 kV, mediante reconfiguración Valledupar – San Juan 110 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 10 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08403 | Cimitarra de 200 MW |  | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR CIMITARRA SAS ESP | Solar | 200 |  |  | 2028-11-30 | Primavera 500 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No |  |  | 11 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08447 | PS VALLE DE LOS CARRETOS |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA XX S.A.S E.S.P. | Solar | 200 |  |  | 2029-07-31 | CARRETO 500 kV | Caribe | Bolivar | STN | Si | PTRA01139; | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas; | 7 | 2029 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08586 | Tamarino |  | Etapa 1 | TAMARINO COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 |  |  | 2027-12-31 | San Carlos 220 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No |  |  | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08648 | Parque Solar Fotovoltaico Floreo 200 MW |  | Etapa 1 | SOLANO RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 |  |  | 2028-01-01 | Primavera 500 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No |  |  | 1 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08709 | ARIGUANI 200MW |  | Etapa 1 | XUENERGY FV S.A.S | Solar | 200 |  |  | 2027-06-30 | La Loma 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 6 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00401 | JK1 |  | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Eólico | 180 |  |  | 2028-04-07 | Colectora 1 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV; | 4 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08690 | Parque Solar Fotovoltaico Melgar de 180 MW |  | Etapa 1 | SOLAR EL EDÉN S.A.S. E.S.P. | Solar | 180 |  |  | 2028-03-01 | La Sierra 220 kV | Antioquia | Antioquia | STN | Si | PTRA03852; | UPME 01 - 2023 Segundo Transformador Primavera 500/230 kV - 450 MVA; | 3 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08392 | Bosques Solares de los Llanos 8 |  | Etapa 1 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8 SAS ESP | Solar | 170 |  |  | 2028-06-08 | Ocoa 115 kV | Oriental | Meta | STR | Si | PTRA00623;PTRA00301; | Subestación Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) + Reconfiguración de líneas;Subestación Catama 115 kV con transformación 40 MVA 115/34.5 kV. Nuevos circuitos Ocoa-Catama 115 kV y Catama-Suria 115 kV.; | 6 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04827 | Parque Solar Romosinuano |  | Etapa 1 | CÓRDOBA SOLAR 2 S.A.S. | Solar | 150 |  |  | 2027-12-31 | Chinú 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No |  |  | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08363 | Parque Solar Fotovoltaico Matimba I |  | Etapa 1 | NUEVAS ENERGIAS II S.A.S. ESP | Solar | 150 |  |  | 2028-11-30 | Chinú 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No |  |  | 11 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01995 | PROYECTO FOTOVOLTAICO EL GABÁN 2 DE 120 MW |  | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO ONCE S.A.S. E.S.P | Solar | 120 |  |  | 2028-12-31 | ALCARAVAN 230 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STN | Si | PTRA00423;PTRA03361;PTRA00416; | UPME 08-2021 Nuevas subestación La Paz 230 kV;UPME 07-2021 Subestacion Alcaravan 230 kV;UPME STR 11-2021 Subestación Alcaraván 115 kV y líneas asociadas.; | 12 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00400 | Parque Eólico Chemesky |  | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Eólico | 100 |  |  | 2028-12-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV; | 12 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01395 | Parque Solar Andrómeda |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR ANDRÓMEDA I S.A.S. E.S.P | Solar | 100 | Parque Solar Andrómeda 100 | 18 | 2026-08-01 | Toluviejo 220 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00322; | UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV; | 8 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG02106 | Barzalosa 100 MW |  | Etapa 1: 100 MW | BARZALOSA SAS | Solar | 100 |  |  | 2028-01-01 | Barzalosa 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA02318;PTRA00374; | Segundo Circuito y Repotenciación Guaca – Colegio 115 kV;Subestación Barzalosa 115 kV, secciona la línea Guaca - Flandes 115 kV. Dos transformadores 40 MVA 115/34.5 kV; | 1 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04951 | Parque Solar Valledupar |  | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 100 |  |  | 2029-08-31 | Valledupar 220 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA06798;PTRA00325;PTRA00924;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | Repotenciación Valledupar - Guatapuí 110 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 8 | 2029 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08406 | Parque Solar Fotovoltaico El Gabán I |  | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DOS SAS ESP | Solar | 100 |  |  | 2028-12-31 | ALCARAVAN 230 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STN | Si | PTRA00423;PTRA03361; | UPME 08-2021 Nuevas subestación La Paz 230 kV;UPME 07-2021 Subestacion Alcaravan 230 kV; | 12 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08492 | AES Solar 3 |  | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Solar | 100 |  |  | 2027-12-01 | San Felipe 220 kV | Suroccidental | CQR | STN | No |  |  | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08309 | Parque Solar La Ponderosa |  | Etapa 1 | EAGLE ENERGY SL | Solar | 99.99 |  |  | 2027-12-30 | Purnio 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | Si | PTRA06334; | Segundo Transformador Purnio 230/115 kV; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG00531 | Parque Solar El Campano |  | Etapa 1 | PATRIMONIO AUTÓNOMO ATLAS E ISAGEN 2 PA A+1 2 | Solar | 99.9 |  |  | 2027-04-30 | Chinú 220 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA09550; | Ampliación Chinú 220 kV; | 4 | 2027 | N/A | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG03552 | Bosques Solares de los Llanos 7 de 99.9 MW |  | Etapa 1 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 S.A.S E.S.P. | Solar | 99.9 |  |  | 2027-12-31 | Suria 230 kV | Oriental | Meta | STN | Si | PTRA00301; | Subestación Catama 115 kV con transformación 40 MVA 115/34.5 kV. Nuevos circuitos Ocoa-Catama 115 kV y Catama-Suria 115 kV.; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03971 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR TANGARA S.A.S. | Solar | 99.9 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara 99.9 | 21 | 2026-09-01 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 9 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03974 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LIGUSTRO II SAS | Solar | 99.9 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II 99.9 | 22 | 2026-09-01 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 9 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03977 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LIGUSTRO I S.A.S. | Solar | 99.9 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I 99.9 | 23 | 2026-09-01 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 9 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04817 | Solar Fotovoltaico Charcos de 99.9 MW |  | Etapa 1 | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Solar | 99.9 |  |  | 2027-07-31 | Guatiguará 230 kV | Nordeste | Santander | STN | Si | PTRA03850; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA; | 7 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08521 | Parque Solar Fotovoltaico Amber 99,9 MW |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR AMBER S.A.S. E.S.P | Solar | 99.9 | Parque Solar Fotovoltaico Amber 99,9 MW 99.9 | 25 | 2026-12-31 | La Sierra 220 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01668 | Planta Solar Las Marías de 99,5 MW |  | Etapa 1 | SOLAR LAS MARIAS SAS ESP | Solar | 99.5 |  |  | 2027-12-01 | El Zaque 115 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | STR | Si | PTRA11278; | Repotenciaciones líneas CEDENAR; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG02720 | Solar Escobal 6 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 99 |  |  | 2027-07-14 | Arreboles 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA02082;PTRA02064;PTRA01398;PTRA02084; | Arreboles 115 kV;Escobal 115 kV;Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV; | 7 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08269 | Solar Matimba II (Efigen C03) |  | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR MATIMBA II S.A.S ESP | Solar | 99 |  |  | 2028-11-30 | Chinú 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No |  |  | 11 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08426 | DSE PUERTO BOYACÁ |  | Etapa 1 | DSE PUERTO BOYACÁ S.A.S | Solar | 90 |  |  | 2027-12-31 | Pto Boyaca 110 kV | Antioquia | Antioquia | STR | No |  |  | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00540 | Proyecto Planta Fotovoltaica Andes Solares 85 MW |  | Etapa 1 | ANDES SOLARES S.A.S. | Solar | 85 |  |  | 2028-07-31 | Sogamoso 220 kV | Nordeste | Santander | STN | No |  |  | 7 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00537 | Acacias 2 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Eólico | 80 |  |  | 2027-06-20 | Cuestecitas 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00243; | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 6 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01999 | Solar Aguaclara |  | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Solar | 80 |  |  | 2027-09-30 | AGUACLARA 115 KV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STR | Si | PTRA00416; | UPME STR 11-2021 Subestación Alcaraván 115 kV y líneas asociadas.; | 9 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08584 | Parque de generación fotovoltaica Tesalia (antes Misak) |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA XIV S.A.S. - E.S.P. | Solar | 80 |  |  | 2028-01-01 | Tesalia 220 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | STN | No |  |  | 1 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08600 | Parque Solar La Virginia |  | Etapa 1 | GENERADORA BUENAVISTA S.A.S E.S.P | Solar | 80 |  |  | 2029-05-01 | Virginia 220 kV | Suroccidental | CQR | STN | No |  |  | 5 | 2029 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00604 | Bosques Solares de los Llanos 6 |  | Etapa 1 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 6 S.A.S E.S.P | Solar | 79.6 |  |  | 2028-01-01 | Santa Helna 115 kV | Oriental | Meta | STR | Si |  |  | 1 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00399 | JK2 |  | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Eólico | 79 |  |  | 2028-03-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV; | 3 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00499 | Parque Solar Fotovoltaico Wimke |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE S.A.S. | Solar | 76 |  |  | 2027-06-30 | San Juan 220 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA05302;PTRA00924;PTRA00482;PTRA00319; | Subestación Nueva San Juan y obras asociadas 110 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 04 - 2018 S/E San Juan 220 kV; | 6 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08374 | Generación Solar Fotovoltaica Yopalosa 65 MW |  | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Solar | 65 |  |  | 2027-12-31 | Yopalosa 115 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STR | No |  |  | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05403 | Proyecto Fotovoltaico Zuba 2 |  | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIUNO S.A.S. E.S.P. | Solar | 60 |  |  | 2029-03-31 | Las Violetas 115 kV | Oriental | Meta | STR | Si | PTRA00295; | Violetas (Guamal)115 kV; | 3 | 2029 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG07933 | Churuco Solar de 60 MW |  | Etapa 1 | CHURUCO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 60 |  |  | 2028-05-30 | Codazzi 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 5 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08216 | Heliconea |  | Etapa 1 | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Solar | 60 | Heliconea 60 | 26 | 2026-11-01 | San Felipe 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | Si | PTRA06060; | Segundo ATR San Felipe 220/115 kV; | 11 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08684 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA ACHIRA |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LA ACHIRA S.A.S. | Solar | 60 |  |  | 2027-12-31 | Hobo 115 kV | Suroccidental | Caqueta | STR | Si | PTRA11217; | Repotenciación líneas Electrohuila; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05798 | Parque de generación fotovoltaica La Primavera de 57 MW |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA I S.A.S. - E.S.P. | Solar | 57 | Parque de generación fotovoltaica La Primavera de 57 MW 57 | 27 | 2026-12-31 | Doncello 115 kV | Suroccidental | Caqueta | STR | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03273 | Parque Solar EMCALI II |  | Etapa 1 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Solar | 50 |  |  | 2027-12-31 | MULALO 115 KV | Suroccidental | Valle | STR | Si | PTRA00073;PTRA03109;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Mulaló 115 kV;Estambul 115 kV; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04160 | Parque Solar Malambo 1 |  | Etapa 1 | URIEL SOLAR MALAMBO S.A.S. | Solar | 50 |  |  | 2027-06-30 | Caracolí 110 kV | Caribe | Atlantico | STR | Si | PTRA03870; | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV; | 6 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04645 | Parque Solar Fotovoltaico Tolima Norte |  | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO TOLIMA NORTE S.A.S E.S.P | Solar | 50 |  |  | 2027-03-31 | San Felipe 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | Si | PTRA11297; | Repotenciación Líneas CHEC; | 3 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04936 | Parque Solar Pacandé |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PACANDE SAS ESP | Solar | 50 |  |  | 2027-12-31 | Natagaima 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA11217; | Repotenciación líneas Electrohuila; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08694 | Parque Eólico Cordobita |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA XXI S.A.S. E.S.P. | Eólico | 50 |  |  | 2027-12-31 | Rio Córdoba 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00636;PTRA03865; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08698 | Proyecto Solar Laureles 50MW |  | Etapa 1 | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | Solar | 50 | Proyecto Solar Laureles 50MW 50 | 28 | 2026-12-31 | San Silvestre 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA03850; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08711 | AUTOGENERACIÓN DE 50 MW - DRUMMOND |  | Etapa 1 | DRUMMOND POWER S.A.S. E.S.P. | Solar | 50 |  |  | 2027-04-30 | La Loma 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 4 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00396 | JK3 |  | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Eólico | 45 |  |  | 2028-09-30 | Colectora 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV; | 9 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04619 | Sol de Santander |  | Etapa 1 | GR SOL DE SANTANDER S.A.S E.S.P. | Solar | 40 |  |  | 2027-03-31 | Lizama 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA03850;PTRA00351;PTRA03252; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA;Línea Ocaña - San Alberto 115 kV;Repotenciación líneas Lizama - Sabana 115 kV y Sabana - San Alberto 115 kV; | 3 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04660 | FV Lizama |  | Etapa 1 | SOLAR LIZAMA S.A.S. | Solar | 40 |  |  | 2027-12-31 | Lizama 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA03850;PTRA00351; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA;Línea Ocaña - San Alberto 115 kV; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05326 | Parque de generación fotovoltaico La Paloma 40 MW |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA X S.A.S. - E.S.P. | Solar | 40 |  |  | 2028-01-01 | Insula 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | No |  |  | 1 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08516 | Parque de Generación Solar Casiopea |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR CASIOPEA S.A.S. E.S.P | Solar | 40 | Parque de Generación Solar Casiopea 40 | 29 | 2026-12-31 | Chinu 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08644 | Parque Solar Fotovoltaico Higueras |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR DUITAMA S.A.S | Solar | 40 |  |  | 2027-12-31 | Duitama 115 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STR | No |  |  | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03250 | Solar FV La Pradera 40 MW |  | Etapa 1 | SOLAR PRADERA S.A.S. E.S.P. | Solar | 40 |  |  | 2027-02-28 | San Alberto 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA00351;PTRA03252; | Línea Ocaña - San Alberto 115 kV;Repotenciación líneas Lizama - Sabana 115 kV y Sabana - San Alberto 115 kV; | 2 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00509 | Parque Solar La Cayena 19.9 MW |  | Etapa 1 | LA CAYENA SOLAR S.A.S. | Solar | 19.9 | Parque Solar La Cayena 19.9 MW 19.9 | 37 | 2026-12-31 | Sincé 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00594 | Celsia Solar Chicamocha 4 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 |  |  | 2028-06-30 | Mesa del Sol 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA00437;PTRA01476;PTRA00391; | UPME 09-2021 S/E Trinitaria 230 kV (antes Cabrera, antes Nueva Granada);SE Mesa del Sol 115 kV;STR SUR (San Gil – Oiba – Suaita – Barbosa) 115kV; | 6 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00687 | Central Fotovoltaica Macaregua |  | Etapa 1 | HMV INGENIEROS LTDA | Solar | 19.9 |  |  | 2028-08-31 | San Gil 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | Si | PTRA00437;PTRA00391; | UPME 09-2021 S/E Trinitaria 230 kV (antes Cabrera, antes Nueva Granada);STR SUR (San Gil – Oiba – Suaita – Barbosa) 115kV; | 8 | 2028 | N/A | ALTO
Si | 2 | En trámite | PROG01413 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S. E.S.P | Solar | 19.9 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday 19.9 | 51 | 2026-11-30 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 11 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG01434 | PROYECTO FOTOVOLTAICO BOCHICA |  | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRES S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 |  |  | 2027-05-31 | Rio Chiquito 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 5 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03264 | Parque solar EMCALI I |  | Etapa 1 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Solar | 19.9 |  |  | 2027-02-28 | MULALO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA03109; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Mulaló 115 kV; | 2 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04107 | Juan Mina Solar |  | Etapa 1 | EMPRESA DE GENERACIÓN JUAN MINA S.A.S. | Solar | 19.9 | Juan Mina Solar 19.9 | 53 | 2026-12-31 | Juan Mina 110 kV | Caribe | Atlantico | STR | Si | PTRA03870; | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04548 | Proyecto Fotovoltaico Doménica de 19.9 MW |  | Etapa 1 | PSR5 S.A.S. | Solar | 19.9 |  |  | 2027-12-31 | Barzalosa 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | Si | PTRA00374; | Subestación Barzalosa 115 kV, secciona la línea Guaca - Flandes 115 kV. Dos transformadores 40 MVA 115/34.5 kV; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04653 | Los Morrosquillos III |  | Etapa 1 | CATTLEYA SOLAR S.A.S. | Solar | 19.9 | Los Morrosquillos III 19.9 | 54 | 2026-12-31 | TOLUVIEJO 34.5 KV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04765 | SF Puerto Wilches |  | Etapa 1 | WILCHES SOLAR 1 S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 |  |  | 2027-01-31 | Puerto Wilches 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | Si | PTRA03850; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA; | 1 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04875 | Parque Solar Urabá 2 |  | Etapa 1 | URABA I SAS | Solar | 19.9 | Parque Solar Urabá 2 19.9 | 56 | 2026-07-31 | URABA 110 KV | Antioquia | Antioquia | STR | No |  |  | 7 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 35 | En trámite | PROG05399 | Autogenerador Solar Guachal 1 de 19.9 MW |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Autogenerador Solar Guachal 1 de 19.9 MW 19.9 | 57 | 2026-08-28 | Guachal 1 115 kV | Suroccidental | Valle | STR | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 8 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG05406 | Proyecto Fotovoltaico Zuba 1 |  | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTE S.A.S E.S.P. | Solar | 19.9 |  |  | 2029-03-31 | Las Violetas 115 kV | Oriental | Meta | STR | Si | PTRA00295; | Violetas (Guamal)115 kV; | 3 | 2029 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG07938 | Parque Solar Hojarasca (antes Salamina) |  | Etapa 1 | GIRASOL 1 S.A.S. | Solar | 19.9 | Parque Solar Hojarasca (antes Salamina) 19.9 | 59 | 2026-12-31 | Salamina EC 110 kV | Caribe | GCM | STR | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG08101 | Parque solar TERRA I |  | Etapa 1 | GREENWOOD ENERGY S.A.S. E.S.P | Solar | 19.9 |  |  | 2027-03-31 | Copey 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA04743; | Normalización Segundo transformador Copey 220/110/34.5 kV 100MVA; | 3 | 2027 | N/A | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08236 | San Angel |  | Etapa 1 | SKAT INVESTMENT S.A.S. | Solar | 19.9 |  |  | 2027-09-30 | Bosconia 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA04743; | Normalización Segundo transformador Copey 220/110/34.5 kV 100MVA; | 9 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08243 | Helios Lanceros |  | Etapa 1 | HELIOS LANCEROS S.A.S. | Solar | 19.9 | Helios Lanceros 19.9 | 64 | 2026-04-30 | Lanceros 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA02318; | Segundo Circuito y Repotenciación Guaca – Colegio 115 kV; | 4 | 2026 | JUN 2026 | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG08252 | Helios Guamo 19.9MW |  | Etapa 1 | HELIOS GUAMO S.A.S | Solar | 19.9 |  |  | 2027-04-30 | Espinal 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA02318; | Segundo Circuito y Repotenciación Guaca – Colegio 115 kV; | 4 | 2027 | N/A | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08262 | Draco |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR DRACO S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | Draco 19.9 | 66 | 2026-12-31 | La Jagua 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08278 | Solar El Carmelo 2 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 |  |  | 2027-06-30 | El Carmelo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08282 | Autogenerador Solar Argos Tolcemento |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Autogenerador Solar Argos Tolcemento 19.9 | 67 | 2026-11-30 | Toluviejo 220 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA05304;PTRA00322; | Subestación Nueva Toluviejo 220/110 kV;UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV; | 11 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08297 | Parque Fotovoltaico Lyra |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LYRA S.A.S E.S.P | Solar | 19.9 |  |  | 2027-02-27 | Cuestecitas 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00325;PTRA00924;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA00454;PTRA03865; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;UPME STR 10-2018. Subestación Guatapurí 110 kV, mediante reconfiguración Valledupar – San Juan 110 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 2 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08323 | DSE NEIVA |  | Etapa 1 | DSE NEIVA S.A.S | Solar | 19.9 |  |  | 2027-03-31 | Sur 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA04738; | Ampliación SE Tenay 115 kV; | 3 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08378 | Solar Montelíbano |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 |  |  | 2027-06-30 | Cerromatoso 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 6 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08471 | Parque Solar Yopal |  | Etapa 1 | VALCOLOMBIA RENOVABLES S.A.S. | Solar | 19.9 |  |  | 2028-12-31 | Morichal 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 12 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08513 | Arreboles l |  | Etapa 1 | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Solar | 19.9 | Arreboles l 19.9 | 70 | 2026-08-31 | Arreboles 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 8 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08517 | RODAS |  | Etapa 1 | RODAS SOLAR S.A.S | Solar | 19.9 | RODAS 19.9 | 74 | 2026-04-15 | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08534 | Cactus del Cesar - El Paso |  | Etapa 1 | BLACK ORCHID CACTUS BESS S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 |  |  | 2029-01-31 | El Paso 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 1 | 2029 | N/A | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG09905 | PARQUE SOLAR TERRA II |  | Etapa 1 | GREENWOOD ENERGY S.A.S. E.S.P | Solar | 19.9 |  |  | 2027-03-31 | Copey 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA04743; | Normalización Segundo transformador Copey 220/110/34.5 kV 100MVA; | 3 | 2027 | N/A | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG14553 | Parque Solar Puerta del Sol de 19,9MW |  | Etapa 1 | SOLEK COLOMBIA SERVICES SAS | Solar | 19.9 | Parque Solar Puerta del Sol de 19,9MW 19.9 | 75 | 2026-12-31 | Fundación 2 34,5 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04878 | Parque Solar El Lago 1 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.8 |  |  | 2027-03-05 | El Lago 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 3 | 2027 | N/A | ALTO
Si | 39 | En trámite | PROG00107 | Prosperidad |  | Etapa 1 | LA PROSPERIDAD SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 | Prosperidad 19.5 | 77 | 2026-06-20 | Salamina 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG00441 | La Iguana |  | Etapa 1 | COLOMBIA ENERGY CLIMATE CORPORATION S.A.S. | Solar | 19.5 | La Iguana 19.5 | #N/A | 2026-10-31 | Gambote 66 kV | Caribe | Bolivar | STR | No |  |  | 10 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00507 | Parque Solar Los Morrosquillos I |  | Etapa 1 | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 | Parque Solar Los Morrosquillos I 19.5 | #N/A | 2026-08-31 | Toluviejo 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 8 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00508 | Parque Solar Los Morrosquillos II |  | Etapa 1 | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 | Parque Solar Los Morrosquillos II 19.5 | #N/A | 2026-08-31 | Toluviejo 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 8 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01921 | Parque Solar El Roble |  | Etapa 1 | EL ROBLE SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 |  |  | 2028-06-30 | Chinu 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 6 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08312 | Taurus Solar |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR TAURUS S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.5 | Taurus Solar 19.5 | 79 | 2026-12-31 | San Marcos 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01765 | Parque Solar Zapatoca |  | Etapa 1 | GRANJA SOLAR ZAPATOCA CSCI 2 S.A.S E.S.P | Solar | 15.5 |  |  | 2027-01-27 | Zapatoca 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No |  |  | 1 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00646 | Solar Sabana de Torres |  | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 15 |  |  | 2028-12-31 | Sabana de Torres 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No |  |  | 12 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00685 | Puerto Wilches |  | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 15 |  |  | 2027-12-31 | Puerto Wilches 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | Si |  |  | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08148 | Los Venados |  | Etapa 1 | PLANTA SOLAR LOS VENADOS S.A.S. ESP | Solar | 15 | Los Venados 15 | 92 | 2026-10-31 | Venadillo 34,5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 10 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08294 | BARBADOS |  | Etapa 1 | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | Solar | 15 |  |  | 2027-04-30 | Sachica 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 4 | 2027 | N/A | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG00489 | Pétalo del Cesar I de 9,9 MW |  | Etapa 1 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Pétalo del Cesar I de 9,9 MW 9.9 | 96 | 2026-06-24 | Chiriguaná 13.8 kV. | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 6 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG00519 | Parque Solar Fotovoltaico La Filigrana |  | Etapa 1 | LA FILIGRANA SOLAR S.A.S. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-03-31 | Mompox 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 3 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00561 | Planta Solar Los Colorados III de 9.9 MW |  | Etapa 1 | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-12-30 | El Carmen 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00583 | Parque de Generación Solar Fotovoltaico Oicatá 9,9 MW |  | Etapa 1 | OICATÁ SOLAR 1 S.A.S. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-01-03 | Muiscas 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 1 | 2027 | N/A | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG00606 | Parque Solar Pétalo del Sucre |  | Etapa 1 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Pétalo del Sucre 9.9 | 110 | 2026-04-30 | Coveñas 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 45 | En trámite | PROG00627 | Parque Solar Fotovoltaico CRLI de 9.9 MW |  | Etapa 1 | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Fotovoltaico CRLI de 9.9 MW 9.9 | 122 | 2026-10-31 | Caracolí 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 10 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 32 | En trámite | PROG00655 | PFV SGDE |  | Etapa 1 | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Solar | 9.9 | PFV SGDE 9.9 | 135 | 2026-10-31 | Sabanagrande 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 10 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG00756 | Planta Solar Los Colorados II de 9.9 MW |  | Etapa 1 | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-12-30 | El Carmen 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01376 | Parque Fotovoltaico El Tropezón 9.9 MW(S) |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA III S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Fotovoltaico El Tropezón 9.9 MW(S) 9.9 | 136 | 2026-12-31 | San Martín 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01426 | Parque Solar Fotovoltaico Sincerín |  | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO QUETZALES S.A.S | Solar | 9.9 | Parque Solar Fotovoltaico Sincerín 9.9 | 137 | 2026-12-31 | Gambote 34.5 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03691 | Parque Fotovoltaico El Piojo I |  | Etapa 1 | PATRIMONIO AUTONOMO EL PIOJO | Solar | 9.9 |  |  | 2027-12-31 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA03692;PTRA01398; | Ampliación transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday;Repotenciación líneas STR-Tolima; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03694 | Parque Fotovoltaico El Piojo II |  | Etapa 1 | PATRIMONIO AUTONOMO EL PIOJO | Solar | 9.9 |  |  | 2027-12-31 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA03692;PTRA01398; | Ampliación transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday;Repotenciación líneas STR-Tolima; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03696 | Parque Fotovoltaico El Piojo III |  | Etapa 1 | PATRIMONIO AUTONOMO EL PIOJO | Solar | 9.9 |  |  | 2027-12-31 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA03692;PTRA01398; | Ampliación transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday;Repotenciación líneas STR-Tolima; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG04153 | Autogeneración Malambo Solar |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-10-15 | Malambo 110 kV | Caribe | Atlantico | STR | Si | PTRA03870; | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV; | 10 | 2027 | N/A | MEDIO
Si | 14 | En trámite | PROG04577 | Apulo Solar I |  | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Apulo Solar I 9.9 | 145 | 2026-12-31 | Circuito Anapoima 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG04589 | Buenavista Solar |  | Etapa 1 | BUENAVISTA SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Buenavista Solar 9.9 | #N/A | 2026-04-30 | Buenavista 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | Si |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 58 | Pruebas (Energizado) | PROG04591 | Sol del Mar II |  | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR SOL DEL MAR II SAS ESP | Solar | 9.9 | Sol del Mar II 9.9 | #N/A | 2026-05-31 | Ayapel 34.5 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | Si |  |  | 5 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 10 | En trámite | PROG04604 | Parque Solar Sándalo II |  | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR SANDALO II S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-03-31 | Puerto Libertador 34.5 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | Si |  |  | 3 | 2027 | N/A | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG04744 | Fotovoltaico Colima de 9,9 MW |  | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIDOS S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Fotovoltaico Colima de 9,9 MW 9.9 | 153 | 2026-12-31 | Ubaté 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04842 | Parque Solar Paloblanco 1 de 9.9 MW |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Paloblanco 1 de 9.9 MW 9.9 | 156 | 2026-12-30 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04855 | Solar Palmira 4 |  | Etapa 1: 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-03-05 | Guachal 2 115 kV | Suroccidental | Valle | STR | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 3 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04855 | Solar Palmira 4 |  | Etapa 2: 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-03-05 | Guachal 2 115 kV | Suroccidental | Valle | STR | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 3 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04861 | Solar Minero |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR MINERO S.A.S. E.S.P | Solar | 9.9 |  |  | 2027-06-30 | Circuito Siatama 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04867 | Parque Solar Paloblanco 2 de 9.9 MW |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Paloblanco 2 de 9.9 MW 9.9 | 157 | 2026-12-30 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04871 | Parque Solar Paloblanco 3 de 9.9 MW |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-05-28 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 5 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04873 | Parque Solar Urabá 1 |  | Etapa 1 | URABA I SAS | Solar | 9.9 | Parque Solar Urabá 1 9.9 | 158 | 2026-07-31 | Urabá 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 7 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05614 | Solar Laguna |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LAGUNA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-06-30 | Circuito Capellania 34 5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05854 | Parque de Generación Fotovoltaico La Mina de 9.9 MW |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA IX S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-12-31 | Fuente de Oro 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05856 | Parque de generación fotovoltaico La Tabla |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA IV S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque de generación fotovoltaico La Tabla 9.9 | 173 | 2026-12-31 | Casetabla 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG08086 | PARQUE SOLAR LA UNIÓN - SOLEK |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-06-30 | El PASO 1 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 6 | 2027 | N/A | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08103 | Zaino Solar |  | Etapa 1 | PSF ZAINO SOLAR SAS ESP | Solar | 9.9 | Zaino Solar 9.9 | 179 | 2026-12-31 | Tauramena 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG08109 | PARQUE SOLAR FOTOSFERA |  | Etapa 1 | VATIA FOTOSFERA ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P | Solar | 9.9 |  |  | 2027-03-31 | Manzanillo 66 kV | Caribe | Bolivar | STR | No |  |  | 3 | 2027 | N/A | MEDIO
Si | 43 | En trámite | PROG08117 | Parque Solar Chenche |  | Etapa 1 | CHENCHE SOLAR S.A.S ESP | Solar | 9.9 | Parque Solar Chenche 9.9 | 181 | 2026-12-05 | Hilarco 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08186 | COG.006.2022 CATLEYA |  | Etapa 1 | RECAP COLOMBIA GRANJA II S.A.S. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-03-31 | Pavas 33 kV circuito IPA1 | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 3 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08238 | Galapa Solar II 9,9 MW |  | Etapa 1 | GR PARQUE GALAPA SOLAR 2 S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Galapa Solar II 9,9 MW 9.9 | 187 | 2026-12-31 | Galapa 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | Si | PTRA03327; | Nueva Subestación Galapa 110 kV; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 19 | En trámite | PROG08245 | Pi Épsilon Coyaima II |  | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR ERCO NATAGAIMA E.S.P S.A.S. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-04-08 | Natagaima 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217;PTRA04738; | Repotenciación líneas Electrohuila;Ampliación SE Tenay 115 kV; | 4 | 2027 | N/A | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08266 | TENERIFE |  | Etapa 1 | TENERIFE SOLAR SAS | Solar | 9.9 |  |  | 2027-06-30 | Bayunca 34.5 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | N/A | ALTO
Si | 33 | En trámite | PROG08303 | Parque Solar Inti II |  | Etapa 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Inti II 9.9 | 189 | 2026-09-30 | Caucasia 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 9 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08327 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima IV |  | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR PI-ERCO NATAGAIMA E.S.P S.A.S. | Solar | 9.9 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima IV 9.9 | 192 | 2026-12-31 | Natagaima 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217;PTRA04738; | Repotenciación líneas Electrohuila;Ampliación SE Tenay 115 kV; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08336 | CAMPOALEGRE SOLAR |  | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Solar | 9.9 | CAMPOALEGRE SOLAR 9.9 | 193 | 2026-12-31 | Rivera 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217; | Repotenciación líneas Electrohuila; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08339 | PARQUE SOLAR EL ENCANTO |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR EL ENCANTO S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | PARQUE SOLAR EL ENCANTO 9.9 | 196 | 2026-06-30 | El PASO 1 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 6 | 2026 | JUN 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08385 | Flandes Solar 9,9 MW |  | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-12-31 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA04738; | Ampliación SE Tenay 115 kV; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08395 | Pétalo del Magdalena II Guacamayal |  | Etapa 1 | BLACK ORCHID SOLAR MANAGEMENT SAS | Solar | 9.9 |  |  | 2027-12-31 | Guacamayal 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00636;PTRA03865; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08411 | DSE CALAMAR |  | Etapa 1 | DSE CALAMAR S.A.S | Solar | 9.9 |  |  | 2027-06-30 | Calamar 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | Si | PTRA01139;PTRA02158;PTRA01522; | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas;Carreto 66 kV;Ampliación SE San Jacinto 66/34.5/13.8 kV 8MVA; | 6 | 2027 | N/A | ALTO
Si | 49 | En trámite | PROG08414 | Tolú Solar 9,9 MW |  | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR TOLU S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-12-21 | Tolú 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2027 | N/A | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08418 | Sol de Cimitarra 9,9 MW |  | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR SOL DE CIMITARRA S.A.S. E.S.P | Solar | 9.9 |  |  | 2028-03-31 | Cimitarra 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | Si | PTRA00437; | UPME 09-2021 S/E Trinitaria 230 kV (antes Cabrera, antes Nueva Granada); | 3 | 2028 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08456 | Pétalo del Bolívar - Calamar |  | Etapa 1 | CALAMAR SOLAR SAS | Solar | 9.9 |  |  | 2027-06-30 | Calamar 66 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | Si | PTRA01139;PTRA02158;PTRA01522; | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas;Carreto 66 kV;Ampliación SE San Jacinto 66/34.5/13.8 kV 8MVA; | 6 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08509 | Miraflores |  | Etapa 1 | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CUATRO S.A.S | Solar | 9.9 |  |  | 2027-07-31 | Puerto Wilches 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No |  |  | 7 | 2027 | N/A | ALTO
Si | 57 | En trámite | PROG08515 | La Paz Solar 9,9 MW |  | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR LA PAZ S.A.S. | Solar | 9.9 | La Paz Solar 9,9 MW 9.9 | 200 | 2026-12-31 | La Paz 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 64 | En trámite | PROG08527 | Granja Solar Asturias 9,9 MW |  | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR ASTURIAS S.A.S. ESP | Solar | 9.9 | Granja Solar Asturias 9,9 MW 9.9 | 202 | 2026-04-30 | La Loma 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 3 | En trámite | PROG08590 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICA CHICALÁ DE 9,9 MW |  | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO CHICALÁ S.A.S | Solar | 9.9 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICA CHICALÁ DE 9,9 MW 9.9 | 203 | 2026-12-31 | Sabanalarga 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08675 | Parque Solar Bonda |  | Etapa 1 | BONDA SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 |  |  | 2027-01-05 | Bonda 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00636;PTRA03865; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 1 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08686 | Colina II |  | Etapa 1 | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA SEIS S.A.S | Solar | 9.9 |  |  | 2027-12-31 | Galapa 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | Si | PTRA03327; | Nueva Subestación Galapa 110 kV; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08692 | Pétalo del Cesar IV La Loma |  | Etapa 1 | BLACK ORCHID SOLAR MANAGEMENT SAS | Solar | 9.9 |  |  | 2027-01-31 | La Loma 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 1 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08696 | Vientos de la Manita |  | Etapa 1 | PARQUE EOLICO VIENTOS LA MANITA EL AHUMADO S A S | Eólico | 9.9 |  |  | 2027-12-30 | Ballenas 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 12 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08701 | DSE NEIVA SUR |  | Etapa 1 | DSE NEIVA SUR S.A.S | Solar | 9.9 | DSE NEIVA SUR 9.9 | 206 | 2026-07-20 | Sur 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si |  |  | 7 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08741 | SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU |  | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBÚ S.A.S | Solar | 9.9 | SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU 9.9 | 207 | 2026-12-31 | Barranca 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG14565 | Guacamayal Solar de 9,9 MW |  | Etapa 1 | GR PARQUE GUACAMAYAL SOLAR SAS ESP | Solar | 9.9 |  |  | 2027-02-06 | Guacamayal 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 2 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG15031 | Parque Solar Cataca |  | Etapa 1 | SOLEK COLOMBIA SERVICES SAS | Solar | 9.9 |  |  | 2027-03-31 | Aracataca 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 3 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG17743 | VITA ARAUCA |  | Etapa 1 | VITA RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | Solar | 9.8 |  |  | 2027-04-30 | Reconectador CPS34 34.5 kV | Nordeste | Arauca | SDL | No |  |  | 4 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00615 | Parque Solar la Heroica de 8,6 MW (Badel I) |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 8.6 | Parque Solar la Heroica de 8,6 MW (Badel I) 8.6 | 228 | 2026-04-30 | Mamonal 13.8 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00462 | Planta Solar Fotovoltaica El Guayacán 8 MW |  | Etapa 1 | EL GUAYACÁN SOLAR S.A.S. | Solar | 8 |  |  | 2027-03-31 | Corozal 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 3 | 2027 | N/A | ALTO
Si | 17 | En trámite | PROG00468 | Parque Solar La Ceiba |  | Etapa 1 | LA CEIBA SOLAR S.A.S. | Solar | 8 | Parque Solar La Ceiba 8 | 231 | 2026-08-30 | San Onofre 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 8 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 41 | En trámite | PROG01983 | Suarez |  | Etapa 1 | SUAREZ SOLAR SAS ESP | Solar | 8 | Suarez 8 | 233 | 2026-12-17 | Suarez 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08291 | Firavisol |  | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO CATORCE S.A.S. E.S.P | Solar | 8 | Firavisol 8 | 236 | 2026-12-31 | Sirata 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08219 | Paraiso |  | Etapa 1 | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CINCO S.A.S | Solar | 7 |  |  | 2027-07-31 | San Juan Nepomuceno 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 7 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08105 | Parque Solar Camarones 6 MW |  | Etapa 1 | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL SAS | Solar | 6 |  |  | 2029-08-31 | Camarones 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA06798;PTRA00325;PTRA00924;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | Repotenciación Valledupar - Guatapuí 110 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 8 | 2029 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08241 | COG.003.2022 TORREALBA |  | Etapa 1 | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | Solar | 4.99 | COG.003.2022 TORREALBA 4.99 | 244 | 2026-11-30 | Pavas1 13.2 kV Circuito 1PA | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 11 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08107 | COG.002.2022 ORQUIDEA |  | Etapa 1 | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | Solar | 4.95 |  |  | 2027-11-30 | Dosquebradas 13.2 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 11 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08506 | Parque Solar Don Vizo de 4,9 MW |  | Etapa 1 | URIEL SOLAR DON VIZO S.A.S. | Solar | 4.9 | Parque Solar Don Vizo de 4,9 MW 4.9 | 251 | 2026-12-31 | Caracolí 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG10857 | AGGE POSTOBÓN S.A. |  | Etapa 1 | POSTOBON S.A. | Solar | 4.6 |  |  | 2027-01-10 | Circuito LN 5125 de la subestación Malambo | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 1 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08097 | APBAQ I |  | Etapa 1 | K-YENA S.A.S. | Solar | 4.2 | APBAQ I 4.2 | 259 | 2026-12-31 | Juan Mina 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 8 | En trámite | PROG10907 | AGGE Central Cervecera |  | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 2.96 | AGGE Central Cervecera 2.96 | 291 | 2026-04-19 | Circuito Gachancipá de Sesquilé 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG03036 | Autogenerador Levapan |  | Etapa 2: Aumento Capacidad Res CREG 075 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 2.71 | Autogenerador Levapan 2.71 | 242 | 2026-08-27 | Levapan 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 8 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04815 | Parque de Generación Solar El Bongo 2.5 MW |  | Etapa 1 | PS LA FORTUNA S.A.S | Solar | 2.5 |  |  | 2027-01-31 | Cotorra 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | Si |  |  | 1 | 2027 | N/A | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04844 | Parque de Generación Solar San Pelayo 2,5 MW |  | Etapa 1 | PS CÓRDOBA S.A.S. | Solar | 2.5 | Parque de Generación Solar San Pelayo 2,5 MW 2.5 | 293 | 2026-12-30 | San Pelayo 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 25 | En trámite | PROG15046 | AGGE WE3 CEE Group |  | Etapa 1 | CEE ENERGY SAS ESP | Solar | 2.5 | AGGE WE3 CEE Group 2.5 | 298 | 2026-05-02 | Guajaray - Japón 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 8 | En trámite | PROG10909 | AGGE Gaseosas Lux |  | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 1.575 | AGGE Gaseosas Lux 1.575 | 321 | 2026-04-24 | Circuito Electroman de Gorgonzola 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 97 | Operación | PROG08198 | PROYECTO PARQUE SOLAR BUGAMBILES DE 9,9MW |  | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO EL CARACOLÍ S.A.S | Solar | 9.9 | PROYECTO PARQUE SOLAR BUGAMBILES DE 9,9MW 9.9 | 186 | 2026-03-06 | Baranoa 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17155 | GD PEGASUS SOLAR |  | Etapa 1 | HYBRYTEC S.A.S. | Solar | 0.999 | GD PEGASUS SOLAR 0.999 | 326 | 2026-03-03 | Circuito Corozal 2 | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17157 | GD GALILEO SOLAR |  | Etapa 1 | HYBRYTEC S.A.S. | Solar | 0.999 | GD GALILEO SOLAR 0.999 | #N/A | 2026-03-17 | Circuito Corozal 2 | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG14013 | GD ERCO Isidori |  | Etapa 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Solar | 0.99 | GD ERCO Isidori 0.99 | #N/A | 2026-03-13 | Circuito Simaña - Subestación Simaña 13.2 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG15898 | GD Sirius |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD Sirius 0.99 | 336 | 2026-03-19 | Circuito ATAC86 Subestación Atalaya 13.2 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG15970 | ASTROLUMEN LA GARITA |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | ASTROLUMEN LA GARITA 0.99 | 337 | 2026-03-19 | Circuito PATC2 subestación Patios 13.2 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG16259 | GD CSF Arenales I |  | Etapa 1 | INGENIERIAS ALIADAS S A S | Solar | 0.99 | GD CSF Arenales I 0.99 | #N/A | 2026-03-20 | Bolívar 13.2 kV de Hispania 110 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17084 | GD BONILLA A-I |  | Etapa 1 | SUNTACC S.A.S. | Solar | 0.99 | GD BONILLA A-I 0.99 | #N/A | 2026-03-17 | Circuito Candelaria 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17085 | GD BONILLA A-II |  | Etapa 1 | SUNTACC S.A.S. | Solar | 0.99 | GD BONILLA A-II 0.99 | #N/A | 2026-03-17 | Circuito Candelaria 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17086 | GD BONILLA A-III |  | Etapa 1 | SUNTACC S.A.S. | Solar | 0.99 | GD BONILLA A-III 0.99 | #N/A | 2026-03-17 | Circuito Candelaria 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17087 | GD BONILLA A-IV |  | Etapa 1 | SUNTACC S.A.S. | Solar | 0.99 | GD BONILLA A-IV 0.99 | #N/A | 2026-03-17 | Circuito Candelaria 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17088 | GD BONILLA A-V |  | Etapa 1 | SUNTACC S.A.S. | Solar | 0.99 | GD BONILLA A-V 0.99 | #N/A | 2026-03-17 | Circuito Candelaria 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17759 | GD SEVILLANO RURAL I |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 0.99 | GD SEVILLANO RURAL I 0.99 | 338 | 2026-03-03 |  | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 91 | Operación | PROG17277 | GD MEISSA II |  | Etapa 1 | URSAE SAS ESP | Solar | 0.96 | GD MEISSA II 0.96 | #N/A | 2026-03-20 | Circuito PLANETA RICA 2 | Caribe | Cerromatoso | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG15895 | GD Biosolar |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.5 | GD Biosolar 0.5 | 339 | 2026-03-20 | Circuito PATC2 subestación Patios 13.2 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG00575 | Parque Solar Puerta de Oro |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P. | Solar | 300 |  |  | 2027-01-01 | San Felipe 230 kV | Suroccidental | CQR | STN | No |  |  | 1 | 2027 | N/A | MEDIO
Si | 62 | Pruebas (Energizado) | PROG00525 | Atlántico Photovoltaic 199,5 MW |  | Etapa 1 | ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S ESP | Solar | 180 | Atlántico Photovoltaic 199,5 MW 180 | 16 | 2026-08-30 | Sabanalarga 500 kV | Caribe | Atlantico | STN | No |  |  | 8 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG01472 | Parque solar Urrá |  | Etapa 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Solar | 20 | Parque solar Urrá 20 | 31 | 2026-09-30 | Urra 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 9 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG00360 | Parque Eólico Guajira I 20 MW |  | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Eólico | 19.9 |  |  | 2027-08-31 | Cuestecitas 110 kV | Caribe | GCM | STR | No |  |  | 8 | 2027 | N/A | MEDIO
Si | 35 | Pruebas (Energizado) | PROG00444 | Bosques Solares de los Llanos 2 |  | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 |  |  | 2027-06-30 | Puerto Gaitán 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | N/A | ALTO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG00458 | Solar La Sierpe |  | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar La Sierpe 19.9 | #N/A | 2026-12-31 | La Mojana 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG00586 | Flandes |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Flandes 19.9 | 39 | 2026-04-30 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG00607 | Parque Fotovoltaico La Tolua |  | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | Parque Fotovoltaico La Tolua 19.9 | 40 | 2026-12-31 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG00610 | Pétalo del Norte de Santander I |  | Etapa 1 | PÉTALO DEL NORTE DE SANTANDER I SAS ESP | Solar | 19.9 | Pétalo del Norte de Santander I 19.9 | 41 | 2026-06-25 | San Alberto 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG00611 | Solar La Victoria 1 (Antes Zarzal 1) |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar La Victoria 1 (Antes Zarzal 1) 19.9 | 42 | 2026-04-30 | Zarzal 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG00676 | Solar La Victoria 2 (Antes Zarzal 2) |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar La Victoria 2 (Antes Zarzal 2) 19.9 | 43 | 2026-04-30 | Zarzal 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG01034 | Solar Escobal 1 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Escobal 1 19.9 | 45 | 2026-08-31 | Mirolindo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG01037 | Solar Escobal 2 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Escobal 2 19.9 | 47 | 2026-08-31 | Mirolindo 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG01039 | Solar Escobal 3 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Escobal 3 19.9 | 48 | 2026-08-31 | Mirolindo 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 64 | Pruebas (Energizado) | PROG01041 | Solar Escobal 4 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Escobal 4 19.9 | 49 | 2026-08-31 | Picaleña 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG01043 | Planta fotovoltaica Dulima |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Planta fotovoltaica Dulima 19.9 | 50 | 2026-04-30 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG01045 | Solar Escobal 5 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Escobal 5 19.9 | #N/A | 2026-08-31 | Salado 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG07977 | Solar Valledupar 3 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Valledupar 3 19.9 | 60 | 2026-12-31 | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG07980 | Solar Valledupar 2 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Valledupar 2 19.9 | 61 | 2026-12-30 | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG07987 | Solar Valledupar 1 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Valledupar 1 19.9 | 62 | 2026-12-30 | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 86 | Pruebas (Energizado) | PROG08320 | PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW |  | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO CECROPIA S.A.S | Solar | 19.9 | PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW 19.9 | 69 | 2026-04-30 | Baranoa 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 7 | Pruebas (Energizado) | PROG00443 | Bosques Solares de los Llanos 1 |  | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 |  |  | 2027-06-30 | Puerto Gaitán 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | N/A | ALTO
Si | 7 | Pruebas (Energizado) | PROG11544 | Bosques Solares de los Llanos 3 |  | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 |  |  | 2027-06-30 | Puerto Gaitán 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | N/A | ALTO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG00448 | Sincé |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 18.5 | Sincé 18.5 | 88 | 2026-12-31 | Sincé 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 61 | Pruebas (Energizado) | PROG00597 | Delphi Helios 1 META |  | Etapa 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Solar | 16 | Delphi Helios 1 META 16 | 89 | 2026-12-31 | Circuito VIO804 de 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG00515 | Parque Solar Zambrano II de 15.5 MW |  | Etapa 1 | COLOMENER IV S.A.S E.S.P. | Solar | 15.5 | Parque Solar Zambrano II de 15.5 MW 15.5 | 90 | 2026-10-30 | Zambrano 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 10 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG11996 | Granja Solar Palmaseca 1 |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PALMASECA S.A.S. | Solar | 13 | Granja Solar Palmaseca 1 13 | 93 | 2026-04-30 | Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG00361 | WESP01 (Wayuu) |  | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Eólico | 12 | WESP01 (Wayuu) 12 | 94 | 2026-11-30 | Cuestecitas 110 kV | Caribe | GCM | STR | No |  |  | 11 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG11983 | Granja Solar Palmaseca II |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PALMASECA S.A.S. | Solar | 11.95 | Granja Solar Palmaseca II 11.95 | 95 | 2026-12-31 | Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 66 | Pruebas (Energizado) | PROG00549 | El Tamarindo I |  | Etapa 1 | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | El Tamarindo I 9.9 | 98 | 2026-06-30 | Magangué 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 66 | Pruebas (Energizado) | PROG00550 | El Tamarindo II |  | Etapa 1 | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | El Tamarindo II 9.9 | 99 | 2026-06-30 | Magangué 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG00555 | Pétalo del Córdoba II |  | Etapa 1 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Pétalo del Córdoba II 9.9 | 100 | 2026-04-30 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 65 | Pruebas (Energizado) | PROG00579 | GY Solar Aurora |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | GY Solar Aurora 9.9 | 102 | 2026-11-30 | Planeta Rica 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 11 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 29 | Pruebas (Energizado) | PROG00602 | El Carmelo |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | El Carmelo 9.9 | 106 | 2026-04-30 | El Carmelo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | ALTO
Si | 85 | Pruebas (Energizado) | PROG00605 | Parque SFV JUMI |  | Etapa 1 | JUAN MINA ENERGIAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque SFV JUMI 9.9 | 108 | 2026-06-30 | Uan Mina 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 76 | Pruebas (Energizado) | PROG00612 | Solar la Paila |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | Solar la Paila 9.9 | 117 | 2026-04-30 | La Paila 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG00613 | Solar Bugalagrande (Andalucía) |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | Solar Bugalagrande (Andalucía) 9.9 | 118 | 2026-04-30 | Andalucía 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG00614 | Cerritos |  | Etapa 1 | CERRITOS SOLAR S.A.S E.S.P | Solar | 9.9 | Cerritos 9.9 | 120 | 2026-04-30 | Mariquita 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 64 | Pruebas (Energizado) | PROG00621 | Parque Solar Tierra Linda |  | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Tierra Linda 9.9 | 121 | 2026-12-31 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG00651 | Los Caballeros |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LOS CABALLEROS S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Los Caballeros 9.9 | 123 | 2026-04-30 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG00652 | La Medina |  | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR LA MEDINA S.A.S E.S.P | Solar | 9.9 | La Medina 9.9 | 124 | 2026-04-30 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 83 | Pruebas (Energizado) | PROG00653 | Pétalo del Magdalena I (Antes Zawady) |  | Etapa 1 | PETALO DEL MAGDALENA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Pétalo del Magdalena I (Antes Zawady) 9.9 | 125 | 2026-04-30 | Zawady 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG00654 | Planta Fotovoltaica PN1 |  | Etapa 1 | PN1 ENERGIA RENOVABLES SAS ESP | Solar | 9.9 | Planta Fotovoltaica PN1 9.9 | 129 | 2026-07-31 | Gambote 13.8 k | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 7 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 85 | Pruebas (Energizado) | PROG02375 | GR Parque Solar Tucanes |  | Etapa 1 | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | Solar | 9.9 | GR Parque Solar Tucanes 9.9 | 138 | 2026-12-31 | Bayunca 13.8 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 72 | Pruebas (Energizado) | PROG02735 | Parque Fotovoltaico OLD-T |  | Etapa 1 | TOLU VIEJO ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P | Solar | 9.9 | Parque Fotovoltaico OLD-T 9.9 | 139 | 2026-06-30 | TOLUVIEJO 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 72 | Pruebas (Energizado) | PROG03943 | Parque Solar Numbana |  | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO NUEVE S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Numbana 9.9 | 141 | 2026-06-26 | Guamo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398;PTRA02084; | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV; | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG04570 | Honda Solar 1 |  | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Honda Solar 1 9.9 | 144 | 2026-12-31 | Circuito Villetas 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 79 | Pruebas (Energizado) | PROG04617 | Centro Solar |  | Etapa 1 | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | Solar | 9.9 | Centro Solar 9.9 | 147 | 2026-12-31 | Centro Alegre 34.5 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 77 | Pruebas (Energizado) | PROG04651 | Parque Fotovoltaico Montelíbano Solar |  | Etapa 1 | MONTELIBANO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Fotovoltaico Montelíbano Solar 9.9 | 148 | 2026-06-30 | Montelíbano 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG04741 | Parque Solar Fotovoltaico Honda Solar 2 9.9 MW |  | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Fotovoltaico Honda Solar 2 9.9 MW 9.9 | 150 | 2026-12-31 | Guaduas 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 90 | Pruebas (Energizado) | PROG04746 | Parque Solar Cóndor |  | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISEIS S.A.S. ESP | Solar | 9.9 | Parque Solar Cóndor 9.9 | 154 | 2026-04-30 | Simijaca 13.2 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 76 | Pruebas (Energizado) | PROG04942 | Parque Solar Rokra |  | Etapa 1 | Erco Saldaña S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Rokra 9.9 | 160 | 2026-06-30 | Saldaña 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217; | Repotenciación líneas Electrohuila; | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 87 | Pruebas (Energizado) | PROG04944 | Proyecto Solar Jeques 9,9 MW |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Proyecto Solar Jeques 9,9 MW 9.9 | 164 | 2026-09-30 | Ubaté 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 9 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG05306 | Solar La Martina 9.9 MW |  | Etapa 1 | PLANTA SOLAR LA MARTINA E.S.P. S.A.S. | Solar | 9.9 | Solar La Martina 9.9 MW 9.9 | 167 | 2026-06-29 | Circuito Guacavia III | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG05342 | Granja Solar Sol y Cielo I |  | Etapa 1 | SOL&CIELO S.A.S | Solar | 9.9 | Granja Solar Sol y Cielo I 9.9 | 168 | 2026-06-15 | Santa Lucía 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG06885 | Parque Solar INTI 9,9 MW |  | Etapa 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar INTI 9,9 MW 9.9 | 175 | 2026-06-30 | Caucasia 44 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG08089 | Sol de Zawady 9,9 MW |  | Etapa 1 | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S E.S.P | Solar | 9.9 | Sol de Zawady 9,9 MW 9.9 | 176 | 2026-04-30 | Zawady 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00636;PTRA03865; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 72 | Pruebas (Energizado) | PROG08123 | Generación Solar Fotovoltaica Sabana Solar |  | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Solar | 9.9 | Generación Solar Fotovoltaica Sabana Solar 9.9 | 182 | 2026-12-31 | Chiriguana 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 27 | Pruebas (Energizado) | PROG00553 | Celsia Solar Espinal |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | Celsia Solar Espinal 9.9 | 209 | 2026-04-30 | Espinal 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | ALTO
Si | 20 | Pruebas (Energizado) | PROG11531 | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.8 | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO 9.8 | 210 | 2026-04-30 | Termoyumbo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | ALTO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG01209 | Parque Solar Fotovoltaico Los Girasoles |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S ESP | Solar | 9.5 | Parque Solar Fotovoltaico Los Girasoles 9.5 | 211 | 2026-04-30 | Abrego 34.5 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG00598 | Alejandría |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.4 | Alejandría 9.4 | 212 | 2026-12-31 | Planeta Rica 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG04819 | Solar Hatogrande |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR HATOGRANDE S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.4 | Solar Hatogrande 9.4 | #N/A | 2026-12-31 | Villapinzón 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 66 | Pruebas (Energizado) | PROG00587 | Lanceros |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.1 | Lanceros 9.1 | 214 | 2026-04-30 | Lanceros 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG00588 | Granja Solar San Felipe |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.1 | Granja Solar San Felipe 9.1 | 215 | 2026-04-30 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG00599 | Parque Eólico El Carreto 10 MW |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Eólico | 9.1 | Parque Eólico El Carreto 10 MW 9.1 | 216 | 2026-06-30 | Santa Verónica 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG00608 | Yuma |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.1 | Yuma 9.1 | 218 | 2026-04-30 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG00556 | Parque Solar Caimán Cienaguero de 9,9 MW |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | Parque Solar Caimán Cienaguero de 9,9 MW 9 | 219 | 2026-11-30 | Río Córdoba 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 11 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 59 | Pruebas (Energizado) | PROG01383 | Parque de Generación Fotovoltaica Dinamarca de 9.9 MW |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | Parque de Generación Fotovoltaica Dinamarca de 9.9 MW 9 | 221 | 2026-12-31 | San Juan de Arama 34,5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG01385 | Parque Solar Fotovoltaico Versalles 9.9 MW |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | Parque Solar Fotovoltaico Versalles 9.9 MW 9 | 222 | 2026-12-31 | San Juan de Arama 34,5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG03041 | Parque de Generación Fotovoltaica La Mena 9.9 MW |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | Parque de Generación Fotovoltaica La Mena 9.9 MW 9 | 224 | 2026-11-30 | Surimena 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 11 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG03945 | Parque Solar El Guamo |  | Etapa 1 | PLANTA SOLAR EL GUAMO ESP S.A.S | Solar | 9 | Parque Solar El Guamo 9 | 226 | 2026-06-26 | Guamo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398;PTRA02084; | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV; | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG04969 | Parque Solar El Jardín |  | Etapa 1 | GREENYELLOW JARDIN S.A.S. | Solar | 9 |  |  | 2029-08-31 | Valencia de Jesús 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA06798;PTRA00325;PTRA00924;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | Repotenciación Valledupar - Guatapuí 110 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 8 | 2029 | N/A | MEDIO
Si | 27 | Pruebas (Energizado) | PROG11535 | CELSIA SOLAR BOLÍVAR |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 8.06 | CELSIA SOLAR BOLÍVAR 8.06 | 229 | 2026-04-30 | Bolivar 13.8 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | ALTO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG07931 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Copey |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 6.6 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Copey 6.6 | 237 | 2026-04-30 | Copey 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 53 | Pruebas (Energizado) | PROG00567 | Granja Solar Belmonte |  | Etapa 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | Solar | 4.99 | Granja Solar Belmonte 4.99 | 239 | 2026-04-30 | Dosquebradas 13.2 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 40 | Pruebas (Energizado) | PROG03036 | Autogenerador Levapan |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4.99 | Autogenerador Levapan 4.99 | 240 | 2026-07-14 | Levapan 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 7 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 43 | Pruebas (Energizado) | PROG05135 | Autogenerador Solar Palmira 3 Amcor |  | cliente AMCOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4.99 | Autogenerador Solar Palmira 3 Amcor 4.99 | 248 | 2026-04-30 | Nodo 65077159 circuito Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG08332 | PLANTA FV SAN FRANCISCO |  | Etapa 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Solar | 4.9 | PLANTA FV SAN FRANCISCO 4.9 | 249 | 2026-08-31 | Insula 33 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 8 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG10570 | AGGE Hidrosolar 4.9 MW |  | Etapa 1 | HIDROCARBUROS DEL CASANARE S.A.S. | Solar | 4.9 | AGGE Hidrosolar 4.9 MW 4.9 | 252 | 2026-05-02 | La Niata 34.5kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG03137 | Autogenerador Celsia Solar Solla (Buga 1) |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4.9 | Autogenerador Celsia Solar Solla (Buga 1) 4.9 | 254 | 2026-04-30 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG12748 | AGGE Corona Sopó |  | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 4.825 | AGGE Corona Sopó 4.825 | 255 | 2026-04-30 | Nodo 75222TR1 | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG08195 | PLANTA FV DOÑA JUANA |  | Etapa 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Solar | 4.3 | PLANTA FV DOÑA JUANA 4.3 | 258 | 2026-08-30 | Dorada Norte 33 kV | Suroccidental | CQR | SDL | Si | PTRA06334; | Segundo Transformador Purnio 230/115 kV; | 8 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG02656 | Termotasajero Dos Solar |  | Etapa 1 | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | Solar | 4 | Termotasajero Dos Solar 4 | #N/A | 2026-04-30 | Guaduas 34.5 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 80 | Pruebas (Energizado) | PROG05492 | Autogenerador Celsia Solar Grasas (Buga 1) |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4 | Autogenerador Celsia Solar Grasas (Buga 1) 4 | 260 | 2026-04-30 | Buga 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG16025 | AGGE Carvajal Ginebra |  | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 3.4 | AGGE Carvajal Ginebra 3.4 | 286 | 2026-04-20 | Costa Rica 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11803 | AGGE BIOS Contegral Cartago |  | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 3.225 | AGGE BIOS Contegral Cartago 3.225 | 288 | 2026-04-30 | Circuito Contegral L3 33 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG12706 | PALMERAS DE LA COSTA |  | Etapa 1 | GREMCA AGRICULTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE S.A. | Solar | 3.2 | PALMERAS DE LA COSTA 3.2 | 289 | 2026-04-30 | Circuito Línea 590 - S/E El Copey | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG04940 | Parque Solar Rovira |  | Etapa 1 | PLANTA SOLAR ROVIRA S.A.S. | Solar | 3.1 | Parque Solar Rovira 3.1 | 290 | 2026-04-30 | Rovira 13.2 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398;PTRA02084; | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV; | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 14 | Pruebas (Energizado) | PROG00470 | Bayunca 1 |  | Etapa 1 | EGAL S.A.S | Solar | 3 | Bayunca 1 3 | #N/A | 2026-04-30 | Bayunca 34.5 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | ALTO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG05989 | Autogenerador Solar Palmira 3 Zona Franca |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 2.9 | Autogenerador Solar Palmira 3 Zona Franca 2.9 | 292 | 2026-04-30 | Circuito Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG05238 | Autogenerador Celsia Solar Harinas 2.45 MW |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 2.45 | Autogenerador Celsia Solar Harinas 2.45 MW 2.45 | 303 | 2026-04-30 | Variante 13.2 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 81 | Pruebas (Energizado) | PROG01455 | Parque Solar Arenal |  | Etapa 1 | 4E GROUP S.A.S E.S.P. | Solar | 2 | Parque Solar Arenal 2 | 310 | 2026-04-30 | San Estanislao 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG07920 | Autogenerador Alúmina |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 1.971 | Autogenerador Alúmina 1.971 | 311 | 2026-04-30 | Arroyohondo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 83 | Pruebas (Energizado) | PROG12887 | SFV Tecnoquímicas Jamundi |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 1.92 | SFV Tecnoquímicas Jamundi 1.92 | 315 | 2026-04-30 | Jamundí 34.5kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11488 | AGGE Planta Solar Uniminas |  | Etapa 1 | UNIMINAS S.A.S | Solar | 1.8 | AGGE Planta Solar Uniminas 1.8 | 318 | 2026-04-30 | Circuito El Carbón 13.2 kV - Subestación Rabanal 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11516 | AGGE Planta Solar Milpa San Carlos 1 |  | Etapa 1 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. | Solar | 1.8 | AGGE Planta Solar Milpa San Carlos 1 1.8 | 319 | 2026-04-30 | Rabanal 13.8 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11633 | AGGE BIOS Contegral Neiva |  | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 1.6 | AGGE BIOS Contegral Neiva 1.6 | 320 | 2026-04-30 | Circuito Neiva 1 - El Bote 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 42 | Pruebas (Energizado) | PROG04235 | Autogenerador SFV Pintuco |  | Etapa 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Solar | 1.406 | Autogenerador SFV Pintuco 1.406 | 322 | 2026-12-31 | Rionegro 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 50 | Pruebas (Energizado) | PROG04237 | Autogenerador CI Jeans |  | Etapa 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Solar | 1.392 | Autogenerador CI Jeans 1.392 | 323 | 2026-12-31 | Ancón Sur 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11807 | AGGE Alimentos Finca S.A.S Ciénaga de Oro |  | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 1.1 | AGGE Alimentos Finca S.A.S Ciénaga de Oro 1.1 | 324 | 2026-04-30 | Circuito línea 568 - S/E Cereté | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG12287 | AGGE BIOS Finca Buga |  | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 1.06 | AGGE BIOS Finca Buga 1.06 | 325 | 2026-04-30 | Circuito Bugin61 34.5kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG14448 | GD MGS 0025 - El Copey Occidente |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD MGS 0025 - El Copey Occidente 0.99 | 327 | 2026-04-15 | El Copey 13.2 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG14450 | GD MGS 0023 - El Joropo |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD MGS 0023 - El Joropo 0.99 | 328 | 2026-04-30 | Valledupar 13.2 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG14954 | GD MGS 022 – La Cumbia |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD MGS 022 – La Cumbia 0.99 | 329 | 2026-04-15 | Valledupar 13.2 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG15308 | GD MGS 0020- El Mapalé |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD MGS 0020- El Mapalé 0.99 | 330 | 2026-04-15 |  | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG16073 | GD San Pelayo |  | Etapa 1 | CGM INGENIERIA S.A.S. | Solar | 0.99 | GD San Pelayo 0.99 | 331 | 2026-04-30 | San Pelayo 13.2 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG16349 | GD Orbis |  | Etapa 1 | ORBIS GENERACION SAS ESP | Solar | 0.99 | GD Orbis 0.99 | 332 | 2026-04-30 | Mercaderes 13.2 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG16462 | GD LYRA |  | Etapa 1 | LYRA GENERACIÓN S.A.S. E.S.P. | Solar | 0.99 | GD LYRA 0.99 | 333 | 2026-04-30 | SGD-9118722 (Cto 25-101) 13.2 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG16686 | GD MGS 0040 - La Cacica |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD MGS 0040 - La Cacica 0.99 | 334 | 2026-05-04 | Circuito Guaraputí 6 - S/E Valledupar B1 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG16756 | GD La Molina- MSG 0041 Las Piloneras |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD La Molina- MSG 0041 Las Piloneras 0.99 | 335 | 2026-04-28 |  | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG17649 | GD MGS 0028 - COX Chiriguana Norte |  | Etapa 1 | COX ENERGY GENERACIÓN DISTRIBUIDA S.A.S | Solar | 0.99 | GD MGS 0028 - COX Chiriguana Norte 0.99 | #N/A | 2026-04-12 |  | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG17795 | GD MGS 0075 - Chiriguaná Norte 2 |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD MGS 0075 - Chiriguaná Norte 2 0.99 | #N/A | 2026-04-24 | La Loma 110 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG17797 | GD MGS0077 - Chiriguaná Norte 4 |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD MGS0077 - Chiriguaná Norte 4 0.99 | #N/A | 2026-05-02 | La Loma 110 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG16661 | GD SINAI |  | Etapa 1 | NEXTGY S.A.S. E.S.P. | Solar | 0.96 | GD SINAI 0.96 | #N/A | 2026-04-30 | Circuito Juncal- San Miguel 13.8 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG17306 | GD SUAMOX |  | Etapa 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Solar | 0.925 | GD SUAMOX 0.925 | #N/A | 2026-05-29 | MTCMVEL94385-1 13.8 Kv | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | JUN 2026 | BAJO

## Generación Abril V2
Ya inició trámites | Cumplimiento de requisitos (%) de la etapa | Estado de la Etapa | Código del proyecto | Nombre del proyecto | coincidir | Nombre de la etapa | Promotor | Categoría del proyecto | CEN | Nom+CEN | coin | FDOC (Fecha Declaración de Entrada en Operación) | Puntos de Conexión | Área operativa | Sub Área operativa | Sistema de transporte | Proyecto supeditado | Código del proyecto al cual está supeditado | Nombre del proyecto al cual está supeditado | Mes | Año | Escenario | Ponderado
No | 0 | En trámite | PROG00596 | Parque Eólico Beta de 280 MW |  | Etapa 1 | EOLOS ENERGÍA S.A.S. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN | Eólico | 280 | Parque Eólico Beta de 280 MW 280 | 1 | 2026-11-30 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 11 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00543 | Parque Eólico Alpha de 212 MW |  | Etapa 1 | VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN | Eólico | 212 | Parque Eólico Alpha de 212 MW 212 | 4 | 2026-11-30 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 11 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG00356 | Windpeshi |  | Etapa 2 | WIND AUTOGENERACIÓN S.A.S | Eólico | 200 | Windpeshi 200 | 6 | 2026-09-30 | Cuestecitas 220 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00243; | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 9 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 62 | Pruebas (Energizado) | PROG00525 | Atlántico Photovoltaic 199,5 MW |  | Etapa 1 | ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S ESP | Solar | 180 | Atlántico Photovoltaic 199,5 MW 180 | 16 | 2026-08-30 | Sabanalarga 500 kV | Caribe | Atlantico | STN | No |  |  | 8 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG01395 | Parque Solar Andrómeda |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR ANDRÓMEDA I S.A.S. E.S.P | Solar | 100 | Parque Solar Andrómeda 100 | 18 | 2026-08-01 | Toluviejo 220 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00322; | UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV; | 8 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03971 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR TANGARA S.A.S. | Solar | 99.9 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara 99.9 | 21 | 2026-09-01 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 9 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03974 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LIGUSTRO II SAS | Solar | 99.9 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II 99.9 | 22 | 2026-09-01 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 9 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03977 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LIGUSTRO I S.A.S. | Solar | 99.9 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I 99.9 | 23 | 2026-09-01 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 9 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08521 | Parque Solar Fotovoltaico Amber 99,9 MW |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR AMBER S.A.S. E.S.P | Solar | 99.9 | Parque Solar Fotovoltaico Amber 99,9 MW 99.9 | 25 | 2026-12-31 | La Sierra 220 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08216 | Heliconea |  | Etapa 1 | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Solar | 60 | Heliconea 60 | 26 | 2026-11-01 | San Felipe 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | Si | PTRA06060; | Segundo ATR San Felipe 220/115 kV; | 11 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05798 | Parque de generación fotovoltaica La Primavera de 57 MW |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA I S.A.S. - E.S.P. | Solar | 57 | Parque de generación fotovoltaica La Primavera de 57 MW 57 | 27 | 2026-12-31 | Doncello 115 kV | Suroccidental | Caqueta | STR | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08698 | Proyecto Solar Laureles 50MW |  | Etapa 1 | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | Solar | 50 | Proyecto Solar Laureles 50MW 50 | 28 | 2026-12-31 | San Silvestre 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA03850; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08516 | Parque de Generación Solar Casiopea |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR CASIOPEA S.A.S. E.S.P | Solar | 40 | Parque de Generación Solar Casiopea 40 | 29 | 2026-12-31 | Chinu 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG01472 | Parque solar Urrá |  | Etapa 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Solar | 20 | Parque solar Urrá 20 | 31 | 2026-09-30 | Urra 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 9 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG00458 | Solar La Sierpe |  | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar La Sierpe 19.9 | #N/A | 2026-12-31 | La Mojana 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG00509 | Parque Solar La Cayena 19.9 MW |  | Etapa 1 | LA CAYENA SOLAR S.A.S. | Solar | 19.9 | Parque Solar La Cayena 19.9 MW 19.9 | 37 | 2026-12-31 | Sincé 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG00586 | Flandes |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Flandes 19.9 | 39 | 2026-04-30 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG00607 | Parque Fotovoltaico La Tolua |  | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | Parque Fotovoltaico La Tolua 19.9 | 40 | 2026-12-31 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG00610 | Pétalo del Norte de Santander I |  | Etapa 1 | PÉTALO DEL NORTE DE SANTANDER I SAS ESP | Solar | 19.9 | Pétalo del Norte de Santander I 19.9 | 41 | 2026-06-25 | San Alberto 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG00611 | Solar La Victoria 1 (Antes Zarzal 1) |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar La Victoria 1 (Antes Zarzal 1) 19.9 | 42 | 2026-04-30 | Zarzal 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG00676 | Solar La Victoria 2 (Antes Zarzal 2) |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar La Victoria 2 (Antes Zarzal 2) 19.9 | 43 | 2026-04-30 | Zarzal 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG01034 | Solar Escobal 1 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Escobal 1 19.9 | 45 | 2026-08-31 | Mirolindo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG01037 | Solar Escobal 2 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Escobal 2 19.9 | 47 | 2026-08-31 | Mirolindo 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG01039 | Solar Escobal 3 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Escobal 3 19.9 | 48 | 2026-08-31 | Mirolindo 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 64 | Pruebas (Energizado) | PROG01041 | Solar Escobal 4 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Escobal 4 19.9 | 49 | 2026-08-31 | Picaleña 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG01043 | Planta fotovoltaica Dulima |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Planta fotovoltaica Dulima 19.9 | 50 | 2026-04-30 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG01045 | Solar Escobal 5 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Escobal 5 19.9 | #N/A | 2026-08-31 | Salado 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 2 | En trámite | PROG01413 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S. E.S.P | Solar | 19.9 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday 19.9 | 51 | 2026-11-30 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 11 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG04107 | Juan Mina Solar |  | Etapa 1 | EMPRESA DE GENERACIÓN JUAN MINA S.A.S. | Solar | 19.9 | Juan Mina Solar 19.9 | 53 | 2026-12-31 | Juan Mina 110 kV | Caribe | Atlantico | STR | Si | PTRA03870; | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04653 | Los Morrosquillos III |  | Etapa 1 | CATTLEYA SOLAR S.A.S. | Solar | 19.9 | Los Morrosquillos III 19.9 | 54 | 2026-12-31 | TOLUVIEJO 34.5 KV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04875 | Parque Solar Urabá 2 |  | Etapa 1 | URABA I SAS | Solar | 19.9 | Parque Solar Urabá 2 19.9 | 56 | 2026-07-31 | URABA 110 KV | Antioquia | Antioquia | STR | No |  |  | 7 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 35 | En trámite | PROG05399 | Autogenerador Solar Guachal 1 de 19.9 MW |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Autogenerador Solar Guachal 1 de 19.9 MW 19.9 | 57 | 2026-08-28 | Guachal 1 115 kV | Suroccidental | Valle | STR | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 8 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG07938 | Parque Solar Hojarasca (antes Salamina) |  | Etapa 1 | GIRASOL 1 S.A.S. | Solar | 19.9 | Parque Solar Hojarasca (antes Salamina) 19.9 | 59 | 2026-12-31 | Salamina EC 110 kV | Caribe | GCM | STR | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG07977 | Solar Valledupar 3 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Valledupar 3 19.9 | 60 | 2026-12-31 | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG07980 | Solar Valledupar 2 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Valledupar 2 19.9 | 61 | 2026-12-30 | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG07987 | Solar Valledupar 1 |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Solar Valledupar 1 19.9 | 62 | 2026-12-30 | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08243 | Helios Lanceros |  | Etapa 1 | HELIOS LANCEROS S.A.S. | Solar | 19.9 | Helios Lanceros 19.9 | 64 | 2026-04-30 | Lanceros 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA02318; | Segundo Circuito y Repotenciación Guaca – Colegio 115 kV; | 4 | 2026 | JUN 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08262 | Draco |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR DRACO S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | Draco 19.9 | 66 | 2026-12-31 | La Jagua 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08282 | Autogenerador Solar Argos Tolcemento |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | Autogenerador Solar Argos Tolcemento 19.9 | 67 | 2026-11-30 | Toluviejo 220 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA05304;PTRA00322; | Subestación Nueva Toluviejo 220/110 kV;UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV; | 11 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 86 | Pruebas (Energizado) | PROG08320 | PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW |  | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO CECROPIA S.A.S | Solar | 19.9 | PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW 19.9 | 69 | 2026-04-30 | Baranoa 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08513 | Arreboles l |  | Etapa 1 | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Solar | 19.9 | Arreboles l 19.9 | 70 | 2026-08-31 | Arreboles 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 8 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08517 | RODAS |  | Etapa 1 | RODAS SOLAR S.A.S | Solar | 19.9 | RODAS 19.9 | 74 | 2026-04-15 | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG14553 | Parque Solar Puerta del Sol de 19,9MW |  | Etapa 1 | SOLEK COLOMBIA SERVICES SAS | Solar | 19.9 | Parque Solar Puerta del Sol de 19,9MW 19.9 | 75 | 2026-12-31 | Fundación 2 34,5 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 39 | En trámite | PROG00107 | Prosperidad |  | Etapa 1 | LA PROSPERIDAD SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 | Prosperidad 19.5 | 77 | 2026-06-20 | Salamina 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG00441 | La Iguana |  | Etapa 1 | COLOMBIA ENERGY CLIMATE CORPORATION S.A.S. | Solar | 19.5 | La Iguana 19.5 | #N/A | 2026-10-31 | Gambote 66 kV | Caribe | Bolivar | STR | No |  |  | 10 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00507 | Parque Solar Los Morrosquillos I |  | Etapa 1 | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 | Parque Solar Los Morrosquillos I 19.5 | #N/A | 2026-08-31 | Toluviejo 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 8 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00508 | Parque Solar Los Morrosquillos II |  | Etapa 1 | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 | Parque Solar Los Morrosquillos II 19.5 | #N/A | 2026-08-31 | Toluviejo 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 8 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08312 | Taurus Solar |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR TAURUS S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.5 | Taurus Solar 19.5 | 79 | 2026-12-31 | San Marcos 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG00448 | Sincé |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 18.5 | Sincé 18.5 | 88 | 2026-12-31 | Sincé 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 61 | Pruebas (Energizado) | PROG00597 | Delphi Helios 1 META |  | Etapa 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Solar | 16 | Delphi Helios 1 META 16 | 89 | 2026-12-31 | Circuito VIO804 de 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG00515 | Parque Solar Zambrano II de 15.5 MW |  | Etapa 1 | COLOMENER IV S.A.S E.S.P. | Solar | 15.5 | Parque Solar Zambrano II de 15.5 MW 15.5 | 90 | 2026-10-30 | Zambrano 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 10 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08148 | Los Venados |  | Etapa 1 | PLANTA SOLAR LOS VENADOS S.A.S. ESP | Solar | 15 | Los Venados 15 | 92 | 2026-10-31 | Venadillo 34,5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 10 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG11996 | Granja Solar Palmaseca 1 |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PALMASECA S.A.S. | Solar | 13 | Granja Solar Palmaseca 1 13 | 93 | 2026-04-30 | Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG00361 | WESP01 (Wayuu) |  | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Eólico | 12 | WESP01 (Wayuu) 12 | 94 | 2026-11-30 | Cuestecitas 110 kV | Caribe | GCM | STR | No |  |  | 11 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG11983 | Granja Solar Palmaseca II |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PALMASECA S.A.S. | Solar | 11.95 | Granja Solar Palmaseca II 11.95 | 95 | 2026-12-31 | Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 3 | En trámite | PROG00489 | Pétalo del Cesar I de 9,9 MW |  | Etapa 1 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Pétalo del Cesar I de 9,9 MW 9.9 | 96 | 2026-06-24 | Chiriguaná 13.8 kV. | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 6 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 66 | Pruebas (Energizado) | PROG00549 | El Tamarindo I |  | Etapa 1 | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | El Tamarindo I 9.9 | 98 | 2026-06-30 | Magangué 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 66 | Pruebas (Energizado) | PROG00550 | El Tamarindo II |  | Etapa 1 | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | El Tamarindo II 9.9 | 99 | 2026-06-30 | Magangué 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG00555 | Pétalo del Córdoba II |  | Etapa 1 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Pétalo del Córdoba II 9.9 | 100 | 2026-04-30 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 65 | Pruebas (Energizado) | PROG00579 | GY Solar Aurora |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | GY Solar Aurora 9.9 | 102 | 2026-11-30 | Planeta Rica 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 11 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 29 | Pruebas (Energizado) | PROG00602 | El Carmelo |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | El Carmelo 9.9 | 106 | 2026-04-30 | El Carmelo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 85 | Pruebas (Energizado) | PROG00605 | Parque SFV JUMI |  | Etapa 1 | JUAN MINA ENERGIAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque SFV JUMI 9.9 | 108 | 2026-06-30 | Uan Mina 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 3 | En trámite | PROG00606 | Parque Solar Pétalo del Sucre |  | Etapa 1 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Pétalo del Sucre 9.9 | 110 | 2026-04-30 | Coveñas 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 76 | Pruebas (Energizado) | PROG00612 | Solar la Paila |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | Solar la Paila 9.9 | 117 | 2026-04-30 | La Paila 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG00613 | Solar Bugalagrande (Andalucía) |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | Solar Bugalagrande (Andalucía) 9.9 | 118 | 2026-04-30 | Andalucía 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG00614 | Cerritos |  | Etapa 1 | CERRITOS SOLAR S.A.S E.S.P | Solar | 9.9 | Cerritos 9.9 | 120 | 2026-04-30 | Mariquita 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 64 | Pruebas (Energizado) | PROG00621 | Parque Solar Tierra Linda |  | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Tierra Linda 9.9 | 121 | 2026-12-31 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 45 | En trámite | PROG00627 | Parque Solar Fotovoltaico CRLI de 9.9 MW |  | Etapa 1 | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Fotovoltaico CRLI de 9.9 MW 9.9 | 122 | 2026-10-31 | Caracolí 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 10 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG00651 | Los Caballeros |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LOS CABALLEROS S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Los Caballeros 9.9 | 123 | 2026-04-30 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG00652 | La Medina |  | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR LA MEDINA S.A.S E.S.P | Solar | 9.9 | La Medina 9.9 | 124 | 2026-04-30 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 83 | Pruebas (Energizado) | PROG00653 | Pétalo del Magdalena I (Antes Zawady) |  | Etapa 1 | PETALO DEL MAGDALENA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Pétalo del Magdalena I (Antes Zawady) 9.9 | 125 | 2026-04-30 | Zawady 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG00654 | Planta Fotovoltaica PN1 |  | Etapa 1 | PN1 ENERGIA RENOVABLES SAS ESP | Solar | 9.9 | Planta Fotovoltaica PN1 9.9 | 129 | 2026-07-31 | Gambote 13.8 k | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 7 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 32 | En trámite | PROG00655 | PFV SGDE |  | Etapa 1 | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Solar | 9.9 | PFV SGDE 9.9 | 135 | 2026-10-31 | Sabanagrande 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 10 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG01376 | Parque Fotovoltaico El Tropezón 9.9 MW(S) |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA III S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Fotovoltaico El Tropezón 9.9 MW(S) 9.9 | 136 | 2026-12-31 | San Martín 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01426 | Parque Solar Fotovoltaico Sincerín |  | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO QUETZALES S.A.S | Solar | 9.9 | Parque Solar Fotovoltaico Sincerín 9.9 | 137 | 2026-12-31 | Gambote 34.5 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 85 | Pruebas (Energizado) | PROG02375 | GR Parque Solar Tucanes |  | Etapa 1 | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | Solar | 9.9 | GR Parque Solar Tucanes 9.9 | 138 | 2026-12-31 | Bayunca 13.8 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 72 | Pruebas (Energizado) | PROG02735 | Parque Fotovoltaico OLD-T |  | Etapa 1 | TOLU VIEJO ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P | Solar | 9.9 | Parque Fotovoltaico OLD-T 9.9 | 139 | 2026-06-30 | TOLUVIEJO 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 72 | Pruebas (Energizado) | PROG03943 | Parque Solar Numbana |  | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO NUEVE S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Numbana 9.9 | 141 | 2026-06-26 | Guamo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398;PTRA02084; | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV; | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG04570 | Honda Solar 1 |  | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Honda Solar 1 9.9 | 144 | 2026-12-31 | Circuito Villetas 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 14 | En trámite | PROG04577 | Apulo Solar I |  | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Apulo Solar I 9.9 | 145 | 2026-12-31 | Circuito Anapoima 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 70 | En trámite | PROG04589 | Buenavista Solar |  | Etapa 1 | BUENAVISTA SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Buenavista Solar 9.9 | #N/A | 2026-04-30 | Buenavista 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | Si |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 58 | En trámite | PROG04591 | Sol del Mar II |  | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR SOL DEL MAR II SAS ESP | Solar | 9.9 | Sol del Mar II 9.9 | #N/A | 2026-05-31 | Ayapel 34.5 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | Si |  |  | 5 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 79 | Pruebas (Energizado) | PROG04617 | Centro Solar |  | Etapa 1 | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | Solar | 9.9 | Centro Solar 9.9 | 147 | 2026-12-31 | Centro Alegre 34.5 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 77 | Pruebas (Energizado) | PROG04651 | Parque Fotovoltaico Montelíbano Solar |  | Etapa 1 | MONTELIBANO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Fotovoltaico Montelíbano Solar 9.9 | 148 | 2026-06-30 | Montelíbano 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG04741 | Parque Solar Fotovoltaico Honda Solar 2 9.9 MW |  | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Fotovoltaico Honda Solar 2 9.9 MW 9.9 | 150 | 2026-12-31 | Guaduas 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG04744 | Fotovoltaico Colima de 9,9 MW |  | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIDOS S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Fotovoltaico Colima de 9,9 MW 9.9 | 153 | 2026-12-31 | Ubaté 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 90 | Pruebas (Energizado) | PROG04746 | Parque Solar Cóndor |  | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISEIS S.A.S. ESP | Solar | 9.9 | Parque Solar Cóndor 9.9 | 154 | 2026-04-30 | Simijaca 13.2 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG04842 | Parque Solar Paloblanco 1 de 9.9 MW |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Paloblanco 1 de 9.9 MW 9.9 | 156 | 2026-12-30 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04867 | Parque Solar Paloblanco 2 de 9.9 MW |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Paloblanco 2 de 9.9 MW 9.9 | 157 | 2026-12-30 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04873 | Parque Solar Urabá 1 |  | Etapa 1 | URABA I SAS | Solar | 9.9 | Parque Solar Urabá 1 9.9 | 158 | 2026-07-31 | Urabá 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 7 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 76 | Pruebas (Energizado) | PROG04942 | Parque Solar Rokra |  | Etapa 1 | Erco Saldaña S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Rokra 9.9 | 160 | 2026-06-30 | Saldaña 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217; | Repotenciación líneas Electrohuila; | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 87 | Pruebas (Energizado) | PROG04944 | Proyecto Solar Jeques 9,9 MW |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Proyecto Solar Jeques 9,9 MW 9.9 | 164 | 2026-09-30 | Ubaté 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 9 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG05306 | Solar La Martina 9.9 MW |  | Etapa 1 | PLANTA SOLAR LA MARTINA E.S.P. S.A.S. | Solar | 9.9 | Solar La Martina 9.9 MW 9.9 | 167 | 2026-06-29 | Circuito Guacavia III | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG05342 | Granja Solar Sol y Cielo I |  | Etapa 1 | SOL&CIELO S.A.S | Solar | 9.9 | Granja Solar Sol y Cielo I 9.9 | 168 | 2026-06-15 | Santa Lucía 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG05856 | Parque de generación fotovoltaico La Tabla |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA IV S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque de generación fotovoltaico La Tabla 9.9 | 173 | 2026-12-31 | Casetabla 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG06885 | Parque Solar INTI 9,9 MW |  | Etapa 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar INTI 9,9 MW 9.9 | 175 | 2026-06-30 | Caucasia 44 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG08089 | Sol de Zawady 9,9 MW |  | Etapa 1 | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S E.S.P | Solar | 9.9 | Sol de Zawady 9,9 MW 9.9 | 176 | 2026-04-30 | Zawady 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00636;PTRA03865; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08103 | Zaino Solar |  | Etapa 1 | PSF ZAINO SOLAR SAS ESP | Solar | 9.9 | Zaino Solar 9.9 | 179 | 2026-12-31 | Tauramena 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 43 | En trámite | PROG08117 | Parque Solar Chenche |  | Etapa 1 | CHENCHE SOLAR S.A.S ESP | Solar | 9.9 | Parque Solar Chenche 9.9 | 181 | 2026-12-05 | Hilarco 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 72 | Pruebas (Energizado) | PROG08123 | Generación Solar Fotovoltaica Sabana Solar |  | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Solar | 9.9 | Generación Solar Fotovoltaica Sabana Solar 9.9 | 182 | 2026-12-31 | Chiriguana 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 97 | Operación | PROG08198 | PROYECTO PARQUE SOLAR BUGAMBILES DE 9,9MW |  | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO EL CARACOLÍ S.A.S | Solar | 9.9 | PROYECTO PARQUE SOLAR BUGAMBILES DE 9,9MW 9.9 | 186 | 2026-03-06 | Baranoa 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08238 | Galapa Solar II 9,9 MW |  | Etapa 1 | GR PARQUE GALAPA SOLAR 2 S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | Galapa Solar II 9,9 MW 9.9 | 187 | 2026-12-31 | Galapa 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | Si | PTRA03327; | Nueva Subestación Galapa 110 kV; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 33 | En trámite | PROG08303 | Parque Solar Inti II |  | Etapa 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | Parque Solar Inti II 9.9 | 189 | 2026-09-30 | Caucasia 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 9 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08327 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima IV |  | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR PI-ERCO NATAGAIMA E.S.P S.A.S. | Solar | 9.9 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima IV 9.9 | 192 | 2026-12-31 | Natagaima 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217;PTRA04738; | Repotenciación líneas Electrohuila;Ampliación SE Tenay 115 kV; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08336 | CAMPOALEGRE SOLAR |  | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Solar | 9.9 | CAMPOALEGRE SOLAR 9.9 | 193 | 2026-12-31 | Rivera 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217; | Repotenciación líneas Electrohuila; | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08339 | PARQUE SOLAR EL ENCANTO |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR EL ENCANTO S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | PARQUE SOLAR EL ENCANTO 9.9 | 196 | 2026-06-30 | El PASO 1 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 6 | 2026 | JUN 2026 | ALTO
Si | 57 | En trámite | PROG08515 | La Paz Solar 9,9 MW |  | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR LA PAZ S.A.S. | Solar | 9.9 | La Paz Solar 9,9 MW 9.9 | 200 | 2026-12-31 | La Paz 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 64 | En trámite | PROG08527 | Granja Solar Asturias 9,9 MW |  | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR ASTURIAS S.A.S. ESP | Solar | 9.9 | Granja Solar Asturias 9,9 MW 9.9 | 202 | 2026-04-30 | La Loma 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 3 | En trámite | PROG08590 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICA CHICALÁ DE 9,9 MW |  | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO CHICALÁ S.A.S | Solar | 9.9 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICA CHICALÁ DE 9,9 MW 9.9 | 203 | 2026-12-31 | Sabanalarga 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08701 | DSE NEIVA SUR |  | Etapa 1 | DSE NEIVA SUR S.A.S | Solar | 9.9 | DSE NEIVA SUR 9.9 | 206 | 2026-07-20 | Sur 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si |  |  | 7 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08741 | SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU |  | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBÚ S.A.S | Solar | 9.9 | SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU 9.9 | 207 | 2026-12-31 | Barranca 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 27 | Pruebas (Energizado) | PROG00553 | Celsia Solar Espinal |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | Celsia Solar Espinal 9.9 | 209 | 2026-04-30 | Espinal 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 20 | Pruebas (Energizado) | PROG11531 | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.8 | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO 9.8 | 210 | 2026-04-30 | Termoyumbo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG01209 | Parque Solar Fotovoltaico Los Girasoles |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S ESP | Solar | 9.5 | Parque Solar Fotovoltaico Los Girasoles 9.5 | 211 | 2026-04-30 | Abrego 34.5 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG00598 | Alejandría |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.4 | Alejandría 9.4 | 212 | 2026-12-31 | Planeta Rica 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG04819 | Solar Hatogrande |  | Etapa 1 | PARQUE SOLAR HATOGRANDE S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.4 | Solar Hatogrande 9.4 | #N/A | 2026-12-31 | Villapinzón 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 66 | Pruebas (Energizado) | PROG00587 | Lanceros |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.1 | Lanceros 9.1 | 214 | 2026-04-30 | Lanceros 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG00588 | Granja Solar San Felipe |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.1 | Granja Solar San Felipe 9.1 | 215 | 2026-04-30 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG00599 | Parque Eólico El Carreto 10 MW |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Eólico | 9.1 | Parque Eólico El Carreto 10 MW 9.1 | 216 | 2026-06-30 | Santa Verónica 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG00608 | Yuma |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.1 | Yuma 9.1 | 218 | 2026-04-30 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG00556 | Parque Solar Caimán Cienaguero de 9,9 MW |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | Parque Solar Caimán Cienaguero de 9,9 MW 9 | 219 | 2026-11-30 | Río Córdoba 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 11 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 59 | Pruebas (Energizado) | PROG01383 | Parque de Generación Fotovoltaica Dinamarca de 9.9 MW |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | Parque de Generación Fotovoltaica Dinamarca de 9.9 MW 9 | 221 | 2026-12-31 | San Juan de Arama 34,5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG01385 | Parque Solar Fotovoltaico Versalles 9.9 MW |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | Parque Solar Fotovoltaico Versalles 9.9 MW 9 | 222 | 2026-12-31 | San Juan de Arama 34,5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG03041 | Parque de Generación Fotovoltaica La Mena 9.9 MW |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | Parque de Generación Fotovoltaica La Mena 9.9 MW 9 | 224 | 2026-11-30 | Surimena 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 11 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG03945 | Parque Solar El Guamo |  | Etapa 1 | PLANTA SOLAR EL GUAMO ESP S.A.S | Solar | 9 | Parque Solar El Guamo 9 | 226 | 2026-06-26 | Guamo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398;PTRA02084; | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV; | 6 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG00615 | Parque Solar la Heroica de 8,6 MW (Badel I) |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 8.6 | Parque Solar la Heroica de 8,6 MW (Badel I) 8.6 | 228 | 2026-04-30 | Mamonal 13.8 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | ALTO
Si | 27 | Pruebas (Energizado) | PROG11535 | CELSIA SOLAR BOLÍVAR |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 8.06 | CELSIA SOLAR BOLÍVAR 8.06 | 229 | 2026-04-30 | Bolivar 13.8 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 17 | En trámite | PROG00468 | Parque Solar La Ceiba |  | Etapa 1 | LA CEIBA SOLAR S.A.S. | Solar | 8 | Parque Solar La Ceiba 8 | 231 | 2026-08-30 | San Onofre 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 8 | 2026 | DIC 2026 | MEDIO
Si | 41 | En trámite | PROG01983 | Suarez |  | Etapa 1 | SUAREZ SOLAR SAS ESP | Solar | 8 | Suarez 8 | 233 | 2026-12-17 | Suarez 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08291 | Firavisol |  | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO CATORCE S.A.S. E.S.P | Solar | 8 | Firavisol 8 | 236 | 2026-12-31 | Sirata 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG07931 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Copey |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 6.6 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Copey 6.6 | 237 | 2026-04-30 | Copey 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 53 | Pruebas (Energizado) | PROG00567 | Granja Solar Belmonte |  | Etapa 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | Solar | 4.99 | Granja Solar Belmonte 4.99 | 239 | 2026-04-30 | Dosquebradas 13.2 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 40 | Pruebas (Energizado) | PROG03036 | Autogenerador Levapan |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4.99 | Autogenerador Levapan 4.99 | 240 | 2026-07-14 | Levapan 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 7 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08241 | COG.003.2022 TORREALBA |  | Etapa 1 | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | Solar | 4.99 | COG.003.2022 TORREALBA 4.99 | 244 | 2026-11-30 | Pavas1 13.2 kV Circuito 1PA | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 11 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 43 | Pruebas (Energizado) | PROG05135 | Autogenerador Solar Palmira 3 Amcor |  | cliente AMCOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4.99 | Autogenerador Solar Palmira 3 Amcor 4.99 | 248 | 2026-04-30 | Nodo 65077159 circuito Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG08332 | PLANTA FV SAN FRANCISCO |  | Etapa 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Solar | 4.9 | PLANTA FV SAN FRANCISCO 4.9 | 249 | 2026-08-31 | Insula 33 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 8 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08506 | Parque Solar Don Vizo de 4,9 MW |  | Etapa 1 | URIEL SOLAR DON VIZO S.A.S. | Solar | 4.9 | Parque Solar Don Vizo de 4,9 MW 4.9 | 251 | 2026-12-31 | Caracolí 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG10570 | AGGE Hidrosolar 4.9 MW |  | Etapa 1 | HIDROCARBUROS DEL CASANARE S.A.S. | Solar | 4.9 | AGGE Hidrosolar 4.9 MW 4.9 | 252 | 2026-05-02 | La Niata 34.5kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG03137 | Autogenerador Celsia Solar Solla (Buga 1) |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4.9 | Autogenerador Celsia Solar Solla (Buga 1) 4.9 | 254 | 2026-04-30 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG12748 | AGGE Corona Sopó |  | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 4.825 | AGGE Corona Sopó 4.825 | 255 | 2026-04-30 | Nodo 75222TR1 | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG08195 | PLANTA FV DOÑA JUANA |  | Etapa 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Solar | 4.3 | PLANTA FV DOÑA JUANA 4.3 | 258 | 2026-08-30 | Dorada Norte 33 kV | Suroccidental | CQR | SDL | Si | PTRA06334; | Segundo Transformador Purnio 230/115 kV; | 8 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08097 | APBAQ I |  | Etapa 1 | K-YENA S.A.S. | Solar | 4.2 | APBAQ I 4.2 | 259 | 2026-12-31 | Juan Mina 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG02656 | Termotasajero Dos Solar |  | Etapa 1 | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | Solar | 4 | Termotasajero Dos Solar 4 | #N/A | 2026-04-30 | Guaduas 34.5 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 80 | Pruebas (Energizado) | PROG05492 | Autogenerador Celsia Solar Grasas (Buga 1) |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4 | Autogenerador Celsia Solar Grasas (Buga 1) 4 | 260 | 2026-04-30 | Buga 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG16025 | AGGE Carvajal Ginebra |  | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 3.4 | AGGE Carvajal Ginebra 3.4 | 286 | 2026-04-20 | Costa Rica 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11803 | AGGE BIOS Contegral Cartago |  | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 3.225 | AGGE BIOS Contegral Cartago 3.225 | 288 | 2026-04-30 | Circuito Contegral L3 33 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG12706 | PALMERAS DE LA COSTA |  | Etapa 1 | GREMCA AGRICULTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE S.A. | Solar | 3.2 | PALMERAS DE LA COSTA 3.2 | 289 | 2026-04-30 | Circuito Línea 590 - S/E El Copey | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG04940 | Parque Solar Rovira |  | Etapa 1 | PLANTA SOLAR ROVIRA S.A.S. | Solar | 3.1 | Parque Solar Rovira 3.1 | 290 | 2026-04-30 | Rovira 13.2 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398;PTRA02084; | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV; | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 14 | Pruebas (Energizado) | PROG00470 | Bayunca 1 |  | Etapa 1 | EGAL S.A.S | Solar | 3 | Bayunca 1 3 | #N/A | 2026-04-30 | Bayunca 34.5 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 8 | En trámite | PROG10907 | AGGE Central Cervecera |  | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 2.96 | AGGE Central Cervecera 2.96 | 291 | 2026-04-19 | Circuito Gachancipá de Sesquilé 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG05989 | Autogenerador Solar Palmira 3 Zona Franca |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 2.9 | Autogenerador Solar Palmira 3 Zona Franca 2.9 | 292 | 2026-04-30 | Circuito Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG03036 | Autogenerador Levapan |  | Etapa 2: Aumento Capacidad Res CREG 075 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 2.71 | Autogenerador Levapan 2.71 | 242 | 2026-08-27 | Levapan 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 8 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04844 | Parque de Generación Solar San Pelayo 2,5 MW |  | Etapa 1 | PS CÓRDOBA S.A.S. | Solar | 2.5 | Parque de Generación Solar San Pelayo 2,5 MW 2.5 | 293 | 2026-12-30 | San Pelayo 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | ALTO
Si | 25 | En trámite | PROG15046 | AGGE WE3 CEE Group |  | Etapa 1 | CEE ENERGY SAS ESP | Solar | 2.5 | AGGE WE3 CEE Group 2.5 | 298 | 2026-05-02 | Guajaray - Japón 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG05238 | Autogenerador Celsia Solar Harinas 2.45 MW |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 2.45 | Autogenerador Celsia Solar Harinas 2.45 MW 2.45 | 303 | 2026-04-30 | Variante 13.2 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 81 | Pruebas (Energizado) | PROG01455 | Parque Solar Arenal |  | Etapa 1 | 4E GROUP S.A.S E.S.P. | Solar | 2 | Parque Solar Arenal 2 | 310 | 2026-04-30 | San Estanislao 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG07920 | Autogenerador Alúmina |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 1.971 | Autogenerador Alúmina 1.971 | 311 | 2026-04-30 | Arroyohondo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 83 | Pruebas (Energizado) | PROG12887 | SFV Tecnoquímicas Jamundi |  | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 1.92 | SFV Tecnoquímicas Jamundi 1.92 | 315 | 2026-04-30 | Jamundí 34.5kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11488 | AGGE Planta Solar Uniminas |  | Etapa 1 | UNIMINAS S.A.S | Solar | 1.8 | AGGE Planta Solar Uniminas 1.8 | 318 | 2026-04-30 | Circuito El Carbón 13.2 kV - Subestación Rabanal 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11516 | AGGE Planta Solar Milpa San Carlos 1 |  | Etapa 1 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. | Solar | 1.8 | AGGE Planta Solar Milpa San Carlos 1 1.8 | 319 | 2026-04-30 | Rabanal 13.8 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11633 | AGGE BIOS Contegral Neiva |  | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 1.6 | AGGE BIOS Contegral Neiva 1.6 | 320 | 2026-04-30 | Circuito Neiva 1 - El Bote 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 8 | En trámite | PROG10909 | AGGE Gaseosas Lux |  | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 1.575 | AGGE Gaseosas Lux 1.575 | 321 | 2026-04-24 | Circuito Electroman de Gorgonzola 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | MEDIO
Si | 42 | Pruebas (Energizado) | PROG04235 | Autogenerador SFV Pintuco |  | Etapa 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Solar | 1.406 | Autogenerador SFV Pintuco 1.406 | 322 | 2026-12-31 | Rionegro 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 50 | Pruebas (Energizado) | PROG04237 | Autogenerador CI Jeans |  | Etapa 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Solar | 1.392 | Autogenerador CI Jeans 1.392 | 323 | 2026-12-31 | Ancón Sur 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | DIC 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11807 | AGGE Alimentos Finca S.A.S Ciénaga de Oro |  | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 1.1 | AGGE Alimentos Finca S.A.S Ciénaga de Oro 1.1 | 324 | 2026-04-30 | Circuito línea 568 - S/E Cereté | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG12287 | AGGE BIOS Finca Buga |  | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 1.06 | AGGE BIOS Finca Buga 1.06 | 325 | 2026-04-30 | Circuito Bugin61 34.5kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17155 | GD PEGASUS SOLAR |  | Etapa 1 | HYBRYTEC S.A.S. | Solar | 0.999 | GD PEGASUS SOLAR 0.999 | 326 | 2026-03-03 | Circuito Corozal 2 | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17157 | GD GALILEO SOLAR |  | Etapa 1 | HYBRYTEC S.A.S. | Solar | 0.999 | GD GALILEO SOLAR 0.999 | #N/A | 2026-03-17 | Circuito Corozal 2 | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG14448 | GD MGS 0025 - El Copey Occidente |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD MGS 0025 - El Copey Occidente 0.99 | 327 | 2026-04-15 | El Copey 13.2 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG14450 | GD MGS 0023 - El Joropo |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD MGS 0023 - El Joropo 0.99 | 328 | 2026-04-30 | Valledupar 13.2 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG14954 | GD MGS 022 – La Cumbia |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD MGS 022 – La Cumbia 0.99 | 329 | 2026-04-15 | Valledupar 13.2 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG15308 | GD MGS 0020- El Mapalé |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD MGS 0020- El Mapalé 0.99 | 330 | 2026-04-15 |  | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG16073 | GD San Pelayo |  | Etapa 1 | CGM INGENIERIA S.A.S. | Solar | 0.99 | GD San Pelayo 0.99 | 331 | 2026-04-30 | San Pelayo 13.2 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG16349 | GD Orbis |  | Etapa 1 | ORBIS GENERACION SAS ESP | Solar | 0.99 | GD Orbis 0.99 | 332 | 2026-04-30 | Mercaderes 13.2 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG16462 | GD LYRA |  | Etapa 1 | LYRA GENERACIÓN S.A.S. E.S.P. | Solar | 0.99 | GD LYRA 0.99 | 333 | 2026-04-30 | SGD-9118722 (Cto 25-101) 13.2 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG16686 | GD MGS 0040 - La Cacica |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD MGS 0040 - La Cacica 0.99 | 334 | 2026-05-04 | Circuito Guaraputí 6 - S/E Valledupar B1 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG16756 | GD La Molina- MSG 0041 Las Piloneras |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD La Molina- MSG 0041 Las Piloneras 0.99 | 335 | 2026-04-28 |  | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG17649 | GD MGS 0028 - COX Chiriguana Norte |  | Etapa 1 | COX ENERGY GENERACIÓN DISTRIBUIDA S.A.S | Solar | 0.99 | GD MGS 0028 - COX Chiriguana Norte 0.99 | #N/A | 2026-04-12 |  | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG17795 | GD MGS 0075 - Chiriguaná Norte 2 |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD MGS 0075 - Chiriguaná Norte 2 0.99 | #N/A | 2026-04-24 | La Loma 110 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG17797 | GD MGS0077 - Chiriguaná Norte 4 |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD MGS0077 - Chiriguaná Norte 4 0.99 | #N/A | 2026-05-02 | La Loma 110 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG14013 | GD ERCO Isidori |  | Etapa 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Solar | 0.99 | GD ERCO Isidori 0.99 | #N/A | 2026-03-13 | Circuito Simaña - Subestación Simaña 13.2 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG15898 | GD Sirius |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | GD Sirius 0.99 | 336 | 2026-03-19 | Circuito ATAC86 Subestación Atalaya 13.2 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG15970 | ASTROLUMEN LA GARITA |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | ASTROLUMEN LA GARITA 0.99 | 337 | 2026-03-19 | Circuito PATC2 subestación Patios 13.2 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG16259 | GD CSF Arenales I |  | Etapa 1 | INGENIERIAS ALIADAS S A S | Solar | 0.99 | GD CSF Arenales I 0.99 | #N/A | 2026-03-20 | Bolívar 13.2 kV de Hispania 110 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17084 | GD BONILLA A-I |  | Etapa 1 | SUNTACC S.A.S. | Solar | 0.99 | GD BONILLA A-I 0.99 | #N/A | 2026-03-17 | Circuito Candelaria 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17085 | GD BONILLA A-II |  | Etapa 1 | SUNTACC S.A.S. | Solar | 0.99 | GD BONILLA A-II 0.99 | #N/A | 2026-03-17 | Circuito Candelaria 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17086 | GD BONILLA A-III |  | Etapa 1 | SUNTACC S.A.S. | Solar | 0.99 | GD BONILLA A-III 0.99 | #N/A | 2026-03-17 | Circuito Candelaria 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17087 | GD BONILLA A-IV |  | Etapa 1 | SUNTACC S.A.S. | Solar | 0.99 | GD BONILLA A-IV 0.99 | #N/A | 2026-03-17 | Circuito Candelaria 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17088 | GD BONILLA A-V |  | Etapa 1 | SUNTACC S.A.S. | Solar | 0.99 | GD BONILLA A-V 0.99 | #N/A | 2026-03-17 | Circuito Candelaria 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17759 | GD SEVILLANO RURAL I |  | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 0.99 | GD SEVILLANO RURAL I 0.99 | 338 | 2026-03-03 |  | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG16661 | GD SINAI |  | Etapa 1 | NEXTGY S.A.S. E.S.P. | Solar | 0.96 | GD SINAI 0.96 | #N/A | 2026-04-30 | Circuito Juncal- San Miguel 13.8 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 91 | Operación | PROG17277 | GD MEISSA II |  | Etapa 1 | URSAE SAS ESP | Solar | 0.96 | GD MEISSA II 0.96 | #N/A | 2026-03-20 | Circuito PLANETA RICA 2 | Caribe | Cerromatoso | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG17306 | GD SUAMOX |  | Etapa 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Solar | 0.925 | GD SUAMOX 0.925 | #N/A | 2026-05-29 | MTCMVEL94385-1 13.8 Kv | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | JUN 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG15895 | GD Biosolar |  | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.5 | GD Biosolar 0.5 | 339 | 2026-03-20 | Circuito PATC2 subestación Patios 13.2 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 3 | 2026 | JUN 2026 | BAJO

## Hoja3
| Proyecto de Autogeneración Con Inyección Cero CEMEX | Proyecto de Autogeneración Con Inyección Cero CEMEX | GD SINAI
GD SINAI | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Vasconia | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Vasconia | GD SUAMOX
GD SUAMOX | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Ayacucho | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Ayacucho | GD MGS 0028 - COX Chiriguana Norte
GD MGS 0028 - COX Chiriguana Norte | COG.005.2022 GUANACASTE | COG.005.2022 GUANACASTE | GD MGS 0075 - Chiriguaná Norte 2
GD MGS 0075 - Chiriguaná Norte 2 |  | Ecoparque Solar La Cira | GD MGS0077 - Chiriguaná Norte 4
GD MGS0077 - Chiriguaná Norte 4 | Ecoparque Solar La Cira | Parque Solar Fotovoltaico Guayepo III de 200 MW | GD ERCO Isidori
|  | Proyecto Planta de Autogeneración solar Puerto Tejada (Familia) | GD CSF Arenales I
|  | GD MGS 0014 - El Olimpo | GD BONILLA A-I
|  | GD ERCO Las Piedras 1 | GD BONILLA A-II
|  | GD MGS 0027 - Valencia Oriente 2 | GD BONILLA A-III
|  | GD MGS 0026 - Valencia Oriente 1 | GD BONILLA A-IV
|  | Granja Solar Sol y cielo 9 | GD BONILLA A-V
|  | GD Blanca Energy Solar003 | GD GALILEO SOLAR
|  | GD Esperanza I | GD MEISSA II
GD Esperanza II
GD MGS 0013 - La Mesa
GD EDQ Solar La Tebaida
GD Polaris 3
EDEQ SOLAR MONTENEGRO
SEMILLA DE EL PASO IIIA
SEMILLA DE EL PASO IVA
GD EMPERATRIZ I
GD EMPERATRIZ II
GD SEVILLANO RURAL II
GD PARQUE SOLAR LA ESPERANZA
GD PARQUE SOLAR TRONCAL