## Hoja2
Mes | (Todas)
Estado de la Etapa | (Varios elementos)
Categoría del proyecto | (Varios elementos)
Suma de CEN | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | BAJO | MEDIO | ALTO | Total general
2026 | 523.476 | 894.742 | 1504.646 | 2922.864
2027 | 339.7 | 263.79 | 4565.55 | 5169.04
Total general | 863.176 | 1158.532 | 6070.196 | 8091.904
2024 (BASE) | 1811.0202
2026 (corte hoy) | 3149.6701
+ 2026 (lo que falta de año) | 523.476
2027 | 339.7
2027 (META | 4012.8461

## Generación Mayo
Ya inició trámites | Cumplimiento de requisitos (%) de la etapa | Estado de la Etapa | Código del proyecto | Nombre del proyecto | Nombre de la etapa | Promotor | Categoría del proyecto | CEN | FDOC (Fecha Declaración de Entrada en Operación) | Puntos de Conexión | Área operativa | Sub Área operativa | Sistema de transporte | Proyecto supeditado | Código del proyecto al cual está supeditado | Nombre del proyecto al cual está supeditado | Mes | Año | Escenario | Ponderado | Para Pruebas |  | Para OP
Si | 41 | En trámite | PROG00107 | Prosperidad | Etapa 1 | LA PROSPERIDAD SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 | 2026-06-20 | Salamina 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | MEDIO | limite medio/bajo 2026 | 60 | limite alto/medio 2026 | 50
Si | 76 | Pruebas (Energizado) | PROG00308 | PCH TZ II | Etapa 1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA TZ II S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 10.5 | 2026-05-31 | Tarazá 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO | limite medio/bajo 2027 | 40 | limite medio/bajo 2026 | 70
No | 0 | En trámite | PROG00334 | Central Hidroeléctrica Santo Domingo | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Hidráulico | 56 | 2029-03-31 | San Lorenzo II 110 kV | Antioquia | Antioquia | STR | Si | PTRA06199;PTRA00324; | Corrientes 110 kV (Antes San Lorenzo II);UPME 10-2021 Subestación Corrientes 230 kV (Antes San Lorenzo); | 3 | 2029 |  | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG00356 | Windpeshi | Etapa 2 | WIND AUTOGENERACIÓN S.A.S | Eólico | 200 | 2026-09-30 | Cuestecitas 220 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00243; | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 9 | 2026 | 2026 | MEDIO |  |  | limite alto/medio 2027 | 30
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG00360 | Parque Eólico Guajira I 20 MW | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Eólico | 19.9 | 2027-08-31 | Cuestecitas 110 kV | Caribe | GCM | STR | No |  |  | 8 | 2027 | 2027 | BAJO |  |  | limite medio/bajo 2027 | 60
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG00361 | WESP01 (Wayuu) | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Eólico | 12 | 2026-11-30 | Cuestecitas 110 kV | Caribe | GCM | STR | No |  |  | 11 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG00394 | PCH Conde | Etapa 1 | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Hidráulico | 3.52 | 2028-03-31 | Valparaíso 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 3 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00396 | JK3 | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Eólico | 45 | 2028-09-30 | Colectora 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV; | 9 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00397 | Parque Eólico Tumawind | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Eólico | 200 | 2028-12-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV; | 12 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00398 | E0200i (Ipapure) | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Eólico | 201 | 2030-01-15 | Colectora 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV; | 1 | 2030 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00399 | JK2 | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Eólico | 79 | 2028-03-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV; | 3 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00400 | Parque Eólico Chemesky | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Eólico | 100 | 2028-12-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV; | 12 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00401 | JK1 | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Eólico | 180 | 2028-04-07 | Colectora 1 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV; | 4 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00402 | JK4 | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Eólico | 245 | 2028-06-30 | Colectora 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV; | 6 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00403 | Aures Alto | Etapa 1 | HIDROELÉCTRICA RÍO AURES S.A. E.S.P. | Hidráulico | 19.9 | 2028-10-31 | Sonsón 110 kV | Antioquia | Antioquia | STR | Si | PTRA00324; | UPME 10-2021 Subestación Corrientes 230 kV (Antes San Lorenzo); | 10 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00441 | La Iguana | Etapa 1 | COLOMBIA ENERGY CLIMATE CORPORATION S.A.S. | Solar | 19.5 | 2026-10-31 | Gambote 66 kV | Caribe | Bolivar | STR | No |  |  | 10 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 35 | Pruebas (Energizado) | PROG00444 | Bosques Solares de los Llanos 2 | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-06-30 | Puerto Gaitán 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | 2027 | MEDIO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG00448 | Sincé | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 18.5 | 2026-12-31 | Sincé 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG00458 | Solar La Sierpe | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-12-31 | La Mojana 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG00462 | Planta Solar Fotovoltaica El Guayacán 8 MW | Etapa 1 | EL GUAYACÁN SOLAR S.A.S. | Solar | 8 | 2027-03-31 | Corozal 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 3 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 17 | En trámite | PROG00468 | Parque Solar La Ceiba | Etapa 1 | LA CEIBA SOLAR S.A.S. | Solar | 8 | 2026-08-30 | San Onofre 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 8 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG00486 | Parque Eólico Camelias | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Eólico | 250 | 2027-12-10 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00924;PTRA00482;PTRA00243; | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG00489 | Pétalo del Cesar I de 9,9 MW | Etapa 1 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-24 | Chiriguaná 13.8 kV. | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 6 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG00499 | Parque Solar Fotovoltaico Wimke | Etapa 1 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE S.A.S. | Solar | 76 | 2027-08-31 | San Juan 220 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00924;PTRA05302;PTRA00482;PTRA00319; | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Subestación Nueva San Juan y obras asociadas 110 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 04 - 2018 S/E San Juan 220 kV; | 8 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00507 | Parque Solar Los Morrosquillos I | Etapa 1 | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 | 2026-08-31 | Toluviejo 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 8 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00508 | Parque Solar Los Morrosquillos II | Etapa 1 | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 | 2026-08-31 | Toluviejo 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 8 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00509 | Parque Solar La Cayena 19.9 MW | Etapa 1 | LA CAYENA SOLAR S.A.S. | Solar | 19.9 | 2027-12-31 | Sincé 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 76 | Pruebas (Energizado) | PROG00515 | Parque Solar Zambrano II de 15.5 MW | Etapa 1 | COLOMENER IV S.A.S E.S.P. | Solar | 15.5 | 2026-10-30 | Zambrano 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 10 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG00519 | Parque Solar Fotovoltaico La Filigrana | Etapa 1 | LA FILIGRANA SOLAR S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Mompox 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 65 | Pruebas (Energizado) | PROG00525 | Atlántico Photovoltaic 199,5 MW | Etapa 1 | ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S ESP | Solar | 180 | 2026-08-30 | Sabanalarga 500 kV | Caribe | Atlantico | STN | No |  |  | 8 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 3 | En trámite | PROG00531 | Parque Solar El Campano | Etapa 1 | PATRIMONIO AUTÓNOMO ATLAS E ISAGEN 2 PA A+1 2 | Solar | 99.9 | 2027-04-30 | Chinú 220 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA09550; | Ampliación Chinú 220 kV; | 4 | 2027 | 2027 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG00537 | Acacias 2 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Eólico | 80 | 2027-06-20 | Cuestecitas 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00243; | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 6 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00539 | Proyecto de Generación de Energía Solar Fotovoltaica Yariguíes 200 MW | Etapa 1 | YARIGUIES SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 | 2028-12-31 | Sogamoso 220 kV | Nordeste | Santander | STN | No |  |  | 12 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00540 | Proyecto Planta Fotovoltaica Andes Solares 85 MW | Etapa 1 | ANDES SOLARES S.A.S. | Solar | 85 | 2028-07-31 | Sogamoso 220 kV | Nordeste | Santander | STN | No |  |  | 7 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00543 | Parque Eólico Alpha de 212 MW | Etapa 1 | VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN | Eólico | 212 | 2026-11-30 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 11 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00547 | Penderisco I | Etapa 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA PENDERISCO I SAS ESP | Hidráulico | 20 | 2026-12-31 | Caicedo 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | Si |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG00549 | El Tamarindo I | Etapa 1 | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Magangué 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG00550 | El Tamarindo II | Etapa 1 | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Magangué 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 72 | Pruebas (Energizado) | PROG00555 | Pétalo del Córdoba II | Etapa 1 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG00556 | Parque Solar Caimán Cienaguero de 9,9 MW | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | 2026-11-30 | Río Córdoba 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 11 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG00561 | Planta Solar Los Colorados III de 9.9 MW | Etapa 1 | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | Solar | 9.9 | 2027-12-30 | El Carmen 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 53 | Pruebas (Energizado) | PROG00567 | Granja Solar Belmonte | Etapa 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | Solar | 4.99 | 2026-05-31 | Dosquebradas 13.2 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG00575 | Parque Solar Puerta de Oro | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P. | Solar | 300 | 2027-01-01 | San Felipe 230 kV | Suroccidental | CQR | STN | No |  |  | 1 | 2027 | 2027 | BAJO
Si | 65 | Pruebas (Energizado) | PROG00579 | GY Solar Aurora | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-11-30 | Planeta Rica 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 11 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG00583 | Parque de Generación Solar Fotovoltaico Oicatá 9,9 MW | Etapa 1 | OICATÁ SOLAR 1 S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-07-03 | Muiscas 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 7 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 76 | Pruebas (Energizado) | PROG00586 | Flandes | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-05-31 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 66 | Pruebas (Energizado) | PROG00587 | Lanceros | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.1 | 2026-05-31 | Lanceros 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG00588 | Granja Solar San Felipe | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.1 | 2026-05-31 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG00594 | Celsia Solar Chicamocha 4 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2028-06-30 | Mesa del Sol 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA00437;PTRA01476;PTRA00391; | UPME 09-2021 S/E Trinitaria 230 kV (antes Cabrera, antes Nueva Granada);SE Mesa del Sol 115 kV;STR SUR (San Gil – Oiba – Suaita – Barbosa) 115kV; | 6 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00596 | Parque Eólico Beta de 280 MW | Etapa 1 | EOLOS ENERGÍA S.A.S. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN | Eólico | 280 | 2026-11-30 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 11 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 61 | Pruebas (Energizado) | PROG00597 | Delphi Helios 1 META | Etapa 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Solar | 16 | 2026-12-31 | Circuito VIO804 de 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG00598 | Alejandría | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.4 | 2026-12-31 | Planeta Rica 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG00599 | Parque Eólico El Carreto 10 MW | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Eólico | 9.1 | 2026-06-30 | Santa Verónica 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 28 | Pruebas (Energizado) | PROG00602 | El Carmelo | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | El Carmelo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00604 | Bosques Solares de los Llanos 6 | Etapa 1 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 6 S.A.S E.S.P | Solar | 79.6 | 2028-01-01 | Santa Helna 115 kV | Oriental | Meta | STR | Si |  |  | 1 | 2028 |  | ALTO
Si | 85 | Pruebas (Energizado) | PROG00605 | Parque SFV JUMI | Etapa 1 | JUAN MINA ENERGIAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Uan Mina 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 3 | En trámite | PROG00606 | Parque Solar Pétalo del Sucre | Etapa 1 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Coveñas 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG00607 | Parque Fotovoltaico La Tolua | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-12-31 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 66 | Pruebas (Energizado) | PROG00608 | Yuma | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.1 | 2026-05-31 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG00610 | Pétalo del Norte de Santander I | Etapa 1 | PÉTALO DEL NORTE DE SANTANDER I SAS ESP | Solar | 19.9 | 2026-06-25 | San Alberto 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG00611 | Solar La Victoria 1 (Antes Zarzal 1) | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-05-31 | Zarzal 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 76 | Pruebas (Energizado) | PROG00612 | Solar la Paila | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | La Paila 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG00613 | Solar Bugalagrande (Andalucía) | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Andalucía 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG00614 | Cerritos | Etapa 1 | CERRITOS SOLAR S.A.S E.S.P | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Mariquita 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG00615 | Parque Solar la Heroica de 8,6 MW (Badel I) | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 8.6 | 2027-04-30 | Mamonal 13.8 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 4 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 64 | Pruebas (Energizado) | PROG00621 | Parque Solar Tierra Linda | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 47 | En trámite | PROG00627 | Parque Solar Fotovoltaico CRLI de 9.9 MW | Etapa 1 | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-10-31 | Caracolí 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 10 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG00643 | PCH RIO HONDO de 19,9 MW | Etapa 1 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | Hidráulico | 19.9 | 2028-12-31 | La Tulia 33 kV | Suroccidental | CQR | SDL | Si |  |  | 12 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00646 | Solar Sabana de Torres | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 15 | 2028-12-31 | Sabana de Torres 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No |  |  | 12 | 2028 |  | ALTO
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG00651 | Los Caballeros | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LOS CABALLEROS S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG00652 | La Medina | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR LA MEDINA S.A.S E.S.P | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 83 | Pruebas (Energizado) | PROG00653 | Pétalo del Magdalena I (Antes Zawady) | Etapa 1 | PETALO DEL MAGDALENA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Zawady 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG00654 | Planta Fotovoltaica PN1 | Etapa 1 | PN1 ENERGIA RENOVABLES SAS ESP | Solar | 9.9 | 2026-07-31 | Gambote 13.8 k | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 7 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 34 | En trámite | PROG00655 | PFV SGDE | Etapa 1 | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-10-31 | Sabanagrande 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 10 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG00676 | Solar La Victoria 2 (Antes Zarzal 2) | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-05-31 | Zarzal 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 34 | En trámite | PROG00680 | Ituango (Segunda Etapa) | Unidad 5 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Hidráulico | 300 | 2027-08-19 | Antioquia 500 kV | Antioquia | Antioquia | STN | Si | PTRA00071; | UPME 03 - 2014 S/E Antioquia 500 kV y S/E Medellín y activos asociados; | 8 | 2027 | 2027 | MEDIO
Si | 36 | En trámite | PROG00680 | Ituango (Segunda Etapa) | Unidad 6 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Hidráulico | 300 | 2027-10-22 | Antioquia 500 kV | Antioquia | Antioquia | STN | Si | PTRA00071; | UPME 03 - 2014 S/E Antioquia 500 kV y S/E Medellín y activos asociados; | 10 | 2027 | 2027 | MEDIO
Si | 34 | En trámite | PROG00680 | Ituango (Segunda Etapa) | Unidad 7 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Hidráulico | 300 | 2027-12-21 | Antioquia 500 kV | Antioquia | Antioquia | STN | Si | PTRA00071; | UPME 03 - 2014 S/E Antioquia 500 kV y S/E Medellín y activos asociados; | 12 | 2027 | 2027 | MEDIO
Si | 36 | En trámite | PROG00680 | Ituango (Segunda Etapa) | Unidad 8 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Hidráulico | 300 | 2027-12-22 | Antioquia 500 kV | Antioquia | Antioquia | STN | Si | PTRA00071; | UPME 03 - 2014 S/E Antioquia 500 kV y S/E Medellín y activos asociados; | 12 | 2027 | 2027 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG00685 | Puerto Wilches | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 15 | 2027-12-31 | Puerto Wilches 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | Si |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00687 | Central Fotovoltaica Macaregua | Etapa 1 | HMV INGENIEROS LTDA | Solar | 19.9 | 2028-08-31 | San Gil 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | Si | PTRA00437;PTRA00391; | UPME 09-2021 S/E Trinitaria 230 kV (antes Cabrera, antes Nueva Granada);STR SUR (San Gil – Oiba – Suaita – Barbosa) 115kV; | 8 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00739 | Nare | Etapa 1 | GENERADORA NARE S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 19.8 | 2027-06-30 | Guatape 1 110 kV | Antioquia | Antioquia | STR | No |  |  | 6 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG00756 | Planta Solar Los Colorados II de 9.9 MW | Etapa 1 | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | Solar | 9.9 | 2027-12-30 | El Carmen 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG01034 | Solar Escobal 1 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-08-31 | Mirolindo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG01037 | Solar Escobal 2 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-08-31 | Mirolindo 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG01039 | Solar Escobal 3 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-08-31 | Mirolindo 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 64 | Pruebas (Energizado) | PROG01041 | Solar Escobal 4 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-08-31 | Picaleña 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG01043 | Planta fotovoltaica Dulima | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-05-31 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG01045 | Solar Escobal 5 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-08-31 | Salado 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 8 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG01209 | Parque Solar Fotovoltaico Los Girasoles | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S ESP | Solar | 9.5 | 2026-05-31 | Abrego 34.5 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG01376 | Parque Fotovoltaico El Tropezón 9.9 MW(S) | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA III S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | San Martín 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 59 | Pruebas (Energizado) | PROG01383 | Parque de Generación Fotovoltaica Dinamarca de 9.9 MW | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | 2026-12-31 | San Juan de Arama 34,5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG01385 | Parque Solar Fotovoltaico Versalles 9.9 MW | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | 2026-12-31 | San Juan de Arama 34,5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG01395 | Parque Solar Andrómeda | Etapa 1 | PARQUE SOLAR ANDRÓMEDA I S.A.S. E.S.P | Solar | 100 | 2028-01-01 | Toluviejo 220 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00322; | UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV; | 1 | 2028 |  | ALTO
Si | 2 | En trámite | PROG01413 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday | Etapa 1 | PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S. E.S.P | Solar | 19.9 | 2026-11-30 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 11 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG01426 | Parque Solar Fotovoltaico Sincerín | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO QUETZALES S.A.S | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Gambote 34.5 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01434 | PROYECTO FOTOVOLTAICO BOCHICA | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRES S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-05-31 | Rio Chiquito 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 5 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 81 | Pruebas (Energizado) | PROG01455 | Parque Solar Arenal | Etapa 1 | 4E GROUP S.A.S E.S.P. | Solar | 2 | 2026-05-31 | San Estanislao 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG01458 | Rio Verde | Etapa 1 | NAVITAS VERDES S.A.S. E.S.P. ZOMAC | Hidráulico | 9.9 | 2026-12-31 | Lagunas 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | Si | PTRA01047; | Subestación Lagunas 110 kV; | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG01472 | Parque solar Urrá | Etapa 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Solar | 20 | 2026-09-30 | Urra 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 9 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG01668 | Planta Solar Las Marías de 99,5 MW | Etapa 1 | SOLAR LAS MARIAS SAS ESP | Solar | 99.5 | 2027-12-01 | El Zaque 115 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | STR | Si | PTRA11278; | Repotenciaciones líneas CEDENAR; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01765 | Parque Solar Zapatoca | Etapa 1 | GRANJA SOLAR ZAPATOCA CSCI 2 S.A.S E.S.P | Solar | 15.5 | 2026-06-27 | Zapatoca 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01910 | Parque Solar Chinú | Etapa 1 | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES S.A.S | Solar | 350 | 2027-05-31 | Chinú 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00322; | UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV; | 5 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01921 | Parque Solar El Roble | Etapa 1 | EL ROBLE SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 | 2028-06-30 | Chinu 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 6 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01975 | Pequeña Central Hidroeléctrica Ovejas Alto | Etapa 1 | VATIA S.A. E.S.P. | Hidráulico | 7.5 | 2027-12-31 | Pescador 34.5 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 38 | En trámite | PROG01983 | Suarez | Etapa 1 | SUAREZ SOLAR SAS ESP | Solar | 8 | 2026-12-17 | Suarez 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima; | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG01995 | PROYECTO FOTOVOLTAICO EL GABÁN 2 DE 120 MW | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO ONCE S.A.S. E.S.P | Solar | 120 | 2028-12-31 | ALCARAVAN 230 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STN | Si | PTRA00423;PTRA03361;PTRA00416; | UPME 08-2021 Nuevas subestación La Paz 230 kV;UPME 07-2021 Subestacion Alcaravan 230 kV;UPME STR 11-2021 Subestación Alcaraván 115 kV y líneas asociadas.; | 12 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG01999 | Solar Aguaclara | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Solar | 80 | 2027-09-30 | AGUACLARA 115 KV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STR | Si | PTRA00416; | UPME STR 11-2021 Subestación Alcaraván 115 kV y líneas asociadas.; | 9 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG02090 | Pequeña Central Hidroeléctrica Chorreritas | Etapa 1 | GENERADORA CHORRERITAS S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 19.9 | 2027-07-31 | Guárcama 110 kV | Antioquia | Antioquia | STR | Si | PTRA02088; | Guárcama 110 kV; | 7 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG02106 | Barzalosa 100 MW | Etapa 1: 100 MW | BARZALOSA SAS | Solar | 100 | 2027-04-08 | Barzalosa 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA02318;PTRA00374; | Segundo Circuito y Repotenciación Guaca – Colegio 115 kV;Subestación Barzalosa 115 kV, secciona la línea Guaca - Flandes 115 kV. Dos transformadores 40 MVA 115/34.5 kV; | 4 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG02329 | Santa Rosa | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Hidráulico | 20 | 2028-11-30 | Suaita 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA00391; | STR SUR (San Gil – Oiba – Suaita – Barbosa) 115kV; | 11 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG02336 | Altamira | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Hidráulico | 20 | 2028-04-30 | Suaita 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA00391; | STR SUR (San Gil – Oiba – Suaita – Barbosa) 115kV; | 4 | 2028 |  | ALTO
Si | 85 | Pruebas (Energizado) | PROG02375 | GR Parque Solar Tucanes | Etapa 1 | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Bayunca 13.8 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG02656 | Termotasajero Dos Solar | Etapa 1 | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | Solar | 4 | 2026-05-31 | Guaduas 34.5 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG02720 | Solar Escobal 6 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 99 | 2027-12-31 | Arreboles 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA02082;PTRA02064;PTRA01398;PTRA02084; | Arreboles 115 kV;Escobal 115 kV;Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 72 | Pruebas (Energizado) | PROG02735 | Parque Fotovoltaico OLD-T | Etapa 1 | TOLU VIEJO ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | TOLUVIEJO 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 40 | Pruebas (Energizado) | PROG03036 | Autogenerador Levapan | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4.99 | 2027-03-31 | Levapan 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 3 | 2027 | 2027 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG03036 | Autogenerador Levapan | Etapa 2: Aumento Capacidad Res CREG 075 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 2.71 | 2027-03-31 | Levapan 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 3 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG03041 | Parque de Generación Fotovoltaica La Mena 9.9 MW | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | 2026-11-30 | Surimena 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 11 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG03250 | Solar FV La Pradera 40 MW | Etapa 1 | SOLAR PRADERA S.A.S. E.S.P. | Solar | 40 | 2028-01-01 | San Alberto 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA00351;PTRA03252; | Línea Ocaña - San Alberto 115 kV;Repotenciación líneas Lizama - Sabana 115 kV y Sabana - San Alberto 115 kV; | 1 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03264 | Parque solar EMCALI I | Etapa 1 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-03-31 | MULALO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA03109; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Mulaló 115 kV; | 3 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03273 | Parque Solar EMCALI II | Etapa 1 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Solar | 50 | 2027-12-31 | MULALO 115 KV | Suroccidental | Valle | STR | Si | PTRA00073;PTRA03109;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Mulaló 115 kV;Estambul 115 kV; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG03379 | Santa Inés | Etapa 1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Hidráulico | 9 | 2027-03-31 | GUÁRCAMA 44 KV | Antioquia | Antioquia | SDL | Si | PTRA02088; | Guárcama 110 kV; | 3 | 2027 | 2027 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG03552 | Bosques Solares de los Llanos 7 de 99.9 MW | Etapa 1 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 S.A.S E.S.P. | Solar | 99.9 | 2027-12-31 | Suria 230 kV | Oriental | Meta | STN | Si | PTRA00301; | Subestación Catama 115 kV con transformación 40 MVA 115/34.5 kV. Nuevos circuitos Ocoa-Catama 115 kV y Catama-Suria 115 kV.; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03691 | Parque Fotovoltaico El Piojo I | Etapa 1 | PATRIMONIO AUTONOMO EL PIOJO | Solar | 9.9 | 2027-12-31 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA03692;PTRA01398; | Ampliación transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday;Repotenciación líneas STR-Tolima; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03694 | Parque Fotovoltaico El Piojo II | Etapa 1 | PATRIMONIO AUTONOMO EL PIOJO | Solar | 9.9 | 2027-12-31 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA03692;PTRA01398; | Ampliación transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday;Repotenciación líneas STR-Tolima; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03696 | Parque Fotovoltaico El Piojo III | Etapa 1 | PATRIMONIO AUTONOMO EL PIOJO | Solar | 9.9 | 2027-12-31 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA03692;PTRA01398; | Ampliación transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday;Repotenciación líneas STR-Tolima; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03902 | Parque Solar Córdoba 200 MW (antes Sahagún) | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 200 | 2027-10-31 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 10 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03924 | Ampliación Doña Juana I de 1.7 MW a 5 MW | Etapa 1 | BIOGÁS DOÑA JUANA | Térmico | 3.3 | 2027-12-01 | Usme 11.4 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG03943 | Parque Solar Numbana | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO NUEVE S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-26 | Guamo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398;PTRA02084; | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV; | 6 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG03945 | Parque Solar El Guamo | Etapa 1 | PLANTA SOLAR EL GUAMO ESP S.A.S | Solar | 9 | 2026-06-26 | Guamo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398;PTRA02084; | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV; | 6 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG03971 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara | Etapa 1 | PARQUE SOLAR TANGARA S.A.S. | Solar | 99.9 | 2026-09-01 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 9 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03974 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LIGUSTRO II SAS | Solar | 99.9 | 2026-09-01 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 9 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03977 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LIGUSTRO I S.A.S. | Solar | 99.9 | 2026-09-01 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 9 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG03979 | PLANTA TÉRMICA EL TESORITO II 200 MW | Etapa 1 | TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P. | Térmico | 200 | 2028-12-31 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 12 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04107 | Juan Mina Solar | Etapa 1 | EMPRESA DE GENERACIÓN JUAN MINA S.A.S. | Solar | 19.9 | 2026-12-31 | Juan Mina 110 kV | Caribe | Atlantico | STR | Si | PTRA03870; | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV; | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG04153 | Autogeneración Malambo Solar | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-10-15 | Malambo 110 kV | Caribe | Atlantico | STR | Si | PTRA03870; | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV; | 10 | 2027 | 2027 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG04160 | Parque Solar Malambo 1 | Etapa 1 | URIEL SOLAR MALAMBO S.A.S. | Solar | 50 | 2027-06-30 | Caracolí 110 kV | Caribe | Atlantico | STR | Si | PTRA03870; | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV; | 6 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04548 | Proyecto Fotovoltaico Doménica de 19.9 MW | Etapa 1 | PSR5 S.A.S. | Solar | 19.9 | 2027-12-31 | Barzalosa 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | Si | PTRA00374; | Subestación Barzalosa 115 kV, secciona la línea Guaca - Flandes 115 kV. Dos transformadores 40 MVA 115/34.5 kV; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG04570 | Honda Solar 1 | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Circuito Villetas 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 14 | En trámite | PROG04577 | Apulo Solar I | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Circuito Anapoima 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 70 | En trámite | PROG04589 | Buenavista Solar | Etapa 1 | BUENAVISTA SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-03-31 | Buenavista 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | Si |  |  | 3 | 2027 | 2027 | BAJO
Si | 56 | En trámite | PROG04591 | Sol del Mar II | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR SOL DEL MAR II SAS ESP | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Ayapel 34.5 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | Si |  |  | 5 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 10 | En trámite | PROG04604 | Parque Solar Sándalo II | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR SANDALO II S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-03-31 | Puerto Libertador 34.5 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | Si |  |  | 3 | 2027 | 2027 | MEDIO
Si | 79 | Pruebas (Energizado) | PROG04617 | Centro Solar | Etapa 1 | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Centro Alegre 34.5 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG04619 | Sol de Santander | Etapa 1 | GR SOL DE SANTANDER S.A.S E.S.P. | Solar | 40 | 2027-03-31 | Lizama 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA03850;PTRA00351;PTRA03252; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA;Línea Ocaña - San Alberto 115 kV;Repotenciación líneas Lizama - Sabana 115 kV y Sabana - San Alberto 115 kV; | 3 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04645 | Parque Solar Fotovoltaico Tolima Norte | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO TOLIMA NORTE S.A.S E.S.P | Solar | 50 | 2027-03-31 | San Felipe 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | Si | PTRA11297; | Repotenciación Líneas CHEC; | 3 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 77 | Pruebas (Energizado) | PROG04651 | Parque Fotovoltaico Montelíbano Solar | Etapa 1 | MONTELIBANO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Montelíbano 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG04653 | Los Morrosquillos III | Etapa 1 | CATTLEYA SOLAR S.A.S. | Solar | 19.9 | 2026-12-31 | TOLUVIEJO 34.5 KV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04660 | FV Lizama | Etapa 1 | SOLAR LIZAMA S.A.S. | Solar | 40 | 2027-12-31 | Lizama 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA03850;PTRA00351; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA;Línea Ocaña - San Alberto 115 kV; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG04741 | Parque Solar Fotovoltaico Honda Solar 2 9.9 MW | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Guaduas 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG04744 | Fotovoltaico Colima de 9,9 MW | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIDOS S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Ubaté 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 90 | Pruebas (Energizado) | PROG04746 | Parque Solar Cóndor | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISEIS S.A.S. ESP | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Simijaca 13.2 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG04748 | Parque Solar Puertos de Santander | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PUERTOS DE SANTANDER S.A.S | Solar | 200 | 2027-03-31 | Primavera 230 kV | Antioquia | Antioquia | STN | Si | PTRA03852; | UPME 01 - 2023 Segundo Transformador Primavera 500/230 kV - 450 MVA; | 3 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04765 | SF Puerto Wilches | Etapa 1 | WILCHES SOLAR 1 S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2028-01-31 | Puerto Wilches 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | Si | PTRA03850; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA; | 1 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04777 | Central Hidroeléctrica Vequedo | Etapa 1 | INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS - INGESERTEC S.A. | Hidráulico | 2.6 | 2026-12-31 | Valparaíso 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | Si |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04815 | Parque de Generación Solar El Bongo 2.5 MW | Etapa 1 | PS LA FORTUNA S.A.S | Solar | 2.5 | 2027-01-31 | Cotorra 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | Si |  |  | 1 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04817 | Solar Fotovoltaico Charcos de 99.9 MW | Etapa 1 | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Solar | 99.9 | 2027-07-31 | Guatiguará 230 kV | Nordeste | Santander | STN | Si | PTRA03850; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA; | 7 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 65 | Pruebas (Energizado) | PROG04819 | Solar Hatogrande | Etapa 1 | PARQUE SOLAR HATOGRANDE S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.4 | 2026-12-31 | Villapinzón 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG04827 | Parque Solar Romosinuano | Etapa 1 | CÓRDOBA SOLAR 2 S.A.S. | Solar | 150 | 2027-12-31 | Chinú 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG04836 | Central Hidroeléctrica La Noque | Etapa 1 | PCH LA NOQUE S.A.S. E.S.P. ZOMAC | Hidráulico | 9.9 | 2026-08-31 | Santa Fé de Antioquia 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | Si |  |  | 8 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG04842 | Parque Solar Paloblanco 1 de 9.9 MW | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-04-05 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 4 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04844 | Parque de Generación Solar San Pelayo 2,5 MW | Etapa 1 | PS CÓRDOBA S.A.S. | Solar | 2.5 | 2026-12-30 | San Pelayo 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04847 | Central Hidroeléctrica Guaico | Etapa 1 | INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS - INGESERTEC S.A. | Hidráulico | 1.2 | 2026-12-31 | Valparaíso 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | Si |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04855 | Solar Palmira 4 | Etapa 1: 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-03-31 | Guachal 2 115 kV | Suroccidental | Valle | STR | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 3 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04855 | Solar Palmira 4 | Etapa 2: 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-03-31 | Guachal 2 115 kV | Suroccidental | Valle | STR | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 3 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04861 | Solar Minero | Etapa 1 | PARQUE SOLAR MINERO S.A.S. E.S.P | Solar | 9.9 | 2027-06-30 | Circuito Siatama 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04867 | Parque Solar Paloblanco 2 de 9.9 MW | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-04-05 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 4 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04871 | Parque Solar Paloblanco 3 de 9.9 MW | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-08-28 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 8 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04873 | Parque Solar Urabá 1 | Etapa 1 | URABA I SAS | Solar | 9.9 | 2026-07-31 | Urabá 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 7 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04875 | Parque Solar Urabá 2 | Etapa 1 | URABA I SAS | Solar | 19.9 | 2026-07-31 | URABA 110 KV | Antioquia | Antioquia | STR | No |  |  | 7 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04878 | Parque Solar El Lago 1 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.8 | 2027-03-31 | El Lago 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 3 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04936 | Parque Solar Pacandé | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PACANDE SAS ESP | Solar | 50 | 2027-12-31 | Natagaima 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA11217; | Repotenciación líneas Electrohuila; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG04940 | Parque Solar Rovira | Etapa 1 | PLANTA SOLAR ROVIRA S.A.S. | Solar | 3.1 | 2026-05-31 | Rovira 13.2 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398;PTRA02084; | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV; | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 79 | Pruebas (Energizado) | PROG04942 | Parque Solar Rokra | Etapa 1 | Erco Saldaña S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Saldaña 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217; | Repotenciación líneas Electrohuila; | 6 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 87 | Pruebas (Energizado) | PROG04944 | Proyecto Solar Jeques 9,9 MW | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-09-30 | Ubaté 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 9 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG04951 | Parque Solar Valledupar | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 100 | 2029-08-31 | Valledupar 220 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA06798;PTRA00924;PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | Repotenciación Valledupar - Guatapuí 110 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 8 | 2029 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04958 | Parque Solar El Copey | Etapa 1 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S. | Solar | 200 | 2029-08-31 | Copey 220 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA06798;PTRA00924;PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | Repotenciación Valledupar - Guatapuí 110 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 8 | 2029 |  | ALTO
Si | 60 | Pruebas (Energizado) | PROG04969 | Parque Solar El Jardín | Etapa 1 | GREENYELLOW JARDIN S.A.S. | Solar | 9 | 2029-08-31 | Valencia de Jesús 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA06798;PTRA00924;PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | Repotenciación Valledupar - Guatapuí 110 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 8 | 2029 |  | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG04976 | Parque Solar Villavieja de 200 MW | Etapa 1 | SOLAR VILLAVIEJA S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 | 2027-11-30 | Huila 230 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STN | Si | PTRA03843;PTRA09586; | UPME 01-2022 Subestación Huila 230 kV;Huila (Norte)115 kV; | 11 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG04986 | Planta Solar La Orquídea 200 MW | Etapa 1 | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 | 2027-11-30 | Bolívar 220 kV | Caribe | Bolivar | STN | No |  |  | 11 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG05306 | Solar La Martina 9.9 MW | Etapa 1 | PLANTA SOLAR LA MARTINA E.S.P. S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-06-29 | Circuito Guacavia III | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG05308 | Parque Solar Carreto | Etapa 1 | Parque Solar Colombia XXIV S.A.S. E.S.P. | Solar | 250 | 2029-07-31 | CARRETO 500 kV | Caribe | Bolivar | STN | Si | PTRA01139; | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas; | 7 | 2029 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05326 | Parque de generación fotovoltaico La Paloma 40 MW | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA X S.A.S. - E.S.P. | Solar | 40 | 2028-01-01 | Insula 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | No |  |  | 1 | 2028 |  | ALTO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG05342 | Granja Solar Sol y Cielo I | Etapa 1 | SOL&CIELO S.A.S | Solar | 9.9 | 2026-06-15 | Santa Lucía 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 14 | En trámite | PROG05399 | Autogenerador Solar Guachal 1 de 19.9 MW | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-03-31 | Guachal 1 115 kV | Suroccidental | Valle | STR | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV; | 3 | 2027 | 2027 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG05403 | Proyecto Fotovoltaico Zuba 2 | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIUNO S.A.S. E.S.P. | Solar | 60 | 2029-03-31 | Las Violetas 115 kV | Oriental | Meta | STR | Si | PTRA00295; | Violetas (Guamal)115 kV; | 3 | 2029 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05406 | Proyecto Fotovoltaico Zuba 1 | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTE S.A.S E.S.P. | Solar | 19.9 | 2029-03-31 | Las Violetas 115 kV | Oriental | Meta | STR | Si | PTRA00295; | Violetas (Guamal)115 kV; | 3 | 2029 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05612 | Parque Solar El Espino | Etapa 1 | PLANTA SOLAR SAHAGUN S.A.S | Solar | 200 | 2027-12-31 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05614 | Solar Laguna | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LAGUNA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-06-30 | Circuito Capellania 34 5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05626 | SUMMA II | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Solar | 200 | 2028-12-31 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV; | 12 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05798 | Parque de generación fotovoltaica La Primavera de 57 MW | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA I S.A.S. - E.S.P. | Solar | 57 | 2027-07-31 | Doncello 115 kV | Suroccidental | Caqueta | STR | No |  |  | 7 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05854 | Parque de Generación Fotovoltaico La Mina de 9.9 MW | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA IX S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-12-31 | Fuente de Oro 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG05856 | Parque de generación fotovoltaico La Tabla | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA IV S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Casetabla 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG06879 | Pequeña Central Hidroeléctrica El Remanso 17 MW | Etapa 1 | INVERSIONES PCH EL REMANSO S.A.S E.S.P. ZOMAC | Hidráulico | 17 | 2026-12-31 | Chorodo 110 kV | Antioquia | Antioquia | STR | Si | PTRA00691; | Normalización T San Jerónimo; | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG06885 | Parque Solar INTI 9,9 MW | Etapa 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Caucasia 44 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 76 | Pruebas (Energizado) | PROG07931 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Copey | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 6.6 | 2026-05-31 | Copey 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG07933 | Churuco Solar de 60 MW | Etapa 1 | CHURUCO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 60 | 2028-05-30 | Codazzi 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 5 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG07938 | Parque Solar Hojarasca (antes Salamina) | Etapa 1 | GIRASOL 1 S.A.S. | Solar | 19.9 | 2028-12-31 | Salamina EC 110 kV | Caribe | GCM | STR | No |  |  | 12 | 2028 |  | ALTO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG07977 | Solar Valledupar 3 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-12-31 | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG07980 | Solar Valledupar 2 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-12-30 | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG07987 | Solar Valledupar 1 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-12-30 | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 3 | En trámite | PROG08086 | PARQUE SOLAR LA UNIÓN - SOLEK | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-08-31 | El PASO 1 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 8 | 2027 | 2027 | MEDIO
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG08089 | Sol de Zawady 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S E.S.P | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Zawady 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00636;PTRA03865; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08097 | APBAQ I | Etapa 1 | K-YENA S.A.S. | Solar | 4.2 | 2026-12-31 | Juan Mina 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG08101 | Parque solar TERRA I | Etapa 1 | GREENWOOD ENERGY S.A.S. E.S.P | Solar | 19.9 | 2027-03-31 | Copey 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA04743; | Normalización Segundo transformador Copey 220/110/34.5 kV 100MVA; | 3 | 2027 | 2027 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08103 | Zaino Solar | Etapa 1 | PSF ZAINO SOLAR SAS ESP | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Tauramena 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08105 | Parque Solar Camarones 6 MW | Etapa 1 | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL SAS | Solar | 6 | 2029-08-31 | Camarones 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA06798;PTRA00924;PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | Repotenciación Valledupar - Guatapuí 110 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 8 | 2029 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08107 | COG.002.2022 ORQUIDEA | Etapa 1 | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | Solar | 4.95 | 2027-02-28 | Dosquebradas 13.2 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 2 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 9 | En trámite | PROG08109 | PARQUE SOLAR FOTOSFERA | Etapa 1 | VATIA FOTOSFERA ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P | Solar | 9.9 | 2027-03-31 | Manzanillo 66 kV | Caribe | Bolivar | STR | No |  |  | 3 | 2027 | 2027 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08111 | PCH Ventana de 6,7 MW | Etapa 1 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. | Hidráulico | 6.7 | 2029-09-30 | Calera 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 9 | 2029 |  | ALTO
Si | 43 | En trámite | PROG08117 | Parque Solar Chenche | Etapa 1 | CHENCHE SOLAR S.A.S ESP | Solar | 9.9 | 2026-12-05 | Hilarco 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG08123 | Generación Solar Fotovoltaica Sabana Solar | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Chiriguana 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 12 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08148 | Los Venados | Etapa 1 | PLANTA SOLAR LOS VENADOS S.A.S. ESP | Solar | 15 | 2026-10-31 | Venadillo 34,5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 10 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08186 | COG.006.2022 CATLEYA | Etapa 1 | RECAP COLOMBIA GRANJA II S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Pavas 33 kV circuito IPA1 | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG08195 | PLANTA FV DOÑA JUANA | Etapa 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Solar | 4.3 | 2026-08-30 | Dorada Norte 33 kV | Suroccidental | CQR | SDL | Si | PTRA06334; | Segundo Transformador Purnio 230/115 kV; | 8 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08201 | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS | Etapa 1 | GENERADORA SAN JOAQUIN SAS ESP | Solar | 200 | 2028-03-01 | El Copey 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00924;PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243; | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV; | 3 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08216 | Heliconea | Etapa 1 | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Solar | 60 | 2026-11-01 | San Felipe 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | Si | PTRA06060; | Segundo ATR San Felipe 220/115 kV; | 11 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08219 | Paraiso | Etapa 1 | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CINCO S.A.S | Solar | 7 | 2027-07-31 | San Juan Nepomuceno 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 7 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08225 | PCH PANACEA III | Etapa 1 | PROYECTOS Y DESARROLLOS DE ENERGIA S.A.S. | Hidráulico | 9.9 | 2027-12-31 | Pamplona 34.5 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08236 | San Angel | Etapa 1 | SKAT INVESTMENT S.A.S. | Solar | 19.9 | 2027-09-30 | Bosconia 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA04743; | Normalización Segundo transformador Copey 220/110/34.5 kV 100MVA; | 9 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08238 | Galapa Solar II 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE GALAPA SOLAR 2 S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2029-12-31 | Galapa 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | Si | PTRA03327; | Nueva Subestación Galapa 110 kV; | 12 | 2029 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08241 | COG.003.2022 TORREALBA | Etapa 1 | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | Solar | 4.99 | 2026-11-30 | Pavas1 13.2 kV Circuito 1PA | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 11 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08243 | Helios Lanceros | Etapa 1 | HELIOS LANCEROS S.A.S. | Solar | 19.9 | 2027-04-30 | Lanceros 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217;PTRA02318; | Repotenciación líneas Electrohuila;Segundo Circuito y Repotenciación Guaca – Colegio 115 kV; | 4 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 19 | En trámite | PROG08245 | Pi Épsilon Coyaima II | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR ERCO NATAGAIMA E.S.P S.A.S. | Solar | 9.9 | 2027-07-27 | Natagaima 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217;PTRA04738; | Repotenciación líneas Electrohuila;Ampliación SE Tenay 115 kV; | 7 | 2027 | 2027 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08250 | PCH QUINCHIA | Etapa 1 | ENERQ S.A.S. | Hidráulico | 2.4 | 2027-04-01 | Quinchia 33 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 4 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG08252 | Helios Guamo 19.9MW | Etapa 1 | HELIOS GUAMO S.A.S | Solar | 19.9 | 2027-04-30 | Espinal 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA02318; | Segundo Circuito y Repotenciación Guaca – Colegio 115 kV; | 4 | 2027 | 2027 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08258 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW | Etapa 1 | LATAMSOLAR FOTOVOLTAICA LA LOMA S.A.S. | Solar | 200 | 2027-10-31 | La Loma 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00924;PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA00454;PTRA03865; | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;UPME STR 10-2018. Subestación Guatapurí 110 kV, mediante reconfiguración Valledupar – San Juan 110 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 10 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08262 | Draco | Etapa 1 | PARQUE SOLAR DRACO S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-12-31 | La Jagua 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08266 | TENERIFE | Etapa 1 | TENERIFE SOLAR SAS | Solar | 9.9 | 2027-06-30 | Bayunca 34.5 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08269 | Solar Matimba II (Efigen C03) | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR MATIMBA II S.A.S ESP | Solar | 99 | 2028-11-30 | Chinú 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No |  |  | 11 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08278 | Solar El Carmelo 2 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-06-30 | El Carmelo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08282 | Autogenerador Solar Argos Tolcemento | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-11-30 | Toluviejo 220 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA05304;PTRA00322; | Subestación Nueva Toluviejo 220/110 kV;UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV; | 11 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08291 | Firavisol | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO CATORCE S.A.S. E.S.P | Solar | 8 | 2026-12-31 | Sirata 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08294 | BARBADOS | Etapa 1 | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | Solar | 15 | 2027-04-30 | Sachica 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 4 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08297 | Parque Fotovoltaico Lyra | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LYRA S.A.S E.S.P | Solar | 19.9 | 2027-08-31 | Cuestecitas 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00924;PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA00454;PTRA03865; | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;UPME STR 10-2018. Subestación Guatapurí 110 kV, mediante reconfiguración Valledupar – San Juan 110 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 8 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 36 | En trámite | PROG08303 | Parque Solar Inti II | Etapa 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-06-30 | Caucasia 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | 2027 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08309 | Parque Solar La Ponderosa | Etapa 1 | EAGLE ENERGY SL | Solar | 99.99 | 2027-12-30 | Purnio 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | Si | PTRA06334; | Segundo Transformador Purnio 230/115 kV; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08312 | Taurus Solar | Etapa 1 | PARQUE SOLAR TAURUS S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.5 | 2026-12-31 | San Marcos 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 94 | Operación | PROG08320 | PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO CECROPIA S.A.S | Solar | 19.9 | 2026-04-10 | Baranoa 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08323 | DSE NEIVA | Etapa 1 | DSE NEIVA S.A.S | Solar | 19.9 | 2027-03-31 | Sur 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA04738; | Ampliación SE Tenay 115 kV; | 3 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08327 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima IV | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR PI-ERCO NATAGAIMA E.S.P S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Natagaima 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217;PTRA04738; | Repotenciación líneas Electrohuila;Ampliación SE Tenay 115 kV; | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 79 | Pruebas (Energizado) | PROG08332 | PLANTA FV SAN FRANCISCO | Etapa 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Solar | 4.9 | 2026-08-31 | Insula 33 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No |  |  | 8 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08336 | CAMPOALEGRE SOLAR | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Rivera 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217; | Repotenciación líneas Electrohuila; | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08339 | PARQUE SOLAR EL ENCANTO | Etapa 1 | PARQUE SOLAR EL ENCANTO S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | El PASO 1 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 6 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08345 | PCH LA JOYA | Etapa 1 | PCH LA JOYA S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 3 | 2029-12-30 | Circuito Jardín 13.8 kV de la SE Andes | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 12 | 2029 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08347 | PCH Salamina | Etapa 1 | PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S. | Hidráulico | 19.9 | 2031-03-31 | MACANA 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | Si | PTRA14933; | Subestación Macana 230/115 kV; | 3 | 2031 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08350 | Pequeña Central Hidroeléctrica Colibrí | Etapa 1 | ENERGIA NACIONAL S.A.S E.S.P | Hidráulico | 13.69 | 2026-12-31 | Santuario 1 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08363 | Parque Solar Fotovoltaico Matimba I | Etapa 1 | NUEVAS ENERGIAS II S.A.S. ESP | Solar | 150 | 2028-11-30 | Chinú 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No |  |  | 11 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08374 | Generación Solar Fotovoltaica Yopalosa 65 MW | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Solar | 65 | 2027-12-31 | Yopalosa 115 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STR | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08378 | Solar Montelíbano | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-10-31 | Cerromatoso 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 10 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 12 | En trámite | PROG08381 | HIDROLIMÓN | Etapa 1 | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 1.6 | 2027-06-30 | El Limón 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | 2027 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08385 | Flandes Solar 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-12-31 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA04738; | Ampliación SE Tenay 115 kV; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08392 | Bosques Solares de los Llanos 8 | Etapa 1 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8 SAS ESP | Solar | 170 | 2028-06-08 | Ocoa 115 kV | Oriental | Meta | STR | Si | PTRA00623;PTRA00301; | Subestación Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) + Reconfiguración de líneas;Subestación Catama 115 kV con transformación 40 MVA 115/34.5 kV. Nuevos circuitos Ocoa-Catama 115 kV y Catama-Suria 115 kV.; | 6 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08395 | Pétalo del Magdalena II Guacamayal | Etapa 1 | BLACK ORCHID SOLAR MANAGEMENT SAS | Solar | 9.9 | 2027-12-31 | Guacamayal 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00636;PTRA03865; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08403 | Cimitarra de 200 MW | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR CIMITARRA SAS ESP | Solar | 200 | 2028-11-30 | Primavera 500 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No |  |  | 11 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08406 | Parque Solar Fotovoltaico El Gabán I | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DOS SAS ESP | Solar | 100 | 2028-12-31 | ALCARAVAN 230 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STN | Si | PTRA00423;PTRA03361; | UPME 08-2021 Nuevas subestación La Paz 230 kV;UPME 07-2021 Subestacion Alcaravan 230 kV; | 12 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08411 | DSE CALAMAR | Etapa 1 | DSE CALAMAR S.A.S | Solar | 9.9 | 2027-06-30 | Calamar 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | Si | PTRA01139;PTRA02158;PTRA01522; | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas;Carreto 66 kV;Ampliación SE San Jacinto 66/34.5/13.8 kV 8MVA; | 6 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 51 | En trámite | PROG08414 | Tolú Solar 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR TOLU S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-12-21 | Tolú 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08418 | Sol de Cimitarra 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR SOL DE CIMITARRA S.A.S. E.S.P | Solar | 9.9 | 2028-03-31 | Cimitarra 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | Si | PTRA00437; | UPME 09-2021 S/E Trinitaria 230 kV (antes Cabrera, antes Nueva Granada); | 3 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08426 | DSE PUERTO BOYACÁ | Etapa 1 | DSE PUERTO BOYACÁ S.A.S | Solar | 90 | 2027-12-31 | Pto Boyaca 110 kV | Antioquia | Antioquia | STR | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08431 | Hidrotigre | Etapa 1 | HIDROTIGRE S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 4.5 | 2027-06-30 | Amalfi 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08442 | HIDROMONOS | Etapa 1 | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 9.9 | 2027-06-30 | Tigre 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08447 | PS VALLE DE LOS CARRETOS | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA XX S.A.S E.S.P. | Solar | 200 | 2029-07-31 | CARRETO 500 kV | Caribe | Bolivar | STN | Si | PTRA01139; | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas; | 7 | 2029 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08456 | Pétalo del Bolívar - Calamar | Etapa 1 | CALAMAR SOLAR SAS | Solar | 9.9 | 2027-06-30 | Calamar 66 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | Si | PTRA01139;PTRA02158;PTRA01522; | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas;Carreto 66 kV;Ampliación SE San Jacinto 66/34.5/13.8 kV 8MVA; | 6 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08462 | PCH CHURIMO | Etapa 1 | CLEAR WATERS S.A.S. | Hidráulico | 6 | 2027-12-31 | Guatape 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08471 | Parque Solar Yopal | Etapa 1 | VALCOLOMBIA RENOVABLES S.A.S. | Solar | 19.9 | 2028-12-31 | Morichal 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 12 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08488 | PCH Santa Rosa | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Hidráulico | 19.9 | 2028-03-31 | Barbosa 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA00437;PTRA03850; | UPME 09-2021 S/E Trinitaria 230 kV (antes Cabrera, antes Nueva Granada);UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA; | 3 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08490 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN BARTOLOMÉ | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Hidráulico | 50 | 2029-01-31 | Malena 220 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No |  |  | 1 | 2029 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08492 | AES Solar 3 | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Solar | 100 | 2027-12-01 | San Felipe 220 kV | Suroccidental | CQR | STN | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08506 | Parque Solar Don Vizo de 4,9 MW | Etapa 1 | URIEL SOLAR DON VIZO S.A.S. | Solar | 4.9 | 2027-12-31 | Caracolí 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08509 | Miraflores | Etapa 1 | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CUATRO S.A.S | Solar | 9.9 | 2027-07-31 | Puerto Wilches 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No |  |  | 7 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08513 | Arreboles l | Etapa 1 | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Solar | 19.9 | 2026-08-31 | Arreboles 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 8 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 57 | En trámite | PROG08515 | La Paz Solar 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR LA PAZ S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | La Paz 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08516 | Parque de Generación Solar Casiopea | Etapa 1 | PARQUE SOLAR CASIOPEA S.A.S. E.S.P | Solar | 40 | 2026-12-31 | Chinu 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08517 | RODAS | Etapa 1 | RODAS SOLAR S.A.S | Solar | 19.9 | 2027-05-13 | Valledupar 34.5 B2 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08521 | Parque Solar Fotovoltaico Amber 99,9 MW | Etapa 1 | PARQUE SOLAR AMBER S.A.S. E.S.P | Solar | 99.9 | 2026-12-31 | La Sierra 220 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 64 | En trámite | PROG08527 | Granja Solar Asturias 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR ASTURIAS S.A.S. ESP | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | La Loma 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 12 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG08531 | PCH Planada | Etapa 1 | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 19.9 | 2032-12-31 | Barbosa 115 kV | Nordeste | Santander | STR | No |  |  | 12 | 2032 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08534 | Cactus del Cesar - El Paso | Etapa 1 | BLACK ORCHID CACTUS BESS S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2029-01-31 | El Paso 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 1 | 2029 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08584 | Parque de generación fotovoltaica Tesalia (antes Misak) | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA XIV S.A.S. - E.S.P. | Solar | 80 | 2028-01-01 | Tesalia 220 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | STN | No |  |  | 1 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08586 | Tamarino | Etapa 1 | TAMARINO COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 | 2027-12-31 | San Carlos 220 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 8 | En trámite | PROG08590 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICA CHICALÁ DE 9,9 MW | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO CHICALÁ S.A.S | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Sabanalarga 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG08600 | Parque Solar La Virginia | Etapa 1 | GENERADORA BUENAVISTA S.A.S E.S.P | Solar | 80 | 2029-05-01 | Virginia 220 kV | Suroccidental | CQR | STN | No |  |  | 5 | 2029 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08644 | Parque Solar Fotovoltaico Higueras | Etapa 1 | PARQUE SOLAR DUITAMA S.A.S | Solar | 40 | 2027-12-31 | Duitama 115 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STR | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08646 | El Corozo | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR COROZO SAS ESP | Solar | 250 | 2028-11-30 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No |  |  | 11 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08648 | Parque Solar Fotovoltaico Floreo 200 MW | Etapa 1 | SOLANO RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 | 2028-01-01 | Primavera 500 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No |  |  | 1 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08675 | Parque Solar Bonda | Etapa 1 | BONDA SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Bonda 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00636;PTRA03865; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08684 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA ACHIRA | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LA ACHIRA S.A.S. | Solar | 60 | 2027-12-31 | Hobo 115 kV | Suroccidental | Caqueta | STR | Si | PTRA11217; | Repotenciación líneas Electrohuila; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08686 | Colina II | Etapa 1 | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA SEIS S.A.S | Solar | 9.9 | 2029-12-31 | Galapa 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | Si | PTRA03327; | Nueva Subestación Galapa 110 kV; | 12 | 2029 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08690 | Parque Solar Fotovoltaico Melgar de 180 MW | Etapa 1 | SOLAR EL EDÉN S.A.S. E.S.P. | Solar | 180 | 2028-03-01 | La Sierra 220 kV | Antioquia | Antioquia | STN | Si | PTRA03852; | UPME 01 - 2023 Segundo Transformador Primavera 500/230 kV - 450 MVA; | 3 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08692 | Pétalo del Cesar IV La Loma | Etapa 1 | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | Solar | 9.9 | 2027-01-31 | La Loma 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV; | 1 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08694 | Parque Eólico Cordobita | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA XXI S.A.S. E.S.P. | Eólico | 50 | 2027-12-31 | Rio Córdoba 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00636;PTRA03865; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08696 | Vientos de la Manita | Etapa 1 | PARQUE EOLICO VIENTOS LA MANITA EL AHUMADO S A S | Eólico | 9.9 | 2027-12-30 | Ballenas 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08698 | Proyecto Solar Laureles 50MW | Etapa 1 | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | Solar | 50 | 2026-12-31 | San Silvestre 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA03850; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA; | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08701 | DSE NEIVA SUR | Etapa 1 | DSE NEIVA SUR S.A.S | Solar | 9.9 | 2026-07-20 | Sur 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si |  |  | 7 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08709 | ARIGUANI 200MW | Etapa 1 | XUENERGY FV S.A.S | Solar | 200 | 2027-06-30 | La Loma 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 6 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08711 | AUTOGENERACIÓN DE 50 MW - DRUMMOND | Etapa 1 | DRUMMOND POWER S.A.S. E.S.P. | Solar | 50 | 2027-04-30 | La Loma 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV; | 4 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08736 | Minavieja | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Hidráulico | 13.7 | 2029-06-30 | Guadalupe 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 6 | 2029 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG08741 | SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBÚ S.A.S | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Barranca 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG09905 | PARQUE SOLAR TERRA II | Etapa 1 | GREENWOOD ENERGY S.A.S. E.S.P | Solar | 19.9 | 2027-03-31 | Copey 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA04743; | Normalización Segundo transformador Copey 220/110/34.5 kV 100MVA; | 3 | 2027 | 2027 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG10066 | Planta Híbrida San Alberto | Etapa 1 | CENTRAL ENERGY S.A.S. | Hidráulico | 7.5 | 2026-12-31 | San Alberto 13.8 kV | Nordeste | Santander | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 67 | Operación | PROG10570 | AGGE Hidrosolar 4.9 MW | Etapa 1 | HIDROCARBUROS DEL CASANARE S.A.S. | Solar | 4.9 | 2026-05-31 | La Niata 34.5kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG10857 | AGGE POSTOBÓN S.A. | Etapa 1 | POSTOBON S.A. | Solar | 4.6 | 2027-01-10 | Circuito LN 5125 de la subestación Malambo | Caribe | Atlantico | SDL | No |  |  | 1 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 8 | En trámite | PROG10907 | AGGE Central Cervecera | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 2.96 | 2026-05-31 | Circuito Gachancipá de Sesquilé 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 8 | En trámite | PROG10909 | AGGE Gaseosas Lux | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 1.575 | 2026-06-30 | Circuito Electroman de Gorgonzola 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG12748 | AGGE Corona Sopó | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 4.825 | 2026-05-31 | Nodo 75222TR1 | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG14553 | Parque Solar Puerta del Sol de 19,9MW | Etapa 1 | SOLEK COLOMBIA SERVICES SAS | Solar | 19.9 | 2026-12-31 | Fundación 2 34,5 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG14565 | Guacamayal Solar de 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE GUACAMAYAL SOLAR SAS ESP | Solar | 9.9 | 2027-02-06 | Guacamayal 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 2 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG15031 | Parque Solar Cataca | Etapa 1 | SOLEK COLOMBIA SERVICES SAS | Solar | 9.9 | 2027-03-31 | Aracataca 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 3 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 25 | En trámite | PROG15046 | AGGE WE3 CEE Group | Etapa 1 | CEE ENERGY SAS ESP | Solar | 2.5 | 2026-07-03 | Guajaray - Japón 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 7 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG15407 | Termo – EBR (Rubiales) de 21,87 MW | Etapa 1 | OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES | Térmico | 21.87 | 2027-09-01 | Chivor II 230 kV | Oriental | Bogota | STN | Si | PTRA00057; | UPME 03 - 2010 S/E Chivor II y S/E Norte 230 kV; | 9 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG15433 | TermoProyectos (Estación Jagüey) de 21,87 MW | Etapa 1 | OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES | Térmico | 21.87 | 2027-03-31 | Chivor II 230 kV- Chivor II 230 kV | Oriental | Bogota | STN | Si | PTRA00057; | UPME 03 - 2010 S/E Chivor II y S/E Norte 230 kV; | 3 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG16025 | AGGE Carvajal Ginebra | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 3.4 | 2026-05-31 | Costa Rica 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG16060 | PROELECTRICA REPOTENCIACIÓN | Etapa 1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Térmico | 18 | 2027-12-01 |  | Caribe | Bolivar | STR | No |  |  | 12 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 8 | En trámite | PROG17213 | AGGE CEMENTO PAIS SAS | Etapa 1 | CEMENTO PAÍS S.A.S | Solar | 4 | 2026-12-03 | Tramo de red 21713658 Circuito TERNERA 16 | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
No | 0 | En trámite | PROG17743 | VITA ARAUCA | Etapa 1 | VITA RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | Solar | 9.8 | 2027-04-30 | Reconectador CPS34 34.5 kV | Nordeste | Arauca | SDL | No |  |  | 4 | 2027 | 2027 | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG18306 | PCH PATICO I | Etapa 1 | CCG ENERGY S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 16 | 2032-12-31 | Popayan 34.5 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No |  |  | 12 | 2032 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG18308 | PCH PIENDAMÓ | Etapa 1 | PROENERGY S.A.S.E.S.P. | Hidráulico | 3 | 2028-12-31 | Piendamó 34.5kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No |  |  | 12 | 2028 |  | ALTO
No | 0 | En trámite | PROG18514 | PCH PATICO II | Etapa 1 | CCG ENERGY S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 16 | 2032-12-31 | Popayan 34.5 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No |  |  | 12 | 2032 |  | ALTO
Si | 7 | Pruebas (Energizado) | PROG00443 | Bosques Solares de los Llanos 1 | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-06-30 | Puerto Gaitán 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 14 | Pruebas (Energizado) | PROG00470 | Bayunca 1 | Etapa 1 | EGAL S.A.S | Solar | 3 | 2026-05-31 | Bayunca 34.5 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 31 | Pruebas (Energizado) | PROG00553 | Celsia Solar Espinal | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Espinal 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG00633 | Autogenerador Orito | Etapa 1 | ECOPETROL SA | Térmico | 4 | 2026-05-31 | El Yarumo 34.5 kV | Suroccidental | Putumayo | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG03137 | Autogenerador Celsia Solar Solla (Buga 1) | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4.9 | 2026-05-31 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 42 | Pruebas (Energizado) | PROG04235 | Autogenerador SFV Pintuco | Etapa 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Solar | 1.406 | 2026-12-31 | Rionegro 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 50 | Pruebas (Energizado) | PROG04237 | Autogenerador CI Jeans | Etapa 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Solar | 1.392 | 2026-12-31 | Ancón Sur 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 43 | Pruebas (Energizado) | PROG05135 | Autogenerador Solar Palmira 3 Amcor | cliente AMCOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4.99 | 2026-05-31 | Nodo 65077159 circuito Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG05238 | Autogenerador Celsia Solar Harinas 2.45 MW | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 2.45 | 2026-05-31 | Variante 13.2 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 80 | Pruebas (Energizado) | PROG05492 | Autogenerador Celsia Solar Grasas (Buga 1) | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4 | 2026-05-31 | Buga 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG05989 | Autogenerador Solar Palmira 3 Zona Franca | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 2.9 | 2026-05-31 | Circuito Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG07920 | Autogenerador Alúmina | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 1.971 | 2026-05-31 | Arroyohondo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11488 | AGGE Planta Solar Uniminas | Etapa 1 | UNIMINAS S.A.S | Solar | 1.8 | 2026-05-31 | Circuito El Carbón 13.2 kV - Subestación Rabanal 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11516 | AGGE Planta Solar Milpa San Carlos 1 | Etapa 1 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. | Solar | 1.8 | 2026-05-31 | Rabanal 13.8 kV | Oriental | Bogota | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 19 | Pruebas (Energizado) | PROG11531 | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.8 | 2026-05-31 | Termoyumbo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 33 | Pruebas (Energizado) | PROG11535 | CELSIA SOLAR BOLÍVAR | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 8.06 | 2026-05-31 | Bolivar 13.8 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 7 | Pruebas (Energizado) | PROG11544 | Bosques Solares de los Llanos 3 | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-06-30 | Puerto Gaitán 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No |  |  | 6 | 2027 | 2027 | ALTO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11633 | AGGE BIOS Contegral Neiva | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 1.6 | 2026-05-31 | Circuito Neiva 1 - El Bote 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11803 | AGGE BIOS Contegral Cartago | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 3.225 | 2026-05-31 | Circuito Contegral L3 33 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11807 | AGGE Alimentos Finca S.A.S Ciénaga de Oro | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 1.1 | 2026-05-31 | Circuito línea 568 - S/E Cereté | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG11983 | Granja Solar Palmaseca II | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PALMASECA S.A.S. | Solar | 11.95 | 2026-12-31 | Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 12 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG11996 | Granja Solar Palmaseca 1 | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PALMASECA S.A.S. | Solar | 13 | 2026-05-31 | Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG12287 | AGGE BIOS Finca Buga | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 1.06 | 2026-05-31 | Circuito Bugin61 34.5kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG12706 | PALMERAS DE LA COSTA | Etapa 1 | GREMCA AGRICULTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE S.A. | Solar | 3.2 | 2026-05-31 | Circuito Línea 590 - S/E El Copey | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 83 | Pruebas (Energizado) | PROG12887 | SFV Tecnoquímicas Jamundi | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 1.92 | 2026-05-31 | Jamundí 34.5kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG14448 | GD MGS 0025 - El Copey Occidente | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-15 | El Copey 13.2 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG14450 | GD MGS 0023 - El Joropo | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-31 | Valledupar 13.2 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 82 | Operación | PROG14954 | GD MGS 022 – La Cumbia | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-15 | Valledupar 13.2 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG15308 | GD MGS 0020- El Mapalé | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-15 |  | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 82 | Operación | PROG16349 | GD Orbis | Etapa 1 | ORBIS GENERACION SAS ESP | Solar | 0.99 | 2026-05-31 | Mercaderes 13.2 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 82 | Operación | PROG16462 | GD LYRA | Etapa 1 | LYRA GENERACIÓN S.A.S. E.S.P. | Solar | 0.99 | 2026-05-31 | SGD-9118722 (Cto 25-101) 13.2 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG16472 | TERMOSARAVENA | Etapa 1 | PROYECTO PILOTO LINEA DE TRANSMISION SAS | Térmico | 4.9 | 2026-05-31 | Saravena 34.5 kV | Nordeste | Arauca | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG16661 | GD SINAI | Etapa 1 | NEXTGY S.A.S. E.S.P. | Solar | 0.96 | 2026-05-31 | Circuito Juncal- San Miguel 13.8 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 73 | Operación | PROG16686 | GD MGS 0040 - La Cacica | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-31 | Circuito Guaraputí 6 - S/E Valledupar B1 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 73 | Operación | PROG16756 | GD La Molina- MSG 0041 Las Piloneras | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-31 |  | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG17649 | GD MGS 0028 - COX Chiriguana Norte | Etapa 1 | COX ENERGY GENERACIÓN DISTRIBUIDA S.A.S | Solar | 0.99 | 2026-05-12 |  | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 73 | Operación | PROG17795 | GD MGS 0075 - Chiriguaná Norte 2 | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-24 | La Loma 110 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 73 | Operación | PROG17797 | GD MGS0077 - Chiriguaná Norte 4 | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-31 | La Loma 110 kV | Caribe | GCM | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO
No | 0 | En trámite | PROG14528 | Power Plant Drummond 80 MW | Etapa 1 | DRUMMOND POWER S.A.S. E.S.P. | Térmico | 80 | 2026-06-11 | La Loma 500 kV | Caribe | GCM | STN | No |  |  | 6 | 2026 | 2026 | ALTO
Si | 3 | En trámite | PROG18536 | Cogenerador Ingenio Pichichi - Temporal | Etapa 1 | INGENIO PICHICHI S.A. | Térmico | 11.5 | 2026-05-31 | Buga 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | MEDIO
Si | 100 | Operación | PROG16073 | GD San Pelayo | Etapa 1 | CGM INGENIERIA S.A.S. | Solar | 0.99 | 2026-04-11 | San Pelayo 13.2 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 100 | Operación | PROG17306 | GD SUAMOX | Etapa 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Solar | 0.925 | 2026-04-08 | MTCMVEL94385-1 13.8 Kv | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No |  |  | 4 | 2026 | 2026 | BAJO
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG15375 | AGGE SFV Tecnoquímicas Tecnosur | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4.08 | 2026-05-31 | Puerto Tejada 34.5 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No |  |  | 5 | 2026 | 2026 | BAJO

## Generación Mayo Original
Ya inició trámites | Cumplimiento de requisitos (%) de la etapa | Estado de la Etapa | Código del proyecto | Nombre del proyecto | Nombre de la etapa | Promotor | Categoría del proyecto | CEN | FDOC (Fecha Declarción de Entrada en Operación) | Puntos de Conexión | Área operativa | Sub Área operativa | Sistema de transporte | Proyecto supeditado | Código del proyecto al cual está supeditado | Nombre del proyecto al cual está supeditado
Si | 41 | En trámite | PROG00107 | Prosperidad | Etapa 1 | LA PROSPERIDAD SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 | 2026-06-20 | Salamina 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No
Si | 76 | Pruebas (Energizado) | PROG00308 | PCH TZ II | Etapa 1 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA TZ II S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 10.5 | 2026-05-31 | Tarazá 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG00334 | Central Hidroeléctrica Santo Domingo | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Hidráulico | 56 | 2029-03-31 | San Lorenzo II 110 kV | Antioquia | Antioquia | STR | Si | PTRA06199;PTRA00324; | Corrientes 110 kV (Antes San Lorenzo II);UPME 10-2021 Subestación Corrientes 230 kV (Antes San Lorenzo);
Si | 3 | En trámite | PROG00356 | Windpeshi | Etapa 2 | WIND AUTOGENERACIÓN S.A.S | Eólico | 200 | 2026-09-30 | Cuestecitas 220 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00243; | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG00360 | Parque Eólico Guajira I 20 MW | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Eólico | 19.9 | 2027-08-31 | Cuestecitas 110 kV | Caribe | GCM | STR | No
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG00361 | WESP01 (Wayuu) | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Eólico | 12 | 2026-11-30 | Cuestecitas 110 kV | Caribe | GCM | STR | No
No | 0 | En trámite | PROG00394 | PCH Conde | Etapa 1 | EMPRESA DE GENERACION Y PROMOCION DE ENERGIA DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | Hidráulico | 3.52 | 2028-03-31 | Valparaíso 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG00396 | JK3 | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Eólico | 45 | 2028-09-30 | Colectora 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;
No | 0 | En trámite | PROG00397 | Parque Eólico Tumawind | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Eólico | 200 | 2028-12-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;
No | 0 | En trámite | PROG00398 | E0200i (Ipapure) | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Eólico | 201 | 2030-01-15 | Colectora 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;
No | 0 | En trámite | PROG00399 | JK2 | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Eólico | 79 | 2028-03-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;
No | 0 | En trámite | PROG00400 | Parque Eólico Chemesky | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Eólico | 100 | 2028-12-31 | Colectora 1 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;
No | 0 | En trámite | PROG00401 | JK1 | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Eólico | 180 | 2028-04-07 | Colectora 1 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;
No | 0 | En trámite | PROG00402 | JK4 | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Eólico | 245 | 2028-06-30 | Colectora 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;
No | 0 | En trámite | PROG00403 | Aures Alto | Etapa 1 | HIDROELÉCTRICA RÍO AURES S.A. E.S.P. | Hidráulico | 19.9 | 2028-10-31 | Sonsón 110 kV | Antioquia | Antioquia | STR | Si | PTRA00324; | UPME 10-2021 Subestación Corrientes 230 kV (Antes San Lorenzo);
No | 0 | En trámite | PROG00441 | La Iguana | Etapa 1 | COLOMBIA ENERGY CLIMATE CORPORATION S.A.S. | Solar | 19.5 | 2026-10-31 | Gambote 66 kV | Caribe | Bolivar | STR | No
Si | 35 | Pruebas (Energizado) | PROG00444 | Bosques Solares de los Llanos 2 | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-06-30 | Puerto Gaitán 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG00448 | Sincé | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 18.5 | 2026-12-31 | Sincé 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG00458 | Solar La Sierpe | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-12-31 | La Mojana 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG00462 | Planta Solar Fotovoltaica El Guayacán 8 MW | Etapa 1 | EL GUAYACÁN SOLAR S.A.S. | Solar | 8 | 2027-03-31 | Corozal 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 17 | En trámite | PROG00468 | Parque Solar La Ceiba | Etapa 1 | LA CEIBA SOLAR S.A.S. | Solar | 8 | 2026-08-30 | San Onofre 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG00486 | Parque Eólico Camelias | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Eólico | 250 | 2027-12-10 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00924;PTRA00482;PTRA00243; | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;
Si | 3 | En trámite | PROG00489 | Pétalo del Cesar I de 9,9 MW | Etapa 1 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-24 | Chiriguaná 13.8 kV. | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV;
No | 0 | En trámite | PROG00499 | Parque Solar Fotovoltaico Wimke | Etapa 1 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO WIMKE S.A.S. | Solar | 76 | 2027-08-31 | San Juan 220 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00924;PTRA05302;PTRA00482;PTRA00319; | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;Subestación Nueva San Juan y obras asociadas 110 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 04 - 2018 S/E San Juan 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG00507 | Parque Solar Los Morrosquillos I | Etapa 1 | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 | 2026-08-31 | Toluviejo 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No
No | 0 | En trámite | PROG00508 | Parque Solar Los Morrosquillos II | Etapa 1 | LOS MORROSQUILLOS SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 | 2026-08-31 | Toluviejo 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No
No | 0 | En trámite | PROG00509 | Parque Solar La Cayena 19.9 MW | Etapa 1 | LA CAYENA SOLAR S.A.S. | Solar | 19.9 | 2027-12-31 | Sincé 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No
Si | 76 | Pruebas (Energizado) | PROG00515 | Parque Solar Zambrano II de 15.5 MW | Etapa 1 | COLOMENER IV S.A.S E.S.P. | Solar | 15.5 | 2026-10-30 | Zambrano 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG00519 | Parque Solar Fotovoltaico La Filigrana | Etapa 1 | LA FILIGRANA SOLAR S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Mompox 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 65 | Pruebas (Energizado) | PROG00525 | Atlántico Photovoltaic 199,5 MW | Etapa 1 | ATLÁNTICO PHOTOVOLTAIC S.A.S ESP | Solar | 180 | 2026-08-30 | Sabanalarga 500 kV | Caribe | Atlantico | STN | No
Si | 3 | En trámite | PROG00531 | Parque Solar El Campano | Etapa 1 | PATRIMONIO AUTÓNOMO ATLAS E ISAGEN 2 PA A+1 2 | Solar | 99.9 | 2027-04-30 | Chinú 220 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA09550; | Ampliación Chinú 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG00537 | Acacias 2 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Eólico | 80 | 2027-06-20 | Cuestecitas 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00243; | UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG00539 | Proyecto de Generación de Energía Solar Fotovoltaica Yariguíes 200 MW | Etapa 1 | YARIGUIES SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 | 2028-12-31 | Sogamoso 220 kV | Nordeste | Santander | STN | No
No | 0 | En trámite | PROG00540 | Proyecto Planta Fotovoltaica Andes Solares 85 MW | Etapa 1 | ANDES SOLARES S.A.S. | Solar | 85 | 2028-07-31 | Sogamoso 220 kV | Nordeste | Santander | STN | No
No | 0 | En trámite | PROG00543 | Parque Eólico Alpha de 212 MW | Etapa 1 | VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN | Eólico | 212 | 2026-11-30 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG00547 | Penderisco I | Etapa 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA PENDERISCO I SAS ESP | Hidráulico | 20 | 2026-12-31 | Caicedo 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | Si
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG00549 | El Tamarindo I | Etapa 1 | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Magangué 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG00550 | El Tamarindo II | Etapa 1 | EL TAMARINDO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Magangué 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 72 | Pruebas (Energizado) | PROG00555 | Pétalo del Córdoba II | Etapa 1 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG00556 | Parque Solar Caimán Cienaguero de 9,9 MW | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | 2026-11-30 | Río Córdoba 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG00561 | Planta Solar Los Colorados III de 9.9 MW | Etapa 1 | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | Solar | 9.9 | 2027-12-30 | El Carmen 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 53 | Pruebas (Energizado) | PROG00567 | Granja Solar Belmonte | Etapa 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | Solar | 4.99 | 2026-05-31 | Dosquebradas 13.2 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG00575 | Parque Solar Puerta de Oro | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO S.A.S. E.S.P. | Solar | 300 | 2027-01-01 | San Felipe 230 kV | Suroccidental | CQR | STN | No
Si | 65 | Pruebas (Energizado) | PROG00579 | GY Solar Aurora | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-11-30 | Planeta Rica 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG00583 | Parque de Generación Solar Fotovoltaico Oicatá 9,9 MW | Etapa 1 | OICATÁ SOLAR 1 S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-07-03 | Muiscas 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No
Si | 76 | Pruebas (Energizado) | PROG00586 | Flandes | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-05-31 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No
Si | 66 | Pruebas (Energizado) | PROG00587 | Lanceros | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.1 | 2026-05-31 | Lanceros 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG00588 | Granja Solar San Felipe | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.1 | 2026-05-31 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG00594 | Celsia Solar Chicamocha 4 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2028-06-30 | Mesa del Sol 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA00437;PTRA01476;PTRA00391; | UPME 09-2021 S/E Trinitaria 230 kV (antes Cabrera, antes Nueva Granada);SE Mesa del Sol 115 kV;STR SUR (San Gil – Oiba – Suaita – Barbosa) 115kV;
No | 0 | En trámite | PROG00596 | Parque Eólico Beta de 280 MW | Etapa 1 | EOLOS ENERGÍA S.A.S. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN | Eólico | 280 | 2026-11-30 | Cuestecitas 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;
Si | 61 | Pruebas (Energizado) | PROG00597 | Delphi Helios 1 META | Etapa 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Solar | 16 | 2026-12-31 | Circuito VIO804 de 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG00598 | Alejandría | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.4 | 2026-12-31 | Planeta Rica 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG00599 | Parque Eólico El Carreto 10 MW | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Eólico | 9.1 | 2026-06-30 | Santa Verónica 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No
Si | 28 | Pruebas (Energizado) | PROG00602 | El Carmelo | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | El Carmelo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG00604 | Bosques Solares de los Llanos 6 | Etapa 1 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 6 S.A.S E.S.P | Solar | 79.6 | 2028-01-01 | Santa Helna 115 kV | Oriental | Meta | STR | Si
Si | 85 | Pruebas (Energizado) | PROG00605 | Parque SFV JUMI | Etapa 1 | JUAN MINA ENERGIAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Uan Mina 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No
Si | 3 | En trámite | PROG00606 | Parque Solar Pétalo del Sucre | Etapa 1 | BCCY CORDOBA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Coveñas 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG00607 | Parque Fotovoltaico La Tolua | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-12-31 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 66 | Pruebas (Energizado) | PROG00608 | Yuma | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.1 | 2026-05-31 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG00610 | Pétalo del Norte de Santander I | Etapa 1 | PÉTALO DEL NORTE DE SANTANDER I SAS ESP | Solar | 19.9 | 2026-06-25 | San Alberto 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG00611 | Solar La Victoria 1 (Antes Zarzal 1) | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-05-31 | Zarzal 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 76 | Pruebas (Energizado) | PROG00612 | Solar la Paila | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | La Paila 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG00613 | Solar Bugalagrande (Andalucía) | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Andalucía 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG00614 | Cerritos | Etapa 1 | CERRITOS SOLAR S.A.S E.S.P | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Mariquita 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG00615 | Parque Solar la Heroica de 8,6 MW (Badel I) | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 8.6 | 2027-04-30 | Mamonal 13.8 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No
Si | 64 | Pruebas (Energizado) | PROG00621 | Parque Solar Tierra Linda | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Chinú Planta 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 47 | En trámite | PROG00627 | Parque Solar Fotovoltaico CRLI de 9.9 MW | Etapa 1 | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-10-31 | Caracolí 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG00643 | PCH RIO HONDO de 19,9 MW | Etapa 1 | GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P. | Hidráulico | 19.9 | 2028-12-31 | La Tulia 33 kV | Suroccidental | CQR | SDL | Si
No | 0 | En trámite | PROG00646 | Solar Sabana de Torres | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 15 | 2028-12-31 | Sabana de Torres 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG00651 | Los Caballeros | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LOS CABALLEROS S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG00652 | La Medina | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR LA MEDINA S.A.S E.S.P | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | San Felipe 34.5 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No
Si | 83 | Pruebas (Energizado) | PROG00653 | Pétalo del Magdalena I (Antes Zawady) | Etapa 1 | PETALO DEL MAGDALENA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Zawady 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | No
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG00654 | Planta Fotovoltaica PN1 | Etapa 1 | PN1 ENERGIA RENOVABLES SAS ESP | Solar | 9.9 | 2026-07-31 | Gambote 13.8 k | Caribe | Bolivar | SDL | No
Si | 34 | En trámite | PROG00655 | PFV SGDE | Etapa 1 | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES SAS E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-10-31 | Sabanagrande 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG00676 | Solar La Victoria 2 (Antes Zarzal 2) | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-05-31 | Zarzal 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 34 | En trámite | PROG00680 | Ituango (Segunda Etapa) | Unidad 5 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Hidráulico | 300 | 2027-08-19 | Antioquia 500 kV | Antioquia | Antioquia | STN | Si | PTRA00071; | UPME 03 - 2014 S/E Antioquia 500 kV y S/E Medellín y activos asociados;
Si | 36 | En trámite | PROG00680 | Ituango (Segunda Etapa) | Unidad 6 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Hidráulico | 300 | 2027-10-22 | Antioquia 500 kV | Antioquia | Antioquia | STN | Si | PTRA00071; | UPME 03 - 2014 S/E Antioquia 500 kV y S/E Medellín y activos asociados;
Si | 34 | En trámite | PROG00680 | Ituango (Segunda Etapa) | Unidad 7 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Hidráulico | 300 | 2027-12-21 | Antioquia 500 kV | Antioquia | Antioquia | STN | Si | PTRA00071; | UPME 03 - 2014 S/E Antioquia 500 kV y S/E Medellín y activos asociados;
Si | 36 | En trámite | PROG00680 | Ituango (Segunda Etapa) | Unidad 8 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Hidráulico | 300 | 2027-12-22 | Antioquia 500 kV | Antioquia | Antioquia | STN | Si | PTRA00071; | UPME 03 - 2014 S/E Antioquia 500 kV y S/E Medellín y activos asociados;
No | 0 | En trámite | PROG00685 | Puerto Wilches | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 15 | 2027-12-31 | Puerto Wilches 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | Si
No | 0 | En trámite | PROG00687 | Central Fotovoltaica Macaregua | Etapa 1 | HMV INGENIEROS LTDA | Solar | 19.9 | 2028-08-31 | San Gil 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | Si | PTRA00437;PTRA00391; | UPME 09-2021 S/E Trinitaria 230 kV (antes Cabrera, antes Nueva Granada);STR SUR (San Gil – Oiba – Suaita – Barbosa) 115kV;
No | 0 | En trámite | PROG00739 | Nare | Etapa 1 | GENERADORA NARE S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 19.8 | 2027-06-30 | Guatape 1 110 kV | Antioquia | Antioquia | STR | No
No | 0 | En trámite | PROG00756 | Planta Solar Los Colorados II de 9.9 MW | Etapa 1 | LOS COLORADOS SOLAR S.A.S. | Solar | 9.9 | 2027-12-30 | El Carmen 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG01034 | Solar Escobal 1 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-08-31 | Mirolindo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima;
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG01037 | Solar Escobal 2 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-08-31 | Mirolindo 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima;
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG01039 | Solar Escobal 3 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-08-31 | Mirolindo 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima;
Si | 64 | Pruebas (Energizado) | PROG01041 | Solar Escobal 4 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-08-31 | Picaleña 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima;
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG01043 | Planta fotovoltaica Dulima | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-05-31 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG01045 | Solar Escobal 5 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-08-31 | Salado 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima;
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG01209 | Parque Solar Fotovoltaico Los Girasoles | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES S.A.S ESP | Solar | 9.5 | 2026-05-31 | Abrego 34.5 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG01376 | Parque Fotovoltaico El Tropezón 9.9 MW(S) | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA III S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | San Martín 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No
Si | 59 | Pruebas (Energizado) | PROG01383 | Parque de Generación Fotovoltaica Dinamarca de 9.9 MW | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | 2026-12-31 | San Juan de Arama 34,5 kV | Oriental | Meta | SDL | No
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG01385 | Parque Solar Fotovoltaico Versalles 9.9 MW | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | 2026-12-31 | San Juan de Arama 34,5 kV | Oriental | Meta | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG01395 | Parque Solar Andrómeda | Etapa 1 | PARQUE SOLAR ANDRÓMEDA I S.A.S. E.S.P | Solar | 100 | 2028-01-01 | Toluviejo 220 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00322; | UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV;
Si | 2 | En trámite | PROG01413 | Parque Solar Fotovoltaico Gualanday | Etapa 1 | PARQUE SOLAR GUALANDAY S.A.S. E.S.P | Solar | 19.9 | 2026-11-30 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima;
No | 0 | En trámite | PROG01426 | Parque Solar Fotovoltaico Sincerín | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO QUETZALES S.A.S | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Gambote 34.5 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG01434 | PROYECTO FOTOVOLTAICO BOCHICA | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO TRES S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-05-31 | Rio Chiquito 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No
Si | 81 | Pruebas (Energizado) | PROG01455 | Parque Solar Arenal | Etapa 1 | 4E GROUP S.A.S E.S.P. | Solar | 2 | 2026-05-31 | San Estanislao 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG01458 | Rio Verde | Etapa 1 | NAVITAS VERDES S.A.S. E.S.P. ZOMAC | Hidráulico | 9.9 | 2026-12-31 | Lagunas 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | Si | PTRA01047; | Subestación Lagunas 110 kV;
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG01472 | Parque solar Urrá | Etapa 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Solar | 20 | 2026-09-30 | Urra 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No
No | 0 | En trámite | PROG01668 | Planta Solar Las Marías de 99,5 MW | Etapa 1 | SOLAR LAS MARIAS SAS ESP | Solar | 99.5 | 2027-12-01 | El Zaque 115 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | STR | Si | PTRA11278; | Repotenciaciones líneas CEDENAR;
No | 0 | En trámite | PROG01765 | Parque Solar Zapatoca | Etapa 1 | GRANJA SOLAR ZAPATOCA CSCI 2 S.A.S E.S.P | Solar | 15.5 | 2026-06-27 | Zapatoca 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG01910 | Parque Solar Chinú | Etapa 1 | LATAMSOLAR ENERGIAS RENOVABLES S.A.S | Solar | 350 | 2027-05-31 | Chinú 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00322; | UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG01921 | Parque Solar El Roble | Etapa 1 | EL ROBLE SOLAR S.A.S. | Solar | 19.5 | 2028-06-30 | Chinu 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No
No | 0 | En trámite | PROG01975 | Pequeña Central Hidroeléctrica Ovejas Alto | Etapa 1 | VATIA S.A. E.S.P. | Hidráulico | 7.5 | 2027-12-31 | Pescador 34.5 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No
Si | 38 | En trámite | PROG01983 | Suarez | Etapa 1 | SUAREZ SOLAR SAS ESP | Solar | 8 | 2026-12-17 | Suarez 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398; | Repotenciación líneas STR-Tolima;
No | 0 | En trámite | PROG01995 | PROYECTO FOTOVOLTAICO EL GABÁN 2 DE 120 MW | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO ONCE S.A.S. E.S.P | Solar | 120 | 2028-12-31 | ALCARAVAN 230 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STN | Si | PTRA00423;PTRA03361;PTRA00416; | UPME 08-2021 Nuevas subestación La Paz 230 kV;UPME 07-2021 Subestacion Alcaravan 230 kV;UPME STR 11-2021 Subestación Alcaraván 115 kV y líneas asociadas.;
No | 0 | En trámite | PROG01999 | Solar Aguaclara | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Solar | 80 | 2027-09-30 | AGUACLARA 115 KV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STR | Si | PTRA00416; | UPME STR 11-2021 Subestación Alcaraván 115 kV y líneas asociadas.;
No | 0 | En trámite | PROG02090 | Pequeña Central Hidroeléctrica Chorreritas | Etapa 1 | GENERADORA CHORRERITAS S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 19.9 | 2027-07-31 | Guárcama 110 kV | Antioquia | Antioquia | STR | Si | PTRA02088; | Guárcama 110 kV;
No | 0 | En trámite | PROG02106 | Barzalosa 100 MW | Etapa 1: 100 MW | BARZALOSA SAS | Solar | 100 | 2027-04-08 | Barzalosa 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA02318;PTRA00374; | Segundo Circuito y Repotenciación Guaca – Colegio 115 kV;Subestación Barzalosa 115 kV, secciona la línea Guaca - Flandes 115 kV. Dos transformadores 40 MVA 115/34.5 kV;
No | 0 | En trámite | PROG02329 | Santa Rosa | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Hidráulico | 20 | 2028-11-30 | Suaita 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA00391; | STR SUR (San Gil – Oiba – Suaita – Barbosa) 115kV;
No | 0 | En trámite | PROG02336 | Altamira | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Hidráulico | 20 | 2028-04-30 | Suaita 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA00391; | STR SUR (San Gil – Oiba – Suaita – Barbosa) 115kV;
Si | 85 | Pruebas (Energizado) | PROG02375 | GR Parque Solar Tucanes | Etapa 1 | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Bayunca 13.8 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG02656 | Termotasajero Dos Solar | Etapa 1 | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | Solar | 4 | 2026-05-31 | Guaduas 34.5 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG02720 | Solar Escobal 6 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 99 | 2027-12-31 | Arreboles 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA02082;PTRA02064;PTRA01398;PTRA02084; | Arreboles 115 kV;Escobal 115 kV;Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV;
Si | 72 | Pruebas (Energizado) | PROG02735 | Parque Fotovoltaico OLD-T | Etapa 1 | TOLU VIEJO ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | TOLUVIEJO 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 40 | Pruebas (Energizado) | PROG03036 | Autogenerador Levapan | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4.99 | 2027-03-31 | Levapan 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG03036 | Autogenerador Levapan | Etapa 2: Aumento Capacidad Res CREG 075 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 2.71 | 2027-03-31 | Levapan 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV;
Si | 63 | Pruebas (Energizado) | PROG03041 | Parque de Generación Fotovoltaica La Mena 9.9 MW | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9 | 2026-11-30 | Surimena 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG03250 | Solar FV La Pradera 40 MW | Etapa 1 | SOLAR PRADERA S.A.S. E.S.P. | Solar | 40 | 2028-01-01 | San Alberto 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA00351;PTRA03252; | Línea Ocaña - San Alberto 115 kV;Repotenciación líneas Lizama - Sabana 115 kV y Sabana - San Alberto 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG03264 | Parque solar EMCALI I | Etapa 1 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-03-31 | MULALO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA03109; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Mulaló 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG03273 | Parque Solar EMCALI II | Etapa 1 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | Solar | 50 | 2027-12-31 | MULALO 115 KV | Suroccidental | Valle | STR | Si | PTRA00073;PTRA03109;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Mulaló 115 kV;Estambul 115 kV;
Si | 3 | En trámite | PROG03379 | Santa Inés | Etapa 1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Hidráulico | 9 | 2027-03-31 | GUÁRCAMA 44 KV | Antioquia | Antioquia | SDL | Si | PTRA02088; | Guárcama 110 kV;
No | 0 | En trámite | PROG03552 | Bosques Solares de los Llanos 7 de 99.9 MW | Etapa 1 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 7 S.A.S E.S.P. | Solar | 99.9 | 2027-12-31 | Suria 230 kV | Oriental | Meta | STN | Si | PTRA00301; | Subestación Catama 115 kV con transformación 40 MVA 115/34.5 kV. Nuevos circuitos Ocoa-Catama 115 kV y Catama-Suria 115 kV.;
No | 0 | En trámite | PROG03691 | Parque Fotovoltaico El Piojo I | Etapa 1 | PATRIMONIO AUTONOMO EL PIOJO | Solar | 9.9 | 2027-12-31 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA03692;PTRA01398; | Ampliación transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday;Repotenciación líneas STR-Tolima;
No | 0 | En trámite | PROG03694 | Parque Fotovoltaico El Piojo II | Etapa 1 | PATRIMONIO AUTONOMO EL PIOJO | Solar | 9.9 | 2027-12-31 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA03692;PTRA01398; | Ampliación transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday;Repotenciación líneas STR-Tolima;
No | 0 | En trámite | PROG03696 | Parque Fotovoltaico El Piojo III | Etapa 1 | PATRIMONIO AUTONOMO EL PIOJO | Solar | 9.9 | 2027-12-31 | Gualanday 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA03692;PTRA01398; | Ampliación transformadores 115/34.5 kV a 60 MVA en la subestación Gualanday;Repotenciación líneas STR-Tolima;
No | 0 | En trámite | PROG03902 | Parque Solar Córdoba 200 MW (antes Sahagún) | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 200 | 2027-10-31 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV;
No | 0 | En trámite | PROG03924 | Ampliación Doña Juana I de 1.7 MW a 5 MW | Etapa 1 | BIOGÁS DOÑA JUANA | Térmico | 3.3 | 2027-12-01 | Usme 11.4 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG03943 | Parque Solar Numbana | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO NUEVE S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-26 | Guamo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398;PTRA02084; | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV;
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG03945 | Parque Solar El Guamo | Etapa 1 | PLANTA SOLAR EL GUAMO ESP S.A.S | Solar | 9 | 2026-06-26 | Guamo 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398;PTRA02084; | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG03971 | Parque Solar Fotovoltaico Tangara | Etapa 1 | PARQUE SOLAR TANGARA S.A.S. | Solar | 99.9 | 2026-09-01 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV;
No | 0 | En trámite | PROG03974 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro II | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LIGUSTRO II SAS | Solar | 99.9 | 2026-09-01 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV;
No | 0 | En trámite | PROG03977 | Parque Solar Fotovoltaico Ligustro I | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LIGUSTRO I S.A.S. | Solar | 99.9 | 2026-09-01 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV;
No | 0 | En trámite | PROG03979 | PLANTA TÉRMICA EL TESORITO II 200 MW | Etapa 1 | TERMOELECTRICA EL TESORITO S.A.S. E.S.P. | Térmico | 200 | 2028-12-31 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV;
No | 0 | En trámite | PROG04107 | Juan Mina Solar | Etapa 1 | EMPRESA DE GENERACIÓN JUAN MINA S.A.S. | Solar | 19.9 | 2026-12-31 | Juan Mina 110 kV | Caribe | Atlantico | STR | Si | PTRA03870; | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV;
Si | 3 | En trámite | PROG04153 | Autogeneración Malambo Solar | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-10-15 | Malambo 110 kV | Caribe | Atlantico | STR | Si | PTRA03870; | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG04160 | Parque Solar Malambo 1 | Etapa 1 | URIEL SOLAR MALAMBO S.A.S. | Solar | 50 | 2027-06-30 | Caracolí 110 kV | Caribe | Atlantico | STR | Si | PTRA03870; | FACTS Tebsa - Sabanalarga 1 y 2 220 kV, Nva Barranquilla - Flores 1 y 2 220 kV y Caracolí - Sabanalarga 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG04548 | Proyecto Fotovoltaico Doménica de 19.9 MW | Etapa 1 | PSR5 S.A.S. | Solar | 19.9 | 2027-12-31 | Barzalosa 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | Si | PTRA00374; | Subestación Barzalosa 115 kV, secciona la línea Guaca - Flandes 115 kV. Dos transformadores 40 MVA 115/34.5 kV;
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG04570 | Honda Solar 1 | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Circuito Villetas 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
Si | 14 | En trámite | PROG04577 | Apulo Solar I | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Circuito Anapoima 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG04589 | Buenavista Solar | Etapa 1 | BUENAVISTA SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-03-31 | Buenavista 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | Si
Si | 56 | Pruebas (Energizado) | PROG04591 | Sol del Mar II | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR SOL DEL MAR II SAS ESP | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Ayapel 34.5 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | Si
Si | 10 | En trámite | PROG04604 | Parque Solar Sándalo II | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR SANDALO II S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-03-31 | Puerto Libertador 34.5 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | Si
Si | 79 | Pruebas (Energizado) | PROG04617 | Centro Solar | Etapa 1 | GRENERGY COLOMBIA S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Centro Alegre 34.5 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG04619 | Sol de Santander | Etapa 1 | GR SOL DE SANTANDER S.A.S E.S.P. | Solar | 40 | 2027-03-31 | Lizama 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA03850;PTRA00351;PTRA03252; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA;Línea Ocaña - San Alberto 115 kV;Repotenciación líneas Lizama - Sabana 115 kV y Sabana - San Alberto 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG04645 | Parque Solar Fotovoltaico Tolima Norte | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO TOLIMA NORTE S.A.S E.S.P | Solar | 50 | 2027-03-31 | San Felipe 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | Si | PTRA11297; | Repotenciación Líneas CHEC;
Si | 77 | Pruebas (Energizado) | PROG04651 | Parque Fotovoltaico Montelíbano Solar | Etapa 1 | MONTELIBANO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Montelíbano 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG04653 | Los Morrosquillos III | Etapa 1 | CATTLEYA SOLAR S.A.S. | Solar | 19.9 | 2026-12-31 | TOLUVIEJO 34.5 KV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG04660 | FV Lizama | Etapa 1 | SOLAR LIZAMA S.A.S. | Solar | 40 | 2027-12-31 | Lizama 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA03850;PTRA00351; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA;Línea Ocaña - San Alberto 115 kV;
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG04741 | Parque Solar Fotovoltaico Honda Solar 2 9.9 MW | Etapa 1 | ATLÁNTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Guaduas 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG04744 | Fotovoltaico Colima de 9,9 MW | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIDOS S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Ubaté 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
Si | 90 | Pruebas (Energizado) | PROG04746 | Parque Solar Cóndor | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DIECISEIS S.A.S. ESP | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Simijaca 13.2 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG04748 | Parque Solar Puertos de Santander | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PUERTOS DE SANTANDER S.A.S | Solar | 200 | 2027-03-31 | Primavera 230 kV | Antioquia | Antioquia | STN | Si | PTRA03852; | UPME 01 - 2023 Segundo Transformador Primavera 500/230 kV - 450 MVA;
No | 0 | En trámite | PROG04765 | SF Puerto Wilches | Etapa 1 | WILCHES SOLAR 1 S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2028-01-31 | Puerto Wilches 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | Si | PTRA03850; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA;
No | 0 | En trámite | PROG04777 | Central Hidroeléctrica Vequedo | Etapa 1 | INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS - INGESERTEC S.A. | Hidráulico | 2.6 | 2026-12-31 | Valparaíso 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | Si
No | 0 | En trámite | PROG04815 | Parque de Generación Solar El Bongo 2.5 MW | Etapa 1 | PS LA FORTUNA S.A.S | Solar | 2.5 | 2027-01-31 | Cotorra 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | Si
No | 0 | En trámite | PROG04817 | Solar Fotovoltaico Charcos de 99.9 MW | Etapa 1 | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Solar | 99.9 | 2027-07-31 | Guatiguará 230 kV | Nordeste | Santander | STN | Si | PTRA03850; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA;
Si | 65 | Pruebas (Energizado) | PROG04819 | Solar Hatogrande | Etapa 1 | PARQUE SOLAR HATOGRANDE S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.4 | 2026-12-31 | Villapinzón 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG04827 | Parque Solar Romosinuano | Etapa 1 | CÓRDOBA SOLAR 2 S.A.S. | Solar | 150 | 2027-12-31 | Chinú 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG04836 | Central Hidroeléctrica La Noque | Etapa 1 | PCH LA NOQUE S.A.S. E.S.P. ZOMAC | Hidráulico | 9.9 | 2026-08-31 | Santa Fé de Antioquia 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | Si
No | 0 | En trámite | PROG04842 | Parque Solar Paloblanco 1 de 9.9 MW | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-04-05 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG04844 | Parque de Generación Solar San Pelayo 2,5 MW | Etapa 1 | PS CÓRDOBA S.A.S. | Solar | 2.5 | 2026-12-30 | San Pelayo 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG04847 | Central Hidroeléctrica Guaico | Etapa 1 | INGENIERÍA Y SERVICIOS TÉCNICOS - INGESERTEC S.A. | Hidráulico | 1.2 | 2026-12-31 | Valparaíso 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | Si
No | 0 | En trámite | PROG04855 | Solar Palmira 4 | Etapa 1: 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-03-31 | Guachal 2 115 kV | Suroccidental | Valle | STR | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG04855 | Solar Palmira 4 | Etapa 2: 9.9 MW | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-03-31 | Guachal 2 115 kV | Suroccidental | Valle | STR | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG04861 | Solar Minero | Etapa 1 | PARQUE SOLAR MINERO S.A.S. E.S.P | Solar | 9.9 | 2027-06-30 | Circuito Siatama 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG04867 | Parque Solar Paloblanco 2 de 9.9 MW | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-04-05 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG04871 | Parque Solar Paloblanco 3 de 9.9 MW | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-08-28 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG04873 | Parque Solar Urabá 1 | Etapa 1 | URABA I SAS | Solar | 9.9 | 2026-07-31 | Urabá 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG04875 | Parque Solar Urabá 2 | Etapa 1 | URABA I SAS | Solar | 19.9 | 2026-07-31 | URABA 110 KV | Antioquia | Antioquia | STR | No
No | 0 | En trámite | PROG04878 | Parque Solar El Lago 1 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.8 | 2027-03-31 | El Lago 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG04936 | Parque Solar Pacandé | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PACANDE SAS ESP | Solar | 50 | 2027-12-31 | Natagaima 115 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STR | Si | PTRA11217; | Repotenciación líneas Electrohuila;
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG04940 | Parque Solar Rovira | Etapa 1 | PLANTA SOLAR ROVIRA S.A.S. | Solar | 3.1 | 2026-05-31 | Rovira 13.2 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA01398;PTRA02084; | Repotenciación líneas STR-Tolima;Mirolindo – Brisas 2 115 kV;
Si | 79 | Pruebas (Energizado) | PROG04942 | Parque Solar Rokra | Etapa 1 | Erco Saldaña S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Saldaña 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217; | Repotenciación líneas Electrohuila;
Si | 87 | Pruebas (Energizado) | PROG04944 | Proyecto Solar Jeques 9,9 MW | Etapa 1 | GREENYELLOW COMERCIALIZADORA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-09-30 | Ubaté 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG04951 | Parque Solar Valledupar | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 100 | 2029-08-31 | Valledupar 220 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA06798;PTRA00924;PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | Repotenciación Valledupar - Guatapuí 110 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG04958 | Parque Solar El Copey | Etapa 1 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EL COPEY S.A.S. | Solar | 200 | 2029-08-31 | Copey 220 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA06798;PTRA00924;PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | Repotenciación Valledupar - Guatapuí 110 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV;
Si | 60 | Pruebas (Energizado) | PROG04969 | Parque Solar El Jardín | Etapa 1 | GREENYELLOW JARDIN S.A.S. | Solar | 9 | 2029-08-31 | Valencia de Jesús 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA06798;PTRA00924;PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | Repotenciación Valledupar - Guatapuí 110 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG04976 | Parque Solar Villavieja de 200 MW | Etapa 1 | SOLAR VILLAVIEJA S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 | 2027-11-30 | Huila 230 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | STN | Si | PTRA03843;PTRA09586; | UPME 01-2022 Subestación Huila 230 kV;Huila (Norte)115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG04986 | Planta Solar La Orquídea 200 MW | Etapa 1 | LA ORQUIDEA SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 | 2027-11-30 | Bolívar 220 kV | Caribe | Bolivar | STN | No
Si | 68 | Pruebas (Energizado) | PROG05306 | Solar La Martina 9.9 MW | Etapa 1 | PLANTA SOLAR LA MARTINA E.S.P. S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-06-29 | Circuito Guacavia III | Oriental | Bogota | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG05308 | Parque Solar Carreto | Etapa 1 | Parque Solar Colombia XXIV S.A.S. E.S.P. | Solar | 250 | 2029-07-31 | CARRETO 500 kV | Caribe | Bolivar | STN | Si | PTRA01139; | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas;
No | 0 | En trámite | PROG05326 | Parque de generación fotovoltaico La Paloma 40 MW | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA X S.A.S. - E.S.P. | Solar | 40 | 2028-01-01 | Insula 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | No
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG05342 | Granja Solar Sol y Cielo I | Etapa 1 | SOL&CIELO S.A.S | Solar | 9.9 | 2026-06-15 | Santa Lucía 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 14 | En trámite | PROG05399 | Autogenerador Solar Guachal 1 de 19.9 MW | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-03-31 | Guachal 1 115 kV | Suroccidental | Valle | STR | Si | PTRA00073;PTRA02552; | UPME 04 - 2014 S/E Alférez 500 kV, LT Heliconia (anterior Medellín) - La Virginia 500 kV, La Virginia – Alférez 500 kV, transformadores Alférez 500/230 kV 2x450 MVA (Refuerzo 500 kV Suroccidente);Estambul 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG05403 | Proyecto Fotovoltaico Zuba 2 | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIUNO S.A.S. E.S.P. | Solar | 60 | 2029-03-31 | Las Violetas 115 kV | Oriental | Meta | STR | Si | PTRA00295; | Violetas (Guamal)115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG05406 | Proyecto Fotovoltaico Zuba 1 | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTE S.A.S E.S.P. | Solar | 19.9 | 2029-03-31 | Las Violetas 115 kV | Oriental | Meta | STR | Si | PTRA00295; | Violetas (Guamal)115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG05612 | Parque Solar El Espino | Etapa 1 | PLANTA SOLAR SAHAGUN S.A.S | Solar | 200 | 2027-12-31 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No
No | 0 | En trámite | PROG05614 | Solar Laguna | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LAGUNA S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-06-30 | Circuito Capellania 34 5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG05626 | SUMMA II | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Solar | 200 | 2028-12-31 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA00637; | UPME 09 - 2019 S/E Sahagún 500 kV. Secciona el circuito Cerromatoso - Chinú 500 kV;
No | 0 | En trámite | PROG05798 | Parque de generación fotovoltaica La Primavera de 57 MW | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA I S.A.S. - E.S.P. | Solar | 57 | 2027-07-31 | Doncello 115 kV | Suroccidental | Caqueta | STR | No
No | 0 | En trámite | PROG05854 | Parque de Generación Fotovoltaico La Mina de 9.9 MW | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA IX S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-12-31 | Fuente de Oro 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG05856 | Parque de generación fotovoltaico La Tabla | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA IV S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Casetabla 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No
Si | 3 | En trámite | PROG06879 | Pequeña Central Hidroeléctrica El Remanso 17 MW | Etapa 1 | INVERSIONES PCH EL REMANSO S.A.S E.S.P. ZOMAC | Hidráulico | 17 | 2026-12-31 | Chorodo 110 kV | Antioquia | Antioquia | STR | Si | PTRA00691; | Normalización T San Jerónimo;
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG06885 | Parque Solar INTI 9,9 MW | Etapa 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | Caucasia 44 kV | Caribe | Cerromatoso | SDL | No
Si | 76 | Pruebas (Energizado) | PROG07931 | Autogenerador CELSIA Solar Cenit Copey | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 6.6 | 2026-05-31 | Copey 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG07933 | Churuco Solar de 60 MW | Etapa 1 | CHURUCO SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 60 | 2028-05-30 | Codazzi 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV;
No | 0 | En trámite | PROG07938 | Parque Solar Hojarasca (antes Salamina) | Etapa 1 | GIRASOL 1 S.A.S. | Solar | 19.9 | 2028-12-31 | Salamina EC 110 kV | Caribe | GCM | STR | No
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG07977 | Solar Valledupar 3 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-12-31 | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | SDL | No
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG07980 | Solar Valledupar 2 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-12-30 | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | SDL | No
Si | 70 | Pruebas (Energizado) | PROG07987 | Solar Valledupar 1 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-12-30 | Valledupar 34.5 B3 kV | Caribe | GCM | SDL | No
Si | 3 | En trámite | PROG08086 | PARQUE SOLAR LA UNIÓN - SOLEK | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LA UNIÓN S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-08-31 | El PASO 1 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV;
Si | 74 | Pruebas (Energizado) | PROG08089 | Sol de Zawady 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE SOL DE ZAWADY S.A.S E.S.P | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Zawady 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00636;PTRA03865; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08097 | APBAQ I | Etapa 1 | K-YENA S.A.S. | Solar | 4.2 | 2026-12-31 | Juan Mina 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No
Si | 3 | En trámite | PROG08101 | Parque solar TERRA I | Etapa 1 | GREENWOOD ENERGY S.A.S. E.S.P | Solar | 19.9 | 2027-03-31 | Copey 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA04743; | Normalización Segundo transformador Copey 220/110/34.5 kV 100MVA;
No | 0 | En trámite | PROG08103 | Zaino Solar | Etapa 1 | PSF ZAINO SOLAR SAS ESP | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Tauramena 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08105 | Parque Solar Camarones 6 MW | Etapa 1 | COLOMBIA SOLAR CORPORACIÓN INTERNACIONAL SAS | Solar | 6 | 2029-08-31 | Camarones 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA06798;PTRA00924;PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | Repotenciación Valledupar - Guatapuí 110 kV;UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08107 | COG.002.2022 ORQUIDEA | Etapa 1 | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | Solar | 4.95 | 2027-02-28 | Dosquebradas 13.2 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No
Si | 9 | En trámite | PROG08109 | PARQUE SOLAR FOTOSFERA | Etapa 1 | VATIA FOTOSFERA ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P | Solar | 9.9 | 2027-03-31 | Manzanillo 66 kV | Caribe | Bolivar | STR | No
No | 0 | En trámite | PROG08111 | PCH Ventana de 6,7 MW | Etapa 1 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA E.S.P. | Hidráulico | 6.7 | 2029-09-30 | Calera 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
Si | 43 | En trámite | PROG08117 | Parque Solar Chenche | Etapa 1 | CHENCHE SOLAR S.A.S ESP | Solar | 9.9 | 2026-12-05 | Hilarco 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG08123 | Generación Solar Fotovoltaica Sabana Solar | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Chiriguana 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08148 | Los Venados | Etapa 1 | PLANTA SOLAR LOS VENADOS S.A.S. ESP | Solar | 15 | 2026-10-31 | Venadillo 34,5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08186 | COG.006.2022 CATLEYA | Etapa 1 | RECAP COLOMBIA GRANJA II S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-05-31 | Pavas 33 kV circuito IPA1 | Suroccidental | CQR | SDL | No
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG08195 | PLANTA FV DOÑA JUANA | Etapa 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Solar | 4.3 | 2026-08-30 | Dorada Norte 33 kV | Suroccidental | CQR | SDL | Si | PTRA06334; | Segundo Transformador Purnio 230/115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08201 | PARQUE SOLAR LAS PALMERAS | Etapa 1 | GENERADORA SAN JOAQUIN SAS ESP | Solar | 200 | 2028-03-01 | El Copey 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00924;PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243; | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08216 | Heliconea | Etapa 1 | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Solar | 60 | 2026-11-01 | San Felipe 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | Si | PTRA06060; | Segundo ATR San Felipe 220/115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08219 | Paraiso | Etapa 1 | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CINCO S.A.S | Solar | 7 | 2027-07-31 | San Juan Nepomuceno 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08225 | PCH PANACEA III | Etapa 1 | PROYECTOS Y DESARROLLOS DE ENERGIA S.A.S. | Hidráulico | 9.9 | 2027-12-31 | Pamplona 34.5 kV | Nordeste | Norte de Santander | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08236 | San Angel | Etapa 1 | SKAT INVESTMENT S.A.S. | Solar | 19.9 | 2027-09-30 | Bosconia 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA04743; | Normalización Segundo transformador Copey 220/110/34.5 kV 100MVA;
No | 0 | En trámite | PROG08238 | Galapa Solar II 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE GALAPA SOLAR 2 S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2029-12-31 | Galapa 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | Si | PTRA03327; | Nueva Subestación Galapa 110 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08241 | COG.003.2022 TORREALBA | Etapa 1 | RECAP COLOMBIA GRANJA I SAS | Solar | 4.99 | 2026-11-30 | Pavas1 13.2 kV Circuito 1PA | Suroccidental | CQR | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08243 | Helios Lanceros | Etapa 1 | HELIOS LANCEROS S.A.S. | Solar | 19.9 | 2027-04-30 | Lanceros 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217;PTRA02318; | Repotenciación líneas Electrohuila;Segundo Circuito y Repotenciación Guaca – Colegio 115 kV;
Si | 19 | En trámite | PROG08245 | Pi Épsilon Coyaima II | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR ERCO NATAGAIMA E.S.P S.A.S. | Solar | 9.9 | 2027-07-27 | Natagaima 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217;PTRA04738; | Repotenciación líneas Electrohuila;Ampliación SE Tenay 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08250 | PCH QUINCHIA | Etapa 1 | ENERQ S.A.S. | Hidráulico | 2.4 | 2027-04-01 | Quinchia 33 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No
Si | 3 | En trámite | PROG08252 | Helios Guamo 19.9MW | Etapa 1 | HELIOS GUAMO S.A.S | Solar | 19.9 | 2027-04-30 | Espinal 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA02318; | Segundo Circuito y Repotenciación Guaca – Colegio 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08258 | PV LATAMSOLAR LA LOMA 200 MW | Etapa 1 | LATAMSOLAR FOTOVOLTAICA LA LOMA S.A.S. | Solar | 200 | 2027-10-31 | La Loma 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00924;PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA00454;PTRA03865; | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;UPME STR 10-2018. Subestación Guatapurí 110 kV, mediante reconfiguración Valledupar – San Juan 110 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08262 | Draco | Etapa 1 | PARQUE SOLAR DRACO S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-12-31 | La Jagua 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08266 | TENERIFE | Etapa 1 | TENERIFE SOLAR SAS | Solar | 9.9 | 2027-06-30 | Bayunca 34.5 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08269 | Solar Matimba II (Efigen C03) | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR MATIMBA II S.A.S ESP | Solar | 99 | 2028-11-30 | Chinú 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No
No | 0 | En trámite | PROG08278 | Solar El Carmelo 2 | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-06-30 | El Carmelo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08282 | Autogenerador Solar Argos Tolcemento | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2026-11-30 | Toluviejo 220 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | Si | PTRA05304;PTRA00322; | Subestación Nueva Toluviejo 220/110 kV;UPME 05 - 2018 S/E Tolúviejo 220 kV, LT Chinú - Toluviejo 220 kV y LT Tolúviejo - Bolívar 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08291 | Firavisol | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO CATORCE S.A.S. E.S.P | Solar | 8 | 2026-12-31 | Sirata 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08294 | BARBADOS | Etapa 1 | COX ENERGY COLOMBIA S.A.S | Solar | 15 | 2027-04-30 | Sachica 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08297 | Parque Fotovoltaico Lyra | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LYRA S.A.S E.S.P | Solar | 19.9 | 2027-08-31 | Cuestecitas 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00924;PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA00454;PTRA03865; | UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV;UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;UPME STR 10-2018. Subestación Guatapurí 110 kV, mediante reconfiguración Valledupar – San Juan 110 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV;
Si | 36 | En trámite | PROG08303 | Parque Solar Inti II | Etapa 1 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-06-30 | Caucasia 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08309 | Parque Solar La Ponderosa | Etapa 1 | EAGLE ENERGY SL | Solar | 99.99 | 2027-12-30 | Purnio 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | Si | PTRA06334; | Segundo Transformador Purnio 230/115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08312 | Taurus Solar | Etapa 1 | PARQUE SOLAR TAURUS S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.5 | 2026-12-31 | San Marcos 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No
Si | 94 | Operación | PROG08320 | PARQUE SOLAR NISPEROS DE 19,9MW | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO CECROPIA S.A.S | Solar | 19.9 | 2026-04-10 | Baranoa 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08323 | DSE NEIVA | Etapa 1 | DSE NEIVA S.A.S | Solar | 19.9 | 2027-03-31 | Sur 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA04738; | Ampliación SE Tenay 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08327 | Proyecto Fotovoltaico Pi Épsilon Coyaima IV | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR PI-ERCO NATAGAIMA E.S.P S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Natagaima 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217;PTRA04738; | Repotenciación líneas Electrohuila;Ampliación SE Tenay 115 kV;
Si | 79 | Pruebas (Energizado) | PROG08332 | PLANTA FV SAN FRANCISCO | Etapa 1 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. BENEFICIO E INTERES COLECTIVO | Solar | 4.9 | 2026-08-31 | Insula 33 kV | Suroccidental | CQR | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08336 | CAMPOALEGRE SOLAR | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Rivera 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA11217; | Repotenciación líneas Electrohuila;
No | 0 | En trámite | PROG08339 | PARQUE SOLAR EL ENCANTO | Etapa 1 | PARQUE SOLAR EL ENCANTO S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-06-30 | El PASO 1 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08345 | PCH LA JOYA | Etapa 1 | PCH LA JOYA S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 3 | 2029-12-30 | Circuito Jardín 13.8 kV de la SE Andes | Antioquia | Antioquia | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08347 | PCH Salamina | Etapa 1 | PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S. | Hidráulico | 19.9 | 2031-03-31 | MACANA 115 kV | Suroccidental | CQR | STR | Si | PTRA14933; | Subestación Macana 230/115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08350 | Pequeña Central Hidroeléctrica Colibrí | Etapa 1 | ENERGIA NACIONAL S.A.S E.S.P | Hidráulico | 13.69 | 2026-12-31 | Santuario 1 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08363 | Parque Solar Fotovoltaico Matimba I | Etapa 1 | NUEVAS ENERGIAS II S.A.S. ESP | Solar | 150 | 2028-11-30 | Chinú 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No
No | 0 | En trámite | PROG08374 | Generación Solar Fotovoltaica Yopalosa 65 MW | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Solar | 65 | 2027-12-31 | Yopalosa 115 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STR | No
No | 0 | En trámite | PROG08378 | Solar Montelíbano | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-10-31 | Cerromatoso 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No
Si | 12 | En trámite | PROG08381 | HIDROLIMÓN | Etapa 1 | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 1.6 | 2027-06-30 | El Limón 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08385 | Flandes Solar 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR FLANDES S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-12-31 | Flandes 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si | PTRA04738; | Ampliación SE Tenay 115 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08392 | Bosques Solares de los Llanos 8 | Etapa 1 | BOSQUES SOLARES DE LOS LLANOS 8 SAS ESP | Solar | 170 | 2028-06-08 | Ocoa 115 kV | Oriental | Meta | STR | Si | PTRA00623;PTRA00301; | Subestación Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) + Reconfiguración de líneas;Subestación Catama 115 kV con transformación 40 MVA 115/34.5 kV. Nuevos circuitos Ocoa-Catama 115 kV y Catama-Suria 115 kV.;
No | 0 | En trámite | PROG08395 | Pétalo del Magdalena II Guacamayal | Etapa 1 | BLACK ORCHID SOLAR MANAGEMENT SAS | Solar | 9.9 | 2027-12-31 | Guacamayal 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00636;PTRA03865; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08403 | Cimitarra de 200 MW | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR CIMITARRA SAS ESP | Solar | 200 | 2028-11-30 | Primavera 500 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No
No | 0 | En trámite | PROG08406 | Parque Solar Fotovoltaico El Gabán I | Etapa 1 | ABO WIND RENOVABLES PROYECTO DOS SAS ESP | Solar | 100 | 2028-12-31 | ALCARAVAN 230 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STN | Si | PTRA00423;PTRA03361; | UPME 08-2021 Nuevas subestación La Paz 230 kV;UPME 07-2021 Subestacion Alcaravan 230 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08411 | DSE CALAMAR | Etapa 1 | DSE CALAMAR S.A.S | Solar | 9.9 | 2027-06-30 | Calamar 34.5 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | Si | PTRA01139;PTRA02158;PTRA01522; | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas;Carreto 66 kV;Ampliación SE San Jacinto 66/34.5/13.8 kV 8MVA;
Si | 51 | En trámite | PROG08414 | Tolú Solar 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR TOLU S.A.S E.S.P. | Solar | 9.9 | 2027-12-21 | Tolú 13.8 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08418 | Sol de Cimitarra 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR SOL DE CIMITARRA S.A.S. E.S.P | Solar | 9.9 | 2028-03-31 | Cimitarra 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | Si | PTRA00437; | UPME 09-2021 S/E Trinitaria 230 kV (antes Cabrera, antes Nueva Granada);
No | 0 | En trámite | PROG08426 | DSE PUERTO BOYACÁ | Etapa 1 | DSE PUERTO BOYACÁ S.A.S | Solar | 90 | 2027-12-31 | Pto Boyaca 110 kV | Antioquia | Antioquia | STR | No
No | 0 | En trámite | PROG08431 | Hidrotigre | Etapa 1 | HIDROTIGRE S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 4.5 | 2027-06-30 | Amalfi 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08442 | HIDROMONOS | Etapa 1 | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 9.9 | 2027-06-30 | Tigre 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08447 | PS VALLE DE LOS CARRETOS | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA XX S.A.S E.S.P. | Solar | 200 | 2029-07-31 | CARRETO 500 kV | Caribe | Bolivar | STN | Si | PTRA01139; | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas;
No | 0 | En trámite | PROG08456 | Pétalo del Bolívar - Calamar | Etapa 1 | CALAMAR SOLAR SAS | Solar | 9.9 | 2027-06-30 | Calamar 66 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | Si | PTRA01139;PTRA02158;PTRA01522; | UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas;Carreto 66 kV;Ampliación SE San Jacinto 66/34.5/13.8 kV 8MVA;
No | 0 | En trámite | PROG08462 | PCH CHURIMO | Etapa 1 | CLEAR WATERS S.A.S. | Hidráulico | 6 | 2027-12-31 | Guatape 13.2 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08471 | Parque Solar Yopal | Etapa 1 | VALCOLOMBIA RENOVABLES S.A.S. | Solar | 19.9 | 2028-12-31 | Morichal 34.5 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08488 | PCH Santa Rosa | Etapa 1 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S | Hidráulico | 19.9 | 2028-03-31 | Barbosa 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA00437;PTRA03850; | UPME 09-2021 S/E Trinitaria 230 kV (antes Cabrera, antes Nueva Granada);UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA;
No | 0 | En trámite | PROG08490 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN BARTOLOMÉ | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Hidráulico | 50 | 2029-01-31 | Malena 220 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No
No | 0 | En trámite | PROG08492 | AES Solar 3 | Etapa 1 | AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. | Solar | 100 | 2027-12-01 | San Felipe 220 kV | Suroccidental | CQR | STN | No
No | 0 | En trámite | PROG08506 | Parque Solar Don Vizo de 4,9 MW | Etapa 1 | URIEL SOLAR DON VIZO S.A.S. | Solar | 4.9 | 2027-12-31 | Caracolí 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08509 | Miraflores | Etapa 1 | AMBER SOLAR POWER COLOMBIA CUATRO S.A.S | Solar | 9.9 | 2027-07-31 | Puerto Wilches 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08513 | Arreboles l | Etapa 1 | VOLTALIA COLOMBIA SAS | Solar | 19.9 | 2026-08-31 | Arreboles 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No
Si | 57 | En trámite | PROG08515 | La Paz Solar 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR LA PAZ S.A.S. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | La Paz 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08516 | Parque de Generación Solar Casiopea | Etapa 1 | PARQUE SOLAR CASIOPEA S.A.S. E.S.P | Solar | 40 | 2026-12-31 | Chinu 110 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STR | No
No | 0 | En trámite | PROG08517 | RODAS | Etapa 1 | RODAS SOLAR S.A.S | Solar | 19.9 | 2027-05-13 | Valledupar 34.5 B2 kV | Caribe | GCM | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08521 | Parque Solar Fotovoltaico Amber 99,9 MW | Etapa 1 | PARQUE SOLAR AMBER S.A.S. E.S.P | Solar | 99.9 | 2026-12-31 | La Sierra 220 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No
Si | 64 | En trámite | PROG08527 | Granja Solar Asturias 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE SOLAR ASTURIAS S.A.S. ESP | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | La Loma 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08531 | PCH Planada | Etapa 1 | ESPACIO PRODUCTIVO S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 19.9 | 2032-12-31 | Barbosa 115 kV | Nordeste | Santander | STR | No
No | 0 | En trámite | PROG08534 | Cactus del Cesar - El Paso | Etapa 1 | BLACK ORCHID CACTUS BESS S.A.S. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2029-01-31 | El Paso 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08584 | Parque de generación fotovoltaica Tesalia (antes Misak) | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA XIV S.A.S. - E.S.P. | Solar | 80 | 2028-01-01 | Tesalia 220 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | STN | No
No | 0 | En trámite | PROG08586 | Tamarino | Etapa 1 | TAMARINO COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 | 2027-12-31 | San Carlos 220 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No
Si | 8 | En trámite | PROG08590 | PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICA CHICALÁ DE 9,9 MW | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO CHICALÁ S.A.S | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Sabanalarga 13.8 kV | Caribe | Atlantico | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08600 | Parque Solar La Virginia | Etapa 1 | GENERADORA BUENAVISTA S.A.S E.S.P | Solar | 80 | 2029-05-01 | Virginia 220 kV | Suroccidental | CQR | STN | No
No | 0 | En trámite | PROG08644 | Parque Solar Fotovoltaico Higueras | Etapa 1 | PARQUE SOLAR DUITAMA S.A.S | Solar | 40 | 2027-12-31 | Duitama 115 kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | STR | No
No | 0 | En trámite | PROG08646 | El Corozo | Etapa 1 | PROYECTO SOLAR COROZO SAS ESP | Solar | 250 | 2028-11-30 | Sahagún 500 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | STN | No
No | 0 | En trámite | PROG08648 | Parque Solar Fotovoltaico Floreo 200 MW | Etapa 1 | SOLANO RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | Solar | 200 | 2028-01-01 | Primavera 500 kV | Antioquia | Antioquia | STN | No
No | 0 | En trámite | PROG08675 | Parque Solar Bonda | Etapa 1 | BONDA SOLAR S.A.S. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Bonda 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00636;PTRA03865; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08684 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA ACHIRA | Etapa 1 | PARQUE SOLAR LA ACHIRA S.A.S. | Solar | 60 | 2027-12-31 | Hobo 115 kV | Suroccidental | Caqueta | STR | Si | PTRA11217; | Repotenciación líneas Electrohuila;
No | 0 | En trámite | PROG08686 | Colina II | Etapa 1 | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA SEIS S.A.S | Solar | 9.9 | 2029-12-31 | Galapa 34.5 kV | Caribe | Atlantico | SDL | Si | PTRA03327; | Nueva Subestación Galapa 110 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08690 | Parque Solar Fotovoltaico Melgar de 180 MW | Etapa 1 | SOLAR EL EDÉN S.A.S. E.S.P. | Solar | 180 | 2028-03-01 | La Sierra 220 kV | Antioquia | Antioquia | STN | Si | PTRA03852; | UPME 01 - 2023 Segundo Transformador Primavera 500/230 kV - 450 MVA;
No | 0 | En trámite | PROG08692 | Pétalo del Cesar IV La Loma | Etapa 1 | GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA S.A.S. | Solar | 9.9 | 2027-01-31 | La Loma 13.8 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00203; | UPME STR 13-2015 Proyecto La Loma 110 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08694 | Parque Eólico Cordobita | Etapa 1 | PARQUE SOLAR COLOMBIA XXI S.A.S. E.S.P. | Eólico | 50 | 2027-12-31 | Rio Córdoba 110 kV | Caribe | GCM | STR | Si | PTRA00636;PTRA03865; | UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08696 | Vientos de la Manita | Etapa 1 | PARQUE EOLICO VIENTOS LA MANITA EL AHUMADO S A S | Eólico | 9.9 | 2027-12-30 | Ballenas 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08698 | Proyecto Solar Laureles 50MW | Etapa 1 | LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA DOCE S.A.S | Solar | 50 | 2026-12-31 | San Silvestre 115 kV | Nordeste | Santander | STR | Si | PTRA03850; | UPME 02 - 2023 Cuarto Transformador Sogamoso 500/230 kV - 450 MVA;
No | 0 | En trámite | PROG08701 | DSE NEIVA SUR | Etapa 1 | DSE NEIVA SUR S.A.S | Solar | 9.9 | 2026-07-20 | Sur 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | Si
No | 0 | En trámite | PROG08709 | ARIGUANI 200MW | Etapa 1 | XUENERGY FV S.A.S | Solar | 200 | 2027-06-30 | La Loma 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08711 | AUTOGENERACIÓN DE 50 MW - DRUMMOND | Etapa 1 | DRUMMOND POWER S.A.S. E.S.P. | Solar | 50 | 2027-04-30 | La Loma 500 kV | Caribe | GCM | STN | Si | PTRA00325;PTRA00482;PTRA00636;PTRA00779;PTRA00243;PTRA03865; | UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV;Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV;UPME 10-2019 Línea Bonda (Termocol) - Río Córdoba 230 kV;Segundo circuito Copey - Cuestecitas 500 kV;UPME 09 - 2016 S/E Cuestecitas 500 kV y LT Copey - Cuestecitas 500 kV y Copey - Fundación 220 kV;FACTS Guajira - Santa Marta 220 kV y Santa Marta - Termocol (Bonda) 220 kV;
No | 0 | En trámite | PROG08736 | Minavieja | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Hidráulico | 13.7 | 2029-06-30 | Guadalupe 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG08741 | SOLAR FOTOVOLTAICO BAMBU | Etapa 1 | FOTOVOLTAICO TW EL BAMBÚ S.A.S | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Barranca 34.5 kV | Nordeste | Santander | SDL | No
Si | 3 | En trámite | PROG09905 | PARQUE SOLAR TERRA II | Etapa 1 | GREENWOOD ENERGY S.A.S. E.S.P | Solar | 19.9 | 2027-03-31 | Copey 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | Si | PTRA04743; | Normalización Segundo transformador Copey 220/110/34.5 kV 100MVA;
No | 0 | En trámite | PROG10066 | Planta Híbrida San Alberto | Etapa 1 | CENTRAL ENERGY S.A.S. | Hidráulico | 7.5 | 2026-12-31 | San Alberto 13.8 kV | Nordeste | Santander | SDL | No
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG10570 | AGGE Hidrosolar 4.9 MW | Etapa 1 | HIDROCARBUROS DEL CASANARE S.A.S. | Solar | 4.9 | 2026-05-31 | La Niata 34.5kV | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG10857 | AGGE POSTOBÓN S.A. | Etapa 1 | POSTOBON S.A. | Solar | 4.6 | 2027-01-10 | Circuito LN 5125 de la subestación Malambo | Caribe | Atlantico | SDL | No
Si | 8 | En trámite | PROG10907 | AGGE Central Cervecera | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 2.96 | 2026-05-31 | Circuito Gachancipá de Sesquilé 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
Si | 8 | En trámite | PROG10909 | AGGE Gaseosas Lux | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 1.575 | 2026-06-30 | Circuito Electroman de Gorgonzola 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG12748 | AGGE Corona Sopó | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 4.825 | 2026-05-31 | Nodo 75222TR1 | Oriental | Bogota | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG14553 | Parque Solar Puerta del Sol de 19,9MW | Etapa 1 | SOLEK COLOMBIA SERVICES SAS | Solar | 19.9 | 2026-12-31 | Fundación 2 34,5 kV | Caribe | GCM | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG14565 | Guacamayal Solar de 9,9 MW | Etapa 1 | GR PARQUE GUACAMAYAL SOLAR SAS ESP | Solar | 9.9 | 2027-02-06 | Guacamayal 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG15031 | Parque Solar Cataca | Etapa 1 | SOLEK COLOMBIA SERVICES SAS | Solar | 9.9 | 2027-03-31 | Aracataca 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | No
Si | 25 | En trámite | PROG15046 | AGGE WE3 CEE Group | Etapa 1 | CEE ENERGY SAS ESP | Solar | 2.5 | 2026-07-03 | Guajaray - Japón 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG15407 | Termo – EBR (Rubiales) de 21,87 MW | Etapa 1 | OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES | Térmico | 21.87 | 2027-09-01 | Chivor II 230 kV | Oriental | Bogota | STN | Si | PTRA00057; | UPME 03 - 2010 S/E Chivor II y S/E Norte 230 kV;
No | 0 | En trámite | PROG15433 | TermoProyectos (Estación Jagüey) de 21,87 MW | Etapa 1 | OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES | Térmico | 21.87 | 2027-03-31 | Chivor II 230 kV- Chivor II 230 kV | Oriental | Bogota | STN | Si | PTRA00057; | UPME 03 - 2010 S/E Chivor II y S/E Norte 230 kV;
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG16025 | AGGE Carvajal Ginebra | Etapa 1 | ENEL COLOMBIA SA ESP | Solar | 3.4 | 2026-05-31 | Costa Rica 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG16060 | PROELECTRICA REPOTENCIACIÓN | Etapa 1 | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Térmico | 18 | 2027-12-01 |  | Caribe | Bolivar | STR | No
Si | 8 | En trámite | PROG17213 | AGGE CEMENTO PAIS SAS | Etapa 1 | CEMENTO PAÍS S.A.S | Solar | 4 | 2026-12-03 | Tramo de red 21713658 Circuito TERNERA 16 | Caribe | Bolivar | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG17743 | VITA ARAUCA | Etapa 1 | VITA RENOVABLES COLOMBIA S.A.S | Solar | 9.8 | 2027-04-30 | Reconectador CPS34 34.5 kV | Nordeste | Arauca | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG18306 | PCH PATICO I | Etapa 1 | CCG ENERGY S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 16 | 2032-12-31 | Popayan 34.5 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG18308 | PCH PIENDAMÓ | Etapa 1 | PROENERGY S.A.S.E.S.P. | Hidráulico | 3 | 2028-12-31 | Piendamó 34.5kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG18514 | PCH PATICO II | Etapa 1 | CCG ENERGY S.A.S. E.S.P. | Hidráulico | 16 | 2032-12-31 | Popayan 34.5 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No
Si | 7 | Pruebas (Energizado) | PROG00443 | Bosques Solares de los Llanos 1 | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-06-30 | Puerto Gaitán 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No
Si | 14 | Pruebas (Energizado) | PROG00470 | Bayunca 1 | Etapa 1 | EGAL S.A.S | Solar | 3 | 2026-05-31 | Bayunca 34.5 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No
Si | 31 | Pruebas (Energizado) | PROG00553 | Celsia Solar Espinal | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.9 | 2026-12-31 | Espinal 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No
Si | 71 | Pruebas (Energizado) | PROG00633 | Autogenerador Orito | Etapa 1 | ECOPETROL SA | Térmico | 4 | 2026-05-31 | El Yarumo 34.5 kV | Suroccidental | Putumayo | SDL | No
Si | 69 | Pruebas (Energizado) | PROG03137 | Autogenerador Celsia Solar Solla (Buga 1) | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4.9 | 2026-05-31 | PALOBLANCO 34.5 KV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 42 | Pruebas (Energizado) | PROG04235 | Autogenerador SFV Pintuco | Etapa 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Solar | 1.406 | 2026-12-31 | Rionegro 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No
Si | 50 | Pruebas (Energizado) | PROG04237 | Autogenerador CI Jeans | Etapa 1 | ERCO GENERACION S.A.S. ESP | Solar | 1.392 | 2026-12-31 | Ancón Sur 44 kV | Antioquia | Antioquia | SDL | No
Si | 43 | Pruebas (Energizado) | PROG05135 | Autogenerador Solar Palmira 3 Amcor | cliente AMCOR | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4.99 | 2026-05-31 | Nodo 65077159 circuito Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG05238 | Autogenerador Celsia Solar Harinas 2.45 MW | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 2.45 | 2026-05-31 | Variante 13.2 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 80 | Pruebas (Energizado) | PROG05492 | Autogenerador Celsia Solar Grasas (Buga 1) | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4 | 2026-05-31 | Buga 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG05989 | Autogenerador Solar Palmira 3 Zona Franca | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 2.9 | 2026-05-31 | Circuito Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG07920 | Autogenerador Alúmina | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 1.971 | 2026-05-31 | Arroyohondo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11488 | AGGE Planta Solar Uniminas | Etapa 1 | UNIMINAS S.A.S | Solar | 1.8 | 2026-05-31 | Circuito El Carbón 13.2 kV - Subestación Rabanal 34.5 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11516 | AGGE Planta Solar Milpa San Carlos 1 | Etapa 1 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILPA S.A. | Solar | 1.8 | 2026-05-31 | Rabanal 13.8 kV | Oriental | Bogota | SDL | No
Si | 19 | Pruebas (Energizado) | PROG11531 | AUTOG CELSIA SOLAR YUMBO | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 9.8 | 2026-05-31 | Termoyumbo 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 33 | Pruebas (Energizado) | PROG11535 | CELSIA SOLAR BOLÍVAR | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 8.06 | 2026-05-31 | Bolivar 13.8 kV | Caribe | Bolivar | SDL | No
Si | 7 | Pruebas (Energizado) | PROG11544 | Bosques Solares de los Llanos 3 | Etapa 1 | ISAGEN S.A. E.S.P. | Solar | 19.9 | 2027-06-30 | Puerto Gaitán 34.5 kV | Oriental | Meta | SDL | No
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11633 | AGGE BIOS Contegral Neiva | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 1.6 | 2026-05-31 | Circuito Neiva 1 - El Bote 34.5 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11803 | AGGE BIOS Contegral Cartago | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 3.225 | 2026-05-31 | Circuito Contegral L3 33 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG11807 | AGGE Alimentos Finca S.A.S Ciénaga de Oro | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 1.1 | 2026-05-31 | Circuito línea 568 - S/E Cereté | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG11983 | Granja Solar Palmaseca II | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PALMASECA S.A.S. | Solar | 11.95 | 2026-12-31 | Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 78 | Pruebas (Energizado) | PROG11996 | Granja Solar Palmaseca 1 | Etapa 1 | PARQUE SOLAR PALMASECA S.A.S. | Solar | 13 | 2026-05-31 | Palmaseca 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG12287 | AGGE BIOS Finca Buga | Etapa 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | Solar | 1.06 | 2026-05-31 | Circuito Bugin61 34.5kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 67 | Pruebas (Energizado) | PROG12706 | PALMERAS DE LA COSTA | Etapa 1 | GREMCA AGRICULTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE S.A. | Solar | 3.2 | 2026-05-31 | Circuito Línea 590 - S/E El Copey | Caribe | GCM | SDL | No
Si | 83 | Pruebas (Energizado) | PROG12887 | SFV Tecnoquímicas Jamundi | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 1.92 | 2026-05-31 | Jamundí 34.5kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG14448 | GD MGS 0025 - El Copey Occidente | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-15 | El Copey 13.2 kV | Caribe | GCM | SDL | No
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG14450 | GD MGS 0023 - El Joropo | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-31 | Valledupar 13.2 kV | Caribe | GCM | SDL | No
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG14954 | GD MGS 022 – La Cumbia | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-15 | Valledupar 13.2 kV | Caribe | GCM | SDL | No
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG15308 | GD MGS 0020- El Mapalé | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-15 |  | Caribe | GCM | SDL | No
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG16349 | GD Orbis | Etapa 1 | ORBIS GENERACION SAS ESP | Solar | 0.99 | 2026-05-31 | Mercaderes 13.2 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG16462 | GD LYRA | Etapa 1 | LYRA GENERACIÓN S.A.S. E.S.P. | Solar | 0.99 | 2026-05-31 | SGD-9118722 (Cto 25-101) 13.2 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG16472 | TERMOSARAVENA | Etapa 1 | PROYECTO PILOTO LINEA DE TRANSMISION SAS | Térmico | 4.9 | 2026-05-31 | Saravena 34.5 kV | Nordeste | Arauca | SDL | No
Si | 82 | Pruebas (Energizado) | PROG16661 | GD SINAI | Etapa 1 | NEXTGY S.A.S. E.S.P. | Solar | 0.96 | 2026-05-31 | Circuito Juncal- San Miguel 13.8 kV | Suroccidental | Huila-Tolima | SDL | No
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG16686 | GD MGS 0040 - La Cacica | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-31 | Circuito Guaraputí 6 - S/E Valledupar B1 34.5 kV | Caribe | GCM | SDL | No
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG16756 | GD La Molina- MSG 0041 Las Piloneras | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-31 |  | Caribe | GCM | SDL | No
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG17649 | GD MGS 0028 - COX Chiriguana Norte | Etapa 1 | COX ENERGY GENERACIÓN DISTRIBUIDA S.A.S | Solar | 0.99 | 2026-05-12 |  | Caribe | GCM | SDL | No
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG17795 | GD MGS 0075 - Chiriguaná Norte 2 | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-24 | La Loma 110 kV | Caribe | GCM | SDL | No
Si | 73 | Pruebas (Energizado) | PROG17797 | GD MGS0077 - Chiriguaná Norte 4 | Etapa 1 | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Solar | 0.99 | 2026-05-31 | La Loma 110 kV | Caribe | GCM | SDL | No
No | 0 | En trámite | PROG14528 | Power Plant Drummond 80 MW | Etapa 1 | DRUMMOND POWER S.A.S. E.S.P. | Térmico | 80 | 2026-06-11 | La Loma 500 kV | Caribe | GCM | STN | No
Si | 3 | En trámite | PROG18536 | Cogenerador Ingenio Pichichi - Temporal | Etapa 1 | INGENIO PICHICHI S.A. | Térmico | 11.5 | 2026-05-31 | Buga 34.5 kV | Suroccidental | Valle | SDL | No
Si | 100 | Operación | PROG16073 | GD San Pelayo | Etapa 1 | CGM INGENIERIA S.A.S. | Solar | 0.99 | 2026-04-11 | San Pelayo 13.2 kV | Caribe | Cordoba_Sucre | SDL | No
Si | 100 | Operación | PROG17306 | GD SUAMOX | Etapa 1 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | Solar | 0.925 | 2026-04-08 | MTCMVEL94385-1 13.8 Kv | Nordeste | Boyaca-Casanare | SDL | No
Si | 75 | Pruebas (Energizado) | PROG15375 | AGGE SFV Tecnoquímicas Tecnosur | Etapa 1 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | Solar | 4.08 | 2026-05-31 | Puerto Tejada 34.5 kV | Suroccidental | Cauca-Narino | SDL | No