## ANEXO 2
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CONTRATO PRONE GGC (xxx) - 2026
PROYECTO:
OPERADOR DE RED:
FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN
FECHA ACTA DE INICIO (Actividad 3 Etapa 1)
PLAZO DEL CONTRATO (Incluye el AOM de la normalización de redes eléctricas) |  | PLAZO DE FASE I + 20 AÑOS
PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN
Actividad |  | Duración (dias) | Comienzo | Fin | DOCUMENTOS SOPORTE
Items | a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de obra y contratación:
1 | Suscribir Encargo Fiduciario |  |  |  | Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2 | Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de aplicar) |  |  |  | Certificación
3 | Suscribir acta de inicio. |  |  |  | N/A
4 | Elaborar pliegos de contratación de interventoría (si aplica) |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5 | Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7 | Suscribir el contrato de interventoría y acta de inicio |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8 | Elaborar pliegos de contratación de obra |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
9 | Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisión del cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
10 | Publicar pliegos o invitación directa según corresponda. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
11 | Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
12 | Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio. |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
13 | Realizar diagnostico comunitario |  |  |  | Documento a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
14 | Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo. |  |  |  | Planos /Actas
15 | Verificar la realización de consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar) |  |  |  | ACTAS
16 | Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (En caso de aplicar) |  |  |  | Certificación/Copias documentos soporte
17 | Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar) |  |  |  | Licencias, certificaciones, permisos
18 | Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo |  |  |  | Certificación Municipal
19 | Realizar 3 socializaciones sobre el proyecto y cronograma de obra |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
20 | Realizar la metodología del proceso pedagógico |  |  |  | Documento a INTERVENTORÍA
21 | Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGIA
22 | Realizar 3 talleres sobre mecanismos de control social y veedurías |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
23 | Realizar 2 espacios de formación sobre Normalización de redes eléctricas |  |  |  | Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
24 | Diseño de la estrategia para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor |  |  |  | Documento a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Items | b) Etapa 2 – Actividades de suministro y construcción de obras:
1 | Avance de obra del 10% |  |  |  | Acta de Avance
3 | Avance de obra del 40% |  |  |  | Acta de Avance
5 | Avance de obra del 60% |  |  |  | Acta de Avance
7 | Avance de obra del 80% |  |  |  | Acta de Avance
13 | Avance de obra del 100% |  |  |  | Acta de Avance
15 | Elaborar listado de usuarios e informe final del Plan de Accion de Responsabilidad social |  |  |  | Informe y lista final de usuarios beneficiados a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
16 | Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda. |  |  |  | Actas
Items | c) Etapa 3 – Actividades de cierre, recibo y entrega de la infraestructura:
1 | Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el INTERVENTOR (Obras de normalización y Sistema AGPE conectado para entrega de excedentes) |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA y copias de Actas de Liquidación
2 | Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito |  |  |  | Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3 | Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la FASE I del presente Contrato |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGIA remitiendo documentos
4 | Finalización de la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN |  |  |  | Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGIA remitiendo documentos