ACTA REUNIÓN

(SISTEMATICA XM)

Ciudad:  		Bogotá

Lugar:		Microsoft TEAMS

Fecha:		26 de junio de 2026

Hora:			De las 10:00 AM a las 11:00 AM

Asistentes:

Juan Esteban Rodríguez - MME, Farid Alejandro Tovar - MME, Angela Buendia - XM

Invitados:

(Indicar nombre y cargo o designación)

Ausentes:

(Indicar nombre y cargo o designación)

ORDEN DEL DÍA

- Apertura de la reunión

- Presentación por parte de XM del seguimiento a la meta de 6 GW de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) — corte 1 de junio de 2026

- Discusión y preguntas

- Compromisos y cierre

DESARROLLO:

Punto 1. Apertura de la reunión

El delegado del Ministerio de Minas y Energía dio apertura a la reunión y agradeció la participación de los representantes de XM. Se indicó que el objeto de la sesión era recibir el reporte periódico de seguimiento a la incorporación de proyectos FNCER al Sistema Interconectado Nacional (SIN), en el marco del monitoreo institucional que adelanta la Dirección de Energía Eléctrica sobre el avance hacia la meta de 6 GW establecida por el Gobierno Nacional.

Punto 2. Presentación por parte de XM del seguimiento a la meta de 6 GW — corte 1 de junio de 2026

XM realizó la presentación titulada Seguimiento meta 6 GW — Junio 2026, con corte al 1 de junio de 2026, estructurada en los siguientes componentes:

2.1. Estado de plantas eólicas y solares en pruebas

XM reportó que a la fecha de corte se encontraban en fase de pruebas un total de 1.454,74 MW solares y 41 MW eólicos, para un subtotal de 1.495,74 MW distribuidos en 111 proyectos. La distribución regional de la capacidad solar en pruebas evidencia una alta concentración en los departamentos de Cundinamarca (367,33 MW), Tolima (237,20 MW), Atlántico (199,00 MW) y Meta (102,70 MW), entre otros. En el componente eólico, la totalidad de la capacidad en pruebas (41 MW) corresponde a proyectos en La Guajira.

En cuanto al marco regulatorio de los proyectos en pruebas, XM señaló que 67 proyectos (830,91 MW) se acogen a la Resolución CREG 148 de 2021; 27 proyectos (83,30 MW) a la Resolución CREG 101 011 de 2022; 7 proyectos (571,70 MW) a la Resolución CREG 060 de 2019; y 10 proyectos (9,83 MW) a la Resolución CREG 174 de 2021.

XM informó además que, bajo la Resolución CREG 148 de 2021, 47 plantas con una capacidad de 581,40 MW fueron devueltas a pruebas, de las cuales una planta (Celsia Solar Puerto Tejada) ha retornado a operación comercial. En el caso de la Resolución CREG 101 011 de 2022, 23 plantas (65,58 MW) fueron devueltas a pruebas, habiéndose reincorporado a operación comercial dos de ellas: Palmira Berry II e Hidrosolar.

2.2. Estado de plantas solares en operación comercial

La capacidad solar en operación comercial a la fecha de corte asciende a 1.889,32 MW, distribuidos en múltiples departamentos. Los de mayor participación son Atlántico (767,03 MW, con proyectos como Guayepo 370 MW, Guayepo III 180 MW y Caracolí I 50 MW), Cesar (326,14 MW, destacando La Loma 150 MW y La Mata 80 MW), Caldas (185 MW, con Portón del Sol 102 MW y Tepuy 83 MW) y Tolima (171,43 MW, con Shangri La 160 MW). No se registra capacidad eólica en operación comercial a la fecha de corte.

2.3. Expectativas de entrada en operación para 2026

XM presentó las proyecciones de incorporación de nueva capacidad FNCER para la vigencia 2026, estimando un ingreso total de 4.474,92 MW, compuesto por 3.461,82 MW solares y 1.013,10 MW eólicos.

En términos del comportamiento mensual de los ingresos, XM mostró que entre enero y mayo de 2026 se han incorporado 305,26 MW acumulados. Frente a lo esperado para el mes de mayo (9,90 MW sin contar generación distribuida), ingresaron 14,53 MW, correspondientes a la declaración de operación comercial de la planta Hidrosolar (4,9 MW, Casanare, amparada por la Resolución CREG 101 011 de 2022) y a la entrada de 10 generadores distribuidos bajo la Resolución CREG 174 de 2021, aportando 9,63 MW adicionales al sistema.

Los meses de mayor expectativa de ingreso para el segundo semestre son diciembre (1.422 MW), noviembre (596,79 MW), septiembre (506,40 MW) y agosto (461,01 MW), lo que implica que la mayor concentración del esfuerzo de incorporación se prevé hacia el cierre del año.

2.4. Capacidad total conectada al SIN

Considerando todas las fuentes de generación, XM informó que la capacidad total conectada al SIN a la fecha de corte asciende a 22.919,75 MW, distribuidos así: hidráulica 13.233,17 MW (58%), térmica 6.301,52 MW (27%), solar 3.344,06 MW (15%) y eólica 41,00 MW (menos del 1%). Del total, 21.314,71 MW se encuentran en operación y 1.605,04 MW en fase de pruebas.

Sumando capacidad en operación y en pruebas, la generación solar y eólica conectada al SIN alcanza 3.385,06 MW a la fecha de corte.

2.5. Seguimiento a proyectos pendientes de ingreso en 2026 — SDL, STR y STN

XM expuso el estado de avance de los proyectos con Fecha de Puesta en Operación (FPO) prevista para 2026, clasificados según su nivel de conexión al sistema:

Sistema de Distribución Local (SDL): De los 39 proyectos identificados con FPO en 2026 (396,03 MW en total), 18 han iniciado trámites de conexión (165,44 MW) y 21 no los han iniciado (230,59 MW). Entre los proyectos con trámites en curso, el de mayor avance es Granja Solar Asturias (9,9 MW, 64% de cumplimiento), seguido de La Paz Solar (57%) y Sol del Mar II (56%). XM precisó que 5 proyectos de los que han iniciado trámites (57,60 MW) y 5 de los que no los han iniciado (49,50 MW) se encuentran supeditados a obras de infraestructura de red.

Sistema de Transmisión Regional (STR): XM reportó que ninguno de los 9 proyectos identificados con FPO en 2026 en este nivel de tensión (267,80 MW en total) ha iniciado trámites de conexión. Tres de estos proyectos (129,90 MW) se encuentran supeditados, entre ellos Heliconea (60 MW) y Proyecto Solar Laureles 50 MW.

Sistema de Transmisión Nacional (STN): A este nivel, un proyecto ha iniciado trámites: Windpeshi (200 MW, con FPO al 30 de septiembre de 2026 y un avance de cumplimiento del 3%), el cual se encuentra supeditado. Los tres proyectos restantes sin trámites iniciados suman 591,90 MW, incluyendo los Parques Eólicos Alpha (212 MW) y Beta (280 MW), ambos con FPO en noviembre de 2026, y el Parque Solar Fotovoltaico Amber (99,9 MW).

En términos consolidados, considerando únicamente los proyectos que han iniciado trámites, el potencial de entrada en 2026 asciende a 3.750,50 MW (incluyendo pruebas y operación). Si se incorporan también los proyectos que aún no han iniciado trámites, el potencial sube a 4.840,79 MW.

2.6. Estado de proyectos de transmisión que supeditan la entrada de generación

XM presentó el listado de proyectos del STN y STR cuya entrada en operación condiciona la conexión de nueva generación FNCER. Al corte del 1 de junio de 2026, la totalidad de los proyectos listados reporta estado de OPERACIÓN, incluyendo obras de relevancia como la S/E Cuestecitas 500 kV y la LT Copey – Cuestecitas 500 kV (UPME 09-2016), la Línea Bonda – Río Córdoba 230 kV (UPME 10-2019), los sistemas FACTS en los corredores Caribe, el segundo circuito Copey – Cuestecitas 500 kV, la repotenciación de líneas STR-Tolima y de líneas Electrohuila, y el cuarto transformador de Sogamoso 500/230 kV – 450 MVA (UPME 02-2023).

2.7. Novedades del período

XM destacó las siguientes novedades registradas entre el 4 de mayo y el 1 de junio de 2026:

- Declaración en operación comercial de la planta Hidrosolar I (4,9 MW, Casanare) e ingreso de 10 generadores distribuidos (9,63 MW), para un total de 14,53 MW incorporados en el período.

- Inicio de pruebas iniciales del generador distribuido GD Agustín II (0,99 MW) a corte del 1 de junio de 2026.

- El proyecto Sol del Mar II (9,9 MW) se encontraba condicionado al circuito Cerromatoso – Ayapel 34,5 kV; sin embargo, XM informó que dicha obra no se ejecutará y que la S/E Ayapel 34,5 kV ya se encuentra lista, por lo que el proyecto contaría con las condiciones técnicas para conectarse al sistema de forma anticipada.

Punto 3. Discusión y preguntas

No se tienen preguntas.

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- |

Sin más temas por tratar, se levantó la sesión.

Firmas (líder(es) del espacio realizado y de los participantes si así lo considera necesario):

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Farid Alejandro Tovar | Contratista |  |

Anexos: n/a

Elaboró acta: Farid Tovar