## Alertas CNO 804
Tema | Subtema | Alerta | Incidencia MME
Infraestructura crítica | Subestación Chivor 230 kV | Riesgo inminente por represamiento del río Lengupá y deslizamientos en la zona. | Seguimiento a la evolución del riesgo por posible afectación directa a la infraestructura eléctrica clave del SIN.
Infraestructura crítica | Accesos y recuperación | Retrasos en las obras por inestabilidad del terreno y derrumbes que dificultan el ingreso. | Coordinar con entidades territoriales y sector transporte para apoyar la recuperación de accesos estratégicos. (Se evaluo en el cacsse, ya hay un responsable en el despacho)
Seguridad del sistema | Subárea oriental del SIN | Coincidencia de eventos en Chivor, Pagua y Guavio puede derivar en Desabastecimiento No Atendido (DNA). | Seguimiento a la evolución del riesgo por posible afectación directa a la operación del SIN.
Infraestructura crítica | Torre Chivor – Jaguey 230 kV | Distancia crítica al talud (10 metros), riesgo estructural. | Seguimiento a la evolución del riesgo por posible afectación directa a la infraestructura eléctrica clave del SIN.
Gestión institucional | Coordinación CACSSE | Se recomienda sesión extraordinaria del CACSSE por riesgo regional. | Convocar a CACSSE para la toma de decisiones.